## 建设工程施工管理
序号 | 题型 | 章节/来源 | 题目 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 正确答案 | 解析 | 考点 | 难度 | 正确率
1 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 单位工程竣工验收阶段应当编制工程质量评估报告的单位是（）。 | 项目监理机构 | 建设单位 | 施工单位 | 工程质量监督机构 |  | A | 在施工单位自检合格后，项目监理机构应组织工程竣工预验收。预验收合格后，项目监理机构应编制工程质量评估报告，并按规定程序审批后向建设单位提交。 | 工程质量监督内容 | 中等 | 68%
2 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《标准招标施工文件》，缺陷责任期最长不超过（）年。[2026] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。施工承包单位应在缺陷责任期内对已交付使用的工程质量缺陷承担责任。缺陷责任期最长不超过2年。 | 生产准备和竣工验收 | 简单 | 69%
3 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。 | 20% | 25% | 30% | 35% |  | A |  | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 61%
4 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，投资项目最低资本金比例为40%的是（）。 | 钢铁、电解铝项目 | 铁路、公路项目 | 玉米深加工项目 | 普通商品住房项目 |  | A | 选项A，钢铁、电解铝项目最低资本金比例为40%；选项B，铁路、公路项目最低资本金比例为20%；选项C，玉米深加工项目最低资本金比例为20%；选项D，普通商品住房项目最低资本金比例为20%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 57%
5 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（）。 | 外商投资项目 | 国有企业房地产开发项目 | 国有企业技术改造项目 | 公益性投资项目 |  | D | 从1996年开始，各种经营性固定资产投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目，试行资本金制度，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设。个体和私营企业的经营性投资项目参照该通知的规定执行。公益性投资项目不实行资本金制度。外商投资项目（包括外商投资、中外合资、中外合作经营项目）按有关法规执行。 | 项目资本金制度 | 中等 | 66%
6 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府主管部门只审批（）。 | 资金申请报告 | 项目申请报告 | 项目备案表 | 开工报告 |  | A | （1）对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。（2）对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 64%
7 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列关于项目投资决策审批制度的说明，正确的是（）。[2026] | 政府投资项目实行审批制和核准制 | 采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告 | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制 | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将规定信息告知备案机关 |  | D | 选项A错误，政府投资项目实行审批制。选项B错误，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。选项C错误，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。选项D正确，企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将规定信息告知备案机关。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 较难 | 44%
8 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 | 总投资额2000万元的学校项目 | 总投资额2000万元的供水项目 | 总投资额2000万元的通信项目 | 总投资额2000万元的地下管道项目 |  | A | 国家规定必须实行监理的其他工程（1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目;②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目;④防洪、灌溉、排涝、发电、引 （供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目;⑥生态环境保护项目;⑦其他基础设施项目。（2）学校、影剧院、体育场馆项目。（没有规模大小限制） | 强制实行监理的工程范围 | 中等 | 62%
9 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，可不实行监理的工程师总投资额为3000万元以下的（）。 | 学校 | 体育场 | 影剧院工程 | 商场 |  | D | 国家规定必须实行监理的其他工程（1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目;②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目;④防洪、灌溉、排涝、发电、引 （供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目;⑥生态环境保护项目;⑦其他基础设施项目。（2）学校、影剧院、体育场馆项目。（没有规模大小限制） | 强制实行监理的工程范围 | 中等 | 59%
10 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。 | 处置生产安全事故隐患 | 复核工程计量有关数据 | 组织验收分部工程 | 审查阶段性施工进度计划 |  | B | 监理员职责：（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（2）进行见证取样；（3）复核工程计量有关数据；（4）检查工序施工结果；（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 54%
11 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，属于总监理工程师职责的是（）。 | 组织审核分包单位资格 | 处置发现的质量问题和安全事故隐患 | 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况 | 检查工序施工结果 |  | A | 总监理工程师职责包括：（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资格；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（10）组织审查和处理工程变更；（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；（13）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。B是专业监理工程师职责，CD是监理员职责。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 65%
12 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师代表可履行的职责是（）。 | 审批监理实施细则 | 组织审查和处理工程变更 | 签发工程款支付证书 | 调解和处理施工合同争议 |  | B | 总监理工程师代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的人员。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；选项A错误。（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；选项C错误。（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；选项D错误。（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。选项B正确，组织审查和处理工程变更是可以让总监理工程师代表履行其职责的。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 64%
13 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托总监理工程师代表进行的工作是（）。 | 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员 | 组织审查施工组织设计、专项施工方案 | 组织审核工程竣工结算 | 组织编写监理月报、监理工作总结 |  | D | 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；选项A错误。（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；选项B错误。（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；选项C错误。（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。选项D正确，组织编写监理月报、监理工作总结是可以委托给总监理工程师代表的。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 60%
14 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程开工前，（）需申请办理工程质量监督手续。 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | A | 工程开工前，建设单位需申请办理工程质量监督手续。工程质量监督机构经审核办理工程质量监督手续后，应安排工程质量监督人员对建设工程施工及竣工验收开展工程质量监督工作。 | 工程质量监督程序 | 简单 | 72%
15 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目生命期和建设工程全寿命期区别主要在于是否包含（）。[2026] | 投资决策阶段 | 勘察设计阶段 | 建设实施阶段 | 运营维护阶段 |  | D | 工程项目生命期包含投资决策和建设实施两个阶段，而建设工程全寿命期还包含工程建成后的运营维护阶段。这是两个不同的概念，区别主要在于是否包含运营维护阶段。 | 项目资本金制度 | 中等 | 60%
16 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程质量监督报告必须由（）签认，经工程质量监督机构负责人审核同意并加盖单位公章后出具。 | 总监理工程师 | 项目技术负责人 | 单位技术负责人 | 工程质量监督负责人 |  | D | 工程质量监督报告必须由工程质量监督负责人签认，经工程质量监督机构负责人审核同意并加盖单位公章后出具。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 67%
17 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程质量监督机构发现有影响主体结构的质量问题时，应采取的行动是（）。 | 立即责令停工，签发行政处罚单 | 立即责令停工，进行现场取证 | 签发工程质量问题整改通知单，进行现场取证 | 签发工程质量问题整改通知单，约谈施工单位负责人 |  | C | 工程质量监督机构发现有影响主体结构、使用功能和施工安全的质量问题和事故隐患时，应即时签发工程质量问题整改通知单，并采取摄影、摄像方式进行现场取证。对于存在严重质量事故隐患或发生质量事故的，应立即责令停工。选项C正确。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 67%
18 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是（）。 | 在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求 | 工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工 | 生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段 | 竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤 |  | B | 选项A，初步设计是指根据国家有关规定和项目可行性研究报告批复文件要求，明确工程建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，设计具体实施方案并编制工程总概算的活动。选项B，建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需要开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为开工日期。选项C，生产准备是工程项目交付投产前由建设单位进行的一项重要工作。选项D，工程竣工验收是工程建设实施阶段最后一个环节，是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验工程质量的重要步骤。 | 建设准备和工程施工 | 中等 | 58%
19 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理方的主要特征，下列说法正确的是（）。 | 一般情况下施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和组织协调 | 一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工合同 | 业主方选定的分包方，业主方要承担对其的组织和管理责任 | 业主方选定的分包方可以不经施工总承包管理方的认可 |  | A | 选项A正确，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。选项B错误，在通常情况下， 分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。选项C错误，业主选定的分包方，施工总承包管理单位承担对其组织和管理责任。选项D错误，由业主选定的分包单位都要经施工总承包管理单位认可。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 56%
20 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（）。 | 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 | 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 | 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 | 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 |  | D | ABC选项错误，施工总承包管理方和施工总承包方均需要承担施工管理任务和责任；D选项正确，施工总承包管理单位与施工总承包单位承担的施工管理任务和责任相同。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 51%
21 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于项目资本金的说法，正确的是（）。 | 项目资本金是债务性资金 | 项目法人承担项目资本金的利息 | 投资者可抽回项目资本金 | 投资者可转让项目资本金 |  | D | AB选项错误，项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。C选项错误，D选项正确，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。对于银行等金融机构或资本市场的投资者而言,项目资本金可视为项目法人进行债务融资的信用基础。 | 项目资本金制度 | 中等 | 50%
22 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。 | 20% | 30% | 40% | 50% |  | D | 国家鼓励依法依规筹措重大投资项目资本金。对基础设施领域和国家鼓励发展的行业，鼓励项目法人和项目投资方通过发行权益型、股权类金融工具，多渠道规范筹措投资项目资本金。通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 51%
23 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程采用平行承发包模式的优点是（）。 | 有利于建设单位对施工单位选择 | 有利于建设单位合同管理和协调 | 有利于工程总价确定和造价控制 | 有利于减少施工过程中的设计变更 |  | A | 平行承包模式有以下特点：1、有利于建设单位择优选择施工单位。2、有利于控制工程质量。3、有利于缩短建设工期。4、组织管理和协调工作量大。5、工程造价控制难度大。6、与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的总承包商综合优势。 | 平行承包模式 | 中等 | 52%
24 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 | 可行性研究报告 | 项目建议书 | 使用功能 | 批准的投资额 |  | A | 初步设计是指根据国家有关规定和项目可行性研究报告批复文件要求，明确工程建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，设计具体实施方案并编制工程总概算的活动。 | 工程勘察设计 | 中等 | 51%
25 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的（）开始日期。 | 地质勘察 | 场地旧建筑物拆除 | 施工用临时道路施工 | 正式破土开槽 |  | D | 建设工程经批准开工建设获取得施工许可证后，即可进入施工阶段。工程开工时间是指该工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的时间。不需开槽的工程，正式开始打桩的时间就是开工时间。 | 建设准备和工程施工 | 中等 | 56%
26 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为（）。 | 3月10日 | 3月15日 | 3月25日 | 4月10日 |  | C | 建设工程经批准开工建设获取得施工许可证后，即可进入施工阶段。工程开工时间是指该工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的时间。不需开槽的工程，正式开始打桩的时间就是开工时间。 | 建设准备和工程施工 | 中等 | 69%
27 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工程项目施工采用施工总承包模式，其中给排水安装工程由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。 | 业主 | 设计方 | 施工总承包方 | 项目监理方 |  | C | 施工任务有分包的，施工总承包单位需要为分包单位提供和创造必要的施工条件，并组织、指挥和监督分包单位的施工活动。 | 施工总承包模式 | 中等 | 67%
28 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列各项不属于质量监督检查内容的是（） | 工程参建各方的主体质量行为 | 工程实体质量 | 安全生产落实情况 | 工程质量保证资料 |  | C | 监督检查内容主要包括：工程参建各方的主体质量行为（A选项正确），工程实体质量（B选项正确），工程质量保证资料（D选项正确）。C项属于安全生产管理的内容，不属于质量监督检查的直接内容。 | 1.1.5.工程质量监督 | 简单 | 79%
29 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列有关施工总承包管理模式特点的叙述中，错误的是（） | 一般情况下，分包合同由施工总承包管理方与分包单位直接签订 | 施工总承包管理单位负责所有分包单位的管理及组织协调 | 对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务 | 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 |  | A | 选项A错误，在通常情况下，分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。题干要求选择错误选项，所以答案为A。选项B正确，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。选项C正确，对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。选项D正确，施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 55%
30 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列职责中，属于监理员职责的是（）。 | 核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认 | 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况 | 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据 | 参与审核分包单位资格 |  | B | 本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。监理员应履行下列职责：①检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；②进行见证取样；③复核工程计量有关数据；④检查工序施工结果；⑤发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。根据第①点可知，选项B符合题意。ACD选项属于专业监理工程师职责。因此，本题的正确答案为B。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 59%
31 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目资本金是指（）。[2026] | 项目建设单位的注册资金 | 项目总投资的固定资产投资部分 | 项目总投资中由投资者认缴的出资额 | 项目开工时已经到位的资金 |  | C | 项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。 | 项目资本金制度 | 简单 | 71%
32 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 与施工总承包模式相比，关于施工总承包管理模式的主要特点的说法错误的是（）。 | 一般业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 | 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 | 总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量 | 各分包合同界面由施工总承包管理单位负责确定，可减轻业主的组织协调工作量 |  | A | 选项A，业主与分包单位直接签订合同的前提下，业主合同管理工作量大，造价控制风险也较大。选项B，施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价。选项C，总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的"他人控制"原则，因而有利于控制工程质量。选项D，各分包合同界面由施工总承包管理单位负责确定，可减轻业主的组织协调工作量。题干要求选择错误的，所以答案为A。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 52%
33 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。 | 初步设计和概算 | 开工报告 | 资金申请报告 | 项目核准报告 |  | A | 对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 64%
34 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行核准制的项目是（）。 | 政府直接投资的项目 | 采用资金注入方式的政府投资项目 | 政府核准的投资项目目录外的企业投资项目 | 政府核准的投资项目目录内的企业投资项目 |  | D | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于《政府核准的投资项目目录》内的企业投资项目，实行核准制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 55%
35 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列说法错误的是（）。 | 非政府投资项目可以实行核准制 | 对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批资金申请报告 | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，需向政府提交项目申请报告和开工报告 | 对于采用直接投资的政府投资项目，政府需要审批项目建议书和可行性研究报告 |  | C | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。（1）核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。（2）备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案管理。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 较难 | 48%
36 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应由（）负责编制。 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 监理员 | 监理单位技术负责人 |  | A | 专业监理工程师职责：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。 | 项目监理机构人员职责 | 简单 | 70%
37 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程开工时间的认定,下列说法错误的是（）。 | 永久性工程以第一次正式破土开槽开始施工的时间为准 | 不需开槽的工程以正式开始打桩的时间为准 | 临时道路施工开始时间可作为工程正式开工时间 | 分期建设的工程以各期工程开工的时间为准 |  | C | C错误，临时道路属于准备工作,其开始施工不能算作正式开工。 | 工程施工 | 中等 | 64%
38 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程设计阶段的说法正确的是（）。 | 所有工程都必须经过初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段 | 技术设计阶段主要是解决初步设计未解决的重大技术问题 | 初步设计阶段无需编制工程概算 | 施工图设计文件无需审查即可实施 |  | B | A错误，工程设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段,只有重大工程和技术复杂工程才增加技术设计阶段。C错误，初步设计阶段需要编制工程总概算。D错误，施工图设计文件需经审查批准后方可实施。 | 工程勘察设计 | 中等 | 66%
39 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程实体质量监督检查的方法，下列说法错误的是（）。 | 可采用目测方式 | 可采用实测方式 | 可采用仪器检测方式 | 只能采用委托检测方式 |  | D | 工程实体质量检查可采用目测、实测、仪器检测等方式，也可采用委托检测方式，并不是只能采用委托检测。 | 工程质量监督内容 | 中等 | 57%
40 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程质量监督报告的内容，下列说法错误的是（）。 | 应包含工程概况和监督工作概况 | 应包含工程质量责任主体行为监督检查情况 | 由工程质量监督机构负责人单独签字即可 | 应包含工程竣工验收情况 |  | C | 工程质量监督报告必须由工程质量监督负责人签认，经工程质量监督机构负责人审核同意并加盖单位公章后出具。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 51%
41 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程质量监督机构的监督检查方式，下列说法正确的是（）。 | 以全面检查为主，抽查为辅 | 以综合检查为主，专项检查为辅 | 以抽查为主，实行专项检查与综合检查相结合 | 以实体质量检查为主，质量行为检查为辅 |  | C | 工程质量监督机构的监督检查以抽查为主，实行专项检查与综合检查相结合、工程实体质量检查与工程参建各方主体质量行为检查相结合的方式。 | 工程质量监督工作方式 | 中等 | 60%
42 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列职责中，属于专业监理工程师职责的是（）。 | 组织验收分部工程 | 组织编写监理日志 | 组织审查工程变更 | 组织整理监理文件资料 |  | B | 选项A、C、D属于总监理工程师职责。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 64%
43 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在项目投资决策阶段形成的工程造价是（） | 竣工结算 | 设计概算 | 施工图预算 | 投资估算 |  | D | 在项目投资决策阶段，为了确定项目的可行性，需要进行投资估算。投资估算是对项目总投资的初步预测，用于评估项目的经济可行性和投资效益。它是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分。 | 1.1.2.工程建设实施程序 | 简单 | 76%
44 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列工业投资项目中，项目资本金不应低于项目总投资40%的是（）。 | 水泥项目 | 铁合金项目 | 电解铝项目 | 多晶硅项目 |  | C |  | 项目资本金来源及比例 | 较难 | 49%
45 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，对于需要备案的项目，企业应根据属地管理原则，通过项目在线监管平台进行备案的时间是（）。 | 提交项目申请书前 | 开工建设前 | 施工图设计后 | 初步设计后 |  | B | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关：①企业基本情况；②项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；③项目总投资额；④项目符合产业政策的声明。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 54%
46 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 采用施工总承包招标的工程，投标人投标报价的基础通常是（）。 | 施工图设计 | 技术设计 | 初步设计 | 方案设计 |  | A | 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。 | 施工总承包模式 | 中等 | 69%
47 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在国际工程采用施工总承包管理模式下，对于业主与分包单位直接签订合同的工程，业主工程管理的特点是（）。 | 合同管理工作量小，造价控制风险较小 | 合同管理工作量小，造价控制风险较大 | 合同管理工作量大，造价控制风险较小 | 合同管理工作量大，造价控制风险较大 |  | D | 业主与分包单位直接签订合同的前提下，业主合同管理工作量大，造价控制风险也较大。 | 施工总承包模式 | 较难 | 48%
48 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程开工前，质量监督机构召开的首次监督会议需要检查施工单位提供的文件是（）。 | 施工组织设计 | 施工项目经理任命书 | 施工方案 | 工程质量承诺书 |  | B | 首次监督会议议题包括：①介绍负责工程质量监督负责人和监督工程师；②介绍工程质量监督计划；③明确必须监督的重要施工部位和重要环节；④检查工程参建各 方提供的有关任命文件（如总监理工程师、施工项目经理、建设单位代表任命书等），B选项正确；⑤宣布监督工作纪律；⑥公布监督举报电话，首次监督会议应形成会议纪要。ACD选项错误，不属于首次监督会议议题施工单位提供的文件。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 50%
49 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 通过发行权益型金融工具筹措的资金，认定为投资项目资本金的，占项目资本金总额的最高比例是（）。 | 30% | 40% | 50% | 60% |  | C | 对于基础设施领域和国家鼓励发展的行业，鼓励项目法人和项目投资方通过发行权益型、股权类金融工具，多渠道规范筹措投资项目资本金。通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 51%
50 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程缺陷责任期最长的期限为（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  | B | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。缺陷责任期最长不超过2年。 | 竣工验收 | 简单 | 68%
51 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包模式中的承包方主要指的是（）。 | 施工总承包单位和分包单位 | 施工总承包单位和材料供应单位 | 施工总承包单位和设计单位 | 专业分包单位和劳务分包单位 |  | A | 施工总承包模式中的承包方主要是指施工总承包单位和分包单位。 | 施工总承包模式 | 简单 | 72%
52 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 国际工程采用的施工总承包管理模式下，支付分包单位工程款的正确做法是（）。 | 可由工程咨询公司审核和支付，也可由业主真接支付 | 应由施工总承包管理单位支付，不能由业主直接支付 | 应由业主直接支付，不能由施工总水包管理单位支付 | 可由施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付 |  | D | 对于各分包单位的工程款，可以通过施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付。 | 施工总承包模式 | 中等 | 58%
53 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程质量监督机构发现其监督的工程有影响使用功能的质量问题时，应采取的监督措施是（）。 | 签发工程质量问题整改通知单并进行现场取证 | 签发工程质量问题整改通知单并监督整改过程 | 签发工程暂停令并组织召开现场整改工作会 | 签发工程暂停令并进行现场取证 |  | A | A选项正确，工程质量监督机构发现有影响主体结构、使用功能和施工安全的质量问题和事故隐患时，应即时签发工程质量问题整改通知单，并采取摄影、摄像方式进行现场取证。对于存在严重质量事故隐患或发生质量事故的，应立即责令停工。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 57%
54 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对于采用投资补助、贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门应审批的文件是（）。 | 可行性研究报告 | 资金申请报告 | 开工报告 | 项目建议书 |  | B | 对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 68%
55 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程缺陷责任期通常从（）起计算。 | 试生产工作完成之日 | 办理竣工结算之日 | 竣工验收合格之日 | 出具工程接收证书之日 |  | C | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。 | 竣工验收 | 简单 | 78%
56 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列监理机构人员的职责中，总监理工程师可以书面授权委托给总监理工程师代表的是（）。 | 签发工程开工令 | 组织编写监理月报 | 审批监理实施细则 | 组织编写工程质量评估报告 |  | B | 总监理工程师代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的人员。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则，C选项错误；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员;（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案;（4）签发工程开工令、暂停令和复工令，A选项错误；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算;（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔;（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收，D选项错误。（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。故B选项正确。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 69%
57 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 与平行承包模式相比，施工总承包模式具有的特点是（）。 | 建设单位组织协调工作量小 | 建设单位可在更大范围内选择施工单位 | 有利于缩短建设工期 | 工程造价控制难度大 |  | A | 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。对于采用总价合同承包的工程，有利于建设单位对工程总造价的早期控制。与平行承包模式相比，施工质量责任主体少，建设单位施工招标与合同管理、组织协调工作量小（A选项正确）。BCD选项错误，属于平行承包模式的特点。 | 施工总承包模式 | 中等 | 59%
58 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的（）。 | 30% | 40% | 50% | 60% |  | C | 通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 51%
59 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在工程建设实施程序中，下列属于投资决策阶段的是（）。 | 施工图设计 | 初步设计 | 项目建议书 | 技术设计 |  | C |  | 项目投资审批、核准或备案管理 | 简单 | 78%
60 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理单位的特点，说法正确的是（）。 | 施工总承包管理单位不能承揽工程施工任务 | 施工总承包管理单位与施工总承包单位承担的施工管理任务和责任相同 | 业主选定的分包单位，不需要经施工总承包管理单位认可 | 业主选定的分包单位，可以不接受施工总承包管理单位的工作指令 |  | B | A项错误，对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。C项错误，由业主选定的分包单位都要经施工总承包管理单位认可，否则施工总承包管理单位难以承担施工总体管理及目标控制责任。D项错误，无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 较难 | 47%
61 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对于实行项目资本金制度的投资项目，用来确定资本金的项目总投资是指该投资项目的（）之和。 | 固定资产投资与全部流动资金 | 固定资产投资与铺底流动资金 | 建设投资与建设期贷款利息 | 工程费用与预备费 |  | B | 所谓项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。这里的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。 | 项目资本金制度 | 中等 | 64%
62 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列工程造价文件中，属于技术设计阶段文件的是（）。 | 施工图预算 | 投资估算 | 设计概算 | 修正概算 |  | D | D选项正确，技术设计是指为解决初步设计未解决的重大技术问题而进行的活动，包括工艺流程、建筑结构、设备选型等问题的解决。技术设计文件中需要包含修正概算。A选项错误，施工图预算属于施工图设计阶段；BC选项错误，投资估算食欲初步设计阶段。 | 工程勘察设计 | 中等 | 55%
63 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对建设单位而言，与平行承包模式相比，施工项目采用联合体承包模式的特点是（）。 | 组织协调工作量小 | 合同结构复杂 | 不利于工程造价控制 | 不利于工程工期控制 |  | A | 联合体承包模式有以下特点：（1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。（2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。 | 联合体承包模式 | 中等 | 54%
64 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 普通商住房投资项目，最低投资比例是（） | 25% | 20% | 30% | 15% |  | B |  | 1.1.1.工程项目投资管理制度 | 中等 | 65%
65 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行的投资管理制度是（）。 | 备案制 | 审批制 | 核准制 | 许可制 |  | B | 政府投资项目实行审批制，对于企业不使用政府投资建设的项目， 一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 59%
66 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 开工前，申请办理工程质量监督手续的质量责任主体是（） | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | A | 工程开工前，建设单位需申请办理工程质量监督手续。 | 工程质量监督程序 | 简单 | 75%
67 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在工程实体质量监督中，质量监督管理机构重点抽查部位是（） | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 隐蔽工程 |  | D | 工程质量监督机构应按工程质量监督计划实施监督检查，对影响主体结构、使用功能和施工安全的部位和关键工序，要加大抽查频率， 对隐蔽工程应进行重点抽查。 | 1.1.5.工程质量监督 | 中等 | 66%
68 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 投资者在工程项目可行性研究的基础上进行投资决策后需要按投资管理制度申请办理的手续是（）。 | 施工许可和质量监督 | 审批、核准或备案 | 招标申请和合同备案 | 概算或预算审批 |  | B | ACD选项错误，在项目获得批准（审批、核准或备案）后，建设单位需要向当地的建设行政主管部门申请施工许可证。B选项正确，投资者会基于工程项目可行性研究进行决策，并按投资管理制度申请办理工程项目审批、核准或备案手续。 | 1.1.1.工程项目投资管理制度 | 中等 | 51%
69 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程缺陷责任期的起算时间是（）之日。 | 工程质量评估报告提交 | 工程预验收合格 | 工程接收证书颁发 | 工程竣工验收合格 |  | D | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。 | 生产准备和竣工验收 | 中等 | 62%
70 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。 | 10% | 15% | 20% | 50% |  | C | 除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 63%
71 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。 | 建筑工程费用和安装工程费用 | 固定资产投资和铺底流动资金 | 建安工程费用和设备工器具费用 | 建安工程费用和工程建设其他费用 |  | B | A、C、D都属于固定资产投资。根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资和铺底流动资金之和。 | 项目资本金制度 | 中等 | 52%
72 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程建设实施阶段的首要环节是（）。 | 工程勘察设计 | 建设准备 | 工程施工 | 竣工验收 |  | A | 根据教材原文，工程勘察设计是工程建设实施阶段的首要环节，在工程建设中发挥着龙头作用。其他选项为工程建设实施程序中的后续步骤。 | 工程勘察设计 | 简单 | 75%
73 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于资本金的说法，正确的是（）。 | 项目资本金是债务性资金 | 项目法人要承担资本金的利息 | 投资者可以转让资本金 | 投资者可以抽回项目资本金 |  | C | A、B错，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。D错，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。 | 项目资本金制度 | 中等 | 69%
74 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 资本金制度中，允许通过发行金融工具筹措的资金认定为项目资本金的最大比例是（）。 | 20% | 30% | 50% | 70% |  | C | 根据教材内容，通过发行金融工具筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%，因此C选项正确；ABD选项提供的比例均与教材内容不符，故为错误选项。 | 项目资本金制度 | 中等 | 69%
75 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是（）。 | 对分包人的质量控制主要由发包人进行 | 各分包合同交叉界面的定义由发包人负责 | 对分包人来说，符合质量控制上的”他人控制“原则，对质量控制有利 | 施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利 |  | C | 总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量。 | 施工总承包模式 | 中等 | 60%
76 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 | 施工总承包单位 | 施工总承包管理单位 | 业主方 | 监理方 |  | B | 总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量。 | 施工总承包模式 | 中等 | 57%
77 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某地铁工程施工中，业主将12个车站的土建工程分别发包给12个土建施工单位，将12座车站的机电安装分别发包给12家机电安装单位，这种承发包的模式属（）模式。 | 施工总承包 | 施工平行承发包 | 代建制 | 联合体总承包 |  | B | 平行承包是指建设单位将工程项目划分为若干标段，分别发包给多家施工单位承包。 | 平行承包模式 | 中等 | 58%
78 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包模式在费用控制方面的主要特点是（）。 | 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 | 在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制 | 投标人投标时，投标报价缺乏依据 | 在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小 |  | A | 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。对于采用总价合同承包的工程，有利于建设单位对工程总造价的早期控制。 | 施工总承包模式 | 中等 | 51%
79 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批（）。 | 资金申请报告 | 可行性研究报告 | 初步设计文件 | 项目建议书 |  | A | 对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 51%
80 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发【2004】20号），政府投资项目实行（）。 | 核准制 | 登记备案制 | 审批制 | 听证制 |  | C | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 50%
81 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 平行承发包模式的缺点有（）。 | 不利于缩短工期 | 合同数量多，管理困难 | 质量控制难度大 | 不利于业主选择承建单位 |  | B | 平行发承包模式，有利于缩短工期，质量控制可以实现相互牵制，容易控制；有利于业主选择承建单位。 | 平行承包模式 | 中等 | 50%
82 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程采用平行承包模式的特点是（）。 | 有利于缩短建设工期 | 不利于控制工程质量 | 工程造价控制难度小 | 业主组织管理简单 |  | A | 平行承包模式的特点：（1）有利于建设单位择优选择承包单位；（2）有利于控制工程质量；（3）有利于缩短建设工期；（4）组织管理和协调工作量大；（5）工程造价控制难度大；（6）与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的总承包商综合优势。 | 平行承包模式 | 中等 | 67%
83 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 以下关于建设工程施工联合体承包模式的特点，说法错误的是（）。 | 业主的合同结构简单，组织协调工作量小 | 有利于工程造价和工期控制 | 所有施工单位与建设单位分别签订施工合同 | 能够集中联合成员单位优势，增强抗风险能力 |  | C | 联合体承包模式有以下特点：（1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。（2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。 | 联合体承包模式 | 中等 | 54%
84 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在合作体承包模式中，当合作体内某一家施工单位倒闭破产时，其风险将由（）承担。 | 合作体内其他成员单位 | 倒闭破产的施工单位 | 建设单位 | 施工总承包单位 |  | C | A错误，根据教材描述，合作体内成员单位不承担其他成员单位的经济责任。B错误，虽然倒闭破产的施工单位无法继续履行合同，但风险已转移到建设单位。C正确，根据教材，建设单位将承担合作体内某一家施工单位倒闭破产的相应风险。D错误，施工总承包单位在此并没有提及，且与合作体承包模式的风险承担原则不符。 | 合作体承包模式 | 中等 | 53%
85 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据合作体承包模式的特点，下面关于参加合作体的各成员单位的描述，错误的是（）。 | 各成员单位之间能相互协调 | 各成员单位都具备与整体施工任务相适应的力量 | 各成员单位之间有合作愿望 | 各成员单位未采取联合体捆绑式经营方式 |  | B | A正确，根据原文，各成员单位之间可以相互协调。B错误，教材明确表示，参加合作体的各成员单位都不具备与整体施工任务相适应的力量。C正确，教材指出，各成员单位之间有合作愿望。D正确，教材中提到，成员单位之间未采取联合体捆绑式经营方式。 | 合作体承包模式 | 中等 | 52%
86 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在合作体承包模式下，建设单位与（）签订施工承包意向合同（也称基本合同）。 | 合作体内的某一家施工单位 | 合作体 | 所有施工单位 | 施工总承包单位 |  | B | A错误，施工承包意向合同是与合作体签订，而非单独的某一施工单位。B正确，根据教材描述，建设单位与合作体签订施工承包意向合同。C错误，所有施工单位与建设单位分别签订施工合同，但施工承包意向合同是与合作体签订。D错误，施工总承包单位在合作体承包模式中未被提及为签订基本合同的主体。 | 合作体承包模式 | 中等 | 66%
87 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。 | 总分包模式 | 合作体承包模式 | 平行承包模式 | 联合体承包模式 |  | B | 合作体承包模式有以下特点：（1）建设单位组织协调工作量小，但风险较大。（2）各施工单位之间有合作愿望，但又不愿意组成联合体。 | 合作体承包模式 | 中等 | 64%
88 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是（）。 | 建筑面积4000㎡的影剧院项目 | 建筑面积40000㎡的住宅项目 | 总投资额2800万元的新能源项目 | 总投资额2700万元的社会福利项目 |  | A | 学校、影剧院、体育场馆项目属于规定的必须监理的项目，与规模大小无关。 | 强制实行监理的工程范围 | 中等 | 65%
89 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程质量监督人员，以下描述正确的是（）。 | 工程质量监督人员可以没有专业配套的背景 | 工程质量监督人员数量没有具体要求 | 工程质量监督人员需要有适应工作需要的仪器、设备和工具 | 工程质量监督人员不需要固定的工作场所 |  | C | A错误，教材中明确指出工程质量监督人员应该是专业配套的。B错误，教材中提到监督机构应拥有一定数量的监督人员。C正确，教材中已经明确提出监督人员需要相应的仪器、设备和工具。D错误，教材中指出工程质量监督人员应有固定的工作场所。 | 工程质量监督内容 | 中等 | 58%
90 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列关于施工单位与项目监理机构相关工作的说法，正确的是（）。 | 试验室报审属于施工准备阶段相关工作 | 深基坑、地下暗挖、高大模板专项施工方案需要组织专家论证 | 工程暂停令由专业监理工程师签发 | 总监理工程师组织竣工验收 |  | B | A错，试验室报审属于施工过程中的相关工作。C错，工程暂停令由总监理工程师签发。D错，建设单位组织竣工验收。 | 与项目监理机构相关的施工管理工作 | 较难 | 48%
91 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列关于工程质量监督的说法，正确的是（）。 | 有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具 | 对工程质量责任主体行为监督包括核验工程质量保证资料 | 核验工程质量保证资料是在工程实体质量抽查之前 | 质量监督机构对工程施工中装饰装修的质量进行抽检 |  | A | B错，对工程质量实体监督包括核验工程质量保证资料。C错，核验工程质量保证资料和工程实体质量抽查同时进行。D错，质量监督机构对工程施工中关键工序、重要部位的质量进行抽检。 | 工程质量监督内容 | 较难 | 46%
92 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列有关项目资本金制度的说法，错误的是（）。 | 资本金可以用货币出资 | 项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。这里的总投资是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和 | 项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务 | 项目资本金，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，不可以转让其出资，也不得以任何方式抽回 |  | D | D错误，投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。 | 项目资本金制度 | 中等 | 63%
93 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程开工前，应由（）主持召开工程设计交底会议。 | 设计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | C | 图纸会审和设计交底会议的主持单位是建设单位。 | 与项目监理机构相关的施工管理工作 | 简单 | 79%
94 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列施工控制测量成果检查工作中，属于监理机构应检查、复核内容的是（）。 | 查验测量设备的鉴定证书 | 查验模板的平整度 | 检查边坡位移测量报告 | 检查承台施工后的轴线偏差 |  | A | 项目监理机构将会检查、复核以下内容：①施工单位测量人员的资格证书及测量设备鉴定证书；②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。 | 与项目监理机构相关的施工管理工作 | 中等 | 60%
95 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在进行工程质量监督时，监督机构采用的随机抽查方式主要是检查（）。 | 施工前的准备情况 | 全部工程项目 | 关键工点和工序、影响结构安全和使用功能的部位 | 工程完工后的整体质量 |  | C | 根据教材原文，监督人员在随机抽查时是针对关键工点和工序、影响结构安全和使用功能的部位进行检查，而不是施工前准备或全部项目，也不是仅仅在完工后。 | 工程质量监督工作方式 | 中等 | 57%
96 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工图纸会审应由（）组织。 | 施工单位 | 设计单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | C | 施工单位应组织项目管理团队成员熟悉工程设计文件，并参加建设单位主持召开的图纸会审和设计交底会议。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 简单 | 70%
97 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程监理人员在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是 （）。 | 工程暂停令 | 监理报告 | 监理通知单 | 工作联系单 |  | A | 工程施工有下列情形之一的，总监理工程师将会及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;（4）施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的;（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的，A选项正确。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 中等 | 59%
98 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设项目管理过程中，负责施工的总体管理和协调。也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（）。 | 施工总承包方 | 工程组建方 | 施工总承包管理方 | 设计方 |  | C | 施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。 | 施工总承包模式 | 中等 | 69%
99 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（）。 | 质量监督文件 | 施工许可证 | 质量监督报告 | 监督计划方案 |  | A | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 60%
100 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（）。 | 业主方 | 工程监理方 | 施工总承包管理方 | 分包方 |  | C | 施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。 | 施工总承包模式 | 中等 | 62%
101 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（）。 | 平行承包 | 施工总承包 | 施工总承包管理 | 设计施工总承包 |  | A | 选项A正确，平行承包是指建设单位将工程项目划分为若干标段，分别发包给多家施工单位承包。选项B错误，施工总承包通常是指施工总承包单位对其所承包的工程施工任务的执行和组织负总责。选项C错误，施工总承包模式中的承包方主要是指施工总承包单位和分包单位。在国际工程中，除直接执行工程施工任务的施工总承包单位外，承担施工总承包任务的还可能是施工总承包管理单位，即管理型承包商。选项D错误，设计施工总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 | 平行承包模式 | 中等 | 52%
102 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（）。 | 业主方 | 监理方 | 施工总承包方 | 施工总承包管理方 |  | A | 在通常情况下，分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下，分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。 | 施工总承包模式 | 中等 | 66%
103 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某建设工程业主将项目的整个施工任务发包给了甲施工单位，对于这种发承包方式，下列表述中正确的是（）。 | 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 | 施工总承包合同一般实行单价合同 | 业主需进行多次招标，合同管理量较大 | 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 |  | D | 工程施工任务可采取不同的承包模式。建设单位可将整个工程施工任务发包给一家综合实力强的施工单位（施工总承包单位）或若干家施工单位组成的施工承包联合体或合作体。 | 施工总承包模式 | 中等 | 57%
104 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业的分包单位，丙企业则为该工程项目业主认定的专业分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是（）。 | 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 | 丙企业只听从业主的指令 | 丙企业可指挥乙企业的施工 | 甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工 |  | D | 施工总承包单位需要为分包单位提供和创造必要的施工条件，并组织、指挥和监督分包单位的施工活动。 | 施工总承包模式 | 中等 | 58%
105 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 | 承担施工任务并对其质量负责 | 与分包方和供货方直接签订合同 | 承担对分包方的组织和管理责任 | 负责组织和指挥总承包单位的施工 |  | C | A选项错误，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。B选项错误，在通常情况下，分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。C选项正确，无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。D选项错误负责组织和指挥分包施工单位的施工。 | 施工总承包模式 | 中等 | 69%
106 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工平行发承包模式的特点是（）。 | 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 | 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 | 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 | 业主招标工作量大，对业主不利 |  | D | 平行承包模式有以下特点：（1）有利于建设单位择优选择施工单位。（2）有利于控制工程质量。（3）有利于缩短建设工期。（4）组织管理和协调工作量大。（5）工程造价控制难度大。（6）与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的总承包商综合优势。 | 平行承包模式 | 中等 | 64%
107 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）。 | 监理单位委托取得任务 | 投标竞争取得任务 | 施工总承包人委托取得任务 | 自行分配取得任务 |  | B | 施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 59%
108 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 | 建设单位 | 设计单位 | 施工总承包管理企业 | 施工承包企业 |  | C | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 中等 | 58%
109 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某建设项目采用施工总承包管理模式，监理公司甲承担施工监理任务，施工企业乙承担主要的施工任务，业主将其中的幕墙工程发包给丙公司。则丙公司在施工中应接受（）的施工管理。 | 业主 | 监理公司甲 | 施工企业乙 | 施工总承包管理方 |  | D | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 中等 | 58%
110 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。 | 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 | 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 | 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 | 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 |  | D | 对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。 | 施工总承包模式 | 较难 | 42%
111 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。 | 业主 | 设计方 | 施工总承包方 | 项目监理方 |  | C | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 中等 | 61%
112 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对于采用资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门的审批内容包括（）。 | 项目建议书 | 可行性研究报告 | 开工报告 | 资金申请报告 | 初步设计和概算 | ABE | 对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。选项A、B、E正确，选项C错误。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。选项D错误。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 43%
113 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，除用货币出资外，投资者还可以用（）作价出资。 | 实物 | 工业产权 | 商誉 | 非专利技术 | 无形资产 | ABD | 项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。 | 项目资本金来源及比例 | 中等 | 50%
114 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府投资建设的项目，采用的制度为（）。 | 审批制 | 核准制 | 承诺制 | 登记备案制 | 审查制 | BD | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，政府投资项目实行审批制，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 51%
115 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用（）方式的项目。 | 直接投资 | 资本金注入 | 投资补助 | 转贷 | 贷款贴息 | CDE | CDE正确，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 51%
116 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（）。[2026] | 拆除工程 | 深基坑工程 | 地下暗挖工程 | 起重吊装工程 | 高大模板工程 | BCE | 对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 中等 | 51%
117 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，下列属于专业监理工程师职责的有（）。 | 负责编制监理实施细则 | 进行见证取样 | 验收隐蔽工程 | 处理工程索赔 | 进行工程计量 | ACE | 本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。专业监理工程师应履行下列职责:（1） 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;（2） 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;（3） 参与审核分包单位资格;（4） 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;（5） 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;（6） 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;（7） 处置发现的质量问题和安全事故隐患;（8） 进行工程计量;（9） 参与工程变更的审查和处理;（10） 组织编写监理日志，参与编写监理月报;（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料;（12） 参与工程竣工预验收和竣工验收。选项B，属于监理员职责；选项D，属于总监理工程师职责。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 36%
118 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括（）。 | 参与工程质量事故调查 | 检查进场材料、设备、构（配）件质量 | 组织整理工程项目的监理文件资料 | 验收分项工程及隐蔽工程 | 进行工程计量工作 | BDE | 专业监理工程师应履行下列职责：（1） 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。（2） 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。（3） 参与审核分包单位资格。（4） 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。（5） 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。B选项符合。（6） 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。D选项符合。（7） 处置发现的质量问题和安全事故隐患。（8） 进行工程计量。E选项符合。（9） 参与工程变更的审查和处理。（10） 组织编写监理日志，参与编写监理月报。（11） 收集、汇总、参与整理监理文件资料。（12） 参与工程竣工预验收和竣工验收。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 36%
119 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程质量监督机构实施监督检查的内容有（）。 | 进行见证取样 | 审查施工进度计划报审情况 | 人员资格是否符合规定 | 质量保证体系是否健全和有效运行 | 工程质量控制程序是否正确 | CDE | 实施监督检查。监督检查内容主要包括:①工程参建各方主体质量行为。工程质量监督机构应加强对施工现场工程参建各方主体质量行为和质量保证体系的监督检查。重点检查工程参建各方资质及人员资格是否符合规定，质量保证体系、质量责任制和管理制度是否健全和有效运行，工程质量控制程序是否正确，工程质量责任人到位情况是否符合规定等。②工程实体质量。工程质量监督机构应按工程质量监督计划实施监督检查，对影响主体结构、使用功能和施工安全的部位和关键工序，要加大抽查频率， 对隐蔽工程应进行重点抽查。③工程质量保证资料。工程质量监督机构在抽查工程实体质量的同时，应对工程质量保证资料进行抽查，检查工程质量保证资料的完整性、准确性、真实性和及时性。同时，检查工程质量文件资料反映的质量保证措施及质量评定情况是否与工程实体相符。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 48%
120 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（）。 | 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 | 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 | 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责进行施工的总体管理和协调 | 施工总承包管理方必须直接和分包方和供货方签订施工合同 | 对于各分包单位的工程款，可以通过施工总承包管理单位支付 | BE | 选项A错误，施工总承包通常是指施工总承包单位对其所承包的工程施工任务的执行和组织负总责。施工总承包管理单位与施工总承包单位承担的施工管理任务和责任相同。选项B正确，无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。选项C错误，对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。选项D错误，在通常情况下， 分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。选项E正确，施工总承包管理单位取费及分包单位工程款支付方式不同。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价。对于各分包单位的工程款，可以通过施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 48%
121 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台告知备案机关的信息包括（）。 | 企业基本情况 | 项目名称、建设地点 | 项目总投资额 | 项目对经济和社会的影响分析 | 项目符合产业政策的声明 | ABCE | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关：①企业基本情况;②项目名称、建设地点、建设规模、建设内容;③项目总投资额;④项目符合产业政策的声明。企业应对备案项目信息的真实性负责。选项D属于项目申请书的内容。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 52%
122 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 实行资本金制度的投资项目有（）。 | 城市轨道交通项目 | 玉米深加工项目 | 房地产开发项目 | 植树造林项目 | 多晶硅项目 | ABCE | 根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，各种经营性固定资产投资项目，实行资本金制度；公益性投资项目不实行资本金制度。植树造林项目属于公益性投资项目，选项D错误。其他均属于经营性固定资产投资项目，ABCE为正确选项。 | 项目资本金制度 | 中等 | 50%
123 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列工作中，属于建设准备工作的有（）。 | 准备必要的施工图纸 | 办理施工许可证 | 组建生产管理机构 | 办理工程质量监督手续 | 审查施工图设计文件 | ABD | 在工程开工建设前，需要切实做好各项准备工作，这些准备工作包括：（1）征地、拆迁和场地平整；（2）完成施工用水、电、通信网络、交通道路等接通工作；（3）准备必要的施工图纸；（4）组织工程监理、施工及材料设备采购招标工作；（5）办理施工许可证、工程质量监督等手续。 | 建设准备和工程施工 | 中等 | 47%
124 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列项目资本金来源中，出资比例一般不得超过投资项目资本金总额20%的有（）。 | 实物 | 土地批租收入 | 企业折旧资金 | 工业产权 | 非专利技术 | DE | 除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的 20% 。选项D、E正确。 | 项目资本金制度 | 中等 | 49%
125 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列选项中，属于监理员职责的有（）。 | 进行工程计量 | 检查工序施工结果 | 复核工程计量有关数据 | 进行见证取样 | 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况 | BCDE | 监理员应履行下列职责：（1） 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。E选项符合。（2） 进行见证取样。D选项符合。（3） 复核工程计量有关数据。C选项符合。（4） 检查工序施工结果。B选项符合。（5） 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。A选项符合专业监理工程师职责。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 53%
126 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，关于必须实行监理的工程范围和规模标准的说法，正确的是（）。 | 项目总投资额在3000万元以上的公用事业工程 | 高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅可以实行监理 | 体育场馆项目必须实行监理 | 总投资额在2000万元以上的水利建设项目 | 政府直接投资的项目 | AC | B错，高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。D错，总投资额在3000万元以上的水利建设项目必须实行监理。E错，利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程必须实行监理。 | 强制实行监理的工程范围 | 较难 | 41%
127 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程质量监督报告应包含的主要内容有（）。 | 工程概况和监督工作概况 | 工程质量责任主体行为监督检查情况 | 工程实体质量抽查情况 | 投诉举报受理及调查处理情况 | 施工单位的经营状况 | ABCD | 工程质量监督报告包括以下主要内容：工程概况；监督工作概况；工程质量责任主体行为监督检查情况；工程实体质量抽查情况；投诉举报受理及调查处理情况等。 | 工程质量监督程序 | 中等 | 43%
128 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。 | 竣工验收合格后即进入缺陷责任期 | 缺陷责任期最长不得超过2年 | 缺陷修复费用由责任方承担 | 建设单位可因承包方未履行缺陷责任而扣留质量保证金 | 缺陷责任期满后建设单位可继续扣留工程质量保证金 | ABCD | E错误，缺陷责任期届满时，建设单位应返还扣留的工程质量保证金。 | 竣工验收 | 中等 | 46%
129 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程开工时间的认定，正确的有（）。 | 永久性工程以第一次正式破土开槽时间为准 | 不需开槽的工程以正式开始打桩的时间为准 | 临时道路施工可作为正式开工时间 | 分期建设工程以各期工程开工的时间为准 | 场地平整工作可作为正式开工时间 | ABD | C、E错误，均属于准备工作，不能算作正式开工。 | 工程施工 | 中等 | 40%
130 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程设计阶段的说法，正确的有（）。 | 初步设计阶段需明确建设规模和编制工程总概算 | 技术设计阶段主要解决初步设计未解决的重大技术问题 | 施工图设计文件无需审查即可实施 | 投资概算超过可研报告投资估算10%时，需重新报送可研报告 | 一般工程设计可分为初步设计和施工图设计两个阶段 | ABDE | C错误，施工图设计文件必须经审查批准后方可实施。 | 工程勘察设计 | 中等 | 52%
131 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 受委托的工程质量监督机构应具备的基本条件包括（）。 | 拥有经考核合格且专业配套的监督人员 | 具有固定的工作场所 | 具有健全的工作制度和管理制度 | 配备适应工作需要的仪器设备和工具 | 具有独立的法人资格 | ABCD | 受委托的工程质量监督机构应拥有一定数量经考核合格且专业配套的工程质量监督人员，有固定的工作场所和适应工程质量监督检查工作需要的仪器、设备和工具等，有健全的工作制度和管理制度。 | 工程质量监督内容 | 中等 | 44%
132 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 以下（）属于建设准备阶段需要完成的工作。 | 征地、拆迁和场地平整 | 完成施工用水、电的接通工作 | 组织工程监理、施工招标工作 | 工程质量监督手续办理 | 施工用临时道路和水、电工程的施工 | ABCD | 根据教材内容，建设准备工作包括征地、拆迁、场地平整，施工用水电通信网络交通道路的接通工作，组织工程监理施工及材料设备采购招标工作，办理施工许可证、工程质量监督等手续，因此选项ABCD均为正确。选项E描述的施工用临时道路和水、电工程的施工不属于建设准备工作，而是施工阶段的活动。 | 建设准备 | 中等 | 46%
133 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 企业办理投资项目核准手续时，向核准机关提交的项目申请书应包括的内容有（）。 | 项目利用资源情况分析 | 项目融资能力分析 | 项目对经济的影响分析 | 项目财务盈利能力分析 | 项目对生态环境的影响分析 | ACE | 项目申请书应包括下列内容：①企业基本情况；②项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；③项目利用资源情况分析及对生态环境的影响分析，AE选项正确；④项目对经济和社会的影响分析，C选项正确。BD选项错误，不属于企业办理投资项目核准手续时，向核准机关提交的项目申请书的内容。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 43%
134 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列施工单位行为中，总监理工程师将会根据《建设工程监理规范》签发工程暂停令的有（）。 | 未对进场的工程材料进行报验 | 未按批准的专项施工方案施工 | 未按批准的开工时间组织施工 | 未按批准的施工组织设计施工 | 未按审查通过的工程设计文件施工 | BDE | 工程施工有下列情形之一的，总监理工程师将会及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，E选项正确；（4）施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强 制性标准的，BD选项正确；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。AC选项错误，属于签发监理通知单的情形。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 较难 | 48%
135 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有（）。 | 业主可与分包单位直接签订合同 | 施工总承包管理单位不赚取总包与分包之间差价 | 施工分包单位的工程款可由业主直接支付 | 业主可直接确定施工分包单位 | 施工总承包管理单位不承揽工程施工任务 | ABCD | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有以下特点：①分包合同有不同的签订方式。在通常情况下，分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。②施工总承包管理单位取费及分包单位工程款支付方式不同。③各分包合同界面由施工总承包管理单位负责确定，可减轻业主的组织协调工作量。④总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制” 原则，因而有利于控制工程质量。 | 施工总承包模式 | 较难 | 42%
136 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。总监理工程师应履行的职责有（）。 | 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 | 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 | 审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令 | 处置发现的质量问题和安全事故隐患 | 组织审核分包单位资格 | BCE | A、D项错误，A、D项属于专业监理工程师职责。（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资格；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（10）组织审查和处理工程变更；（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料； | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 51%
137 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目交付使用前，建设单位在生产准备阶段需要进行的工作有（）。 | 落实原材料和燃料来源 | 准备必要的施工图纸 | 组织生产人员参加设备安装调试工作 | 完成施工水电气等接通工作 | 组织单位工程预验收 | AC | 对于直接用于物质生产或为物质生产服务的项目（即生产性项目）而言，生产准备是工程项目交付投产前由建设单位进行的一项重要工作。根据工程项目种类不同，生产准备工作内容会存在差异。但一般应包括以下内容：①组建生产管理机构，制定生产管理制度；②招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备安装、调试和工程验收工作；③落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等来源和其他需协作配合的条件，并组织工装、器具、备品、备件等制造或订货等。 | 生产准备 | 中等 | 39%
138 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包单位按合同约定选定分包单位后，项目监理机构根据施工总承包单位报送的分包单位资格报审表及相关资料审查的内容有（）。 | 企业资质等级证书 | 类似工程业绩 | 专职管理人员资格 | 专项施工方案 | 安全生产许可文件 | ABCE | 项目监理机构将会审查施工分包单位以下内容：①营业执照、企业资质等级证书（A选项正确）；②安全生产许可文件（E选项正确）；③类似工程业绩（B选项正确）；④专职管理人员和特种作业人员资格（C选项正确）。D选项错误，不属于分包单位资格报审表及相关资料审查的内容。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 中等 | 42%
139 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 与施工总承包模式相比，平行承包模式的特点有（）。 | 建设单位可在更大范围内选择施工单位 | 建设单位组织协调工作量大 | 建设单位合同管理工作量大 | 有利于建设单位较早确定工程造价 | 有利于建设单位向承包单位转移风险 | ABC | D属于施工总承包模式的特点。E错，在平行承包模式下，发包方亲自签每一份合同，合同签的越多，风险越大。 | 平行承包模式 | 较难 | 39%
140 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有（）。 | 复核工程计量有关数据 | 进行工程计量 | 检查进场工程材料质量 | 进行见证取样 | 检查工序施工结果 | ADE | 监理员应履行下列职责：（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（2）进行见证取样；（3）复核工程计量有关数据；（4）检查工序施工结果。（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 42%
141 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，以下属于总监理工程师职责的有（）。 | 组织编制监理实施细则 | 组织审核分包单位资格 | 参与工程质量安全事故的调查和处理 | 组织编写监理日志 | 组织工程竣工预验收 | BCE | A错，总监审批监理实施细则。D错，总监组织编写监理月报，专监组织编写监理日志。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 53%
142 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，可由总监理工程师代表行使的职责和权力有（）。 | 签发工程开工令 | 确定项目监理机构人员及其岗位职责 | 审查施工组织设计 | 组织审核分包单位资格 | 组织竣工预验收 | BD | 经监理单位法定代表人同意，在总监理工程师书面授权后，由总监理工程师代表行使其部分职责和权力的人员。但下列工作不得委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。 | 项目监理机构人员职责 | 较难 | 40%
143 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工单位报送的施工组织设计审查的基本内容有（）。 | 编审程序是否符合相关规定 | 资源供应计划是否满足工程施工需要 | 工程质量保证措施是否符合施工合同要求 | 工程材料质量证明文件是否齐全有效 | 施工总平面布置是否科学合理 | ABCE | 项目监理机构对施工组织设计的审查包括以下基本内容：①编审程序是否符合相关规定；②施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求；③资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划是否满足工程施工需要；④安全技术措施是否符合工程建设强制性标准；⑤施工总平面布置是否科学合理。 | 与项目监理机构相关的施工管理工作 | 中等 | 41%
144 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在工程质量监督过程中，属于工程质量文件资料的有（）。 | 施工组织设计 | 施工原始记录 | 设备使用说明书 | 混凝土及砂浆试验报告 | 隐蔽工程质量验收记录 | ABDE | 根据教材原文，ABDE选项均列举在工程质量文件资料中，而C选项的设备使用说明书并未被提及，通常不属于工程质量核查的文件资料。 | 工程质量监督工作方式 | 中等 | 48%
145 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（）。 | 业主与分包单位直接签订合同 | 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 | 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 | 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 | 监理单位与分包单位签订合同 | AC | AC选项正确，分包合同有不同的签订方式。在通常情况下， 分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。BE选项错误，监理单位不与施工单位存在合同关系；D选项错误，一个工程施工总承包管理单位与施工总承包单位不同时存在。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 38%
146 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列项目参与主体中，（）就分包工程施工发布指令时，分包方必须接受其指令，服从其总体的项目管理。 | 施工总承包方 | 施工总承包管理方 | 监理方 | 设计方 | 业主方 | AB | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 中等 | 49%
147 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换（）前通知发包人和监理人。 | 3天 | 7天 | 14天 | 28天 |  | C | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 61%
148 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》 T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的是（）。 | 参与组建项目经理部 | 主持工地例会 | 建立健全协调工作机制 | 组织进行缺陷责任期工程保修工作 |  | A | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4） 决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 53%
149 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目适宜采用平衡矩阵式组织结构的情形是（）。 | 技术简单、建设周期较短 | 技术复杂、时间紧迫 | 技术简单、时间紧迫 | 中等技术复杂程度、建设周期较长 |  | D | 平衡矩阵式组织结构的特点是需要精心建立管理程序和配备训练有素的协调人员 。平衡矩阵制组织结构适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目，选项D正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 较难 | 41%
150 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。 | 矩阵制组织中项目成员受双重领导 | 职能制组织中指令统一且职责清晰 | 直线制组织中可实现专业化管理 | 强矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责 |  | A | 选项A正确，矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。选项B错误，职能式组织结构存在多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。选项C错误，职能式组织结构的主要优点是强调管理业务专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。选项D错误，强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 较难 | 39%
151 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于项目责任矩阵图的说法，正确的是（）。 | 行与列的交叉窗口表示项目管理的任务量 | 行与列的交叉窗口表示执行者的能力 | 以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列 | 以项目管理任务为列，以执行任务的个人或部门为行 |  | C | （ 3 ）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图。C选项正确，D选项错误。（ 4 ）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。A.B选项错误。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 66%
152 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 技术简单的工程项目，组建矩阵式项目管理组织结构时宜采用的形式是（）。[2026] | 强矩阵式 | 中矩阵式 | 弱矩阵式 | 平衡矩阵式 |  | C | 弱矩阵式组织结构的特点是项目管理者的权限很小。弱矩阵式组织结构适用于技术简单的工程项目，因为这样的工程项目技术界面明晰或简单，跨职能部门的协调工作比较容易 。选项C正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 64%
153 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目部编制责任矩阵，①列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称；②列出需要完成的项目管理任务；③建立"人"与"事"的关联；④以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图；⑤检查。正确的顺序是（）。 | ①②③④⑤ | ②①③④⑤ | ②①④③⑤ | ②①④⑤③ |  | C | 施工项目部编制责任矩阵，可按下列程序进行:（1）列出需要完成的项目管理任务。（2）列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称。（3）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图。（4）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。（5）检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否均衡适当。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 52%
154 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目部编制责任矩阵图时，首先应开展的工作是（）。 | 列出需要完成的项目管理任务 | 建立“人”与“事”的关联 | 画出责任矩阵图 | 列出有关项目执行的个人或职能部门名称 |  | A | 施工项目部编制责任矩阵，可按下列程序进行:（1）列出需要完成的项目管理任务。（ 2 ）列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称 。（ 3 ）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图。（ 4 ）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。任务执行者在项目管理中通常有三种角色:①负责人 P （Principal）; ②支持者或参与者 S （ Support ） ;③审核者R（Review） 。（ 5 ）检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否均衡适当 。有 过度分配或者分配不当的，则需要进行调整和优化。选项A正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 53%
155 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为"全能式"人才的管理组织结构形式是（）。 | 直线式组织结构 | 职能式组织结构 | 直线职能式组织结构 | 矩阵式组织结构 |  | A | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为"全能式"人才。无法实现管理工作专业化，不利于提高项目管理水平。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 中等 | 63%
156 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列矩阵式组织结构形式中，项目负责人作为项目协调者或监督者的是（）。 | 强矩阵式 | 平衡矩阵式 | 弱矩阵式 | 中矩阵式 |  | C | 弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。选项C正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 60%
157 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是（）。[2026] | 直线式组织结构 | 职能式组织结构 | 直线职能式组织结构 | 矩阵式组织结构 |  | D | 矩阵中每一位成员同时受项目经理（横向）和职能部门经理（纵向）的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 中等 | 60%
158 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目管理组织机构，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。 | 直线式 | 强矩阵式 | 职能式 | 弱矩阵式 |  | B | 强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 51%
159 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目责任矩阵图中，行与列的交叉窗口表示的是（）。 | 项目管理任务与项目目标的责任机制 | 项目管理任务与任务执行者的责任关系 | 任务执行者与项目目标的责任关系 | 项目管理任务与任务执行者的责任机制 |  | B | 在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。选项B正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 66%
160 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目组成员只对项目经理负责的矩阵式组织结构形式是（）。 | 强矩阵式 | 平衡矩阵式 | 弱矩阵式 | 扁平矩阵式 |  | A | 强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目 。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，选项A正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 52%
161 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 直线式组织结构形式的主要特点是（）。 | 接受职能部门多头指挥，指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从 | 统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾 | 具有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大 | 结构简单、权力集中、易于统一指挥、职责分明、隶属关系明确 |  | D | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 简单 | 75%
162 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目，组建矩阵式项目管理组织结构时宜采用的形式是（）。 | 强矩阵式 | 平衡矩阵式 | 弱矩阵式 | 扁平矩阵式 |  | B | 平衡矩阵式组织结构的特点是需要精心建立管理程序和配备训练有素的协调人员 。平衡矩阵制组织结构适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目 。选项B正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 51%
163 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》,关于项目经理职责的说法,错误的是（）。 | 组织制定项目管理岗位职责 | 独立决定分包单位的选择 | 组织项目团队成员进行施工合同交底 | 主持工地例会 |  | B | 项目经理应依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位,而不是独立决定。其他选项均属于项目经理的正确职责。 | 施工项目经理职责 | 中等 | 66%
164 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》,以下关于项目经理权限的说法正确的是（）。 | 可以独立决定项目团队成员的任免 | 可以独立签订分包合同和供货合同 | 参与项目投标及施工合同签订 | 可以随意调整项目经理部管理制度 |  | C | A错误,项目经理只能提名和选用团队成员。B错误,参与合同签订。D错误,组织制定而非随意调整。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 61%
165 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目管理目标的说法正确的是（）。 | 施工项目管理目标包括进度、质量、成本、安全四大目标 | 五大管理目标是相互独立的,可以单独实现 | 工程质量和施工安全是施工项目管理的核心目标 | 绿色施工目标比施工安全目标更为重要 |  | C | A错误，施工项目管理目标包括施工进度、质量、成本、安全和绿色施工五大目标。B错误，五大目标相互影响、相互依存、相互制约,是一个不可分割的整体。D错误，工程质量、施工安全是核心目标,不存在绿色施工比安全更重要的说法。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 68%
166 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目管理任务的说法,错误的是（）。 | 施工目标控制是施工项目管理的核心任务 | 施工项目经理是项目绿色施工管理的第一责任人 | 施工组织设计中无需单独编制绿色施工方案 | 危险性较大的分部分项工程须编制专项施工方案 |  | C | C错误，教材要求在施工组织设计中要单独编制绿色施工方案。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 62%
167 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目经理应具备的条件,以下说法不正确的是（）。 | 必须具有研究生及以上学历 | 具有工程建设类相应职业资格 | 应取得安全生产考核合格证书 | 具有施工项目管理经验和业绩 |  | A | 项目经理应具有工程建设类相应职业资格，并应取得安全生产考核合格证书；具有建设工程施工现场管理经验和项目管理业绩。 | 施工项目经理职责 | 中等 | 56%
168 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 绿色施工管理的第一责任人是（）。 | 项目经理 | 建设单位负责人 | 施工单位负责人 | 项目专职安全员 |  | A | 明确施工项目经理是其所负责项目绿色施工管理的第一责任人。 | 施工项目管理任务 | 简单 | 70%
169 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某建筑工程承包人需要更换项目经理,关于更换程序的说法正确的是（）。 | 无需征得建设单位同意,直接更换即可 | 应提前7天通知发包人和监理人 | 应事先征得建设单位同意,并在更换14天前通知发包人和监理人 | 只需通知监理人即可 |  | C | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。 | 施工项目经理职责 | 中等 | 66%
170 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。 | 矩阵制和职能制 | 职能制和直线制 | 直线制和直线职能制 | 直线职能制和矩阵制 |  | C | 直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 55%
171 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列工程项目管理组织结构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。 | 矩阵式 | 直线职能式 | 直线式 | 职能式 |  | A | 矩阵式组织结构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使项目管理工作顺利进行。但矩阵制组织结构的稳定性较差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 55%
172 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列关于工程项目管理组织形式特点的论述中不正确的是（）。 | 直线式组织专业分工合理 | 直线式组织权力集中、易于统一指挥 | 矩阵式组织中每一成员都接受双重领导 | 职能式组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理 |  | A | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于提高项目管理水平。 | 施工项目管理组织结构形式 | 较难 | 43%
173 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）。 | 直线职能制和直线制 | 直线制和职能制 | 职能制和矩阵制 | 矩阵制和直线职能制 |  | C | 职能制组织机构没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。矩阵制组织机构中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 63%
174 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在直线职能式组织结构形式中，容易产生矛盾的是（）。 | 职能部门与下一层次的执行部门 | 职能部门与同层次的领导 | 职能部门与下一层次的职能部门 | 职能部门与指挥部门 |  | D | 直线职能式组织结构形式，其优点是：集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。其缺点是：各职能部门之间的横向联系差、信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 64%
175 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 更换项目经理需要在（）天内通知监理。 | 7天 | 28天 | 21天 | 14天 |  | D | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 简单 | 72%
176 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目管理是施工单位为履行工程施工合同，以（）为核心的施工全过程管理活动。 | 施工项目部核心价值 | 施工项目责任成本 | 施工项目整体效益 | 施工项目经理责任制 |  | D | 施工项目管理也即施工方项目管理，是指施工单位为履行工程施工合同，以施工项目经理责任制为核心，对工程施工全过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的系统活动。 | 施工项目管理目标和任务 | 简单 | 75%
177 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 弱矩阵式项目管理组织结构中，项目负责人担任的角色是（）。 | 项目决策者或领导者 | 项目领导者或协调者 | 项目协调者或监督者 | 项目监督者或决策者 |  | C | 弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 65%
178 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目进度、质量成本、安全和绿色目标系统中，任一目标发生变化都将对其他目标产生影响，这反映了施工项目的（）特性。 | 相互矛盾性 | 协调统一性 | 最佳匹配性 | 整体相关性 |  | D | D选项正确，五大目标整体相关性，一般而言，五大目标中任何一个目标发生变化，都将会对其他目标产生一定影响。C选项错误，施工单位必须考虑五大目标之间的最佳匹配，力求达到整体目标最优。AB选项错误，属于错误的迷惑选项。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 59%
179 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。 | 编制施工日志和施工月报 | 定期组织召开施工例会 | 建立采购管理制度 | 考核评价项目团队管理绩效 |  | B | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019规定，项目经理应履行但不限于下列职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。（2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。（3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。（5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题。（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。（10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。 | 施工项目经理职责 | 较难 | 45%
180 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 与强矩阵组织结构相比，弱矩阵组织结构（）。 | 项目经理权限大，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限大，员工绩效由职能部门经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由职能部门经理考核 |  | D | AB选项错误，弱矩阵式组织结构的特点是项目管理者的权限很小。C选项错误，D选项正确，弱矩阵式组织结构适用于技术简单的工程项目，因为这样的工程项目技术界面明晰或简单，跨职能部门的协调工作比较容易。员工绩效由职能部门经理进行考核。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 50%
181 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位应建立绿色施工管理体系，并明确（）是项目绿色施工管理的第一责任人。 | 施工单位负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目负责人 | 项目技术负责人 |  | C | 施工单位通过建立绿色施工管理体系，明确企业各部门绿色施工管理职责，并明确施工项目经理是其所负责项目绿色施工管理的第一责任人，负责绿色施工的组织实施和目标实现。 | 施工项目管理任务 | 简单 | 69%
182 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于项目管理责任矩阵的说法，正确的是（）。 | 责任检查时，横向检查可以确保每个人员至少负责一项工作 | 责任检查时，纵向检查可以确保每项工作有人员负责 | 基于管理活动的工作量估算，可以横向统计每个活动的总工作量 | 基于管理活动的工作量估算，可以纵向统计每个活动的总工作量 |  | C | 责任矩阵可以非常方便地进行责任检查：横向检查可以确保每项工作有人负责（B选项错误）；纵向检查可以确保每个人至少负责一件“事”（A选项错误）；基于管理活动的工作量估算，还可从横向统计每个活动的总工作量，从纵向统计每个角色投入的总工作量，C选项正确，D选项错误。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 较难 | 41%
183 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 承包人项目经理短期离开施工场地，可委派代表代行其职责，但应事先征得（）同意。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 分包人 |  | C | 承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 53%
184 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列选项中，不属于施工项目管理目标的是（）。 | 施工进度 | 施工质量 | 绿色施工 | 施工协调 |  | D | 施工项目管理目标也即施工项目目标，是指施工进度、施工质量、施工成本和施工安全。在绿色低碳发展形势下，绿色施工也成为施工项目目标。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 简单 | 76%
185 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，是指（）。 | 强矩阵式组织 | 中矩阵式组织 | 平衡矩阵式组织 | 弱矩阵式组织 |  | A | 强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 64%
186 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目管理组织结构形式中，要求项目经理”全能式”人才的是（）。 | 职能式 | 直线职能式 | 直线式 | 矩阵式 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 65%
187 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目管理采用直线式组织结构的优点是（）。 | 可减轻领导者负担 | 集权与分权相结合 | 易于统一指挥 | 强调管理业务专门化 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 50%
188 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。 | 组织审查施工组织设计 | 主持第一次工地会议 | 组织审查专项施工方案 | 主持工地例会 |  | D | 项目经理应履行但不限于下列职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。（2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。（3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。（5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题，D选项正确；（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。（10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。AC选项错误，总监理工程师组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；B选项错误，第一次工地会议通常是由建设单位（即业主）组织并主持召开的。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 66%
189 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》施工项目经理具有的权限是（）。 | 组织签订分包合同 | 确定项目技术负责人 | 解聘不称职管理人员 | 参与施工合同签订 |  | D | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案， 提出不称职管理人员解聘建议。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 55%
190 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目管理采用直线职能式组织结构缺点是（）。 | 不利于提高管理效率 | 管理部门职责不清 | 信息传递时间过长 | 缺少专业化分工 |  | C | 直线职能式组织结构，这种组织结构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥者之间容易产生矛盾。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 64%
191 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建筑施工企业项目经理，是受企业（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 | 董事会 | 股东代表大会 | 总工程师 | 法定代表人 |  | D | 建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。 | 施工项目经理职责 | 简单 | 70%
192 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。 | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 |  | B | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 | 施工项目经理职责 | 简单 | 71%
193 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总承包项目管理的主要任务不包括下列哪项（）。 | 确保工程质量符合标准要求 | 控制实际施工成本不超过预定成本目标 | 采取措施保障施工全过程的安全 | 负责组织工程设计及相关审批工作 |  | D | A、B、C选项均属于施工总承包项目管理的常规任务，符合教材描述的施工单位应履行的职责。D选项错误，因为组织工程设计及相关审批工作通常由设计方和业主方负责，而非施工总承包单位的直接职责。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 59%
194 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工项目管理中，五大目标的最佳匹配性原则要求施工单位必须（）。 | 在确保施工安全的前提下，降低施工成本至最低 | 在任何情况下都优先考虑施工进度，缩短工期 | 力求五大目标达到整体目标系统最优，避免片面追求单一目标 | 仅在工程质量上做出调整，以适应其他四项目标的变化 |  | C | A选项错误，因为在确保施工安全的同时，也要考虑工程质量、施工进度等其他方面的目标。B选项错误，不可不考虑施工成本、质量和安全，仅仅追求施工进度。C选项正确，符合教材强调的五大目标协调一致、整体最优的要求。D选项错误，施工项目管理的五大目标是相互影响和制约的，不能仅做出一方面的调整。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 54%
195 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是（）组织形式。 | 直线制 | 弱矩阵制 | 中矩阵制 | 强矩阵制 |  | D | 强矩阵制组织形式适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 56%
196 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。 | 职能式 | 弱矩阵式 | 平衡矩阵式 | 强矩阵式 |  | B | 选项A错误，职能式组织结构是在各管理层设置职能部门，各职能部门分别从其业务职能角度对下级执行者进行业务管理。选项B正确，弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。选项C错误，中矩阵式组织也称平衡矩阵式组织。在平衡矩阵式组织结构中，项目经理被授予一定权力，对项目整体及项目目标负责。选项D错误，强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 55%
197 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。 | 管理业务专门化，易提高工作质量 | 部门间横向联系强，管理效率高 | 隶属关系明确，易实现统一指挥 | 集权与分权结合，管理机构灵活 |  | C | 直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 59%
198 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建立责任矩阵的编制程序的第一步是（）。 | 以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图 | 列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称 | 列出需要完成的项目管理任务 | 检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否均衡适当 |  | C | 施工项目部编制责任矩阵，可按下列程序进行:（1）列出需要完成的项目管理任务。（2）列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称。（3）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图。（4）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。（5）检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否适当。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 51%
199 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（）。 | 主持项目的投标工作 | 组建工程项目经理部 | 组织制定项目管理机构管理制度 | 主持制定项目管理目标责任书 |  | C | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》规定，项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 54%
200 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工风险管理的目的是为了（）。 | 保障施工进度延期 | 增加工程造价 | 避免或减少风险事件造成的损失 | 限制新技术的应用 |  | C | A选项错误，施工风险管理的目的不是为了保障施工进度延期，而是为了确保按时完成。B选项错误，施工风险管理是为了控制成本，而非增加工程造价。C选项正确，施工风险管理的目的是为了避免或减少风险事件造成的损失。D选项错误，施工风险管理并不是为了限制新技术的应用。 | 施工项目管理任务 | 简单 | 69%
201 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在工程施工合同履行过程中，施工单位需要处理和调整众多复杂的组织关系，下列（）属于工程参建单位之间的协调。 | 与供水、供电等单位协调 | 与材料、设备、劳动力和资金等生产要素供应方面的协调 | 与材料设备供应单位、加工单位等的协调 | 施工现场项目管理机构内部和各业务部门之间的协调 |  | C | 从施工单位视角看，工程参建单位之间协调是指：与建设单位、工程监理单位之间的协调；与工程勘察、设计单位之间的协调；与材料设备供应单位、加工单位等的协调；与其他施工单位之间的协调等。 | 施工项目管理任务 | 中等 | 54%
202 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | （）是控制施工项目目标的根本保证。 | 施工合同管理 | 施工安全管理 | 施工信息管理 | 施工目标控制 |  | C | 施工信息管理是控制施工项目目标的根本保证。 | 施工项目管理任务 | 中等 | 68%
203 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列（）不是施工项目管理中运用责任矩阵的作用。 | 项目任务的具体分配和落实 | 显示部门或个人的角色和职责 | 防止管理任务集中于少数人手中 | 优化资源分配，提高管理效率 |  | C | 原文中提到责任矩阵的作用主要包括将施工项目管理的具体任务分配落实到相关职能部门或人员（A选项），显示各部门或个人的角色、职责（B选项），以及有利于项目经理分析管理任务的分配是否平衡适当，进行必要的调整和优化（D选项），以提高项目管理工作效率。原文未提及防止管理任务集中于少数人手中（C选项），因此C选项不是责任矩阵的作用。 | 责任矩阵 | 中等 | 61%
204 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在责任矩阵图中，通常使用不同字母或符号来表示项目管理任务与执行者的责任关系，其中“P”通常代表（）。 | 支持者或参与者 | 审核者 | 负责人 | 协调者 |  | C | 根据原文，任务执行者在项目管理中的角色有三种，P代表负责人（Principal），S代表支持者或参与者（Support），而R代表审核者（Review）。因此，C选项正确。 | 责任矩阵 | 中等 | 50%
205 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | （）是项目管理的重要工具，强调每一项工作需要由谁负责，表明每个人在整个项目中的角色地位。 | 项目管理职能分工表 | 工作矩阵 | 责任矩阵 | 组织分工 |  | C | 责任矩阵作为项目管理的重要工具，强调每一项工作需要由谁负责，并表明每个人在整个项目中的角色地位。 | 责任矩阵 | 中等 | 61%
206 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在矩阵组织结构中，工作的指令来源会有（）个。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 中等 | 53%
207 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（）。 | 主持项目的投标工作 | 组建工程项目经理部 | 制定项目管理机构管理制度 | 主持制定项目管理目标责任书 |  | C | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案， 提出不称职管理人员解聘建议。 | 项目经理的权限 | 中等 | 58%
208 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（）。 | 技术管理部门 | 施工项目部 | 合同管理部门 | 财务管理部 |  | B | 矩阵式组织结构是依照矩阵方式，将按职能划分的部门与按工程项目设立的管理机构有机结合起来的一种组织结构形式。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 中等 | 59%
209 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列建设工程项目管理中，属于施工方项目管理的是（）。 | 投资方的项目管理 | 开发方的项目管理 | 分包方的项目管理 | 供货方的项目管理 |  | C | 施工方项目管理又可分为施工总承包项目管理和施工分包项目管理。 | 施工项目管理目标和任务 | 简单 | 71%
210 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列各项权利中，属于施工项目经理管理权利的是（） | 自行决定是否分包及选择分包企业 | 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位 | 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 | 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权利 |  | C | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案， 提出不称职管理人员解聘建议。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 68%
211 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《标准施工招标文件》，承包人更换项目经理需满足的要求有（）。 | 事先征得监理人同意 | 事先征得建设单位同意 | 在更换14天前通知发包人 | 在更换14天前通知监理人 | 在更换28天前通知质量监督机构 | BCD | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。选项B、C、D正确。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 49%
212 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《标准施工招标文件》，关于承包人项目经理要求的说法，正确的有（）。 | 按合同约定指派项目经理 | 应在约定期限内到职 | 合同履行期间不得更换项目经理 | 不得短期离开施工场地 | 不得委派代表代行其某项职责 | AB | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。选项A、B正确。承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。选项C、D、E错误。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 48%
213 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的有（）。 | 参与项目投标及施工合同签订 | 提名项目副经理、项目技术负责人 | 决定企业授权范围内的资源投入和使用 | 参与分包合同和供货合同签订 | 组织进行缺陷责任期工程保修工作 | ABCD | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4） 决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 42%
214 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019，施工项目经理应履行的职责有（）。 | 组织制定项目管理岗位职责 | 建立和完善工程档案文件管理制度 | 协助审核监理实施细则 | 在授权范围内签署结算文件 | 主持工地例会，协调解决工程施工问题 | ABDE | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》 T/CCIAT 0010 -2019 规定，项目经理应履行但不限于下列职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工 。（2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度 。（3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解 。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计 、项 目管理实施规划 、 施工进度计划、绿色施工及环境保护措施 、质量安全技术措施 、 施工方案和专项施工方案 。（5）在授权范围内进行项目 管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料 、 构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控 。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施 。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题 。（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件 。（10） 建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收 。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结 。A.B.D.E四个选项正确。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 较难 | 47%
215 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010 -2019 规定，项目经理应履行的职责包括（）。 | 组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解 | 建立健全协调工作机制，主持工地例会 | 组织审核分包工程款支付申请 | 参与项目投标及施工合同签订 | 决定企业授权范围内的资源投入和使用 | ABC | 项目经理应履行但不限于下列职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。（2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。（3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。（5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题。（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。（10） 建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 较难 | 35%
216 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目责任矩阵中，任务执行者的项目管理角色有（）。 | 监督人 | 支持者 | 参与者 | 审核者 | 负责人 | BCDE | 责任矩阵（Responsibility Matrix）是项目管理的重要工具，强调每一项工作需要由谁负责，并表明每个人在整个项目中的角色地位。任务执行者在项目管理中通常有三种角色：（1）负责人P（Principal）；（2）支持者或参与者S（Support）；（3）审核者R（Review）。选项A不属于以上角色。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 38%
217 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据规定，施工项目经理应具备的条件包括（）。 | 具有工程建设类相应职业资格 | 具有安全生产考核合格证书 | 具有施工项目实施策划能力 | 具有组织、指挥、协调与沟通能力 | 具有高级职称 | ABCD | 施工项目经理应具备以下条件：（1）具有工程建设类相应职业资格，并应取得安全生产考核合格证书。（2）具有良好的身体素质，恪守职业道德，诚实守信，不得有不良行为记录。（3）具有建设工程施工现场管理经验和项目管理业绩，并应具备下列专业知识和能力：①施工项目管理范围内的工程技术、管理、经济、法律法规及信息化知识；②施工项目实施策划和分析解决问题的能力；③施工项目目标管理及过程控制的能 力；④组织、指挥、协调与沟通能力。 | 施工项目经理职责 | 中等 | 53%
218 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，下列关于项目经理权限的说法正确的有（）。 | 参与项目投标及施工合同签订 | 可以独立决定项目团队成员的任免 | 参与分包合同和供货合同签订 | 在授权范围内直接与项目相关方进行沟通 | 可以自行制定项目团队成员薪酬标准 | ACD | B错误，项目经理只能提名项目副经理、技术负责人，选用团队成员，不能独立决定任免。E错误，项目经理只能按企业薪酬制度拟定绩效工资分配方案，不能自行制定标准。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 37%
219 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目管理目标和任务，下列说法正确的有（）。 | 施工项目管理五大目标包括施工进度、质量、成本、安全和绿色施工 | 工程质量和施工安全是施工项目管理的核心目标 | 施工目标控制包括对进度、质量和成本的控制，是施工项目管理的核心任务 | 施工项目经理是项目绿色施工管理的第一责任人 | 施工组织协调是施工项目管理的唯一核心任务 | ABCD | E错误，施工组织协调只是施工项目管理任务之一，而不是唯一核心任务。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 52%
220 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目经理离岗管理，下列说法正确的有（）。 | 更换项目经理需提前14天通知发包人和监理人 | 更换项目经理应事先征得建设单位同意 | 项目经理短期离开施工场地需征得监理人同意 | 项目经理离开时必须委派代表代行其职责 | 项目经理可以随时授权下属代行职责而无需通知 | ABCD | E错误，授权下属履行职责时应事先将这些人员姓名和授权范围通知监理人。 | 施工项目经理职责 | 中等 | 38%
221 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责有（）。 | 组织工程预验收并参与工程竣工验收 | 依据企业规定组建项目经理部 | 组织制定项目管理岗位职责 | 组织汇总工程结算和竣工资料 | 组织审核分包工程款支付申请 | BCDE | A选项错误，总监理工程师审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；BCDE选项正确，属于项目经理的职责。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 较难 | 43%
222 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目管理机构组织采用矩阵式组织结构的优点有（）。 | 实现集权与分权的最优结合 | 组织结构稳定性好 | 业务人员工作岗位稳定 | 不易产生矛盾和扯皮 | 能调动各类工作人员的积极性 | AE | 矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际情况灵活组建与之相适应的项目管理机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使项目管理工作顺利进行。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 44%
223 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》的规定，下列属于施工项目经理权限的有（）。 | 参与项目投标及施工合同签订 | 参与组建项目经理部 | 参与工程竣工验收 | 组织制定项目管理岗位职责 | 组织制定项目经理部管理制度 | ABE | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019规定，项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 54%
224 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工项目部编制的责任矩阵图中，任务执行者在项目管理中的角色有（）。 | 负责人 | 授权人 | 监理人 | 参与者 | 审查者 | ADE | ADE选项正确，任务执行者在项目管理中通常有三种角色：①负责人（Principal）； ②支持者或参与者（Support）；③审查者（Review）。BC错误，并不是责任矩阵图中任务执行者在项目管理中的角色。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 37%
225 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，针对危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案必须经（）签字后方可实施。 | 施工单位技术负责人 | 监理单位技术负责人 | 总监理工程师 | 施工项目经理 | 专项施工方案论证专家 | AC | 对于危险性较大的分部分项工程，须编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。 | 施工项目管理任务 | 中等 | 36%
226 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）审批。 | 施工项目负责人 | 总承包单位负责人 | 施工单位技术负责人 | 施工项目技术负责人 |  | C | 单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 69%
227 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。[2026] | 项目经理和建设单位负责人 | 总承包单位技术负责人和项目经理 | 施工项目负责人和总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人和建设单位负责人 |  | C | 仅就施工承包单位内容而言，施工组织设计的编制和审批应符合下列规定：（1）施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。（2）施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 51%
228 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据施工组织总设计的内容，下列选项中不属于总体施工准备与主要资源配置计划中技术措施的是（）。 | 施工过程所需技术资料准备 | 施工方案编制计划 | 试验检验及设备调试工作计划 | 根据施工总进度计划确定各施工阶段（期）劳动力配置计划 |  | D | 技术准备包括：施工过程所需技术资料准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划等。D选项属于劳动力配置计划。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 58%
229 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据职责分工，施工企业工程管理部门应负责策划的内容是（）。 | 提出工程投保管理要求 | 明确工程物资采购供应方案 | 确定临时工程标准和管理要求 | 提出劳务队伍准入管理要求 |  | C | 工程管理部门负责策划的内容 :① 明确项目管理模式及施工任务划分; ②提出工期控制目标及施工组织总体安排意见; ③提出重大施工技术方案初步意见; ④确定实施性施工组织设计和重大施工技术方案的分级管理内容及要求; ⑤ 确定临时工程标准和管理要求;⑥确定工程测量管理方案; ⑦ 提出试验室设置意见及试验检测管理方案;⑧提出工程施工分包管理要求 。C选项正确。人力资源管理部门负责提出劳务队伍准入管理要求；财务管理部门负责提出工程投保管理要求 。工程物资管理部门负责明确工程物资采购供应方案。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 57%
230 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位应在（）后，立即成立项目实施策划领导小组。 | 递交投标文件 | 获取招标文件 | 接到中标通知书 | 签订施工合同 |  | C | 施工单位一旦接到中标通知书，应马上成立策划领导小组 。 领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任，有关职能部门负责人 、 施工项目经理及技术负责人作为策划领导小组成员 。 选项C正确。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 51%
231 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目目标动态控制过程中，对不可纠正偏差应采取的做法是（）。 | 许可偏差 | 工程变更 | 争取索赔 | 申请第三方检查 |  | B | 施工项目目标动态控制过程中，出现偏差时，经分析属于主客观原因产生不可纠正偏差时，应进行工程变更，再根据此目标实施控制。选项B正确。其他选项均为错误做法。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 52%
232 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总进度计划安排全工地性流水作业时，主导对象是（）的单位工程。 | 成本高、工期长 | 成本高、工程量大 | 工程量大、工期长 | 技术复杂、施工难度大 |  | C | 施工总进度计划应以工程量大、工期长的单位工程为主导，安排全工地性流水作业 。 选项C正确。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 63%
233 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工组织总设计应由（）主持编制，应由（）负责审批。 | 施工项目负责人，总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人，施工项目负责人 | 项目经理，高级工程师 | 项目经理，上级政府主管部门 |  | A | 施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 54%
234 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 实施施工项目目标动态控制，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施。下列属于经济措施的是（）。[2026] | 结合承包模式及合同计价方式 | 合理化建议的奖励条款 | 合理处置工程变更和利用好施工索赔 | 对工程变更方案进行技术经济分析 |  | D | 选项A、B、C错误，合同措施：在施工合同签订环节，要结合承包模式及合同计价方式，与建设单位协商确定完善的合同条款，争取有工期提前、合理化建议的奖励条款。在施工合同履行环节，要做好施工合同交底工作，动态跟踪施工合同执行情况，合理处置工程变更和利用好施工索赔。选项D正确，经济措施：需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 62%
235 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 实施施工项目时，对工程变更方案进行技术经济分析是属于目标控制中的（） | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | C | 经济措施需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 65%
236 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列选项中，不属于人力资源管理部门负责策划内容的是（）。 | 提出施工成本管理绩效考核要求 | 确定施工项目组织机构核心管理人员及其职责、权限 | 提出项目培训工作管理要求 | 提出劳务队伍准入管理要求 |  | A | 人力资源管理部门负责策划的内容：①确定施工项目组织机构核心管理人员及其职责、权限；②提出项目培训工作管理要求；③提出劳务队伍准入管理要求。A选项属于财务管理部门负责策划的内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 54%
237 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列选项中，属于施工项目实施策划准备工作的是（）。 | 编制施工调查提纲，组织进行施工调查 | 确定项目管理目标 | 提出重难点工程施工方案 | 确定施工任务划分 |  | A | 施工项目实施策划1、策划准备工作1）成立策划领导小组，移交资料和交底；2）编制施工调查提纲，组织进行施工调查。选项BCD属于项目实施策划的主要策划内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 67%
238 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。[2026] | 施工进度计划 | 施工方法 | 施工现场平面布置 | 施工部署 |  | D | 施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等均应围绕施工部署进行编制和确定。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 53%
239 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目目标动态控制工作包括：①编制施工项目计划，②构建施工项目目标体系，③监督检查实施情况，④计划与实际对比分析，⑤分析原因纠正偏差，正确的工作流程是（）。 | ①③②⑤④ | ②①③④⑤ | ③②①④⑤ | ①②③④⑤ |  | B |  | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 53%
240 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目施工过程中，施工组织设计应及时进行修改或补充的情形不包括（） | 施工企业组织结构有重大变更 | 主要施工方法有重大调整 | 主要施工资源配置有重大调整 | 施工环境有重大改变 |  | A | 项目施工过程中，发生以下情况之一时.施工组织设计应及时进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；（4）主要施工资源配置有重大调整：（5）施工环境有重大改变。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 60%
241 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工项目实施策划准备阶段，应由施工企业（）负责编制施工调查提纲。 | 经营开发部门 | 工程管理部门 | 工程经济部门 | 发展规划部门 |  | B | 1. 策划准备工作1）成立策划领导小组，移交资料和交底；2） 编制施工调查提纲，组织进行施工调查。企业工程管理部门应负责编制施工调查提纲，并组织有关人员进行施工调查。选项B正确。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 56%
242 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 单位工程施工组织设计的内容不包括（）。 | 施工部署 | 施工进度计划 | 主要施工方法 | 主要施工方案 |  | C | 单位施工组织设计的主要内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 61%
243 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑工程施工组织设计规范》，重点、难点分部（分项）工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，终由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 施工单位负责人 | 项目技术负责人 |  | B | 重点、难点分部（分项）工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，终由施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 60%
244 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目目标控制措施，下列说法错误的是（）。 | 技术措施包括采用工程网络计划技术、价值工程等方法进行动态控制 | 组织措施包括建立健全组织机构和规章制度，完善沟通机制 | 经济措施仅与施工成本目标有关，与其他目标无关 | 合同措施包括做好施工合同交底工作，合理处置工程变更 |  | C | C错误：教材指出如果忽视经济措施，不仅会使施工成本目标难以实现，而且会影响施工项目其他目标的实现 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 57%
245 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位在进行施工项目实施策划时，策划领导小组组长应由（）担任。 | 项目经理 | 企业主管生产副总经理或技术负责人 | 工程管理部门负责人 | 经营开发部门负责人 |  | B | 策划领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任，有关职能部门负责人、施工项目经理及技术负责人作为小组成员。 | 策划准备工作 | 中等 | 50%
246 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工方案技术准备工作不应包括（）。 | 施工所需技术资料的准备 | 试验检验和调试工作计划 | 样板制作计划 | 编制资金使用计划 |  | D | 施工方案技术准备，包括：施工所需技术资料的准备；图纸深化和技术交底的要求；试验检验和调试工作计划；样板制作计划以及与相关单位的技术交接计划等。 | 施工方案 | 中等 | 60%
247 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键在于（）。 | 项目目标动态控制 | 成本管理 | 偏差纠正 | 施工项目总目标的分析论证 |  | A | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键在于项目目标动态控制。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 68%
248 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。 | 项目经理和建设单位负责人 | 总承包单位技术负责人和项目经理 | 施工项目负责人和总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人和建设单位负责人 |  | C | 施工组织总设计应由项目负责人（项目经理）主持编制。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 63%
249 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | （）是施工项目标准化管理和精细化管理的重要表现。 | 施工管理规划 | 施工组织设计 | 施工方案 | 施工项目实施策划 |  | D | 施工项目实施策划是施工项目标准化管理和精细化管理的重要表现。 | 进行项目实施策划 | 中等 | 54%
250 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于合同措施的是（）。 | 建立健全组织机构和规章制度 | 合理处置工程变更和利用好施工索赔 | 采用工程网络计划技术进行动态控制 | 对工程变更方案进行技术经济分析 |  | B | 选项A属于组织措施，选项C属于技术措施，选项D属于经济措施。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 53%
251 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在分析论证施工项目总目标时，下列说法正确的是（）。 | 施工项目的进度、质量、成本目标的优先顺序是固定不变的 | 质量目标通常采用定量分析方法，而进度、成本目标采用定性分析方法 | 工程质量、施工安全等目标必须符合工程建设强制性标准 | 施工项目目标体系中的各个目标之间是相互独立的关系 |  | C | A错误，教材明确指出不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级，并非固定不变。B错误，教材指出质量目标通常采用定性分析方法，而进度、成本目标则需要采用定量分析方法。D错误，教材指出施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 57%
252 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在项目实施策划书中，关于施工项目管理目标及管理要求的内容，不包括（）。 | 工期目标 | 质量目标 | 施工任务划分 | 安全目标 |  | C | 施工项目管理目标及管理要求包括：工期目标、质量目标、成本及效益目标、安全目标、绿色施工及环境保护目标等。施工任务划分属于策划书中“施工任务划分及队伍部署”部分的内容。 | 编制项目实施策划书 | 中等 | 57%
253 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程施工过程中发生下列（）情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充。 | 工程设计有修改 | 有关法律有修订 | 施工方法有重大调整 | 施工环境有改变 |  | B | 工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充：①工程设计有重大修改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整；④主要施工资源配置有重大调整；⑤施工环境有重大改变。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 54%
254 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目目标控制措施，下列属于组织措施的是（）。 | 完善沟通机制和工作流程 | 编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证 | 对工程变更方案进行技术经济分析 | 动态跟踪施工合同执行情况 |  | A | B选项，属于技术措施；C选项，属于经济措施；D选项，属于合同措施。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 51%
255 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对于重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，（）批准。 | 施工单位技术负责人 | 施工单位项目经理 | 施工单位项目技术负责人 | 专业监理工程师 |  | A |  | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 59%
256 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 危险性较大的分部分项工程专项施工应由施工单位技术部组织相关专家评审会，报由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目技术负责人 | 总监工程师 |  | B | 重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 64%
257 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键是（）。 | 施工项目目标管理绩效评价 | 施工项目目标动态控制 | 施工项目目标分解 | 施工项目目标纠偏措施落实 |  | B | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键在于项目目标动态控制。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 69%
258 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 进行施工项目实施策划时，需要由施工企业财务管理部门提出（）管理要求。 | 工程投保 | 培训工作 | 施工分包 | 劳务队伍准入 |  | A | 财务管理部门负责策划的内容：①提出项目效益目标、增收创效目标；②明确施工成本管理的重点工作事项；③提出施工成本管理绩效考核要求；④提出工程投保管理要求。 | 进行项目实施策划 | 中等 | 59%
259 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工承包单位内部，施工方案应由（）审批。 | 企业技术负责人 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 企业技术部门负责人 |  | C | 施工方案应由项目技术负责人审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 68%
260 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 初始施工进度计划编制完成后，需要检查是否满足要求，下列检查内容中首要检查的是（）。 | 主要施工机具的利用是否均衡 | 主要建筑材料的利用是否均衡 | 总工期是否满足合同约定 | 主要工种的工人是否满足连续施工要求 |  | C | 施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括：①各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理；②总工期是否满足合同约定；③主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；④主要施工机具、材料等的利用是否均衡和充分。上述四方面检查内容中，首要的是前两方面检查内容。若不满足要求，必须进行调整。只有在前两个方面均满足要求的前提下，才能进行后两个方面的检查。前者是解决可行与否的问题，后者则是施工进度计划优化问题。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 61%
261 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工项目实施策划的准备工作阶段，编制施工调查提纲并组织有关人员进行施工调查的工作应由施工企业中的（）部门负责。 | 工程管理 | 工程技术 | 合同管理 | 经营管理 |  | A | 企业工程管理部门应负责编制施工调查提纲，并组织有关人员进行施工调查。 | 策划准备工作 | 中等 | 51%
262 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目实施策划可为（）提供依据。 | 施工项目目标控制 | 施工项目投标文件编制 | 施工企业管理绩效考核 | 施工企业质量管理体系建立 |  | A | 施工项目实施策划是施工项目标准化管理和精细化管理的重要表现，不仅为标后施工组织设计编制提供参考，而且为施工项目目标控制和项目管理绩效考核提供依据。 | 施工项目实施策划 | 中等 | 69%
263 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在施工单位内部，单位工程施工组织设计的审批人员是（）。 | 施工项目负责人或其授权的技术人员 | 施工单位技术负责人或其授权的技术人员 | 施工单位主要负责人或其授权代表 | 施工单位技术管理部门负责人或其授权代表 |  | B | 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批； 施工方案应由项目技术负责人审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 51%
264 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目目标控制可采取的合同措施是（）。 | 建立施工项目绩效考核机制 | 进行工程变更经济分析 | 明确施工责任成本 | 合理处置工程变更和索赔 |  | D | 在施工合同履行环节，要做好施工合同交底工作，动态跟踪施工合同执行情况，合理处置工程变更和利用好施工索赔。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 54%
265 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 单位工程施工组织设计编制过程中，确定施工方案，制定施工准备与资源配置计划、施工管理计划等，均需围绕（）进行。 | 施工现场平面布置 | 施工部署 | 施工进度计划 | 施工工艺 |  | B | 施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等均应围绕施工部署进行编制和确定。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 66%
266 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 单位工程施工组织设计是以（）为对象编制的。 | 整个建设工程项目 | 某些特别重要的工程 | 单位工程 | 分部分项工程 |  | C | 单位工程施工组织设计是以单位工程（如一栋楼房、一个烟囱、一段道路、一座桥等）为对象编制的。 | 单位工程施工组织设计 | 简单 | 68%
267 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工调查提纲应由（）负责编制。 | 安全管理部门 | 质量管理部门 | 工程物资管理部门 | 工程管理部门 |  | D | 根据教材内容，施工调查提纲的编制应由工程管理部门负责，因此答案为D。 | 策划准备工作 | 中等 | 59%
268 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑施工组织设计规范》，专业承包工程的施工方案由（）审批。 | 施工总承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 施工总承包项目技术负责人或其授权的技术人员 | 专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 专业承包项目技术负责人或其授权的技术人员 |  | C | 由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 65%
269 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。 | 施工单位技术负责人 | 项目负责人 | 项目总监理工程师 | 项目技术负责人 |  | B | 施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 50%
270 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 若在施工过程中出现主要施工资源配置有重大调整，根据教材规定应采取的措施是（）。 | 需要对施工组织设计进行修改或补充，并重新审批后实施 | 立即停工，并报告项目业主 | 只需在项目内部进行沟通，不必修改施工组织设计 | 通知主管部门并等待进一步指示 |  | A | 工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充：①工程设计有重大修改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整；④主要施工资源配置有重大调整；⑤施工环境有重大改变。经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 66%
271 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目总目标分析论证的说法，正确的是（）。 | 不同施工项目的各个目标具有相同的优先等级 | 应确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设最高质量标准要求 | 进度、成本目标需要采用定性分析方法 | 施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾，力求达到“质量优、成本低、工期短”的最优总目标' |  | D | A错误，不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级。B错误，确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准。C错误，在施工项目目标体系中，质量目标通常会采用定性分析方法，而进度、成本目标则需要采用定量分析方法。D正确，施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾，力求达到“质量优、成本低、工期短”的最优总目标。 | 施工项目目标体系构建 | 较难 | 39%
272 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建立工程目标控制工作考评机制，属于（）措施。 | 组织 | 技术 | 合同 | 经济 |  | A | 组织措施包括：建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 简单 | 76%
273 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（） 。 | 落实加快施工进度所需资金 | 调整进度管理的方法和手段 | 调整任务分工和管理职能分工 | 改进施工方法和更换施工机具 |  | C | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 68%
274 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（）措施进行项目目标动态控制。 | 技术 | 管理 | 经济 | 组织 |  | A | 技术措施。施工项目目标在很大程度上需要通过采取技术措施来实现。为此，需要结合施工项目目标控制需求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证；改进施工方法和施工工艺，采用更先进的施工机具；采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专家论证其可靠性和适用性等。还要在整个项目实施过程中，采用工程网络计划技术、价值工程、挣值分析等方法和数字化、智能化技术等进行动态控制。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 56%
275 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实加快工程施工进度所需的资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（） | 组织措施 | 管理措施 | 经济措施 | 技术措施 |  | C | 经济措施。工程项目归根结底是一项投资的实现，从工程项目的提出到实施，始终伴随着资金的筹集和使用。仅就施工项目而言，倘若在目标控制中忽视经济措施，不仅会使施工成本目标难以实现，而且会影响施工项目其他目标的实现。为此，需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 66%
276 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。 | 组织措施 | 管理措施 | 技术措施 | 经济措施 |  | A | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 简单 | 68%
277 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 | 组织措施 |  | D | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 69%
278 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的（）。 | 调整管理方法和手段 | 调整项目组织结构 | 调整资金供给方式 | 调整施工方法 |  | D | 技术措施。施工项目目标在很大程度上需要通过采取技术措施来实现。为此，需要结合施工项目目标控制需求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证；改进施工方法和施工工艺，采用更先进的施工机具；采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专家论证其可靠性和适用性等。还要在整个项目实施过程中，采用工程网络计划技术、价值工程、挣值分析等方法和数字化、智能化技术等进行动态控制。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 61%
279 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） | 落实管理人员责任 | 优化工程流程 | 改进施工方法 | 强化奖惩机制 |  | C | 技术措施。施工项目目标在很大程度上需要通过采取技术措施来实现。为此，需要结合施工项目目标控制需求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证；改进施工方法和施工工艺，采用更先进的施工机具；采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专家论证其可靠性和适用性等。还要在整个项目实施过程中，采用工程网络计划技术、价值工程、挣值分析等方法和数字化、智能化技术等进行动态控制。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 52%
280 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目的是（）。 | 新建居民小区工程 | 发电厂干灰库烟囱工程 | 工厂整体搬迁工程 | 拆除工程、定向爆破工程 |  | B | 单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 60%
281 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 | 组织措施 | 管理技术 | 经济措施 | 技术措施 |  | A | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 50%
282 | 单项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于（）。 | 施工规划 | 单位工程施工组织设计 | 施工组织总设计 | 分部分项工程施工组织设计 |  | B | 本题考查施工组织设计的分类。综合楼工程属于该公司承接的整体工程项目中的一个单位工程，因此，为了指导该单位工程的施工活动，应编制单位工程施工组织设计。故选B。 | 施工组织设计的分类及其内容 | 中等 | 57%
283 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 按编制对象的不同，施工组织设计分为（）。 | 施工组织总设计 | 单位工程施工组织设计 | 施工方案 | 指导性施工组织设计 | 实时性施工组织设计 | ABC | 按编制对象不同，施工组织设计可分为三个层次：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 39%
284 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 分析论证施工项目总目标时，应遵循的原则有（）。[2026] | 坚持全过程多级论证 | 定性分析与定量分析相结合 | 静态分析与动态定量分析相结合 | 各目标可具有不同优先等级 | 确保有关目标符合工程建设强制性标准 | BDE | 结合施工项目特点及所处环境 ，遵循下列基本原则分析论证施工项目总目标:（1）确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准 。（2）定性分析与定量分析相结合 。（3）不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级。总之，施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾，力求达到"质量优 、成本低、工期短"的最优总目标 。选项B、D、E正确。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 39%
285 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据编制对象不同，施工组织设计可分为（）。 | 单项施工组织设计 | 施工组织总设计 | 危大工程施工组织设计 | 单位工程施工组织设计 | 施工方案 | BDE | 按编制对象不同，施工组织设计可分为三个层次：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 48%
286 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据职责分工，施工企业工程管理部门应负责的项目实施策划内容有（）。 | 明确项目管理模式 | 提出标准化工地策划意见 | 提出劳务队伍准入管理要求 | 提出工程施工分包管理要求 | 确定施工项目经理部管理人员及职责、权限 | AD | 工程管理部门负责策划的内容 : ① 明确项目管理模式及施工任务划分; ②提出工期控制目标及施工组织总体安排意见; ③提出重大施工技术方案初步意见; ④确定实施性施工组织设计和重大施工技术方案的分级管理内容及要求; ⑤ 确定临时工程标准和管理要求;⑥确定工程测量管理方案; ⑦ 提出试验室设置意见及试验检测管理方案;⑧提出工程施工分包管理要求 。选项A.D正确。提出标准化工地策划由文化建设管理部门负责策划。选项C错误。人力资源管理部门负责策划的内容有：提出劳务队伍准入管理要求，确定施工项目组织机构核心管理人员及其职责、权限。选项B、E（选项E中施工项目经理部管理人员包含核心管理人员）错误。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 较难 | 46%
287 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据职责分工，施工企业人力资源管理部门应负责的项目实施策划内容有（）。 | 明确项目管理模式 | 提出标准化工地策划意见 | 提出劳务队伍准入管理要求 | 提出项目培训工作管理要求 | 确定施工项目组织机构核心管理人员及职责、权限 | CDE | 人力资源管理部门负责策划的内容:①确定施工项目组织机构核心管理人员及其职责、权限;②提出项目培训工作管理求;③提出劳务队伍准入管理要求 。选项C、D、E正确。明确项目管理模式由工程管理部门负责策划，提出标准化工地策划由文化建设管理部门负责策划。选项A、B错误。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 较难 | 42%
288 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位实施策划领导小组的组长可以由（）担任。 | 企业主管生产副总经理 | 企业技术负责人 | 企业工程管理部门负责人 | 施工项目经理 | 施工项目技术负责人 | AB | 施工单位一旦接到中标通知书，应马上成立策划领导小组 。领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任，有关职能部门负责人、施工项目经理及技术负责人作为策划领导小组成员。选项A、B正确，C、D、E错误。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 38%
289 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目实施策划书的内容包括（）。 | 工程水文地质情况 | 施工项目管理机构设置 | 施工项目管理目标 | 物资管理机构及其职责 | 策划领导机构职责分工情况 | ABCD | 项目实施策划书应包括以下主要内容:（1）工程概况 。 包括:工程水文地质情况;工程分布;重点工程情况;施工特点和重难点;工程数量等 。选项A正确。（ 2 ）施工项目管理目标及管理要求 。包括:工期目标、质量目标、成本及效益目标、安全目标、绿色施工及环境保护目标等，以及相应管理要求。选项C正确。（ 3 ）施工项目管理机构设置 。选项B正确。（ 4 ）施工任务划分及队伍部署 。包括:各施工段任务范围、主要工程数量、施工队伍部署及施工内容等 。（ 5 ）施工组织设计及主要施工方案建议。包括:施工组织指导意见、主要施工方案 、 技术管理重点、主要施工技术手段等。（ 6 ）临时工程 。 包括:临时工程的初步方案、标准、管理要求等 。（7）主要资源调配 。 包括:主要人力资源和主要机械设备配置及到场时间 。（ 8 ）物资采购与供应 。 包括:物资料源情况、物资管理机构及其职责、物资采购供应方案等。选项D正确。（ 9 ）工程试验检测安排 。 包括:主要试验检测机构设立、试验检测方案等 。（ 10） 工程测量管理方案 。（ 11 ）施工项目科技研发计划和工作安排 。综上，A,B,C,D选项正确。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 37%
290 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。 | 由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 | 由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 | 由于自然灾害导致工期严重滞后 | 施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 | 设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 | ABCD | 工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充:①工程设计有重大修改;②有关法律、法规及标准实施、修订和废止;③主要施工方法有重大调整;④主要施工资源配置有重大调整;⑤施工环境有重大改变。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 50%
291 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列属于施工总平面布置原则的是（）。 | 合理组织运输，减少二次搬运 | 符合节能、环保、安全和消防等要求 | 平面布置科学合理，施工场地占用面积少 | 充分利用既有建（构）筑物和既有设施为工程施工服务，降低临时设施建造费用 | 相邻地上、地下既有建（构）筑物及相关环境 | ABCD | ABCD选项：施工总平面布置原则：①平面布置科学合理，施工场地占用面积少；②合理组织运输，减少二次搬运；③施工区域划分和场地临时占用应符合总体施工部署和施工流程要求，减少相互干扰；④充分利用既有建（构）筑物和既有设施为工程施工服务，降低临时设施建造费用；⑤临时设施应方便生产、生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置；⑥符合节能、环保、安全和消防等要求；⑦遵守工程所在地政府建设主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。E选项：属于施工总平面布置图内容。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 39%
292 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列属于针对分部（分项）工程而编制的施工组织设计内容的有（）。 | 施工现场平面布置 | 施工准备与资源配置计划 | 施工方法 | 主要施工方案 | 工程概况 | BCE |  | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 43%
293 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目实施策划书的内容包括（）。 | 施工项目管理机构设置 | 主要资源调配 | 物资采购与供应 | 工程试验检测安排 | 工程进度管理方案 | ABCD | 项目实施策划书应包括以下主要内容:（1）工程概况。（2）施工项目管理目标及管理要求。（3）施工项目管理机构设置。（4）施工任务划分及队伍部署。（5）施工组织设计及主要施工方案建议。（6）临时工程。（7）主要资源调配。（8）物资采购与供应。（9）工程试验检测安排。包括:主要试验检测机构设立、试验检测方案等。（10） 工程测量管理方案。（11）施工项目科技研发计划和工作安排。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 39%
294 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 单位工程施工组织设计中施工部署的内容有（）。 | 施工目标 | 主要施工方案 | 施工重点难点分析 | 施工进度计划 | 施工中新技术、新工艺要求 | ACE | 施工部署的内容包括：工程项目施工目标、进度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程管理组织结构形式、“四新”使用部署或要求、分包单位要求。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 47%
295 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目实施策划准备工作,下列说法正确的有（）。 | 策划领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任 | 经营开发部门需移交中标通知书、招标文件等资料给工程管理部门 | 施工调查提纲由企业技术部门负责编制 | 施工调查内容包括设计概况、工程概况、自然环境等 | 施工调查内容应包括社会环境和政府规定等要求 | ABDE | C错误，施工调查提纲应由企业工程管理部门负责编制,而非技术部门。 | 策划准备工作 | 中等 | 43%
296 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于项目实施策划书的主要内容,下列说法正确的有（）。 | 应包含工程概况、施工项目管理目标等内容 | 施工项目管理目标包括工期目标和质量目标 | 施工任务划分需明确各施工段任务范围和工程数量 | 临时工程方案中应包括临时工程的初步方案和标准 | 物资采购与供应内容仅需包括物资料源情况 | ABCD | E错误，物资采购与供应还应包括物资管理机构及其职责、物资采购供应方案等内容。 | 进行项目实施策划 | 中等 | 41%
297 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 实施施工项目目标动态控制，应采取的措施包括（）。 | 建立健全组织机构和规章制度 | 采用工程网络计划技术和价值工程 | 完善施工成本节约奖励措施 | 做好施工合同交底工作 | 取消所有工期提前奖励条款 | ABCD | A正确，属于组织措施的具体内容。B正确，属于技术措施的具体内容。C正确，属于经济措施的具体内容。D正确，属于合同措施的具体内容。E错误，教材提到要"争取有工期提前、合理化建议的奖励条款"，而不是取消。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 44%
298 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列关于施工方案审批的说法正确的是（）。 | 施工方案应由项目技术负责人审批 | 重点分部（分项）或专项工程的施工方案由施工单位负责人审批 | 有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案 | 危险性较大的专项工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审 | 规模较大的分部（分项）的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批 | ACDE | B错误，正确为：重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 较难 | 39%
299 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列目标控制的措施中，属于经济措施的有（）。 | 强化动态控制过程中的激励 | 对工程变更方案进行技术经济分析 | 及时办理工程价款结算 | 合理处置工程变更和利用好施工索赔 | 落实加快施工进度所需资金 | BCE | 仅就施工项目而言，倘若在目标控制中忽视经济措施，不仅会使施工成本目标难以实现，而且会影响施工项目其他目标的实现。为此，需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 46%
300 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目实施策划书包括的内容有（）。 | 施工项目管理目标及管理要求 | 施工项目管理机构设置 | 施工组织设计及主要施工方案建议 | 临时工程 | 施工总进度计划 | ABCD | 选项E属于施工组织总设计的内容。 | 进行项目实施策划 | 中等 | 54%
301 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 在分析论证施工项目总目标时，应遵循的基本原则包括（）。 | 确保工程质量、施工安全等目标符合工程建设强制性标准 | 定性分析与定量分析相结合 | 不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级 | 施工项目的进度、质量、成本目标优先顺序必须固定不变 | 施工项目总目标必须完全服从建设单位的要求 | ABC | D错误，教材指出"施工项目的进度、质量、成本目标的优先顺序并非固定不变"。E错误，项目总目标需要综合考虑各方面因素，而不是完全服从建设单位要求。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 36%
302 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列总体施工准备工作计划中，属于现场准备计划的有（）。 | 临时用水用电计划 | 施工方案编制计划 | 试验检验工作计划 | 临时供热供气计划 | 资金使用计划 | AD | 本题考核的是总体施工准备工作计划。总体施工准备包括：技术准备、现场准备和资金准备等。这些准备应满足项目分阶段（期）施工需要。（1）技术准备。包括：施工过程所需技术资料准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划等。（2）现场准备。包括：现场生产、生活等临时设施，临时道路，材料堆放场，临时用水、用电和供热、供气等计划。（3）资金准备。应根据施工总进度计划编制资金使用计划。 | 施工组织总设计 | 中等 | 38%
303 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位编制单位工程施工组织设计时，在施工部署中除确定工程管理组织结构，针对项目经理部还需要确定的内容有（）。 | 工作岗位 | 职责划分 | 物资配置 | 奖罚制度 | 办公地点 | AB | 施工部署中工程管理组织结构形式：根据工程项目规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定工程管理组织结构形式，并确定项目经理部的工作岗位设置及职责划分。AB选项正确；物资配置通常在资源配置计划中详细说明，C选项错误；奖罚制度则在项目管理制度中规定，D选项错误；办公地点则在施工现场平面布置中确定，E选项错误。 | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 48%
304 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工单位编制施工组织总设计的依据有（）。 | 工程招标投标文件 | 工程水文地质条件 | 分包单位技术水平 | 工程技术经济指标 | 工程有关资源供应情况 | ABDE | 施工组织设计的编制依据有：①工程建设有关法律法规及政策；②工程建设标准和技术经济指标；③工程设计文件；④工程招标投标文件或施工合同文件；⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；⑥与工程有关的资源供应情况；⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 | 施工组织设计 | 中等 | 43%
305 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目实施策划书应包括的内容有（）。 | 施工项目管理目标及管理要求 | 相关职能部门之间的交底情况 | 施工组织设计及主要施工方案建议 | 施工调查提纲及人员分工 | 施工任务划分及队伍部署 | ACE | 项目实施策划书应包括以下主要内容：（1）工程概况。（2）施工项目管理目标及管理要求（A选项正确）。（3）施工项目管理机构设置。（4）施工任务划分及队伍部署（E选项正确）。（5）施工组织设计及主要施工方案建议（C选项正确）。（6）临时工程。（7）主要资源调配。（8）物资采购与供应。（9）工程试验检测安排。（10）工程测量管理方案。（11）施工项目科技研发计划和工作安排。BD选项错误，不属于施工项目实施策划书包括的内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 52%
306 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 关于施工项目目标及动态控制的说法，正确的有（）。 | 施工项目管理的关键在于项目目标的事后纠偏控制 | 施工项目总目标是一个多目标体系 | 施工项目目标应符合工程建设强制性标准 | 不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级 | 构建施工项目目标体系是有效控制施工项目目标的基本前提 | BCDE | A选项错误，施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键在于项目目标动态控制。B选项正确，为有效控制施工项目目标，不能只有总目标，还要有按不同承包单位、项目组成、时间进展等划分的分目标、子目标及可执行目标，形成如图所示的施工项目多级目标体系。C选项正确，确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准。D选项正确，不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级。E选项正确，施工项目目标体系是有效控制施工项目目标的基本前提，也是施工项目管理是否 成功的重要判据。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 较难 | 44%
307 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 建设工程施工组织设计的编制依据有（）。 | 工程设计文件 | 施工合同文件 | 监理实施细则 | 工程地质条件 | 施工平面布置图 | ABD | 施工组织设计的编制依据有：①工程建设有关法律法规及政策；②工程建设标准和技术经济指标；③工程设计文件；④工程招标投标文件或施工合同文件；⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；⑥与工程有关的资源供应情况；⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 | 施工组织设计 | 中等 | 43%
308 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列属于施工项目目标控制措施的有（）。 | 组织措施 | 人员措施 | 经济措施 | 合同措施 | 技术措施 | ACDE | 实施施工项目目标动态控制，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 52%
309 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目实施策划书应包括（）。 | 分包工程招标方式 | 施工特点和重难点 | 施工项目管理机构设置 | 物资采购与供应方案 | 施工索赔处理程序 | BCD | 项目实施策划书应包括以下主要内容：（1）工程概况。包括：工程水文地质情况；工程分布；重点工程情况；施工特点和重难点；工程数量等，B选项正确；（2）施工项目管理目标及管理要求。（3）施工项目管理机构设置，C选项正确；（4）施工任务划分及队伍部署。（5）施工组织设计及主要施工方案建议。（6）临时工程。（7）主要资源调配。（8）物资采购与供应，D选项正确；（9）工程试验检测。（10）工程测量管理方案。（11）施工项目科技研发计划和工作安排。AE选项错误，不属于施工项目实施策划书的内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 39%
310 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列施工项目目标控制工作内容中，属于事中过程控制的有（）。 | 监督检查实施情况 | 分析偏差产生的原因 | 分析各种实施风险 | 采取纠偏措施 | 计划与实际对比分析 | AE |  | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 43%
311 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工项目实施策划中，安全、质量、环保管理部门负责的策划内容包括（）。 | 明确安全管理目标 | 提出专项施工方案初步意见 | 明确应急预案编制及管理要求 | 提出项目培训工作管理要求 | 提出劳务队伍准入管理要求 | ABC | A、B、C选项直接涉及到安全、质量与环保管理部门负责的策划内容，而D、E选项则与人力资源管理部门的职责相关，因此答案为A、B、C。 | 进行项目实施策划 | 中等 | 50%
312 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计按编制对象可分为（）。 | 施工组织总设计 | 单位工程施工组织设计 | 生产用施工组织设计 | 投标用施工组织设计 | 分部工程施工组织设计 | ABE | 按编制对象不同，施工组织设计可分为三个层次：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。（施工方案是指以分部（分项） 或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案） | 施工组织设计 | 中等 | 42%
313 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 施工总平面布置图内容应包括哪些方面（）。 | 施工用地范围内的地形状况 | 全部拟建的建（构）筑物和其他基础设施位置 | 施工区域的工艺流程设计 | 施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施 | 相邻地上、地下既有建（构）筑物及相关环境 | ABDE | 选项A、B、D和E均为施工总平面布置图应包括的内容。选项C“施工区域的工艺流程设计”与施工总平面布置图的内容要求无关，而是与施工方法和工艺流程有关的技术内容，因此不包括在施工总平面布置图内容中，故答案为A、B、D、E。 | 施工组织总设计 | 中等 | 41%
314 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有（）。 | 设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 | 某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 | 由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 | 施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 | 某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨 | BCD | 项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止（3）主要施工方法有重大调整（4）主要施工资源配置有重大调整（5）施工环境有重大改变。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 43%
315 | 多项选择题 | 第1章 施工组织与目标控制 | 下列项目中，需要编制施工组织总设计的项目有（）。 | 某高校新建校区项目 | 某钢结构工厂建设项目 | 某工程深基坑支护项目 | 某发电厂烟囱爆破项目 | 机场航站楼工程 | AB | 施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象而编制的。题中C、D是重要的技术复杂的分部（分项）工程，应该编制分部分项工程施工组织设计，而E是单位工程，应当编制单位工程施工组织设计。只有A、B是整个建设工程项目，因此需要编制施工组织总设计。因此，答案为A、B。 | 施工组织设计的分类及其内容 | 中等 | 45%
316 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 2018年5月实际完成的某工程按2016年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元。该工程固定要素的系数为0.2 ，各参加调值的部分，除钢材和水泥的价格指数分别增长了10%和15%外，其余者都未发生变化，钢材和水泥的费用分别占调值部分的40%和20%，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。 | 36 | 46 | 56 | 66 |  | C | 根据调整公式，价款变化值=1000×0.8×0.4×0.1+1000×0.8×0.2×0.15=56万元。正确选项为C。 | 总价合同 | 较难 | 45%
317 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 按照竞争开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式，下列有关说法错误的是（）。 | 公开招标进行资格预审和评标的工作量大，因此招标时间长、费用高 | 采用邀请招标由于邀请对象的选择面窄、范围较小，投标竞争的激烈程度相对较差，进而会提高中标合同价 | 邀请招标也称有限竞争性招标，采用邀请招标方式时，邀请对象以5～10家为宜，但不应少于2家，否则便失去竞争意义 | 建设单位发布招标公告或者发出投标邀请书属于要约邀请，建筑企业的投标文件则属于要约 |  | C | 选项A说法正确，公开招标缺点是，准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大，招标时间长、费用高。选项B说法正确，采用邀请招标方式的缺点是，由于邀请对象的选择面窄、范围较小，有可能会排除某些在技术上或报价上有竞争力的潜在投标人，因而使投标竞争的激烈程度相对较差，进而会提高中标合同价。选项C说法错误，采用邀请招标方式时，邀请对象以5～10家为宜，但不应少于3家，否则便失去竞争意义。选项D说法正确，建设单位招标属于要约邀请，建筑企业投标即属于要约，建设单位的中标通知书则属于承诺。题干要求选择错误的是。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 65%
318 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想收益的报价方法，下列不平衡报价法说法正确的是（）。 | 能够早日结算的基础工程可以适当降低报价 | 后期工程中的设备安装工程的报价可以适当提高 | 对于将来工程量有可能减少的项目，适当提高单价 | 单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价 |  | D | 选项A、B错误，能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低。选项C错误，对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。选项D正确，单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。 | 报价技巧 | 较难 | 48%
319 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用公开招标方式的施工项目，资格预审程序的第一个环节是（）。 | 发售资格预审文件 | 发布资格预审公告 | 发布招标公告 | 发出投标邀请书 |  | B | 进行资格预审。对于采用公开招标方式的施工项目，可按下列程序进行资格预审：①发布资格预审公告。②发售资格预审文件。③资格预审文件的澄清或修改。④资格预审申请文件的递交。⑤组建资格审查委员会。⑥审查资格预审申请文件。⑦资格预审申请文件的澄清或说明。⑧提交审查报告。⑨通知和确认。 | 进行资格预审 | 简单 | 74%
320 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用经评审的最低投标价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（）的优先。 | 施工组织的设计得分高 | 施工方案的得分高 | 施工项目经理得分高 | 投标报价低 |  | D | 经评审的最低投标价法是指评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据招标文件规定的量化因素及量化标准进行价格折算，形成“标价比较表”，载明投标人的投标报价及经评审的最终投标价。然后按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。综上，本题应选D。 | 开标与评标 | 中等 | 50%
321 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用经评审的最低投标价法评标时，下列评标的做法中，正确的是（）。 | 评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序向招标人推荐中标候选人 | 经评审的投标价相等时，投标报价高的优先 | 经评审的投标价相等且投标报价也相等的，由评标委员会自行确定中标候选人 | 评标委员会按照经评审的投标价由高到低的顺序向招标人推荐中标候选人 |  | A | 采用经评审的最低投标价法评标时，评标委员会应按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。选项A正确。 | 开标与评标 | 中等 | 61%
322 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用综合评估法评标时，下列评标的做法中，正确的是（）。 | 综合评分相等时，以投标报价高的优先 | 综合评分相等且投标报价也相等的，由评标委员会自行确定中标候选人 | 评标委员会按综合评分由低到高顺序向招标人推荐中标候选人 | 评标委员会按综合评分由高到低顺序向招标人推荐中标候选人 |  | D | 综合评估法是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，形成“综合评估比较表”，载明投标人的投标报价、对各评审因素的评分及对最终评分结果。然后按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。 | 开标与评标 | 中等 | 55%
323 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 成本加酬金合同由于在签订合同时，建设单位无法为施工单位提供据以报价的详细资料，因而在合同中只能约定酬金计取方式，成本由建设单位实报实销，导致建设单位难以控制造价，其中难度最大的是（）。 | 成本加固定百分比酬金 | 成本加固定酬金 | 成本加浮动酬金 | 目标成本加奖罚 |  | A | 根据上表，本题应选A。 | 成本加酬金合同 | 较难 | 44%
324 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（）。 | 工期要求紧的工程 | 支付条件好的工程 | 支付条件不理想的工程 | 投标对手少的工程 |  | B | 施工单位遇下列情形时，其报价可高一些：（1）施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；（2）专业要求高的技术密集型工程且施工单位在这方面有专长，声望也较高;（3）总价低的小工程，以及施工单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程;（4）特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等;（5）投标对手少的工程;（6）工期要求紧的工程;（7）支付条件不理想的工程（ACD选项错误）。施工单位遇下列情形时，其报价可低一些：（1）施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他施工单位都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；（2）施工单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；（3）附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；（4）投标对手多，竞争激烈的工程；（5）非急需工程；（6）支付条件好的工程（B选项正确）。 | 报价技巧 | 中等 | 69%
325 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 当采用不平衡报价法时，招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表”投标时，可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得（）一些，而材料费报得（）一些。 | 高，低 | 低，低 | 高，高 | 低，高 |  | A | 有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表”，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。这主要是为了在今后补充项目报价时，可以参考选用"综合单价分析表"中较高的人工费和机械使用费，而材料则往往采用市场价，因而可获得较高收益。 | 报价技巧 | 中等 | 61%
326 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于工程规模大、专业复杂的工程，建设单位管理能力有限时，最适宜采用的承包模式是（）。 | 劳务分包 | 项目管理承包 | 施工总承包 | 平行承包 |  | C | 对于工程规模大、专业复杂的工程，建设单位管理能力有限时，应考虑采用施工总承包方式。 | 施工招标准备 | 中等 | 67%
327 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 发布招标公告或发出投标邀请书的目的是让潜在投标人获得招标信息，以便于其进行项目筛选，确定是否参与投标竞争。下列有关说法错误的是（）。 | 招标公告适用于进行资格预审的公开招标 | 投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标 | 招标公告内容包括招标条件、项目概况与招标范围、资格预审的方法、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等 | 投标邀请书内容包括招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、确认和联系方式等 |  | C | 选项A、B说法正确。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。选项C说法错误，招标公告内容包括招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。（资格预审方法属于资格预审公告内容）选项D说法正确。题干要求选择错误的。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 59%
328 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 分部分项工程量清单是指表示拟建工程分项实体工程项目名称和相应数量的明细清单，应载明的要件是（）。 | 项目编码、项目名称、计量单位和工程量 | 项目编码、项目名称、项目特征和工程量 | 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价 | 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 |  | D | 分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件，这五个要件在分部分项工程量清单中缺一不可。综上，本题应选D。 | 招标工程量清单 | 中等 | 56%
329 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是（）。[2026] | 招标人按照投标人须知前附表规定的时间组织投标人踏勘项目现场 | 招标人承担投标人踏勘现场发生的费用 | 现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责 | 招标人可以组织部分投标人踏勘现场 |  | A | 选项A正确，投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘现场。选项B错误，投标人踏勘现场发生的费用自理。选项C错误，除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。选项D错误，招标人应当组织所有投标人踏勘现场。 | 发售招标文件和组织现场踏勘 | 中等 | 67%
330 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）说明时间和地点召开投标预备会。 | 招标公告 | 投标人须知 | 资格预审公告 | 投标邀请书 |  | B | 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。投标人须知包括前附表、正文和附表三部分。综上，本题应选B。 | 发售招标文件和组织现场踏勘 | 中等 | 59%
331 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，投标时，下列措施项目中，属于“单价项目”的是（）。 | 已完工程及设备保护 | 工程定位复测 | 安全文明施工 | 脚手架 |  | D | 措施项目可划分为两类： 一类是“总价项目”，如文明施工和安全防护、临时设施等，此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，应以总价（或计算基础乘费 率）计算，以“项”计价；另一类是“单价项目”，如脚手架、施工降水工程等，可根 据工程图纸（含设计变更）和国家相关工程计量规范规定的工程量计算规则进行计量，以“量”计价。 | 招标工程量清单 | 中等 | 61%
332 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工招标方式的说法，正确的是（）。 | 公开招标是指招标人以投标邀请书形式邀请具备条件的法人或组织投标竞争 | 邀请招标是指招标人以投标邀请书形式邀请预先确定的若干家符合条件的法人或组织投标竞争 | 采用公开招标的优点是参与投标的承包商多，投标竞争激烈，可获得有竞争性的报价，导致招标过程中的贿赂行为 | 邀请招标也需要设置资格预审程序，以便了解投标人以往业绩和履约能力 |  | B | 选项A错误，公开招标又称无限竞争性招标，是指招标人通过新闻媒体发布招标公告，邀请具备条件的法人或组织投标竞争，然后从中确定中标者并与之签订施工合同的过程。选项B正确，邀请招标也称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书形式邀请预先确定的若干家符合条件的法人或组织投标竞争，然后从中确定中标者并与之签订施工合同的过程。选项C错误，采用公开招标方式的优点是，招标人可在较广范围内选择承包商，投标竞争激烈，有利于招标人将工程项目交予可靠的承包商实施，并获得有竞争性的报价。同时，也可在较大程度上避免招标过程中的贿标行为。但其缺点是，准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大，招标时间长、费用高。选项D错误，与公开招标方式相比，采用邀请招标方式的优点是不需要发布招标公告和设置资格预审程序，可节约招标费用、缩短招标时间。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 50%
333 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工招标资格审查方式的说法，正确的是（）。 | 公开招标和邀请招标都采用资格预审 | 公开招标和邀请招标都采用资格后审 | 资格审查方式可由评标委员会确定 | 公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审 |  | D | 招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。综上，本题应选D。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 52%
334 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于资格预审申请文件递交和受理的说法，正确的是（）。 | 未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人应视具体情况处理 | 投标人的资格预审申请文件不需要进行密封，只需加盖申请人单位章 | 逾期送达的资格预审申请文件，招标人应予以受理 | 投标人应严格按照资格预审文件要求装订、密封，并加写标记和加盖申请人单位章 |  | D | 投标文件的递交和接收。投标人应严格按照招标文件要求的格式和内容，编制、装订、密封投标文件，并加写标记和加盖投标人单位章，在投标截止时间前按照规定的地点、方式递交。未按要求密封和加写标记、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。招标人收到投标文件后，应向投标人出具签收凭证，并记录投标文件递交的时间、地点及密封状况，并妥善保存投标文件。在招标文件规定的开标时间前不得开启投标文件。 | 开标与评标 | 中等 | 58%
335 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于总价合同的说法，错误的是（）。 | 总价合同可分为固定总价合同和可调总价合同 | 固定总价合同中施工单位需要承担合同履行中的主要风险 | 可调总价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预计因素较多的大型工程 | 采用票据价格调整法对合同总价进行调整时，施工单位依据实际采购票据和用量，向建设单位实报实销与报价单中所报基价的差额部分 |  | C | 选项A说法正确，根据合同总价是否可调，总价合同又可分为固定总价合同和可调总价合同。选项B说法正确，采用固定总价合同形式，施工单位要考虑承担合同履行中的主要风险，因此在投标时会报较高价格。选项C说法错误，单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预计因素较多的大型工程。选项D说法正确，票据价格调整法是指在合同履行过程中，施工单位依据实际采购票据和用量，向建设单位实报实销与报价单中所报基价的差额部分。题干要求选择错误选项。 | 总价合同 | 中等 | 67%
336 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。 | 6 | 12 | 18 | 24 |  | B | 针对工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标，九部委还联合发布了《简明标准施工招标文件》。综上，本题应选B。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 64%
337 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 | 5，1,3 | 7，1/3 | 5，2/3 | 7，2/3 |  | C | 资格审查委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。综上，本题应选C。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 65%
338 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 建设单位通常会综合考虑各种因素来选择合同计价方式，以下说法正确的是（）。[2026] | 在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法 | 对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，只能选择总价合同 | 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，不宜采用单价合同，应选择成本加酬金合同 | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用单价合同 |  | A | 选项A正确，在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法。选项B错误，对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同。选项C错误，对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。选项D错误，对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。 | 合同计价方式选择 | 较难 | 40%
339 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 建设单位通过发布招标公告提出施工招标条件，这一行为从性质上属于合同订立法定阶段中的（）。 | 要约邀请 | 要约承诺 | 书面确认 | 合同确立 |  | A | 施工招标投标是指招标人通过发布招标公告或发出投标邀请函方式提出施工招标条件后，建筑企业通过递交投标文件参加竞争施工任务的一种交易方式。根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同的订立通常包括要约和承诺两个阶段。在建设工程施工招标投标过程中，具体的行为可以进一步细分为以下几个阶段：1. 要约邀请：这是指一方希望他人向自己发出要约的意思表示。在招标投标过程中，建设单位通过发布招标公告或发出投标邀请函，提出施工招标条件，这属于要约邀请。虽然招标公告没有具体指向某个特定的对象，但它向不特定的法人或组织发出了参与投标的邀请，因此符合要约邀请的定义，A选项正确；2. 要约：建筑企业通过递交投标文件，提出具体的施工方案和报价，这属于要约。建筑企业的投标行为是向建设单位发出的具体的、明确的要约，B选项错误；3. 承诺：建设单位从多个投标中选择一个中标者，并向其发出中标通知书，这属于承诺。中标通知书是对中标者的投标文件的接受，标志着合同的成立，C选项错误；书面确认和合同确立：这些是合同订立后的步骤，与招标公告的性质不符，D选项错误。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 50%
340 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（）。 | 从专家库中抽取，并经政府主管部门批准 | 经招标机构推荐，由招标监管部门认定 | 经评标委员会主席推荐，由招标人批准 | 从专家库中随机抽取或由招标人直接确定 |  | D | 评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。对于一般项目，可以采取随机抽取的方式；对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。综上，本题应选D。 | 开标与评标 | 中等 | 56%
341 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单挖土方的工程量为2600m³，投标人甲根据其施工方案估算的挖方量为4400m³，人、材、机费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人填报的综合单价应为（）元/m³。 | 36.15 | 29.23 | 39.23 | 23.18 |  | C | 综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。综合单价=（人、材、机费+管理费+利润）/清单工程量=（76000+18000+8000）/2600=39.23元/m³。 | 招标工程量清单 | 较难 | 43%
342 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于（）人。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | C | 评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。9×2/3=6。综上，本题应选C。 | 进行资格预审 | 中等 | 68%
343 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型工程，建设单位为缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行招标。从施工单位的角度来看，适用于该工程的承担风险相对较小的合同计价方式是（）。[2026] | 可调单价合同 | 可调总价合同 | 固定总价合同 | 固定单价合同 |  | A | 单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型工程，以及建设单位为缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行招标的工程。采用固定单价合同时，无论发生哪些影响价格的因素，都不 对合同约定的单价进行调整。这对施工单位而言，存在着一定风险。采用可调单价合同时，施工单位的风险相对较小。 | 单价合同 | 较难 | 44%
344 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，下列有关说法正确的是（）。 | 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，可增加附加条件 | 投标文件的编制应突出专业性，而且要有针对性 | 商务标书主要包括工程报价、优惠条件、施工组织设计、对合同条款的确认等内容 | 施工投标文件在招标文件载明的地点递交招标人，招标人检查后对其进行密封 |  | B | 选项A错误，施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，一般不带任何附加条件，否则会导致废标。选项B正确，施工投标文件的编制应遵循以下原则：（1） 突出专业性，而且要有针对性。（2） 保证可行性，而且要经济合理。（3） 注重规范性，而且要凸显重点。选项C错误，技术标书主要是指施工组织设计，商务标书主要包括工程报价、优惠条件、对合同条款的确认等内容。选项D错误，施工投标文件由投标人自己进行密封，密封袋封口后，需要按招标文件要求加盖投标人公章，并由投标人法定代表人签名或盖章。密封的施工投标文件可在投标截止日前在招标文件载明的地点递交招标人。 | 2.1.5.施工投标文件 | 较难 | 48%
345 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工招标准备阶段需要进行招标策划， 下列有关说法错误的是（）。 | 划分施工标段时应考虑工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理及建设资金、设计图纸供应等因素 | 施工承包有施工总承包、平行承包、联合体承包、合作体承包等模式 | 施工合同计价方式可分为总价方式、单价方式和成本加酬金方式 | 同一施工合同应采用同一计价方式，不应采用不同计价方式 |  | D | 选项A说法正确，划分施工标段时，应考虑的因素包括：工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理及建设资金、设计图纸供应等。选项B说法正确，施工承包模式有施工总承包、平行承包、联合体承包、合作体承包等。选项C说法正确，施工合同计价方式可分为三种：总价方式、单价方式和成本加酬金方式。选项D说法错误，建设单位可综合考虑工程复杂程度、工程设计深度、施工技术先进程度、施工工期紧迫程度等因素，选取不同的合同计价方式或在同一施工合同中针对不同工程部位组合采用不同计价方式。 | 施工招标准备 | 中等 | 51%
346 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标人采用不平衡报价法的报价策略时，下列说法正确的是（）。 | 能够早日结算的项目可以适当降低价格 | 经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价 | 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以降低单价 | 工程内容说明不清楚的，可以适当提高一些单价 |  | B | 选项A错误，能够早日结算的项目可以适当提高报价；选项B正确，经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目可适当提高单价；选项C错误，设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；选项D错误，工程内容说明不清楚的，可以适当降低一些单价。 | 基本策略 | 较难 | 47%
347 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标申请人对资格预审文件有异议的，应在提交资格预审文件截止时间（）日前向招标人提出。[2026] | 7 | 5 | 3 | 2 |  | D | 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。综上，本题应选D。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 简单 | 68%
348 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 无论发生哪些影响价格的因素，都不对合同约定的单价进行调整的合同计价方式是（）。 | 固定总价合同 | 可调总价合同 | 固定单价合同 | 可调单价合同 |  | C | 选项A错误，固定总价合同是指施工单位按其投标时建设单位接受的投标报价一笔包死施工任务的计价方式。在合同履行过程中，建设单位没有要求变更原定承包内容的，施工单位在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按签约合同价获得工程款支付。选项B错误，可调总价合同是指在固定总价合同的基础上，因合同履行过程中市场价格变动、工程变更及其他工程条件变化而使工程成本增加时，可按合同约定对合同总价进行调整的计价方式。选项C正确，采用固定单价合同时，无论发生哪些影响价格的因素，都不对合同约定的单价进行调整，对施工单位而言，存在着一定风险。选项D错误，采用可调单价合同时，合同双方可以估算工程量为基准，约定实际工程量的变化超过一定比例时合同单价的调整方式。合同双方也可约定，当市场价格变化达到一定程度或国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整，以及如何进行调整。由此可见，采用可调单价合同时，施工单位的风险相对较小。 | 总价合同 | 中等 | 64%
349 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下关于投标报价基本原则说法错误的是（）。 | 投标报价不得低于工程成本 | 投标报价不能高于招标控制价 | 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致 | 投标报价只能由投标人进行编写 |  | D | 投标报价应遵循以下原则:（1）投标价应由投标人编制或由投标人委托专业咨询机构编制。选项D说法错误（2）投标价应由投标人自主确定，但不得低于成本。选项A说法正确（3）投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。选项C说法正确（4）投标价不能高于招标人设定的招标控制价，否则投标将作为废标处理。选项B说法正确综上，本题应选D。 | 投标报价 | 中等 | 61%
350 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是（）。 | 暂列金额不能用于计日工费用的支付 | 暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用 | 招标工程量清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，按暂估单价计入综合单价 | 计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作 |  | C | 选项A错误，暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。也包括以计日工方式支付的费用。选项B错误，工程变更需增加的费用属于暂列金额。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。选项C正确，暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项D错误，所谓零星工作，一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工程，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。 | 招标控制价 | 较难 | 43%
351 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 有关招标控制价的说法，错误的是（）。 | 实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同，其综合单价不包括规费和税金 | 暂列金额按照招标工程量清单中所列的金额填写 | 暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写 | 招标控制价按照计价规范的规定编制，在确定的范围内进行调整 |  | D | 选项A说法正确，实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。选项B说法正确，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项C说法正确，暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项D说法错误，招标控制价按照计价规范的规定编制，不应上调或下浮。 | 招标控制价 | 中等 | 64%
352 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 与有限数量制投标人资格审查方法相比，合格制方法的优点是（）。 | 投标人数量少，评标工作量小 | 降低招标工作量和费用 | 审查标准高，有助于找到可靠的承包商 | 投标竞争更充分 |  | D | 投标人资格预审方法有两种：合格制和有限数量制。合格制的优点是会使投标竞争更加充分，缺点是可能会出现投标人数多，增加招标成本。有限数量制的优点是可以限制投标人数量，降低招标工作量和费用。合格制和有限数量制在审查标准上无本质区别，都需要进行初步审查和详细审查。两者区别就在于有限数量制需要对通过审查的资格预审申请文件进行量化打分。选项D正确。 | 进行资格预审 | 中等 | 60%
353 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在施工中，施工单位有时要完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，尤其是那些时间上不允许事先商定价格的额外工作，这一类工作一般是按合同约定的单价计价，而这一约定的单价体现在招标工程量清单的（）中。 | 综合单价分析表 | 暂列金额 | 暂估价 | 计日工 |  | D | 计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价进行计价的一种方式 。 | 招标工程量清单 | 中等 | 58%
354 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 | 提交投标文件截止时间至少15日前 | 提交投标文件截止时间至少20日前 | 资格预审工作开始前15天 | 资格预审工作开始前20天 |  | A | 招标人对招标文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应顺延提交投标文件的截止时间。综上，本题应选A。 | 发售招标文件和组织现场踏勘 | 中等 | 65%
355 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人对于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，在编制招标工程量清单时一般列入（）。 | 计日工 | 总承包服务费 | 暂估价 | 暂列金额 |  | C | 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。 | 招标工程量清单 | 中等 | 60%
356 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 | 2 | 3 | 5 | 15 |  | B | 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。综上，本题应选B。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 63%
357 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人收到资格预审文件的异议后，对已发出的资格预审文件进行必要的澄清，且澄清的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应采取的做法是（）。 | 在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人 | 在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知提出异议的潜在投标人 | 在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前，以电话形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人 | 在提交资格预审申清文件截止时间至少7日前，重新公开发布澄清后的资格预审公告 |  | A | 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。 | 进行资格预审 | 中等 | 67%
358 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。 | 2 | 3 | 5 | 10 |  | C | 招标人应按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件；资格预审文件的发售期不得少于5日。综上，本题应选C。 | 进行资格预审 | 中等 | 69%
359 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用属于（）。 | 计日工 | 暂估价 | 暂列金额 | 总承包服务费 |  | D | 总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。 | 招标工程量清单 | 中等 | 53%
360 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列关于评标委员会的说法中，错误的是（）。 | 评标委员会由招标单位代表及有关技术、经济等方面的专家组成 | 评标委员会成员应为5人以上单数 | 评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 | 评标委员会的专家成员由招标人直接确定 |  | D | 评标委员会的专家成员应从依法组建的专家库中，采取随机抽取或者直接确定的方式确定。对于一般项目，可以采取随机抽取的方式；对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。 | 施工招标过程 | 中等 | 51%
361 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间（）日前提出。 | 2 | 3 | 5 | 10 |  | A | 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。 | 施工招标过程 | 中等 | 69%
362 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于保本竞标法的适用情形，下列说法错误的是（）。 | 有可能将大部分工程分包给索价较低的分包商时 | 分期建设工程项目的首期工程 | 施工单位在该领域具有明显技术优势时 | 较长时期内施工单位没有在建工程项目时 |  | C | C错误，施工单位在该领域具有明显技术优势时应采用报高价策略，而不是保本竞标法。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 65%
363 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于不平衡报价法的应用，下列说法错误的是（）。 | 能尽早结算的可以适当提高报价 | 预计工程量会增加的项目应适当降低单价 | 设计图纸不明确且估计修改后工程量要增加的可提高单价 | 后期工程项目的报价可适当降低 |  | B | B错误，预计工程量会增加的项目应适当提高单价，而不是降低单价，这样在最终结算时可多盈利。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 67%
364 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工企业可选择报高价的情形，下列说法正确的是（）。 | 施工条件好的工程 | 支付条件好的工程 | 工期要求紧的工程 | 非急需工程 |  | C | A错误，施工条件好的工程属于可选择报低价的情形。B错误，支付条件好的工程属于可选择报低价的情形D错误，非急需工程属于可选择报低价的情形 | 施工投标报价策略 | 中等 | 51%
365 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工投标文件的密封要求,下列说法错误的是（）。 | 密封袋封口后需加盖投标人公章 | 密封袋应由投标人法定代表人签名或盖章 | 一个人独立完成校对工作即可确保准确性 | 可在投标截止日前在指定地点递交 |  | C | C错误。教材明确规定至少应由两人各自分别校对一遍,对特殊重大工程项目还需相关负责人审核。 | 施工投标文件 | 中等 | 56%
366 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工投标文件的内容,下列说法正确的是（）。 | 技术标书主要包含工程报价和优惠条件 | 商务标书主要是指施工组织设计 | 投标函及其他文件包括投标担保和授权书 | 联合体协议书属于技术标书的组成部分 |  | C | A错误，技术标书主要是指施工组织设计,而工程报价和优惠条件属于商务标书内容。B错误，商务标书主要包括工程报价、优惠条件、对合同条款的确认等内容,而施工组织设计属于技术标书。D错误，联合体协议书属于投标函及其他有关文件的组成部分,不属于技术标书。 | 施工投标文件 | 中等 | 54%
367 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于暂定金额的报价，下列说法正确的是（）。 | 当招标人规定了暂定总价款且所有投标人都必须加入这笔固定金额时，应降低暂定金额的单价 | 当招标人只给出暂定金额的项目和数量时，应采用较高的单价 | 当只有暂定金额的一笔固定总金额时，按招标文件要求将规定的暂定金额列入总报价即可 | 暂定金额的具体用途可由中标人确定 |  | C | A错误，当暂定总价款是固定的时，对各投标人总报价水平没有影响，应适当提高暂定金额的单价。B错误，当只给出暂定项目和数量时，一般应采用正常价格，如果预计工程量会增加才考虑提高单价。D错误，暂定金额的用途由建设单位确定，而不是中标人。 | 施工投标报价策略 | 较难 | 49%
368 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工合同中，合同计价方式不包括（）。 | 总价方式 | 单价方式 | 成本加利润方式 | 成本加酬金方式 |  | C | 施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、单价方式和成本加酬金方式。 | 单价合同 | 简单 | 75%
369 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列不同计价方式的合同中，施工承包单位风险大，建设单位容易进行造价控制的是（）。 | 单价合同 | 成本加浮动酬金合同 | 总价合同 | 成本加百分比酬金合同 |  | C | 总价合同施工承包单位风险大，建设单位容易进行造价控制。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 50%
370 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工程，不适宜采用多方案报价法的是（）。 | 工程范围不明确 | 条款不清楚或不公正 | 设计图纸不明确 | 技术规范要求过于苛刻 |  | C | 多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工作量较大。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 69%
371 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 | 10 | 15 | 30 | 60 |  | C | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 | 施工决标成交 | 简单 | 74%
372 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。 | 公开招标 | 邀请招标 | 议标 | 定向招标 |  | A | 公开招标又称无限竞争性招标，是指招标人通过新闻媒体发布招标公告，邀请具备条件的法人或组织投标竞争，然后从中确定中标者并与之签订施工合同的过程。 | 施工招标方式 | 简单 | 74%
373 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。 | 适当提高暂定金额分项内容的单价 | 适当减少暂定金额中的分项工程量 | 适当降低暂定金额分项内容的单价 | 适当增加暂定金额中的分项工程量 |  | A | 招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。 | 施工投标报价策略 | 较难 | 45%
374 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 书面合同签订后，招标人最迟应在（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | B | 招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金不予退还。 | 施工决标成交 | 简单 | 79%
375 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列施工合同计价方式中，对承包商而言风险最小的是（）。 | 可调单价合同 | 固定总价合同 | 固定单价合同 | 可调总价合同 |  | A | 采用可调单价合同时，合同双方可以估算工程量为基准，约 定实际工程量的变化超过一定比例时合同单价的调整方式。合同双方也可约定，当市场 价格变化达到一定程度或国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整， 以及如何进行调整。由此可见，采用可调单价合同时，施工单位的风险相对较小。 | 单价合同 | 中等 | 57%
376 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的应选用（）合同。 | 可调总价 | 可调单价 | 固定单价 | 成本加酬金 |  | D | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。 | 成本加酬金合同 | 较难 | 49%
377 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于一些紧急工程，要求尽快开工且工期较紧的，可能仅有实施方案，尚无施工图纸的工程，一般采用（）。 | 总价合同 | 变动单价合同 | 成本加酬金合同 | 固定单价合同 |  | C | 对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧的，可能仅有实施方案，尚无施工图纸，施工单位在投标时不可能报出合理价格，因此，选择成本加酬金合同较为合适。 | 成本加酬金合同 | 中等 | 63%
378 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于不平衡报价法适用的情形说法正确的是（）。 | 对暂定项如果工程不分标，不会另由一家承包单位施工，则其中肯定要施工的单价可报高些 | 经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当降低单价 | 对于将来工程量有可能减少的项目，适当提高单价 | 而工程内容说明不清楚的，则可提高一些单价 |  | A | 选项A正确，对暂定项目要作具体分析。因这一类项目要在开工后由建设单位研究决定是否实施，以及由哪一家承包单位实施。如果工程不分标，不会另由一家承包单位施工，则其中肯定要施工的单价可报高些，不一定要施工的则应报低些;如果工程分标，该暂定项目也可能由其他承包单位施工时，则不宜报高价，以免抬高总报价。选项B错误，经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价。选项C错误，对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价。选项D错误，而工程内容说明不清楚的，则可降低一些单价，在工程实施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会。 | 报价技巧 | 较难 | 45%
379 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于建设单位无法为施工单位提供报价依据资料的紧急工程或灾后修复工程，宜采用的施工合同计价方式是（）。 | 可调单价合同 | 成本加酬金合同 | 固单价合同 | 固定总价合同 |  | B | 成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。 | 合同计价方式分类 | 中等 | 66%
380 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列合同计价方式中，建设单位容易控制造价，施工承包单位风险大的是（）。 | 总价合同 | 目标成本加奖罚合同 | 单价合同 | 成本加固定酬金合同 |  | A | 采用固定总价合同形式，施工单位要考虑承担合同履行中的主要风险，因此在投标时会报较高价格。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 63%
381 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 资格预审文件的发售期不得少于（）日。 | 7 | 1 | 5 | 3 |  | C | 资格预审文件的发售期不得少于5日。 | 施工招标程序 | 简单 | 71%
382 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某投标人按招标文件规定，在投标文件中除主方案外还提出了建议方案，但保留了建议方案中的技术关键。这种做法的优越性是（）。 | 有利于投标人通过不平衡报价获得更大收益 | 有利于投标人提高投标文件中主方案的竞争力 | 有利于投标人在开标后获得修改投标报价的机会 | 有利于防止招标人将建议方案交由其他投标人实施 |  | D | 招标文件中有时规定，可提一个建议方案，即可以修改原设计方案，提出投标人的方案。这时，投标人应抓住机会，组织专业人员仔细研究招标文件中的设计和施工方案，提出更为合理的方案以吸引招标人，促成自己的方案中标。这种新建议方案可以降低总造价或缩短工期，或使工程实施方案更为合理。但要注意，对原招标方案一定也要报价。建议方案不要写得太具体，要保留方案的技术关键，防止招标人将此方案交由其他投标人实施。同时要强调的是，建议方案一定要比较成熟，具有较强的可操作性。 | 报价技巧 | 较难 | 37%
383 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 工程设计深度是选择施工合同计价方式需要考虑的重要因素，下列合同计价方式中，对工程设计深度要求最高的是（）。 | 可调单价合同 | 固定单价合同 | 成本加酬金合同 | 固定总价合同 |  | D | 工程设计深度是选择合同计价方式的重要因素。对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同；对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 68%
384 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在工程量清单中，计日工的项目名称、计量单位和合理暂估数量应该列在（）。 | 分部分项工程项目清单 | 措施项目清单 | 其他项目清单 | 增值税 |  | C | 其他项目清单包括：（1）暂列金额；（2） 专业工程暂估价；（3） 计日工；（4） 总承包服务费。 | 招标工程量清单及计价方式 | 中等 | 69%
385 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工投标文件经过编制完成后，下列关于投标文件校对的说法中正确的是（）。 | 工程总报价无须进行多次校对 | 合理化建议至少由两人各自分别校对一遍 | 校对完后无需交由相关负责人审核 | 校对仅需关注文字表述，不必检查页码错误 |  | B | A选项错误，特别是对于较为关键的内容，如工程总报价、优惠条件、合理化建议、工程总工期及质量目标、项目经理部及主要组成人员简介、特殊工程施工方法等，至少应由两人各自分别校对一遍。C错误，对于特殊重大工程项目，在校对完后再交由相关负责人审核。D选项错误，校对不仅仅关注文字表述，还包括漏页、页码错误等。 | 施工投标文件 | 中等 | 69%
386 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于单价合同的描述正确的是（）。 | 单价合同中，投标单位填报的单价为直接费单价 | 单价合同中，合同履行过程中一般允许变更单价 | 单价合同适用于工期短、技术简单的小型工程 | 在单价合同中，工程量清单所列工程量为估算工程量 |  | D | 选项A错误，因为单价应为计及各种摊销费用后的综合单价；选项B错误，合同履行过程中无特殊情况的，一般不得变更单价；选项C错误，单价合同大多用于工期长、技术复杂的大型工程；选项D正确，根据原文，工程量清单所列工程量为估算工程量。 | 单价合同 | 中等 | 60%
387 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在成本加酬金合同中，若合同双方约定的酬金按实际发生的直接成本乘以某一百分比来计算，则这种合同形式称为（）。 | 成本加固定酬金合同 | 成本加固定百分比酬金合同 | 成本加浮动酬金合同 | 目标成本加奖罚合同 |  | B | A选项描述的是另一种形式的合同，在签订合同时约定酬金为某一固定值。C选项描述的合同形式涉及到工程预期成本和固定酬金，以及奖罚计算办法，与题干不符。D选项中目标成本加奖罚合同是根据估算目标成本，并以百分比形式约定基本酬金和奖罚酬金，不是按直接成本乘以百分比来计算。B选项正确，因为其描述的合同形式与题干中提到的计算酬金方式一致。 | 成本加酬金合同 | 中等 | 64%
388 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 成本加浮动酬金合同中，当实际成本超支时，酬金应如何调整（）。 | 实际成本与预期成本的差额将作为奖金增加到酬金中 | 实际成本与预期成本的差额将作为罚金减少到酬金中 | 实际成本超支不影响酬金数额 | 实际成本超支部分按照固定百分比增加酬金 |  | B | A选项错误，因为当实际成本超过预期成本时，不是获得奖金而是会扣除罚金。C选项错误，根据合同条件，实际成本超支是会影响酬金数额的。D选项错误，实际成本超支不是按固定百分比增加而是减少酬金。B选项正确，与教材内容相符，实际成本超支时，是作为罚金从酬金中扣除。 | 成本加酬金合同 | 中等 | 63%
389 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于技术先进且施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，应选择的合同计价方式是（）。 | 固定总价合同 | 单价合同 | 成本加酬金合同 | 比例合同 |  | C | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，应选用成本加酬金合同。选项A、B、D在这种情况下可能会导致估算不准确，因此，选项C是最合适的。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 56%
390 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 紧急工程（如灾后恢复工程）由于工期紧迫，通常采用的合同计价方式是（）。 | 固定总价合同 | 单价合同 | 成本加酬金合同 | 目标成本合同 |  | C | 对于紧急工程，要求尽快开工且工期较紧，可能没有施工图纸，施工单位无法报出合理价格，故采用成本加酬金合同较为合适。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 50%
391 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（）。 | 编制招标文件 | 进行资格预审 | 进行公开开标 | 组织现场考察 |  | B | 与公开招标方式相比，采用邀请招标方式的优点是不需要发布招标公告和设置资格预审程序，可节约招标费用、缩短招标时间。 | 施工招标方式 | 中等 | 68%
392 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于评标委员会的说法，正确的是（）。 | 评标委员会成员的名单应当保密到开标 | 评标委员会成员的名单应当在开标前确定 | 评标委员会中必须有招标人 | 评标委员会中的专家一律采取随机抽取的方式确定 |  | B | A错误，评标委员会成员名单一般应在开标前确定，在中标结果确定前应当保密。C错误，评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。D错误，对于一般项目，可以采取随机抽取的方式；对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。 | 施工招标过程 | 中等 | 57%
393 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 | 3 | 5 | 7 | 15 |  | D | 招标人对招标文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 | 施工招标过程 | 中等 | 67%
394 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在施工投标报价策略的基本策略中，施工单位应该考虑选择报低价的情况是（）。 | 总价低的小工程 | 施工条件好的工程，工作简单 | 特殊工程，如港口码头、地下开挖工程 | 工期要求紧的工程 |  | B | 选项A中提到的是报高价情形之一。选项B正确，因为施工条件好、工作简单的工程竞争通常比较激烈，适合报低价以增加中标机会。选项C和D均为报高价的情形，因为这些工程存在特殊性或紧迫性。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 54%
395 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在施工投标报价策略中，如果施工单位打算采用突然降价法，需要具备（）。 | 强大的资金实力 | 严密的成本控制 | 全面的信息掌握和分析能力 | 高效的施工队伍 |  | C | 选项C正确，因为突然降价法要求施工单位在关键时刻作出精准判断，需要全面掌握和分析信息的能力。选项ABD是投标成功后施工管理的相关能力，并非直接关系到突然降价法的实施。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 62%
396 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在多方案报价法中，投标单位通常会报出两个价格，以下关于这两个价格的描述，正确的是（）。 | 两个价格都是基于招标文件条件 | 第一个价格是按招标文件条件，第二个价格是条件改动后的价格 | 两个价格都是投标单位自行设定的最高和最低价格 | 第一个价格是投标单位预估的最佳价格，第二个是最低可接受价格 |  | B | 选项B正确，因为多方案报价法中，第一价格是按照招标文件原条件报的，第二价格是在某条件改动后可以降低的价格。其他选项与多方案报价法的原则不符。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 52%
397 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（）计算确定的。 | 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 | 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 | 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 | 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 |  | B | 单价合同是指施工单位在投标时按工程量清单中的分项工作内容填报单价，然后以实际完成工程量乘以所报单价计算工程价款的合同。 | 合同计价方式分类 | 中等 | 65%
398 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量2000m³，投标人计算的施工挖土方数量为3800m³，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元，人工运土费用为15000元，机械运土费用为38000元，管理费用取人、料、机之和的14%，利润取人、料、机与管理费之和的8%，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，不考虑其他因素，投标人报价的挖土方综合单价为（）元/m³。 | 33. 41 | 58. 48 | 61. 56 | 73. 10 |  | B | （1） 人、料、机费合计：42000+15000+38000=95000元；（2） 管理费：人、料、机费*14%=95000*14%=13300元；（3） 利润： （人、料、机费+管理费）*8%=8664元；（4） 总计：95000+13300+8664=116964元；（5） 综合单价=（人、料、机费+管理费+利润）/清单工程量=116964元/2000m³=58.48元/m³ | 工程量清单计价的方法 | 较难 | 38%
399 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应（）。 | 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 | 以设计图纸作为报价依据 | 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 | 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 |  | A | 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应依据招标文件及招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价。当招标文件描述的项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的项目特征确定综合单价。综上，本题应选A。 | 投标报价 | 中等 | 60%
400 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目根据招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为 2800 m3 ，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为 3200 m3 ，完成该分项工程的人工、材料、机械费为 65000 元， 管理费为 13000 元，利润为 4000 元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元 /m3。 | 23.21 | 27.86 | 24.64 | 29.29 |  | D | 将清单项目的人、料、机费，管理费及利润汇总得到该清单项目的合价，将该清单项目合价除以清单项目的工程量即可得到该清单项目的综合单价。综合单价=（人、料、机费+管理费+利润） /清单工程量列式计算，得（65000+13000+4000）/2800=29.29 | 投标报价 | 较难 | 47%
401 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。 | 采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 | 采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整 |  | D | 固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。 | 单价合同 | 较难 | 47%
402 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程采用工程量清单计价方式，清单中的挖方量为253m³，投标人根据地质资料和施工方案计算的实际应挖土方量为500m³，人工费为4400元，材料费为1600元，机械费为4000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为15%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m³。 | 20 | 25.3 | 39.5 | 50 |  | D | 管理费以人、材、机费合计为计算基础，则管理费＝（4400+1600+4000）×15%=1500元；利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，则利润＝（4400+1600+4000+1500）×10%=1150元；综合单价＝（人、材、机费+管理费+利润）/清单工程量=（4400+1600+4000+1500+1150）/253 =50元/m³。 | 投标报价 | 较难 | 41%
403 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 | 87.2 | 88.2 | 92.0 | 93.0 |  | C | 采用单价合同，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。土方工程因为是总价包干，故包干价仍旧为20万元，石方工程采用的是单价合同，那么石方工程的工程款为3000×240＝720000（元）=72（万元），该工程的结算价款是72＋20＝92（万元）。 | 单价合同 | 中等 | 64%
404 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 措施项目清单中按照“总价项目”立项的是（）。 | 文明施工 | 安全防护 | 脚手架 | 施工降水工程 | 临时设施 | ABE | 措施项目可划分为两类：一类是“总价项目”，如文明施工和安全防护、临时设施等，此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，应以总价（或计算基础乘费率）计算，以“项”计价；另一类是“单价项目”，如脚手架、施工降水工程等，可根据工程图纸（含设计变更）和国家相关工程计量规范规定的工程量计算规则进行计量，以“量”计价。综上，本题应选ABE。 | 招标工程量清单 | 中等 | 46%
405 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对投标人资格预审申请文件的审查分为初步审查和详细审查两个环节，以下内容属于详细审查标准的是（）。 | 是否具备有效的营业执照、安全生产许可证 | 联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全有效 | 申请人的资质等级是否符合申请人须知中要求的条件 | 申请人的财务状况、类似项目业绩是否符合申请人须知中要求的条件 | ADE | 投标人资格预审分初步审查和详细审查两个环节。申请人有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。初步审查标准通常包括：（1）申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致;（2）申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;（3）申请文件格式是否符合要求;（4）联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人;（5）资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。详细审查标准主要包括：（1）是否具备有效的营业执照、安全生产许可证;（2）申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格及联合体申请人等是否符合申请人须知中要求的条件。综上，本题应选ADE。 | 进行资格预审 | 中等 | 36%
406 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于采用公开招标的施工项目，为了保证潜在投标人能够公平地获得投标竞争机会，确保投标人满足招标项目的资格条件，招标人应对投标人进行资格审查。下列有关说法正确的是（）。 | 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，招标人应自收到异议之日起5日内作出答复 | 招标人收到潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件的异议后不应暂停招标投标活动，应尽快作出答复 | 对所有已受理的资格预审申请文件，审查委员会应按照评标办法里面载明的审查标准和方法进行审查 | 招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的资格预审申请文件的澄清和说明 | 申请人对资格预审申请文件的澄清和说明应采用书面形式，其内容属于资格预审申请文件的组成部分 | DE | 选项A、B错误，招标人应自收到异议之日起3日内作出答复。做出答复前，应暂停招标投标活动。选项C错误，审查委员会应按照资格预审文件载明的审查标准和方法，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。选项D正确，在资格审查过程中，资格审查委员会可以书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。选项E正确，申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。 | 进行资格预审 | 较难 | 38%
407 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程量清单计价规范》，不得作为竞争性费用的有（）。 | 暂列金额 | 安全文明施工费 | 计日工 | 总承包服务费 | 规费 | BE | A选项错误，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；B选项正确，措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。C选项错误，计日工应按招标工程量清单中列出的项目，根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算。D选项错误，总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算。E选项正确，规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 | 投标报价 | 中等 | 51%
408 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 工程施工招标的开标记录表应记录的内容有（）。 | 投标人资质 | 投标保证金的递交情况 | 履约保证金 | 投标报价 | 质量目标 | BDE | 开标程序中按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。综上，本题应选BDE。 | 开标与评标 | 中等 | 42%
409 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 | 成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程 | 成本加固定百分比酬金合同，有利于缩短工期 | 成本加固定酬金合同，不利于缩短工期 | 成本加浮动酬金合同，有利于降低成本，但不利于缩短工期 | 目标成本加奖罚合同，有利于降低成本和缩短工期 | AE | 选项A正确，成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。选项B错误，成本加固定百分比酬金合同，施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加，因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。选项C错误，成本加固定酬金合同，合同双方在签订合同时约定酬金为某一固定值。这种合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。选项D错误，成本加浮动酬金合同，合同双方在签订合同时约定工程预期成本和固定酬金，以及实际发生的直接成本与预期成本有差异后的奖罚计算办法。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。选项E正确，目标成本加奖罚合同在签订合同时，以当时估算的目标成本作为依据，并以百分比形式约定基本酬金和奖罚酬金。这种合同有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。 | 成本加酬金合同 | 较难 | 42%
410 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工投标报价的说法，正确的是（）。[2026] | 采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价 | 招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法 | 投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用保本竞标法 | 计日工单价计入总报价中时可适当提高报价 | 综合单价分析表中的材料费可以报高一些 | ABC | 选项A正确，采用不平衡报价时，能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。选项B正确，多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不明确，条款不清楚或不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。选项C正确，保本竞标法通常在下列情形时采用：（1）有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商。（2）对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利。（3）较长时期内，施工单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。因此，虽然本工程无利可图，但只要能有一定的管理费维持企业日常运转，就可设法渡过暂时困难，以图将来东山再起。选项D错误，如果是单纯报计日工单价，且不计入总报价中，则可报高些，但如果计日工单价要计入总报价时，则需具体分析是否报高价，以免抬高总报价。选项E错误，有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表"，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。 | 报价技巧 | 较难 | 49%
411 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工招标过程中开标工作的说法，正确的有（）。 | 开标时应宣布投标人名称 | 开标时公布各投标人报价 | 设有标底的， 开标时应公布标底 | 开标时应对投标报价进行排序 | 开标时应宣布评标委员会成员名单 | ABC | 主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；选项C正确（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；选项A、B正确（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。选项D错误，对投标报价进行排序是评标时的工作内容。选项E错误，评标委员会成员名单应当对投标人保密。综上，本题应选ABC。 | 开标与评标 | 中等 | 38%
412 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 可调总价合同可按合同约定对合同总价进行调整，常用的调整方法有（）。 | 图上计算法 | 表上计算法 | 文件证明法 | 票据价格调整法 | 公式调价法 | CDE | 可调总价合同常用的调价方法有：（1）文件证明法，文件证明法是指在合同履行过程中，当合同约定的有关部门发布价格调整文件时，按文件规定调整合同价格。（2）票据价格调整法，票据价格调整法是指在合同履行过程中，施工单位依据实际采购票据和用量，向建设单位实报实销与报价单中所报基价的差额部分。（3）公式调价法，公式调价法是指在合同履行过程中，按合同中约定的调价公式进行合同价格调整。图上计算法、表上计算法是工程网络计划时间参数的计算方法。综上，本题应选CDE。 | 总价合同 | 中等 | 38%
413 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 评标完成后评标委员会应向招标人提交书面评标报告，属于评标报告的内容有（）。 | 开标记录 | 中标通知书 | 否决投标的情况说明 | 经评审的投标人排序 | 澄清、说明、补正事项纪要 | ACDE | 评标报告应如实记载以下内容：A.基本情况和数据表;B.评标委员会成员名单;C.开标记录;D.符合要求的投标一览表;E.否决投标的情况说明;F.评标标准、评标方法或者评标因素一览表;G.经评审的价格或者评分比较一览表;H.经评审的投标人排序;I.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;J.澄清、说明、补正事项纪要。选项B为干扰项，中标通知书不属于评标报告的内容。综上，本题应选ACDE。 | 开标与评标 | 中等 | 44%
414 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工评标初步评审属于对投标文件的合格性审查，评审内容包括形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。以下不属于形式评审内容的是（）。 | 投标报价是否具有唯一性 | 技术负责人的任职资格与业绩 | 投标文件格式是否符合招标文件要求 | 投标人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理等是否符合投标人须知中的要求 | 投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金等是否符合评标办法前附表中要求 | BDE | 选项A、C属于，投标文件形式评审包括：（1）投标人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致;（2）投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;（3）投标文件格式是否符合招标文件要求;（4）联合体投标人（如有）是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人;（5）投标报价是否具有唯一性等。选项B为施工组织设计和项目管理机构设置的合理性评审的内容。选项D为投标人资格评审方面的内容。选项E为响应性评审方面的内容。综上，本题应选BDE。 | 2.1.1.施工招标方式与程序 | 中等 | 51%
415 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标报价时常用的报价技巧有（）。 | 不平衡报价法 | 多方案报价法 | 保本竞标法 | 专家调查法 | 突然降价法 | ABCE | 报价技巧是指在投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有不平衡报价法、多方案报价法、保本竞标法和突然降价法等。选项D属于干扰项，专家调查法属于施工风险识别方法。综上，本题应选ABCE。 | 报价技巧 | 中等 | 51%
416 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标报价时投标人应当自主确定投标价格的是（）。 | 措施项目中的总价价项目 | 安全文明施工费 | 暂列金额 | 计日工 | 总承包服务费 | ADE | 选项A正确，措施项目中的总价项目金额应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。选项B错误，措施项目中的总价项目金额应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。其中，安全文明施工费必须按政府有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用。选项C错误，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。选项D正确，计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。选项E正确，总承包服务费应依照招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求，以及施工现场管理需要自主确定。 | 投标报价 | 中等 | 51%
417 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 为避免未来产生合同纠纷，以下内容在合同谈判时应重点关注的是（）。 | 合同价款支付 | 价格调整及工程量变化 | 工程内容和范围 | 工程质量 | 合同履行期限 | ABC | 为避免未来产生合同纠纷，合同谈判应重点关注以下内容：A.工程内容和范围。B.合同价款支付。C.价格调整及工程量变化。D.不可预见的自然条件和人为障碍。E.合同条件完善。F.工程保修。G.争端解决及其他。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。综上，本题应选ABC。 | 施工决标成交 | 中等 | 52%
418 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工作不属于正式的施工招标过程的是（）。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 进行资格预审 | 进行招标策划 | 开标与评标 | 合同谈判 | CE | 选项A、B、D属于，正式的施工招标过程主要包括：发布招标公告或发出投标邀请书；进行资格预审；发售招标文件和组织现场踏勘；开标与评标等。选项C不属于，进行招标策划属于施工招标准备阶段工作内容。选项E不属于，合同谈判属于决标成交阶段工作内容。综上，本题应选CE。 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 36%
419 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工作属于施工招标准备阶段的是（）。 | 组建招标组织 | 办理招标申请手续 | 进行招标策划 | 编制资格预审文件和招标文件 | 发布招标公告或发出投标邀请书 | ABCD | 施工招标准备工作主要包括：组建招标组织、办理招标申请手续、进行招标策划、编制资格预审文件和招标文件等。选项E，发布招标公告或发出投标邀请书属于正式的施工招标过程。综上，本题应选ABCD。 | 施工招标准备 | 中等 | 50%
420 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。 | 评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 | 初步评审有一项不符合招标文件规定的评审标准时，将作废标处理 | 招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，经招标人同意，可作为评标依据 | 采用综合评估法，综合评分相等时由招标人自行确定 | 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告 | ABE | 选项A正确，施工评标分初步评审和详细评审两个环节。选项B正确，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。选项C错误，评标委员会应按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。选项D错误，采用综合评估法按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。选项E正确，评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。综上，本题应选ABE。 | 开标与评标 | 较难 | 42%
421 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列属于施工投标文件包括的内容有（）。 | 技术标书 | 工程量清单 | 计日工明细表 | 投标函及投标函附录 | 分包人情况 | ACDE | 施工投标文件通常包括技术标书、商务标书、投标函及其他有关文件三部分内容。（1）技术标书主要是指施工组织设计。（2）商务标书包括已标价工程量清单、暂定金额汇总表、计日工明细表、单价分析、调价权值系数等。（3）投标函及其他有关文件包括投标函及投标函附录、投标担保、授权书、联合体协议书、资格预审更新资料或资格后审资料、投标人承揽的在建工程情况、分包人情况等。选项B错误，投标文件需要填写投标报价内容，应为已标价的工程量清单综上，本题应选ACDE。 | 进行资格预审 | 中等 | 41%
422 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下属于规费项目清单需要列项的内容是（）。 | 养老保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 工程排污费 | 劳动保护费 | ABC | 规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费；住房公积金。选项E劳动保护费属于企业管理费。 | 2.1.3.基于工程量清单的投标报价 | 中等 | 41%
423 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标公告适用于进行资格预审的公开招标，发布招标公告后还需要发布资格预审公告，两者公告内容的相同的是（）。 | 招标条件 | 项目概况与招标范围 | 资格预审文件的获取 | 招标文件的获取 | 发布公告的媒介和联系方式 | ABE | 招标公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。资格预审公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。综上，本题应选ABE | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 54%
424 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 资格预审申请文件应按要求递交，下列情形招标人将不予处理的是（）。 | 未按要求的格式编制和装订 | 未按要求密封和加写标记 | 逾期送达 | 未送达指定地点 | 未附法定代表人的身份证明 | BCD | 潜在投标人应严格按照资格预审文件要求的格式和内容，编制、装订、密封资格预审申请文件，并加写标记和加盖申请人单位章，按照规定的时间、地点、方式递交。未按要求密封和加写标记、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人将不予受理。选项A、E不属于不予受理的情形，招标人应当受理，但可能导致资格预审不通过。综上，本题应选BCD。 | 进行资格预审 | 中等 | 36%
425 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单内容包括（）。 | 规费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | 计日工 | 总承包服务费 | BCDE | 其他项目清单应按照下列内容列项：暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费。 | 招标工程量清单及计价方式 | 中等 | 37%
426 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 固定总价合同一般适用于（）情形。 | 招标时已有施工图设计文件，施工任务和发包范围明确 | 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程 | 工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程 | 工期较长（1年以上）的工程 | 承包工作内容较为简单的工程部位 | ACE | 固定总价合同一般适用于下列情形：①招标时已有施工图设计文件，施工任务和发包范围明确，合同履行中不会出现较大设计变更。②工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位，施工单位可在投标报价时合理地预见施工过程中可能遇到的各种风险。③工程量小、工期较短（一般为1年之内），合同双方可不必考虑市场价格浮动对承包价格的影响。 | 总价合同 | 中等 | 47%
427 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 可调总价合同，合同中约定的合同价款常用的调价方法有（）。 | 文件证明法 | 横道图法 | 票据价格调整法 | 因素分析法 | 公式调价法 | ACE | 常用的调价方法：文件证明法、票据价格调整法、公式调价法。 | 总价合同 | 中等 | 44%
428 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）。 | 工程内容说明不清楚的项目 | 暂定项目中必定要施工的不分标项目 | 单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 | 综合单价分析表中的材料费项目 | 预计开工后工程量会减少的项目 | BC | 不平衡报价法适用于以下几种情况：①能够早日结算的项目可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目的报价可适当降低。②经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。③设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；而工程内容说明不清楚的，则可降低一些单价，在工程实施阶段通过索赔再寻求提高单价的机会。④对暂定项目要作具体分析。如果工程不分标，不会另由一家承包单位施工，则其中肯定要施工的单价可报高些，不一定要施工的则应报低些。如果工程分标，该暂定项目也可能由其他承包单位施工时，则不宜报高价，以免抬高总报价。⑤单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。对于其余单价项目，则可适当降低报价。⑥有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报“综合单价分析表”，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。 | 施工投标报价策略 | 较难 | 40%
429 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列关于签订合同的说法，错误的是（）。 | 招标人和中标人应在确定中标人之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | 招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 | 中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金经招标人同意可以退还 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 | 合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致 | AC | A错误，招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。C错误，中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金不予退还。 | 施工决标成交 | 中等 | 39%
430 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 分部分项工程量清单应包括（）。 | 项目内容 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 施工时间 | BCD | 分部分项工程项目清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。 | 招标工程量清单 | 中等 | 38%
431 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于允许多方案报价的施工招标项目，投标人宜采用多方案报价法进行报价的情形有（）。 | 设计文件完整清晰 | 招标工程范围不明确 | 招标文件条款不清楚 | 技术规范要求过于苛刻 | 投标时间紧迫 | BCD | BCD选项正确，多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不明确，条款不清楚或不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。AE选项错误，不属于多方案报价法适用情形。 | 报价技巧 | 中等 | 44%
432 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 可调总价施工合同履行过程中，常用的调价方法有（）。 | 文件证明法 | 价差调整法 | 票据价格调整法 | 公式调价法 | 量差调整法 | ACD | 本题考核的是常用的调价方法。常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法、公式调价法。 | 合同计价方式分类 | 中等 | 38%
433 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》CB50500-2013规定，分部分项综合单价包括（）。 | 人工费 | 企业管理费 | 施工机具使用费 | 规费 | 利润 | ABCE | 实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。 | 招标控制价 | 中等 | 54%
434 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据国家九部委《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的内容包括（）。 | 项目建设概况 | 工程采用的技术标准和要求 | 拟采用的合同条款 | 资格审查办法 | 招标人对资格预审文件的澄清、修改 | ADE | ADE选项正确，资格预审文件包括下列内容：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法； 资格预审申请文件格式；项目建设概况等。此外，招标人对资格预审文件所作的澄清、 修改，也构成资格预审文件的组成部分。B选项错误，属于施工招标文件的内容，C为错误的干扰项。 | 施工招标准备 | 中等 | 51%
435 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 与邀请招标方式相比，公开招标方式的缺点有（）。 | 招标人可选择面窄、范围较小 | 资格审查和评标的工作量大 | 投标竞争激烈程度差，进而提高中标合同价 | 招标时间长、费用高 | 易排除某些在技术上或报价上有竞争力的潜在投标人 | BD | 如下图 | 施工招标方式 | 中等 | 43%
436 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某施工设计项目采用不平衡报价法报价时，可采用较低报价的分部工程有（）。 | 后期施工的装饰装修工程 | 业主可能取消的分部工程 | 前期施工的分部工程 | 施工难度大的分部工程 | 预计工程量会增加的分部工程 | AB | 不平衡报价法适用于以下几种情况：A选项正确，C选项错误，（1）能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低。B选项正确，E选项错误，（2）经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。D选项错误，施工难度大的分部工程不是采用较低报价，而是应该提高报价。 | 报价技巧 | 较难 | 40%
437 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列成本加酬金合同中，降低成本的有（）。 | 成本加固定酬金合同 | 成本加固定百分比酬金合同 | 成本加浮动酬金合同 | 目标成本加固定酬金合同 | 目标成本加奖罚合同 | CE | 选项A错误，成本加固定酬金合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。选项B错误，成本加固定百分比酬金合同施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加。因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。选项C正确，成本加浮动酬金合同通常会规定，当实际成本超支而减少酬金时，以原定的基本酬金额为减少的最高限额。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。选项D错误，无此类合同。选项E正确，目标成本加奖罚合同可另行约定工期奖罚计算办法。有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。 | 成本加酬金合同 | 较难 | 48%
438 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标中，投标人资格预审可分为初步审查和详细审查两个环节，其中初步审查的内容有（）。 | 申请人名称是否与资质证书一致 | 联合体申请人是否已提交联合体协议书 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全 | 类似工程业绩是否符合招标要求的条件 | 资格预审申请文件格式是否符合要求 | ABCE | 初步审查标准通常包括：申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致（A选项正确）；申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；申请文件格式是否符合要求（E选项正确）；联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人（B选项正确）；资格预审申请文件证明材料是否齐全有效（C选项正确）。申请人只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。D选项错误，属于详细查标准内容。 | 进行资格预审 | 中等 | 49%
439 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工投标文件商务标书的内容，下列说法正确的有（）。 | 商务标书包含优惠条件的说明 | 商务标书应该包括已标价工程量清单和暂定金额汇总表 | 商务标书不包含单价分析 | 商务标书应包含对合同条款的确认 | 商务标书主要是指施工组织设计 | ABD | 根据教材原文，商务标书包括工程报价、优惠条件、对合同条款的确认等内容。所以A、B、D选项正确。C选项错误，因为商务标书应当包含单价分析。E选项错误，施工组织设计属于技术标书的内容而非商务标书。 | 施工投标文件 | 中等 | 49%
440 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 《简明标准施工招标文件》适用的项目有（）。 | 小型项目 | 设计和施工由同一承包人承担的项目 | 技术要求复杂的项目 | 工期不超过12个月的项目 | 对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目 | AD | 《简明标准施工招标文件》：工期不超过12个月、技术简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。 | 施工招标准备 | 中等 | 39%
441 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批、核准部门审批、核准。 | 投标文件 | 招标文件 | 招标范围 | 招标方式 | 招标组织形式 | CDE | 《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。 | 施工招标过程 | 中等 | 40%
442 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于固定总价合同，以下（）情形适宜使用这种合同形式。 | 工程规模大，技术复杂 | 施工图设计文件齐全，合同范围明确 | 施工工程量大，且工期超过1年 | 技术不太复杂的中小型工程 | 工程量小，工期短于1年 | BDE | 固定总价合同适用于设计文件完备、合同范围明确的工程，技术简单的中小型工程，以及工程量小、工期短的项目。选项A与C描述的情况常常伴随风险和不确定性，不适合固定总价合同。 | 总价合同 | 中等 | 51%
443 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在可调总价合同中，可以用于调整合同价格的方法有（） | 文件证明法 | 竣工结算法 | 票据价格调整法 | 公式调价法 | 索赔协商法 | ACD | 文件证明法、票据价格调整法和公式调价法是可调总价合同中常用于调整合同价格的方法。竣工结算法与索赔协商法不是合同价格调整的标准方法。 | 总价合同 | 中等 | 50%
444 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 社会保险费包含（）。 | 工伤保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 养老保险 | 意外伤害险 | ABCD | 社会保险简称社保,按社会保险法的规定，社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。 | 招标工程量清单 | 简单 | 62%
445 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标报价中，作为不可竞争费用的是（）。 | 安全文明施工费 | 税金 | 总承包管理费 | 规费 | 计工日 | ABD | A选项正确，措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。BD选项正确，规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。E选项错误，计日工应按招标工程量清单中列出的项目，根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算。C选项错误，总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算。 | 招标控制价 | 中等 | 39%
446 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单量计价规范》，分部分项工程综合单价包括（）。 | 人工费 | 材料费 | 规费 | 利润 | 管理费 | ABDE | 工程量清单项目的综合单价及合价应为不含增值税的税前全费用价格，由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约 定或合理范围的风险费，以及不可或缺的辅助工作所需的费用。。 | 招标工程量清单及计价方式 | 中等 | 42%
447 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 按照标准施工合同文件，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。 | 合同协议书、已标价的工程量清单、专用合同条款 | 中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书 | 合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单 | 专用合同条款、通用合同条款、中标通知书 |  | C | 组成施工合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 58%
448 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 《标准施工合同》适用的项目特征是（）。 | 发包人提出工程范围和内容，承包人负责施工的项目 | 发包人提出功能要求、承包人负责提供详细设计并施工的项目 | 发包人提供概念设计、承包人负责提供设计图纸并施工的项目 | 发包人提供设计图纸、承包人负责施工的项目 |  | D | 标准施工合同适用于发包人提供设计图纸， 承包人负责施工的项目。订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 中等 | 65%
449 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。 | 投标截止日 | 开标之日前第14天 | 合同签订日前第28天 | 投标截止日前第28天 |  | D | 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将投标截止日前第28天规定为基准日期。综上，本题应选D。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 中等 | 56%
450 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 承包人应在开工日期后尽快施工，监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。 | 7 | 14 | 28 | 30 |  | A | 发包人应委托监理人发出开工通知，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。综上，本题应选A。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 简单 | 78%
451 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起（）个月止（以先到的为准）。 | 3 | 6 | 12 | 24 |  | C | 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止 （以先到的为准）。 | 材料采购管理 | 中等 | 52%
452 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款。卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金，迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。[2026] | 1% | 3% | 5% | 10% |  | D | 延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。 | 材料采购管理 | 中等 | 64%
453 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。 | 单价支付 | 工程材料费用 | 总价支付 | 人工费用 |  | A | 通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。综上，本题应选A。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 较难 | 40%
454 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工阶段隐蔽工程检查的说法，正确的是（）。 | 承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件，覆盖后通知监理人进行抽查 | 经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖 | 经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人无权要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验 | 隐蔽工程隐蔽前，施工单位未通知监理单位覆盖的，经监理单位重新检验质量符合合同要求的，应由发包人承担由此增加的费用和（或）工期，并支付合理利润 |  | B | 选项A错误，经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。选项B正确。选项C错误，承包人按合同约定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。选项D错误，隐蔽工程隐蔽前，施工单位未通知监理单位覆盖的，重新检验的费用和（或）工期均由承包人承担。 | 施工质量管理 | 较难 | 43%
455 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序正确的是（）。 | 技术标准和要求、 图纸、已标价工程量清单、投标函及其附录 | 投标函及其附录、已标价工程量清单、技术标准和要求、图纸 | 技术标准和要求、投标函及其附录、图纸、已标价工程量清单 | 投标函及其附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单 |  | D | 标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（专用条款没有另行的约定，以下合同文件序号为优先解释的顺序）（1） 合同协议书；（2） 中标通知书；（3） 投标函及投标函附录；（4） 专用合同条款；（5） 通用合同条款；（6） 技术标准和要求；（7） 图纸；（8） 已标价的工程量清单；（9） 其他合同文件。综上，本题应选D。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 52%
456 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。 | 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 为完成工程需要追加的额外工作 |  | A | 除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更:（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，A选项不属于。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性，B选项属于。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸，C选项属于。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作，D选项属于。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 64%
457 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列合同事件中承包人能索赔工期、费用和利润的事件是（）。 | 不可抗力事件 | 施工过程中发现文物化石事件 | 发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准事件 | 发包人要求承包人提前竣工事件 |  | C | 因不可抗力导致永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失。只能索赔费用。施工场地发掘文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品。只能索赔工期和费用。发包人要求承包人提前竣工或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 42%
458 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列合同事件中承包人只能索赔工期和费用的是（）。 | 施工过程中发现文物和古迹 | 发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备 | 异常恶劣的气候条件 | 因发包人原因导致试运行失败 |  | A | 选项A，施工过程中发现文物和古迹，只能索赔工期和费用。选项B，发包人要求向承包人提前交货，只能索赔费用。选项C，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误，只能索赔工期。选项D，由于发包人的原因导致试运行失败，且承包人采取措施保证试运行合格，只能索赔费用和利润。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 49%
459 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，应由承包人承担的义务是（）。 | 发出开工通知 | 提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料 | 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 | 按合同约定及时组织竣工验收 |  | C | 承包人主要义务：①查勘施工现场。②编制工程实施措施计划。③负责施工现场内交通道路和临时工程。④ 测设施工控制网。⑤提出开工申请。⑥完成各项承包工作。⑦保证工程施工和人员的安全。⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。⑩工程的维护和照管。选项A、B、D属于发包人的主要义务。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 62%
460 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在收到承包人书面请求后的（）内给予答复。 | 5日 | 48小时 | 3日 | 24小时 |  | D | 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。综上，本题应选D。 | 施工进度管理 | 中等 | 57%
461 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。 | 承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织 | 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验 | 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意 | 监理人按合同约定派员参加试验和检验后，提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担 |  | D | 选项A错误，承包人可自行试验和检验，合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。选项B错误，监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。选项C错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。不须经过发包人同意。选项D正确。 | 施工质量管理 | 较难 | 36%
462 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。 | 组织设计交底 | 编制施工环保措施计划 | 审批施工组织设计 | 组织论证专项施工方案 |  | A | 发包人主要义务：（1）发出开工通知。（2）提供施工场地。（3）协助承包人办理证件和批件。（4）组织设计交底。（5）支付合同价款。（6）组织竣工验收。选项B、D属于承包人的主要义务。选项C属于监理人的职责。综上，本题应选A。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 53%
463 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，为了不错失索赔权利，承包人应在索赔事件影响结束后的（）天内， 提交最终索赔通知书。 | 7 | 14 | 21 | 28 |  | D | 在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 中等 | 56%
464 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在履行合同过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 | 监理人 | 发包人 | 设计单位 | 总承包商 |  | A | 在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 60%
465 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定，某工程竣工验收阶段承包人于2012年8月1日向工程师递交了竣工验收报告；发包人于8月15日组织生产设备启动试车检验；8月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于8月20日签发工程移交证书，则承包人的实际竣工日应为（）。 | 8月1日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月20日 |  | A | 实际竣工日期。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 | 竣工验收、不可抗力事件的处理 | 中等 | 50%
466 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按（）的争议解决办法办理。 | 合同约定 | 相关法规 | 法院判决书 | 调节协商 |  | A | 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 中等 | 53%
467 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于工程量清单计价模式下的暂列金额，下列说法错误的是（）。 | 暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的采购或施工中可能发生的费用 | 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项 | 已签约合同价中的暂列金额由承包人自行掌握使用 | 发包人按照合同的规定作出支付后如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有 |  | C | 选项A、B，暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项C、D，暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金额有剩余的，应归发包人所有。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 63%
468 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 监理单位无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，承包人没有按时复工，导致工期延误的，属于（）违约。 | 发包人 | 监理单位 | 承包人 | 发包人和承包人 |  | A | 在履行合同过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；（2）发包人原因造成停工的；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的，A选项正确；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 中等 | 50%
469 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 监理人受发包人委托，享受合同约定的权利履行其职责，下列有关说法正确的是（）。 | 监理人向承包人发出的指示，应盖有监理人授权的施工场地机构章，或由总监理工程师的签字 | 监理人应按合同约定组织竣工预验收，参与竣工验收，并签署竣工验收意见 | 监理人有权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务或责任 | 监理人对工程、材料和设备进行检查和检验后，监理人与承包人对其质量承担连带责任 |  | B | 选项A错误，监理人应按合同约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按合同约定授权的监理人员签字。选项B正确，监理人应按合同约定组织工程竣工预验收， 参与由发包人组织的工程竣工验收，并签署竣工验收意见。选项C错误，监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。选项D错误，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 较难 | 40%
470 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由（）承担。[2026] | 发包人 | 承包人 | 发包人和承包人共同 | 承包人和监理人共同 |  | B | 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。综上，本题应选B。 | 施工质量管理 | 中等 | 59%
471 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某混凝土工程，招标文件中估计工程量为4000m³，合同约定的综合单价为600元/m³，当实际工程量超过清单工程量15%时可调整单价，调整系数为0.8。工程结束时实际工程量为4800m³，则该混凝土工程的结算价款是（）万元。 | 240.0 | 270.0 | 285.6 | 192.0 |  | C | 本题考核的是合同价款结算。合同约定范围内的工程款为：4000×（1+15%）×600=4600×600=2760000元；超过15%后部分工程量的工程款为：（4800-4600）×600×0.8=96000元；则土方工程款合计=2760000+96000=2856000元=285.6万元。因此，正确答案选C。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 49%
472 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某基础工程包含甲、乙两个子项工程，工程量清单中甲工程的工程量为500m，乙工程的工程量为700m，合同约定，甲工程的综合单价为120元/m，乙工程的综合单价为110元/m，工程预付款额度为合同价的20%。则该基础工程的预付款额度为（）万元。 | 13.7 | 2.74 | 1.2 | 1.54 |  | B | 本题中合同总额=500×120+700×110=137000（元）=13.7（万元）。该基础工程的预付款额度=13.7×20%=2.74（万元）。 | 工程计量与支付管理 | 中等 | 57%
473 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损失应由（）承担。 | 承包人 | 发包人 | 设计单位 | 监理单位 |  | B | 不可抗力后果的分担原则。除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担;③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 | 竣工验收、不可抗力事件的处理 | 中等 | 51%
474 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 全部工作完成，经工程承包人认可后（）天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | C | 全部工作完成.经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 | 劳务作业人员管理、相关保险办理、计量与支付 | 中等 | 55%
475 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工合同订立时需要考虑因物价变化会引起合同价格的调整，下列有关说法正确的是（）。 | 工期12个月以上的施工合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响 | 工期12个月以上的施工合同，发包人和承包人共同分担市场价格变化风险 | 适用于工期在12个月以上的施工合同，没有调价条款 | 调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款 |  | B | 选项A错误，B正确，工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。选项C错误，适用于工期在12个月以内的简明施工合同通用条款没有调价条款。选项D错误，通用合同条款规定用公式法调价，仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 较难 | 42%
476 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 为保障施工合同的实际履行，发包人应切实履行其义务，下列有关说法正确的是（）。 | 发包人应向承包人提供施工场地内的地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整 | 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由发包人负责向交通运输管理部门办理申请手续 | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由发包人承担 | 发包人应审查承包人报送的施工组织设计、施工进度计划、（专项）施工方案、质量管理体系、安全生产管理体系、环境保护措施等 |  | A | 选项A正确，发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内的地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。选项B错误，由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通运输管理部门办理申请手续，发包人给予协助。选项C错误，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。选项D错误，监理人应审查承包人报送的施工组织设计、施工进度计划、（专项）施工方案、质量管理体系、安全生产管理体系、环境保护措施等。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 较难 | 49%
477 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列有关施工合同履行进度管理的说法，正确的是（）。 | 经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划 | 承包人修订合同进度计划前必须向监理人先提交修订合同进度计划的申请报告 | 监理人不可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 | 承包人修订合同进度计划后应报监理人审批，批复后告知发包人 |  | A | 选项A正确。选项B、C错误，不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示。选项D错误，承包人修订合同进度计划后报监理人审批，监理人应在专用合同条款约定的期限内批复，并应在批复前获得发包人同意。 | 施工进度管理 | 较难 | 39%
478 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下不属于发包人原因可以延长合同工期的情形是（）。 | 增加工作内容 | 提供图纸延误 | 出现异常恶劣的气候条件 | 发包人延迟提供建筑材料 |  | C | 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款。选项C不属于，出现异常恶劣的气候条件不属于承包人的原因，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。综上，本题应选C。 | 施工进度管理 | 中等 | 68%
479 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 异常恶劣的气候条件和不利气候条件，对施工的影响分别由谁承担（）。 | 分别由发包人和承包人承担 | 分别由承包人和发包人承担 | 全部由承包人承担 | 全部由发包人承担 |  | A | 气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，"异常恶劣的气候条件"属于发包人的责任，"不利气候条件"对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。综上，本题应选A。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 中等 | 54%
480 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 承包单位计划9月12日提交竣工验收报告，发包单位急着使用，未验收于9月11日进入办公，经承包单位催促下，建设单位于11月10日组织验收，11月11日签署验收报告，工程竣工时间为（）。 | 9月12日 | 9月11日 | 11月10日 | 11月11日 |  | B | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 | 施工合同纠纷审理相关规定 | 中等 | 50%
481 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 发生承包人违反合同约定的情况时，处理方法正确的是（）。 | 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知 | 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知 | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知 | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知 |  | C | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知。 | 违约责任 | 中等 | 61%
482 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准设备采购招标文件》买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。 | 装在设备制造厂的运输工具上 | 施工场地设备安装部位 | 运至施工场地运输工具的车面 | 施工场地的安装作业面 |  | C | 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 | 设备采购合同管理 | 中等 | 55%
483 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。 | 设备质量合格证 | 验收款支付函 | 进度款支付函 | 设备验收证书 |  | B | 由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标的，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署 验收款支付函。 | 设备采购合同管理 | 中等 | 56%
484 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人对工程的照管和维护到（）为止。 | 工程结算 | 履约证书签发 | 工程接收证书颁发 | 缺陷责任期满 |  | C | 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 58%
485 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》。承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（）。 | 增加的费用和工期延误由监理人承担 | 增加的费用和工期延误由承包人承担 | 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 | 增加的费用和工期延误由发包人承担 |  | D | 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误由发包人承担。 | 施工质量管理 | 中等 | 62%
486 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，（）应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，（）承担全部试运行费用。 | 发包人，承包人 | 监理人，发包人 | 监理人，承包人 | 承包人，承包人 |  | D | 承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，承包人承担全部试运行费用。 | 竣工验收 | 中等 | 55%
487 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（）。 | 承包人接受竣工付款证书之日 | 发包人颁发工程接收证书之日 | 承包人提交最终结清申请单之日 | 发包人实际支付竣工结算价款之日 |  | A | 承包人提出索赔的期限如下: （1）承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 | 索赔管理 | 较难 | 45%
488 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。 | 发包人发出的中标通知书 | 监理人发出的开工通知 | 合同双方签订的合同协议书 | 监理人批准的施工进度计划 |  | B | 监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。 | 施工进度管理 | 中等 | 63%
489 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，排在投标函及其附录之前的是（）。 | 招标文件 | 专用合同 | 合同协议书 | 中标通知书 |  | D | 解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 67%
490 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。 | 工程缺陷责任期届满 | 工程竣工 | 工程竣工后验收合格 | 工程最终结算 |  | B | 承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 69%
491 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 发包人和承包人 | 发包人和材料设备供应商 |  | B | 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 | 施工质量管理 | 中等 | 52%
492 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。 | 发包人 | 监理人 | 承包人 | 监理人和承包人 |  | C | 不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 | 施工进度管理 | 中等 | 57%
493 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建[2022]183号），政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（）。 | 70% | 80% | 85% | 90% |  | B | 本题考查的是进度款。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。 | 工程计量与支付管理 | 中等 | 52%
494 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该工程的结算款应为（）元。 | 36625 | 35000 | 33750 | 32875 |  | A | 合同约定范围内（15%以内）的工程款为：1000×（1+15%）×25=1150×25=28750元超过15%之后部分工程量的工程款为：（1500-1150）×（25×0.9）=7875元则土方工程款合计=28750+7875=36625元 | 变更管理 | 较难 | 36%
495 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条件规定，组成合同的各项文件应相互解释，下列选项中具有最优先解释权的是（）。 | 通用合同条款 | 中标通知书 | 投标函及其附录 | 技术标准和要求 |  | B | 除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书；中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 59%
496 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，承包人确认竣工结算报告后（）天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。 | 28 | 7 | 14 | 56 |  | B | 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。 | 专业分包合同管理 | 中等 | 60%
497 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。 | 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定提交的最终结清申请单中， 只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 |  | A | 根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：（1）承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 | 索赔管理 | 较难 | 46%
498 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。 | 成本加酬金 | 成本加利润 | 成本加规费 | 直接成本加间接成本 |  | B | 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。 | 变更管理 | 中等 | 50%
499 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于劳务分包工程保险费用承担的说法正确的是（）。 | 施工场地内自有人员及第三人人员生命财产保险费用由劳务分包人承担 | 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备保险费用由劳务分包人承担 | 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备保险费用由工程承包人承担 | 劳务分包人自有施工机械设备的保险费用由工程承包人承担 |  | C | A错误。工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。B错误。运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备由工程承包人办理保险，且不需劳务分包人支付保险费用。D错误。劳务分包人必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 | 劳务分包合同管理 | 较难 | 45%
500 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。 | 按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息 | 建设工程已实际交付的，计息日为交付之日 | 建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日 | 建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日 |  | A | 选项A，没约定，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 | 施工合同纠纷审理相关规定 | 较难 | 41%
501 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某建设工程材料采购合同中约定进度款支付事项。关于进度款支付的说法，正确的是（）。 | 买方收到相关单据后14日内支付进度款 | 进度款支付至该批次合同材料价格的90% | 卖方需提供合同价格95%金额的增值税发票 | 买方签署的收货清单正本是支付进度款的必要单据之一 |  | D | A错误。教材明确规定买方应在收到相关单据并审核无误后28日内支付进度款，而不是14日。B错误。进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%，而不是90%。C错误。卖方需提供合同价格100%金额的增值税发票正本，而不是95%。 | 材料采购合同管理 | 较难 | 41%
502 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（）。 | 向发包人递交索赔报告 | 向监理人递交索赔意向通知书 | 将索赔报告报监理工程师审查 | 分析确定索赔额 |  | B | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 | 索赔管理 | 简单 | 77%
503 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 | 8 | 12 | 16 | 24 |  | D | 由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24h内予以答复。逾期未答复的，视为同意承包人暂停施工的请求。 | 施工进度管理 | 中等 | 68%
504 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 设计人 |  | B | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 64%
505 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在专业分包合同文件中，关于分包人与发包人的关系，下列说法正确的是（）。 | 分包人可以直接接受发包人的指令 | 分包人可以直接致函发包人 | 分包人须服从承包人转发的发包人指令 | 分包人可以与发包人发生直接工作联系 |  | C | A错误。未经承包人允许，分包人不得直接接受发包人的指令。B错误。分包人不得直接致函发包人。D错误。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人发生直接工作联系。 | 专业分包合同管理 | 中等 | 51%
506 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在专业分包合同文件中，下列选项中优先解释顺序最高的是（）。 | 分包人的投标函及报价书 | 中标通知书 | 专用合同条款 | 合同协议书 |  | D | 专业分包合同文件的优先解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书（如有时）；③分包人的投标函及报价书；④除总包合同工程价款之外的总包合同文件；⑤专用合同条款；⑥通用合同条款；⑦合同工程建设标准、图纸；⑧合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。 | 专业分包合同管理 | 中等 | 59%
507 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 分包工程竣工验收报告经承包人认可后（）天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。 | 7 | 14 | 28 | 42 |  | B | 分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照分包合同协议书约定的合同价款及专用合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。 | 安全文明施工和环境保护、工程变更、验收和移交、保修责任 | 中等 | 62%
508 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（）。 | 投标函 | 中标通知书 | 合同协议书 | 图纸 |  | C | 组成施工合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 66%
509 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³。综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 | 36625 | 35000 | 33750 | 32875 |  | A | 合同约定范围内（15%以内）的工程款为：1000×（1+15%）×25=28750万元超过15%之后部分工程量的工程款为：（1500-1150）×25×0.9=7875万元该分项工程的结算款=1000×（1+15%）×25+[1500-1000×（1+15%）]×25×0.9=36625元。 | 工程计量与支付管理 | 较难 | 38%
510 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，（）承担由此发生的费用。 | 发包人 | 监理人 | 专业分包人 | 承包人 |  | D | 《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 中等 | 50%
511 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213，下列选项中不属于分包人的义务的是（）。 | 提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用 | 对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修 | 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续 | 向承包人提交一份详细施工组织设计 |  | A | A选项属于承包人的义务。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 中等 | 57%
512 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将（）前第28天规定为基准日期。 | 投标截止日 | 中标通知书发出日 | 开工日期 | 投标文件提交日 |  | A | 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将投标截止日前第28天规定为基准日期。 | 施工合同订立时需要明确的内容 | 中等 | 56%
513 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 《标准施工招标文件》通用合同条约中的“基准日期”指的是（）。 | 投标截止日期之前的第14天 | 合同签订日期之前的第14天 | 投标截止日期之前的第28天 | 合同签订日期之前的第28天 |  | C | 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将投标截止日前第28天规定为基准日期。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 60%
514 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移至买方。 | 材料开始使用 | 材料检验合格 | 材料交付 | 材料质量保证期届满 |  | C | 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 54%
515 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人有权向发包人同时提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。 | 发包人未按合同约定支付进度款 | 基准日后因法律变化引起价格调整 | 因恶劣的气候条件导致工期延误 | 因发包人原因需进一步实施试运行 |  | A | 基准日后因法律变化引起的价格调整，承包人只能索赔费用，故B错误。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误，承包人只能索赔工期，故C错误。因发包人原因进行进步试验和试运行，承包人可以索赔费用和利润，故D错误。 | 施工合同履行管理 | 较难 | 35%
516 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人不能按时开工的，应在不迟于合同协议约定的开工日期前（）天向承包人提出延期开工理由。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | B | 分包人应按照合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。 | 专业分包工程进度管理 | 中等 | 53%
517 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《最高人民法院关于审理建设重程施工合同分案件适用法律问题的解释（一）》施工项目因设计变更导致工程量发生变化，合同当事人对变更工程价款有争议时，可参照签订施工合同时（）发布的计价标准或方法进行结算。 | 当地建设行政主管部门 | 当地发展改革主管部门 | 建设单位所履行业协会 | 施工单位所属行业协会 |  | A | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。 | 施工合同纠纷审理相关规定 | 中等 | 62%
518 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是（）之日。 | 工程实际移交 | 组织工程竣工验收 | 工程实际投入使用 | 提交竣工验收申请报告 |  | D | 实际竣工日期。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 | 施工合同履行管理 | 中等 | 60%
519 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工材料应由（）办理或获得保险。 | 材料供应商 | 工程发包人 | 工程承包人 | 劳务分包人 |  | C | 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 | 相关保险的办理 | 中等 | 57%
520 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中。承包人有权同时向发包人提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。 | 因遭遇不可抗力造成损失 | 发包人增加合同工作内容 | 发包人根据合同要求延长质保期 | 因物价波动引起价格调整 |  | B | 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：A. 增加合同工作内容； B . 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； C . 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点； D. 因发包人原因导致的暂停施工； E 提供图纸延误； F 未按合同约定及时支付预付款、进度款。 | 施工合同履行管理 | 较难 | 39%
521 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》，材料采购合同文件中，1供货要求；2通用合同条款；3专用合同条款：4中标通知书。以上合同条款中，优先解释的顺序是（）。 | ④-③-②-① | ①-②-③-④ | ③-②-①-④ | ②-③-④-① |  | A | 材料采购合同文件组成及优先解释顺序如下：①合同协议书：②中标通知书：③投标函：④商务和技术偏差表；⑤专用合同条款：⑥通用合同条款：⑦供货要求：⑧分项报价表：⑨中标材料质量标准的详细描述；⑩相关服务计划。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 63%
522 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则（）。 | 承包人有权要求发包人延长工期 | 承包人无权要求发包人延长工期 | 承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用 | 承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润 |  | A | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。故答案为A。 | 施工合同履行管理 | 中等 | 62%
523 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工合同文件的优先解释顺序，下列选项在解释合同文件时具有最高优先级的是（）。 | 合同协议书 | 专用合同条款 | 图纸 | 中标通知书 |  | A | 根据施工合同文件的优先解释顺序，合同协议书位于第一位，所以A选项是答案。其他选项B、C和D不是最高优先级的合同文件。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 50%
524 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工合同的合同价款调整，以下描述错误的是（）。 | 物价变化可能导致合同价款的调整 | 工期在12个月以上的合同通常设置有调价条款 | 投标截止日前第28天被规定为基准日期 | 调价仅适用于总价支付部分的工程款 |  | D | 根据教材原文，选项A、B和C都是正确的描述。而选项D错误，因为调价公式仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价变化对合同价格的调整。 | 施工合同订立管理 | 较难 | 39%
525 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于承包人的环境保护责任，以下说法正确的是（）。 | 环保工作内容无需报送监理人审批 | 承包人对施工废弃物处理无任何责任 | 承包人须对堆放施工废弃物造成的环境影响负责 | 承包人不必对饮用水源进行定期监测 |  | C | A项错误，承包人编制的施工环保措施计划需要报送监理人审批。B项错误，承包人需要负责施工废弃物的有序堆放与处理。C项正确，承包人需要对其施工废弃物处理不当造成的环境影响承担责任。D项错误，承包人需要按照国家标准定期监测饮用水源，防止污染。 | 施工安全与环境保护 | 中等 | 64%
526 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 若工程施工过程中发生事故，以下叙述中正确的是（）。 | 承包人应立即通知发包人，由发包人通知监理人 | 发包人和承包人不需组织人员设备进行紧急抢救 | 承包人不必保护事故现场以及进行书面记录 | 需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录 |  | D | A项错误，承包人应先通知监理人，由监理人再通知发包人。B项错误，发包人和承包人有责任立即组织救援，减少伤亡和损失。C项错误，事故现场应当被保护，相关物品移动前需标记并记录。D项正确，对于事故处理中需要移动的物品，需要进行妥善标记和记录。 | 施工安全与环境保护 | 中等 | 52%
527 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 工程接收证书颁发后的（）天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员外，其余的人员均应撤离施工场地或拆除。 | 28 | 30 | 56 | 60 |  | C | 工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。 | 竣工验收 | 中等 | 68%
528 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在合同延迟履行期间发生了不可抗力事件，该怎样处理延迟履行一方的责任（）。 | 免除其责任 | 不免除其责任 | 将责任减半 | 视具体情况而定 |  | B | A项错误，因为发生不可抗力也不会免除延迟履行一方的责任。B项正确，依据教材内容，“合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。”C项错误，教材中没有提及将责任减半的相关内容。D项错误，教材明确指出了处理方式，不是视情况而定。 | 不可抗力事件的处理 | 中等 | 69%
529 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 争议评审意见形成后，若发包人和承包人均接受评审意见，则应该采取的后续行动是（）。 | 由总监理工程师立即执行评审意见 | 由监理人拟定执行协议，并作为合同的补充文件 | 立即向人民法院提起诉讼 | 取消原合同，重新签订新合同 |  | B | 选项B正确，根据教材内容，若争议双方都接受评审意见，监理人需根据评审意见拟定执行协议，并将其作为合同的补充文件。选项A错误，因为虽然总监理工程师的确定执行在特定条件下适用（仲裁或诉讼期间），但不是评审意见被接受后的行动。选项C和D错误，因为它们不符合接受评审意见后的规定步骤。 | 争议的解决 | 中等 | 58%
530 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 若在履行合同过程中，发包人与承包人之间发生争议，应首先采取的解决措施是（）。 | 向有管辖权的人民法院提起诉讼 | 向仲裁委员会申请仲裁 | 进行友好协商 | 直接请求政府介入 |  | C | 根据教材内容，当争议发生时，应首先进行友好协商解决（选项C正确）。如果协商不成，才考虑其他方式如争议评审、仲裁或诉讼。选项A和B是在协商失败后的可能选择，而选项D并非常规解决争议的方式。 | 争议的解决 | 简单 | 74%
531 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 分包人按照合同约定不能按时开工，应提前（）天以书面形式向承包人提出延期开工的理由。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | B | 教材明确规定，分包人不能按时开工，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。因此，选项B为答案。 | 专业分包合同管理 | 中等 | 68%
532 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 劳务分包合同文件的优先解释顺序正确的是（）。 | 劳务分包合同附件→劳务分包合同→工程施工总承包合同→工程施工专业承（分）包合同 | 工程施工专业承（分）包合同→工程施工总承包合同→劳务分包合同→劳务分包合同附件 | 劳务分包合同→劳务分包合同附件→工程施工总承包合同→工程施工专业承（分）包合同 | 工程施工总承包合同→工程施工专业承（分）包合同→劳务分包合同→劳务分包合同附件 |  | C | 劳务分包合同文件组成及优先解释顺序如下：①劳务分包合同；②劳务分包合同 附件；③工程施工总承包合同；④工程施工专业承（分）包合同。 | 劳务分包合同管理 | 中等 | 60%
533 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》的通用合同条款，若供货周期不超过12个月，通常采用的签约合同价形式是（）。 | 变动价格 | 固定价格 | 折扣价格 | 浮动价格 |  | B | 供货周期不超过12个月时，签约合同价通常为固定价格。选项A、C、D分别描述了其他可能的价格形式，但根据材料内容并未提及，故选B。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 62%
534 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在材料设备采购合同的检验和验收中，当买方计划对合同材料进行检验时，需要做到的是（）。 | 至少在检验当天通知卖方检验的时间和地点 | 不需要事先通知卖方检验的时间和地点 | 应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方 | 由卖方确定检验的时间和地点 |  | C | 根据材料，买方需要在检验日期3日前通知卖方检验的时间和地点，故选项C正确。选项A、B和D均与材料描述不符，故不正确。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 53%
535 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在材料设备采购合同管理中，关于预付款的描述正确的是（）。 | 预付款支付后，无论卖方是否履行合同义务，买方皆不能收回预付款 | 卖方履行合同义务后，预付款可以抵作结清款 | 买方在收到卖方财务收据正本后28日内支付签约合同价的20%作为预付款 | 卖方未履行合同义务时，买方有权收回预付款 |  | D | 根据材料，买方支付预付款后，如果卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款，故选项D正确。选项A描述错误，买方在特定条件下可以收回预付款。选项B错误，预付款抵作进度款而非结清款。选项C错误，根据合同，预付款是合同价的10%，不是20%。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 52%
536 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 卖方应在合同设备预计启运前（）天将合同设备的名称、数量、总毛重等相关信息预通知买方。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | C | 根据教材原文，卖方应在合同设备预计启运7日前通知买方合同设备的相关信息，因此答案为选项C。 | 设备采购合同管理 | 简单 | 72%
537 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以（）。 | 立即自行复工 | 向监理人提交书面通知后自行复工 | 取消该工作 | 向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工 |  | D | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人违约的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按变更规定的可取消工作。 | 施工进度管理 | 较难 | 44%
538 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（）日期为准。 | 工程接收证书颁发 | 组织工程竣工验收 | 竣工验收申请报告提交 | 工程验收证书签发 |  | C | 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 | 竣工验收 | 中等 | 64%
539 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（）。 | 为完成工程需要追加的额外工作 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由他人实施 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 |  | C | 变更的范围和内容（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。 | 变更的范围和内容 | 中等 | 61%
540 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）负责办理或获得保险。 | 发包人 | 劳务分包人 | 工程承包人 | 设备生产厂 |  | C | 为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 中等 | 65%
541 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（）。 | 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 | 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 | 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 | 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 |  | B | 监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。 | 施工合同履行管理 | 中等 | 51%
542 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（）进行验收，并形成验收文件。 | 监理单位 | 施工单位质检部门 | 设计单位 | 政府质量监督站 |  | A | 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。 | 施工质量管理 | 简单 | 78%
543 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（）。 | 第三者责任险 | 工伤保险 | 人身意外伤害险 | 执业责任险 |  | A | 无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 62%
544 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（）。 | 工程接收证书颁发后 | 承包人提交竣工验收报告时 | 发包人组织竣工验收时 | 工程保修期满后 |  | A | 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。 | 进度控制的主要条款内容 | 中等 | 69%
545 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（）。 | 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 |  | D | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：（1）承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 | 承包人提出索赔的期限 | 较难 | 45%
546 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。 | 2% | 5% | 10% | 3% |  | D | 在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额3% 的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。 | 施工合同履行管理 | 简单 | 68%
547 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（）。 | 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 | 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 | 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 | 工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，应由双方共同承担 |  | B | 本题考查的是合同价款调整。基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生《示范文本》“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。此题是由发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担。 | 法律法规变化 | 较难 | 44%
548 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。 | 一致 | 没有连带关系 | 分包价款低于总包价款 | 分包价款高于总包价款 |  | B | 分包工程合同价款在分包合同协议书中约定后，任何一方不得擅自改变。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。 | 工程质量管理、计量与工程款支付 | 中等 | 67%
549 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 | 按专用合同条款约定提供施工场地 | 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 | 编制工程实施措施计划 | 发包人应按合同约定及时组织竣工验收 |  | C | 发包人主要义务：（1）发出开工通知。发包人应委托监理人发出开工通知，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。（2）提供施工场地。发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（3）协助承包人办理证件和批件。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。（4）组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人进行设计交底。（5）支付合同价款。发包人应按合同约定的条件、时间和方式向承包人及时支付合同价款。（6）组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 58%
550 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于设计变更引起的工程价格调整，如在已标价的工程量清单中无适用的或类似的子目单价，监理人可按照（）的原则，商定或确定变更工作的单价。 | 成本加酬金 | 实际成本 | 成本加利润 | 最低成本 |  | C | 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理:（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。所以，正确选项是C。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 56%
551 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于因变更引起的价格调整的说法，正确的是（）。 | 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，承包人可根据当前市场价格进行重新报价 | 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价 | 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由承包人参照类似子目确定变更工作单价 | 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由发包人参照类似子目确定变更工作单价 |  | B | 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。因此本题正确选项为B。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 37%
552 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在合同履行过程中,可能发生通用合同条款约定情形的变更，以下表述正确的是（）。 | 由承包人发出变更意向书,监理人提出书面变更建议 | 承包人认为存在通用条款约定情形,可按变更意向书执行变更 | 承包人认为变更意向书难以实施,监理人可以撤销原变更意向书 | 变更指示应该在收到变更书面建议的14天内做出 |  | D | 选项A错误，变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人发出变更指示。选项B错误，承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件， 经检查认为其中存在合同约定变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。选项C错误，若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人， 说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。选项D正确，监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 42%
553 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主（监理工程师）发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交（）。 | 新的索赔意向书 | 延续索赔通知 | 新的索赔证据和依据 | 最终索赔报告 |  | B | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。所以，正确选项是B。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 40%
554 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 | 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 | 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 | 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 |  | D | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 36%
555 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。 | 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 | 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 | 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示 |  | C | “发包人可以直接向承包人发出变更意向书”“承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更”错误，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。“监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示”错误，监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。 | 变更管理 | 较难 | 46%
556 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应在收到变更指示后的（）天内，向监理人提交变更报价书。 | 7 | 14 | 21 | 28 |  | B | 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 | 施工合同履行管理 | 中等 | 53%
557 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。 | 5200 | 4800 | 5400 | 5800 |  | A | 可索赔的费用：人工费=300×8=2400元；租赁机械费=1000×2=2000元;自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。 | 施工合同履行管理 | 较难 | 48%
558 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。* | 工期和费用 | 工期、费用和利润 | 费用和利润 | 工期和利润 |  | B | 重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 | 质量控制的主要条款内容 | 中等 | 59%
559 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（）承担。 | 承包人 | 发包人 | 监理人 | 主管部门 |  | A | 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 | 竣工验收 | 中等 | 68%
560 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（）。 | 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 | 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 | 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 | 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 |  | C | 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 | 专业分包合同管理 | 中等 | 69%
561 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（）。 | 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，并承担相关费用 | 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 | 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 | 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 |  | C | 劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。此外，工程承包人还必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用，并应在劳务分包合同中约定工程承包人自行投保的范围（内容）。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 | 劳务分包合同管理 | 较难 | 43%
562 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m³，合同中规定：土方工程单价为6元/m³，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为5元/m³。工程结束时实际完成土方工程量为120万m3，则土方工程款为（）万元。 | 245 | 356 | 567 | 715 |  | D | 合同约定范围内（15%以内）的工程款为：100×（1＋15%）×6＝115×6＝690万元。超过15%之后部分工程量的工程款为（120－115）×5＝25万元。土方工程款合计＝690＋25＝715万元。 | 工程量偏差 | 较难 | 44%
563 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定， 监理人出具进度付款证书，则（）。 | 视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 | 视为发包人已接受承包人完成的该部分工作 | 发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 | 不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作 |  | D | 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。因此，选项D正确。 | 工程计量与支付管理 | 较难 | 40%
564 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目承包人于2018年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2018年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（） 。 | 承包人应继续承担工程保管责任 | 承包人可以自行组织竣工验收 | 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56 天为准 | 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准 |  | D | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 | 竣工验收、不可抗力事件的处理 | 较难 | 45%
565 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 | 工程承包人办理并支付保险费用 | 劳务分包人办理并支付保险费用 | 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 | 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 |  | A | 工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 | 劳务分包合同管理 | 中等 | 52%
566 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人（）。 | 可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天 | 可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书 | 不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接收证书之前 | 不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后 |  | C | 承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 48%
567 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》规定，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（）审核。 | 业主 | 监理人 | 项目经理 | 承包人 |  | B | 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人），向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。 | 索赔意向通知和索赔通知 | 中等 | 63%
568 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 | 业主 | 设计人 | 变更提出方 | 监理人 |  | D | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 | 变更权 | 中等 | 57%
569 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 采用计日工计价的变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交（）等报表和有关凭证报送监理人审批。 | 工作名称，内容和数量 | 投入该工作所有人员的姓名,工种,级别和耗用工时 | 投入该工作的间接费数额以及计算数据 | 投入该工作的施工设备型号,台数和耗用台时 | 其他有关资料和凭证 | ABDE | 采用计日工计价的任何一项工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查:（1）工作名称、内容和数量;（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;（3）投入该工作的材料类别和数量;（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;（5）其他有关资料和凭证。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 37%
570 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三者人身伤亡和财产损失的情况有（） | 发包人现场管理人员的工伤事故 | 工程施工过程中承包人发生安全事故 | 工地附近小孩进入工地场区引起的意外伤害 | 施工围挡倒塌导致路过行人的伤害 | 政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害 | CDE | A选项错误，发包人现场管理人员的工伤事故属于工伤保险；B选项错误，工程施工过程中承包人发生安全事故属于工程一切险；CDE选项正确，发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:①工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 45%
571 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列工作中，属于发包人责任和义务的有（）。 | 提供测量基准资料并对数据进行解释 | 负责施工现场的环境保护工作 | 编制施工环保措施计划 | 办理取得出入施工场地的临时道路通行权 | 组织设计单位进行设计交底 | ADE | 发包人的主要义务：（1）发出开工通知：发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。（2）提供施工场地：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。A选项正确；（3）协助承包人办理证件和批件：发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。D选项正确；（4）组织设计交底：发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。E选项正确；（5）支付合同价款：发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（6）组织竣工验收：发包人应按合同约定及时组织竣工验收。BC选项错误，属于承包人义务。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 46%
572 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。 | 发包人负责提供的设备未按时到位 | 发包人委托的设计人提供的设计文件错误 | 发生不可抗力 | 承包人原因进行施工方案调整 | 承包人施工机械故障 | AB | 选项A、B 正确，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项C错误，除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按一定原则承担。选项D、E错误，因承包人原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。综上，本题应选AB。 | 竣工验收、不可抗力事件的处理 | 较难 | 47%
573 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于承包人义务的是（）。[2026] | 组织设计交底 | 测设施工控制网 | 组织竣工验收 | 工程的维护和照管 | 监督管理施工过程 | BD | 承包人主要义务：①查勘施工现场。②编制工程实施措施计划。③负责施工现场内交通道路和临时工程。④测设施工控制网。选项B正确⑤提出开工申请。⑥完成各项承包工作。⑦保证工程施工和人员的安全。⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。⑩工程的维护和照管。选项D正确选项A、C属于发包人的义务。选项E属于监理人的职责。综上，本题应选BD。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 54%
574 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用计日工计价的任何一项变更，承包人应按合同约定提交发包人复核的资料有 （）。 | 投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时 | 工作名称、内容和数量 | 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 | 不同工种计日工单价的调整方法和理由 | 投入该工作的材料类别和数量 | ABCE | 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（1）工作名称、内容和数量，B选项正确；（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时，C选项正确；（3）投入该工作的材料类别和数量，E选项正确；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时，A选项正确；（5）其他有关资料和凭证。D选项错误，不属于承包人应按合同约定提交发包人复核的资料。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 43%
575 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。 | 预付款 | 交货款 | 进度款 | 验收款 | 结清款 | ACE | 合同价款支付：预付款、进度款、结清款。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 39%
576 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（）。 | 赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失 | 编制施工安全措施计划 | 制定施工安全操作规程 | 配备必要的安全生产和劳动保护措施 | 赔偿施工现场所有人员工伤事故损失 | BCD | 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划，应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案。承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 | 施工安全与环境保护 | 中等 | 50%
577 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工合同》，发包人的主要义务有（）。 | 审定施工方案 | 组织设计交底 | 提供施工现场 | 发出开工通知 | 讨论通过施工组织设计 | BCD | 发包人的主要义务：（1）发出开工通知；（2）提供施工场地；（3）协助承包人办理证件和批件；（4）组织设计交底；（5）支付合同价款；（6）组织竣工验收。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 54%
578 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，发包人的主要义务有（）。 | 提供施工场地 | 组织设计交底 | 协助承包人办理施工证件和批件 | 负责施工现场内交通道路和临时工程 | 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 | ABC | 发包人主要义务：①发出开工通知。②提供施工场地。③协助承包人办理证件和批件。④组织设计交底。⑤支付合同价款。⑥组织竣工验收。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 36%
579 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定，因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。 | 永久工程的损失 | 施工设备损坏 | 承包人的停工损失 | 施工场地的材料和工程设备 | 承包人的人员伤亡损失 | AD | 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 | 不可抗力事件的处理 | 较难 | 43%
580 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，只可补偿工期、费用，不可补偿利润的是（）。 | 因发包人原因工程暂停后无法按时复工 | 施工中发现文物、古迹 | 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其他基准资料错误 | 发包人要求向承包人提前交货 | 监理人未按合同约定发出指示、指示延误或指示错误 | BE | 选项A、C可以索赔工期、费用和利润。选项D只能索赔费用。 | 索赔管理 | 较难 | 45%
581 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》在合同履行中可以进行变更的有（）。 | 改变合同工程的标高 | 改变合同中某项工作的施工时间 | 取消合同中某项工作，转由发包人施工 | 为完成工程需要追加的额外工作 | 改变合同中某项工作的质量标准 | ABDE | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。 | 变更管理 | 中等 | 44%
582 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。 | 提交材料和工程设备的质量证明文件 | 根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划 | 会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收 | 运输、保管材料和工程设备 | 支付材料和工程设备合同价款担保 | BC | 承包人应根据合同进度计划安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 | 施工质量管理 | 较难 | 36%
583 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（）。 | 目的 | 范围 | 变更内容 | 变更的工程量及其进度和技术要求 | 变更程序 | ABCD | 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 | 变更管理 | 中等 | 36%
584 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于劳务分包中不可抗力事件损失的分担原则，下列说法正确的有（）。 | 工程本身的损害由工程承包人承担 | 劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失由劳务分包人承担 | 工程承包人提供的机械设备损坏由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人承担 | 工程所需清理、修复费用由劳务分包人承担 | 双方人员伤亡由各自所在单位负责并承担相应费用 | ABCE | D错误，工程所需清理、修复费用应由工程承包人承担，而非劳务分包人。 | 劳务分包合同管理 | 较难 | 40%
585 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于专业分包工程工程量的确认，下列说法正确的是（） | 承包人应在收到工程量报告后7天内进行计量 | 承包人计量前24小时应通知分包人参加 | 分包人收到通知后不参加计量，计量结果仍然有效 | 承包人未按时计量，从第8天起分包人报告的工程量视为被确认 | 分包人自行超出设计图纸范围的工程量，承包人应予计量 | ABCD | E选项错误，对分包人自行超出设计图纸范围的工程量，承包人不予计量。 | 专业分包合同管理 | 较难 | 41%
586 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于专业分包工程合同价款调整，下列说法正确的是（） | 分包合同价款在协议书中约定后，双方均不得擅自改变 | 分包合同价款与总包合同相应部分价款具有直接连带关系 | 市场价格波动超过约定范围时，合同价格应当调整 | 基准日期后的法律变化导致费用增加时，由承包人承担 | 分包人应在调整事项发生后10天内书面通知承包人 | ACDE | B选项错误，教材明确指出分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。 | 专业分包合同管理 | 较难 | 37%
587 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于专业分包工程质量管理，下列说法正确的是（） | 分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准 | 质量评定标准按照总包合同相应条款履行 | 分包人应允许承包人或监理人进入施工场地检查工程质量 | 分包人承担质量责任后可免除承包人的总包质量管理责任 | 双方对工程质量的争议按照总包合同相应条款履行 | ABCE | D选项错误，分包人承担质量责任并不能免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理责任。 | 专业分包合同管理 | 较难 | 42%
588 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 《建设工程施工合同》规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。 | 运至施工现场待安装设备的损害 | 承包人机械设备的损坏 | 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 | 施工人员的伤亡费用 | 工程所需要的修复费用 | BD | 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 | 不可抗力事件的处理 | 较难 | 41%
589 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列哪些情形属于发包人违约（）。 | 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款 | 监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示 | 承包人由于自身原因导致工程质量问题 | 发包人无法继续履行合同 | 发包人原因造成停工 | ABDE | 根据教材内容，A、B、D、E选项均属于发包人违约的情形。C选项描述了承包人自身原因导致的问题，与发包人违约无关。 | 违约责任 | 中等 | 54%
590 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在合同履行过程中，因（）导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。 | 分包商或供货商延误 | 提供图纸延误 | 发包人迟延提供材料、工程设备 | 因发包人原因导致的暂停施工 | 未按合同约定及时支付预付款、进度款 | BCDE | 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：A.增加合同工作内容；B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；C.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；D.因发包人原因导致的暂停施工；E.提供图纸延误；F.未按合同约定及时支付预付款、进度款。 | 施工进度管理 | 中等 | 43%
591 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在劳务分包合同中，关于施工验收的规定，下列说法正确的有（）。 | 劳务分包人施工完毕后应向工程承包人提交完工报告并通知验收 | 工程承包人应在收到完工报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收 | 工程承包人未在规定期限内组织验收的，视为劳务分包人已完成合同约定工作 | 全部工程竣工验收合格后，质量保修期内的质量保修责任由劳务分包人承担 | 隐蔽工程验收结果表明质量不合格时，劳务分包人应无偿修复且不延长工期 | ABCE | D错误，质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担，而非劳务分包人。 | 劳务分包合同管理 | 中等 | 37%
592 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 依据《最高院审理建工案件司法解释（二）》发包人或监理人未发出开工通知，且无相关证据证明实际开工日期的，应结合是否具备开工条件的事实并综合考虑（）所载明的时间。 | 索赔报告 | 施工合同 | 施工许可证 | 开工报告 | 竣工验收报告 | BCDE | 发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告（D选项正确）、合同（B选项正确）、施工许可证（C选项正确）、竣工验收报告（E选项正确）或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。A选项错误，索赔报告不属于开工条件的事实并综合考虑所载明的时间。 | 合同纠纷审理相关规定 | 较难 | 47%
593 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，在卖方按合同约定交付全部合同设备xx向卖方支付60%合同价格前，卖方应提交的单据有（）。 | 交货清单 | 设备出厂质量合格证 | 100%合同价格增值税发票 | 已收预付款证明 | 结清款支付函 | ABC | 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%；卖方出具的交货清单正本一份（A选项正确）；买方签署的收货清单正本一份；制造商出具的出厂质量合格证正本一份（B选项正确）；合同价格 100%金额的增值税发票正本一份（C选项正确）。DE选项错误，不属于向卖方支付合同价格的60%，卖方应提交的单据。 | 设备采购合同管理 | 较难 | 43%
594 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，属于承包人义务的是（）。 | 组织编制物资需用量计划表 | 负责工程测量定位和沉降观测 | 提供施工人员安全防护用品 | 编制劳务分包人月度施工计划 | 协调工作关系 | ABE | A选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表等。B选项正确：这也是承包人的义务之一。承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。C选项错误：这通常不是承包人的直接义务。劳务分包人应为其员工提供必要的安全防护用品。承包人主要负责提供施工机械设备、周转材料、安全设施等。D选项错误：这不是承包人的直接义务。劳务分包人需要根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，经承包人批准后实施。E选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 | 劳务作业人员管理、相关保险办理、计量与支付 | 较难 | 38%
595 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人应编制的工程实施措施计划有（）。 | 施工安全措施计划 | 施工组织设计 | 施工环保措施计划 | 施工进度计划 | 竣工验收组织方案 | ABCD | 承包人应编制工程实施措施计划。主要包括：施工组织设计和施工进度计划，工程质量保证措施文件，施工安全管理措施计划，环境保护措施计划。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 44%
596 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准设备采购招标文件》，卖方的合同义务有（） 。 | 承担买方派出的设备监造人员交通食宿费用 | 承担设备在施工场地卸货的风险和费用 | 免费为交货前检验的买方代表提供工作条件及便利 | 按约定时间出具合同设备的质量保证期届满证书 | 承担公司设备交付之前包括运输在内的所有风险 | CE | A选项错误，除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。B选项错误，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。C选项正确，卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出人许可等。D选项错误，质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。E选项正确，合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 | 设备采购合同管理 | 较难 | 42%
597 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据国家九部委《标准施工招标文件》，下列工作中，属于承包人主要义务的有（）。 | 组织合同工程的竣工验收 | 组织设计交底 | 负责施工现场内外的交通道路 | 编制工程实施的各项措施计划 | 查勘施工现场 | DE | 承包人主要义务:①查勘施工现场。②编制工程实施措施计划。主要包括:A.施工组织设计和施工进度计划。B.工程质量保证措施文件。C.施工安全管理措施计划。D.环境保护措施计划③负责施工现场内交通道路和临时工程④测设施工控制网，⑤提出开工申请。⑥完成各项承包工作。⑦保证工程施工和人员的安全。⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。⑩工程的维护和照管 | 施工合同订立管理 | 中等 | 54%
598 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同》，下列选项中，可视为分包人违约的有（）。 | 承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款 | 分包人与发包人或监理人发生直接工作联系 | 分包人将其承包的分包工程转包或再分包 | 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准 | 分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务 | BCDE | 当发生下列情况之一时，视为分包人违约：（1）分包人与发包人或监理人发生直接工作联系；（2）分包人将其承包的分包工程转包或再分包；（3）因分包人原因不能按照分包合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工；（4）因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 较难 | 47%
599 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人提交的竣工付款申请单中应包括的内容有（）。 | 竣工结算合同总价 | 已支付承包人的工程价款 | 应支付的最终结清付款金额 | 应扣留的质量保证金 | 应支付的竣工付款金额 | ABDE | 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价（A选项）、发包人已支付承包人的工程价款（B选项）、应扣留的质量保证金（D选项）、应支付的竣工付款金额（E选项）。C选项错误，不属于承包人向监理人提交的竣工付款申请单中应包括的内容。 | 工程计量与支付管理 | 中等 | 52%
600 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准设备采购招标文件》合同设备支付后进行开箱检验的主要内容有（）。 | 设备内部缺陷 | 设备数量 | 设备性能 | 设备外观 | 设备运行效率 | BD | 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。 | 设备采购合同管理 | 中等 | 42%
601 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工承包人在向监理人报送的工程质量保证措施文件中应包括的内容有（）。 | 质量检查机构的组织 | 质量检查程序 | 质量检查人员的组成 | 质量检测报告 | 质量检查实施细则 | ABCE | 在合同约定期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 40%
602 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 请根据《标准施工招标文件》中的规定，下列文件属于施工合同文件组成部分的是（）。 | 投标函附录 | 质量保证书 | 专用合同条款 | 技术标准和要求 | 现场勘查记录 | ACD | A、C和D选项均为施工合同文件的组成部分。B选项中的质量保证书和E选项中的现场勘查记录并不属于施工合同文件的组成部分。 | 施工合同文件的组成及优先解释顺序 | 中等 | 50%
603 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于合同进度计划修订的说法正确的有（）。 | 只有承包人可以提出修订合同进度计划的申请 | 监理人也可以直接指示承包人修订合同进度计划 | 监理人批复合同进度计划需要获得发包人的同意 | 监理人在收到修订申请后，无需在规定期限内给予回复 | 工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应提交修订申请报告 | BCE | 根据原文，不仅承包人可以提出修订计划的申请，监理人也有权直接指示承包人进行修订，所以选项B正确。监理人在修订计划时需要获得发包人的同意，故选项C正确。当工程进度与计划不符时，承包人应提交修订申请，所以选项E正确。选项A错误，因为监理人也可以提出修订要求。选项D错误，监理人必须在规定的期限内回复修改意见或批复。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 49%
604 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，下列工作中，属于承包人（总承包单位）责任和义务的有（）。 | 提供总包合同相关内容供分包人查阅 | 向分包人提供具备施工条件的施工场地 | 组织分包人参加由发包人组织的图纸会审 | 要求分包人及时提供分包工程进度统计报表 | 为分包人所分包的工作提供详细施工组织设计 | ABC | 承包人的义务。承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。承包人应完成的工作通常有：①向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地;②组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;③提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;④ 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;⑤负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工;⑥为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。ABC选项正确，选项D、E属于分包人的工作。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 较难 | 46%
605 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（）。 | 遇不可预见的不利物质条件 | 发包人提供图纸延误 | 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 异常恶劣的气候条件 | 不可抗力 | BC | A选项，获得工期和费用。B选项，获得工期、费用、利润。C选项，获得工期、费用、利润。D选项，获得工期。E选项，获得工期和部分费用。 | 索赔成立的条件 | 较难 | 39%
606 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，属于承包人工作的有（）。 | 编制分包工程详细的施工组织设计 | 提供分包工程施工所需的施工场地 | 向分包人进行设计图纸交底 | 与项目监理人进行直接工作联系 | 编制分包工程年、季、月工程进度计划 | BCD | 承包人的工作：（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地，B正确；（2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底，C正确；（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交义配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。专业分包不直接与监理人联系，由承包人完成，D正确。AE选项错误，属于分包人的工作。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 较难 | 42%
607 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（）。 | 工作名称、内容和数量 | 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 | 实施该工作的全部流程 | 投入该工作的材料类别和数量 | 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 | ABDE | 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查:（1）工作名称、内容和数量，A选项正确；（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时，B选项正确；（3）投入该工作的材料类别和数量，D选项正确；（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时，E选项正确；（5）其他有关资料和凭证。C选项错误，计日工加价报送监理人审查的资料不包括全部流程。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 50%
608 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的有（）。 | 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 | 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 | 采用计日工计的任何的一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 | 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 | 承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | ADE | A选项正确。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。B选项错误，发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人发出变更指示。C选项错误，计日工由承包人汇总后，按合同约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。D选项正确，承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在合同约定变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。E选项正确。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 较难 | 48%
609 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（）。 | 已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料 | 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 | 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 | 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 | 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | ABCE | 当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求，B选项正确；（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料，A选项正确；（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划，CE选项正确；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单，D选项错误。 | 竣工验收、不可抗力事件的处理 | 较难 | 49%
610 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，下列工作中，分包人的工作有（） | 对分包工程进行深化设计、施工，竣工和保修 | 负责已完分包工程的成品保护工作 | 向监理人提供进度计划及进度统计报表 | 向承包人提交详细的施工组织设计 | 直接履行监理工程师的工作指令 | ABD | 选项A正确，分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。选项B正确，已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作；选项C错误，分包人只能直接对总承包，不能直接对业主和监理，资料都应该提交给总承包单位，再由其提交给监理单位。选项D正确，分包人向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用合同条款约定的时间内批准，分包人方可执行。选项E错误，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或监理人发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或监理人，也不得直接接受发包人或监理人的指令。 | 专业分包合同有关各方的权利和义务 | 较难 | 37%
611 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（）。 | 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 | 永久工程损失由发包人承担 | 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 承包人施工机械损坏由发包人承担 | 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 | ABC | 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 | 不可抗力事件的处理 | 较难 | 47%
612 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有（）。 | 承包人有权拒绝监理人重新检验的要求 | 监理人应判定质量合格 | 承包人损失的工期和费用均不予补偿 | 应补偿承包人费用，但工期不顺延 | 承包人应自费对该部分工程进行修复 | CE | 承包人按合同约定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。但承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。 | 工程计量与支付管理 | 较难 | 48%
613 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生（）之一，应按照规定进行变更。 | 发包人取消了合同中的部分土方工程，并转包给另一施工单位 | 提高合同中地基基础设计等级 | 改变合同工程的基线位置 | 改变合同中基础工程的施工时间 | 根据工程地基施工现场实际情况，决定增加钢板桩支护结构 | BCDE | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更:（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。故正确答案是B、C、D、E。 | 索赔管理、违约责任、争议的解决 | 较难 | 38%
614 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（）。 | 所有已经支付的现场签证 | 竣工结算合同价格 | 发包人已支付承包的款项 | 应扣留的质量保证金 | 发包人应支付承包人的合同价款 | BCDE | 竣工结算申请单应包括以下内容：（1）竣工结算合同价格（2）发包人已支付承包人的款项。（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。（4）发包人应支付承包人的合同价款。 | 竣工结算款支付 | 中等 | 44%
615 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人（）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 | 因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工 | 增加合同工作内容 | 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性 | 迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的 | 提供图纸延误 | BCDE | 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款。 | 施工进度管理 | 较难 | 42%
616 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对难以控制的风险向保险公司投保是（）的一种措施。 | 风险规避 | 风险减轻 | 风险转移 | 风险自留 |  | C | 选项A错误，风险规避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险来源。对施工项目管理机构而言，就意味着否决或者放弃采纳某一具体施工方案。选项B错误，风险减轻是指将不利风险事件发生的可能性和（或）影响降低到可接受范围内的风险应对策略，这也是绝大部分情形下采用的风险应对策略。选项C正确，风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种方式。选项D错误，风险自留是指将可能的风险损失留给自己承担。风险自留分为两种情况:一种是主动自留，另一种是被动自留。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 51%
617 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 | 因设计错误引起的工程损失 | 维修保养的费用 | 因意外事故导致爆炸造成的工程损失 | 非外力原因引起的机械装置损坏 |  | C | 建筑工程一切险的责任范围包括工程项下的物质损失部分，即工程标的有形财产的损失和相关费用的损失，一般会在保险单中列明具体的保险项目：建筑工程（包括永久和临时工程及物料）、所有人提供的物料及项目、安装工程项目、建筑用机器、装置及设备（需另附清单）、场地清理费、工地内现成的建筑物、所有人或承包人在工地上的其他财产（需列明名称） 。物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 | 工程保险种类 | 中等 | 56%
618 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 发包人应在工程接收证书颁发后（）天内将履约担保退还给承包人。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | D | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。综上，本题应选D。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 简单 | 71%
619 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 风险因素发生的概率（P）为大（H），风险损失量（O）为中（M），此时按风险等级为（）。 | 小（L） | 中等（M） | 大（H） | 很大（VH） |  | C | 根据风险等级图可知，概率（P）为大（H）区间，风险损失量（O）为中（M）区间，风险等级为大（H）。综上，本题应选C。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 63%
620 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《招标投标法实施条例》规定，某承包商的中标价为2000万人民币，则履约保证金不得超过（）万元。 | 400 | 200 | 100 | 80 |  | B | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。2000×10%=200万元。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 中等 | 64%
621 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。 | 建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保 | 发包人投保建筑工程一切险 | 保险期限是从投保之日起直至工程验收之日止 | 建筑工程一切险的责任范围不包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失 |  | A | 选项A正确。投保人和被保险人。建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保，被保险人包括发包人、总承包人、分包人、发包人聘用的监理人员、与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行等。选项B错误，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。选项C错误，建筑工程一切险采用的是工期保险单，即保险期限是从投保工程动工之日起直至工程验收之日止。选项D错误，建筑工程一切险的责任范围包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失。 | 工程保险的选择、工程保险理赔 | 中等 | 52%
622 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工项目管理机构针对施工承包风险可采取的应对策略有风险规避、风险减轻、风险转移及风险自留，下列有关说法错误的是（）。[2026] | 某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失时可采取风险规避策略应对 | 风险减轻是指将不利风险事件发生的可能性和（或）影响降低到可接受范围内的风险应对策略 | 风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失的风险应对策略 | 风险被动自留是指采取风险应对措施的费用支出超过自担风险的损失时，必须被动接受风险 |  | D | 选项A说法正确，风险规避策略通常适用于以下两种情形：一是某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失；二是采用其他风险应对策略的代价昂贵,得不偿失。选项B说法正确。选项C说法正确。选项D说法错误，风险自留分为两种情况：一种是主动自留。即已知有风险存在，采取风险应对措施的费用支出超过自担风险的损失时，常常会主动接受风险。另一种是被动自留。即已知有风险存在，但由于可能获得高额利润而需要冒险，且无法采用其他合理的应对策略时，必须被动地保留和承担这种风险。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 68%
623 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工程担保中，应由发包人出具的是（）。 | 履约担保 | 工程款支付担保 | 预付款担保 | 投标担保 |  | B | 选项A错误，履约担保是指中标人在签订合同前向招标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。选项B正确，工程款支付担保是指为保证发包人履行合同约定的工程款支付义务，由担保人向承包人提供的担保。发包人应在签订施工合同时向承包人提交工程款支付担保。选项C错误，《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函选项D错误，投标担保是指投标人在投标活动中，随同投标文件一起向招标人提交的担保。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 中等 | 53%
624 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列关于投标保证金的说法，错误的是（）。 | 招标人不得挪用投标保证金 | 招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起3日内退还 | 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金 | 投标担保形式有投标保函、投标保证金等 |  | B | A选项：招标人不得挪用投标保证金。B选项：招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。C选项：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D选项：投标担保形式有投标保函、投标保证金等。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 中等 | 55%
625 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列有关投标担保的说法错误的是（）。 | 投标担保的形式有投标保函、投标保证金等 | 投标保证金的有效期应与投标有效期一致 | 投标保证金不得超过招标估算价的2% | 投标截止前投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标保证金 |  | D | 选项D说法错误，投标人撤回已提交的投标文件，应在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 中等 | 58%
626 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标人最迟应在书面合同签订后（）日内退还投标保证金及银行同期存款利息。 | 5 | 7 | 10 | 14 |  | A | 招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 简单 | 68%
627 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按要求提交，金额不得超过中标合同金额的（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% |  | B | 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。综上，本题应选B。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 简单 | 72%
628 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过中标合同金额的（）。 | 5% | 10% | 20% | 30% |  | B | 履约担保的额度：不得超过中标合同金额的10%。 | 履约担保 | 中等 | 57%
629 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于工程保险，下列说法错误的是（）。 | 工伤保险由承包人为其所雇佣的全部人员缴纳 | 第三者责任险应由承包人单独名义投保 | 建筑工程一切险的保险期限从投保工程动工之日起至工程验收之日止 | 安装工程一切险的被保险人包括发包人、总承包人、分包人等 |  | B | B错误，第三者责任险应由承包人以承包人和发包人的共同名义投保。 | 工程保险种类 | 较难 | 46%
630 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于工程质量保证金的说法,正确的是（）。 | 工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5% | 承包人已缴纳履约保证金的,发包人仍可同时预留工程质量保证金 | 以银行保函替代工程质量保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3% | 采用工程质量保险方式的,发包人仍可预留工程质量保证金 |  | C | A错误，比例不得高于3%，而不是5%。B错误，已缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。D错误，采用工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留工程质量保证金。 | 工程质量保证金 | 中等 | 55%
631 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于建筑工程一切险的免责范围，下列说法错误的是（）。 | 设计错误引起的损失和费用属于免责范围 | 因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失属于免责范围 | 自然灾害造成的损失属于免责范围 | 维修保养或正常检修的费用属于免责范围 |  | C | C错误，自然灾害造成的损失是保险责任范围，不属于免责范围。 | 工程保险种类 | 中等 | 50%
632 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于施工承包风险管理程序中的风险自留，下列说法错误的是（）。 | 风险自留是指将可能的风险损失留给自己承担 | 主动自留是指已知风险存在，但风险应对措施费用超过自担风险损失时主动接受风险 | 被动自留是指已知风险存在，但由于可能获得高额利润而需要冒险时必须承担的风险 | 应急储备只包括预算储备，不包括时间储备 |  | D | D错误，教应急储备主要有两种：预算储备和时间储备。预算储备是指在施工预算中预留资金；时间储备是指在安排进度计划时要留有机动时间。 | 施工承包风险管理程序 | 较难 | 37%
633 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 | 一切险 | 一切险加第三者责任险 | 一切险加人身保险 | 一切险加人身意外伤害险 |  | B | 第三者责任险的责任期间责任范围仅限于赔偿保险标的工程的工地及邻近地区的第三者因工程实施而蒙受人身伤亡、疾病或财产损失。 | 工程保险种类 | 中等 | 64%
634 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 投标保证金退还的说法，正确的是（）。 | 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的,招标人必须退还投标保证金 | 招标人应在收到投标人书面撤回通知之日起3日内退还投标保证金 | 招标人最迟应在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息 | 中标人的投标保证金可以转为履约保证金 |  | C | A错误，投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。B错误，应在5日内退还,而不是3日内。D错误，两种保证金性质不同,不能互相转换。 | 投标担保 | 中等 | 56%
635 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。 | 投标担保 | 支付担保 | 履约担保 | 预付款担保 |  | B | 保护承包人的合法权益的担保一定是由发包人提供的，由发包人提供的担保只有支付担保。 | 工程支付担保 | 中等 | 54%
636 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下不属于施工承包风险管理计划的编制依据的是（）。 | 施工项目范围说明 | 施工项目管理策划结果 | 施工承包单位风险管理制度 | 施工风险评估报告 |  | D | 施工风险管理计划的编制依据：①施工项目范围说明；②施工招标投标文件与施工合同；③施工项目工作分解结构；④施工项目管理策划结果；⑤施工承包单位风险管理制度；⑥其他相关信息和历史资料。 | 施工承包风险管理计划 | 中等 | 56%
637 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是（）。 | 损失控制 | 风险自留 | 风险转移 | 风险规避 |  | D | 中断风险源属于风险规避。 | 施工承包常见风险 | 中等 | 66%
638 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任的保险责任范围的是（）。 | 工程所有人的人身伤亡或疾病 | 领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故 | 被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失、费用和责任 | 在保险期限内，因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者人财产损失 |  | D | 第三者责任险是指在保险期限内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。 | 工程保险种类 | 中等 | 55%
639 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列风险应对措施中，属于保险转移的是（）。 | 工程分包 | 联合体承包 | 施工人员意外伤害保险 | 应急储备 |  | C | 保险转移是指通过向保险公司投保，将施工过程中可能出现的因自然灾害和意外事故造成的损失转移给保险公司。如建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害保险等。A选项属于非保险转移；B选项属于风险减轻；D选项属于风险自留。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 51%
640 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列属于项目风险管理工作中“风险应对”的是（）。 | 依据风险评估报告确定针对施工承包风险的应对策略，并将其纳入施工承包风险管理计划 | 根据风险因素发生的概率和损失量，确定风险量并进行分级 | 在施工项目实施前识别工程实施过程中的各种风险 | 收集和分析与施工承包风险相关的各种信息，获取代表风险程度和水平的风险信号，预测未来风险和提出预警，并将风险预警纳入施工进展报告 |  | A | 风险应对，是指施工项目管理机构应依据风险评估报告确定针对施工承包风险的应对策略，并将其纳入施工承包风险管理计划。针对施工承包负面风险，可采取的应对策略有：风险规避、风险减轻、风险转移及风险自留。B项属于风险评估。C项属于风险识别，D项属于风险监控。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 68%
641 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列风险等级，属于不希望出现的是（）。 | 大 | 中等 | 小 | 很小 |  | B | 风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险。 | 施工承包风险管理程序 | 简单 | 72%
642 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工承包人将施工项目中风险较大的部分工程进行分包的行为，属于风险应对策略中的（）。 | 风险承受 | 保险转移 | 非保险转移 | 风险规避 |  | C | 施工承包风险的非保险转移主要有三种方式：①工程分包；②签订合同时明确计价方式；③第三方担保 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 62%
643 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。 | 支付担保 | 履约担保 | 预付款担保 | 保修担保 |  | A | 工程款支付担保是指为保证发包人履行合同约定的工程款支付义务，由担保人向承包人提供的担保。 | 工程支付担保 | 中等 | 58%
644 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 用于保证承包人能够按合同规定进行施工，合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是（）。 | 支付担保 | 预付款担保 | 投标担保 | 履约担保 |  | B | 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 | 预付款担保 | 中等 | 65%
645 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 预付款担保的主要作用是（）。 | 保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 | 促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 | 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 | 确保工程费用及时支付到位 |  | A | 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 | 预付款担保 | 简单 | 74%
646 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、（）和风险监控。 | 风险排序 | 风险跟踪 | 风险分类 | 风险应对 |  | D | 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。 | 施工承包风险管理程序 | 简单 | 70%
647 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下（）不属于施工项目自身的风险。 | 施工组织管理风险 | 工程款支付及结算风险 | 自然环境风险 | 施工质量安全风险 |  | C | 答案为C，自然环境风险属于外部环境风险，而非施工项目本身的风险，其他选项A、B、D均属于施工项目自身的风险。 | 施工承包常见风险 | 中等 | 61%
648 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工承包风险管理的有效措施之一是通过签订合同约定逾期付款利息，此措施适用于应对（）。 | 施工组织管理风险 | 施工质量安全风险 | 工程款支付及结算风险 | 自然环境风险 |  | C | 答案为C，根据教材原文，工程款支付及结算风险的一个应对措施是在签订合同时约定逾期付款利息。A项、B项和D项均与此措施不相关。 | 施工承包常见风险 | 中等 | 52%
649 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017,施工项目管理机构应在（）时确定施工风险管理计划。 | 项目汇报 | 项目管理策划 | 施工过程 | 工程结算 |  | B | 教材明确指出应在项目管理策划时确定风险管理计划，其他选项均不符合题意，所以答案是B。 | 施工承包风险管理计划 | 中等 | 64%
650 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 编制施工风险管理计划的依据不包括（）。 | 施工合同 | 风险评估报告 | 施工项目范围说明 | 施工承包单位风险管理制度 |  | B | 选项A、C、D均为编制风险管理计划的依据。选项B虽然与风险管理相关，但在教材列出的编制依据中未提及风险评估报告，故B项是答案。 | 施工承包风险管理计划 | 中等 | 57%
651 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在施工承包风险管理的“风险规避”策略中，以下（）是适合采用规避策略的。 | 风险因素发生概率低且损失量小 | 风险因素发生概率高但损失量小 | 风险因素发生概率高且损失量大 | 风险因素发生概率低但损失量大 |  | C | 根据教材原文，风险规避策略适用于风险因素发生概率高且可能造成相当大的损失的情形。因此，选项C描述了风险规避最适宜的情况，是答案。选项A和D描述的风险相对较低，选项B中损失量小，这些情况不需要采用风险规避。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 53%
652 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在工程担保中，投标人撤回已提交的投标文件，招标人应自收到投标人书面撤回通知之日起（）日内退还投保保证金。 | 立即 | 3 | 5 | 7 |  | C | 投标人撤回已提交的投标文件，应在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。 | 投标担保 | 中等 | 63%
653 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。 | 需为本单位全部职工缴纳工伤保险费 | 只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保 | 只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费 | 可以只为本单位危险作业岗位人员投保 |  | A | 国务院颁布的《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应依照法规规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 | 工程保险种类 | 中等 | 53%
654 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 决定保险成本的最主要因素是（）。 | 服务质量 | 安全可靠性 | 保险费率 | 赔付金额 |  | C | 正确选项C直接与保险成本相关，如教材所述。选项A、B虽然在选择保险人时需要考虑的因素，但并非决定保险成本的最主要因素。选项D赔付金额虽然影响保险公司的成本，但不是投保人考虑的保险成本决定因素。 | 工程保险的选择 | 中等 | 52%
655 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 工程保险理赔过程中，如果一个项目由多家保险公司同时承保，理赔时保险人需要（）。 | 单独承担全部责任 | 按比例分担赔偿责任 | 先由投保人垫付赔偿金 | 等待其他保险公司先行赔付 |  | B | 当一个项目由多家保险公司同时承保时，负责理赔的保险人仅需按比例分担其应负的赔偿责任。 | 工程保险理赔 | 中等 | 54%
656 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（） | ③-②-④-① | ②-③-④-① | ③-②-①-④ | ①-③-②-④ |  | C | 施工承包风险管理包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控等环节。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 56%
657 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 项目风险管理中，风险等级是根据（）评估确定的。 | 风险因素发生的概率和风险管理能力 | 风险损失量和承受风险损失的能力 | 风险因素发生的概率和风险损失量（或效益水平） | 风险管理能力和风险损失量（或效益水平） |  | C | 通过风险因素形成风险概率的估计和对发生风险后可能造成的损失量估计，确定风险量及风险等级。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 62%
658 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的（） | 风险规避 | 风险减轻 | 风险转移 | 风险保留 |  | C | 风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种方式。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 59%
659 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是（）。 | 风险评估 | 风险监控 | 风险识别 | 风险预测 |  | B | 施工承包风险管理包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控等环节。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 56%
660 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（）。 | 投保建筑工程一切险 | 设置警示牌 | 进行专题安全教育 | 设置边坡护壁 |  | A | 风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种方式。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 54%
661 | 单项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列选项中属于风险应对工作内容的是（）。 | 分析各种风险因素发生的概率 | 分析各种风险的损失量 | 确定各种风险的风险量和风险等级 | 确定应对各种风险的风险对策 |  | D | 施工项目管理机构应依据风险评估报告确定针对施工承包风险的应对策略，并将其纳入施工承包风险管理计划。针对施工承包负面风险，可采取的应对策略有：风险规避、风险减轻、风险转移及风险自留。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 52%
662 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 施工承包风险可从施工项目本身和外部环境两方面考虑，以下属于施工项目外部环境风险的是（）。 | 市场风险 | 政策风险 | 社会风险 | 工程分包风险 | 自然环境风险 | ABCE | 施工项目本身的风险主要有施工组织管理风险、施工进度延误风险、施工质量安全风险、工程分包风险、工程款支付及结算风险等；施工项目外部环境风险主要有市场风险、政策风险、社会风险、自然环境风险等。综上，本题应选ABCE。 | 施工承包常见风险 | 中等 | 42%
663 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 属于项目风险识别报告内容的是（）。 | 风险源的类型、数量 | 各类风险发生的概率 | 风险相关的条件因素 | 风险可能发生的部位及风险的相关特征 | 可能造成的损失量和风险等级 | AD | 项目风险识别报告应包括下列内容:①风险源的类型、数量；选项A正确②风险发生的可能性；③风险可能发生的部位及风险的相关特征。选项D正确风险评估报告内容包括:①各类风险发生的概率；选项B错误②可能造成的损失量和风险等级；选项E错误③风险相关的条件因素。选项C错误综上，本题应选AD。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 37%
664 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有 （） 。 | 信用证明 | 保证金 | 担保书 | 有价证券 | 银行保函 | BCE | 履约担保形式有银行履约保函、履约担保书、履约保证金等。综上，本题应选BCE。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 中等 | 49%
665 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 根据《标准施工招标文件》，关于工程保险投保的说法，正确的有（）。[2026] | 建筑工程一切险应以发包人和承包人的共同名义投保 | 第三者责任险通常附加在建筑工程一切险和安装工程一切险中 | 工伤保险由承包人为施工现场所有员工统一投保 | 意外伤害保险仅由承包人为现场机构人员投保 | 发包人应为其现场机构人员投保人身意外伤害险 | ABE | C选项错误，承包人应为其雇佣人员缴纳工伤保险费，并要求分包人也进行此项保险，是"各管各的人"。D选项错误，意外伤害保险也是"各管各的人"，发包人和承包人都需要为各自人员投保。 | 工程保险种类 | 较难 | 37%
666 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于工程担保的说法正确的有（） | 履约保证金不得超过中标合同金额的10% | 工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3% | 预付款保函的担保金额应与预付款金额相同 | 承包人已缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金 | 预付款一般应在开工前7天支付 | ABCE | D错误，在工程竣工前，承包人已缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 | 履约担保 | 较难 | 44%
667 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 关于投标担保的说法正确的有（）。 | 投标保证金不得超过招标项目估算价的2% | 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人应在5日内退还投标保证金 | 中标人签订合同后，招标人应在5日内退还投标保证金及银行同期存款利息 | 投标保证金有效期应与投标有效期一致 | 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人必须退还投标保证金 | ABCD | E错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。 | 投标担保 | 中等 | 39%
668 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | “建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。 | 错误设计引起的费用 | 火灾 | 工艺不善造成的事故 | 技术人员过失造成的事故 | 盗窃 | BCDE | 物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 | 工程保险种类 | 中等 | 53%
669 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 以下属于建筑工程一切险免责范围的有（）。 | 因设计错误引起的损失和费用 | 自然磨损、内在缺陷造成的保险财产自身损失 | 货物盘点时发现的盘亏损失 | 因承包人安装人员技术不精引起的事故损失 | 施工用机具设备失灵造成的本身损失 | ABCE | D选项是安装工程一切险的保险责任范围，不属于免责范围。 | 工程保险种类 | 中等 | 40%
670 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列各种保险中，应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保的有（）。 | 施工人员工伤保险 | 意外伤害保险 | 建筑工程一切险 | 安装工程一切险 | 施工设备、机动车、进场的材料和工程设备保险 | CD | 《标准施工招标文件》通用条款规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。 | 工程保险种类 | 中等 | 39%
671 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 进行施工风险识别时，可采用的方法有（）。 | 财务报表法 | 初始清单法 | 决策树法 | 盈亏平衡分析法 | 流程图法 | ABE | 施工风险识别可采用专家调查法、财务报表法（A选项正确）、初始清单法（B选项正确）、流程图法（E选项正确）、统计资料法等方法。CD选项不属于施工风险识别的方法。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 50%
672 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 下列建设工程施工过程发生的损失中，属于建筑工程一切险承保范围的（） 。 | 非人为火灾事故造成的损失 | 工艺不善引发事故造成的损失 | 设计错误造成的损失 | 货物盘点时发生的盘亏损失 | 工地库房被盗造成的损失 | ABE | 物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项（A选项正确），同时还承保盗窃（E选项正确）、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故（B选项正确）。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括：①设计错误引起的损失和费用（C选项错误）；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、 鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置，修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦货物盘点时发现的盘亏损失（D选项错误）；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 | 工程保险种类 | 中等 | 38%
673 | 多项选择题 | 第2章 施工招标投标与合同管理 | 在施工承包风险管理程序的“风险监控”环节中，施工承包单位应采取（）方法来监控风险。 | 工期检查 | 成本跟踪分析 | 质量监控 | 设计变更管理 | 定期例会 | ABCE | 风险监控方法包括：采用工期检查、成本跟踪分析、合同履行情况监督、质量监控、现场情况报告、定期例会等方法。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 49%
674 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列影响建设工程施工进度的因素中，属于协作部门及社会环境影响的是（）。[2026] | 资金不到位 | 物资时间不满足施工需求 | 市容整顿的限制 | 水文气象条件 |  | C | 影响建设工程施工进度的因素中，属于协作部门及社会环境影响的包括：有关协作部门协作配合不够或支持力度不够；其他单位邻近工程的施工干扰；节假日交通、市容整顿限制；临时停水、停电、断路以及在国外因法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭，汇率浮动和通货膨胀等。选项A属于建设单位的影响，选项B属于材料、设备供应单位原因，选项D属于自然条件的影响。选项C正确。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 56%
675 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是（）。 | 材料供应时间不能满足需要 | 不能及时提供施工场地条件 | 不明的水文气象条件 | 计划安排不周密，组织协调不力 |  | B | 建设单位原因。如建设单位使用要求改变而进行设计变更;应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足正常施工需要;建设资金不到位，不能及时向施工单位支付工程款等。选项A属于材料、设备供应单位原因，选项C属于自然条件影响，选项D属于组织管理因素。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 60%
676 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 战争对建设工程施工进度的影响，属于（）的因素。 | 社会环境 | 协作部门 | 自然条件 | 组织管理 |  | A | 有关协作部门及社会环境影响：（1）有关协作部门原因。如有关协作部门协作配合不够或支持力度不够等。（2）社会环境原因。如其他单位邻近工程的施工干扰;节假日交通、市容整顿限制;临时停水、停电、断路;国外的法律及制度变化、经济制裁、战争、骚乱、罢工、企业倒闭、汇率浮动和通货膨胀等。自然条件影响：如复杂的工程地质条件;不明的水文气象条件;地下埋藏文物的保护、处理;洪水、地震、台风等不可抗力等。施工单位自身因素影响：（1）施工技术因素。如施工方案、施工工艺或施工安全措施不当;特殊材料及新材料的不合理使用;施工设备不配套，选型失当或有故障;不成熟的技术应用等。（2）组织管理因素。如向有关部门提出各种申请审批手续的延误;合同签订时遗漏条款、表达失当;计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节;指挥不力，使各专业、各施工过程之间交接配合不顺畅等。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 简单 | 74%
677 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于施工总进度计划的作用,下列说法正确的是（）。[2026] | 仅用于确定各单位工程的施工期限 | 仅用于确定施工现场的资源需求 | 是保证整个施工项目按期交付使用的重要前提 | 主要用于控制分部分项工程的施工进度 |  | C | 施工总进度计划是指根据施工部署中施工方案和施工项目开展程序，对承包范围内所有单位工程作出时间上的安排。其目的在于确定各单位工程及全工地性工程的施工期限及开竣工日期，进而确定施工现场劳动力、材料、成品、半成品、施工机械的需求数量和调配情况，以及现场临时设施的数量、水电供应量和能源、交通需求量。因此，科学合理地编制施工总进度计划，是保证整个施工项目按期交付使用的重要前提。 | 施工进度计划系统 | 中等 | 57%
678 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某建筑工程因国外供应商企业倒闭导致工期延误,这种情况属于工期影响因素中的（）。[2026] | 有关协作部门原因 | 社会环境原因 | 自然条件影响 | 施工单位自身因素 |  | B | 社会环境原因。如其他单位邻近工程的施工干扰；节假日交通、市容整顿限制；临时停水、停电、断路；国外的法律及制度变化、经济制裁、战争、骚乱、罢工、企业倒闭、汇率浮动和通货膨胀等。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 63%
679 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 施工进度计划采用横道图表示时，不是横道图的不足之处的是（）。 | 不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系 | 不能反映影响工期的关键工作和关键线路 | 不能反映工作所具有的机动时间（时差） | 能够利用项目管理软件进行优化和调整 |  | D | A选项错误，横道图不能明确反映各项工作之间的相互联系和相互制约关系。B选项错误，横道图不能反映影响工期的关键工作和关键线路。C选项错误，横道图不能反映工作所具有的机动时间（时差）。D选项正确，因为横道图本身无法利用项目管理软件进行优化和调整，这是网络计划的特点。 | 施工进度计划表达形式 | 中等 | 54%
680 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列不属于施工单位自身的技术因素导致的进度影响的是（）。[2026] | 施工方案不当 | 施工设备选型失当 | 不成熟技术的应用 | 计划安排不周密 |  | D | A、B、C均属于施工技术因素。D属于组织管理因素。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 59%
681 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程施工过程中,下列不属于建设单位原因导致的工期影响因素的是（）。[2026] | 建设单位使用要求改变而进行设计变更 | 施工场地条件不能及时提供 | 建设资金不到位,不能及时支付工程款 | 施工图纸供应不及时、不配套 |  | D | D选项属于勘察设计单位原因导致的工期影响因素。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 55%
682 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列影响施工进度的不利因素中，属于施工单位自身因素的是（）。 | 施工设备选型失当 | 施工图纸出现差错 | 工程地质资料有误 | 工程设计变更频繁 |  | A | A选项属于施工单位自身因素，BCD属于建设单位的因素。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 62%
683 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列选项中关于横道图的缺点，说法正确的是（）。 | 不能反映工作的总工期 | 不能反映各项工作的持续时间 | 不能反映各项工作的开始和完成时间 | 不能反映各项工作的相互联系 |  | D | 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点，但也有不足：①不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系，D选项正确；②不能反映影响工期的关键工作和关键线路；③不能反映工作所具有的机动时间（时差）；④不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于施工进度计划的优化。ABC选项错误，横道图可以反映工作的总工期，各项工作的持续时间和各项工作的开始和完成时间。 | 横道图 | 中等 | 57%
684 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程横道图进度计划如下图，下列施工组织变更的方案中，对进度影响最大的是（）。 | 增加施工班组人数，使各班组流水节拍减少20% | 增加一个施工段，使各班组流水节拍减少20% | 增加结构安装和室内装修的班组，组织加快的成倍节拍流水施工 | 通过组织安排，使结构安装和室内装修搭接3周施工 |  | C | 增加施工班组人数，使各班组流水节拍减少20%，可以缩短工期12周；增加一个施工段，使各班组流水节拍减少20%，可以缩短工期4周；增加结构安装和室内装修的班组，组织加快的成倍节拍流水施工，可以缩短工期15周；通过组织安排，使结构安装和室内装修搭接3周施工，可以缩短工期3周，故影响最大的是C。 | 横道图 | 较难 | 36%
685 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 影响施工进度的不利因素有很多，其中最大的干扰因素是（）。 | 人为因素 | 技术因素 | 设备、材料及构配件因素 | 施工机具因素 |  | A | 影响施工进度的不利因素有很多，如人为因素，技术因素，设备、材料及构配件因素，施工机具因素，资金因素，水文、地质与气象因素以及其他自然与社会环境等方面的因素。其中，人为因素是最大的干扰因素。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 56%
686 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 影响工程进度的因素中，最大的干扰因素是（）。 | 人为因素 | 技术因素 | 设备因素 | 地质因素 |  | A | 人为因素是最大的干扰因素。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 简单 | 68%
687 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 采用横道图编制施工进度计划的优点是（） | 可以明确表示各项工作之间的逻辑关系 | 可以直接判断各项工作的机动时间 | 可以直接显示整个计划的关键工作 | 可以直观表明各项工作的持续时间 |  | D | ABC选项错误，横道图表示形式不足：①不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系；②不能反映影响工期的关键工作和关键线路；③不能反映工作所具有的机动时间（时差）；④不能反映工程费用与工期之间的关系。D选项正确，施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期。 | 横道图 | 中等 | 61%
688 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列影响施工进度的不利因素中属于自然条件的是（） | 临时停水停电断路 | 地下埋藏文物的处理 | 地质勘察资料不准确 | 不成熟的施工技术应用 |  | B | A选项错误，属于社会环境原因；B选项正确，自然条件影响：复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护、处理；洪水、地震、台风等不可抗力等。C选项错误，属于相关单位影响；D选项错误，属于施工技术因素。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 67%
689 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在施工进度管理过程中，如果遭遇建设资金不到位导致不能及时支付工程款，这属于（）影响因素。 | 施工单位自身因素 | 建设单位原因 | 社会环境因素 | 自然条件影响 |  | B | 根据教材内容，建设资金不到位属于建设单位原因，因此选项B正确。其他选项与题干描述的情景不符。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 63%
690 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于分部分项工程进度计划的描述，下列说法不正确的是（）。 | 是为了保证单位工程施工进度计划的顺利实施 | 针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程进行编制 | 对分部分项工程各施工过程作出时间上的安排 | 是为了保证总工期的缩短 |  | D | A、B、C项均为分部分项工程进度计划的正确描述；D项错误，分部分项工程进度计划的目的是为了保证单位工程进度计划能够顺利实施，并非直接为了缩短总工期。 | 施工进度计划系统 | 中等 | 57%
691 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在施工进度计划中，若要体现施工阶段工作任务的持续时间，并直观显示各项工作的开始与完成时间，最适宜采用的表示方法是（）。 | 双代号网络计划 | 单代号网络计划 | 横道图 | 多级网络计划系统 |  | C | A选项错误，双代号网络计划强调的是工作之间的逻辑关系，而非直观显示持续时间和起止时间。B选项错误，单代号网络计划同样重在表示工作的逻辑关系，不具备直观显示持续时间和起止时间的优势。C选项正确，横道图能够直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间。D选项错误，多级网络计划系统复杂度较高，不如横道图直观。 | 施工进度计划表达形式 | 中等 | 69%
692 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（）。 | 不能确定计划中的关键工作 | 不能计算资源需求量 | 不能进行计划调整 | 不能反映工作持续时间 |  | A | 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点，但也有不足：①不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系;②不能反映影响工期的关键工作和关键线路，A选项正确；③不能反映工作所具有的机动时间（时差） ;④不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于施工进度计划的优化。特别是对于大型工程项目，因其工作构成及逻辑关系复杂、无法利用计算机来进行计算分析。因此，采用横道图进行施工进度管理，有一定的局限性。BCD选项错误。 | 3.1.2.施工进度计划系统及表达形式 | 中等 | 66%
693 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 表示建设工程进度的网络计划与横道图计划相比，其主要优点是（）。 | 明确表达各项工作之间的搭接时间 | 直观表达工程进度计划的计算工期 | 明确表达各项工作之间的逻辑关系 | 方便读取各项工作的持续时间 |  | C | 在横道图进度计划法中，工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚，而网络计划可以明确表达各项工作之间的逻辑关系。 | 横道图进度计划的编制方法 | 中等 | 66%
694 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 横道图进度计划可以直接反映的时间参数有（）。 | 工作的开始时间 | 工作的持续时间 | 工作的完成时间 | 项目的总工期 | 工作的机动时间 | ABCD | 采用横道图编制施工进度计划，通常包括两个基本部分，即左侧的工作名称、持续时间和右侧的横道线部分。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期，ABCD选项正确，E选项错误。 | 横道图 | 中等 | 50%
695 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 影响施工进度的不利因素有很多，下列选项中属于组织管理因素的是（）。 | 合同签订时遗漏条款、表达失当 | 特殊材料及新材料的不合理使用 | 地下埋藏文物的保护、处理 | 计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节 | 指挥不力，使各专业、各施工过程之间交接配合不顺畅 | ADE | 组织管理因素。如向有关部门提出各种申请审批手续的延误;合同签订时遗漏条款、表达失当;计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节;指挥不力，使各专业、各施工过程之间交接配合不顺畅等。 | 3.1.1.施工进度影响因素 | 中等 | 44%
696 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列属于施工单位自身因素对工程进度的影响的有（）。[2026] | 施工方案、施工工艺或施工安全措施不当 | 特殊材料及新材料的不合理使用 | 计划安排不周密，组织协调不力 | 指挥不力，导致各专业间配合不顺畅 | 工程监理指令延迟发布或有误 | ABCD | E选项属于工程监理单位原因。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 49%
697 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在建设工程施工过程中，由勘察设计单位原因导致工程延误的情况包括（）。[2026] | 勘察资料不准确，地质资料存在错误或遗漏 | 设计内容不完善，规范应用不当，设计有缺陷 | 施工图纸供应不及时、不配套 | 设计方案的可施工性差或设计考虑不周 | 建设资金不到位，不能及时支付工程款 | ABCD | E选项属于建设单位原因。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 47%
698 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据流水施工组织方式的概念，区别流水施工组织方式的特征参数是（）。[2026] | 流水节拍 | 流水步距 | 施工段数 | 施工工期 |  | A | 流水节拍是指某一个专业工作队在一个施工段上的施工时间。流水节拍表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强;反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 68%
699 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。 | 不同施工过程的流水节拍均相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 专业工作队数等于施工段数 |  | C |  | 有节奏流水施工 | 较难 | 35%
700 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 基础分部工程有4个施工过程，分别为挖槽、混凝土垫层、砌筑和回填，分为5个施工段组织固定节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍为4天，垫层与砌筑之间有7天间歇时间，回填提前插入1天，则流水施工工期应为（）天。 | 30 | 35 | 38 | 42 |  | C | 固定节拍流水施工：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。有提前插入时间的固定节拍流水施工：T=（m+n-1）*K+ΣZ-ΣC=（5+4-1）×4+7-1=38天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 44%
701 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，施工过程数为n个，施工段数为m个，则流水步距的总数为（）个。 | n-1 | n | m-1 | m |  | A | 流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 67%
702 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。 | 非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工 | 一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 | 固定节拍流水施工和非节奏流水施工 | 加快的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工 |  | D |  | 有节奏流水施工 | 较难 | 43%
703 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。 | 施工段数 | 流水强度 | 流水步距 | 工作面 |  | B | 工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程数和流水强度两个参数，B选项正确；AD选项错误，属于空间参数，C选项错误，属于时间参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 52%
704 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织依次施工时，其特点之一是（）。 | 没有充分地利用工作面进行施工，工期长 | 施工现场的组织管理工作比较复杂 | 可组织专业化施工队提高劳动生产率 | 各专业工作队能够连续施工 |  | A | 本题考查的是流水施工方式。依次施工方式具有以下特点：（1）没有充分地利用工作面进行施工，工期长；（2） 如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3） 如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（4） 单位时间内投入劳动力、施工机具等资源量较少，有利于资源供应的组织;（5） 只有一个工作队进行施工作业，施工现场的组织管理比较简单。 | 流水施工的特点 | 中等 | 53%
705 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 浇筑混凝土施工过程的流水强度是指（）。 | 每工作班浇筑的混凝土立方数 | 浇筑施工队一天浇筑的混凝土立方数 | 投入浇筑工作的施工队数 | 相邻浇筑工程相继开始施工的最小时间间隔 |  | A | 流水强度也称为流水能力或生产能力，是指流水施工的某施工过程（或专业工作队）在单位时间内所完成的工程量。例如，浇筑混凝土施工过程的流水强度是指每工作班浇筑的混凝土立方数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 59%
706 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 流水强度是指某专业工作队在（）。 | 一个施工段上所完成的工程量 | 单位时间内所完成的工程量 | 一个施工段上所需某种资源的数量 | 单位时间内所需某种资源的数量 |  | B | 流水强度也称为流水能力或生产能力，是指流水施工的某施工过程（或专业工作队）在单位时间内所完成的工程量。例如，浇筑混凝土施工过程的流水强度是指每工作班浇筑的混凝土立方数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 58%
707 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 流水施工的表达方式主要有（）。 | 网络图、横道图和时标图 | 网络图、垂直图和时标图 | 网络图、横道图和垂直图 | 横道图、垂直图和时标图 |  | C | 流水施工用网络图表达时，需要编制流水网络计划。除此之外，流水施工通常用横道图和垂直图表示。 | 流水施工的表达方式 | 中等 | 66%
708 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某单位工程采用固定节拍流水施工，3个施工过程数，4个施工段，流水节拍2个月，工作之间无间歇，则流水施工工期（）月。 | 12 | 14 | 16 | 18 |  | A | 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。流水施工工期的计算T=（m+n-1）K=（4+3-1）×2=12（月）。 | 有节奏流水施工 | 中等 | 64%
709 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（）天。 | 21 | 24 | 26 | 27 |  | C | 题干说明“流水节拍均为3天”，所以为等节奏流水施工。等节奏流水施工，所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等，相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。有提前插入时间的固定节拍流水施工：T=（m+n-1）×K+ΣZ-ΣC=（6+4-1）×3-1=26天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 47%
710 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为（）天。 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | D | 本题考查的是流水施工工期的确定。累加数列错位相减取大差法计算流水步距： | 非节奏流水施工 | 较难 | 38%
711 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍见表2-8。则施工过程Ⅰ与Ⅱ、Ⅱ与Ⅲ、Ⅲ与Ⅳ之间的流水步距分别为（）。 | 3天、4天、5天 | 3天、5天、4天 | 4天、5天、3天 | 5天、4天、3天 |  | B | 本题考查的是流水步距的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：2，6，9施工过程Ⅱ：3，8，12施工过程Ⅲ：4，7，11施工过程Ⅳ：3，7，11（2）错位相减求得流水步距： | 非节奏流水施工 | 较难 | 46%
712 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍（天）见下表。则流水施工工期为（）天。 | 23 | 22 | 21 | 20 |  | A | （1） 求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：2，6，9施工过程Ⅱ：3，8，12施工过程Ⅲ：4，7，11施工过程Ⅳ：3，7，11（2） 错位相减求得差数列：施工过程Ⅰ与Ⅱ2，6，9- 3，8，122，3，1，-12施工过程Ⅱ与Ⅲ3，8，12- 4，7，113，4，5，-11施工过程Ⅲ与Ⅳ4，7，11- 3，7，114，4，4，-11（3） 在差数列中取最大值求得流水步距：施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距：K1=3施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距：K2=5施工过程Ⅲ与Ⅳ之间的流水步距：K3=4（4） 总工期=流水步距之和+最后一个施工过程（或专业工作队）在各施工段流水节拍之和=（3+5+4）+（3+4+4）=12+11=23。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 36%
713 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，施工过程2和施工过程3的搭接时间为2天，则工期为（）天。 | 8 | 10 | 12 | 14 |  | B | 本题考查的是固定节拍流水施工。依题意，已知：m=3，n=4，t=2，∑C=2，根据公式代入数值得：T=（3+4-1）×2-2=10（天）。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 46%
714 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有2个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3d、4d、3d、3d和2d、5d、4d、3d，则流水步距和流水施工工期分别为（） | 3和16 | 3和17 | 5和18 | 5和19 |  | D | 本题考核的是流水步距和流水施工工期的计算。根据错位相减求得差数列：流水步距=max[ 3，5，3，2，-14]=5d；流水施工工期=5+2+5+4+3=19d。 | 非节奏流水施工 | 困难 | 41%
715 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、6、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。 | 2和22 | 2和30 | 4和28 | 4和36 |  | A | 本题考查的是成倍节拍流水施工。1、计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是6、6、4的最大公约数，所以流水步距K=min{6，6，4}=2天2、专业工作队数=6/2+6/2+4/2=3+3+2=8个；3、流水施工工期=（4+8-1）*2=22天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 46%
716 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。 | 3个和20天 | 8个和22天 | 5个和24天 | 7个和20天 |  | B | 本题考查的是成倍节拍流水施工。最大公约数为2.第一个施工过程的专业工作队数目=6/2=3，第二个施工过程的专业工作队数目=4/2=2，第三个施工过程的专业工作队数目=6/2=3，则参与该工程流水施工的专业工作队总数=3+2+3=8，则流水施工工期=（4+8-1）×2=22（天）。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 46%
717 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有4个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天和2天，则拟采用的专业工作队应为（）个。 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | C | 加快的成倍节拍流水施工特点：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。K=min[4，6，4，2]=2；b1=4/2=2；b2=6/2=3；b3=2/2=1；b4=2/2=1。n=2+3+1+1=7（个）。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 44%
718 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则流水施工工期为（）天。 | 30 | 28 | 26 | 24 |  | D | 流水节拍分别为6、4、6、4，存在最大公约数，且最大公约数为2，确定专业队数：b1=6/2=3，b2=4/2=2，b3=6/2=3，b4=4/2=2，专业队总数N=3+2+3+2=10，T=（m+N-1）K+∑Z+∑C=（3+10-1）×2=24天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 47%
719 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天、4天，则专业工作队数应为（）个。 | 3 | 4 | 6 | 10 |  | D | 流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=（6，4，6，4）=2；则：b1=t1/K=6/2=3，b2=t2/K=4/2=2，b3=t3/K=6/2=3，b4=t4/K=4/2=2。于是，参与该工程流水施工的专业工作队总数为3+2+3+2=10（个）。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 44%
720 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有甲、乙、丙3个施工过程，流水节拍分别为4d、6d、2d，施工段数为6，且甲乙间工艺间歇为1d，乙丙间提前插入时间为2d，现组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为（）d。 | 23 | 22 | 21 | 19 |  | C | 本题考核的是流水施工工期的计算。流水步距等于流水节拍的最大公约数，K=（4，6，2）=2在该计划中，施工过程数目为3；专业工作队数目6；施工段数目6；流水步距K=2；工艺间歇为1；提前插入时间为2 。因此，其流水施工工期为:T= （m+N- 1） K+ΣZ-ΣC=（6+6-1）×2 +0+1-2=21d。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 44%
721 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4天、4天、5天和4天、5天、6天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。 | 4和16 | 4和19 | 5和17 | 5和19 |  | B | 本题考查的是流水施工工期的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程1：4，8，13施工过程2：4，9，15（2）错位相减求得流水步距：4，8，13- 4，9，154，4，4，-15K1,2=4（3）施工工期T=ΣK+Σtn=4+（4+5+6）=19天 | 非节奏流水施工 | 较难 | 47%
722 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。 | 2和19 | 3和20 | 4和20 | 5和19 |  | B | 施工过程流水节拍的累加数列：施工过程1：2，6，9，13施工过程2：3，8，12，17错位相减求差：2，6，9，13- 3，8，12，17 2，3， 1，1， -17故施工过程1和2的流水步距为K=max{2，3，1，1，-17}=3天施工工期为3+3+5+4+5=20。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 40%
723 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程采用固定节拍流水施工，有4个分项工程，平面上划分为4个施工段，各分项工程在各施工段上流水节拍为3天，该工程工期（）天。 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | D | 本题考查的是固定节拍流水施工。固定节拍流水施工：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。T=（m+n-1）×K=（4+4-1）×3=21（天）。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 42%
724 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4d、4d和2d，则应派（）个专业工作队参与施工。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | A | 本题考查的是成倍节拍流水施工。（1）计算流水步距。K=min[4，4，2]=2（天）。（2）确定专业工作队数目。b1=4/2=2（个），b2=4/2=2（个），b3=2/2=1（个）。故应组织的专业工作队总数2+2+1=5（个），选项A符合题意。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 48%
725 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍（d）见下表，则施工过程A与B、B与C、C与D之间的流水步距分别为（）。 | 2d、3d、4d | 3d、2d、4d | 3d、4d、1d | 1d、3d、5d |  | A | 本题考核的是流水步距的计算。本题的计算过程为：施工过程C与D之间的流水步距：KC，D=max[4，3，4，4，-10]=4d。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 35%
726 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍（天）见表2-7，则流水施工工期为（）天。[2026] | 17天 | 18天 | 19天 | 20天 |  | C | 本题考查的是流水施工工期的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程A：2，5，7，8施工过程B：3，5，9，12施工过程C：4，6，10，12施工过程D：3，6，8，10（2）错位相减求得流水步距： | 非节奏流水施工 | 较难 | 40%
727 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土）在 5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑3天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。 | 39 | 29 | 27 | 14 |  | C | 本题考查的是固定节拍流水施工。流水施工工期=（5+4-1）×3+3=27 天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 48%
728 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某建设工程划分为4个施工过程，3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，则流水步距为（）天。 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | A | 本题考查的是成倍节拍流水施工。成倍节拍流水施工的流水步距等于流水节拍的最大公约数。4、6、4、2的最大公约数为2。 | 有节奏流水施工 | 中等 | 55%
729 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为（）天。 | 35 | 40 | 45 | 25 |  | D | 主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，可以判断此为固定节拍流水施工，m=3，n=3，K=5，根据固定节拍流水施工工期的计算：T=（m+n-1）K=（3+3-1）*5=25天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 35%
730 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 确定流水节拍时，如果实心砖墙砌筑的产量定额是0.95m³/工日，某施工段的工程量是237.5m³，按每天2班排班，每班为10人，则该施工段砌墙的流水节拍是（）天。 | 8 | 11 | 12.5 | 25 |  | C | 产量定额是0.95m³/工日，每班为10人，那么每班工作量为0.95*10=9.5m³，每天有2班，那么每天工作量为9.5*2=19m³。每施工段工程量是237.5m³，那么需要237.5/19=12.5天。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 65%
731 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列关于施工段与专业队关系的叙述中，说法错误的有（）。 | 施工段数目过多会降低施工速度 | 施工段数目过多会延长工期 | 施工段过少可能造成窝工 | 施工段的数目的确定与专业队数目没有关系 |  | D | 选项A、B，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；选项C，施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。选项D，由于施工段内的施工任务由专业工作队依次完成，因而在两个施工段之间容易形成一个施工缝。同时，由于施工段数量多少，将直接影响流水施工效果。题干要求选择错误的，所以答案为D。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 65%
732 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工空间参数中，某专业工种所必须具备的活动空间指的是（）。 | 施工过程 | 施工层 | 施工段 | 工作面 |  | D | 选项A错误，当编制控制性施工进度计划时，组织流水施工的施工过程可划分得粗一些，施工过程可以是单位工程或单项工程，也可以是分部工程。当编制实施性施工进度计划时，施工过程可划分得细一些，施工过程可以是分项工程，甚至是将分项工程按照专业工种不同分解而成的施工工序。选项C错误，施工段也称为流水段，是指在组织流水施工时，将拟建工程在平面上划分成若干个劳动量相等或大致相等的施工区段。选项D正确，工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 65%
733 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列施工方式中，属于流水施工的基本组织方式的是（）。 | 无节奏流水施工、异节奏流水施工 | 异节奏流水施工、等节奏流水施工 | 等节奏流水施工、无节奏流水施工 | 有节奏流水施工、非节奏流水施工 |  | D |  | 有节奏流水施工 | 中等 | 53%
734 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点的是（） | 施工过程及其先后顺序表达清楚 | 时间和空间状况形象直观 | 编制起来比横道图方便 | 斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度 |  | C | 采用垂直图表达流水施工的优点是：施工过程及其先后顺序表达清楚，不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。题干要求选择不是优点的选项，所以答案为C。 | 流水施工的表达方式 | 中等 | 67%
735 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。 | 同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等 | 相邻施工过程的流水步距不尽相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间有空闲时间 |  | A | 加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 40%
736 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。 | 施工过程 | 施工段 | 流水步距 | 流水节拍 |  | A | 选项A正确，工艺参数主要是用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。选项B错误，空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。空间参数通常包括工作面和施工段。选项C、D错误，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 51%
737 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 组织非节奏流水施工时，其特点之一是（）。 | 各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间 | 同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业 | 相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数 | 虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业 |  | A | 本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：（1）各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等；（2）相邻施工过程的流水步距不尽相等；（3）专业工作队数等于施工过程数，C选项错误；（4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间，A选项正确，BD选项错误。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 38%
738 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 组织流水施工时，流水步距是指（）。 | 第一个专业工作队与最后一个专业工作队开始施工的最小间隔时间 | 第一个专业工作队与其他专业工作队开始施工的最小间隔时间 | 相邻专业工作队相继开始施工的最大时间间隔 | 相邻专业工作队相继开始施工的最小间隔时间 |  | D | 流水步距是指两个相邻专业工作队相继开始施工的最小间隔时间。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 67%
739 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。 | 取最大值→错位相减→累加数列 | 错位相减→累加数列→取最大值 | 累加数列→错位相减→取最大值 | 累加数列→取最大值→错位相减 |  | C | 计算流水步距的基本步骤是累加数列→错位相减→取最大值。 | 非节奏流水施工 | 中等 | 66%
740 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程由四幢大板结构楼房组成，每幢楼房为一个施工段，施工过程划分为基础工程、结构工程、装修工程和室外工程。基础工程的流水节拍为6天，结构工程的流水节拍为12天，装修工程的流水节拍为12天，室外工程的流水节拍为6天。各施工过程组织一个专业施工队，按异步距异节奏流水组织施工，则施工工期为（）天。 | 60 | 66 | 72 | 78 |  | C | 根据异步距异节奏流水组织施工的特点：基础工程与结构工程之间的流水步距为：K1_2=6天结构工程与装修工程之间的流水步距为：K2_3=12天装修工程与室外工程之间的流水步距为：K3_4=30天施工工期为：T=（K1_2+K2_3+K3_4）+4x6=（6+12+30）+4x6=72（天） | 非节奏流水施工 | 困难 | 36%
741 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。 | 10 | 12 | 14 | 16 |  | C | 流水施工工期=（3+3-1）×2+2×2=14天。注意题干中是各施工过程之间存在2天间歇时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 45%
742 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为：2、4、4、3天；4、2、3、3天；3、2、3、4天。则流水施工工期为（）天。 | 17 | 19 | 20 | 21 |  | C | 根据累加数列错位相减取大差计算得知流水步距分别为4和4，所以工期为4+4+（3+2+3+4）=20。 | 非节奏流水施工 | 困难 | 32%
743 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程有3个施工过程，划分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天和9天，则该工程的流水步距和专业工作队总数分别是（）。 | 3和7 | 3和6 | 2和7 | 2和6 |  | A | 各施工过程流水节拍分别是6天、6天和9天，最大公约数为3，因此流水步距为3天，专业工作队数=6/3＋6/3＋9/3＝7。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 35%
744 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。 | 流水强度和流水段数 | 流水段数和流水步距 | 流水步距和流水节拍 | 流水节拍和流水强度 |  | C | 时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 | 流水施工参数 | 中等 | 59%
745 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 以下不是平行施工组织方式特点的是（）。 | 能够充分利用工作面进行施工 | 工期短 | 劳动力和施工机具等资源无法均衡使用 | 施工现场的组织管理比较简单 |  | D | 选项D“施工现场的组织管理比较简单”与教材描述的平行施工特点不符。根据教材描述，平行施工有多个专业工作队在现场施工，施工现场组织管理比较复杂。因此，D选项为错误选项。其余选项均为平行施工特点的正确描述。 | 流水施工特点 | 中等 | 61%
746 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。 | 依次施工 | 搭接施工 | 平行施工 | 流水施工 |  | C | 平行施工的特点之一是：能够充分利用工作面进行施工，工期短。 | 流水施工特点 | 中等 | 66%
747 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 与依次施工和平行施工相比，建设工程组织流水施工的特点是（）。 | 施工现场组织管理比较简单 | 可充分利用工作面进行施工 | 各专业工作队能够连续施工 | 单位时间内投入资源量较少 |  | C | 流水施工组织方式具有以下特点：（1）尽可能利用工作面进行施工，工期较短；（2）各工作队实现专业化施工，有利于提高施工技术水平和劳动效率，也有利于提高工程质量；（3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业工作队之间能够最大限度地进行搭接作业，C选项正确；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡，有利于资源供应的组织；（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。AD选项错误，属于依次施工的特点；B选项错误，属于平行施工的特点。 | 流水施工的特点 | 中等 | 51%
748 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于非节奏流水施工的说法，正确的是（）。 | 专业工作队数和施工过程数不相等 | 专业工作队连续作业，施工段之间没有空闲时间 | 相邻施工过程的流水步距完全相同 | 相同施工过程的流水节拍可能不同 |  | D | 非节奏流水施工具有以下特点：①各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等，D选项正确；②相邻施工过程的流水步距不尽相等，C选项错误;③专业工作队数等于施工过程数，A选项错误;④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间，B选项错误。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 49%
749 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工表达方式中，可直观反映各施工过程进展速度的是（）。 | 双代号网络图 | 横道图 | 垂直图 | 双代号时标网络图 |  | C | 采用垂直图表达流水施工的优点是： 施工过程及其先后顺序表达清楚，不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。 | 流水施工表达方式 | 中等 | 55%
750 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某楼板结构工程由5个施工段组成，各单体建筑施工共由3个施工过程组成，各施工过程的流水节拍均为4天，则流水施工工期为（）天。 | 21 | 27 | 28 | 32 |  | C | T=（m+n-1）K=（5+3-1）×4=28天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 45%
751 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 当工程工期紧张，有充分工作而且不计较工程代价时，可以采用的组织施工方式是（） | 依次施工 | 平行施工 | 流水施工 | 搭接施工 |  | B | 平行施工是指组织多个同类型专业工作队，在同一时间、不同工作面上按照施工工艺要求，同时完成各施工对象的施工。 | 流水施工的特点 | 中等 | 51%
752 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是（）。 | 施工段 | 流水强度 | 施工过程 | 流水节拍 |  | A | A选项正确，空间参数通常包括工作面和施工段数。D选项错误，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。BC选项错误，工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 65%
753 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。 | 工作面 | 流水节拍 | 流水强度 | 流水步距 |  | C | A选项错误，空间参数通常包括工作面和施工段数。BD选项错误，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。C选项正确，工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 55%
754 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程有3个施工过程，划分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天，6天和2天，则该分部工程需派出的专业工作队数是（）。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | D | K为4、6、2的最大公约数2，4/2+6/2+2/2=6。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 40%
755 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在流水施工组织方式中，若要实现施工资源供应的组织有利条件，应该如何安排施工资源的投入（）。 | 资源投入要集中于某个特定的工作面 | 同一工种的资源分散到不同的工作面 | 资源投入要根据工作面的需要逐渐增加 | 单位时间内投入的资源较为均衡 |  | D | 根据教材原文，在流水施工中，“单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡，有利于资源供应的组织”。因此，D选项正确反映了流水施工中资源投入的原则。选项A、B和C都没有指出资源投入要均衡，故为错误选项。 | 流水施工特点 | 中等 | 65%
756 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在流水施工横道图表示法中，右半部分的横坐标通常用于表示（）。 | 施工过程所处的空间位置或里程 | 流水施工时间安排及进度 | 网络图中的工序关系 | 施工材料的使用量 |  | B | 正确选项B体现了横道图右半部分横坐标的主要功能。A选项描述垂直图的特点；C选项是网络图的内容；D选项与横道图表达的信息无关。 | 流水施工表达方式 | 中等 | 59%
757 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 流水施工垂直图中斜向进度线的斜率变化能直观反映（）。 | 各施工段的长度 | 施工材料的消耗速度 | 各施工过程的进展速度 | 工程总造价的变化 |  | C | 斜向进度线的斜率可直观反映各施工过程的进展速度。 | 流水施工表达方式 | 中等 | 51%
758 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）。 | 流水强度和施工过程 | 流水节拍和施工段 | 工作面和施工过程 | 流水步距和施工段 |  | A | 工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 | 流水施工参数 | 中等 | 55%
759 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。 | 施工过程和流水步距 | 流水步距和流水节拍 | 施工段和流水强度 | 流水强度和工作面 |  | B | 时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 | 流水施工参数 | 中等 | 52%
760 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程按等节奏流水组织施工，施工过程数目为5，施工段数目为5，流水节拍为3，其中间歇时间之和为2，故计划工期为（）。 | 22 | 24 | 25 | 29 |  | D | T=（5+5-1）×3+2=29。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 37%
761 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据工程施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求不同，工程施工组织方式通常有（）。 | 全等节拍流水 | 分别流水 | 流水作业 | 平行作业 | 依次作业 | CDE | 根据工程施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求不同，工程施工组织方式通常有三种:依次施工、平行施工和流水施工。 | 流水施工的特点 | 中等 | 45%
762 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（）。 | 专业工作队数大于施工过程数 | 各个施工段上的流水节拍相等 | 有的施工段之间可能有空闲时间 | 各个专业工作队能够在施工段上连续作业 | 相邻施工过程的流水步距不尽相等 | CDE | 本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：（1）各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等，B选项错误；（2）相邻施工过程的流水步距不尽相等，E选项正确；（3）专业工作队数等于施工过程数，A选项错误；（4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间，CD选项正确。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 43%
763 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（）。[2026] | 各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序 | 流水步距的数目应等于施工过程数 | 各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业 | 流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值 | 相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接 | ACE | 流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求：（1）各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序；（2）各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业；（3）相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。 | 3.2.2.流水施工参数 | 较难 | 45%
764 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 为了合理地划分施工段，遵循的原则包括（）。 | 施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等 | 每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率 | 施工段的界限设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性 | 施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求 | 确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工 | BCDE | 选项A错误、C正确，施工段的界限应尽可能与结构界限（ 如沉降缝、伸缩缝等） 相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。选项B正确，每个施工段要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率。选项D正确，施工段数目要满足合理组织流水施工的要求。选项E正确，确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏的流水施工。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 50%
765 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列选项中，属于潘特考夫斯基法基本步骤的有（）。 | 依次累加每一施工过程在各施工段上的流水节拍，求得各施工过程流水节拍的累加数列 | 对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加 | 对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减 | 在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距 | 在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距 | ABE | 本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）依次累加每一施工过程在各施工段上的流水节拍，求得各施工过程流水节拍的累加数列，AB选项正确，C选项错误；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距，D选项错误，E选项正确。 | 非节奏流水施工 | 中等 | 44%
766 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在组织建设工程流水施工时，加快的成倍节拍流水施工的特点包括（）。 | 同一施工过程中各施工段的流水节拍均相等 | 相邻专业工作队之间的流水步距相等 | 各施工过程中所有施工段的流水节拍全部不相等 | 专业工作队数大于施工过程数 | 施工段之间没有空闲时间 | ABDE | 加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 49%
767 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍成倍数关系 | 专业工作队数等于施工过程数 | 流水步距等于流水节拍的最大值 | 各专业工作队能够在施工段上连续作业 | ABE | 加快的成倍节拍流水施工特点。加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 49%
768 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程采用依次施工方式组织施工的特点有（）。 | 没有充分利用工作面且工期较长 | 劳动力及施工机具等资源得到均衡使用 | 按专业成立的工作队不能连续作业 | 单位时间内投入的劳动力、机具和材料增加 | 施工现场的组织和管理比较复杂 | AC | B错误，如果按专业组建工作队，则各专业工作队不能连续作业，工作出现间歇，劳动力和施工机具等资源无法均衡使用。D错误，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，有利于资源供应的组织。E错误，施工现场的组织、管理比较简单。 | 流水施工表达方式 | 中等 | 52%
769 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。 | 流水步距等于流水节拍的最大公约数 | 各施工段的流水节拍不全相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 有的施工段之间可能有空闲时间 | BCE | 非节奏流水施工具有以下特点：①各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等；②相邻施工过程的流水步距不尽相等；③专业工作队数等于施工过程数；④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。 | 非节奏流水施工 | 较难 | 41%
770 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。 | 每个施工段要有足够工作面 | 施工段数要满足合理组织流水施工要求 | 施工段界限要尽可能与结构界限相吻合 | 同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等 | 施工段必须在同一平面内划分 | ABC | 为合理划分施工段，应遵循下列原则：（1）各施工段的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过15%，以保证施工在连续、均衡的条件下进行。（2）每个施工段要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率。（3）施工段的界限应尽可能与结构界限（如沉降缝、伸缩缝等）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。（4）施工段数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。（5）对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推，以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏的流水施工。 | 流水施工参数 | 中等 | 48%
771 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 流水施工组织中的流水步距的大小取决于（）。 | 施工过程数 | 各施工段上的流水节拍 | 施工段 | 流水强度 | 流水施工的组织方式 | BE | 流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。 | 流水施工参数 | 中等 | 46%
772 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。 | 流水强度 | 施工段 | 流水步距 | 流水节拍 | 施工过程 | AE | 工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。施工段属于空间参数，流水步距、流水节拍属于时间参数。 | 流水施工参数 | 中等 | 49%
773 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，具有的特点有（）。 | 各施工段之间可能有空闲时间 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍相等 | 专业工作队数大于施工过程数 | 流水步距与流水节拍成倍数关系 | BDE | A选项错误：在加快的成倍节拍流水施工中，各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。B选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。C选项错误，在加快的成倍节拍流水施工中，不同施工过程的流水节拍不相等，但它们是倍数关系。D选项正确，为了加快施工进度，对流水节拍长的施工过程可相应增加专业工作队，因此专业工作队数大于施工过程数。E选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，流水步距与流水节拍成倍数关系，即流水步距等于流水节拍的最大公约数。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 35%
774 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织异节奏流水施工时，可采用的具体方式有（）。 | 等步距异节奏流水施工 | 等节拍异节奏流水施工 | 固定节拍异节奏流水施工 | 异步距异节奏流水施工 | 异节拍异节奏流水施工 | AD |  | 有节奏流水施工 | 中等 | 36%
775 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在编制流水施工进度计划时，划分施工段应遵循的原则有（）。 | 各施工段的劳动量应大致相等 | 施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合 | 各施工段要有足够的工作面 | 多层建筑物应既分施工段，又分施工层 | 施工段数目要少于施工过程数 | ABCD | 为合理划分施工段，应遵循下列原则：（1）各施工段的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过15%，以保证施工在连续、 均衡的条件下进行，A选项正确；（2）每个施工段要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，C选项正确；（3）施工段的界限应尽可能与结构界限（如沉降缝、伸缩缝等）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体，B选项正确；（4）施工段数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工，E选项错误；（5）对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推，以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏的流水施工，D选项正确。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 53%
776 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各施工段的流水节拍不全相等 | 施工段之间可能有空闲时间 | 各专业工作队能够连续作业 | ABE | 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。是一种最理想的流水施工方式，具有以下特点：①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等（C选项错误）；②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍（A选项正确）；③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程组建一个专业工作队（B选项正确）；④各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间（E选项正确，D选项错误）。 | 有节奏流水施工 | 中等 | 43%
777 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程组织流水施工时，用以表达施工工艺方面进展状态的参数（工艺参数）有（） | 流水强度 | 施工过程 | 施工段数 | 流水节拍 | 工作面 | AB | AB选项正确，工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。C选项错误，施工段数属于空间参数；D选项错误，流水节拍属于时间参数；E选项错误，工作面属于空间参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 41%
778 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列流水施工参数中，属于空间参数的有（）。 | 流水节拍 | 工作面 | 流水强度 | 施工过程 | 施工段 | BE | 施工段空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 50%
779 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 组织流水施工时，确定流水步距应满足基本要求是（）。 | 各专业队投入施工后尽可能保持连续作业 | 相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 | 流水步距的数目应等于施工过程数 | 流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值 | 各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序 | ABE | 确定流水步距时，一般应满足以下基本要求：1）各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序；2）各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业；3）相邻两个施工过程（或专业工作队）在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。 | 流水施工参数 | 中等 | 41%
780 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之同的时间间隔（） | 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 | 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 | 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 | 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差 |  | C | 题目考查的是单代号网络中的时间间隔的概念，时间间隔等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 54%
781 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | B | 错误之处有：1是有多个开始节点；2是有双向箭线；3是有“没有箭头”的箭线。4是有交叉，应采用过桥法或指向法。总共有4处错误。 | 双代号网络图绘图规则 | 较难 | 38%
782 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | 本题考核的是双代号时标网络计划中总时差的计算。工作A的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即TF1-2=Min{0+2，1+0，1+1}=1 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 48%
783 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。 | 自由时差最小 | 总时差最小 | 时间间隔为零 | 开始节点和完成节点均为关键节点 |  | B | 本题考核的是关键工作的确定。网络计划中总时差最小的工作是关键工作。最迟完成时间与最早完成时间的差值最小的工作就是关键工作。最迟开始时间与最早开始时间的差值最小的工作就是关键工作。在双代号网络计划中，关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 中等 | 50%
784 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | A | 工作A最迟开始时间=min{24-9，22-5，25-7，33-14} -11=4天 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 39%
785 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于关键线路和关键工作的说法，正确的是（）。 | 相邻工作的时间间隔为零的线路是关键线路 | 关键工作的总时差一定为零 | 关键线路上各工作持续时间之和最长 | 关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间 |  | C | 本题考核的是关键线路与关键工作的确定。选项A错误，在单代号网络计划中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。在时标网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的线路就是关键线路。选项B错误，在网络计划中，总时差最小的工作就是关键工作。选项D错误，当网络计划的计划工期与计算工期相同时，最迟开始时间与最早开始时间的差值为零的工作就是关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 45%
786 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于双代号网络图中节点和箭线的说法，正确的是（）。 | 终点节点既有向内箭线，又有向外箭线 | 箭线仅表示相邻两项工作之间的逻辑关系 | 虚箭线既不占用时间，又不消耗资源 | 节点编号不能重复，不能间断 |  | C | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。选项A，中间节点既有内向箭线，又有外向箭线的节点。选项B，双代号网络图中，每一条箭线表示一项工作。选项C，虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。选项D，网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 50%
787 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于下图中双代号网络图的说法，正确的是（） | A、B两项工作分成两个施工段 | B1工作完成后即开始进行B2工作 | B3的紧前工作只有A3 | A3的紧前工作只有A2 |  | D | A、B两项工作分成三个施工段。B1、A2工作完成后即开始进行B2工作，B3的紧前工作有B2和A3 | 工程网络计划类型和编制程序 | 较难 | 36%
788 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于自由时差和总时差的说法，不正确的是（）。 | 自由时差为零，总时差必定为零 | 总时差为零，自由时差必为零 | 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差 | 不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 |  | A | 自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。虽然本工作自由时差为零，但是其紧后工作有自由时差，那么本工作的总时差就不是零了。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 68%
789 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。 | 相邻关键节点之间的工作一定是关键工作 | 关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等 | 关键节点连成的线路一定是关键线路 | 两个关键节点之间的线路一定是关键线路 |  | B | 本题考查的是关键工作、关键线路和时差。关键工作两端的节点必定是关键节点，关键节点间的工作不一定是关键工作。计划工期等于计算工期，关键节点的工作总时差和自由时差相等。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 49%
790 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 假设工作C的紧前工作仅有A和B，它们的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为（）天。 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | C | 因为A、B两项工作的最早完成时间分别为6+4=10天、7+5=12天，则工作C的最早开始时间取10天和12天的最大值，故为12天。故选项C正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 69%
791 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。其主体工程双代号时标网络计划如下图所示，如果E工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误（）个月。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。工作E的总时差为1个月，而实际进度E工作延误了4个月，所以影响工期4-1=3（月）。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 46%
792 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作5的最迟完成时间是（）天。 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | C | 关键线路为①→④→⑦→⑧→⑨，总工期12天。工作5的最迟完成时间为工作6和工作8最迟开始时间的最小值。min【12-1-2,12-1-1】=9天。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 37%
793 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为（）天。 | 1和1 | 1和2 | 2和1 | 2和2 |  | D | 工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。本网络图的总工期为20天，故工作D的总时差=20-8-2-5-3=2，为2天。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值=12-10=2，故工作D的自由时差为2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 45%
794 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程单代号网络计划如下图所示，工作E的最早开始时间是（）。 | 10 | 13 | 17 | 27 |  | C | 本题考核的是单代号网络计划时间参数的计算。工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值。工作E的紧前工作有工作B和工作D，工作B的最早开始时间为7，最早完成时间=7+3=10。工作D的紧前工作有工作B和工作C，工作C的最早开始时间为7，最早完成时间=7+6=13；工作D的最早时间=13，最早完成时间=13+4=17。所以工作E的最早开始时间=max｛10，17｝=17。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 49%
795 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其关键工作为（）。 | 工作C和工作E | 工作B和工作E | 工作B和工作D | 工作A和工作B |  | A | 本题考核的是单代号网络计划中关键工作的确定。本题中的关键线路为A→C→E→G。关键工作为工作A、工作C、工作E、工作G。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 43%
796 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是（）。 | 工作E是非关键工作 | 工作B的自由时差为0 | 工作D的总时差为2天 | 工作F的最迟开始时间为21天 |  | D | 本题考查的是工程网络计划有关时间参数的计算。经计算可知：关键线路为A→C→G→H；工作F的最迟开始时间为22天；工作D的总时差为2天；工作B的自由时差为0；工作E为非关键工作。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 42%
797 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程单代号网络图如下图所示，正确的说法是（）。 | 工作D的ES为2 | 工作G的FF为2 | 工作H的FF为1 | 工作F的FF为1 |  | B | 首先要找到关键线路，关键线路为持续时间最长的线路，计算出总工期11。工作D的最早开始时间为4，A错误；求自由时差时，从最后向前推，仍然按照双代号网络计划的计算办法，G工作的自由时差，等于紧后工作最早开始时间-本工作的最早完成时间=11-9=2；依次求H和F工作的自由时差。H的自由时差=11-11=0；F的自由时差=8-6=2. | 单代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 38%
798 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 | 9 | 11 | 12 | 15 |  | C | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。找所有线路中工期最长的一条，即A→B→E→G，工期是12天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 43%
799 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（）。 | 均为1周 | 分别为3周和1周 | 均为3周 | 分别为4周和3周 |  | B | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差） 。B的自由时差为1周。总时差=min【1+1+1,1+2】=3周。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 37%
800 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差分别为（）周。 | 1和0 | 2和1 | 3和2 | 4和1 |  | A | 自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。工作C箭线中无波形线，故自由时差为0。总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，路线3→7→8的总时差是4，路线3→4→5→7→8的总时差是3，路线3→4→5→8的总时差是4，路线3→4→5→6→8的总时差是1，总时差=Min{4+0，3+0，4+0，1+0}=1。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 40%
801 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络计划如图所示，其中关键线路有（）条。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 关键线路为3条，分别是：1-4-7、1-2-5-6-7、1-2-3-6-7。两种思路均可。第一种可以计算时间参数，求总时差最小的工作连成的路径有几条。第二种可以列出所有可能的线路，求总持续时间最长的即为关系线路，看一共几条。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 37%
802 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络计划如下图（单位：天），其计算工期是（）天。 | 11 | 13 | 15 | 22 |  | D | 经计算线路①-③-④-⑤-⑥-⑧为关键线路，工期为22天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 41%
803 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S，工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为12，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4d。则工作H的总时差为（）d。 | 2 | 4 | 8 | 6 |  | D | 总时差=min{紧后工作的总时差+本工作的自由时差或时间间隔}。紧后工作有两个，各自的总时差分别为4和2。则工作N的总时差=min{4+4,2+4}=6。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 31%
804 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中，工作H的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天，工作H有3个紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则H的自由时差为（）天。 | 4 | 7 | 11 | 6 |  | A | 工作H的最早完成时间可以由已知条件算出为12+5=17（天），则H的自由时差=min{紧后工作的最早开始时间-本工作的最早完成时间}=min{21-17，24-17，28-17}=4（天）。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 37%
805 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（）天。 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | A | M的最迟完成等于紧后工作的最迟开始的最小值取7，总时差=最迟完成时间-最早完成时间=7-（4+1）=2 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 35%
806 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工作A有2个紧后工作B、C，工作A、B之间的时间间隔为1天，工作A、C之间的时间间隔为2天，其中工作B的总时差为2天，工作C的总时差为3天，则工作A的总时差为（）天。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | B | A工作总时差等于A工作各个紧后工作的总时差加上A工作与其紧后工作之间的时间间隔之和的最小值，即取1+2=3和2+3=5的最小值。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 49%
807 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。 | 9 | 6 | 7 | 11 |  | A | max{2+5，4+5}=9 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 67%
808 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图（单位：天）所示，则工作E的自由时差为（）天。 | 0 | 4 | 2 | 15 |  | C | 本题考核的是双代号网络自由时差的计算。自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。本题的关键线路为：A→B→D→H→I（或①→②→③→④→⑤→⑥→⑦）。H的最早开始时间为6+3+9=18，E工作的最早完成时间等于6+3+7=16，则工作E的自由时差18-16=2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 48%
809 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作 D 的自由时差是（）天。 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | B | D 工作最早完成时间是 10，其紧后工作 F 工作最早开始时间为 12，自由时差=12-10=2。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 43%
810 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12 天和第 19 天，其持续时间为 5 天。工作 M 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工作 M 的自由时差为（）天。 | 4 | 1 | 3 | 8 |  | A | 双代号网络中，自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作的最早完成时间=min[21-17,24-17,28-17]=4 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 43%
811 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。 | 12 | 8 | 6 | 4 |  | C | 本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作N的最早开始时间为，其3项紧前工作的最早完成时间的最大值，为第13天。最迟完成时间为第25天，持续时间为6天，则工作N的最迟开始时间，为19天。工作的总时差=最迟开始时间-最早开始时间=6天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
812 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划如下图所示，逻辑关系正确的是（）。 | A完成后同时进行CF | AB均完成后进行E | F的紧前工作是DE | E的紧前工作是BD |  | D | 本题考核的是双代号网络计划的逻辑关系。选项A，A完成后进行C；选项B，AB均完成后进行C，选项C，F的紧前工作是CE。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 较难 | 40%
813 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划中，工作 A 的紧后工作是 B 和 C，工作 B 的最迟开始时间为 14天，最早开始时间为 10天；工作 C 的最迟完成时间为 16天，最早完成时间为 14天；工作 A 与工作 B、C 的时间间隔分别为 5 天和 4 天，则工作 A 的总时差和自由时差分别为（）。 | 3 和 4 | 7 和 5 | 6 和 4 | 10 和 5 |  | C | 工作A的总时差为紧后工作时间间隔与相应紧后工作总时差之和的最小值。为16-14+4=6天工作A的自由时差为紧后工作时间间隔的最小值，为4天 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 33%
814 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划中，工作M的最早完成时间是8天，最迟完成是13天，工作M有两个紧后工作，最早开始时间分别为10天和11天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）。 | 5天和2天 | 5天和1天 | 4天和2天 | 4天和1天 |  | A | 工作M的总时差=本工作的最迟完成-本工作的最早完成时间=13-8=5天；自由时差=min{紧后工作的最早开始时间-本工作的最早完成时间}=min{10-8，11-8}=2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 41%
815 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某项目的双代号网络图如下图所示，则该项目中D工作的总时差是（）天； | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A | 经计算，该项目的的关键线路是：A→C→F→G，总工期为：8+4+5+3=20天；D的总时差=20-8-2-5-3=2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 36%
816 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某项目分部工程双代号时标网络计划如下图所示，关于该网络计划的说法，错误的是（）。 | 工作C、E、I、L组成关键线路 | 工作H的总时差为2d | 工作A、C、H、L是关键工作 | 工作D的总时差为1d |  | C | 选项A正确，时标网络计划中，无波形线的线路即为关键线路，本题中的关键线路是①→②→③→⑥→⑦→⑩→⑪（C→E→I→L），关键工作包括工作C、E、I、L。选项B正确，工作H的总时差=min{（1+2），（0+2），（2+0）}=2（d）。选项C错误，关键工作为C、E、I、L。选项D正确，工作D的总时差=min{（1+2），（1+0），（0+2）}=1（d）。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 46%
817 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。[2026] | 总时差 | 自由时差 | 间歇时间 | 搭接时间 |  | B | 在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差） 。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 43%
818 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网路计划中的关键线路是指（）。 | 总时差为零的线路 | 总的工作持续时间最短的线路 | 一经确定，不会发生转移的线路 | 自始至终全部由关键工作组成的线路 |  | D | 关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 中等 | 64%
819 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络图如下图所示，工作 3-5 的总时差为（）。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | 工作 3-5 的总时差：最早完成时间为９，最迟完成时间为15－５＝10总时差＝10－９＝１天 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 43%
820 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列（）不是双代号网络计划的基本符号。 | 箭线 | 圆圈 | 编号 | 波形线 |  | D | 双代号网络图是以箭线及其两端节点的符号表示工作的网络图，因此，选项 A、B、C 均为双代号网络计划的基本符号。波形线在双代号时标网络图中才出现。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 69%
821 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列关于网络工作计划中的关键工作和关键线路的说法中，正确的是（） | 在双代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最短的线路 | 当计划工期大于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作 | 关键工作指网络计划中总时差最小的工作 | 单代号网络图中，关键工作是最迟开始时间减去最早开始时间为零的工作 |  | C | 在双代号网络计划图和单代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最长的线路。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作；单代号网络图中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作时间间隔为零的线路为关键线路。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 39%
822 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列关于网络计划图中关键线路的说法，错误的是（）。 | 自始至终全部为关键工作组成且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路 | 线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路 | 自由时差为0的工作是关键工作 | 计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作是关键工作 |  | C | A选项，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。B选项，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。C选项，网络计划中总时差最小的工作是关键工作。D选项，当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 中等 | 50%
823 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列双代号网络图中引入虚工作2-3是为了表示（）。 | 工作A完成后、工作B才能开始 | A、B两项工作不能同时结束 | 对A、B两项工作的代号加以区分 | A、B两项工作必须同时结束 |  | C | 双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示，若A、B两项工作的代号相同时，应使用虚工作加以区分。1-2代表A工作，1-3代表B工作，故选C。 | 双代号网络计划基本概念 | 较难 | 46%
824 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知单代号网络计划中，工作A最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）分别为10天和24天，则其紧后工作B的最早开始时间（ES2）和最早完成时间（EF2）分别为（）。 | 10天和18天 | 18天和32天 | 18天和24天 | 24天和32天 |  | D | 工作B的最早开始时间（ES2）等于工作A最早完成时间（EF）为24天，工作B的最早完成时间（EF2）等于它的最早开始时间（ES2）加上持续时间为32天（24+8=32天），故选项D正确。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 64%
825 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。 | 5 | 7 | 9 | 11 |  | B | 本题考核的是双代号网络计划时间参数的计算。总时差应等于本工作与其紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作总时差所得之和的最小值。本工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值就是自由时差。A工作的总时差=min{（14-10+5），（16-14+5）}=7天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 39%
826 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知某工作的持续时间为4天，最早开始时间为第7天，总时差2天，则该工作的最迟完成时间为第（）天。 | 4 | 9 | 11 | 13 |  | D | 某工作的最迟开始时间为最早开始时间加总时差：7+2=9（天），则最迟完成的时间为最迟开始时间加工作的持续时间：9+4=13（天），选项D正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 50%
827 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知双代号网络图中工作A有两个紧后工作B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；A工作的自由时差为5天则A工作的总时差为（）天 | 0 | 7 | 5 | 9 |  | B | 工作B的总时差14-10=4天，工作C的总时差16-14=2天，则工作A的总时差为本工作的自由时差与后续工作总时差最小值之和：5+2=7天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 45%
828 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知下列双代号网络图，其中工作J的最早完成时间为（）天。 | 4 | 6 | 9 | 11 |  | C | 工作最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值，题目中J工作有2项紧前工作E和F，它们最早完成时间的分别为4天和5天，则J工作最早开始时间等于5天。J工作最早完成时间等于最早开始时间加上其持续时间5+4=9天，故选项C正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
829 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第16天、第17天、第19天和第20天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为（）。 | 10天 | 11天 | 12天 | 14天 |  | A | 本题主要考查双代号网络图中工作最迟开始时间的计算方法。即从后向前逆算过程中，所有紧后工作最迟开始时间的最小值为本工作最迟结束的时间。本题中所有紧后工作最迟开始时间最小值即为本工作最迟结束时间为16；由最迟结束的时间减去工作的持续时间即得最迟开始时间16-6=10天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 35%
830 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知在双代号网络计划中，某工作最早完成时间为12天，其两项紧后工作的持续时间分别4天和6天，相应的最早完成时间分别为20天和21天，则该工作的自由时差为（）天。 | 2 | 3 | 5 | 7 |  | B | 由该工作的两项紧后工作的最早完成时间和持续时间，可计算出它们的最早开始时间分别为16天和15天，因为该工作最早完成时间为12天，故其自由时差为16-12=4天或15-12=3天，两者取小，为3天，故选B。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
831 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 有A、B两项连续工作，其最早开始时间分别为第6d和12d，其持续时间分别为4d和3d，则A工作的自由时差为（） | 6d | 1d | 2d | 0d |  | C | A工作最早完成时间；6+4=10，B工作最早开始时间12天，自由时差；12-10=2d | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 58%
832 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间是（）。 | 最早开始时间 | 最早完成时间 | 总时差 | 自由时差 |  | D | 本题考查的是关键工作、关键路线和时差。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下本工作可以利用的机动时间。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 53%
833 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第34天，则工作A的总时差和自由时差（）天。 | 均为11 | 分别为10和9 | 均为10 | 分别为11和10 |  | D | 首先计算工作A的最迟完成时间=其紧后工作最迟开始时间的最小值=min（27，34）=27天；计算工作A的总时差=工作A的最迟完成时间-工作A的最早完成时间=27-（10+6）=11天；计算工作A的自由时差=min（工作A的紧后工作最早开始时间-工作A的最早完成时间）=min（10，15）=10天，故选D。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
834 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（）。 | 该工作的持续时间最长 | 该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 | 该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 | 该工作的自由时差最小 |  | C | 关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 38%
835 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（）。 | 节点编号不对 | 逻辑关系不对 | 有多个终点节点 | 有多个起点节点 |  | C | 双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点，图中存在8、9两个终点节点。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 56%
836 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于利用网络计划中工作自由时差的说法，正确的是（）。 | 不影响紧后工作最早开始时间的最小值 | 不会影响紧后工作，但会影响总工期 | 会影响紧后工作，但不会影响总工期 | 会影响紧后工作，也会影响总工期 |  | A | 所谓总时差，就是不影响网络计划总工期的前提条件下，本工作可以利用的机动时间。自由时差就是不影响紧后工作最早开始时间进行的前提下，本工作可以利用的机动时间。故选A。 | 网络计划中的时间参数 | 中等 | 57%
837 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（）天。 | 分别为2和3 | 均为2 | 分别为2和4 | 均为0 |  | B | 自由时差可以直接在图上通过波形线得出，波形线的长度即为自由时差2。而时标网络计划中一项工作的总时差本工作的自由时差与紧后工作总时差的最小值之和。其中以终点节点为结束节点的工作（无紧后工作）的总时差为2。 | 双代号时标网络计划中时间参数的判定 | 较难 | 46%
838 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图，其关键路线为（）。 | ①-②-⑤-⑥ | ①-②-③-⑤-⑥ | ①-②-③-④-⑤-⑥ | ①-②-④-⑤-⑥ |  | B | 在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键路线。关键路线为①-②-③-⑤-⑥，工期为20天。 | 双代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 较难 | 45%
839 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图（时间单位：天），其关键线路有几条（）。 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | B | 总的持续时间最长的线路为关键线路，关键线路有：①-②-④-⑤-⑦-⑧，①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑧，①-②-③-⑤-⑦-⑧，①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧，共4条。 | 双代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 中等 | 69%
840 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）。 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | C | 关键线路A-E-M-H-K；C-F-E-M-H-K。 | 双代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 较难 | 35%
841 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 | 0 | 5 | 7 | 9 |  | C | 单代号网络计划图中，工作i的总时差TFi等于该工作的各个紧后工作的总时差TFj加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAGi-j之和的最小值，即：TFi=min{TFj+LAGi-j}。根据题干已知数据，得出：TFG=12-8=4；TFH=14-12=2。TFF=min{TFG+LAGF-G，TFH+LAGF-H}=min{4+4，2+5}=7天。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 42%
842 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划如下图（单位：天），则工作B的总时差为（）天。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 本题中，工作B的总时差为3天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 47%
843 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划中，工作A的持续时间是2天，工作A有两项紧后工作B和C，B、C工作的持续时间分别为11天、8天，B、C工作的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。 | 2 | 9 | 4 | 8 |  | A | 由题目可知，工作B的最迟开始时间=20-11=9天，工作C的最迟开始时间=12-8=4天。工作A的最迟完成时间=min{紧后工作的最迟开始时间}=min﹛9，4﹜=4天。工作A的最迟开始时间=4-2=2。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 42%
844 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号时标网络计划中，可采用波形线表示（）。 | 工作的持续时间 | 网络计划的关键线路 | 工作间的搭接时距 | 工作的时间间隔 |  | D | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。 | 双代号时标网络计划中时间参数的判定 | 中等 | 62%
845 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 利用施工网络进度计划，分析某项工作的进度偏差对总工期影响的时间参数是（）。 | 总时差 | 工作的最早完成时间 | 间隔时间 | 节点的最早时间 |  | A | 工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。 | 网络计划中的时间参数 | 中等 | 63%
846 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据工程网络施工进度计划的编制程序、下列网络计划的编制工作中、属于网络图绘制阶段的是（）。 | 确定计划目标 | 确定关键线路 | 优化网络计划 | 工程项目分解 |  | D | 网络图绘制阶段主要包括工程项目分解、确定逻辑关系和绘制网络图等工作。 | 工程网络计划编制程序 | 中等 | 60%
847 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划执行过程中，经检查发现仅有工作M的实际进度拖后5天，已知该工作原计划总时差和自由时差分别为6和3天，则工作M的实际进度拖后造成的影响是（）。 | 不影响总工期，但会影响后续工作的最迟开始时间 | 既不影响总工期，也不影响紧后工作的最早开始时间 | 不影响总工期，但会影响紧后工作的最早开始时间 | 影响总工期，但不影响后续工作的最早开始时间 |  | C | 工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。实际进度拖后5天大于自由时差，小于总时差，所以影响紧后工作的最早开始时间，不影响总工期。 | 网络计划中的时间参数 | 较难 | 36%
848 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 建设工程施工单位进度主要应用的网络计划是（）。 | 确定型网络计划 | 随机型网络计划 | 风险型网络计划 | 均衡型网络计划 |  | A | 在通常情况下，建设工程施工进度管理主要应用确定型网络计划。 | 工程网络计划类型 | 中等 | 65%
849 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。 | 起点节点 | 中间节点 | 终点节点 | 共有节点 |  | B | 网络图中有三个类型的节点，即起点节点、终点节点和中间节点。实际应用中，可根据与它们联系的箭线方向判断节点的类型。如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，那么该节点称为中间节点。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 58%
850 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路为（）。 | 1-2-4-6 | 1-3-4-6 | 1-3-5-6 | 1-2-5-6 |  | C | 在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键线路。通过对各条线路工作持续时间之和的计算，由于线路1-3-5-6持续时间最长13天（6+5+2天），故为关键线路。其他线路上工作持续时间之和均小于13天。 | 单代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 中等 | 50%
851 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指（）的工作。 | 时标网络计划中没有波形线 | 与紧后工作之间时间间隔为零 | 开始节点与完成节点均为关键节点 | 最早完成时间等于最迟完成时间 |  | D | 关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。最早完成时间等于最迟完成时间，说明该工作总时差为0，为关键工作。 | 单代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 较难 | 48%
852 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在双代号网络图中，虚工作（虚箭线）表示工作之间的（）。 | 停歇时间 | 总时差 | 逻辑关系 | 自由时差 |  | C | 在双代号网络中，虚工作表示工作之间的逻辑关系。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 61%
853 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知工作i－j的最早开始时间为18天，最迟开始时间为第21天。则该工作的总时差为（）。 | 8天 | 1天 | 3天 | 5天 |  | C | 总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 57%
854 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络绘图规则，正确的是（）。 | 任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点 | 任何情况下，不允许出现循环回路 | 节点间的连线必须是实线 | 箭线可以从其他箭线上引出或引入 |  | B | “任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点”错误，只能有一个起点节点和一个终点节点，多目标除外；“节点间的连线必须是实线”错误，节点间的连线也可是虚箭线；“箭线可以从其他箭线上引出或引入”错误，箭线由节点引出或引入。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 58%
855 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程网络计划编制程序中，确定关键工作和关键线路的操作阶段属于（）。 | 计划编制准备阶段 | 网络图绘制阶段 | 时间参数计算阶段 | 网络计划优化阶段 |  | C | 选项A错误，因为计划编制准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标等工作。选项B错误，因为网络图绘制阶段主要包括工程项目分解、确定逻辑关系和绘制网络图等工作。选项C正确，时间参数计算阶段包括计算时间参数和确定关键工作和关键线路等工作。选项D错误，网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划等工作。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 53%
856 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划中（以天为单位），工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为（）天。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | A | 本题考核的是双代号网络总时差的计算。工作M的最迟开始时间为22-10=12天，工作N的最迟开始时间为20-5=15天，工作K的最迟完成时间为min{12，15}=12，所以，工作K的总时差为TFK=LFK-DK-ESK=12-4-6=2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 45%
857 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 若工作A持续4天，最早开始第2天，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天，工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是（）天。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | B | 自由时差=紧后工作的最早开始-本工作的最早完成；B最迟开始=10，总时差2天，则最早开始=8，；C持续2天，最早第9天完成，则最早开始=7；所以A紧后工作的最早开始时间=7；A最早开始=2，持续时间4天，则A最早完成=6；工作A 的自由时差=7-6=1。 | 双代号网路计划 | 较难 | 44%
858 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（）。 | 所有时间参数都应标注在节点内 | 工作间的间隔时间用波形线表示 | 节点编号必须连续 | 所有逻辑关系均用箭线表示 |  | D | 单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，单代号网络阁中的节点必须编号。编号标注在节点内，其号码可间断，但严禁重复。 | 单代号网络计划 | 中等 | 68%
859 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则开挖土方的工作持续时间是（） 天。 | 25 | 50 | 100 | 200 |  | A | 工程量总计需要500/2=250工日，该班组单班制10人施工，每天有10工日/天，故总计需要250/10=25天。 | 双代号网络计划 | 中等 | 69%
860 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于总时差、自由时差和间隔时间相互关系的说法，正确的是（） | 自由时差一定不超过其与紧后工作的间隔时间 | 与其紧后工作间隔时间均为0的工作，总时差一定是0 | 工作的自由时差是0，总时差一定是0 | 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一定相等 |  | A | 单代号自由时差在无紧后工作时，自由时差等于计划工期减该工作的最早完成时间。有紧后工作时，自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值，故A对；总时差≥时间间隔≥自由时差，故BC都错；关键节点间的工作，总时差和自由时差一定相等。故D有误。 | 单代号网络计划 | 较难 | 38%
861 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 工作最早第4天开始，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（）天。 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | D | 本工作最迟开始时间=最早开始时间+总时差=第6天，由于持续6天，则最迟完成时间为第12天。故本题选择D选项。 | 双代号网络计划 | 中等 | 60%
862 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于工程网络计划中关键工作判别的说法，正确的是（）。 | 与紧前工作之间时间间隔为零的工作是关键工作 | 总时差最小的工作为关键工作 | 与紧后工作之间时间间隔为零的工作是关键工作 | 最迟开始时间与最早开始时间之差最大的工作是关键工作 |  | B | 关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 | 单代号网络计划中关键工作及关键线路的确定 | 中等 | 67%
863 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于网络计划线路的说法，正确的是（）。 | 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 | 线路段是由多个箭线组成的通路 | 线路中箭线的长度之和就是线路的长度 | 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 |  | A | 本题考查的是双代号网络计划。选项B，网络图中从起始节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后达到终点节点的通路称为线路。选项C，在一个网络图中可能有很多条线路，线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度。选项D，关键线路可以有多条。 | 双代号网络计划 | 中等 | 53%
864 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（） 天。 | 7 | 6 | 8 | 9 |  | A | 本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。该工作的最迟完成时间=紧后工作最迟开始时间的最小值=9，该工作的最迟开始时间=该工作最迟完成时间-持续时间=9-2=7。 | 双代号网络计划 | 较难 | 36%
865 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于网络计划的说法，正确的是（）。 | 网络计划中允许存在循环回路 | 由关键工作组成的线路称为非关键线路 | 一个网络计划可能有多条关键线路 | 关键线路上也可能存在非关键工作 |  | C | 选项A错误，网络图中严禁出现从一个节点出发， 顺箭头方向又回到原出发点的循环回路。选项B错误，关键线路上的工作称为关键工作选项C正确，工程网络计划中的关键线路可能不止一条。选项D错误，关键线路上的工作称为关键工作。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 中等 | 54%
866 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的间隔时间分别是4天和3天，则该工作的总时差是（）天。 | 7 | 6 | 8 | 9 |  | A | 总时差TFi等于该工作的各个紧后工作j的总时差TFj加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAG之和的最小值，即；TFi＝MIN（LAG＋TFj），本题该工作总时差应为3+4=7天。 | 单代号网络计划 | 较难 | 49%
867 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（）。 | 既有内向箭线，又有外向箭线 | 只有外向箭线，没有内向箭线 | 只有内向箭线，没有外向箭线 | 既无内向箭线，又无外向箭线 |  | C | 终点节点即网络图的最后一个节点，它只有内向箭线，一般表示一项任务或一个项目的完成。 | 双代号网络计划 | 中等 | 53%
868 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号如下图（时间单位：天），关键线路有（）条。 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | B | 在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键线路，一般用双线或粗线标注。题中关键线路为ABEHJ、ACFHJ、ACFGIJ、ABEGIJ | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 36%
869 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知某单代号网络计划中某工作A有两项紧后工作B和C。工作B和C总时差分别为5d和7d，工作A与工作B和C之间的时间间隔分别为5d和4d，则工作A的总时差为（）d。 | 4 | 6 | 10 | 11 |  | C | 单代号网络图中，某工作总时差等于该工作的各个紧后工作的总时差加该工作与其紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。因此，工作A总时差等于5+5=10，7+4=11之中的最小值。故答案选C。 | 单代号网络计划 | 较难 | 46%
870 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在双代号或单代号网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。 | 自由时差最小 | 与其紧后工作之间的时间间隔为零 | 持续时间最长 | 最迟开始时间与最早开始时间的差值最小 |  | D | 判断关键工作的条件是总时差最小，总时差等于本工作最迟完成时间减去最早完成时间；或者等于本工作最迟开始时间减去最早开始时间，故D选项表达的就是总时差最小的工作。 | 关键工作、关键线路和时差 | 较难 | 35%
871 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则根据绘制的双代号网络图是（）。 | [5 empty] | D | A选项是ABC完成后进行E，不符合题意；B选项是ABC均完成后进行E工作；C选项是BC完成后进行E。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 较难 | 47%
872 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（）。 | 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 | 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 | 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 | 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 |  | B | 总时差，是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。工作M总时差为3天，增加的持续时间为三天，所以对总工期无影响；但紧后工作的最早开始时间会影响（3-1=2）天。 | 双代号网络计划 | 较难 | 46%
873 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络图中，工作是用（）表示的。 | 节点及其编号 | 箭线及其两端节点编号 | 箭线及其起始节点编号 | 箭线及其终点节点编号 |  | B | 双代号网络图中，工作是用箭线及其两端节点编号表示的。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 简单 | 74%
874 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成是第13天，工作的持续时间为4天，与所有的紧后工作的时间间隔最小值为2天，则该工作的自由时差为（）。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A | 自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的情况下，工作可利用的机动时间，可表示为紧后工作最早开始时间和该工作最早结束时间的差值。自由时差等于时间间隔的最小值。在本题中为2天。 | 关键工作、关键路线和时差 | 中等 | 51%
875 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。 | 必定影响其紧后工作的最早开始 | 必定变为关键工作 | 必定导致其后工作的完成时间推迟 | 必定影响工程总工期 |  | A | 工作的自由时差（FFi-j）是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作必定影响其紧后工作的最早开始时间。 | 关键工作、关键路线和时差 | 中等 | 60%
876 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响（）。 | 该工作平行工作的最早开始时间 | 该工作紧后工作的最早开始时间 | 该工作紧后工作的最迟开始时间 | 本工作的最迟完成时间 |  | B | 本题考查的是关键工作、关键线路和时差。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 42%
877 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排F工作的最早开始时间为（）。 | 第10天 | 第12天 | 第14天 | 第17天 |  | B | F工作开始前，需要先完成工作A、工作D和工作C。完成工作A、工作D的总时间为10天（8+2天）；完成工作A、工作C的总时间为12天（8+4天）。两者取大，为12天。因此，F工作最早开始时间为12天，选项B正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 中等 | 53%
878 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为17天，持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，工作N的自由时差为（）天。 | 7 | 2 | 3 | 8 |  | D | 工作N的自由时差=min（工作N的紧后工作最早开始时间-工作N的最早完成时间）=min（25-17，27-17，30-17）=（8，10，13）=8天，故选D。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
879 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为（）。 | 起点节点 | 终点节点 | 中间节点 | 双向节点 |  | C | 中间节点即网络图中既有内向箭线，又有外向箭线的节点。 | 双代号网络计划 | 简单 | 75%
880 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。 | 拖延δ | 拖延δ-TF | 拖延TF+δ | 拖延TF-δ |  | B | 本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，即工作最迟开始时间与最早开始时间之差，或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间δ小于或等于TF，则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为δ-TF。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 42%
881 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据绘图规划，下列双代号网络图中的绘图错误有（）。 | 有多余虚工作 | 存在循环回路 | 节点编号有误 | 有多个起点节点 | 从箭线上引出箭线 | BCD | 本题考核的是双代号网络图的绘制规则。判断双代号网络计划图中错误的做法：（1）如果双代号网络计划中，存在两个以上（包括两个）的节点只有外向箭线而无内向箭线，就说明该双代号网络计划存在多个起点节点。有几个这样的节点就有几个起点节点；（2）如果双代号网络计划中存在两个以上（包括两个）的节点只有内向箭线，而无外向箭线，就说明该双代号网络计划存在多个终点节点。有几个这样的节点就有几个终点节点；（3）双代号网络计划图中节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复；箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，如果不符合以上条件，说明存在节点编号错误的情况；（4）在双代号网络计划中，如某一虚工作的紧前工作只有虚工作，那么该虚工作是多余的；如果某两个节点之间既有虚工作，又有实工作，那么该虚工作也是多余的；（5）双代号网络图中，不能出现在箭线上引出箭线。本题中存在①和⑤两个起点节点（D选项），②和③的节点有误（C选项），循环回路有②→⑥→③（B选项）。A选项正确，图中无多余虚工作。E选项正确，从箭线上引出箭线。 | 双代号网络图绘图规则 | 较难 | 44%
882 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于双代号网络计划的说法正确的有（） | 可能没有关键线路 | 至少有一条关键线路 | 当计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 | 在网络计划执行过程中，关键线路不能转移 | 由关键节点组成的线路就是关键线路 | BC | 双代号网络计划一定、至少有一条关键线路，A错误；在网络计划执行过程中，关键线路可以变化转移,D错误；关键节点组成的线路不一定是关键线路，E错误。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 44%
883 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号时标网络计划如图所示，该计划所提供的信息有（）。 | 工作B的总时差为3天 | 工作C的总时差为2天 | 工作D为关键工作 | 工作E的总时差为3天 | 工作G的自由时差为3天 | ABCD | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差）。根据时标网络图可以判断：工作B的总时差为min{3，1+3，1+2}=3天工作C的总时差为min{3，2}=2天工作D为关键工作工作E的总时差为3天工作G的自由时差为0 | 双代号时标网络计划 | 困难 | 37%
884 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图4-23所示，图中表明（）。 | 第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作 | 第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周 | 第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20% | 第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周 | 第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周 | AE | 本题考查的是前锋线比较法。在此前锋线比较图中可见，第2周检查时，A工作实际进展位置点在检查日期左侧，且两者之差为1，这使得F工作自由时差由1变为0，成为关键工作，选项A正确；B工作拖后1周但并不影响工期，选项B错误；C工作匀速发展，完成其任务量的40%，选项C错误；第8周检查时，D工作拖后2周，但并不影响工期，选项D错误；由于E为关键工作，其拖后1周，并影响工期1周，选项E正确。 | 双代号时标网络计划 | 困难 | 32%
885 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。 | 多个起点节点 | 多个终点节点 | 节点编号有误 | 存在循环回路 | 有多余虚工作 | ACE | 该网络图中，1节点和2节点都是起点，故有多个起点错误；有两个9节点编号，故有节点编号有误；8～12这个虚工作不起任何作用，是多余的。 | 双代号网络图绘图规则 | 较难 | 43%
886 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划如图3-70所示，该计划表明（）。 | 工作C的自由时差为2天 | 工作E的最早开始时间为第4天 | 工作D为关键工作 | 工作H的总时差为零 | 工作B的最迟完成时间为第1天 | AC | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差） 。根据图中数据可以推算出：工作C的自由时差为2天（A正确），工作E的最早开始时间为第2天（B错误），工作D为关键工作（C正确），工作H的总时差是1天（D测），工作B的最迟完成时间是第2天（E错误），关键线路①→②→③→④→⑥→⑦→⑨。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 43%
887 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络计划如图所示:图中箭线上方数字依次为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。 | 工作1-5的总时差为3 | 工作1-2的自由时差为1 | 工作3-4为关键工作 | 工作2-6的总时差为1 | 工作5-7为关键工作 | ACD | 自由时差=紧后工作的最早开始时间-该工作的最早完成时间=3-3=0，故B选项错误；关键线路为1-3-4-6-7，5-7不在此线路上不是关键工作，故E选项错误。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 44%
888 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络图如图1所示（时间单位：天），下列说法正确的有（） | 工作A的自由时差为0天 | 工作E的自由时差为4天 | 工作B的最迟完成时间为第7天 | 工作E的最迟开始时间为第8天 | 工作C的总时差为1天 | ACD | 关键线路为①-②-③-④-⑤-⑥，工作A在关键线路上，因此，工作A的自由时差为0天。工作E所在线路的最长工作时间为16天，总工期为17天，因此，工作E的自由时差为1天。工作B的最迟完成时间是指，在不影响整个任务按期完成的前提下，工作B必须完成的最迟时刻。因为工作B在关键线路上，因此，工作B的最迟完成时间就是3+4=7（天）。E工作的最迟开始时间=G工作的最迟开始时间-E工作的持续时间=17-4-5=8天。工作C所在的线路的最长工期为15天，总工期为17天，因此，工作C的总时差为2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 47%
889 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划如下图所示，其关键工作有（） | 工作A | 工作E | 工作C | 工作D | 工作I | ABE | 关键线路上的工作称为关键工作。关键线路：①→③→⑤→⑥，所以关键工作为A、E、I。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 37%
890 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某建投工程网络计划如下图（时间单位:月），该网络计划的关键线路有（） | ①-②-⑤-⑦-⑩ | ①-④-⑥-⑧-⑩ | ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ | ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ | ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | ACD | 关键线路：①-②-⑤-⑦-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩，工期为15。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 45%
891 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络图中除了关键工作外均为非关键工作。下列双代号网络图中（）为非关键工作。 | 工作C | 工作D | 工作E | 工作F | 工作H | CE | 本题解题的基本思路：先判断关键线路，即找出最长的线路共两条：1-3-4-5-7-8、1-2-3-4-5-7-8；关键线路上的工作为关键工作（C、D、F、J、L），除了关键工作外均为非关键工作（E、H、I、K），故选C、E。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 36%
892 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列网络计划中说法正确的有（），单位（天）。 | 计算工期为12天 | 工作F为关键工作 | F工作的最早完成时间为9 | 只有一条关键线路 | F工作的总时差为1天 | ADE | 计算工期即持续时间最长：①-②-④-⑥：5+4+3=12天，即A正确;只有一条关键线路A-C-E，F不在关键线路上，即B错误，D正确;最早完成时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值加上其持续时间：EFF=max{5+6,3+6）=11，即C错误;F的总时差=最迟完成时间-最早完成时间=12-11=1天，即E正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 47%
893 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程项目网络计划中，关键线路是指（）。 | 单代号网络计划中总时差为零的线路 | 双代号网络计划中持续时间最长的线路 | 单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路 | 双代号网络计划中计划工期等于计算工期时总时差为零的线路 | 双代号网络计划中无虚箭线的线路 | BD | 代号网络计划中键线路的确定按以下规定:从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。A、C错误；在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路，B正确；关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。D正确；在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。E错误。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 49%
894 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络计划如下图所示，图中箭线上方数字为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。 | 工作2-6为关键工作 | 工作3-4的总时差为2 | 工作1-3的自由时差为2 | 工作1-5的总时差为4 | 工作6-7的总时差等于自由时差 | CDE | A选项错误，关键线路为1-2-3-5-7；1-2-3-4-7。B选项错误，工作3-4总时差为0,为关键工作。C选项正确，工作1-3的紧后工作为3-4和5-7，其最早开始均为7天，1-3自由时差=7-5=2。D选项正确，工作1-5总时差=7-3=4。E选项正确，6-7总时差=13-12=1。6-7没有紧后工作，总时差=自由时差。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 41%
895 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 根据单代号网络图，判定以下属于关键工作的是（）。 | 工作A | 工作B | 工作C | 工作D | 工作E | ABD | 关键线路为1-2-7-10；1-3-5-9-10。关键工作有：ABDGJ。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 40%
896 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号网络图计划如下图所示，图中算线上方数字为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。 | 工作 1-6 的总时差与自由时差相等 | 工作 4-7 的自由时差为3 | 工作 1-3 的自由时差为零 | 工作 2-5 的总时差为零 | 工作 5-7 为关键工作 | ABE | 关键线路为：1-6-7，1-2-3-4-5-7；A选项正确，工作 1-6 的总时差与自由时差相等，均为0；B选项正确，工作 4-7 的自由时差为3；C选项错误，工作 1-3 的自由时差为2；D选项错误，工作 2-5 的总时差为1；E选项正确，工作 5-7 为关键工作。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 44%
897 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程的双代号网络时标计划如下图所示，图中显示的正确信息有（） | 工作A属于关键工作 | 工作D的总时差为3周 | 工作G的自由时差为2周 | 工作C的自由时差为2周 | 工作K的总时差等于自由时差 | ADE | 选项A正确，关键线路为A→G→J，所以A为关键工作；选项B错误，工作D的总时差为2（线路1-2-6-7-8，D工作的总时差只有D工作的波形线2周）；选项C错误 ，工作G的自由时差为0（根据图中可知G工作无波形线，故自由时差为0）；选项D正确，工作C的自由时差为2；选项E正确，工作K的总时差等于自由时差等于2。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 39%
898 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列网络计划的时间参数中，应以计划工期作为约束条件计算确定的有（）。 | 最早完成时间 | 总时差 | 自由时差 | 间隔时间 | 最迟完成时间 | BE | 网络计划的时间参数中，应以计划工期作为约束条件计算确定的有总是差、最迟完成时间。 | 网络计划中的时间参数 | 较难 | 42%
899 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于网络图绘图规则的说法，正确的有（）。 | 双代号网络图应只有一个起点节点和一个终点节点 | 双代号网络图箭线不允许交叉 | 网络图中均严禁出现循环回路 | 网络图中可以出现箭线上引入或引出箭线 | 网络图必须按照已定逻辑关系绘制 | ACE | 选项B错误，双代号网络应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法处理。选项D错误，网络图中严禁在箭线上引入或引出箭线。 | 工程网络计划编制程序 | 较难 | 37%
900 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 双代号网络图中虚工作的特点有（）。 | 虚工作要占用时间 | 虚工作不消耗资源 | 实际工作中不存在虚工作 | 工作用虚箭线表示 | 虚箭线和实箭线可以交叉 | BC | 在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源。绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 48%
901 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于双代号网络计划绘图规则，下列说法正确的有（）。 | 网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 | 网络图中可以出现循环回路 | 网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出 | 网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 | 在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线 | ADE | “网络图中可以出现循环回路”说法错误，双代号网络图中，严禁出现循环回路，即从网络中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路；“网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出”说法错误，网络图中的节点往往有多条箭线的引入或引出。 | 工程网络计划类型和编制程序 | 中等 | 41%
902 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列网络图中，存在绘图错误的有（）。 | 存在双向箭头 | 工作代号重复 | 有多个起点节点 | 有循环回路 | 有多个终点节点 | BE | 选项E错误，存在两个终点节点⑥⑦。选项B错误，一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点，节点③和④在图中表示两项工作。 | 3.3.1.工程网络计划类型和编制程序 | 较难 | 35%
903 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 | 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 | 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 | 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 | 等于其完成节点的最迟时间 | 等于其最早完成时间与总时差的和 | CDE | 最迟完成时间：等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值等于其完成节点的最迟时间，等于其最早完成时间与总时差的和 | 工程网络计划的类型和应用 | 较难 | 41%
904 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 总时差等于自由时差且不为零的工作（） 。 | 工作A | 工作B | 工作C | 工作G | 工作E | BCD | AE选项错误，关键线路A→D→E，关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。B选项正确，工作B的自由时差=总时差=1C选项正确，工作C的自由时差=总时差=3D选项正确，工作G的自由时差=总时差=1 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 37%
905 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（）。 | 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 | 最迟开始时间与最早开始时间的差值 | 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 | 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 | 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | ACDE | 自由时差（FFi-j），是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作：i-j可以利用的机动时间。网络中工作i-j 的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。自由时差FFi 等于该工作与其紧后工作j 之间的时间间隔LAGi-j 的最小值。 | 双代号网络计划 | 较难 | 36%
906 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 关于自由时差和总时差的说法，正确的有（）。 | 自由时差为零，总时差必定为零 | 总时差为零，自由时差必为零 | 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差 | 不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 | 自由时差总是不大于总时差 | BCDE | 工作的总时差是指在不影响总工期的前提下， 本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。 | 网络计划中的时间参数 | 中等 | 54%
907 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。 | 最迟完成时间与最早完成时间的差 | 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 | 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 | 与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值 | 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | BE | 自由时差是指所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值。总时差是与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值。在单代号网络图中，自由时差指与所有紧后工作间间隔时间的最小值。 | 单代号网络计划 | 较难 | 38%
908 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程的工作逻辑关系如下表所示，其中，工作A的紧后工作有 （）。 | 工作C | 工作G | 工作D | 工作H | 工作E | ACE | 根据表格可以知道，C的紧前工作是A，D的紧前工作是A，E的紧前工作是AB。所以A的紧后工作就是CDE。 | 3.3.2.时间参数及其相互关系 | 中等 | 53%
909 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列双代号网络图中，非关键工作有（）。 | 工作B | 工作C | 工作D | 工作E | 工作F | CDE | 双代号网络图中除了关键工作之外均为非关键工作。本题可先确定关键线路①→②→③→④→⑤→⑥，关键线路上的工作都为关键工作，其余为非关键工作，故选C、D、E。 | 3.3.3.关键工作及关键线路确定方法 | 较难 | 45%
910 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋线如图4-15所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差（）天。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | B | 工作H的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即工作H的总时差=1+1=2，根据前锋线工作H拖后一天，故在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差为2-1=1天。 | 前锋线比较法 | 较难 | 42%
911 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差，由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。在无其它干扰的情况下，其紧后工作的最早开始时间将推迟（）天。 | 3 | 4 | 7 | 12 |  | C | 本题考查的是双代号网络计划。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本例中其紧后工作的最早开始时间推迟天数＝12－5＝7（天）。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 39%
912 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程时标网络计划及第7周末前锋线如下图所示，关于实际进度与计划进度比较结果正确的是（）。 | 工作C实际进度拖后2周，影响总工期1周 | 工作D实际进度提前1周，不影响总工期 | 工作F实际进度提前1周，不影响总工期 | 如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H可提前开始 |  | C | 选项A错误，工作C实际进度拖后3周，影响总工期1周；选项B错误，工作D实际进度拖后1周，影响总工期1周；选项C正确，工作F实际进度提前1周，不影响总工期；选项D错误，如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H不能提前开始。 | 前锋线比较法 | 困难 | 31%
913 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如图4-10所示，从图中可以看出（）。[2026] | 工作D拖延2周，不影响工期 | 工作E拖延1周，影响工期1周 | 工作F拖延2周，影响工期2周 | 工作D拖延3周，不影响后续工作 |  | C | 选项A错误，工作D拖延3周，不影响工期；选项B错误，工作E拖延1周，不影响工期；选项C正确，工作F拖延2周，影响工期2周；选项D错误，工作D拖延3周，影响其紧后工作G开始时间。 | 前锋线比较法 | 较难 | 42%
914 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划在执行过程中，经检查发现工作M的总时差由原计划的3天变为-4天，则说明工作M的实际进度（）。 | 拖后4天，影响工期4天 | 拖后7天，影响工期4天 | 拖后3天，影响工期4天 | 拖后7天，影响工期7天 |  | B | 因为M的总时差由原计划的3天变为-4天，说明M工作总共拖后7天，因为总时差为3天，故影响工期为4天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 44%
915 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。 | 3天和0天 | 3天和1天 | 4天和0天 | 4天和1天 |  | D | 本题考查的是关键工作、关键路线和时差。因为工作M的自由时差为0,工作M实际进度拖后4天，就意味着将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，又由于M工作的总时差为3天，工作M拖后4 天，与总时差3天相比，还会影响总工期1天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 48%
916 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则（）。 | 对工期没有影响 | 总工期延长2天 | 总工期延长3天 | 总工期延长1天 |  | D | 本题考核的是双代号网络计划时间参数的计算。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。即工作B的总时差=19-13=6天。工作C的总时差=21-15=6天。除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。即，工作A的总时差=min{6+0，6+2}=6天。若工作A实际进度拖延7天，则超过总时差1天将使总工期延长1天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 困难 | 29%
917 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（） | 比计划延迟4天，影响紧后工作的最早开始时间2天，不影响工期 | 比计划提前4天，不影响工期 | 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 | 比计划延迟4天，影响工期1天 |  | A | 根据表格可知，M工作原有总时差为5天，还剩有1天，可以得知M工作比计划延误了4天，但是不影响总工期；M工作原有自由时差为2天，还剩0天，可以得知M工作影响紧后工作2天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 47%
918 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可采取的组织措施是（）。[2026] | 采用多班制施工方式 | 实施强有力的调度指挥 | 减少施工现场湿作业量 | 改善外部配合条件 |  | A | 为压缩某些工作的持续时间，组织措施：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。BD属于其他配套措施，C属于技术措施。A选项正确，属于组织措施。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 60%
919 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可以采用的技术措施是（）。 | 增加施工机械数量 | 改善施工作业环境 | 采用预制装配方案 | 设立施工绩效奖励 |  | C | 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的：（1）组织措施。如：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等，A选项错误；（2）技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案）,减少施工过程数量；采用 更先进的施工机械等，C选项正确；（3）经济措施。如：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应经济补偿等，D选项错误；（4）其他配套措施。如：改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的组织调度等，B选项错误。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 62%
920 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 为压缩某些工作的持续时间，可以采取的进度控制措施中，属于组织措施的是（）。 | 实施强有力的组织调度 | 提高奖金数额 | 增加劳动力和施工机械数量 | 采用更先进的施工机械 |  | C | 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的：（1）组织措施。如：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。（2）技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案） ，减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。（3）经济措施。如：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应经济补偿等。（4）其他配套措施。如：改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的组织调度等。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 69%
921 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列建设工程施工进度控制工作中，属于施工进度调整系统过程的是（）。 | 分析进度偏差产生原因 | 收集整理实际进度 | 对比实际进度与计划进度 | 判别是否存在进度偏差 |  | A | 施工进度调整系统过程：1）分析进度偏差产生原因；2）分析进度偏差对后续工作及总工期的影响；3）确定后续工作及总工期的限制条件；4）调整施工进度计划。A选项正确，BCD属于施工进度监测系统过程。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 中等 | 57%
922 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列实际进度与计划进度比较分析方法中，既可以进行工作实际进度与计划进度的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况的是（）。 | 横道图比较法 | S曲线比较法 | 垂直图比较法 | 前锋线比较法 |  | D | A选项错误，横道图比较法成为最常用的实际进度与计划进度比较方法。B选项错误，S曲线比较法，可在同一坐标系中表示整个工程在不同时点计划累计任务量、实际累计完成任务量及其偏差情况。C选项错误，使用垂直图不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。D选项正确，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况。 | 前锋线比较法 | 较难 | 49%
923 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其他工作 均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | D | 工作拖后且影响总工期，说明拖后的工期已经超过了总时差，实际拖后天数=总时差+影响总工期的天数=5+1=6。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 35%
924 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作P的总时差由原计划的6d变为-2d，说明工作P的实际进度（）。 | 拖后8d，影响工期2d | 拖后6d，影响工期8d | 拖后8d，影响工期6d | 拖后2d，影响工期1d |  | A | 本题考核的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响。工作P的实际进度拖后8D，影响工期2D。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 48%
925 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在某工程网络计划中，已知工作M自由时差为3天，但总时差为5天，实施过程中检查发现该工作的持续时间延长了4天，则此时工作M的实际进度（）。 | 不影响总工期，也不影响紧后工作最早开始时间 | 不影响总工期，但使紧后工作最早开始时间推迟1天 | 总工期延长1天，使紧后工作最早开始时间推迟1天 | 总工期延长4天，使紧后工作最早开始时间推迟4天 |  | B | 因为工作M拖延时间大于其自由时差而小于总时差，故不影响总工期，但使紧后工作最早开始时间往后推迟1天（4-3=1天）。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 35%
926 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在双代号时标网络图中，实际进度前锋线用（）绘制。 | 虚线 | 实箭线 | 波形线 | 点划线 |  | D | 实际进度前锋线是指在施工进度时标网络计划中，从实际进度检查时刻的时标点出发，用点划线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。 | 前锋线比较法 | 中等 | 65%
927 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 以下（）不属于通过压缩持续时间来调整施工进度计划的技术措施。 | 改进施工工艺和技术 | 减少施工过程数量 | 改善施工作业环境 | 采用先进施工机械 |  | C | 技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案）,减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。 | 施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 65%
928 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 实际进度与计划进度比较方法中，S曲线比较法可以表示出（）。 | 累计完成工程任务量 | 局部工程任务量 | 累计完成工程成本额 | 局部工程成本额 |  | A | S曲线比较法是指以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成工程任务量的实际进度与计划进度比较方法。采用曲线比较法，可在同一坐标系中表示整个工程在不同时点计划累计任务量、实际累计完成任务量及其偏差情况。 | S 曲线比较法 | 中等 | 64%
929 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列施工进度计划调整的措施中，属于经济措施的是（）。 | 增加劳动力和施工机械数量 | 采用更先进的施工方式 | 对所采取的技术措施给予相应经济补偿 | 实施强有力的组织调度 |  | C | 经济措施如：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应经济补偿等。A选项属于组织措施；B选项属于技术措施；D选项属于其他配套措施。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 61%
930 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采用的技术措施是（） | 组织更多施工队伍 | 采用更先进的施工方式 | 改善外部配合条件 | 增加每天施工时间 |  | B | AD选项错误，组织措施：如增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。B选项正确，技术措施：如改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案），减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。C选项错误，其他配套措施：如改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的组织调度等。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 54%
931 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | S型曲线法实际落在曲线右边，和纵向比较属于（）。 | 进度超前 | 进度落后 | 成本节约 | 成本超支 |  | B | 若工程实际进展点落在计划S曲线右侧，表明此时实际进度拖后。 | S 曲线比较法 | 中等 | 63%
932 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列建设工程施工进度控制工作中，属于施工进度监测系统过程的是（）。 | 分析进度偏差对后续工作的影响 | 分析比较实际进度与计划进度 | 分析进度偏差对总工期的影响 | 分析进度偏差产生的原因 |  | B |  | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 中等 | 53%
933 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采取的组织措施是（）. | 改善作业环境 | 改善施工工艺 | 采用更先进的施工机械 | 增加施工机械数量 |  | D | A选项错误，属于其他配套措施；B选项错误，属于技术措施；C选项错误，属于技术措施；D选项正确，组织措施：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。 | 3.4.3.施工进度计划调整方法及措施 | 中等 | 67%
934 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在某工程网络计划中，已知工作A没有自由时差，但总时差为5天，检查实际进度时发现该工作的持续时间拖延了4天，说明此时工作A的实际进度（）。 | 既不用影响工期，也不影响其后续工作的正常进行 | 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4天 | 使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行 | 将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天 |  | B | 总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。A没有自由时差说明A的自由时差为0天，总时差为5天，持续时间拖延了4天，没有超过总时差，不影响总工期，超过了自由时差，影响了紧后工作最早开始时间。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 37%
935 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。 | 使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天 | 不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天 | 使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 | 不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行 |  | A | 拖延时间超过总时差，影响工期7-6=1天，影响紧后工作的最早开始时间7-4=3天。 | 施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 43%
936 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在施工进度计划执行过程中，需要定期对执行情况进行监测。当工作实际进度拖后的时间超过该工作的自由时差，但未超过总时差时，下列说法正确的是（）。 | 工作实际进度偏差不影响该工作后续工作的正常进行 | 工作实际进度偏差不会影响总工期 | 该工作实际进度偏差既影响后续工作也会影响总工期 | 工作实际进度偏差会导致合同终止 |  | B | 当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的自由时差，但未超过该工作的总时差时，则该工作实际进度偏差会影响该工作后续工作的正常进行，但不会影响总工期。 | 施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 44%
937 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 施工进度调整的系统过程包括分析进度偏差产生的原因以及对后续工作及总工期的影响。以下关于进度偏差影响的描述，错误的是（）。 | 当工作实际进度偏差未超过自由时差时，不会影响后续工作和总工期 | 当工作实际进度偏差超过自由时差时，必然会影响总工期 | 当工作实际进度偏差超过总时差时，会影响后续工作和总工期 | 施工单位应根据工作实际进度偏差确定是否需要调整进度计划 |  | B | 选项B错误，因为超过自由时差但未超过总时差的偏差只会影响后续工作，而不一定会影响总工期。选项A、C、D均为正确描述。 | 施工进度计划实施中的检查与分析 | 中等 | 54%
938 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某双代号网络计划中，工作m的自由时差4天，总时差6天。在进度计划实施检查中发现工作m实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作m的实际进度落后（）天。 | 10 | 6 | 4 | 8 |  | D | 本题考核的是双代号网络计划时差的运用。因为工作m已有总时差6天，但还是影响总工期2天，所以工作m的实际进度是落后了6+2=8天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 38%
939 | 单项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的3天变为-2天，说明工作M的实际进度（）。 | 拖后5天，影响工期2天 | 拖后2天，影响工期2天 | 拖后3天，影响工期2天 | 拖后2天，影响工期1天 |  | A | 总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。原来的总时差是3天，现在变成了-2天，也就是把原来的3天总时差用了还不够，又增加了2天，即拖后了5天，而工作M有3天总时差，所以工期影响了2天，选项A正确。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 41%
940 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程时标网络计划如图4-27所示。当该计划执行到第5天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明（）。 | 工作C实际进度拖后，但不影响总工期 | 工作D仍有总时差2天 | 工作E仍有总时差1天 | 工作G的最早开始时间将会受影响 | 工作H的最早开始时间不会受影响 | ABD | 选项A正确，由图中前锋线可知，工作C拖后2天，但其原有总时差为2天，不影响总工期；选项B正确，工作D进度正常，仍有总时差2天；选项C错误，工作E为关键工作，其实际进度拖后1天，将影响总工期1天；选项D正确、选项E错误，由于工作C和工作E的实际进度拖后，将分别影响其紧后工作G和H的最早开始时间。 | 前锋线比较法 | 较难 | 44%
941 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。 | 工作B的实际进度不影响总工期 | 工作C的实际进度正常 | 工作D的总时差尚有2d | 工作E的总时差尚有1d | 工作G的总时差尚有1d | ABE | A选项正确，第6天结束时，工作B拖后1D，不影响工期，因为其总时差为1D；B选项正确，工作C实际进度正常；C选项错误，工作D拖后2D，其总时差为3D，不影响工期；D选项错误，工作B拖后1D，将使工作E的最早开始时间推迟1D，其总时差为0；E选项正确，工作G的总时差尚有1D。 | 前锋线比较法 | 较难 | 45%
942 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第9周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。[2026] | 第3周末检查时，工作E拖后1周，但不影响工期 | 第3周末检查时，工作C拖后2周，将影响工期2周 | 第3周末检查时，工作D进度正常，不影响工期 | 第9周末检查时，工作J拖后1周，但不影响工期 | 第9周末检查时，工作K提前1周，不影响工期 | BC | 选项A错误，第三周末检查时，工作E提前一周。选项B正确，第三周末检查时，工作C滞后两周，C工作为关键工作，总时差为0，将影响工期2周。选项C正确，第三周末检查时，工作D进度正常，不影响工期。选项D错误，第九周末检查时，工作J提前1周。选项E错误，第九周末检查时，工作K提前两周，总工期提前2周。 | 前锋线比较法 | 较难 | 47%
943 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。 | 第4周末检查时工作B拖后1周，影响工期1周 | 第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周 | 第10周末检查时工作I提前1周，工期提前1周 | 第10周末检查时工作G拖后1周，影响工期1周 | 第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期 | BE | 选项A错误，第4周末检查时工作B拖后2周，影响工期1周；选项C错误，第10周末检查时工作I提前1周，由于有2条关键线路，所以不影响工期；选项D错误，第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期。 | 前锋线比较法 | 困难 | 34%
944 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-12前锋线所示。由图可以看出（）。 | 第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期 | 第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期 | 第10周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期 | BCD | 本题考查的是前锋线比较法。选项A，第6周检查时，工作A拖后两周，工作A总时差1周，影响总工期1周；选项E，第10周末检查时，工作J拖后一周，因为J是关键工作，影响总工期1周。图中关键线路是B→E→J→M。 | 前锋线比较法 | 较难 | 37%
945 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图4-21前锋线所示，检查结果表明（）。 | 第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 | 第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 | 第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期 | DE | 选项A错误，第六周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期；选项B错误，第6周末检查时，工作E提前2周，影响总工期；选项C错误，第6周末检查时，第11周末检查时，工作C提前1周，不影响总工期；选项D正确，工作G拖后1周，不影响总工期；选项E正确，第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期。 | 前锋线比较法 | 困难 | 41%
946 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程项目时标网络计划如下图所示，该计划执行到第6周检查实际进度时，发现A和B已经全部完成，工作D、E分别完成计划任务量的20%和50%，工作C尚需3周完成，则用前锋线法比较表述正确的是（）。 | 工作D实际进度拖后2周，使总工期延长1周 | 工作E实际进度拖后1周，不影响总工期 | 工作C实际进度拖后2周，不影响总工期 | 后续工作G、H、J的最早开始时间推迟2周 | 该工程项目的总工期将延长3周 | ABD | A选项正确，第6周末检查时，工作D实际进度拖后2周，其总时差为1周，预计影响工期1周；B选项正确，工作E实际进度拖后1周，其总时差为1周，不影响工期；CE选项错误，D选项正确，工作C实际进度拖后2周，其为关键工作，将影响工期2周，使后续工作G、H、J的最早开始时间推迟2周。 | 前锋线比较法 | 困难 | 34%
947 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（）进行标定。 | 已完任务量比例 | 尚余自由时差 | 尚需作业时间 | 已消耗劳动量 | 尚余总时差 | AC | 工作实际进展位置点的标定有以下两种方法：（1）按照工作已完任务量比例进行标定。（2）按尚需作业时间进行标定。 | 前锋线比较法 | 中等 | 44%
948 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列施工进度控制工作中，属于监测系统过程的有（）。 | 分析产生进度偏差的原因 | 调整施工进度计划 | 分析进度偏差对后续工作及总工期的影响 | 收集反映工程实际进度的有关数据 | 实际进度与计划进度比较分析 | DE | DE选项正确，施工进度监测系统过程：1）收集整理实际进度数据；2）实际进度与计划进度比较分析。ABC选项错误，属于施工进度调整系统过程。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 中等 | 38%
949 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 下列方法中可用来工程项目整体结构分析比较实际进度与计划进度的有（）。 | 横道图比较法 | 前锋线比较法 | 动态比率比较法 | S曲线比较法 | 流程图比较法 | BD | 实际进度与计划进度比较是施工进度控制的主要环节。常用的比较方法有：横道图比较法、S曲线比较法和前锋线比较法等，BD选项正确；但是横道图比较法只能做局部的偏差分析比较，故A不是正确选项。横道图比较法在施工进度计划执行过程中，只需将检查收集的实际进度数据加工整理后直接以横道线形式平行绘制于原计划横道线下方，即可形象直观地反映各项工作的实际进度、计划进度及其偏差情况。 | 3.4.2.实际进度与计划进度比较方法 | 中等 | 43%
950 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 已知某工作的自由时差为3天，总时差为5天，若该工作延误4天，则下列说法正确的有（）。 | 总工期延误1天 | 不影响总工期 | 紧后工作的最早开始时间延误1天 | 紧后工作的开始时间不受影响 | 关键工作会发生变化 | BC | 总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 | 施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 45%
951 | 多项选择题 | 第3章 施工进度管理 | 某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如图所示，检查结果表明（）。 | 第4周末检查时工作A拖后1周，但不影响总工期 | 第4周末检查时工作C拖后1周，影响总工期1周 | 第10周末检查时工作G拖后1周，将影响总工期1周 | 第10周末检查时工作I提前1周，但总工期不一定会提前 | 关键线路有两条 | DE | “第4周末检查时工作A拖后1周，但不影响总工期”错误，关键线路有两条：1-2-3-7-8-9-10；1-2-3-4-6-9-10，在第四周检查时，A工作拖后一周，因为A工作在关键线路上，因此，将影响总工期1周。“第4周末检查时工作C拖后1周，影响总工期1周”错误，在第4周末检查，C工作正常进行。“第10周末检查时工作G拖后1周，将影响总工期1周”错误，第10周末检查时，工作G拖后1周，因G有2周的总时差，因此不会影响总工期。第10周末检查时，工作I提前一周，但是工作H正常，因此工期不会提前。 | 前锋线比较法 | 困难 | 34%
952 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 对施工阶段的质量（施工质量）进行试车运转、检查评定、考核质量目标是否符合合同约定、设计文件的质量要求，是工程建设向生产使用转移的必要环节，下列属于该阶段的是（）。 | 保修阶段 | 决策阶段 | 竣工阶段 | 施工阶段 |  | C | 工程竣工验收是对施工阶段的质量（施工质量）进行试车运转、检查评定、考核质量目标是否符合合同约定、设计文件的质量要求。这一阶段是工程建设向生产使用转移的必要环节，影响工程能否最终形成生产能力，体现了工程质量水平的最终结果。故选择C选项。 | 建设工程固有特性、工程质量形成过程 | 中等 | 69%
953 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量控制是指对（）的全面控制。 | 工程质量形成过程 | 工程建设各参与方 | 工程质量和工作质量 | 工程建设所需的材料设备 |  | C | 全面质量控制是指对工程（产品）质量和工作质量的全面控制。选项C正确。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 60%
954 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程建设需要控制投资、质量和进度三大总体目标，要充分反映业主对质量的要求和意愿，影响工程质量的关键阶段是（）。 | 投资决策阶段 | 施工阶段 | 设计阶段 | 竣工验收阶段 |  | A | 要做到投资、质量、进度三者协调统一，达到业主最为满意的质量水平，则应通过可行性研究和多方案论证来确定。因此，投资决策阶段是影响工程质量的关键阶段，要充分反映业主对质量的要求和意愿。故选择A选项。 | 建设工程固有特性、工程质量形成过程 | 中等 | 64%
955 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量的影响因素可归纳为人、材料、机械、方法及环境等五大方面，即4M1E，下列关于五类因素说法正确的是（）。 | 在工程质量管理中，方法的因素起着决定性作用 | 施工机具包括用于生产产品的设备 | 不可抗力来自于管理环境 | 方法或工艺是指施工方法、施工工艺、施工方案和技术措施等 |  | D | A选项错误，在工程质量管理中，人的因素起着决定性作用。B选项错误，机械设备可分为两类：一类是构成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如用于生产产品的设备、电梯、智能控制及暖通设备等，这些机械设备作为工程实体的一部分，其质量会直接影响工程质量;另一类是指施工机具，即施工过程中使用的各类机械设备，如垂直运输设备，各类操作工具、测量仪器和计量器具，各种施工安全设施等。C选项错误，自然环境包括地质、水文、气象条件和周边建筑、地下障碍物及其他不可抗力等因素。D选项正确，方法或工艺是指施工方法、施工工艺、施工方案和技术措施等，施工方案的合理性、施工方法或工艺的先进性、技术措施是否适当，均会对工程质量产生较大影响 | 工程质量影响因素 | 中等 | 69%
956 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度，并在以下三个阶段予以落实，其中属于施工准备阶段内容的是（）。 | 建立施工场地管理制度 | 开展群众性的QC活动 | 建立质量检查制度 | 成品保护 |  | A | A选项正确，施工准备阶段。施工准备是为整个工程项目施工创造条件。在此阶段，要完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训，制订相应的技术管理制度；按质量控制和检查验收需要，对工程项目进行划分并分级编号；建立工程测量控制网和测量控制制度；进行施工平面设计，建立施工场地管理制度;建立健全材料、机械管理制度等。B、C选项错误，施工阶段。施工过程是建筑产品形成的过程，在此阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检、交接检和专检，开展群众性的QC活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。D选项错误，竣工验收阶段。工程竣工验收是指单位工程或单项工程竣工后，经质量检查合格后移交给建设单位的过程。这一阶段主要应做好成品保护，严格按规范标准进行检查验收和必要的处置，不应使不合格工程投入使用。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 51%
957 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于影响施工质量因素的说法，错误的是（）： | 材料质量是工程质量的基础 | 工程设备质量的优劣直接影响工程施工质量 | 施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点 | 施工机械设备是施工方案和方法得以实施的物质基础 |  | B | 影响工程质量的因素有很多，可归纳为人 （Man） 、材料（ Material） 、机械 （Machine）方法 （Method） 及环境（ Environment ）等五大方面，即 4MIE。选项ACD表述正确，选项B错误，工程设备质量会影响工程质量。 | 建设工程固有特性、工程质量形成过程 | 中等 | 68%
958 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设工程固有特性满足要求的程度反映了工程质量的优劣，其中属于隐含特性要求的是（）。 | 标准规定 | 工程合同 | 法律 | 采光良好 |  | D | 建设工程固有特性包括明示特性和隐含特性。A、B选项错误，明示特性是指由相关标准规定和合同约定的明确要求；D选项正确，隐含特性则是指客体隐含的内在要求，如住宅建筑应采光良好就是一种隐含特性。C选项属于干扰选项。 | 建设工程固有特性、工程质量形成过程 | 中等 | 59%
959 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | “将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果”。这属于质量管理原则中的（）。 | 改进 | 过程方法 | 询证决策 | 关系管理 |  | B | 质量管理原则：1、以顾客为关注焦点；2、领导作用；3、全员积极参与；4、过程方法；5、改进；6、循证决策；7、关系管理。其中，过程方法将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果。选项B正确。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 53%
960 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 企业质量管理体系获准认证的有效期是（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后，企业应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。选项C正确。 | 质量管理体系认证与监督 | 简单 | 72%
961 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 认证合格的企业质量管理体系在运行中出现较大的情况变化，需及时向认证机构通报。认证机构接到通报后，将视情况采取必要的监督检查措施，下列情况不属于要通报的是（）。 | 质量手册需作重大调整或修改 | 质量体系覆盖的产品结构发生重大变化 | 企业负责人或质量管理体系代表发生变动 | 质量管理体系覆盖的产品发生较大质量事故 |  | D | 企业通报：认证合格的企业质量管理体系在运行中出现较大的情况变化A选项正确，质量手册需作重大调整或修改；B选项正确，质量体系覆盖的产品结构发生重大变化；C选项正确，企业负责人或质量管理体系代表发生变动；D选项错误，质量管理体系覆盖的产品发生重大质量事故时，需及时向认证机构通报。认证机构接到通报后，将视情况采取必要的监督检查措施。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 54%
962 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 认证机构需要对认证合格的企业质量管理体系维持情况进行监督性现场检查，下列不属于监督检查重点的是（）。 | 上次检查时发现缺陷的纠正情况 | 质量管理体系是否发生变化 | 质量管理体系中一般项目的执行情况 | 变化对质量管理体系有效性可能产生的影响 |  | C | 监督检查：认证机构需要对认证合格的企业质量管理体系维持情况进行监督性现场检查，包括定期和不定期的监督检查。定期监督检查通常是每年一次，不定期监督检查视需要临时安排。A选项正确，监督检查的重点为:上次检查时发现缺陷的纠正情况;B选项正确，质量管理体系是否发生变化；D选项正确，以及这些变化对质量管理体系有效性可能产生的影响;C选项错误，质量管理体系中关键项目的执行情况。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 60%
963 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量保证体系是指可以向建设单位（业主）证明，施工单位具有足够的管理和技术能力，保证全部施工是在严格的质量管理中完成，从而取得建设单位（业主）的信任，下列关于施工质量保证体系的作用说法正确的是（）。 | 确保施工过程中的所有工作都符合相关标准和规范，从而保证工程质量 | 在保证质量的同时，可能增加工程事故，降低安全性 | 降低工作效率，由于质量第一，要求高，导致工作效率不高 | 严格按照规范施工，从而增加施工成本 |  | A | 施工质量保证体系的作用：A选项正确，确保工程质量符合标准。施工质量保证体系能够确保施工过程中的所有工作都符合相关标准和规范，从而保证工程质量。C选项错误，提高工作效率。施工质量保证体系能够规范施工过程中的各项工作，减少重复劳动和浪费时间，提高工作效率。B选项错误，减少工程事故。通过施工质量保证体系的建立，可以有效地减少工程事故的发生，提高工程安全性。提高客户满意度。施工质量保证体系能够确保工程质量和工期符合业主要求，从而提高业主满意度。D选项错误，降低施工成本。通过施工质量保证体系的建立，可以有效地减少工程质量问题和事故带来的额外成本，从而降低施工成本。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 57%
964 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 完整的反映质量活动实施 、验证和评审的情况 ，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯性，此类质量文件是（）。 | 质量记录 | 质量计划 | 作业指导书 | 质量手册 |  | A | A选项正确，质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯性。质量记录以规定的形式和程序进行，并有实施、验证、审核等签署意见。B选项错误，质量计划提供了一种将某一产品、项目或合同的特定要求与现行的通用质量体系程序联系起来的途径。C选项错误，作业指导书可以是对具体的作业活动给出的指示性文件，用以指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件也可以针对某个部门内部或某个岗位主要活动的文件，侧重描述如何进行操作，是对程序文件的补充或具体化。D选项错误，质量手册是企业战略管理的纲领性文件，也是企业开展各项质量活动的指导性、法规性文件。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 58%
965 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列关于质量方针、质量目标的说法中错误的是（）。 | 质量管理原则可以作为制定质量方针的基础 | 质量目标是指组织在质量方面所追求的目的 | 质量方针是对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 | 质量目标是满足产品要求所需的不可测量的内容 |  | D | A选项正确，质量方针是指：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，是企业管理者对质量的指导思想和承诺，是企业经营总方针的重要组成部分。质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。B选项正确，质量目标是指组织在质量方面所追求的目的。通常是对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。C选项正确，质量方针是对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。D选项错误，质量目标是满足产品要求所需的可测量的内容。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 67%
966 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 现状调查和分析的目的是为了合理地选择质量管理体系要素，其中标准化、计量、质量责任制、质量教育和质量信息等工作的分析属于（）。 | 管理基础工作情况分析 | 体系情况分析 | 组织结构分析 | 水平状况的分析 |  | A | 管理基础工作情况分析。即标准化、计量、质量责任制、质量教育和质量信息等工作的分析。故选择A选项。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 51%
967 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系的建设涉及企业所有部门和全体职工，但对大多数企业来说，成立一个精干的工作班子可能是需要的，位于班子中第一层次的是（）。[2026] | 质量部门负责人 | 总经理 | 安全总监 | 工作小组 |  | B | 第一层次，成立以最高管理者（厂长、总经理等）为组长，质量主管领导为副组长的质量管理体系建设领导小组（或委员会）。第二层次，成立由各职能部门领导（或代表）参加的工作班子。第三层次，成立要素工作小组。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 58%
968 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系建立和完善的过程，是始于教育，终于教育的过程，也是提高认识和统一认识的过程，教育培训要分层次、循序渐进地进行，其中属于第一层次是（）。 | 技术领导 | 生产部门负责人 | 作业人员 | 管理人员 |  | A | A选项正确，第一层次为决策层，包括党、政、技术领导。B、D选项错误，第二层次为管理层，重点是管理、技术和生产部门负责人，以及与建立质量管理体系有关的工作人员。C选项错误，第三层次为执行层，以及与产品质量形成全过程有关的作业人员。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 56%
969 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重要，在这一阶段，质量管理体系审核的重点是（）。 | 质量手册的符合性 | 质量标准的执行 | 验证和确认体系文件的适用性和有效性 | 质量管理的实施 |  | C | 质量管理体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重要。在这一阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的适用性和有效性。故选择C选项。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 50%
970 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系文件编制完成后，质量管理体系将进入试运行阶段，下列关于在质量管理体系试运行过程中，要重点抓好的工作说法正确的是（）。 | 全体职工认识到新建立或完善的质量管理体系是对过去质量管理体系的变革，是为了向国家标准接轨 | 主要管理职工应将实践中出现的问题和改进意见如实反映给有关部门，以便采取纠正措施 | 质量管理体系设计不周、项目不全等进行协调、改进 | 信息管理只是质量管理体系试运行本身的需要 |  | C | A选项错误，有针对性地宣贯质量管理体系文件。使全体职工认识到新建立或完善的质量管理体系是对过去质量管理体系的变革，是为了向国际标准接轨。要适应这种变革，就必须认真学习、贯彻质量管理体系文件。B选项错误，实践是检验真理的唯一标准。质量管理体系文件通过试运行，必然会出现一些问题，全体职工应将实践中出现的问题和改进意见如实反映给有关部门，以便采取纠正措施。C选项正确，持续改进存在的问题。将质量管理体系试运行中暴露出的问题，如对质量管理体系设计不周、项目不全等进行协调、改进。D选项错误，加强信息管理。信息管理不仅是质量管理体系试运行本身的需要，也是保证试运行成功的关键。所有与质量活动有关的人员都应按质量管理体系文件要求，做好质量信息的收集、分析、传递、反馈、处理和归档等工作。 | 质量管理体系运行 | 较难 | 39%
971 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系文件的编制应结合本单位质量管理职能分工进行，其中质量活动项目和分配可采用的表达方式是（）。 | 横道图 | 矩阵图 | 网络图 | 管理职能分工表 |  | B | 质量活动项目和分配可采用矩阵图的形式表达，质量职能矩阵图也可作为附件附于质量手册之后。故选择B选项。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 50%
972 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系在运行过程中，各项活动及其结果偏离保证的现象在所难免，为此，必须实施质量监控，下列不属于质量监控方式的是（）。 | 第一方外部质量监控 | 第二方外部质量监控 | 第三方外部质量监控 | 企业自身进行的内部质量监控 |  | A | 监控分为：由第二方或第三方进行的外部质量监控和企业自身进行的内部质量监控两种。A选项属于干扰选项，没有该种方式。 | 质量管理体系运行 | 中等 | 62%
973 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理原则是ISO 9000族标准的编制基础，《质量管理体系标准基础和术语》GB/T 19001-2016/ISO 9000 : 2015提出了质量管理7项原则，关于该文件下列说法正确的是（）。 | 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源协调一致，以实现其目标，对应全员积极参与 | 整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件，对应领导作用 | 将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果，对应关系管理 | 对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应，并创造新的机会，都是非常必要的，对应改进 |  | D | A选项错误，领导作用：各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源协调一致，以实现其目标。B选项错误，全员积极参与：整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。C选项错误，过程方法：将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果。D选项正确，改进：成功的组织持续关注改进。改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应，并创造新的机会，都是非常必要的。 | 质量管理原则及体系文件 | 较难 | 36%
974 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量文件作为证实和判别质量符合规定要求及质量管理体系有效的证据，是质量管理的重要组成，下列关于质量文件说法正确的是（）。 | 程序文件册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据 | 质量体系质量计划是质量手册的支持性文件 | 作业指导书是程序文件的支持性文件，是保证过程质量的最基础文件 | 质量标准是记载过程状态和过程结果的文件，是质量管理体系文件的一个重要组成部分 |  | C | A选项错误，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。B选项错误，质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，是企业各职能部门为落实质量手册要求而规定的细则。C选项正确，作业指导书是程序文件的支持性文件，是保证过程质量的最基础文件，并为开展纯技术性质量活动提供指导。D选项错误，质量记录是记载过程状态和过程结果的文件，是质量管理体系文件的一个重要组成部分。 | 质量管理原则及体系文件 | 较难 | 35%
975 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 《中华人民共和国建筑法》规定，国家对从事建筑活动的单位推行质量管理体系认证制度，质量管理体系认证证书的颁发者是（）。 | 质量监督管理部门 | 质量协会 | 有资格的第三方认证机构 | 建设单位 |  | C | 质量管理体系认证是指由取得质量管理体系认证资格的第三方认证机构，依据正式发布的质量管理体系标准；对申请认证企业质量管理体系的质量保证能力依据质量保证模式标准进行检查和评价，对符合标准要求者颁发质量管理体系认证证书，并给予注册公布；以证明企业质量管理和质量保证能力符合相应标准，并有能力按规定的质量要求提供产品的活动。质量管理体系认证是一种外部审核活动。故选择C选项。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 55%
976 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某建筑公司通过完善施工质量保证体系,打造了多个优质工程项目,在行业内树立了良好口碑,这种情况主要体现了质量保证体系的（）作用。 | 确保质量目标实现 | 增强客户满意度 | 提高企业竞争力 | 保障工程安全 |  | C | 题干描述的是企业通过质量保证体系提升了市场地位和行业口碑，这直接体现了提高企业竞争力的作用。 | 施工质量保证体系的作用 | 中等 | 60%
977 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 企业质量管理体系的文件中，在实施和保持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（）。 | 作业指导书 | 质量计划 | 质量记录 | 质量手册 |  | D | 质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 59%
978 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量保证体系的建立过程中，首先需要确定的是（）。 | 完善组织架构 | 制定质量计划 | 确定质量方针和目标 | 强化人员培训 |  | C | 施工质量保证体系建立的过程如下：（1）确定质量方针和目标。（2）完善组织架构。（3）制定质量计划。（4）强化人员培训。（5）建立质量管理制度。（6）明确施工过程控制要点。（7）建立质量信息管理系统。（8）开展内部审核和管理评审。 | 施工质量保证体系的建立 | 中等 | 67%
979 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设工程要满足强度、刚度、稳定性要求，又要防灾抗灾能力强。这体现了建设工程的（）。 | 实用性 | 安全性 | 可靠性 | 美观性 |  | B | 如下图所示 | 建设工程固有特性 | 中等 | 51%
980 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系文件中，作为程序文件的支持性文件是（）。 | 质量记录 | 作业指导书 | 质量计划 | 质量手册 |  | B | 作业指导书是程序文件的支持性文件，是保证过程质量的最基础文件，并为开展纯技术性质量活动提供指导。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 60%
981 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系认证的主要工作是由第三方认证机构依据标准，对申请认证企业质量管理体系的（）进行检查和评价。 | 质量监控效果 | 质量管理记录 | 质量保证能力 | 质量改进机制 |  | C | 质量管理体系认证是指由取得质量管理体系认证资格的第三方认证机构，依据正式发布的质量管理体系标准，对申请认证企业质量管理体系的质量保证能力依据质量保证模式标准进行检查和评价。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 56%
982 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理认证体系获准有效期为（） | 一年 | 五年 | 三年 | 七年 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。 | 质量管理体系认证与监督 | 简单 | 74%
983 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设工程投资决策阶段的质量控制工作是（）。 | 确定项目应采用的质量标准和管理方法 | 编制项目质量控制工作计划 | 确定项目应达到的质量目标和水平 | 编制项目质量管理体系文件 |  | C | 建设工程投资决策阶段主要是确定建设工程应达到的质量目标及水平。 | 工程质量形成过程 | 中等 | 55%
984 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制（）。 | 人的因素 | 材料的因素 | 机械的因素 | 方法的因素 |  | B | 材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、成品、构配件和周转材料等。各类材料是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，加强对材料的质量控制，是保证工程质量的重要基础。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 66%
985 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量管理中，对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制的是（）。 | 实行见证取样制度 | 实行专项施工论证方案制度 | 实行执业资格注册制度 | 建设工程质量监督管理制度 |  | C | 我国实行的执业资格注册制度和管理及作业人员持证上岗制度等，从本质上说，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 65%
986 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 基于数据和信息的分析和评价的决策是属于施工企业质量管理体系管理原则中（）。 | 改进 | 循证决策 | 关系管理 | 全员积极参与 |  | B | 循证决策是基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 63%
987 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量是指建设工程（）满足相关标准规定和合同约定要求的程度。 | 固有特性 | 施工方法 | 管理水平 | 经济投入 |  | A | 根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016，质量是指客体的一组固有特性满足要求的程度。工程质量则是指建设工程固有特性满足相关标准规定和合同约定要求的程度。 | 建设工程固有特性 | 简单 | 75%
988 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量管理过程中，对工程质量进行动态跟踪检查的作用是（）。 | 监测团队情绪 | 控制项目成本 | 确保质量标准得到执行 | 评估项目风险 |  | C | 答案C，“确保质量标准得到执行”是对工程质量进行动态跟踪检查的主要作用。ABD选项虽然是项目管理的一部分，但并非施工质量管理动态跟踪检查的直接目的。 | 建设工程固有特性 | 中等 | 53%
989 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在建设工程的保修阶段，关于质量缺陷处理的说法，以下正确的是（）。 | 由业主单位负责维修 | 由设计单位负责返工 | 由施工承包单位负责维修、返工或更换 | 由监理单位负责赔偿损失 |  | C | 根据教材内容，在工程保修阶段，任何由勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应由施工承包单位负责维修、返工或更换；同时由责任单位负责赔偿损失，因此选项C正确。选项ABD均不是由这些单位直接负责的责任。 | 工程质量形成过程 | 中等 | 53%
990 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程建设的管理过程中，以下（）阶段是影响工程质量的决定性阶段。 | 工程投资决策 | 工程勘察设计 | 工程施工 | 工程竣工验收 |  | B | 建设工程勘察设计是根据投资决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程勘察、设计使其具体化。工程设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否可靠等，都将决定着工程建成后的功能和使用价值。因此，勘察设计阶段是影响工程质量的决定性阶段。 | 工程质量形成过程 | 中等 | 60%
991 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据GB/T19001-2016/ISO9000：2015标准，“关系管理”原则强调的是组织与（）的互利关系。 | 顾客 | 员工 | 竞争对手 | 供方及合作伙伴网络 |  | D | 选项D“供方及合作伙伴网络”是教材中提到的“关系管理”原则中被强调的互利关系对象，该原则表明组织与供方和合作伙伴的互利关系可增强双方创造价值的能力。选项AB和C虽然在质量管理中也是重要的相关方，但并不直接对应于“关系管理”这一原则。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 63%
992 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列（）是企业为落实质量手册要求而规定的细则。 | 质量计划 | 程序文件 | 作业指导书 | 质量记录 |  | B | 选项B“程序文件”是质量手册的支持性文件，用于落实质量手册的要求。选项A“质量计划”是将产品或合同的特定要求与现行质量体系程序联系起来的文件；选项C“作业指导书”是保证过程质量的基础文件，指导具体过程或活动；选项D“质量记录”是记载过程状态和结果的文件。因此，答案为B。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 64%
993 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在质量管理体系文件中，负责保证过程质量和提供技术性质量活动指导的文件是（）。 | 质量计划 | 程序文件 | 作业指导书 | 质量记录 |  | C | 作业指导书是程序文件的支持性文件，是保证过程质量的最基础文件，并为开展纯技术性质量活动提供指导。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 50%
994 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 当企业的产品质量管理体系受到相关法规要求时，通常会实施（）。 | 组织协调 | 内部质量监控 | 第三方质量监控 | 自我评审 |  | C | 答案是C，因为当有关法规对企业的产品质量管理体系有要求时，第三方监控将会被实施。选项A和D是组织内部的活动，选项B是指企业自身进行的监控，不是题干所述情况。 | 质量管理体系运行 | 中等 | 52%
995 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于质量管理体系认证过程，下列描述正确的是（）。 | 认证机构在接受申请后立即进行现场检查 | 检查组成员数量固定为3人 | 企业在认证暂停期间可以使用质量管理体系认证证书宣传 | 认证合格的企业质量管理体系有效期为3年 |  | D | A选项错误，认证机构在接受申请后需先对申请文件进行审查，符合条件后才会安排现场检查。B选项错误，检查组的人数通常由2～4人组成，并不固定为3人。C选项错误，在认证暂停期间，企业不得使用质量管理体系认证证书进行宣传。D选项正确，根据教材原文，获准认证的企业质量管理体系有效期为3年。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 58%
996 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，在质量管理体系认证过程中，企业发生不符合认证要求情况，但尚不需要立即撤销认证时，认证机构将采取的措施是（）。 | 认证撤销 | 处以罚款 | 认证暂停 | 忽视不管 |  | C | A选项错误，认证撤销是针对严重不符合认证要求或在认证暂停期限未整改的情况下采取的措施。B选项错误，教材中未提及因不符合认证要求而直接处以罚款的情况。C选项正确，认证暂停是警告措施，用于不符合认证要求但问题较轻微的情况。D选项错误，认证机构不会忽略不符合认证要求的情况。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 53%
997 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定，则该企业（）。 | 不能提出申诉，不能再重新提出认证申请 | 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请 | 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请 | 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请 |  | C | 认证撤销：当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构作出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 59%
998 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（）年。 | 二 | 五 | 三 | 六 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 简单 | 68%
999 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量（指标）的是（）。 | 质量手册 | 程序文件 | 质量计划 | 质量方针 |  | A | 质量手册是质量管理体系的规范，是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。质量手册的主要内容包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构和质量职责，各项质量活动的基本控制程序或体系要素；质量评审、修改和控制管理办法。 | 企业质量管理体系文件的构成 | 中等 | 56%
1000 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《质量管理体系基础和术语》， 循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（）做出相关决策。 | 与相关方的关系 | 满足顾客的要求 | 功能连贯的过程组成的体系 | 数据和信息的分析和评价 |  | D | 循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 | 质量管理原则 | 中等 | 65%
1001 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 企业质量管理体系的认证应由（）进行。 | 企业最高管理者 | 政府相关主管部门 | 公正的第三方认证机构 | 企业所属的行业协会 |  | C | 本题考查的是施工企业质量管理体系的建立和认证。质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结论。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 简单 | 68%
1002 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 | 见证取样制度 | 专项施工方案论证制度 | 执业资格注册制度 | 建设工程质量监督管理制度 |  | C | 人的因素影响主要是指上述人员个人的质量意识及质量活动能力对施工质量的形成造成的影响。我国实行的执业资格注册和作业人员持证上岗等制度，以及近年推行的加快培育新时代建筑产业工人队伍的政策措施，从本质上说，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制。 | 人的因素 | 中等 | 52%
1003 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 企业质量管理体系获准认证的有效期为（）。 | 一年 | 两年 | 三年 | 四年 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后， 企业应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。 | 质量管理体系认证与监督 | 简单 | 69%
1004 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 | 明确施工质量目标 | 建立质量检查制度 | 树立“质量第一”的观点 | 建立质量管理组织 |  | B | 工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。落实在以下三个阶段：（1） 施工准备阶段。（2） 施工阶段。施工过程是建筑产品形成的过程，在此阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序质量控制，严格按照既定工序进行施工，确保每道工序的质量；建立质量检查制度，严格实行自检、交接检和专检；开展群众性的QC活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量；对施工中的各项参数进行实时监测，发现问题及时采取措施。（3） 竣工验收阶段。 | 施工质量保证体系的内容 | 中等 | 52%
1005 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据施工企业质量管理体系文件的构成，“质量评审、修改和控制管理办法”属于（）的内容。 | 质量手册 | 程序文件 | 质量计划 | 质量记录 |  | A | 选项A正确，质量手册是企业战略管理的纲领性文件，质量手册的主要内容包括：质量方针和质量目标；组织机构和质量职责；引用文件；质量管理体系的描述；质量手册的评审、批准和修订。选项B错误，质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，是企业各职能部门为落实质量手册要求而规定的细则。选项C错误，质量计划是质量管理体系文件的重要组成部分。质量计划提供了一种将某一产品、项目或合同的特定要求与现行的通用质量体系程序联系起来的途径。选项D错误，质量记录是记载过程状态和过程结果的文件，应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯性。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 63%
1006 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 | 企业最高领导者 | 第三方认证机构 | 企业行政主管部门 | 行业管理部门 |  | B | 质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结论。认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 中等 | 67%
1007 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对（）因素的控制。 | 材料 | 机械 | 方法 | 环境 |  | C | 方法或工艺是指施工方法、施工工艺、施工方案和技术措施等。施工方案的合理性、施工方法或工艺的先进性、技术措施是否适当，均会对工程质量产生较大影响。在制定和审核施工方案和施工工艺时，必须结合工程施工实际， 从技术、组织、经济等方面进行全面综合分析， 确保施工方案技术上可行、经济上合理， 且有利于提高工程质量水平。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 68%
1008 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是（）。 | 质量计划 | 质量手册 | 质量记录 | 程序文件 |  | B | 质量手册是质量管理体系的规范，是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。 | 企业质量管理体系文件的构成 | 中等 | 60%
1009 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（）。 | 人 | 机械 | 材料 | 环境 |  | A | 在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。所以，施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 58%
1010 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系文件构成内容，不包括的选项为（）。 | 形成文件的质量方针和质量目标 | 质量手册 | 各种生产、工作和管理的程序性文件 | 产品所有的质量记录 |  | A | 质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。 | 企业质量管理体系文件的构成 | 中等 | 58%
1011 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（）。 | 方法与环境 | 方法与设计方案 | 投资额与合同工期 | 投资额与环境 |  | A | 影响施工质量的主要因素有“人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）及环境（Environment）”等五大方面，即4M1E。 | 工程质量影响因素 | 简单 | 75%
1012 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在影响施工质量的五大主要因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 | 环境 | 材料 | 机械 | 方法 |  | D | 方法的因素：施工方法包括施工技术方案、施工工艺、工法和施工技术措施等。比如建设主管部门在建筑业中推广应用的多项新技术，包括地基基础和地下空间工程技术、高性能混凝土技术等等。 | 方法的因素 | 中等 | 51%
1013 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节，检查和评定的基本任务包括（）。 | 申请文件的详细审查 | 申请方现场检查前的准备 | 申请方的现场检查和评定 | 评定质量等级 | 提出检查报告 | ABCE | 检查和评定：对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节。检查和评定的基本任务是:①申请文件的详细审查；②申请方现场检查前的准备；③申请方的现场检查和评定；④提出检查报告。D选项属于干扰选项。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 43%
1014 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016，质量是指客体的一组固有特性满足要求的程度，固有特性在不同建设工程中的重要性各有不同，满足要求的程度也会各有不同，下列内容属于实用性要求的是（）。 | 利于生产，方便生活 | 满足强度、刚度、稳定性要求 | 节约资源 | 具有时代特色 | 工艺流程合理 | AE | 本题考察建设工程固有特性：A选项正确，利于生产，方便生活属于实用性要求。B选项错误，满足强度、刚度、稳定性要求属于安全性要求。C选项错误，节约用地，节约资源属于经济性要求。D选项错误，造型新颖，具有时代特色、民族风格属于美观性要求。E选项正确，工艺流程合理、技术先进属于实用性要求。 | 建设工程固有特性、工程质量形成过程 | 中等 | 47%
1015 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 环境因素对施工质量的影响具有复杂和多变的特点，且有些因素是人难以控制的。这就需要管理人员尽可能全面地了解可能影响工程质量的各种环境因素，下列属于环境因素的是（）。 | 自然环境 | 社会环境 | 技术环境 | 经济环境 | 管理环境 | ACE | 环境因素有很多，主要指自然环境、技术环境和管理环境。社会环境、经济环境属于干扰选项。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 50%
1016 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 企业质量管理体系文件的构成包括（） | 质量手册 | 程序文件 | 质量目标 | 质量计划 | 质量记录 | ABDE | 质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和质量记录等构成。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 47%
1017 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量保证体系中，组织保证体系的主要内容包括（）。 | 成立质量管理领导小组 | 建立施工现场管理制度 | 建立健全材料、机械管理制度 | 明确各职能部门的质量责任 | 设置专门的质量监督岗位 | ADE | 组织保证体系的内容主要包括：成立质量管理领导小组，负责质量方针政策的制定和重大质最问题的决策；明确各职能部门的质量责任，如工程部负责施工过程的质量控制，采购部负贵材料设备的质量把关等；设置专门的质量监督岗位，对施工全过程进行实时监督和检查。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 39%
1018 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列各项中，属于质量管理七项原则的有（）。 | 领导作用 | 全员积极参与 | 改进 | 过程方法 | 与需方互利的关系 | ABCD | 《质量管理体系基础和术语》提出了质量管理的七项原则，内容如下:1、以顾客为关注焦点； 2、领导作用； 3、全员积极参与； 4、过程方法； 5、改进：成功地组织持续关注改进。6、循证决策； 7、关系管理。故选A、B、C、D。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 45%
1019 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量保证体系的工作内容中，属于工作保证体系的有（）。 | 明确工作任务 | 编制质量计划 | 成立质量管理小组 | 分解质量目标 | 建立工作制度 | AE | 工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度，要落实在以下三个阶段：（1）施工准备阶段：施工准备是为整个工程项目施工创造条件，在此阶段，要完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训，制订相应的技术管理制度;按质量控制和检查验收需要，对工程项目进行划分并分级编号;建立工程测量控制网和测量控制制度;进行施工平面设计，建立施工场地制度;建立健全材料、机械管理制度等。（2）施工阶段：施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检、互检和专检，开展群众性的QC活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。（3）竣工验收阶段：工程竣工验收是指单位工程或单项工程竣工，经质量检查合格后，移交给建设单位的过程。这一阶段主要应做好成品保护，严格按规范标准进行检查验收和必要的处置，不应使不合格工程投入使用。选项A、E正确。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 48%
1020 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量保证体系的工作内容中。属于组织保证体系的有（）。[2026] | 进行技术培训 | 编制施工质量计划 | 成立质量管理领导小组 | 制定质量方针政策 | 分解施工质量目标 | CD | 组织保证体系的内容主要包括：成立质量管理领导小组，负责质量方针政策的制定和重大质量问题的决策；明确各职能部门的质量责任，如工程部负责施工过程的质量控制，采购部负责材料设备的质量把关等；设置专门的质量监督岗位，对施工全过程进行实时监督和检查。选项C、D正确。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 38%
1021 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系认证一般要经过（）等程序。 | 申请 | 检查和评定 | 内容审核 | 审批 | 注册发证 | ABDE | 质量管理体系认证按申请、检查和评定、审批与注册发证等程序进行，选项ABDE正确；C选项不属于质量管理体系认证程序。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 43%
1022 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于施工质量的“三全控制”，下列说法正确的是（）。 | 全面质量控制仅关注工程实体质量 | 全过程质量控制覆盖从策划到交付使用的全过程 | 全员参与质量控制只需管理层参与 | 全面质量控制包括对材料的管控 | 全过程质量控制强调过程方法原则 | BDE | A全面质量控制仅关注工程实体质量错误，还包括工作质量和各参与主体的工作质量。C.全员参与质量控制只需管理层参与错误，全员参与包括所有相关人员。 | 施工质量的&ldquo;三全控制&rdquo; | 中等 | 39%
1023 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量保证体系中，以下属于工作保证体系中施工阶段工作的是（）。 | 加强工序质量控制 | 成立质量管理领导小组 | 开展群众性的QC活动 | 实行自检、交接检和专检 | 进行施工平面设计 | ACD | B成立质量管理领导小组属于组织保证体系的内容。E.进行施工平面设计属于施工准备阶段的工作。 | 施工质量保证体系的构成 | 中等 | 38%
1024 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工企业质量管理体系策划与设计阶段需要进行的工作有（）。 | 进行教育培训 | 编制质量手册 | 调整组织结构 | 制定质量目标 | 提出质量管理体系认证申请 | ACD | 质量管理体系策划与设计：（1）教育培训，统一认识，A选项正确；（2）组织落实，拟定计划。（3）确定质量方针，制定质量目标，D选项正确；（4）现状调查和分析。（5）调整组织结构，配备资源，C选项正确。B选项错误，属于质量管理体系认证的工作；E选项错误，属于获准认证后的监督管理工作。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 45%
1025 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系认证的程序包括（）。 | 认证申请 | 检查和评定 | 审批 | 内部审核 | 注册发证 | ABCE | 质量管理体系认证按申请、检查和评定、审批与注册发证（ABCE正确）等程序进行。D选项错误，不属于质量管理体系认证的程序。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 48%
1026 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量管理体系文件包括（）。 | 质量手册 | 程序文件 | 作业指导书 | 质量计划 | 质量标准 | ABCD | 质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和质量记录等构成。 | 质量管理原则及体系文件 | 中等 | 41%
1027 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量计划的编制依据有（）。 | 政府工程质量监督方案 | 施工作业指导书 | 企业质量手册 | 监理实施细则 | 项目质量目标 | CE | 施工质量计划应根据企业的质量手册和项目质量目标来编制。 | 4.1.3.施工质量保证体系 | 中等 | 46%
1028 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 以下属于影响工程质量环境因素的是（）。 | 地质条件 | 水文条件 | 施工机具的操作安全性 | 质量检验制度 | 施工所依据的规范 | ABDE | ABDE选项均属于教材原文中提到的环境因素范畴。C选项虽然与工程质量有关，但它属于机械设备因素，而非直接的环境因素。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 54%
1029 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在质量管理体系审核与评审阶段，审核的主要内容包括（）。 | 验证规定的质量方针和质量目标的可行性 | 确认体系文件覆盖所有主要质量活动，文件间接口清楚 | 检查组织结构是否适应质量管理体系需求 | 确保所有员工按体系文件操作的习惯 | 分析市场营销策略是否有效 | ABCD | 审核与评审的主要内容包括：（1）规定的质量方针和质量目标是否可行；（2）体系文件是否覆盖了所有主要质量活动，各文件之间的接口是否清楚；（3）组织结构能否满足质量管理体系运行的需要，各部门、各岗位的质量职责是否明确；（4）质量管理体系要素的选择是否合理；（5）规定的质量记录是否能起到见证作用；（6）所有职工是否养成了按体系文件操作或工作的习惯，执行情况如何。 | 质量管理体系建立 | 中等 | 46%
1030 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据ISO9000族标准，建立质量管理体系时，企业应进行的现状调查和分析包括（）。 | 体系情况分析 | 产品特点分析 | 组织结构分析 | 市场竞争分析 | 技术、管理和操作人员的结构和水平状况分析 | ABCE | 现状调查和分析的目的是为了合理地选择质量管理体系要素，内容包括：①体系情况分析。即分析本组织的质量管理体系情况，以便根据所处的质量管理体系情况选择质量管理体系要素的要求。②产品特点分析。即分析产品的技术密集程度、使用对象、产品安全特性等，以确定要素的采用程度。③组织结构分析。即分析组织的管理机构设置是否适应质量体系的需要。应建立与质量体系相适应的组织结构，并确立各机构间隶属关系、联系方法。④生产设备和检测设备能否适应质量管理体系的有关要求。⑤技术、管理和操作人员的组成、结构及水平状况的分析。⑥管理基础工作情况分析。 | 质量管理体系建立 | 较难 | 35%
1031 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在质量管理体系运行控制机制中，哪些活动是紧密联系在一起的保证体系有效运行的基本条件（）。 | 组织结构设计 | 质量信息管理 | 质量监控 | 组织协调 | 质量管理体系的连续改进 | BCD | 质量信息管理与质量监控、组织系统工作是紧密联系在一起的。异常信息一般来自于质量监控，信息处理则有赖于组织系统工作。三者的有机结合是质量管理体系有效运行的基本保证。 | 质量管理体系运行 | 中等 | 36%
1032 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量保证体系中，以下（）属于工作保证体系的施工准备阶段。 | 技术交底和技术培训 | 规定各职能部门主管人员的任务和权限 | 建立工程测量控制网和测量控制制度 | 强化过程控制 | 开展群众性的QC活动 | AC | 施工准备是为整个工程项目施工创造条件。在此阶段，要完 成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训，制定相应的技术管理制度；按质量 控制和检查验收需要，对工程项目进行划分并分级编号；建立工程测量控制网和测量 控制制度；进行施工平面设计，建立施工场地管理制度；建立健全材料、机械管理制 度等。 | 施工质量保证体系的构成 | 中等 | 43%
1033 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设项目的质量管理，应贯彻“三全”管理思想，“三全”管理思想是指（）。 | 全面质量管理 | 全过程质量管理 | 全员参与质量管理 | 全方位管理 | 全系统管理 | ABC | “三全”管理包括：全面质量管理、全过程质量管理、全员参与质量管理。 | 施工质量的&ldquo;三全控制&rdquo; | 简单 | 59%
1034 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（）。 | 过程方法 | 循证决策 | 全员积极参与 | 领导作用 | 以内控体系为关注焦点 | ABCD | 本题考查的是施工企业质量管理体系的建立和认证。《质量管理体系基础和术语》提出了质量管理的七项原则，内容如下：1. 以顾客为关注焦点。2. 领导作用。3.全员积极参与。4. 过程方法。5.改进。6.循证决策。7.关系管理。 | 质量管理原则 | 中等 | 40%
1035 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（）。 | 计量器具 | 建筑构配件 | 工程设备 | 新型模板 | 安全防护设施 | BD | 工程材料是指构成工程实体的原材料、半成品、成品、构配件等。这些材料是构成工程实体的物质条件，是工程实体质量的基础。工程材料选用是否得当、质量是否经过检验、质量是否合格等，都会影响工程质量。加强材料质量控制，是控制工程质量的重要基础。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 44%
1036 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。 | 项目施工质量目标 | 项目施工质量计划 | 项目施工质量实施 | 项目施工质量记录 | 思想、组织、工作保证体系 | ABE | 工程项目的施工质量保证体系，其内容主要包括以下几个方面：1.项目施工质量目标；2.项目施工质量计划；3.思想保证体系；4.组织保证体系；5.工作保证体系；6）制度保证体系。 | 施工质量保证体系的构成 | 中等 | 38%
1037 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有（）等。 | 内部审核 | 企业通报 | 认证注销 | 复评 | 认证暂停 | BCDE | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 中等 | 43%
1038 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 采用直方图法分析工程质量状况时，将两种不同工艺方法产生的数据混在一起，可能绘制出（）直方图。 | 孤岛型 | 双峰型 | 折齿型 | 峭壁型 |  | B | 选项A错误，孤岛型，是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。选项B正确，双峰型，往是因取样时混批所致，如将两台设备、两种不同施工方法的产品混在一起或在两个不同批量中取样等。选项C错误，折齿型，是由于分组不当或组距确定不当而造成的。选项D错误，峭壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素影响所造成的。 | 直方图法 | 中等 | 53%
1039 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 从批量为N的交验产品中随机抽取n件进行检验，并且预先规定一个合格判定数C。如果发现n中有d件不合格品，判定该批产品合格的条件是（）。 | C＞10 | d＞C | 0＜d≤10 | d≤C |  | D | 采用的是一次抽样检验，是最简单的计数检验方案，通常用（N，n，C）表示。即从批量为N的交验产品中随机抽取n件进行检验，并且预先规定一个合格判定数C。如果发现n中有d件不合格品，当d≤C时，则判定该批产品合格；当d＞C时，则判定该批产品不合格。 | 抽样检验分类 | 中等 | 53%
1040 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 短时间内工人操作不熟练造成的非正常型直方图为（）。 | 孤岛型 | 折齿型 | 缓坡型 | 双峰型 |  | A | 正常型，正常型直方图基本符合正态分布规律，其形状特征为中间高、两侧低，左右接近对称。折齿型，折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。左（或右）缓坡型，左（或右）缓坡型直方图主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。孤岛型，孤岛型直方图是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。双峰型，双峰型直方图往往是因取样时混批所致，如将两台设备、两种不同施工方法的产品混在一起或在两个不同批量中取样等。峭壁型，是因数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中某种人为因素造成的。 | 直方图法 | 中等 | 67%
1041 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 感观检验方法简便易行，判断速度快，经常用于检查施工质量情况，下列有关说法不正确的是（）。 | 感观检验法是利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况 | 主要是采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查 | 所谓“看”，就是通过人工光源或反射光照射，仔细检查难以看清的部位 | 所谓“摸”，就是通过手感触摸进行检查鉴别 |  | C | 选项A、B，感观检验法是以施工规范和检验标准为依据，利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况。这类方法主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。选项C，选项D，所谓“看”，就是根据质量标准要求进行外观检查，例如结构表面是否有裂缝、混凝土振捣是否符合要求等。所谓“摸”，就是通过手感触摸进行检查鉴别。所谓“敲”，就是运用敲击方法进行音感检查，根据声音虚实、脆闷判断有无质量问题。所谓“照”，就是通过人工光源或反射光照射，仔细检查难以看清的部位。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 65%
1042 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量统计分析方法中，将收集到的产品质量数据进行分组整理，通过绘制频数分布图形，用以判断工序的稳定性和计算工序能力的方法称为（）。 | 排列图法 | 因果分析图法 | 相关图法 | 直方图法 |  | D | 选项A错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。选项B错误，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。选项C错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。选项D正确，直方图又称频数分布直方图，是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。直方图的主要用途是：判断工序的稳定性；推断工序质量规格标准的满足程度；分析不同因素对质量的影响；计算工序能力等。 | 相关图法 | 中等 | 52%
1043 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量统计分析中，用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（）。 | 直方图法 | 相关图法 | 排列图法 | 因果分析图法 |  | D | 选项A错误，直方图又称频数分布直方图，是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。选项B错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。选项C错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。选项D正确，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。 | 4.2.2施工质量统计分析方法 | 中等 | 64%
1044 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于全数检测和抽样检测的说法，正确的是（）。 | 只有全数检验在时间上不允许时，才采用抽样检验 | 只有全数检验在经济上不允许时，才采用抽样检验 | 能够进行全数检验的，就不要采用抽样检验 | 破坏性检验，不能采用全数检验 |  | D | 从理想角度考虑，为了获得100%的合格品，只有采用全数检验才有可能达到目的。但是，由于下列原因，工程实践中必须采用抽样检验方式：（1）破坏性检验，无法采取全数检验方式。例如，为了检验钢筋混凝土梁的极限承载力而进行破坏性试验，数据得到后，钢筋混凝土梁也被全部破坏。（2）全数检验有时会耗时长，在经济上也未必合算。检验需要时间，有些会来不及逐一进行检验。检验也需要成本，对于那些检验费用高、本身价值又不大的产品而言，全数检验的必要性并不大。（3）采取全数检验方式，未必能绝对保证100%的合格品。经验表明，长时间重复性检验工作带来的疲劳，常会导致错检和漏检，检验效果并不理想。有时使用大量不熟练的检验人员进行全检，甚至不如使用少量熟练检验人员进行抽检效果好。综上，本题应选D。 | 抽样检验缘由、检验批 | 中等 | 65%
1045 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 广泛用于原材料、构配件进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后检验的抽样方法为（） | 系统随机抽样 | 分级随机抽样 | 简单随机抽样 | 分层随机抽样 |  | C | C选项正确，简单随机抽样就是排除人的主观因素，按以下方式逐个抽取样本单元的方法：第一样本单元从总体中所有N个抽样单元中随机抽取；第二个样本单元从剩下的（N-1）个抽样单元中随机抽取......依此类推，直至抽取n个样本单元为止。在实际应用中，简单随机抽样常借助于随机数骰子或随机数表来进行。这种抽样方法广泛用于原材料、构配件进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后检验。选项A错误，用系统随机抽样得到的样本称为系统样本。这种方法主要用于工序质量检验。选项B错误，分级随机抽样一般用于总体很大的情况下。选项D错误，分层随机抽样是指将总体分割成互不重叠的子总体（层） ，在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。 | 随机抽样方法 | 中等 | 67%
1046 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 机械性能检测，属于施工质量检验的哪种方法（） | 感观检验法 | 物理检验法 | 化学检验法 | 现场试验法 |  | B | B选项正确，物理检验法是指利用物理原理借助各种检测工具和仪器设备对施工质量进行检验的方法。物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。施工质量检验可采用感观检验法、物理检验法、化学检验法和现场试验法等。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 61%
1047 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 计数标准型一次抽样方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判定该送检批合格。 | d＞C | d≤C | d=C+1 | d＞C+1 |  | B | 一次抽样检验是最简单的抽样检验，只需抽取样本一次，就可作出一批产品抽检合格与否的判断。一次抽样检验通常用（N, n , C） 表示。即:从批量为N 的交验产品中随机抽取n 件进行检验，并预先规定一个合格判定数C，如果发现n 件中有d 件不合格品，当d≤C 时，则判定该批产品合格，予以接收;当d＞ C 时，则判定该批产品不合格，予以拒收。 | 抽样检验分类 | 中等 | 55%
1048 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法，称为（）。 | 调查表法 | 分层法 | 排列图法 | 相关图法 |  | B | 选项A错误，调查表法又称为调查分析法、检查表法，是指利用专门设计的统计表对工程质量数据进行收集和整理，并粗略地进行原因分析的一种方法。选项B正确，分层法是将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法。选项C错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。选项D错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。 | 分层法、调查表法 | 中等 | 58%
1049 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。 | 简单随机抽样 | 系统随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 |  | B | 选项A错误，简单随机抽样就是排除人的主观因素，按以下方式逐个抽取样本单元的方法：第一样本单元从总体中所有N个抽样单元中随机抽取；第二个样本单元从剩下的（N一1）个抽样单元中随机抽取······依此类推，直至抽取n个样本单元为止。选项B正确，系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。选项C错误，分层随机抽样是指将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。选项D错误，分级随机抽样是指第一级抽样从总体中抽取初级抽样单元，以后每一级抽样是在上一级抽样单元中抽取次一级的抽样单元。 | 随机抽样方法 | 中等 | 51%
1050 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程有三位工人甲、乙、丙进行钢结构焊接作业，抽检120个焊点，发现18个不合格点。根据表4-1可以确定影响焊接质量总体水平的主要是（）。 | 工人甲 | 工人乙 | 工人丙 | 工人乙、丙 |  | B | 分层法是指将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组整理的分析方法。每组就称为一层，因此，分层法又称为分类法或分组法。分层的结果是使各层间数据的差异突显出来，在此基础上进行层间、层内的比较分析，可以更深入地发现和认识质量问题及其产生原因。 | 分层法、调查表法 | 较难 | 46%
1051 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工序质量控制图中，质量点全部落在控制界限内，但出现（）时，应判定为工序质量异常。 | 四点链 | 五点链 | 六点链 | 七点链 |  | D | 属于生产过程有异常的情形有:（1）连续7点或更多点在中心线同一侧。（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势。（3）连续11 点中至少有10 点在中心线同一侧。（4）连续14 点中至少有12 点在中心线同一侧。（5）连续17 点中至少有14 点在中心线同一侧。（6）连续20 点中至少有16 点在中心线同一侧。（7）连续3 点中至少有2 点和连续7 点中至少有3 点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间。（8）点子呈周期性变化。 | 控制图法 | 中等 | 69%
1052 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | （）是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。 | 直方图法 | 相关图法 | 排列图法 | 因果分析图法 |  | A | A选项正确，直方图又称频数分布直方图，是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。 | 直方图法 | 简单 | 79%
1053 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法，下列有关说法正确的是（）。 | 包括度量检测、电性能检测、机械性能检测、现场试验和无损检测等 | 度量检测法是指利用物理力学专用仪器对工程材料、构件等机械性能进行检测的方法 | 电性能检测法是指利用电工电子仪器和适当的测量方法来检测电器设备和材料性能的方法 | 机械性能检测法是指在不损坏被检物的前提下，对被检物内部或表面缺陷、性质、状态和结构进行检验的方法 |  | C | 选项A错误，物理检验法包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。现场试验法不属于物流检验法，是施工质量检验的一类方法。选项B错误，机械性能检测法是指利用物理力学专用仪器对工程材料、构件等机械性能进行检测的方法。选项C正确。选项D错误，无损检测法是指在不损坏被检物的前提下，对被检物内部或表面缺陷、性质、状态和结构进行检验的方法 | 4.2.1.施工质量抽样检验方法 | 中等 | 57%
1054 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列统计分析方法中，能够根据不同目的和要求，按某一性质进行分组整理的是（）。 | 相关图法 | 分层法 | 排列图法 | 检查表法 |  | B | A选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。B选项正确，分层法是指将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组整理的分析方法。C选项错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。D选项错误，调查表法又称为调查分析法、检查表法，是指利用专门设计的统计表对工程质量数据进行收集和整理，并粗略地进行原因分析的一种方法。 | 分层法、调查表法 | 中等 | 52%
1055 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下图描述的直方图属于（） | 孤岛型 | 折齿型 | 正常型 | 峭壁型 |  | C | C选项正确，由下图可知。 | 直方图法 | 中等 | 57%
1056 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 相关图中点的集合，反映了两种数据之间的散布状况，下图相关图说法正确的是（） | 正相关 | 弱正相关 | 不相关 | 负相关 |  | B | B选项正确，如下图所示 | 相关图法 | 中等 | 66%
1057 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 应用控制图法分析建筑产品生产过程是否处于稳定状态时，可判定为异常情形的是（）。 | 中心线一侧出现7点链 | 中心线两侧有6点连续下降 | 连续11点中有6点在中心线一侧 | 中心线两侧有5点连续上升 |  | A | 属于生产过程有异常的情形有:（1）连续7点或更多点在中心线同一侧。选项A正确（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势。选项BD错误（3）连续11点中至少有10点在中心线同一侧。选项C错误（4）连续14点中至少有12点在中心线同一侧。（5）连续17点中至少有14点在中心线同一侧。（6）连续20点中至少有16点在中心线同一侧。（7）连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间。（8）点子呈周期性变化。 | 控制图法 | 较难 | 49%
1058 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | （）又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 | 直方图法 | 相关图法 | 排列图法 | 因果分析图法 |  | C | C选项正确，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 | 因果分析图法、排列图法 | 中等 | 62%
1059 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在常规无损检测方法中，（）主要用于探测被检物的内部缺陷。 | 超声和射线照相方法 | 渗透方法 | 磁粉方法 | 电磁（涡流）方法 |  | A | A选项正确，在常规无损检测方法中，超声和射线照相方法主要用于探测被检物的内部缺陷;渗透方法仅用于探测被检物表面开口的缺陷;磁粉和电磁（涡流）方法用于探测被检物的表面和近表面缺陷。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 59%
1060 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量统计分析方法中，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法的是（）。 | 调查表法 | 直方图法 | 控制图法 | 相关图法 |  | D | 选项A错误，调查表法又称为调查分析法、检查表法，是指利用专门设计的统计表对工程质量数据进行收集和整理，并粗略地进行原因分析的一种方法。选项B错误，直方图又称频数分布直方图，是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。选项C错误，控制图又称为管理图，是一种在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中产品质量波动状态的图形。选项D正确，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。 | 相关图法 | 中等 | 56%
1061 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 正常直方图的形状特征是（）。 | 中间高、两边低，成对称 | 中间低、两边高、成对称 | 中间低、两边高、左侧分布 | 中间高、两边低，右侧分布 |  | A | A选项正确，正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。 | 直方图法 | 简单 | 71%
1062 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列关于感观检验法的描述错误的是（）。 | 感观检验法是以施工规范和检验标准为依据进行检验 | 感观检验法不适用于难以看清部位的检查 | 感观检验法经常是由感观检验发现问题后，再进一步通过其他检验方法来判断问题 | 感观检验法包括通过视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验质量情况 |  | B | A选项正确，感观检验法确实以施工规范和检验标准为依据进行检验。B选项错误，感观检验法其中“照”即可用于难以看清部位的检查。C选项正确，感观检验法常常作为初步检验，发现问题后再使用其他方法深入检测。D选项正确，感观检验法正是利用人的视觉、听觉和触觉器官来进行检验。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 68%
1063 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是（）。 | （a） | （d） | （b） | （c） |  | B | 在图（d）中，B在T中间，质量分布中心与质量标准中心M正好重合，两侧还有一定余地，表明工序质量稳定，不会出废品。 | 直方图法 | 中等 | 68%
1064 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在检验批的构成中，不属于检验批应具备的条件的是（）。 | 生产条件基本相同 | 生产时间基本一致 | 产品尺寸完全一致 | 产品成分相同 |  | C | 检验批应由生产条件基本相同、生产时间基本一致的同形式、同等级、同类型、同尺寸及同成分的单位产品组成。 | 检验批 | 中等 | 57%
1065 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 钢结构漏焊严重，应采用施工质量统计分析方法是（）。 | 相关图法 | 因果分析图法 | 调查表法 | 排列图法 |  | B | A选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。B选项正确，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼剌图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。C选项错误，调查表法又称为调查分析法、检查表法，是指利用专门设计的统计表对工程质量数据进行收集和整理，并粗略地进行原因分析的一种方法。D选项错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 | 因果分析图法、排列图法 | 中等 | 54%
1066 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程施工质量检查中，为便于进行抽样检验，在条件允许的情况下，最好采用的检验批形式是（）。 | 流动批 | 稳定批 | 组合批 | 全数批 |  | B | 只要条件允许，最好采用稳定批形式，其优点是容易进行抽样检验。 | 抽样检验缘由、检验批 | 中等 | 59%
1067 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程施工中，检验混凝土振捣是否符合要求的检验方法有（）， | 物理检验法 | 化学检验法 | 感观检验法 | 现场试验法 |  | C | C选项正确，感观检验法是以施工规范和检验标准为依据，利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况。这类方法主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。所谓“看”，就是根据质量标准要求进行外观检查，例如结构表面是否有裂缝、混凝土振捣是否符合要求等。所谓“摸"，就是通过手感触摸进行检查鉴别。A选项错误，物理检验法包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。B选项错误，化学检验法是指利用化学试剂和试验仪器对工程材料的化学成分及其含量进行测定的方法。这种方法常用来检测水泥、钢材的化学成分；D选项错误，现场试验法是指直接在施工现场对工程构件、设备等进行试验的方法。常见的试验有:桩基的静载试验、小应变试验;给水工程、供暖工程中的压力试验;设备安装工程中的设备试运行；电器安装工程中的电器设备动作试验等。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 52%
1068 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量统计分析方法中，可用来计算工序能力的是（）。 | 鱼刺图形 | 相关图形 | 排列图形 | 直方图形 |  | D | A选项错误，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。B选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。C选项错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。D选项正确，直方图的主要用途是：判断工序的稳定性；推断工序质量规格标准的满足程度；分析不同因素对质量的影响；计算工序能力等。 | 直方图法 | 较难 | 37%
1069 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 最能形象、直观、定量反映影响质量主次因素的施工质量统计分析方法是（）。 | 相关图法 | 直方图法 | 控制图法 | 排列图法 |  | D | 排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 | 排列图法 | 中等 | 67%
1070 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程建设中，适用于钢材的抗拉、抗弯、抗剪和焊接性能的监测方法是（）。 | 现场试验法 | 化学检验法 | 度量检测法 | 机械性能检测法 |  | D | 机械性能检测法是指利用物理力学专用仪器对工程材料、构件等机械性能进行检测的方法。工程建设中，机械性能检测项目一般是指钢材的抗拉、抗弯、抗剪和焊接性能；混凝土的抗压、抗渗性；水泥砂浆的抗压性能；机砖的抗压、抗拉、抗剪性能等。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 54%
1071 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，次要因素对应的累计频率区间为（）。 | 70%～80% | 80%～90% | 80%～100% | 90%～100% |  | B | 主要因素：0～80%；次要因素：80%～90%；一般因素：90%～100%。 | 排列图法 | 中等 | 51%
1072 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，用因素分析法计算，单价的变动对成本的影响是（）元。 | 24720 | 25647 | 24960 | 25896 |  | D | 830×（1+4%）×（650-620）=25896元。 | 因果分析图法、排列图法 | 较难 | 40%
1073 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在项目中随机抽样的方法有多种，（）是指将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。 | 系统随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 | 整体随机抽样 |  | B | 分层随机抽样是指将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。 | 随机抽样方法 | 中等 | 65%
1074 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 桩基静载试验，属于（） | 现场试验法 | 化学检验法 | 物理检验法 | 感官检验法 |  | A | 选项A，现场试验法是指直接在施工现场对工程构件、设备等进行试验的方法。常见的试验有：桩基的静载试验、小应变试验；给水工程、供暖工程中的压力试验；设备安装工程中的设备试运行；电器安装工程中的电器设备动作试验等。选项B，化学检验法是指利用化学试剂和试验仪器对工程材料的化学成分及其含量进行测定的方法。这种方法常用来检测水泥、钢材的化学成分。选项C，物理检验法是指利用物理原理借助各种检测工具和仪器设备对施工质量进行检验的方法。物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法， 包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。选项D，感观检验法是以施工规范和检验标准为依据，利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况。这类方法主要是根据质量要求，采用 看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。所谓“看”,就是根据质量标准要求进行外观检查，例如结构表面是否有裂缝、混凝土振捣是否符合要求等。所谓“摸”，就是通过手感触摸进行检查鉴别。所谓“敲”，就是运用敲击方法进行音感检查，根据声音虚实、脆闷判断有无质量问题。所谓“照”，就是通过人工光源或反射光照射，仔细检查难以看清的部位。 | 施工质量检验方法 | 简单 | 72%
1075 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 峭壁型施工质量统计分析方法原因（） | 分组不当 | 原材料发生变化 | 控制太严 | 人为去掉下限 |  | D | 选项A错误，折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。选项B错误，孤岛型直方图是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。选项C错误，左（或右）缓坡型直方图主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。选项D正确，峭壁型直方图通常是因数据收集不正常，可能 有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中某种人为因素造成的。 | 直方图法 | 中等 | 55%
1076 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 检验施工工序质量时，抽取检验样本宜选用的方法是（） | 系统随机抽样 | 简单随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 |  | A | A选项正确，系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。这种方法主要用于工序质量检验。B选项错误，简单随机抽样广泛用于原材料、构配件进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后检验。C选项错误，分层随机抽样是指将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。可使同一层内的产品质量均匀整齐，然后在各层内再分别抽取样本。D选项错误，分级随机抽样一般用于总体很大的情况。 | 随机抽样方法 | 中等 | 59%
1077 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 统计分析施工方法中，可用来分析施工质量主次影响因素的是（） . | 分层法 | 排列图法 | 调查表法 | 相关图法 |  | B | A选项错误，分层法是指将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组整理的分析方法。B选项正确，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。C选项错误，调查表法又称为调查分析法、检查表法，是指利用专门设计的统计表对工程质量数据进行收集和整理，并粗略地进行原因分析的一种方法。D选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。 | 因果分析图法、排列图法 | 中等 | 57%
1078 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量检验中，（）用于检测电气安装工程中各种电器设备和材料。 | 度量检测法 | 电性能检测法 | 机械性能检测法 | 无损检测法 |  | B | A选项错误，度量检测法主要用于通过度量来检测工程质量。B选项正确，电性能检测法用于检测电器设备和材料性能。C选项错误，机械性能检测法用于检测材料或构件的机械性能。D选项错误，无损检测法用于在不损坏被检物的前提下检测内部缺陷。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 62%
1079 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工现场抽取检验样品，送至有资质的工程质量检测机构进行检测的物理检验法是（）。 | 度量检测法 | 电性能检测法 | 机械性能检测法 | 无损检测法 |  | C | A选项错误，度量检测法主要用于现场度量。B选项错误，电性能检测法主要用于电器设备和材料的电性能检测。C选项正确，机械性能检测法由于需要专用仪器且技术性强，常需要送至专业机构进行。D选项错误，无损检测法是在不损坏被检物的情况下进行的检测，不一定要送到外部机构。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 51%
1080 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在质量统计分析中，为了突显各层间数据的差异以便更深入地认识质量问题及其产生原因，应首先采用的方法是（）。 | 分层法 | 直方图法 | 排列图法 | 控制图法 |  | A | A选项正确，分层法用于数据的分组整理，有助于突显各层间数据的差异。B选项错误，直方图法用于描述数据的分布情况，虽可辅助分析，但非首选。C选项错误，排列图法主要用于显示数据的分布状态，不针对层间差异。D选项错误，控制图法用于监控质量变化，不是用于初步分组整理数据。 | 分层法 | 中等 | 51%
1081 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 调查表法通常与（）结合使用，以便更快地发现问题原因。 | 经验法 | 分层法 | 样本调查法 | 对比分析法 |  | B | 题干内容提示调查表法往往会与分层法结合起来应用，故B选项正确。 | 调查表法 | 中等 | 52%
1082 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在排列图法中，被视为主要因素且需要加强控制的是（）。 | 累计频率在0～80%范围内的因素 | 累计频率在80%～90%范围内的因素 | 累计频率在90%～100%范围内的因素 | 不受累计频率影响的因素 |  | A | 在实际应用中，一般将累计频率在0～80%范围内的因素定为A类因素，即主要因素；累计频率在80%～90%范围内的因素定为B类因素，即次要因素；累计频率在90%～100%范围内的因素定为C类因素，即一般因素。A类因素是需要加强控制、重点管理的对象；对B类因素可按常规管理；对C类因素则可放宽管理，以利于将主要精力放在改善A类因素上。 | 排列图法 | 中等 | 67%
1083 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在绘制相关图时，若收集的两种相关变量数据点在直角坐标图中呈现出由左至右向上变化的一条直线带，这种散布状况反映了两个变量之间存在的相关关系是（）。 | 正相关 | 弱正相关 | 不相关 | 负相关 |  | A | A选项正确，根据题干描述，“正相关”对应于散布点基本形成由左至右向上变化的一条直线带，该情况下变量x与变量y有较强的制约关系。B选项错误，弱正相关指的是散布点形成向上较分散的直线带，与题干描述不符。C选项错误，不相关是指散布点形成一团或平行于x轴的直线带，而题干中描述的是有一定的变化趋势。D选项错误，负相关是指散布点形成由左向右向下的一条直线带，与题干描述相反。 | 相关图法 | 中等 | 66%
1084 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 若在相关图中观察到散布点形成一团或者平行于x轴的直线带，这说明两个变量之间的关系是（）。 | 强烈的正相关 | 变量间不存在相关性 | 变量间存在强烈的负相关 | 变量间存在弱的相关性 |  | B | A选项错误，强烈的正相关将呈现出一条明显向上倾斜的直线带。B选项正确，如果散布点形成一团或平行于x轴的直线带，表示x的变化不会引起y的变化，即两变量间不存在相关性。C选项错误，强烈的负相关将表现为一条明显向下倾斜的直线带。D选项错误，散布点形成一团或平行于x轴的直线带表明变量间没有相关性，而不是弱相关性。 | 相关图法 | 中等 | 52%
1085 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（） | 数据分组不当或组距确定不当 | 少量材料不合格 | 短时间內工人操作不熟练 | 数据分类不当 |  | A | 折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。 | 直方图法 | 中等 | 52%
1086 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 以下关于施工质量统计分析方法描述正确的是（）。 | 分层法无需先对原始数据进行分组整理 | 排列图法用于揭示数据的发展趋势和波动状态 | 直方图法主要用于分析质量问题的原因 | 控制图法用于在施工过程中实时监控工程质量 |  | D | A选项错误，分层法需要将原始数据按某一性质进行分组整理。B选项描述的是其他统计方法的功能，排列图法用于显示数据分布。C选项错误，直方图法用于描述数据的分布情况，不专门用于分析原因。D选项正确，控制图法可以用于在施工过程中实时监控工程质量的变化。 | 控制图法 | 中等 | 50%
1087 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 对直方图分布状态进行分析，常见的非正常型图形有（）。 | 折齿型 | 峭壁型 | 缓坡型 | 孤岛型 | 单峰型 | ABCD | 由下图可知，ABCD选项正确。 | 直方图法 | 中等 | 53%
1088 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。 | 一张因果分析图可以分析多个质量问题 | 通常采用QC小组活动的方式进行，有利于集思广益 | 因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加 | 分析时要充分发表意见，层层分析，排除所有可能的原因 | 通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征.从而掌握质量能力状态 | BD | 应用因果分析图法进行质量特性因果分析时，应注意以下几点:（1）一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析；选项A错误。（ 2 ）通常采用 QC 小组活动的方式进行，集思广益，共同分析；（ 3 ）必要时可邀请 QC 小组以外的有关人员参与，广泛昕取意见；选项C错误。（4 ）分析时要充分发表意见，层层深入，排除所有可能的原因；（ 5 ）在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择 1～5项多数人达成共识的最主要原因。选项BD正确。因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。选项E错误。 | 因果分析图法、排列图法 | 较难 | 44%
1089 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 利用控制图判明生产过程是否处于稳定状态，以下可直接判定生产过程异常的情形有（）。 | 连续100点中一点在控制图界限外 | 点子分布呈周期性变化 | 连续7点在中心线同一侧 | 连续8点呈上升趋势 | 连续25点均随机落在控制界线内 | BCD | 属于生产过程有异常的情形有:（1）连续7点或更多点在中心线同一侧；（C选项）（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势；（D选项）（3）连续11点中至少有10点在中心线同一侧；（4）连续14点中至少有12点在中心线同一侧；（5）连续17点中至少有14点在中心线同一侧；（6）连续20点中至少有16点在中心线同一侧；（7）连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间；（8）点子呈周期性变化。（B选项）AE选项属于正常情形。 | 控制图法 | 较难 | 37%
1090 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量检查中抽样检验可从不同角度划分为不同类型，按抽取样本次数不同分为（）。 | 多次抽样检验 | 二次抽样检验 | 计数抽样检验 | 计量抽样检验 | 一次抽样检验 | ABE | 抽样检验可从不同角度划分为不同类型，按抽取样本次数不同，抽样检验可分为一次、二次、多次抽样。 | 抽样检验分类 | 中等 | 50%
1091 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 排列图法abcde分别为20%，60%，81%，91%，100%，则A类质量问题是（）。 | b | a | e | c | d | AB | 在实际应用中，一般将累计频率在0～80%范围内的因素定为A类因素。 | 排列图法 | 中等 | 49%
1092 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量抽样检验工作中，与计量抽样检验相比，计数抽样检验的优点有（） | 所需样本量较小 | 样本信息利用充分 | 使用简便 | 运用范围广泛 | 检验结果可信度高 | CD | CD选项正确，计数抽样检验具有使用简便、运用范围广泛等优点。ABE选项错误，缺点是所需要的样本量较大， 样本信息利用也不充分。计量抽样检验具有信息利用充分、需要的样本量较小等优点。缺点是使用程序较繁琐，适用范围较窄。 | 抽样检验分类 | 中等 | 52%
1093 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在使用因果分析图法时，应注意的是（）。 | 一个质量问题使用一张图分析 | 只能由QC小组内部成员参与分析 | 必要时可邀请QC小组以外的人员参与 | 允许QC小组外的专家提出意见但不参与投票 | 充分分析后，由参与人员采用投票方式选择最主要原因 | ACE | 选项A正确，按照教材原文，一个质量问题使用一张图来分析；选项B错误，教材中提及必要时可邀请QC小组以外的人员参与；选项C正确，这与教材的说法相符；选项D错误，没有提及专家不能参与投票的限制；选项E正确，对应教材中采用投票方式选择最主要原因的描述。 | 因果分析图法 | 中等 | 47%
1094 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 单位工程完工后，勘察单位应编制勘察工程质量检查报告，按规定程序审批后向（）提交 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 施工单位 |  | A | A选项正确，勘察单位应编制勘察工程质量检查报告，按规定程序审批后向建设单位提交。 | 施工质量验收组织、工程质量保修 | 中等 | 66%
1095 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 分部工程应根据（）划分。 | 专业性质 | 工种 | 楼层 | 独立使用功能 |  | A | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定：（1）检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。（2）分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。（3）分部工程应根据专业性质、工程部位划分。（4）单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。 | 施工质量验收一般规定、施工质量验收要求 | 中等 | 53%
1096 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 分部工程应由（）组织验收。 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 项目负责人 | 项目技术负责人 |  | A | 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 | 施工质量验收组织、工程质量保修 | 简单 | 72%
1097 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 进口产品应符合合同规定的质量要求，并附有中文说明书和（），经进场验收合格后方可使用。 | 质量监督证明 | 报关证明 | 商检证明 | 合格证明 |  | C | C选项正确，进口产品应符合合同规定的质量要求，并附有中文说明书和商检证明，经进场验收合格后方可使用 | 材料、构配件质量控制、施工机械配置的控制 | 中等 | 58%
1098 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 为了做好作业技术交底，应由（）编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 项目技术人员 | 施工单位技术负责人 |  | C | 为做好技术交底，应由项目技术人员编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。 | 作业技术准备状态的控制 | 中等 | 63%
1099 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工准备阶段的质量控制工作中，属于施工技术准备的是（）。 | 做好施工测量工作 | 布置施工机械 | 规划施工场地 | 报审施工组织设计 |  | D | 施工技术准备：1、熟悉与会审图纸；2、编制和报审施工组织设计。选项D正确。选项A属于施工现场准备；选项B属于施工机械配置的控制；选项C属于施工现场准备。 | 4.3.1.施工准备质量控制 | 中等 | 52%
1100 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 沿红线的建设工程放线后，还要由城市（）验线，以防止建设工程压红线或超红线，为正常顺利地施工创造条件。 | 规划部门 | 住建部门 | 财务部门 | 交通部门 |  | A | A选项正确，沿红线的建设工程放线后，还要由城市规划部门验线，以防止建设工程压红线或超红线，为正常顺利地施工创造条件。 | 施工准备工作基本要求、施工技术准备、施工现场准备 | 中等 | 52%
1101 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样，完成取样后，施工单位将送检样品装入木箱，由（）加封。 | 试验室负责人 | 项目负责人 | 监理人员 | 检测单位负责人 |  | C | 施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前，要通知负责见证取样的监理人员。在监理人员现场监督下，施工单位按相关规范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。完成取样后，施工单位将送检样品装入木箱，由监理人员加封。 | 作业技术活动过程质量控制 | 中等 | 55%
1102 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 分项工程应由（）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 建设单位负责人 | 项目技术负责人 |  | A | 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收；分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 | 施工质量验收组织、工程质量保修 | 中等 | 54%
1103 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 隐蔽工程施工完毕，施工单位自检合格后应报请（）现场检查确认符合质量要求后方可隐蔽、覆盖。 | 建设单位项目负责人 | 质量监督机构 | 设计单位项目负责人 | 项目监理机构 |  | D | 隐蔽工程施工完毕，施工单位按有关技术规程、规范、施工图纸进行自检。自检合格后，填写《隐蔽工程报验申请表》，并附隐蔽工程检查记录及有关证明材料，报送项目监理机构。经项目监理机构现场检查确认质量符合隐蔽要求，在《隐蔽工程报验申请表》上签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。 | 作业技术活动结果控制 | 中等 | 61%
1104 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设工程组成中，分部工程的划分依据是（）。 | 工程量、施工段 | 材料、施工工艺 | 专业性质、工程部位 | 工种、设备类别 |  | C | 分部工程应根据专业性质、工程部位划分。 | 施工质量验收一般规定 | 简单 | 78%
1105 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在竣工预验收合格后，组织相关单位项目负责人进行工程竣工验收的单位应为（）。 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位 | 施工单位 |  | C | 建设单位应在竣工预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行工程竣工验收。 | 施工质量验收组织 | 简单 | 75%
1106 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的为（）。 | 工程变更处置 | 工序质量检验 | 施工机械设备选型 | 半成品现场取样送检 |  | C | 事前控制，就是要预先进行周密的质量计划，并按质量计划进行质量活动前准备工作状态的控制例如在施工准备阶段，施工单位编制和审查施工组织设计、施工方案，进行施工现场准备和施工部署等。 | 施工质量控制 | 中等 | 61%
1107 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程实施中，凡运进施工现场的原材料半成品或构配件，必须附有的文件是（）。 | 产品合格证及技术说明书 | 质量保证书及技术说明书 | 产品合格证及采购合同 | 质量保证书及采购合同 |  | A | 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，必须附有产品出厂合格证及技术说明书。 | 作业技术准备状态的控制 | 中等 | 64%
1108 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在单位工程竣工验收中，编制单位工程竣工报告中的主体是（）。 | 建设单位 | 施工单位 | 项目监理 | 项目验收组织 |  | B | 施工单位应自检合格，并应编制工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提交。 | 施工质量验收组织 | 中等 | 51%
1109 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列关于施工准备工作的基本要求，描述错误的是（）。 | 施工准备工作应有组织、有计划地进行 | 施工准备工作必须始终遵循低成本原则 | 施工准备工作要坚持按工程建设程序办事 | 施工准备工作应建立严格的责任制及检查制度 |  | B | 教材中并未提到施工准备工作必须始终遵循低成本原则，这一点不符合教材的描述。选项AC和D均为教材中提到的施工准备工作的基本要求，因此选项B错误。 | 施工准备的质量控制 | 中等 | 56%
1110 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列活动不属于施工现场准备中应进行工作的是（）。 | 测量放线校验 | 工程定位放线验线 | 施工平面布置的控制 | 编写项目结束报告 |  | D | 选项ABC都是施工现场准备的一部分。选项D编写项目结束报告不是施工现场准备的内容，而是在工程完工或项目结束时撰写的文档。 | 施工准备的质量控制 | 简单 | 75%
1111 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不得低于混凝土设计强度等级值的（）。 | 60% | 75% | 65% | 70% |  | B | 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不得低于设计混凝土强度等级值的75%。 | 材料、构配件质量控制及施工机械配置的控制 | 中等 | 69%
1112 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于施工机械设备的选择，以下（）不是考虑的因素。 | 技术性能 | 工作效率 | 设备颜色 | 维修难易 |  | C | 施工机械设备的选择，要考虑其技术性能、工作效率、可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等因素，要满足施工生产的实际需求。还要考虑所选择的施工机械设备对施工质量的影响及保证质量的程度。 | 材料、构配件质量控制及施工机械配置的控制 | 简单 | 72%
1113 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于隐蔽工程验收的程序，以下（）描述是正确的。 | 施工单位不需要对隐蔽工程进行自检 | 项目监理机构无需现场检查即可签字确认隐蔽工程质量 | 如果现场检查发现隐蔽工程质量不合格，项目监理机构应发出整改通知 | 隐蔽工程验收后不需要施工单位和项目监理机构签字确认 |  | C | A选项错误，因为施工单位需要对隐蔽工程进行自检，并在自检合格后填写《隐蔽工程报验申请表》。B选项错误，教材明确指出项目监理机构需要在合同规定的时间内到现场检查。C选项正确，这与教材中的描述相符，项目监理机构在现场检查发现隐蔽工程质量不合格时，应发出整改通知。D选项错误，根据教材内容，在隐蔽工程验收合格后，项目监理机构需要在《隐蔽工程报验申请表》上签字确认。 | 作业技术活动结果控制 | 中等 | 55%
1114 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于作业技术活动结果控制的记录要求，以下说法正确的是（）。 | 记录过程不需要详细，只要有结果的记录即可 | 记录可以在工序完毕后再补充完整 | 记录需要在质量检验全过程中贯穿，并及时记录 | 记录仅在工序交接验收时才重要 |  | C | A选项错误，记录需要详细，并且在整个质量检验过程中都应该及时完成。B选项错误，记录应当是实时的，不应该等到工序完毕后才进行。C选项正确，与教材内容一致，记录应该贯穿于整个质量检验过程，并且需要及时地记录下来。D选项错误，记录不仅仅在工序交接验收时才重要，而是在整个质量检验过程中都十分重要。 | 作业技术活动结果控制 | 中等 | 52%
1115 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据施工质量验收的一般规定，对于分项工程的划分原则是（）。 | 根据施工组织划分 | 根据楼层、施工段划分 | 根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分 | 根据建筑物或构筑物的独立使用功能划分 |  | C | A项错误，施工组织是检验批的划分依据；B项错误，楼层、施工段是检验批的划分依据；C项正确，原文明确指出分项工程根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分；D项错误，这是单位工程的划分原则。 | 施工质量验收一般规定 | 中等 | 51%
1116 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工单位在工程施工前制定的单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案应由（）审核、（）确认后实施。 | 施工单位、项目监理机构 | 建设单位、施工单位 | 项目监理机构、建设单位 | 施工单位、建设单位 |  | C | 工程施工前，应由施工单位制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并应由项目监理机构审核、建设单位确认后实施。 | 施工质量验收一般规定 | 中等 | 52%
1117 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（）。 | 检验批质量验收 | 分项工程质量验收 | 分部工程质量验收 | 竣工质量验收 |  | C | 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 | 施工质量验收组织 | 中等 | 55%
1118 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 检验批应由（）组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。 | 专业监理工程师 | 总工程师 | 施工单位 | 业主 |  | A | 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。 | 施工质量验收组织 | 简单 | 70%
1119 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据建筑工程质量保修规定，施工单位应编制的工程使用说明书包括（）。 | 工程造价及预算报告 | 主体结构位置示意图 | 工程项目的市场分析 | 施工阶段的安全生产记录 |  | B | 工程使用说明书应包括下列内容：①工程概况；②工程设计合理使用年限、性能指标及保修期限；③主体结构位置示意图、房屋上下水布置示意图、房屋电气线路布置示意图及复杂设备的使用说明；④使用维护注意事项。 | 工程质量保修 | 中等 | 53%
1120 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程完工后，建设单位如发现工程存在一般质量缺陷，应首先采取的措施是（）。 | 立即组织拆除重建 | 向施工单位发出保修通知 | 自行修复，之后向施工单位索赔 | 通知设计单位参与修复 |  | B | A项错误，一般质量缺陷并不直接导致拆除重建，该举动没有考虑成本和时间效率。B项正确，遵循教材原文规定，发现一般质量缺陷应首先向施工单位发出保修通知。C项错误，建设单位自行修复不符合工程质量保修的规定程序。D项错误，涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时才需要通知设计单位提出保修设计方案，一般质量缺陷无需设计单位参与。 | 工程质量保修 | 中等 | 51%
1121 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（） | 重点流程 | 重点结果 | 重点质量因素 | 重点质检手段 |  | C | 质量控制点的设置要正确、有效，要根据对重要质量特性进行重点控制的要求，选择施工过程的重点部位、重点工序和重点质量因素作为质量控制的对象，进行重点预控和过程控制，从而有效地控制和保证施工 质量。 | 特殊过程的质量控制 | 中等 | 54%
1122 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某住宅小区建设项目，包括3栋12层的小高层（1号、2号和3号楼）和3栋6层高的多层住宅楼（4号、5号和6号楼）。其中3号住宅楼可以作为一个（）进行质量控制。 | 分部工程 | 单位工程 | 单项工程 | 分项工程 |  | B | 单位工程的划分应按下列原则确定：①具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。②对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为若干个子单位工程。 | 施工质量控制的准备工作 | 中等 | 60%
1123 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（）。 | 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 | 进行目标计划值和实际值对比分析 | 跟踪项目计划的实际进展情况 | 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 |  | A | 本题考查的是施工质量控制的基本环节。事前质量控制：即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。 | 施工质量控制的基本环节 | 中等 | 63%
1124 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（）。 | 50% | 65% | 75% | 90% |  | C | 本题考查的是现场施工准备的质量控制。混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。 | 现场施工准备的质量控制 | 简单 | 73%
1125 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程在施工的过程中，地下水位比较高，若在雨期进行基坑开挖，遇到连续降雨或排水困难，就会引起基坑塌方或地基受水浸泡影响承载力，这属于（）对工程质量的影响。 | 现场自然环境条件因素 | 施工质量管理环境因素 | 施工作业环境因素 | 方法的因素 |  | A | 选项A正确，现场自然环境条件控制。施工单位对于未来施工期间，可能出现对施工作业质量不利影响的自然环境条件，要有充分的认识并做好充足的准备和制定有效预防措施与对策，以保证工程质量。例如，对严寒季节的防冻；夏季的防高温；高地下水位情况下基坑施工的排水或细砂地基防止流砂；施工场地的防洪与排水；风浪对水上打桩或沉箱施工质量影响的防范等。选项B错误，施工质量管理环境主要是指施工单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好状态;项目管理组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确;质量责任制是否落实。选项C错误，作业环境条件主要是指水电供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道、交通运输和道路条件等。施工单位要对施工作业环境条件做好预先安排并准备妥当。 | 作业技术准备状态的控制 | 中等 | 57%
1126 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列关于检验批的说法，正确的是（）。 | 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 | 检验批合格标准是主控项目检验合格 | 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 | 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 |  | C | 检验批质量验收合格应符合下列规定：⑴ 主控项目的质量经抽样检验均应合格；⑵ 一般项目的质量经抽样检验合格；⑶ 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目。 | 施工过程的工程质量验收 | 中等 | 59%
1127 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（）。 | 设置质量控制点 | 明确质量责任 | 评价质量活动结果 | 约束质量活动行为 |  | D | 事中质量控制：即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量、工作质量和质量控制点的控制。A、B都是施工前，C是施工结束后。 | 施工质量控制的基本环节 | 中等 | 53%
1128 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（）。 | 主控项目的检验结果 | 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 | 主控项目和一般项目的检验结果 | 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 |  | C | 检验批质量验收合格应符合下列规定：（1） 主控项目的质量经抽样检验均应合格；（2） 一般项目的质量经抽样检验合格；（3） 具有完整的施工操作依据、质量检査记录。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目。 | 施工过程的工程质量验收 | 中等 | 61%
1129 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（）批准实施。 | 项目经理 | 总监理工程师 | 项目技术负责人 | 专业监理工程师 |  | C | 技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施。 | 技术交底 | 中等 | 52%
1130 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 分部工程质量验收合格的规定是（）。 | 分部（子分部）工程所含工程的质量均应达到优良 | 质量控制资料应完整、真实 | 地基与基础等工程有关质量的检验结果应符合企业标准 | 观感质量验收由建设单位做最终确认 |  | B | 分部工程质量验收合格应符合下列规定：①所含分项工程的质量应验收合格;②质量控制资料应完整、真实；③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求;④观感质量应符合要求。 | 施工质量验收一般规定、施工质量验收要求 | 中等 | 52%
1131 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（）。 | 制定施工方案 | 重要结构实体检测 | 隐蔽工程验收 | 施工质量检查验收 |  | A | 事前质量控制指在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响制定有效的预防措施，防患于未然。 | 施工质量控制的基本环节 | 中等 | 69%
1132 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。 | 关键操作 | 技术间歇 | 施工顺序 | 施工技术参数 |  | C | 施工顺序。对于某些工序之间必须严格控制施工的先后顺序，比如对冷拉的钢筋应当先焊接后冷拉，否则会失去冷强；屋架的安装固定，应采取对角同时施焊方法，否则会由于焊接应力导致校正好的屋架发生倾斜。 | 作业技术准备状态的控制 | 中等 | 69%
1133 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（）。 | 工序 | 分部工程 | 单位工程 | 检验批 | 分项工程 | BC | B选项正确，分部工程质量验收合格应符合下列规定：（1）所含项工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整、真实；（3）有关安全、节能、环境保护和使用功能的检验结果应符合相应规定；（4）观感质量应符合要求。C选项正确，单位工程质量验收合格应符合下列规定:（1）所含分部工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整、真实；（3）所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；（4）主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设标准规定;（5）观感质量应符合要求。ADE选项错误，工序，检验批和分项工程均对外观质量没有强制要求。 | 4.3.3.施工质量检查验收 | 中等 | 54%
1134 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工单位应履行工程质量保修义务，并应与建设单位签署施工质量保修书，质量保修书应当明确建设工程的（）。 | 保修范围 | 保修期限 | 保修责任 | 保修记录 | 保修方式 | ABC | 建设单位应建立工程质量回访和质量投诉处理机制。施工单位应履行工程质量保修义务，并应与建设单位签署施工质量保修书，施工质量保修书中应明确保修范围、保修期限和保修责任。 | 施工质量验收组织、工程质量保修 | 中等 | 53%
1135 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有（）。 | 巡视检查 | 自检自查 | 交接检查 | 平行检查 | 专职人员的质量检查 | BCE | "三检制度：作业活动结束后，作业者必须自检;不同工序交接，相关人员必须进行交接检查;施工单位专职质检员的专检。选项BCE正确。 | 作业技术活动过程质量控制 | 中等 | 52%
1136 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 重要工序交接检查中的“三检”指的是（）。 | 巡检 | 自检 | 平行检查 | 互检 | 专检 | BDE | BDE正确，施工单位是施工质量的直接实施者和责任者。施工单位必须有整套的制度及工作程序，即"三检制度作业活动结束后，作业者必须自检；不同工序交接，相关人员必须进行交接检查（互检）；施工单位专职质检员的专检。 | 4.3.2.施工过程质量控制 | 简单 | 60%
1137 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工测量工作开始前，施工单位应向项目监理机构提交的测量仪器相关信息有（）。 | 仪器型号 | 测量精度等级 | 购置或租赁凭证 | 使用年限 | 法定计量部门标定证明 | ABE | 施工测量开始前，施工单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号（A选项正确）、技术指标精度等级（B选项正确）、法定计量部门的标定证明（E选项正确）、测量工的上岗证明，经项目监理机构审核确认后，方可进行正式测量作业。CD选项错误，不属于施工测量工作开始前，施工单位应向项目监理机构提交的测量仪器相关信息。 | 作业技术准备状态的控制 | 中等 | 39%
1138 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列分部工程中，需要设计单位项目负责人参加施工质量验收的有（）。 | 电梯分部工程 | 地基与基础分部工程 | 主体结构工程 | 节能分部工程 | 屋面分部工程 | BCD | 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基 础分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体 结构、节能分部工程的验收。 | 施工质量验收组织 | 较难 | 38%
1139 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定（）。 | 检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定 | 分部工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分 | 分项工程应根据专业性质、工程部位划分 | 单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物 | 分部工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物 | AD | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定：（1）检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。（2）分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。（3）分部工程应根据专业性质、工程部位划分。（4）单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。 | 施工质量验收一般规定 | 中等 | 45%
1140 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工机械设备质量控制通常是从（）方面进行。 | 机械设备的选型 | 主要性能参数指标的确定 | 机械设备制造要求 | 使用操作要求 | 机械设备运输条件 | ABD | 施工机械设备的质量控制，就是要使施工机械设备的类型、性能、参数等与施工现场的实际条件、施工工艺、技术要求等因素相匹配，满足施工生产的实际要求。其质量控制主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行。 | 材料、构配件质量控制及施工机械配置的控制 | 中等 | 44%
1141 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（）。 | 地基与基础 | 装饰装修 | 主体结构 | 环境保护 | 节能工程 | ACE | 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收。 | 施工质量验收组织 | 中等 | 49%
1142 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 检验批划分的主要依据是（）。 | 楼层 | 专业性质 | 施工段 | 工种 | 材料 | AC | 验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。 | 施工质量控制的准备工作 | 中等 | 52%
1143 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（）。 | 所含检验批均以验收合格 | 观感质量验收符合要求 | 有关安全和功能的检测资料完整 | 所含检查批质量验收资料完整 | 主要功能性项目的首查结果符合相关专业验收规范的规定 | AD | 分项工程质量验收合格应符合下列规定：（1） 所含检验批的质量均应验收合格；（2） 所含检验批的质量验收记录应完整。 | 施工过程的工程质量验收 | 中等 | 40%
1144 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）。 | 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格 | 质量控制资料应完整 | 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 | 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | ABCD | 单位工程质量验收合格应符合下列规定：（1） 所含分部工程的质量均应验收合格；（2） 质量控制资料应完整；（3） 所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；（4） 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；（5） 观感质量应符合要求。 | 施工过程的工程质量验收 | 中等 | 46%
1145 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定的7倍，导致混凝土坍落度大于180mm ，石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍未凝固硬化，28天的混凝土实际强度不到规定强度的32%，此时需采用的工程质量处理方法是（）。 | 返工处理 | 加固处理 | 限制使用 | 返修处理 |  | A | 选项A正确，返工处理：某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定的7倍，导致混凝土坍落度大于180mm ，石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍未凝固硬化，28天的混凝土实际强度不到规定强度的32%，不得不返工重浇。选项B错误，加固处理。主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。选项C错误，当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。选项D错误，当工程某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定缺陷， 但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观要求时，可采取返修处理的方法。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 较难 | 46%
1146 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程发生一起质量事故，导致3人死亡，直接经济损失2000万元。则该起质量事故属于（）。 | 一般事故 | 严重事故 | 较大事故 | 重大事故 |  | C | 按事故严重程度分类：1、特别重大事故，是指造成 30 人及以上死亡，或者 100 人及以上重伤，或者1亿元及以上直接经济损失的事故；2、重大事故，是指造成 10 人及以上 30 人以下死亡 或者 50 人及以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；3、较大事故，是指造成3人及以上 10 人以下死亡，或者 10 人及以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元及以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；4、一般事故，是指造成 3人以下死亡， 或者 10 人以下重伤，或者 100 万元及以上1000 万元以下直接经济损失的事故。选项C正确。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 55%
1147 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程因测量仪器未及时进行校验，测量时误差较大导致工程轴线偏差，造成质量事故。按照事故发生的原因划分，该事故属于（）。 | 人为原因造成的质量事故 | 管理原因引起的质量事故 | 技术原因引起的质量事故 | 工艺原因造成的质量事故 |  | B | 按事故产生原因分类，施工质量事故可分为因技术原因引发的质量事故、因管理原因引发的质量事故和社会、经济原因引发的质量事故。该质量事故由检测仪器设备管理不善引起，属于管理原因。选项B正确。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 62%
1148 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程在浇筑混凝土时发生支模架坍塌事故，造成3人死亡，6人重伤。经事故调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该质量事故应判定为（）。 | 操作责任的较大事故 | 操作责任的重大事故 | 指导责任的较大事故 | 指导责任的重大事故 |  | C | 本题综合考查了按事故责任分类和按事故严重程度分类，现场技术管理人员未进行技术交底所致坍塌事故，是指导或领导失误，属于指导责任事故；3人死亡，6人重伤，属于较大事故，选项C正确。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 较难 | 41%
1149 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某混凝土工程在施工中因振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定要求，造成质量事故，从事故的责任来看属于（）责任事故。 | 指导 | 操作 | 技术 | 管理 |  | B | 按事故责任分类，施工质量事故可分为指导责任事故和操作责任事故（1）指导责任事故。工程施工过程中，由于指导或领导失误而造成的质量事故，如工程负责人不按规范规程组织施工、盲目赶工、强令他人违章作业、降低工程质量标准等造成的质量事故。（2）B选项正确，操作责任事故。工程施工过程中，由于操作人员违规操作造成的质量事故，如土方工程中不按规定的填土含水率和碾压遍数施工;浇筑混凝土时随意加水;工序操作中不按操作规程进行操作等原因造成的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 65%
1150 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某混凝土结构存在质量缺陷，已危及结构承载力，其应该采用的处理方法是（）。 | 返修处理 | 加固处理 | 返工处理 | 报废处理 |  | B | B选项正确，加固处理。主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性及可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。对混凝土结构常用加固的方法主要有:增大截面加固法、外包角钢加固法、粘钢加固法、增设支点加固法、增设剪力墙加固法和预应力加固法等。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 50%
1151 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某施工单位在超低价中标工程后，在施工过程中偷工减料，导致发生重大质量事故。该质量事故发生的原因属于（）。 | 管理原因 | 技术原因 | 人为原因 | 违背工程建设基本规律 |  | D | 施工质量事故的成因分析中违背工程建设基本规律包括：1、违反工程建设程序；2、违反有关法规和工程合同规定。例如，无证设计、无证施工、越级设计、越级施工，工程招标投标中不公平竞争，超低价中标，违法转包或分包，擅自修改设计，不按图纸施工等。题干属于违反有关法规和工程合同规定，所以选项D正确。 | 施工质量事故的成因分析 | 中等 | 52%
1152 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。其正确的处理程序是（）。 | ①②③④⑤ | ②①③④⑤ | ④②⑤①③ | ①②⑤③④ |  | D | 施工质量事故处理程序：事故报告-事故调查-事故处理-事故处理的鉴定验收-提交处理报告，选项D正确。 | 事故报告、事故调查 | 中等 | 53%
1153 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 事故调查报告在事故调查组全面履行职责的前提下由事故调查组完成，是事故调查工作成果的集中体现。事故调查报告应当附具有关证据材料，事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后，事故调查工作即告结束。下列不属于质量事故调查报告的内容的是（）。 | 事故发生单位概况 | 认定事故的性质和事故责任 | 事故防范和整改措施 | 事故责任的认定和事故责任者的处理建议 |  | B | 事故调查报告。事故调查报告应包括下列内容：①事故发生单位概况；②事故发生经过和事故救援情况；③事故造成的人员伤亡和直接经济损失；④事故发生的原因和事故性质；⑤事故责任的认定和事故责任者的处理建议；⑥事故防范和整改措施。 | 事故报告、事故调查 | 中等 | 59%
1154 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的是（）。 | 施工工艺选用错误 | 进场材料检验不严 | 盲目追求利润，偷工减料 | 工人采用了不合适的施工方法 |  | B | 管理原因：由于管理不完善或失误而引发的质量事故，主要包括：施工单位的质量管理体系不完善；质量检验制度不严密，质量控制不严；质量管理措施落实不力；检测仪器设备管理不善而失准；进料检验不严格等引发的质量事故。选项B正确。选项A属于技术原因；选项C属于社会经济原因；选项D属于技术原因。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 50%
1155 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量事故调查中，关于质量事故原因分析步骤：①确定受影响的因素；②进行原因分析；③制定分析计划，④收集事故信息，排序正确的是（）。 | ①②③④ | ①④③② | ④①③② | ④①②③ |  | C | 质量事故原因分析一般按以下步骤进行:①收集事故信息:了解事故的详细情况，包括时间、地点、受影响的产品或服务、受影响的客户等。②确定受影响的因素:了解事故所涉及的所有因素，例如人员、设备、材料、环境和管理等。③制定分析计划:制定详细的分析计划，包括使用的方法和工具，以及需要的资源和时间。④进行原因分析:使用适当的工具和方法，例如调查表法、排列图法、因果分析图法、控制图法等，确定导致质量事故发生的根本原因。 | 事故报告、事故调查 | 中等 | 68%
1156 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，正在施工的工人10人死亡，50人重伤。按照事故造成损失的严重程度，该事故可判定为（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | C | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 施工质量事故分类 | 中等 | 64%
1157 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及（）的决定。 | 加固处理 | 返工处理 | 不作处理 | 限制使用 |  | D | 当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。 | 施工质量事故处理程序 | 中等 | 61%
1158 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 为保证工程质量满足设计需求和合同约定是需要进行必要的技术复核工作.下列工作内容中属于技术复核工作是（）。 | 施工方案论证 | 施工设备验收 | 施工图纸会审 | 建筑材料检测 |  | C | 对工程实施全过程中的关键过程、关键工序和特殊过程及容易发生质量问题的部位，进行技术复核是保证工程质量、满足设计和合同规定的重要手段。如图纸会审或设计交底，工程定位引测点的复测，钢筋混凝土结构中钢筋的安装位置、规格、数量、连接及锚固情况的复核等，都属于技术复核的工作内容。 | 施工质量事故预防措施 | 中等 | 53%
1159 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 因社会不良风气引起建设中的错误行为导致的质量事故，属于（）原因引发的质量事故。 | 社会经济 | 技术 | 组织 | 管理 |  | A | 社会、经济原因引发的质量事故。由于社会、经济因素及社会上存在的弊端和不良风气引起建设中的错误行为，导致出现质量事故。 | 按事故产生原因分类 | 简单 | 74%
1160 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量事故等级划分正确的是（）。 | 特别重大事故，重大事故，较大事故，一般事故四个等级 | 特别重大事故，重大事故，一般事故，三个等级 | 重大事故，较大事故，较小事故，三个等缪 | 特别重大事故，重大事故，一般事故，较故四个等级 |  | A | （1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故。 | 按事故严重程度分类 | 简单 | 69%
1161 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程施工过程中，由于结构设计计算错误而引发质量事故，按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。 | 技术 | 社会 | 管理 | 经济 |  | A | 技术原因引发的质量事故：指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。例如，结构设计计算错误，对地质情况估计错误，采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故。 | 施工质量事故分类 | 简单 | 72%
1162 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（）。 | 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 | 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体坍塌 | 负责人放松质量标准造成的质量事故 | 浇筑混凝土时操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 |  | C | “混凝土振捣疏漏造成的质量事故”、“砌筑工人不按操作规程施工导致墙体坍塌”、“浇筑混凝土时操作者随意加水使强度降低造成的质量事故”都属于操作责任事故。 | 施工质量事故分类 | 中等 | 53%
1163 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在工程施工过程中，以下行为可能导致施工质量事故的是（）。 | 工程竣工后进行试车运转 | 根据设计图纸和施工规范进行作业 | 使用未经验收或不合格的预制构件 | 对施工人员进行质量培训教育 |  | C | 选项ABD都是正常的或者规范要求的施工行为，不会导致质量事故。选项C中的使用未经验收或不合格的预制构件，违反了教材中提到的施工质量事故预防措施，可能导致质量事故发生。 | 施工质量事故成因分析 | 中等 | 69%
1164 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（）。 | 控制建筑材料及制品的质量 | 做好施工现场环境管理 | 对施工图进行审查复核 | 选择正确的施工顺序 |  | C | 施工质量事故预防措施：（1）坚持按工程建设程序办事。（2）做好必要的技术复核、技术核定工作。（3）严格把好建筑材料及制品的质量关。（4）加强质量培训教育，提高全员质量意识。（5）加强施工过程组织管理。（6）做好应对不利施工条件和各种灾害的预案。（7）加强施工安全与环境管理。 | 施工质量事故预防措施 | 中等 | 54%
1165 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据施工质量事故处理程序规定，工程质量事故发生后单位负责人接到报告后应在（）内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。 | 30分钟 | 1小时 | 2小时 | 24小时 |  | B | 根据教材原文，单位负责人接到事故报告后应于1小时内进行上报，因此答案为选项B。 | 施工质量事故调查处理程序 | 简单 | 75%
1166 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（）。 | 2人以下死亡，100万元～500万元的直接经济损失 | 5人以下重伤、100万元～500万元的直接经济损失 | 未造成人员伤亡，1000万～5000万元的直接经济损失 | 未造成人员伤亡，100万元～1000万元的直接经济损失 |  | D | 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。AB均有造成人员伤亡，C属于较大事故，所以此题选择D。 | 施工质量事故调查处理程序 | 中等 | 50%
1167 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量缺陷问题，可不作处理的是（）。 | 混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝 | 混凝土结构误用了安定性不合格水泥 | 预应力构件张拉系数不满足设计要求 | 混凝土现浇楼面平整度偏差10mm |  | D | 后道工序可以弥补的质量缺陷。例如，混凝土结构表面的轻微麻面，可通过后续的抹灰、刮涂、喷涂等弥补，也可不作处理。再比如，混凝土现浇楼面的平整度偏差达10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。 | 施工质量事故调查处理程序 | 中等 | 58%
1168 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某施工生产安全事故，造成 2 人死亡，11 人重伤，直接经济损失 5500 万元，则该事故属于（） | 特别重大事故 | 较大事故 | 重大事故 | 一般事故 |  | C | 生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1 亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的”以上”包括本数，所称的”以下”不包括本数。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 56%
1169 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程混凝土结构出现了宽度大于 0.3mm 的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（） | 返工处理 | 返修处理 | 限制使用 | 不做处理 |  | B | 当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过修补 后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取修补处理的方法。例如，当裂缝宽度不 大于 0.2mm 时，可采用表面密封法；当裂缝宽度大于 0.3mm 时，可采用嵌缝密闭法；当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。 | 施工质量问题和质量事故处理的基本方法 | 中等 | 55%
1170 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《质量管理体系基础和术语》，凡工程产品未满足质量要求就称为（）。 | 质量问题 | 质量缺陷 | 质量事故 | 质量不合格 |  | D | 根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016 的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。 | 工程质量事故的概念 | 中等 | 57%
1171 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据事故责任分类，“由于工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（）。 | 技术原因引发的质量事故 | 管理原因引发的质量事故 | 操作责任事故 | 指导责任事故 |  | D | 事故按照事故责任分类为指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故，题干描述为负责人原因下为指导责任事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 68%
1172 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则质量事故等级是（）。 | 一般事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | 较大事故 |  | D | 本题考查的是施工生产安全事故的处理。死亡两人属于一般事故，直接经济损失4500万元属于较大事故，两者取其重，所以归为较大事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 50%
1173 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某事故经调查发现，是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（）。 | 社会原因引发的事故 | 经济原因引发的事故 | 技术原因引发的事故 | 管理原因引发的事故 |  | D | 选项A、B错误，社会、经济原因引发的质量事故。由于社会、经济因素及社会上存在的弊端和不良风气引起建设中的错误行为，导致出现质量事故。选项C错误，因技术原因引发的质量事故。在工程实施过程中，由于设计、施工技术上的失误而造成的质量事故。主要包括：结构设计计算错误；地质情况估计错误；盲目采用技术上未成熟、实际应用中未得到充分实践检验验证其可靠的新技术;采用不适宜的施工方法或工艺等引发的质量事故。选项D正确，因管理原因引发的质量事故。由于管理不完善或失误而引发的质量事故。主要包括：施工单位的质量管理体系不完善;质量检验制度不严密，质量控制不严；质量管理措施落实不力；检测仪器设备管理不善而失准；进料检验不严格等引发的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 64%
1174 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为（）。 | 指导责任事故 | 社会、经济原因引发的事故 | 技术原因引发的事故 | 管理原因引发的事故 |  | D | 选项A错误，指导责任事故。工程施工过程中，由于指导或领导失误而造成的质量事故，选项B错误，社会、经济原因引发的质量事故。由于社会、经济因素及社会上存在的弊端和不良风气引起建设中的错误行为，导致出现质量事故。选项C错误，因技术原因引发的质量事故。在工程实施过程中，由于设计、施工技术上的失误而造成的质量事故。选项D正确，因管理原因引发的质量事故。由于管理不完善或失误而引发的质量事故。主要包括：施工单位的质量管理体系不完善；质量检验制度不严密，质量控制不严；质量管理措施落实不力；检测仪器设备管理不善而失准；进料检验不严格等引发的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 64%
1175 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某桩基工程，浇筑的混凝土桩在地上可见部分有蜂窝麻面，但经过桩基检测，桩身未见异常，承载力也满足设计要求，该桩基可以（）。 | 加固处理 | 返修处理 | 返工处理 | 不作处理 |  | B | 选项A错误，加固处理。主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。选项B正确，返修处理。当工程某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定缺陷， 但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观要求时，可采取返修处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观；对混凝土结构局部出现的损伤。选项C错误，返工处理。当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须实行返工处理。选项D错误，不作处理。某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后，可不专门作处理。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 56%
1176 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（）。 | 事故处理的鉴定验收 | 制定事故处理方案 | 事故处理 | 事故原因分析 |  | A | 事故处理的鉴定验收：质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收作出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测 、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果作出鉴定，最终形成结论。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 57%
1177 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 其桥梁工程设计张拉系数为1.3，实际施工达到0.8，应当（）。 | 增大截面加固修补处理 | 加固处理 | 返工处理 | 限制使用 |  | C | 返工处理。当工程质量缺陷经过返修处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须实行返工处理。例如：某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，也无法返修，只能返工处理。 | 施工质量事故处理程序 | 中等 | 54%
1178 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表层不平并出现楼板裂缝，按事故责任分类，质量事故属于（）事故。 | 操作责任 | 指导责任 | 社会责任 | 自然灾害 |  | B | 指导责任事故：指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 51%
1179 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程施工中发生安全事故，造成3人死亡，8人受伤，直接经济损失350万元，按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，该工程事故属于（）。 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | 一般事故 |  | A | 根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。需要注意事故等级划分中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。因此，正确选项为A。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 62%
1180 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于（） | 自然灾害 | 指导责任事故 | 一般责任事故 | 操作责任事故 |  | D | 操作责任事故：指在施工过程中，由于操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。 | 工程质量事故的分类 | 简单 | 68%
1181 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（）。 | 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 | 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 | 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 | 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 |  | A | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 66%
1182 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（）环节的工作。 | 事故处理鉴定验收 | 事故调查 | 事故原因分析 | 制订事故处理技术方案 |  | A | 质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。 | 施工质量事故调查处理程序 | 中等 | 64%
1183 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。 | 不作处理 | 限制使用 | 报废处理 | 返修处理 |  | B | 工程质量缺陷及事故处理的基本方法：返修处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理五种。当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。选项B正确。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 65%
1184 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 | 重大 | 较大 | 一般 | 特别重大 |  | D | 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | 工程质量事故的分类 | 简单 | 68%
1185 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级认定为（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | B | 按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 | 施工质量事故分类 | 中等 | 50%
1186 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），该事故等级为（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | A | 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 66%
1187 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题恰当的处理方法是（）｡ | 加固处理 | 返修处理 | 返工处理 | 限制使用 |  | B | 当工程的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观。 | 施工质量问题和质量事故处理的基本方法 | 中等 | 60%
1188 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡26人，该起质量事故属于（）。 | 特别重大事故 | 较大质量事故 | 重大质量事故 | 一般质量事故 |  | C | 重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 68%
1189 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工厂在设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是（）。 | 返修处理 | 加固处理 | 返工处理 | 不作处理 |  | C | 当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性则必须采取返工处理。 | 施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法 | 中等 | 50%
1190 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。 | 加固处理 | 返修处理 | 不作处理 | 返工处理 |  | C | 某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值时，可不作处理。 | 施工质量问题和质量事故处理的基本方法 | 中等 | 53%
1191 | 单项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 | 材料检验不严引发的质量事故 | 采用不适宜施工方法引发的质量事故 | 盲目追求利润引发的质量事故 | 对地质情况估计错误引发的质量事故 |  | A | 管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 52%
1192 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 按事故造成后果分类，施工质量事故可分为（）和（）。 | 未遂事故 | 已遂事故 | 指导责任事故 | 操作责任事故 | 因技术原因引发的质量事故 | AB | AB选项正确，按事故造成后果分类，施工质量事故可分为未遂事故和已遂事故。按事故责任分类，施工质量事故可分为指导责任事故和操作责任事故。接事故产生原因分类，施工质量事故分为因技术原因引发的质量事故、因管理原因引发的质量事故、社会、经济原因引发的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 36%
1193 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于施工质量事故报告和施工调查的说法，正确的有（）。 | 工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人汇报 | 工程建设单位负责人接到报告后，应在2小时内向县级以上政府主管部门汇报 | 情况紧急时，现场管理人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告 | 事故调查可由政府授权委托有关部门组织事故调查组进行调查。 | 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | ACDE | A选项正确，工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;B选项错误，单位负责人接到报告后，应于 1h 内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。C选项正确，情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。D选项正确，事故调查可由政府授权委托有关部门组织事故调查组进行调查E选项正确，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。综上所述，本题选择ACDE。 | 事故报告、事故调查 | 较难 | 45%
1194 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 某工程在主体封顶后，发现主梁底部裂缝，经检测，裂缝不影响结构安全和使用，可以采用的处理方法包括（）。 | 小于0.3mm的裂缝不用处理 | 对于不大于0.5mm的裂缝，可进行表面密封法处理 | 对于不大于0.2mm的裂缝，可进行表面密封法处理 | 对于大于0.3mm的裂缝，可进行嵌缝密闭法进行处理 | 所有缝隙均应当采用灌浆修补法 | CD | 当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法。当裂缝宽度大于0.3mm时，可采用嵌缝密闭法。当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。因此，选项C、D正确。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 43%
1195 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 事故调查组成员构成包括（）。 | 安全生产监督部门 | 工会相关人员 | 人民检察院人员 | 事故单位组织安全生产管理人员 | 相关专家 | ABCE | 本题考查的是事故调查组的组成。ABCE选项正确，根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。 | 事故报告、事故调查 | 中等 | 36%
1196 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 | 结构设计计算错误 | 检测设备管理不善造成仪器失准 | 对地质情况估计错误 | 检验检查制度不严密 | 采用了不适宜的施工方法或施工工艺 | ACE | ACE选项正确，本题考核的是施工质量事故发生的原因。因技术原因引发的质量事故。在工程实施过程中，由于设计、施工技术上的失误而造成的质量事故。主要包括:结构设计计算错误；地质情况估计错误；盲目采用技术上未成熟、实际应用中未得到充分实践检验验证其可靠的新技术；采用不适宜的施工方法或工艺等引发的质量事故。选项B、D属于因管理原因引发的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 46%
1197 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列工程资料中，可作为施工质量事故处理依据的有（）。 | 法律法规 | 合同文件 | 工程建设标准 | 企业内部管理制度 | 现场制备材料的质量证明文件 | ABCD | 施工质量事故处理依据：1、法律法规。2、合同文件。3、工程建设标准。4、企业内部管理制度。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 52%
1198 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列内容中，属于工程质量事故调查报告的有（）。 | 事故发生单位概况 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 事故项目有关质量检测报告和技术分析报告 | 事故发生的原因和事故性质 | ABCE | ABCE选项正确，事故调查报告。事故调查报告应包括下列内容:1.事故发生单位概况;2事故发生经过和事故救援情况;3.事故造成的人员伤亡和直接经济损失，4.事故发生的原因和事故性质;5.事故责任的认定和事故责任者的处理建议;6.事故防范和整改措施。 | 事故报告、事故调查 | 中等 | 50%
1199 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量事故的成因中，属于违反工程建设程序是（）。 | 未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案 | 未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工 | 工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用 | 无证设计、无证施工、越级设计、越级施工 | 擅自修改设计 | ABC | ABC选项：违反工程建设程序。例如，未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案；未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工；边设计、边施工，任意修改设计，不按图纸施工；工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用等，这些常常是导致工程质量事故的重要原因。DE选项：违反有关法规和工程合同规定。例如，无证设计、无证施工、越级设计、越级施工，工程招标投标中不公平竞争，超低价中标，违法转包或分包，擅自修改设计，不按图纸施工等。 | 施工质量事故的成因分析 | 中等 | 54%
1200 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列属于按事故严重程度进行分类的施工质量事故是（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 社会、经济原因引发的质量事故 | ABCD | ABCD选项：按事故严重程度分类：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。E选项：按事故产生原因分类：因技术原因引发的质量事故；因管理原因引发的质量事故；社会、经济原因引发的质量事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 简单 | 62%
1201 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列引发施工质量事故的原因中，属于管理原因的有（）。 | 施工方法选用不当 | 质量控制不严格 | 检验制度不严密 | 盲目追求利润而不顾质量 | 特大暴雨导致质量不合格 | BC | 按事故产生原因分类，因技术原因引发的质量事故；因管理原因引发的质量事故；社会、经济原因引发的质量事故。其中，属于管理原因的有：施工单位的质量管理体系不完善;质量检验制度不严密，质量控制不严;质量管理措施落实不力;检测仪器设备管理不善而失准;进料检验不严格等引发的质量事故。选项BC正确。选项A属于技术原因，选项D属于经济原因，选项E排除。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 51%
1202 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列质量事故中属于社会、经济原因引起的质量事故的有（）。 | 采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故 | 施工单位或监理单位的质量管理体系不完善 | 某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量 | 严重的自然灾害等不可抗力的原因造成的质量事故 | 在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故 | CE | 社会、经济原因引发的质量事故：是指由于经济因素及社会上存在的弊端和不正之风导致建设中的错误行为，而发生质量事故。例如，某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量；在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故。 | 施工质量事故分类 | 中等 | 41%
1203 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 施工质量事故调查处理的依据包括（）。 | 法律法规 | 合同文件 | 工程建设标准 | 企业内部管理制度 | 施工质量自检报告 | ABCD | 施工质量事故处理依据：（1）法律法规。（2）合同文件。（3）工程建设标准。（4）企业内部管理制度。 | 施工质量事故处理要求及依据 | 中等 | 38%
1204 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有（）。 | 消除造成事故的原因 | 正确确定技术处理的范围 | 确保技术先进、经济合理 | 加强事故处理的检查验收工作 | 确保事故处理期间的安全 | ABDE | 施工质量事故处理基本要求：（1）事故处理要达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。（2）要重视消除造成质量事故的原因，注意综合治理。（3）要合理确定处理范围和正确选择处理的时机和方法。（4）要加强事故处理的检查验收工作，认真复查事故处理的实际情况。（5）要确保事故处理期间的安全。 | 施工质量事故调查处理程序 | 中等 | 42%
1205 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 按照工程质量事故分类标准，以下可作为单独判定为重大质量事故的事实依据有（）。 | 直接经济损失1000万元 | 死亡6人 | 直接经济损失5000万元 | 死亡10人 | 重伤50人 | CDE | 按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施施工质量事故报告和调查处理工作的通知》 （建质[2010] 111 号） ，施工质量事故分为以下4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000 万元及以上5000 万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元及以上1000 万元以下直接经济损失的事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 37%
1206 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。 | 50人以上100人以下重伤 | 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 3人以上10人以下死亡 | 1亿元以上直接经济损失 | 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 | AB | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。A项属于重大事故，B项属于重大事故，C项属于较大事故，D项属于特别重大事故，E项属于较大事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 36%
1207 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（）。 | 工程负责人放松质量标准造成的质量事故 | 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 | 工程负责人追求施工进度造成的质量事故 | 砌筑工人不按操作规程导致墙体倒塌 | 混凝土操作工随意加水导致混凝土强度不合格 | AC | 指导责任事故：工程施工过程中，由于指导或领导失误而造成的质量事故，如工程负责人不按规范规程组织施工、盲 目赶工、强令他人违章作业、降低工程质量标准等造成的质量事故。选项AC正确。选项BDE属于操作责任事故。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 44%
1208 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（）。 | 施工方法选用不当 | 盲目追求利润而不顾质量 | 质量控制不严格 | 特大暴雨导致质量不合格 | 检验制度不严密 | CE | 管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。A属于技术原因，B属于社会经济原因，D属于自然灾害 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 50%
1209 | 多项选择题 | 第4章 施工质量管理 | 下列工程质量问题中，以下可不作处理的情况有（）。 | 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 | 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm | 某一结构构件截面尺寸不足，但经原设计单位进行复核验算后能满足设计要求 | 混凝土结构表面出现蜂窝、麻面 | 某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构误用了安定性不合格的水泥 | BC | 选项A和D需要修补处理，选项E需要返工处理。选项B正确，后道工序可以弥补的质量缺陷：混凝土现浇楼面的平整度偏差达10mm ，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。选项C正确，法定检测单位鉴定合格的。 | 事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告 | 中等 | 49%
1210 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对成本计划是否实现进行检查，并为成本管理绩效考核提供依据的成本管理工作是（）。 | 成本预测 | 成本计划 | 成本分析 | 成本控制 |  | C | 成本分析是对成本计划是否实现进行的检查，并为成本管理绩效考核提供依据。选项C正确。 | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 60%
1211 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本管理是施工成本进行计划、控制、分析，并进行施工成本管理绩效考核的过程，下列有关说法正确的是（）。 | 成本分析是开展成本计划和控制的基础 | 成本控制能对成本计划的实施进行监督 | 成本控制是对成本计划是否实现进行的检查 | 成本控制是实现责任成本目标的保证和手段 |  | B | 选项A错误，成本计划是开展成本控制和分析的基础，也是成本控制的主要依据；选项B正确，成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现；选项C错误，成本分析是对成本计划是否实现进行的检查，并为成本管理绩效考核提供依据；选项D错误，成本管理绩效考核是实现责任成本目标的保证和手段。 | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 59%
1212 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本可从建设工程全要素构成进行划分，下列有关说法正确的是（）。 | 一般情况下，直接成本会随着工期增加而增加 | 质量成本可分为预防成本和鉴定成本两部分 | 安全成本可分为安全生产保障成本和安全事故损失成本两部分 | 安全生产保障成本包括企业内部保障成本和企业外部保障成本 |  | C | 选项A错误，在一般情况下，直接成本会随着工期缩短而增加，间接成本会随着工期缩短而减少。选项B错误，质量成本可分为控制成本和损失成本两部分，控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。选项C正确。选项D错误，安全生产保障成本包括安全防护工程费用、安全防护措施费用、安全教育培训费用等；安全事故损失成本包括企业内部损失成本和企业外部损失成本。 | 施工成本分类 | 较难 | 42%
1213 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本受多种因素影响，下列有关说法错误的是（）。 | 高技能工人通常薪酬要求更高，会影响施工成本 | 低质量的施工可以降低施工成本 | 现场管理能力高低直接关系到施工成本 | 间接成本会随着工期的缩短而减少 |  | B | 选项A说法正确，高技能工人通常薪酬要求更高，因为他们能够提供更高质量的工作，这也会影响施工成本。选项B说法错误，施工质量的不达标或低质量将增加修复和重建成本、返工和修正成本、监测和测试费用、低效和浪费成本、维护和修理成本，以及客户满意度和声誉成本。选项C说法正确，现场管理能力高低直接关系到施工成本，现场管理能力低，容易引起返工、返修、材料浪费、工人窝工、机械闲置等现象，导致施工成本增加。选项D说法正确，施工的直接成本会随着工期的缩短而增加，当压缩工期时，会投入必要的相关费用，主要表现为措施性费用的投入；间接成本会随着工期的缩短而减少。题干要求选择错误的，所以答案为B。 | 施工成本影响因素 | 中等 | 60%
1214 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目管理机构应以（）为主线开展施工成本管理。 | 施工总成本 | 合同价 | 责任成本 | 施工直接成本 |  | C | 施工成本管理是指施工项目管理机构以责任成本为主线，对施工成本进行计划、控制、分析，并进行施工成本管理绩效考核的过程。选项C正确。 | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 58%
1215 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 不属于施工机具设备成本影响的是（）。 | 维护费用 | 购置费用 | 租赁费用 | 燃料费用 |  | B | 施工机具设备成本主要受以下几个方面的影响：1.租赁费用：使用大型设备或特殊设备时，租赁费用可能较高，特别是设备使用时间较长的情况下。2.维护费用：设备的日常维护和保养需要投入成本，包括定期检查、维修和更换零部件等。3.燃料费用：燃料价格的波动会影响使用设备的成本。故本题选B。 | 施工成本影响因素 | 中等 | 55%
1216 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按施工成本要素构成划分，质量规划费用属于质量成本中的（）。 | 间接成本 | 预防成本 | 损失成本 | 鉴定成本 |  | B | 间接成本是指施工项目管理机构为准备工程施工、组织和管理施工生产所发生的全部间接费支出，包括其管理人员的工资和工资性津贴、奖金、工资附加费，以及行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销 、 取暖费 、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、劳动保护费及其他费用，A选项错误；预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现，保证工程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用，包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等，B选项正确；损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本 。 内部损失成本是指在工程施工过程中因指挥决策失误 、 违反标准及操作规程 、 成品保护及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失，以及为处理工程质量缺陷而发生的费用，包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等;外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等，C选项错误；鉴定成本是指为保证工程质量而对工程本身及材料、构配件 、设备等进行质量鉴定所支出的费用，包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，工程质量验收费，D选项错误。 | 施工成本分类 | 中等 | 62%
1217 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列工程费用中，属于质量控制成本的是（）。 | 工程保修费 | 损失赔偿费 | 工程质量验收费 | 质量事故处理费 |  | C | 控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现，保证工程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用，包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等；鉴定成本是指为保证工程质量而对工程本身及材料、构配件、设备等进行质量鉴定所支出的费用，包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，工程质量验收费等。 | 施工成本分类 | 中等 | 57%
1218 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本控制的主要依据是（）。 | 成本预测 | 成本核算 | 成本分析 | 成本计划 |  | D | 成本计划是开展成本控制和分析的基础，也是成本控制的主要依据（D选项正确）；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现；成本分析是对成本计划是否实现进行的检查（C选项错误）， 并为成本管理绩效考核提供依据；成本管理绩效考核是实现责任成本目标的保证和手段。AB选项错误，属于施工成本控制的主要依据。 | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 67%
1219 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列属于质量损失成本中的外部损失成本的是（）。 | 违反标准及操作规程造成的损失 | 返工损失 | 工程保修费 | 质量事故处理费用 |  | C | 损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本是指在工程施工过程中因指挥决策失误、违反标准及操作规程、成品保护及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失，以及为处理工程质量缺陷而发生的费用，包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等；外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。 | 施工成本分类 | 中等 | 54%
1220 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本管理流程第一步是（）。 | 施工项目管理策划 | 施工成本数据收集管理 | 施工组织设计及施工方案编制 | 施工投标报价 |  | D |  | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 66%
1221 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按性态不同，施工成本可分为固定成本和变动成本，下列属于固定成本的是（）。 | 计件工资 | 材料费 | 施工机械使用费 | 管理人员工资 |  | D | D选项正确，固定成本是指在一定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的成本，如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。AC选项错误，属于按施工成本核算内容划分，不符合题干要求的按心态不同分类；B选项错误，变动成本是指在一定期间和工程量范围内会随工程量变动而成比例变化的成本，如直接成本中的人工费、材料费等。 | 施工成本分类 | 中等 | 60%
1222 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 工程保修属于施工单位的（）成本。 | 外部损失成本 | 内部损失成本 | 鉴定成本 | 预防成本 |  | A | A选项正确，外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。B选项错误，内部损失成本包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等；C选项错误，鉴定成本包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，工程质量验收费等。D选项错误，预防成本包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等。 | 5.1.1.施工成本分类及影响因素 | 中等 | 60%
1223 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列影响施工成本的因素中，属于施工单位工程部门可控的是（）。 | 施工机械台班租赁费 | 现场管理费 | 材料单价 | 材料消耗量 |  | D | D选项正确，可控成本是指在特定期间内能够为特定部门的职能权限所控制的成本，否则即为不可控成本。例如，在市场价格不变的前提下，工程部门通过控制材料消耗量即可控制施工过程中发生的材料成本，这就属于工程部门的可控成本。ABC选项错误，均不属于施工单位工程部门可控范围。 | 施工成本分类 | 中等 | 55%
1224 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本的直接成本包括（）。 | 人工费、材料费、施工机具使用费和措施费 | 管理人员工资和工资性津贴、奖金、工资附加费 | 行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销 | 水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费 |  | A | 直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。 | 施工成本分类 | 中等 | 52%
1225 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 根据施工成本与工程量的关系，施工成本可分为固定成本和变动成本，下列（）不属于固定成本。 | 办公费 | 管理人员工资 | 按直线法计提的固定资产折旧 | 材料费 |  | D | 正确选项D的材料费随工程量的增减而变化，属于变动成本。其他选项ABC所述的办公费、管理人员工资和固定资产折旧在一定期间和工程量范围内保持不变，符合固定成本的定义。 | 施工成本分类 | 中等 | 55%
1226 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工成本控制过程中，施工单位若要降低质量损失成本，应当采取的方法是（）。 | 减少质量控制成本 | 增加质量控制成本 | 延长工程工期 | 增加安全生产投入 |  | B | 正确选项B表明增加质量控制成本有助于提高工程质量水平，从而减少质量损失成本。选项A错误地认为减少质量控制成本可以降低质量损失成本，但实际上这将导致工程质量水平下降，可能会增加质量损失成本。选项C和D虽然与工程质量有关，但并不直接作为控制质量损失成本的手段。 | 施工成本分类 | 中等 | 67%
1227 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 工期延长导致施工成本增加，以下不属于因工期延长而可能增加的成本是（）。 | 人力资源成本 | 设备租赁费用 | 项目管理费 | 安全风险减少成本 |  | D | ABC选项都是教材中提到工期延长可能导致增加的成本类型。D选项中安全风险减少成本与题干描述的情景不符，教材中强调安全风险的管理不当可能导致成本增加，而不是减少，因此答案选D。 | 施工成本影响因素 | 中等 | 56%
1228 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工现场管理能力的高低直接关系到施工成本，不是由于现场管理能力低下而可能导致施工成本增加的是（）。 | 返工、返修 | 材料浪费 | 工人高效作业 | 机械闲置 |  | C | ABD选项均为教材中提到的因现场管理能力低下可能导致施工成本增加的现象。C选项中的“工人高效作业”通常是现场管理能力较高时出现的现象，与题干描述相反，所以【答案】选择C。 | 施工成本影响因素 | 中等 | 55%
1229 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目管理机构的施工成本管理过程不包括（）。 | 成本计划 | 成本控制 | 成本审核 | 成本管理绩效考核 |  | C | 根据教材内容，施工成本管理流程包括成本计划、成本控制、成本分析以及成本管理绩效考核四个环节，并未提到成本审核。因此选项C为答案。 | 施工成本管理流程 | 中等 | 62%
1230 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工成本管理中，成本分析的主要作用是（）。 | 制定成本计划 | 进行成本分配 | 检查成本计划实现情况 | 实施成本控制 |  | C | 根据教材内容，成本分析主要是检查成本计划是否得以实现，并为成本管理绩效考核提供依据。因此，选项C为答案。 | 施工成本管理流程 | 中等 | 65%
1231 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工过程中所发生的费用中，属于施工间接成本的是（）。 | 人工费 | 工程设备费 | 差旅交通费 | 施工机具使用费 |  | C | ABD选项错误，直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。C选项正确，间接成本是指施工项目管理机构为准备工程施工、组织和管理施工生产所发生的全部间接费支出，包括其管理人员的工资和工资性津贴、奖金、工资附加费，以及行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、劳动保护费及其他费用。 | 施工成本分类 | 中等 | 59%
1232 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为（）。 | 直接成本 | 间接成本 | 施工成本 | 经营成本 |  | A | 选项A正确，直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费选项B错误，间接成本是指施工项目管理机构为准备工程施工、组织和管理施工生产所发生的全部间接费支出。选项C错误，施工成本可分为直接成本和间接成本。 | 施工成本分类 | 简单 | 70%
1233 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列费用项中，属于施工成本中变动成本的有（）。 | 办公费 | 管理人员工资 | 按直线法计提的固定资产折旧 | 施工机具使用费 | 直接成本中的材料费 | DE | DE选项正确，变动成本是指在一定期间和工程量范围内会随工程量变动而成比例变化的成本，如直接成本中的人工费、材料费等。ABC选项错误，固定成本是指在一定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的成本，如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。 | 施工成本分类 | 中等 | 36%
1234 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按照工程定额编制要求，在工作时间分类中，属于损失时间而不被计入时间定额的是（）。 | 准备与结束工作时间 | 工人休息时间 | 低负荷下的工作时间 | 与工艺过程有关的无负荷工作时间 |  | C | 低负荷下的工作时间是由于工人或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工作时间不能作为计算时间定额的基础。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 67%
1235 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，工人工作结束后必要的整理工作时间应计入（）。 | 多余和偶然的工作时间 | 有效工作时间 | 不可避免的中断时间 | 休息时间 |  | B | 有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时闽、准备与结束工作时间。准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备工作时间，工作结束后的整理工作时间等。 | 人工定额的编制 | 中等 | 54%
1236 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 测定数据显示，完成10m³某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、 6%。则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m³。 | 1.41 | 1.45 | 1.56 | 1.64 |  | B | 基本工作时间=8h=1（工日/10m³）工序作业时间=1/（1-8%）=1.087（工日/10m³）时间定额=1.087/（1-5%-2%-18%）=1.45（工日/10m³）相关公式：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间）定额时间=工序作业时间/（1-规范时间） | 人工定额的编制 | 困难 | 35%
1237 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，各循环组成部分的正常延续时间分别为5min、1min、3min、1min、5min。若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。 | 5.12m³/台班 | 1.30台班/10m³ | 7.68m³/台班 | 1.95台班/10m³ |  | A | 机械一次循环的正常延续时间= ∑ （循环各组成部分正常延续时间）-交叠时间=5+1+3+1+5=15min=0.25h机械纯工作1h循环次数=60*60（s）/一次循环的正常延续时间=60/15=4次机械纯工作1h正常生产率=机械纯工作1h正常循环次数×一次循环生产的产品数量=4×200=0.8m³施工机械台班产量定额=机械净工作1h生产率×工作班延续时间×机械利用系数=0.8×8×0.8=5.12m³/台班 | 施工机具消耗定额的编制 | 困难 | 35%
1238 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。 | 偶然工作时间 | 工人休息时间 | 施工本身造成的停工时间 | 非施工本身造成的停工时间 |  | B |  | 人工定额的编制 | 中等 | 57%
1239 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。 | 理论计算法适用于确定材料净用量 | 必须消耗的材料量是指材料的净用量 | 模板、脚手架属于辅助材料 | 测定法主要适用于确定材料损耗量 |  | A | A选项正确，理论计算法从理论上计算材料的净用量。B选项错误，编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗。C选项错误，周转性材料（又称工具性材料） ，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。D选项错误，测定法，根据试验情况和现场测定的资料数据确定材料净用量。 | 材料消耗定额的编制 | 较难 | 48%
1240 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某建设工程使用混凝土，净用量为1000m³，混凝土的损耗率为3%，则该混凝土的总消耗量为（）。[2026] | 1000m³ | 1003m³ | 1030m³ | 1300m³ |  | C | 总消耗量=净用量× （1+损耗率）=1000×（1+3%）=1030m³ | 材料消耗定额的编制 | 简单 | 72%
1241 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m³，泵的机械时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。 | 150m³/台班 | 0.67台班/100m³ | 200m³/台班 | 0.50台班/100m³ |  | A | 施工机械台班产量定额=机械净工作 1h 生产率×工作班延续时间×机械利用系数产量定额=25×8×0.75=150（m³/台班）。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 54%
1242 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200m²，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（）m²。 | 48.00 | 48.96 | 49.44 | 51.00 |  | B | 一次使用量=200×（1+2%）=204m²；周转使用量=【204×（1+（5-1）×5%）】/5=48.96m²。 | 材料消耗定额的编制 | 较难 | 42%
1243 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某型号施工机械循环作业一次，各循环组成部分的正常延续时间分别为3min、5min、4min、2min，交叠时间为2min，一次循环的产量为2m³，机械时间利用系数为0.9，则该机械的产量定额为（）m³/台班。 | 36 | 80 | 54 | 72 |  | D | 机械一次循环的正常延续时间= ∑ （循环各组成部分正常延续时间）-交叠时间=3+5+4+2-2=12min机械纯工作1h循环次数=60*60（s）/一次循环的正常延续时间=60/12=5次机械纯工作1h正常生产率=机械纯工作1h正常循环次数×一次循环生产的产品数量=5×2=10m³施工机械台班产量定额=机械净工作1h生产率×工作班延续时间×机械利用系数=10×8×0.9=72m³/台班 | 施工机具消耗定额的编制 | 困难 | 38%
1244 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某一砖半厚混水墙，采用规格为240×115×53的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m³该种墙体砖的净用量为（）千块。 | 5.148 | 5.219 | 6.374 | 6.462 |  | B | （10×1.5×2）/【0.365×（0.24+0.01）×（0.053+0.01）】=5219块=5.219千块 | 材料消耗定额的编制 | 较难 | 44%
1245 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 确定施工机械台班定额消耗量前需计算施工机械利用系数，其计算公式正确的是（） | 施工机械利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间 | 施工机械利用系数=工作时间内生产的产品数量/工作时间 | 施工机械利用系数=工作班净工作时间/机械工作班时间 | 施工机械利用系数=机械纯工作1h正常循环次数× 一次循环生产的产品数量 |  | C | 施工机械利用系数=工作班净工作时间/机械工作班时间 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 60%
1246 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工定额的平均先进水平是指在正常的生产条件下（）的水平。 | 个别班组可以接近 | 少数班组经过努力可以达到 | 多数施工班组可以接近 | 多数班组经过努力可以达到 |  | D | 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。所谓平均先进水平，是指在正常的生产条件下，多数施工班组或生产者经过努力可以达到，少数班组或劳动者可以接近，个别班组或劳动者可以超过的水平。通常这种水平低于先进水平，略高于平均水平。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 中等 | 55%
1247 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工定额中的人工定额可表现为（）。 | 时间定额和产量定额 | 数量定额和费用定额 | 成本定额和费用定额 | 直接定额和间接定额 |  | A | 人工定额也称为劳动定额，是在正常的施工技术和组织条件下，完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所消耗的人工工日的数量标准。劳动定额的主要表现形式是时间定额，也可表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。选项A确。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 简单 | 69%
1248 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工企业编制人工定额时，应区分工人工作必须消耗的时间和损失时间，下列工人工作时间中，属于必须消耗时间的是（） | 工人偶然违背劳动纪律造成的损失时间 | 材料供应不及时造成的停工时间 | 劳动组织不合理引起的停工时间 | 工人手工操作的辅助工作时间 |  | D | A选项错误，属于损失时间-违背劳动纪律造成的工作时间损失。B选项错误，属于损失时间-停工时间-施工本身造成的停工时间。C选项错误，属于损失时间-停工时间-施工本身造成的停工时间。D选项正确，属于必需消耗的时间-有效工作时间-辅助工作时间。 | 人工定额的编制 | 中等 | 58%
1249 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10㎡的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 5%、12%、3%，该人工勾缝的产量定额为（）㎡/工日。 | 0.024 | 0.025 | 40.53 | 42.22 |  | C | 本题解析过程：（1）基本工作时间为90min，8h=1工日，即90÷（8×60）=0.1875工日/10㎡。（2）工序作业时间=基本工作时间÷（1-辅助工作时间%）=0.1875÷（1-5%）=0.19736842工日/10㎡。（3）定额时间=工序作业时间÷（1-规范时间%）=0.19736842÷（1-5%-12%-3%）=0.246710525工日/10㎡。（4）产量定额与定额时间互为倒数，即产量定额=1÷定额时间=1÷0.246710525=4.0533333（10㎡/工日）=40.533333㎡/工日≈40.53㎡/工日。 | 人工定额的编制 | 困难 | 29%
1250 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 完成某分部分项工程1m³的基本工时为2h，辅助工作时间占工序作业时间的10%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间合计占工作日的20%。该工程的产量定额为（）。[2026] | 0.347工日/m³ | 0.344工日/m³ | 2.88m³/工日 | 2.91m³/工日 |  | C | 基本工作时间2h=0.25工日/m³工序作业时间=0.25/（1-10%）=0.278工日/m³时间定额=0.28/（1-20%）=0.347工日/m³产量定额=1/0.347=2.88m³/工日 | 人工定额的编制 | 较难 | 49%
1251 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列定额中，分项最细，子目最多的定额是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额是工程定额中分项最细 、定额子目最多的定额，是工程定额中的基础性定额。 | 人工定额的编制 | 中等 | 66%
1252 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列定额中，指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准的是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 中等 | 53%
1253 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列工作时间中，属于损失时间，但在拟定定额时可以适当考虑的是（）。 | 抹灰工偶然补墙洞的时间 | 工人熟悉图纸的时间 | 工人完工后整理的时间 | 工人喝水的时间 |  | A | A选项正确，属于损失时间中的偶然工作时间。B选项错误，属于必须消耗的时间-有效工作时间中的准备与结束工作时间。C选项错误，属于必须消耗的时间-有效工作时间中的准备与结束工作时间。D选项错误，属于必须消耗的时间-有效工作时间中的休息时间。 | 人工定额的编制 | 中等 | 54%
1254 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。 | 筑路机在工作区末端的调头时间 | 体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间 | 机械在工作地点之间的转移时间 | 装车数量不足而在低负荷下工作的时间 |  | B | 选项A错误，属于不可避免的无负荷工作时间；选项B正确，属于有效工作时间的有根据地降低负荷下；选项C错误，属于不可避免的中断工作时间；选项D错误，属于损失工作时间中的低负荷下的工作时间。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 56%
1255 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列人工定额制定方法中属于技术测定法的是（）。 | 统计分析法 | 比较类推法 | 经验估计法 | 写实记录法 |  | D | A选项错误，属于制定人工定额的方法，与技术测定法是平行关系。B选项错误，属于制定人工定额的方法，与技术测定法是平行关系。C选项错误，属于制定人工定额的方法，与技术测定法是平行关系。D选项正确，技术测定法采用测时法、写实记录法、工作日写实法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 50%
1256 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列人工消耗量定额测定时间中，其长短与所负担的工作量大小无关，但往往与工作内容有关的是（）。 | 基本工作时间 | 辅助工作时间 | 准备与结束工作时间 | 休息时间 |  | C | 准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。 | 人工定额的编制 | 中等 | 51%
1257 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工机械工时消耗中，属于必需消耗的工作时间的是（）。 | 施工本身造成的停工时间 | 多余工作时间 | 不可避免的无负荷下工作时间 | 低负荷下工作时间 |  | C | A选项错误，属于损失时间中的停工时间。B选项错误，属于损失时间。C选项正确，必需消耗的时间，包括有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间和不可避免的中断工作时间三项。D选项错误，属于损失时间。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 51%
1258 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列有关施工定额的说法错误的是（）。 | 施工定额是施工成本控制的依据 | 施工定额是施工单位投标报价的依据 | 施工定额是以某一分项工程作为研究对象 | 施工定额是施工企业为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额 |  | C | 选项A说法正确，施工定额是施工成本控制的依据，施工定额是确定施工责任成本和编制施工成本计划的依据。选项B说法正确，施工定额是施工单位投标报价的依据，也是编制工程项目施工组织设计及施工方案、施工进度计划的依据。选项C说法错误，施工定额是以某一施工过程或基本工序作为研究对象，表示生产产品数量与生产要素消耗综合关系的定额。选项D说法正确，施工定额是施工企业（建筑安装企业）为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额。题干要求选择错误的，所以答案为C。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 中等 | 55%
1259 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某人工抹灰10㎡的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100㎡。 | 6.3 | 6.56 | 6.58 | 6.67 |  | C | 基本工作时间=4h=0.5（工日/10㎡）工序作业时间=0.5/（1-5%）=0.526（工日/10㎡）时间定额=0.526/（1-6%-11%-3%）=0.6575（工日/10㎡）=6.58（工日/100㎡） | 人工定额的编制 | 困难 | 39%
1260 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 用M75水泥砂浆与规格为240mm×115mm×53mm的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m³该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为（）。 | 5291块，2.26m³ | 5344块，2.18m³ | 5291块，2.20m³ | 5344块，2.28m³ |  | D | 本题解析过程：（1）砌10m³标准砖墙净用砖量=10/【0.24×（0.24+0.01）×（0.053+0.01）】×1×2=5291块。（2）砌10m³标准砖墙消耗砖量=5291×（1+1%）=5344块。（3）每10m³标准砖砌体砂浆净用量=10-5291×（0.24×0.115×0.053）=2.26m³（4）每10m³标准砖砌体砂浆消耗量=2.26×（1+1%）=2.28m³ | 材料消耗定额的编制 | 困难 | 28%
1261 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 用干混砂浆贴800mm×800mm地砖地面，砂浆结合层厚度为20mm，砂浆损耗率为2%，不考虑砂浆灰缝用量，则每铺贴100㎡地面砂浆消耗量为（）m³。 | 2.040 | 2.041 | 2.319 | 2.140 |  | A | 每100㎡地面中结合层砂浆的净用量=100×0.02=2m³，砂浆消耗量=净用量+损耗量=2×（1+2%）=2.04m³。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 53%
1262 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 用于混凝土抹灰砂浆贴200×300mm瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100㎡瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）㎡。 | 103.6 | 104.3 | 108 | 108.7 |  | A | 每100m2瓷砖墙面中瓷砖的净用量=100/[（0.2+0.005）×（0.3+0.005）]=1599.36（块），1599.36×（0.2×0.3）×（1+8%）=103.6㎡。 | 材料消耗定额的编制 | 较难 | 49%
1263 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在进行施工作业时间研究时，下列方法中，不属于技术测定方法的是（）。 | 测时法 | 写实记录法 | 工作日写实法 | 经验估计法 |  | D | ABC选项正确，技术测定法;根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学分析，进而编制人工定额。D选项不属于，常用的人工定额编制方法有技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 51%
1264 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在进行施工作业时间研究时，下列方法中，不属于人工定额编制方法的是（）。 | 技术测定法 | 理论计算法 | 统计分析法 | 经验估计法 |  | B | 常用的人工定额编制方法有以下四种：技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 55%
1265 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 筑路机在工作区末端调头所消耗的时间，属于施工机械工作时间中的（）。 | 有效工作时间 | 多余工作时间 | 低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | D | 不可避免的无负荷工作时间，是指由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 57%
1266 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（）。 | 机械产量定额x机械时间定额x工作小组人数=1 | 机械产量定额=2/机械时间定额 | 机械产量定额=1/机械时间定额 | 机械产量定额+机械时间定额=1 |  | C | 机械产量定额和机械时间定额互为倒数关系。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 63%
1267 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某斗容量1m³正铲挖土机，机械台班产量为480m³，不考虑机械利用系数，在正常工作条件下，机械纯工作1h时间内可以挖土约（）m³。 | 40 | 45 | 50 | 60 |  | D | 不考虑机械利用系数的前提下，施工机械台班产量定额＝机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）×工作班延续时间，故机械净工作生产率（即机械纯工作1h的正常生产率）=480/8=60m³。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 53%
1268 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工机械台班消耗定额时对于筑路机在工作区未端调头所消耗的时间，应归为施工机械工作时间中的（）。 | 有效工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 | 多余工作时间 | 低负荷的工作时间 |  | B | 不可避免的无负荷工作时间是指由施工特点和机械结构特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，属于此项工作时间消耗。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 64%
1269 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工定额水平应遵守的原则是（）。 | 先进水平 | 领先水平 | 平均水平 | 平均先进水平 |  | D | 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。 | 施工定额编制原则 | 中等 | 52%
1270 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 工程定额中分项最细，定额子目最多的是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额也是工程定额中分项最细、定额子目最多的定额，是工程定额中的基础性定额。 | 施工定额的作用和分类 | 简单 | 79%
1271 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程。编制人工定额常用的方法是（）。 | 比较类推法 | 技术测定法 | 统计分析法 | 经验估计法 |  | A | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 69%
1272 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在材料消耗定额分类中，直接构成工程实体，但比重较小的材料是（）。 | 零星材料 | 辅助材料 | 周转性材料 | 主要材料 |  | B | 辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 55%
1273 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工机械台班消耗定额时，对于汽车运输重量轻而体积大的货物，不能充分利用载重吨位所消耗的时间，应归为施工机械的（）。 | 多余工作时间 | 低负荷下的工作时间 | 有根据地降低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | C | 有效工作时间中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。正常负荷下的工作时间，是指机械在与机械说明书规定的计算负荷相符的情况下进行工作的时间。有根据地降低负荷下的工时消耗，是指在个别情况下由于技术原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 58%
1274 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以施工过程或基本工序作为研究对象所编制的定额是（）。 | 预算定额 | 施工定额 | 概算定额 | 费用定额 |  | B | 施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。 | 施工定额的作用和分类 | 中等 | 65%
1275 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某施工工序在合理条件下，工人在单位工日中所完成的合格产品数量为5.68立方米，则该工序的人工时间定额为（）。 | 0.18工日 | 0.18工日/立方米 | 5.68工日/立方米 | 4.76工日/立方米 |  | A | 产量定额，就是在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的工人班组或个人在单位工日中所应完成的合格产品的数量。题目中的5.68立方米即产量定额。时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。时间定额（工日）=1/每日产量，则时间定额=1/产量定额=0.18工日。 | 人工定额的编制 | 中等 | 56%
1276 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某挖土机挖土的一个工作循环需3分钟，每循环一次挖土0.8立方米，工作班的延续时间为8小时，机械利用系数K=0.90，则该机械的时间定额为（）工日/100立方米。 | 0.42 | 0.87 | 2.04 | 4.43 |  | B | 机械产量定额和机械时间定额互为倒数关系。施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数=0.8×60/3×8×0.9=115.2立方米/工日 ；时间定额=1/产量定额=1/115.2=0.0087工日/立方米=0.87工日/100立方米。 | 施工机具消耗定额的编制 | 较难 | 46%
1277 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，损耗率的计算公式为（）。 | 损耗率=损耗量/材料消耗定额×100% | 损耗率=损耗量/净用量×100% | 损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）×100% | 损耗率=损耗量/（净用量-损耗量）×100% |  | B | 损耗率=损耗量/净用量×100%。【名师点拨】总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 58%
1278 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列定额中，属于施工企业内部使用的，以工序为对象编制的定额是（）。 | 预算定额 | 施工定额 | 概算定额 | 费用定额 |  | B | 施工定额是以某一施工过程或基本工序作为研究对象，表示生产产品数量与生产要素消耗综合关系的定额。是施工企业（建筑安装企业）为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额。 | 施工定额的作用和分类 | 中等 | 63%
1279 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是（）。 | 技术测定法 | 比较类推法 | 统计分析法 | 经验估计法 |  | C | 统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 56%
1280 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列建设工程定额中，（）是基础性定额。 | 施工定额 | 费用定额 | 概算定额 | 预算定额 |  | A | 施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。 | 施工定额的作用和分类 | 中等 | 51%
1281 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工定额分类的描述，以下说法错误的是（）。 | 材料消耗定额指完成一定计量单位的施工过程所需原材料的数量标准 | 人工定额是以工日为计量单位的劳动数量标准 | 施工机具消耗定额只包含机械台班定额 | 时间定额与产量定额互为倒数 |  | C | 选项AB和D的描述与教材内容相符。选项C描述“施工机具消耗定额只包含机械台班定额”与教材不符，因为施工机具消耗定额除了包含机械消耗定额外，还包括仪器仪表消耗定额，所以选项C是错误的。 | 施工定额的作用和分类 | 中等 | 52%
1282 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工定额的编制原则包括“平均先进”的原则。以下（）是描述符合“平均先进”原则的内涵。 | 所有施工班组都能轻松达到的水平 | 多数施工班组可以努力达到的水平 | 仅个别施工班组能够超过的水平 | 远高于当前行业的标准水平 |  | B | A选项错误，因为如果所有班组都能轻松达到，则不符合原则中“少数班组或劳动者可以接近”的部分。B选项正确，符合“平均先进”的内涵，即多数施工班组经过努力可以达到这一水平。C选项错误，原则中指出个别班组或劳动者可以超过，而不是仅个别班组能够超过。D选项错误，原则中提到平均先进水平通常低于先进水平，因此不能远高于当前行业标准。 | 施工定额编制原则及编制前准备工作 | 中等 | 53%
1283 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 根据施工定额编制方法的要求，定额结构形式应遵循的原则是（）。 | 高效先进原则 | 简明适用原则 | 经济适用原则 | 精确严谨原则 |  | B | 定额的结构形式遵循简明适用的原则。 | 施工定额编制原则及编制前准备工作 | 中等 | 61%
1284 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在编制施工定额前，需要进行一系列的准备工作。以下（）不属于编制前的准备工作。 | 明确编制任务和指导思想 | 系统整理和研究日常积累的定额基本资料 | 拟定定额编制方案 | 确定项目工期和成本预算 |  | D | 编制施工定额是一项非常复杂的工作，事先必须做好充分准备和全面规划。编制前的准备工作一般包括：明确编制任务和指导思想；系统整理和研究日常积累的定额基本资料；拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。 | 施工定额编制原则及编制前准备工作 | 中等 | 59%
1285 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（） | 经验估值法 | 统计分析法 | 技术测定法 | 比较类推法 |  | D | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 | 人工定额的编制方法 | 中等 | 58%
1286 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（）。 | 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 | 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗 |  | A | 编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 68%
1287 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的定额制定方法是（）。 | 统计分析法 | 比较类推法 | 技术测定法 | 经验估计法 |  | B | 本题考查的是人工定额的编制。对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 | 人工定额的编制方法 | 中等 | 62%
1288 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 砌筑1立方米标准砖墙，在确定标准砖的净用量时使用的方法是（）。 | 理论计算法 | 图纸计算法 | 经验法 | 测定法 |  | A | 理论计算法是根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量。如砖墙的用砖数和砌筑砂浆的用量可用理论计算公式计算各自的净用量。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 68%
1289 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工机械的产量定额为2.56（100m³/台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）日/100/m³。 | 0.016 | 1.563 | 10. 24 | 0.391 |  | B | 与该机械配合的人工时间定额应为 4/2.56=1.5631日/100m³。 | 施工机械台班使用定额的形式 | 中等 | 60%
1290 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（）。 | 因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间 | 机械使用中进行必要的保养所造成的中断时间 | 操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间 | 施工组织不当造成的机械停工时间 |  | B | 不可避免的中断时间是指由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间。因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间、操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间、操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间均属于损失时间。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 58%
1291 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 | 擅自离开工作岗位的时间 | 辅助工作消耗的时间 | 工作时间内聊天的时间 | 工作面未准备好导致的停工时间 |  | B | 时间定额，就是某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。 | 人工定额的形式 | 中等 | 55%
1292 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某出料容量0.5m³的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是（）m³/台班。 | 32 | 36 | 40 | 50 |  | A | 一次循环出料花费1+3+1+1=6分钟，1小时循环出料60/6=10次，一个台班为8小时，则台班产量定额=10×0.5×8×0.8=32m³/台班。 | 施工机真消耗定额的编制 | 较难 | 44%
1293 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³），则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（）。 | 0.44台班 | 0.44工日 | 0.22台班 | 0.22工日 |  | B | 单位产品人工时间定额（工日）= 小组成员总人数/台班产量，工作小组有两个人，那么人工时间定额为=2/4.56=0.44工日。 | 施工机械台班使用定额的形式 | 较难 | 38%
1294 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工机械台班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及（）。 | 施工本身造成的停工时间 | 非施工本身造成的停工时间 | 低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | D | 施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。 | 施工机械台班使用定额的形式 | 中等 | 53%
1295 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（）确定。 | 净用量 | 净用量加损耗量 | 一次损耗量 | 损耗量加补损量 |  | B | 材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。材料消耗量计算的公式如下：损耗率=损耗量/净用量×100%；总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 61%
1296 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某挖土机挖土的一个工作循环需3min，每循环一次挖土0.6m3，工作班的延续时间为8h，机械利用系数K=0.85，则该挖土机的台班产量定额是（）m3/台班。 | 82 | 86 | 96 | 104 |  | A | 施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数=0.6×60/3×8×0.85=82（m3/台班）。 | 施工机真消耗定额的编制 | 较难 | 39%
1297 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工工序的人工产量定额为4.56m³，则该工序的人工时间定额为（）。 | 0.22工日/ m3 | 0.22工日 | 1.76/ m3 | 4.56工日/ m3 |  | B | 时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间。基本工作时间，辅助工作时间。不可避免的中断时间及工作必需的休息时间。时间定额与产量定额之间的关系是：时间定额=1/产量定额，则时间定额=1/产量定额=1/4.56=0.22工日。 | 人工定额的形式 | 中等 | 58%
1298 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑，下列作业过程所消耗的时间属于必须消耗时间的是（）。 | 工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间 | 砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间 | 工人砌筑砖墙所消耗的时间 | 由于工地停电使砌筑施工无法进行消耗的时间 |  | C | 定额时间是指工人在工作班内必须消耗的时间，是制定定额的主要依据。选项所列的时间消耗中，B是由于施工单位管理不当造成的停工时间，选项A是多余的工作时间，D是非施工原因引起的停工时间。因此，A、B、D所指的时间都不属于必须消耗的时间，故不正确。 | 施工机械台班使用定额的编制方法 | 中等 | 58%
1299 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工机械台班产量定额等于（）。 | 机械净工作生产率×工作班延续时间 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 | 机械净工作生产率×机械利用系数 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械运行时间 |  | B | 施工机械台班产量定额 = 机械净工作生产率 × 工作班延续时间 × 机械利用系数 | 施工机械台班使用定额的形式 | 中等 | 54%
1300 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间不包括（）。 | 有效工作时间 | 休息时间 | 不可避免中断时间 | 偶然工作时间 |  | D | 时间定额，就是某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。 | 人工定额的形式 | 中等 | 67%
1301 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按施工定额反映的生产要素消耗内容不同，施工定额可分为（）。 | 人工定额 | 材料消耗定额 | 管理费用定额 | 施工机具消耗定额 | 间接费用定额 | ABD | 本题考察施工定额的分类。按施工定额反映的生产要素消耗内容不同，施工定额可分为人工定额、材料消耗定额和施工机具消耗定额三种。选项ABD正确。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 中等 | 36%
1302 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，施工作业定额时间包括（）。 | 基本工作时间 | 工序间的间歇时间 | 辅助工作时间 | 准备与结束的时间 | 不可避免的中断时间 | ACDE |  | 5.2.2.施工定额编制方法 | 中等 | 43%
1303 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工定额的说法，正确的有（） | 施工定额水平必须遵循平均先进的原则 | 编制施工定额前应拟定编制方案，确定定额水平和步距等. | 施工定额是施工企业进行成本管理的基础 | 定额的结构形式遵循简明适用的原则 | 施工定额不包括仪器仪表消耗定额 | ABCD | A选项正确，施工定额水平必须遵循平均先进的原则。B选项正确，编制前的准备工作一般包括以下几个方面的内容:（1）明确编制任务和指导思想；（2）系统整理和研究日常积累的定额基本资料；（3）拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。C选项正确，施工定额是施工企业成本管理的基础。D选项正确，定额的结构形式遵循简明适用的原则。E选项错误，按施工定额反映的生产要素消耗内容不同，施工定额可分为人工定额、材料消耗定额和施工机具消耗定额（由机械消耗定额和仪器仪表消耗定额组成）三种。综上，本题应选ABCD。 | 5.2.1.施工定额的作用和分类 | 中等 | 41%
1304 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工机械的有效工作时间包括（）。 | 正常负荷下的工时消耗 | 不可避免的无负荷工作时间 | 有根据地降低负荷下的工作时间 | 机械小组工人休息时间 | 低负荷下的工作时间 | AC | 本题考察的是机械工作时间消耗分类，用教材中施工机械工作时间分类图 5.2 所示，简单明了。选项AC正确。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 39%
1305 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。 | 材料供应不及时造成的停工时间 | 施工组织混乱造成的停工时间 | 由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间 | 工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 | 工人违背劳动纪律损失的时间 | CD | 工人在工作班内消耗的工作时间，按期消耗的性质，基本可以分为两大类：必需消耗的时间和损失的时间。必需消耗的时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间；损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。多余工作不应计入定额时间中；偶然工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响；停工时间按其性质可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间，前一种在拟定定额时不应该计算，后一种情况，定额中应给予合理的考虑；违背劳动纪律造成的工作时间损失在定额中是不能考虑的。 | 人工定额的编制 | 中等 | 50%
1306 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工定额过程中，应列入人工定额的有（）。 | 供电中断造成的停工时间 | 材料供应不及时造成的停工时间 | 准备和结束工作时间 | 辅助工作时间 | 与施工工艺有关的不可避免的中断时间 | CDE | AB属于损失时间。 | 人工定额的编制 | 中等 | 45%
1307 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制材料定额时，计算周转性材料消耗量通常应考虑的因素有（）。 | 第一次制造时的材料消耗量 | 每周转使用一次的材料损耗量 | 周转使用的次数 | 周转一次的辅助材料消耗量 | 周转材料的最终回收量及折价 | ABCE | 周转性材料消耗一般与下列因素有关：①第一次制造时的材料消耗（一次使用量）（A选项正确）;②每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）（B选项正确，D选项错误）;③周转使用次数（C选项正确）；④周转材料的最终回收及其回收折价（E选项正确）。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 49%
1308 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为（）。 | 主要材料 | 周转性材料 | 辅助材料 | 零星材料 | 施工废料 | ABCD | 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。（1）主要材料，是指直接构成工程实体的材料。（2）辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料。（3）周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。（4）零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 44%
1309 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 定额中周转材料消耗量指标，应当用（）两个指标表示。 | 一次使用量 | 理论净用量 | 摊销量 | 周转使用次数 | 周转材料的回收折价 | AC | 定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 54%
1310 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工作业的定额时间，是在拟定辅助工作时间、（），以及休息时间的基础上编制的。 | 基本工作时间 | 偶然工作时间 | 准备与结束时间 | 不可避免的中断时间 | 多余工作时间 | ACD | 施工作业的定额时间是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。 | 人工定额的编制 | 中等 | 39%
1311 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工机械台班产量定额应通过（）确定。 | 机械1h纯工作正常生产率 | 工作班延续时间 | 机械正常利用系数 | 劳动定额 | 多余工作时间 | ABC | 施工机械台班产量定额＝机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数；其中机械净工作生产率，即机械纯工作1h的正常生产率。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 48%
1312 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 企业编制人工定额时，应拟定的正常施工作业条件一般包括（）。 | 施工作业的内容 | 施工作业的方法 | 施工作业地点的组织 | 施工作业的材料来源 | 施工作业人员的组织 | ABCE | ABCE选项正确，拟定施工的正常条件包括：拟定施工作业的内容；拟定施工作业的方法；拟定施工作业地点的组织；拟定施工作业人员的组织等。D选项错误，正常施工作业条件中不包含施工作业的材料来源。 | 人工定额的编制 | 中等 | 43%
1313 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有（）。 | 理论计算法 | 统计分析法 | 测时法 | 写实记录法 | 工作日写实法 | CDE | 技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进枝科学的分析，制定出人工定额的方法。故本题选择 CDE 选项。 | 人工定额的编制方法 | 中等 | 53%
1314 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（）。 | 主要材料 | 辅助材料 | 周转性材料 | 零星材料 | 废弃材料 | ABCD | ABCD选项错误，按其使用性质、用途和用量大小不同，材料可划分为四类：（1）主要材料，是指直接构成工程实体的材料。（2）辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料。（3）周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。（4）零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。E选项错误，废弃材料不属于材料消耗定额指标的组成。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 47%
1315 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列方法中，可以用来确定材料净用量的方法有（）。 | 统计法 | 理论计算法 | 测定法 | 观察法 | 图纸计算法 | BCE | 材料净用量的确定，一般有：理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法。选项A、D错误，材料损耗率可通过观察法或统计法计算确定。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 36%
1316 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（）。 | 领取工具和材料的时间 | 制备砂浆的时间 | 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 | 结束工作时清理和返还工具的时间 | 闲聊和打电话的时间 | ABD | 拟定施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。 | 人工定额的形式 | 中等 | 54%
1317 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（）。 | 第一次制造时的材料消耗 | 施工工艺流程 | 每周转使用一次时的材料损耗 | 周转使用次数 | 周转材料的最终回收和回收折价 | ACDE | 周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1） 第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2） 每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3） 周转使用次数；（4） 周转材料的最终回收及其回收折价。 | 周转性材料消耗定额的编制 | 中等 | 42%
1318 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列工作时间中，属于施工机械台班施工定额中必须消耗的时间有（）。 | 机械操作工人加班工作的时间 | 工序安排不合理造成的机械停工时间 | 正常负荷下机械的有效工作时间 | 有根据地降低负荷下的有效工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 | CDE | 施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。 | 施工机具消耗定额的编制 | 中等 | 46%
1319 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按照生产要素的内容建设工程定额可以分为（）定额。 | 人工 | 材料 | 资金 | 设备 | 施工机械台班使用定额 | ABE | 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为：人工定额；材料消耗定额；施工机械台班使用定额。 | 按生产要素内容分类 | 中等 | 52%
1320 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（）。 | 理论计算法 | 测定法 | 图纸计算法 | 评估法 | 经验法 | ABCE | 材料净用量的确定，一般有以下几种方法：1. 理论计算法；2. 测定法；3. 图纸计算法；4. 经验法。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 44%
1321 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列方法中，可以用来制定人工定额的方法是（）。 | 技术测定法 | 比较类推法 | 经验估计法 | 理论计算法 | 统计分析法 | ABCE | 制定人工定额的常用方法有四种，技术测定法、统计分析法、比较类推法和经验估计法，理论计算法是用来确定材料净用量的，故答案 D 不正确。 | 人工定额的编制方法 | 中等 | 50%
1322 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 分解施工责任成本时，控制目标为措施成本合计的主要责任岗位应是（）。 | 生产经理 | 项目经理 | 商务经理 | 技术负责人 |  | B | 施工措施费用主要是现场的施工措施费用，尽管多个责任岗位可能涉及措施项目有关费用，但从主要责任岗位而言，应该是项目管理机构负责人，即项目经理。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 55%
1323 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则5月份计划成本是（）万元。 | 300 | 400 | 500 | 600 |  | D | 根据时间一成本累积曲线，可以推导出5月份的进度计划成本，1750-1150=600万元。综上，本题应选D。 | 施工成本计划的编制方法 | 中等 | 54%
1324 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工责任成本是以（）为对象归集的成本。 | 专业班组 | 项目经理 | 分部工程 | 责任中心 |  | D | 施工责任成本是以责任中心为对象来进行归集的可控成本。将企业成本管理中的经济责任进行明确划分，体现出"分级控制"与"责权利一体"的现代企业管理理念。选项D正确。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 63%
1325 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 实施性成本计划的编制阶段是（）。 | 施工投标阶段 | 签订合同阶段 | 选派项目经理阶段 | 施工准备阶段 |  | D | 选项A、B错误，竞争性成本计划是指在施工投标及签订合同阶段的估算成本计划。选项C错误，指导性成本计划是指在选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。选项D正确，实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点,根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型、编制依据和程序 | 中等 | 63%
1326 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 一般情况下，工程项目时间-成本累积曲线的形状为（）。 | T形曲线 | S形曲线 | U形曲线 | L形曲线 |  | B | 一般情况下，工程项目时间一成本累计曲线如图所示，即S型曲线。 | 施工成本计划的编制方法 | 简单 | 71%
1327 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 已知某施工项目的计划数据资料见下表，则第3周的施工成本计划值是（）万元。 | 30 | 90 | 60 | 75 |  | B | 第三周有土方开挖、混凝土垫层和混凝土基础三项工作在做，他们每周的投资额分别为15万元、15万元和60万元，合计为90万元。故选项B正确。 | 5.3.2.施工成本计划编制 | 中等 | 51%
1328 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 不属于施工责任成本的是（）。 | 措施费 | 税金 | 专业分包费 | 人工费 |  | B | 施工责任成本由以下几部分组成：人工费、材料费、施工机具使用费、专业分包费、措施费、间接费、其他费用组成，ACD选项属于施工责任成本，B选项不属于。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 55%
1329 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 将施工总成本分解到单项工程、单位工程，再进一步分解到分部分项工程的方法是按（）编制施工成本计划的方法。 | 成本组成 | 实施进度 | 项目结构 | 施工组织 |  | C | 本题考核的是施工成本计划编制方法。按项目结构编制施工成本计划：首 先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工 程中。按成本构成分解，施工成本可分为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管 理费等。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 54%
1330 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工单位以施工方案及企业施工定额为依据编制的成本计划是（）。 | 预测性成本计划 | 竞争性成本计划 | 实施性成本计划 | 指导性成本计划 |  | C | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 51%
1331 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工企业在既定的市场环境下，根据自身的管理水平和管理特点，按照企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况，测算出的项目各项费用总和。该费用可作为施工项目的（）。 | 预算成本 | 施工责任成本 | 指导性成本 | 竞争性成本 |  | A | A选项正确，预算成本是在既定的市场环境下，根据企业管理水平和管理特点，按企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况，测算的项目各项费用总和。B选项错误，施工责任成本是以履行施工合同为前提，依据施工项目预算成本，经过施工单位和项目管理机构协商确定的由项目管理机构控制的成本总额。C选项错误，指导性成本计划是指在选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。D选项错误，竟争性成本计划是指在施工投标及签订合同阶段的估算成本计划。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 57%
1332 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工企业实施性成本计划的说法，正确的是（）。 | 以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制 | 在工程项目投标及签订合同阶段进行编制 | 是选派项目经理时的预算成本计划 | 以合同价为依据，是战略性成本计划的深化 |  | A | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 50%
1333 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某项目施工成本计划如下图，则5月末计划累计成本支出为（）万元’ | 325 | 270 | 18 | 75 |  | B | 10×3+20×4+15×3+30×3+25=30+80+45+90+25=270万元。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 58%
1334 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工实施性成本计划的依据是（）。 | 合同条件 | 项目实施方案 | 合同价 | 工程量清单 |  | B | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 59%
1335 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 将施工成本分解为人工费、材料费、施工机具使用费等编制成本计划所采用的方法是（）。 | 按项目成本组成编制法 | 按项目结构编制法 | 按项目实施阶段编制法 | 按项目实施进度编织法 |  | A | 按成本构成分解，施工成本可分为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。 | 施工成本计划编制方法 | 简单 | 79%
1336 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本计划的编制主要以（）为基础。 | 成本考核 | 成本预测 | 成本分析 | 统计核算 |  | B | 施工成本计划的编制应以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 | 施工成本计划的编制依据和程序 | 中等 | 64%
1337 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 若按项目结构编制施工成本计划，则项目应按（）的顺序依次进行分解。 | 单项工程一单位工程一分部工程一分项工程 | 单项工程一分部工程一单位工程一分项工程 | 单位工程一单项工程一分部工程一分项工程 | 单位工程一单项工程一分项工程一分部工程 |  | A | 大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成。因此，首先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中，所以“单项工程一单位工程一分部工程一分项工程”最符合题意。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 66%
1338 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。 | 实施性成本计划 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 控制性成本计划 |  | B | 竞争性成本计划即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划；指导性成本计划，即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同标书为依据；实施性计划成本，即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。【名师点拨】三种成本计划的类型需要重点掌握，常混淆考查。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 56%
1339 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下图所示的时间-成本累积曲线，9月份的计划成本是（）。 | 4650 | 600 | 4050 | 2550 |  | B | 9月份的计划成本：4650-4050=600。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 58%
1340 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列成本计划中，用于确定责任成本目标的是（）。 | 指导性成本计划 | 竞争性成本计划 | 响应性成本计划 | 实施性成本计划 |  | A | 指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 67%
1341 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 | 估算指标 | 概算定额 | 施工定额 | 预算定额 |  | C | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 53%
1342 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列选项不属于施工责任成本四个条件的是（）。 | 可考核性 | 可执行性 | 可计量性 | 可预计性 |  | B | 根据教材内容，施工责任成本的四个条件包括可考核性、可预计性、可计量性及可控制性，而B项中的可执行性不在这四个条件之列。 | 施工责任成本构成 | 中等 | 53%
1343 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工责任成本管控过程中，（）主要负责完成标价分离、施工成本测算。 | 技术部门 | 商务部门 | 财务部门 | 人力资源部门 |  | B | 一般由商务部门组织进行标价分离、完成施工成本测算，协调相关部门编制施工成本降低率。 | 施工责任成本构成 | 中等 | 69%
1344 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | “时间-成本累积曲线”的特征是（）。 | 每个工程只有一条“时间-成本累积曲线” | 每一条“时间-成本累积曲线”都对应某一特定的工程进度计划 | 是按最早开始时间编制所形成的曲线 | 包络在由所有工作都按最早开始时间开始和所有工作都按最早完成时间的曲线所组成的“香蕉图”内 |  | B | 因为在进度计划的非关键路线中存在许多有时差的工序或工作，因而S形曲线（成本计划值曲线）必然包络在由全部工作（而不是“关键工作”）都按最早开始时间开始和全部工作（而不是“关键工作”）都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内，故选项D不正确；也因此得知每个工程都可以有若干条“时间成本累积曲线”，故A、C不正确；每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划，故B选项正确。 | 施工成本计划编制方法 | 较难 | 38%
1345 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 | 施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好 | 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 | 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 | 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 |  | D | 按工程实施阶段编制成本计划，可以按实施阶段，如基础、主体、安装、装修等或按月、季、年等实施进度进行编制。按实施进度编制成本计划，通常可在控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 65%
1346 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 选派项目经理阶段的预算成本计划是（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 战略性成本计划 |  | B | 指导性成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 67%
1347 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 为了提高项目按期竣工的保证率，利用S型曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（）。 | 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 | 所有工作都按最早时间开始 | 施工成本大的工作按最迟时间开始 | 人工消耗量大的工作按最早时间开始 |  | B | 一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此为了提高项目按期竣工的保证率，可以采取让所有工作都按最早时间开始。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 64%
1348 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本属于（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 按成本分解的成本计划 |  | B | 选项A错误，竞争性成本计划是指在施工投标及签订合同阶段的估算成本计划。选项B正确，指导性成本计划是指在选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。指导性成本计划是以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本。选项C错误，实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型、编制依据和程序 | 中等 | 61%
1349 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制施工项目成本计划，关键是确定项目的（）。 | 概算成本 | 成本构成 | 目标成本 | 实际成本 |  | C | 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 | 施工成本计划的编制依据和程序 | 中等 | 52%
1350 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种（）成本计划。 | 竞争性 | 参考性 | 实施性 | 战略性 |  | C | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 61%
1351 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（）。 | 只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用 | 在分析各分项工程风险的基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 | 既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费 | 不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑 |  | C | 在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 68%
1352 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划。该阶段所编制的成本计划属于（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 战略性成本计划 |  | B | 指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下以此确定责任总成本目标。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 66%
1353 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。 | 人工定额 | 概算定额 | 预算定额 | 施工定额 |  | D | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 60%
1354 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工责任成本的特点有（）。 | 以责任中心为对象归集成本 | 责任中心成本包括项目全部成本 | 体现成本分级控制的管理理念 | 体现责权利一体的管理理念 | 是责任中心的可控成本 | ACDE | 本题考察的施工责任成本。施工责任成本是以责任中心为对象来进行归集的可控成本，将企业成本管理中的经济责任进行明确划分，体现出"分级控制"与"责权利一体"的现代企业管理理念，而可控成本是指可以被责任中心控制的成本。选项ACDE正确。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 50%
1355 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按照现代企业管理理念，施工责任成本通常具备的条件有（）。 | 可考核性 | 可耦合性 | 可预计性 | 可控制性 | 可计量性 | ACDE | 通常而言，责任成本具有四个条件：①可考核性，责任中心能够实时考核责任成本的执行过程及结果；②可预计性，责任中心能够知晓责任成本的发生与发展；③可计量性，责任中心能够计量责任成本的大小；④可控制性，责任中心能够有效调节、控制责任成本。ACDE选项正确，B选项是一个错误的干扰项。 | 5.3.1.施工责任成本构成 | 中等 | 51%
1356 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本，包括（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 按项目结构编制的施工成本计划 | 按实施阶段编制的施工成本计划 | ABC | A、B、C三个选择项是施工成本计划的类型，他们互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程。选项D、E两个选项属于施工成本计划的编制方式。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 51%
1357 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本计划的编制依据包括（）。 | 合同文件 | 施工组织设计 | 项目管理实施规划 | 相关定额 | 类似项目的成本资料 | ACDE | 成本计划的编制依据包括：（1）合同文件（2）项目管理实施规划（3）相关设计文件（4）价格信息（5）相关定额（6）类似项目的成本资料。 | 施工成本计划的编制依据和程序 | 中等 | 38%
1358 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目管理机构可按（）编制施工成本计划 | 合同计价方式 | 成本组成 | 项目结构 | 工程实施阶段 | 资金来源 | BCD | 项目管理机构应通过系统的成本策划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段（进度）分别编制施工成本计划。 | 5.3.2.施工成本计划编制 | 中等 | 47%
1359 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以下属于成本计划编制依据的有（） | 合同文件 | 设计文件 | 施工组织设计 | 合同计价方式 | 价格信息 | ABE | ABE选项正确，成本计划编制依据应包括下列内容：（ 1）合同文件；（2）项目管理实施规划；（3）相关设计文件；（ 4）价格信息；（5）相关定额；（6）类似项目的成本资料。 | 5.3.2.施工成本计划编制 | 中等 | 46%
1360 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列工程管理文件中，属于施工成本计划编制依据的有（）。 | 招标文件 | 相关设计文件 | 相关定额 | 概算指标 | 项目管理实施规划 | BCE | 施工成本计划的编制依据包括：（1）合同文件;（2）项目管理实施规划;（3）相关设计文件;（4）价格信息;（5）相关定额;（6）类似项目的成本资料。 | 施工成本计划的类型、编制依据和程序 | 中等 | 49%
1361 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按时间进度编制施工成本计划时的主要做法有（）。 | 通常利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得 | 除确定完成工作所需时间外，还要确定完成这一工作的成本支出 | 将按子项目分解的成本计划与按成本构成分解的成本计划相结合 | 要求同时考虑进度控制和成本支出对项目划分的要求，做到二者兼顾 | 应考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑成本支出对项目划分的要求 | ABD | 编制按工程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。即在建立网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划。在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾。故选项A、B、D均正确，选项 E 不正确；将按子项目分解的施工成本计划与按施工成本构成分解的施工成本计划相结合，与时间进度不能建立联系，不能编制按工程进度的施工成本计划，故选项 C 不正确。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 44%
1362 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 按成本组成，施工成本分解为人工费，材料费和（）。 | 企业管理费 | 措施费 | 暂估价 | 施工机械合用费 | 间接费 | AD | 施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。 | 施工成本计划编制方法 | 中等 | 44%
1363 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对合同造价为1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完工作预算费用为410万元，拟完工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（）。 | 0.430 | 0.930 | 0.953 | 1.075 |  | C | 费用绩效指数=已完工作预算费用/已完成工作实际费用=410/430=0.953。 | 挣值法 | 较难 | 38%
1364 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 管理行为控制程序要制定的体系，就是为规范项目成本的管理行为而制定的（）体系。 | 约束和激励 | 组织和评审 | 行为和目标 | 行为和考核 |  | A | 管理行为控制程序就是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系。所以选A。 | 5.4.1.施工成本控制过程 | 中等 | 68%
1365 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程施[至2016年6月底.已完工程预算费用（BCWP）为600万元。已完工程实际费用（ACWP）为800万元.拟完工程预算费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。 | 费用节约，进度提前 | 费用超支，进度拖后 | 费用节约，进度拖后 | 费用超支，进度提前 |  | B | 费用偏差（CV）=已完工程预算费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP）=600-800=-200万元；当CV＞0时，说明工程费用节约；当CV＜0时，说明工程费用超支。进度偏差（SV）=已完工程预算费用（BCWP）-拟完工程预算费用（BCWS）=600-700=-100万元；当SV＞0时，说明工程进度提前；当SV＜0时，说明工程进度拖后。故该工程费用超支，进度拖后。 | 挣值法 | 较难 | 48%
1366 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方工程项目，按施工进度计划安排，工程进展到3个月底时计划完成土方工程量1000m³，挖土方的合同单价50元/m³；当工程实际进展到3月底时，完成土方工程量1200m³，挖土方的实际单价60元/m³，则该土方工程到3月底的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。 | -1.2，-1.2 | -1.2，1.0 | 1.2，-1.0 | 1.2，1.2 |  | B | 费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=50×1200-60×1200=-1.2万元；进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=50×1200-50×1000=1万元。 | 挣值法 | 较难 | 44%
1367 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本管理行为控制的目的是（）。 | 确保一线生产人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求 | 确保每个岗位人员的成本开支不超过事先确定的成本目标和指标 | 确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求 | 确保每个岗位人员的工作量不超过事先确定的目标和指标 |  | C | 管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。选项C正确。 | 5.4.1.施工成本控制过程 | 中等 | 69%
1368 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列关于费用（进度）偏差和费用（进度）绩效指数的说法，正确的是（）。 | 费用（进度）偏差反映的是相对偏差 | 费用（进度）绩效指数反映的是绝对偏差 | 费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析 | 费用（进度）绩效指数受项目层次和项目实施时间的限制 |  | C | 选项A、B，费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差。费用（进度）偏差反映的是绝对偏差选项D，费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制。 | 挣值法 | 较难 | 42%
1369 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目成本管理行为控制的工作包括：①目标考核，定期检查；②建立项目成本管理体系运行的评审组织和评审程序；③建立项目成本管理体系的评审组织和评审程序；④制定对策，纠正偏差。 | ③→②→④→① | ②→④→③→① | ①→③→②→④ | ③→②→①→④ |  | D | 管理行为控制过程：（1）建立项目成本管理体系的评审组织和评审程序；（2）建立项目成本管理体系运行的评审组织和评审程序；（3）目标考核，定期检查；（4）制定对策，纠正偏差。 | 5.4.1.施工成本控制过程 | 中等 | 62%
1370 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 建设工程施工成本纠偏时，可采取的组织措施是（）。 | 编制成管理工作计划，确定合理的工作流程 | 结合施工方法，进行建筑材料比选 | 分析成本管理目标风险，并制造防范对策 | 分析施工合同条款，寻求索赔机会 |  | A | B属于技术措施。C属于经济错。D属于合同措施。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 57%
1371 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 采用挣值法进行施工成本动态监控时，若CPI＜1，则表示（）。 | 实际费用节约 | 实际进度延后 | 实际费用超支 | 实际进度提前 |  | C | 当费用绩效指数（CPI）＜1时，表明实际费用超支；当费用绩效指数（cpi）＞1时，表明实际费用节约。CPI=1时，表明实际费用按预算支出。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 52%
1372 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方工程，计划至2024年3月底完成工程量5.2万/m3，预算单价78元/m3，至3月底实际完成工程量6.6万/m3，实际单价85元/m3。则此时该工程的费用绩效指数是（）。 | 0.778 | 1.090 | 1.269 | 0.918 |  | D | 费用绩效指数（CPI）=已完工程预算费用（BCWP）/已完工程实际费用（ACWP）=（6.6×78）/（6.6×85）=0.918。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 35%
1373 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。 | BCWP>ACWP>BCWS | BCWS>BCWP>ACWP | ACWP>BCWP>BCWS | BCWS>ACWP>BCWP |  | C | 按赢得值法，费用偏差 CV=BCWP-ACWP；进度偏差 SV=BCWP-BCWS。若CV小于0，则ACWP大于BCWP；SV大于0，则BCWP大于BCWS。故有ACWP＞BCWP＞BCWS。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 37%
1374 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工项目的已完工作预算费用、计划工作预算费用、已完工作实际费用如下图所示，则在检查时间点的检查结论是（）。 | 成本超支，进度加快 | 成本超支，进度拖延 | 成本节约，进度加快 | 成本节约，进度拖延 |  | B | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用（ BCWP）-已完工作实际费用 （ACWP）；当CV＜0时，即表示项目运行超支；当CV＞0时，表示项目运行节支。进度偏差（SV）=已完工作预算费用（ BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）；当 SV＜0时，表示进度延误；当SV＞0，表示进度提前。由图可得，ACWP＞BCWS＞BCWP，所以CV＜0， SV＜0，即运行超支，进度延误。 | 施工成本偏差的表达方法 | 较难 | 49%
1375 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方工程，计划总工程量为4800立方米，预算单价为580元/立方米，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/立方米，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000立方米，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。 | -34.8 | -6 | 6 | 34.8 |  | B | 费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=580×3000-600×3000=-6万元。 | 挣值法 | 较难 | 39%
1376 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元/立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。 | 11.8 | 11.2 | 11 | -11 |  | C | 由题意可知，2个月的计划工作量为3200÷4×2=1600立方米；进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=550×1800-550×1600=11万元。 | 挣值法 | 较难 | 48%
1377 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | （）的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。 | 管理行为控制 | 指标控制程序 | 监测成本形成过程 | 制定纠偏对策 |  | A | 管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。 | 施工成本控制过程 | 中等 | 56%
1378 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。 | ④-①-③-② | ①-②-③-④ | ①-③-②-④ | ②-④-③-① |  | A | 项目成本指标控制程序如下:1.确定成本管理分层次目标2.采集成本数据，监测成本形成过程3.找出偏差，分析原因4.制定对策，纠正偏差5.调整改进成本管理方法 | 施工成本控制过程 | 中等 | 69%
1379 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工材料费控制的说法，正确的是（）。 | 主要控制材料的采购价格 | 应由施工作业者包干控制 | 应遵循“量价分离”原则 | 主要是定额控制 |  | C | 材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。 | 施工成本过程控制方法 | 中等 | 68%
1380 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（）。 | 钢钉 | 水泥 | 钢筋 | 石子 |  | A | 包干控制是指在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干使用。 | 施工成本过程控制方法 | 中等 | 66%
1381 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（）。 | 比较直观反映费用偏差变化趋势 | 可以准确表达出费用的绝对偏差 | 比较容易表达出进度的相对偏差 | 比较容易预测进度偏差 |  | B | 横道图法能够形象、直观、准确地表达费用的绝对偏差， 而且能直观地表明费用偏差的严重性，但这种方法反映的信息量少， 一般在项目较高管理层应用。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 61%
1382 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（） | 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 | 选用满足功能要求且成本低的施工机械 | 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 | 明确各级成本管理人员的任务和责任 |  | D | 组织措施。如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 59%
1383 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。 | 加强施工调度 | 加强施工定额管理 | 及时落实设计变更签证 | 优化材料配合比 |  | D | 技术措施。施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。A、B属于组织措施；C属于经济措施。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 52%
1384 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某清单项目计划工程量为300m³，预算单价为600元，已完工程量350m³，实际单价为650元。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（） | 费用节约，进度延误 | 费用节约，进度提前 | 费用超支，进度延误 | 费用超支，进度提前 |  | D | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=350×600-350×650=-17500元＜0，费用超支；进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）=350×600-300×600=30000元＞0，进度提前。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 44%
1385 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（）。 | 做好施工采购计划 | 选用合适的合同结构 | 确定施工任务单管理流程 | 分解成本管理目标 |  | D | 经济措施。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。对各种变更， 应及时做好增减账、落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用绝不仅限于财务人员。而选项A，属于组织措施；选项B，属于合同措施。选项C，属于组织措施。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 53%
1386 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目施工成本的过程控制程序主要包括（）。 | 管理控制程序和评审控制程序 | 管理行为控制程序和指标控制程序 | 管理人员激励程序和指标控制程序 | 管理行为控制程序和目标考核程序 |  | B | 本题考查的是施工成本控制的程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。 | 施工成本控制过程 | 中等 | 60%
1387 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 加强施工定额管理和施工任务单管理，控制劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | A | 组织措施的另一方面是编制成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。 | 施工成本纠偏措施 | 中等 | 59%
1388 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程项目实施过程中，已完工作预算费用曲线（BCWP）与已完工作实际费用曲线（ACWP）靠得很近，而与计划工作预算费用曲线（BCWS）离得很远，则表示该工程项目在（）。 | 费用与进度上均是按预定计划目标进行的 | 费用与进度上均没有按预定计划目标进行 | 费用上是按预定计划目标进行的 | 进度上是按预定计划目标进行的 |  | C | BCWP与ACWP靠得很近，则费用偏差很小；而BCWP与ACWP离得很远，则进度偏差较大，所以只是费用上是按预定计划目标进行的，故选C。其他答案不正确。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 45%
1389 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 工程施工成本控制中，偏差分析的一个重要目的是（）。 | 发现施工成本是否已超支 | 找出引起费用偏差的原因 | 采取纠正费用偏差的措施 | 估计完成项目所需的总费用 |  | B | 偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同问题的再次发生。 | 施工成本偏差表达方法、原因分析 | 中等 | 62%
1390 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方工程，月计划工程量2800m³ ，预算单价25元/m³；到月末时己完工程量3000 m³，实际单价26元/m³。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 | 己完成工作实际费用为75000元 | 费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用 | 进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后 | 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 |  | D | 已完工作实际费用：3000×26=78000元，A错；已完工作预算费用：3000×25=75000元；计划工作预算费用：2800×25=70000元；费用绩效指数：75000/78000＜1，B错；进度绩效指标：75000/70000＞1，C错误。费用偏差：75000-78000=-3000，超支。（故D为正确选项） | 成本动态监控方法 | 较难 | 37%
1391 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 | 费用偏差为-2400元，成本超支 | 费用偏差为6000元，成本节约 | 进度偏差为6000元，进度延误 | 进度偏差为2400元，进度提前 |  | A | 费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用，进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用。已完工作预算费用=120×300=36000元，已完工作实际费用=120×320=38400元，计划工作预算费用=100×300=30000元。因此费用偏差=36000-38400=-2400元，成本超支；进度偏差36000-30000=6000元，进度提前。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 42%
1392 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某分项分部工程预算单价为300元/m³ ，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月（匀建）完成工程量160 m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（）元。 | 4800 | -4800 | 18000 | -18000 |  | B | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×预算单价-已完成工作量×实际单价=160×300-160×330=-4800元。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 37%
1393 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（）。 | 经济措施 | 组织措施 | 合同措施 | 技术措施 |  | D | 技术措施。施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 65%
1394 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某地下工程施工合同约定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开发土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，工程的进度偏差为（）万元。* | 18 | -18 | 16 | -16 |  | B | 进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）-SV＞0进度提前；SV＜0进度延误。进度偏差=90×38000-90×40000=-18万元。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 45%
1395 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。 | 加强施工调度，避免窝工损失 | 进行技术经济分析，确定最佳施工方案 | 对各种变更及时落实业主签证 | 研究合同条款，寻找索赔机会 |  | A | 组织措施。如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 58%
1396 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程主体结构混凝土工程量约3200m³，预算单价550元/m³，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/m³。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m³。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。 | 加快施工进度 | 重新选择混凝土供应商 | 调整工程数量 | 进行材料代用 |  | B | 因费用偏差CV=BCWP-ACWP=990000-1008000=-18000元，项目费用超支。从题意可知，主要原因是混凝土实际采购价格高于预算单价，故可以通过重新选择混凝土供应商，寻求较低的实际采购价格，作为纠偏的可行措施。进度偏差SV大于零，再加快施工进度对降低成本无助；调整工程数量和进行材料代用与设计不符，不能采用。所以，选项A、C、D不恰当。选项B合理，故选B。 | 偏差原因分析与纠偏措施 | 较难 | 45%
1397 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 编制资金使用计划，确定和分解施工成本管理目标等措施属于施工成本管理的（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | C | 经济措施。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。对各种变更， 应及时做好增减账、落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用绝不仅限于财务人员。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 67%
1398 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。 | 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算 | 费用偏差为5万元，项目运行节支 | 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 | 费用偏差为-5万元，项目运行节支 |  | A | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=40-45=-5万元，当费用偏差为负值时，表示项目运行超出预算费用。 | 挣值法 | 中等 | 51%
1399 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 控制施工机械台班消耗的措施有（）。 | 尽量使用大型机械 | 核定设备台班定额产量，实行超产奖励 | 安排好生产工序的衔接 | 减少不必要的设备闲置和浪费 | 选择适合项目施工特点的施工机械 | BCDE | 本题考察的是施工机具使用费的控制。主要从两个方面进行控制：（ 1 ）台班数量①根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。②保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。③核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率。④加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。（ 2 ）台班单价①加强现场设备的维修、保养工作 降低大修、经常性修理等各项费用的开支，提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率，避免因使用不当造成机械设备的停置。②加强机械操作人员的培训工作。不断提高操作技能，提高施工机械台班的生产效率。③加强配件的管理。建立健全配件领发料制度，严格按油料消耗定额控制油料消耗，做到修理有记录，消耗有定额，统计有报表，损耗有分析。通过经常分析总结，提高修理质量，降低配件消耗，减少修理费用的支出。④降低材料成本。做好施工机械配件和工程材料采购计划，降低材料成本。⑤成立设备管理领导小组，负责设备调度、检查、维修、评估等具体事宜。对主要部件及其保养情况建立档案，分清责任，便于尽早发现问题，找到解决问题的办法。选项BCDE正确。 | 施工成本过程控制方法 | 中等 | 42%
1400 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方开挖工程于某年1月开工，至同年5月份底，检查时得：ACWP与BCWS相同，BCWP小于ACWP，则有（）。 | 费用偏差为零 | 费用偏差为负，费用超支 | 进度偏差为零 | 进度偏差为负，进度延误 | 进度绩效指数为零 | BD | ACWP与BCWS相同，BCWP小于ACWP，则BCWP小于BCWS，费用偏差（CV） = 已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）＜0，当费用偏差CV为负值时，表明实际费用超支。进度偏差（SV） = 已完工作预算费用（BCWP）-拟完工作预算费用（BCWS）＜0，当进度偏差SV为负值时，表明实际进度拖后。 | 挣值法 | 较难 | 36%
1401 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本指标控制的过程有（）。 | 建立施工企业成本控制责任制度 | 确定成本管理分层次目标 | 采集成本数据，监测成本形成过程 | 找出偏差，分析原因 | 制定对策，纠正偏差 | BCDE | 本题考察的是施工成本指标控制过程。1 ）确定成本管理分层次目标；2） 采集成本数据，监测成本形成过程；3） 找出偏差，分析原因；4） 制定对策，纠正偏差；5） 调整改进成本管理方法选项A错误，成本控制责任制是基础，不属于成本指标控制过程的一个环节。选项BCDE正确。 | 5.4.1.施工成本控制过程 | 中等 | 52%
1402 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本的纠偏措施中，属于经济措施的有（）。 | 编制成本管理工作计划并确定合理的工作流程 | 进行技术经济分析，确定最佳施工方案 | 做好各项支出的使用计划并在施工中严格控制 | 分析合同条款，关注业主合同执行情况，寻求索赔机会 | 对各种变更及时做好增减账，落实业主签证并结算工程款 | CE | 经济措施。对成本管理目标进行风险分析，并制走防范性对策。对各种支出，应做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整 理、核算实际支出的费用。对各种变更，应及时做好增减账、落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的 问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用 绝不仅限于财务人员 | 成本动态监控方法 | 中等 | 39%
1403 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工成本过程的控制方法的说法中，正确的有（）。 | 人工费采用“量价分离”原则进行控制 | 材料价格由项目经理负责控制 | 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作 | 实行弹性需求的劳务管理制度 | 施工机具使用费主要由台班数量决定 | ACD | B项错误，材料价格主要由材料采购部门控制。E项错误，施工机具使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定。 | 施工成本过程控制方法 | 较难 | 49%
1404 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（）。 | 利用施工组织设计降低材料的库存成本 | 确定合理详细的成本管理工作流程 | 确定施工设备使用方案 | 加强施工任务单管理 | 编制成本控制工作计划 | BDE | 组织措施。如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 50%
1405 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的有（）。 | 加强施工任务单管理 | 确定最佳的施工方案 | 进行材料使用的比选 | 使用先进的机械设备 | 加强施工调度 | BCD | 技术措施。施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 44%
1406 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（）。 | 落实各种变更签证 | 确定合适的施工机械、设备使用方案 | 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 | 加强施工调度，避免物料积压 | 确定合理的成本控制工作流程 | BC | 技术措施。施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。A选项属于经济措施；D、E选项属于组织措施； | 成本动态监控方法 | 中等 | 52%
1407 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m³，计划工程量是8000m³。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m³，实际完成并经监理工程师确认的工程量是 9000m³。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（）。 | 已完工作预算费用360万元 | 费用偏差为90万元，费用节省 | 进度偏差为40万元，进度拖延 | 已完工作实际费用为450万元 | 计划工作预算费用为320万元 | ADE | 到目前为止国际上先进的工程公司已普遍采用赢得值法进行工程项目的费用、进度综合分析控制。用赢得值法进行费用、进度综合分析控制，基本参数有三项，即已完工作预算费用、计划工作预算费用和已完工作实际费用。本题中已完工作预算费用为9000×400=360万元，计划工作预算费用为8000×400=320万元，已完工作实际费用为9000×500=450万元。费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=-90万元。超支预算。进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）=40万元。进度提前。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 45%
1408 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于赢得值及相关评价指标的说法，正确的有（）。 | 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 | 理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升 | 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 | 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 | 赢得值法可以定量判断进度、费用的执行效果 | BDE | A选项，当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；C选项，费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析。费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，因而在同一项目和不同项目比较中均可采用。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 43%
1409 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有（）。 | 已完工作预算费用 | 计划工作实际费用 | 费用绩效指数 | 计划工作预算费用 | 已完工作实际费用 | ADE | 赢得值法：三个基本参数：1. 已完工作预算费用（BCWP）已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价2. 计划工作预算费用（BCWS）计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价3. 已完工作实际费用（ACWP）已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价 | 成本动态监控方法 | 中等 | 44%
1410 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。 | 加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加 | 管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标 | 对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证 | 认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支 | 结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本 | BCD | A项属于组织措施的内容，E项属于技术措施的内容。 | 施工成本纠偏措施 | 中等 | 54%
1411 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某土方工程5月份的计划工程量为3000m³，计划单价为60元/m³，5月底实际完成的工程量为3500m³，实际单价为58元/m³，通过赢得值分析可得（）。 | 进度提前完成30000元工作量 | 进度延误完成30000元工作量 | 费用节约7000元 | 费用超支7000元 | 费用超支36000元 | AC | 已完工作预算费用=3500×60，计划工作预算费用=3000×60，已完工作实际费用=3500×58。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=3500×60-3500×58=7000元。费用偏差为正值，表示费用节约。进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=3500×60-3000×60=30000元。进度偏差为正值，表示进度提前。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 42%
1412 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。 | 确定项目管理班子的任务和职能分工 | 分析钢结构吊装作业的成本目标 | 修订钢结构吊装施工合同条款 | 提出多个钢结构吊装方案 | 改变吊装用的施工机械 | DE | 技术措施。施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 39%
1413 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 进行施工成本的材料费控制、主要控制的内容有（）。 | 材料用量 | 材料定额 | 材料数量标准 | 材料价格 | 材料价格指数 | AD | 进行施工成本的材料费控制，控制的内容有材料用量和材料价格。 | 施工成本过程控制方法 | 中等 | 49%
1414 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 360°反馈法也称为“全视角反馈法”，下列说法中错误的是（）。 | 360°反馈法涵盖了全方位、多角度的考核，能避免个人偏见等主观因素的影响，使考核结果更全面、公正 | 360°反馈法多为定量指标，考核的主观性不强，不易沦为“人缘考核” | 360°反馈法可能由于沟通不到位，导致企业中形成紧张和猜疑的气氛，影响员工的工作积极性和员工关系 | 360°反馈法中部门员工相互监督、相互考评，促使员工日常要处理好各级关系，增强团队合作意识 |  | B | 360°反馈法的优点如下：①提高考核准确性。360°反馈法涵盖了全方位、多角度的考核，能避免个人偏见等主观因素的影响，使考核结果更全面、公正。②促进个体发展。360°反馈法可以使个体获得多角度的反馈和意见，激励个体提高自身全方位的素质和能力。③增强部门合作。360°反馈法中部门员工相互监督、相互考评，促使员工日常要处理好各级关系，增强团队合作意识。360°反馈法的缺点如下：①考核时间和成本较高。360°反馈法需要对众多反馈源进行收集、处理和汇总，往往需要投入大量的时间和人力。②考核标准不明确。360°反馈法多为定性指标，考核的主观性较强，容易沦为“人缘考核”导致考核结果和实际表现不一致。③存在负面影响。360°反馈法可能由于沟通不到位，导致企业中形成紧张和猜疑的气氛，影响员工的工作积极性和员工关系。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 65%
1415 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 成本分析的步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③进行成本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是（）。 | ①-②-④-③-⑤ | ①-②-⑤-③-④ | ②-①-③-④-⑤ | ②-①-④-⑤-③ |  | C | 成本分析方法应遵循下列步骤：（1） 选择成本分析方法；（2） 收集成本信息；（3） 进行成本数据处理；（4） 分析成本形成原因；（5） 确定成本结果。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 52%
1416 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础，下列成本费用中，属于目标成本来源的是（）。 | 实际消耗成本 | 工程概算 | 投标报价成本 | 施工预算 |  | D | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分部分项工程成本分析的资料来源为：预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 69%
1417 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程甲材料成本影响因素有：①甲材料单价；②单位工程量甲材料损耗率；③工程量。采用因素分析法分析各因素对甲材料成本变动（实际与目标相比）的影响程度时，依次替换三个因素的顺序是（）。 | ③②① | ①②③ | ②③① | ③①② |  | D | 因素分析法的计算步骤如下:①确定分析对象，计算实际与目标数的差异;②确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序（排序规则是:先实物量，后价值量;先绝对值，后相对值） ;③以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数;④将各个因素的实际数按照已确定的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来;⑤将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度;⑥各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等。 | 比较法、因素分析法 | 较难 | 40%
1418 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程商品混凝土的目标产量为200m³,目标单价430元/m³，损耗率4%。实际产量为270m³，实际单价480元/m³，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加（）元。 | 31003 | 31304 | 45344 | 44908 |  | B | 目标成本=200×430×（1+4%）=89440元；替代产量因素成本=270×430×（1+4%）=120744元；因产量增加使成本增加=120744-89440=31304元。 | 5.5.1.施工成本分析 | 较难 | 44%
1419 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是（） | 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 | 增加变更收入，弥补政策亏损 | 将亏损成本转入下一月（季）度 | 停止施工生产，并报告业主方 |  | A | 在成本分析中，若发现人工费、机械费等项目大幅度超支，则应该对这些费用的收支配比关系进行研究，并采取应对措施，防止今后再超支。如果是属于规定的"政策性"亏损，则应从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 64%
1420 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某商品混凝土的目标产量为500m³，单价为660元，损耗率为5%，实际产量为520m³，单价为680元，损耗率为3%。运用因素分析法分析损耗率下降使成本减少了（）元。 | 3848 | 6864 | 7072 | 1778 |  | C | 第一次替代产量因素.以520m³代替500m³，则520×660×（1+5%）=360360（元）；第二次替代单价因素，以680元代替660元，则520×680×（1+5%）=371280（元）；第三次替代损耗率因素，以3%替代5%，则520×680×（1+3%）=364208（元）。损耗率下降使成本减少：364208-371280=-7072（元）。 | 比较法、因素分析法 | 较难 | 40%
1421 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本降低额的影响是（）万元。 | 0.9 | -0.9 | 0.8 | -0.8 |  | C | 预算成本增加对成本降低额的影响程度（320-300）×4%=0.8（万元）。 | 差额计算法、比率法 | 较难 | 37%
1422 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为（）万元。 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |  | D | 成本降低率提高对成本降低额的影响为（3.5%-3%）*240=1.2万元。 | 差额计算法、比率法 | 较难 | 39%
1423 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某项目施工合同成本为2000万元，项目实际施工成本为1800万元，项目竣工结算总成本为1650万元。则项目施工成本降低率为（）。 | 8.33% | 9.09% | 10.00% | 11.11% |  | C | 项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本=2000-1800=200万元项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本 X100%=200/2000*100%=10%选项C正确 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 67%
1424 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 | 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施 | 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 | 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 | 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况 |  | A | 年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 59%
1425 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本管理绩效考核指标的公式，说法正确的是（） | 项目施工成本降低额=项目实际施工成本-项目施工合同成本 | 施工计划成本实际降低额=工程竣工结算总成本-施工计划总成本 | 施工责任目标成本实际降低额=工程竣工结算总成本-施工责任目标总成本 | 目标总成本降低率=目标总成本降低/项目经理责任目标总成本×100% |  | D | A选项错误，项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本B选项错误，施工计划成本实际降低额=施工计划总成本-工程竣工结算总成本C选项错误，施工责任目标成本实际降低额=施工责任目标总成本-工程竣工结算总成本D选项正确，目标总成本降低率=目标总成本降低/项目经理责任目标总成本×100% | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 较难 | 47%
1426 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（） | 统计核算 | 表格核算 | 会计核算 | 业务核算 |  | A | 选项A正确，成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。 统计核算通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势。选项B错误，成本分析的主要依据是会计核算、业务核算和统计核算所提供的资料。选项C错误，会计核算主要是价值核算。选项D错误，业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 68%
1427 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目管理机构可控责任成本考核指标不包括的是（）。 | 项目经理责任目标总成本降低额和降低率 | 施工责任目标成本实际降低额和降低率 | 施工计划成本实际降低额和降低率 | 项目施工成本降低额和降低率 |  | D | 项目管理机构可控责任成本考核指标包括：（1）项目经理责任目标总成本降低额和降低率。（2）施工责任目标成本实际降低额和降低率。（3）施工计划成本实际降低额和降低率。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 54%
1428 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目经理对所属各部门、各施工队和班组的考核中，说法不正确的是（） | 对各部门的考核内容不包括本岗位责任成本的完成情况 | 对各施工队的考核内容包括专业作业合同以外的补充收费情况 | 对各班组的考核内容包括以分部分项工程成本作为班组的责任成本 | 对各班组的考核内容包括以施工任务单和限额领料单的结算资料为依据 |  | A | 对各部门的考核内容：本部门、本岗位责任成本的完成情况；本部门、本岗位成本管理责任的执行情况。题干要求选择不正确的，所以答案为A选项。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 较难 | 41%
1429 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是（）。 | 先价值量，后实物量，先绝对值，后相对值 | 先实物量，后价值量：先相对值，后绝对值 | 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 | 先实物量，后价值量：先绝对值，后相对值 |  | D | 因素分析法的计算步骤如下:（1）确定分析对象，计算实际与目标数的差异。（2） 确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序（排序规则是：先实物量；后价值量；先绝对值，后相对值）。（3）以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数。（4）将各个因素的实际数按照已确定的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来。（5）将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。（6） 各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等。 | 比较法、因素分析法 | 中等 | 61%
1430 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 针对各种技术措施、新工艺等项目，既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的，取得的效果也可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项目经济活动是否有经济效果的核算方法是（）。 | 会计核算 | 业务核算 | 统计核算 | 成本核算 |  | B | 选项A错误，会计核算主要是价值核算。选项B正确，业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果， 而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。选项C错误，统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，以发现其规律性。选项D错误，按施工成本核算内容划分，施工成本可分为直接成本和间接成本。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 61%
1431 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。 | 项目施工成本降低率 | 目标总成本降低率 | 施工责任目标成本实际降低率 | 施工计划成本实际降低率 |  | A | 企业的项目成本考核指标：项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本。项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%。 | 施工成本管理绩效考核指标 | 中等 | 69%
1432 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 在施工成本管理绩效考核中，企业对项目成本的考核主要包括的是（）。 | 项目经理的个人能力 | 施工成本目标完成情况 | 项目团队的合作精神 | 项目进度的控制情况 |  | B | 企业对项目成本的考核包括对施工成本目标（降低额）完成情况的考核和成 本管理工作业绩的考核。 | 施工成本管理绩效考核的内容 | 中等 | 55%
1433 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施成本分析方法中，可用来分析各种因素动对施工成本影响程度的是（）。 | 比重分析法 | 相关比率法 | 连环置换法 | 动态比率法 |  | C | 因素分析法又称为连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 61%
1434 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 | 通过实际成本与目标成本的对比，寻求成本偏差的原因 | 通过与行业平均水平的对比，寻找差距 | 针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施 | 通过实际成本与目标成本的对比，寻求进一步降低成本的途径 |  | C | 年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 65%
1435 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。 | 比较法 | 因素分析法 | 差额计算法 | 比率法 |  | A | 比较法是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。 | 施工成本分析的基本方法 | 中等 | 68%
1436 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。 | 预测成本变化发展的趋势 | 迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动 | 计算当前的实际成本水平 | 记录企业的一切生产经营活动 |  | B | 业务核算的目的，在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。预测成本变化发展的趋势和计算当前的实际成本水平均属于统计核算内容；记录企业的一切生产经营活动属于会计核算内容。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 57%
1437 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某工程商品混凝土的目标产量为500 m³，单价720元/m³，损耗率4%。实际产量为550 m³，单价730元/m³，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，由单价提高使费用增加了（）元。 | 43160 | 37440 | 5720 | 1705 |  | C | 按因素分析法，先以500×720×1.04（1+4%）为目标数。产量为第一替代因素，以550替代500，得到550×720×1.04=411840单价为第二替代因素，以730替代720，有550×730×1.04=417560所以，单价提高使费用增加了417560-411840=5720元。 | 施工成本分析的基本方法 | 较难 | 42%
1438 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 成本分析的工作内容包括：①选择成本分析方法；②进行成本数据处理；③分析成本形成原因；④收集成本信息；⑤确定成本结果。正确的成本分析步骤是（）。 | ①-⑤-④-②-③ | ④-①-②-③-⑤ | ④-⑤-①-②-③ | ①-④-②-③-⑤ |  | D | 成本分析方法应遵循下列步骤：（1）选择成本分析方法。（2）收集成本信息。（3）进行成本数据处理。（4）分析成本形成原因。（5）确定成本结果。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 56%
1439 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该（）。 | 增加收入，弥补亏损 | 采取增收节支措施，防止今后再超支 | 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 | 停止生产，等待政策调整 |  | C | 如果是属于规定的政策性亏损，则应从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 53%
1440 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目成本分析时，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平的方法是（）。 | 环比指数法 | 构成比率法 | 相关比率法 | 差额计算法 |  | C | 相关比率法：由于项目经济活动的各个方面是相互联系、相互依存、相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如：产值和工资是两个不同的概念，但它们是投入与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。 | 施工成本分析的基本方法 | 中等 | 55%
1441 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 根据给定公式，若项目施工合同成本为1000万元，实际施工成本为800万元，则项目施工成本降低率为（）。 | 20% | 25% | 80% | 200% |  | A | 根据公式“项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%”，计算可得降低率为（1000-800）/1000×100%=20%。 | 施工成本管理绩效考核指标 | 简单 | 78%
1442 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以下（）不是360°反馈法在施工成本管理绩效考核中的优点。 | 提高考核准确性 | 考核时间和成本较高 | 促进个体发展 | 增强部门合作 |  | B | A项提高考核准确性是360°反馈法的优点之一；B项考核时间和成本较高，这其实是360°反馈法的缺点之一，因此为答案；C项促进个体发展是360°反馈法的优点之一；D项增强部门合作同样也是360°反馈法的优点。 | 施工成本管理绩效考核方法 | 中等 | 69%
1443 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 目标管理法（MBO）在施工成本管理中的缺点包括（）。 | 需要员工与领导者共同制定目标、共担责任、共享资源 | 考核成本较低 | 目标设定难度大且协调成本高 | 提高管理成效 |  | C | A项描述的是MBO的特点，而非缺点；B项考核成本较低是MBO的优点之一；C项目标设定难度大且协调成本高，正确，这是MBO在实施过程中可能面临的问题；D项提高管理效率同样是MBO的优点。 | 施工成本管理绩效考核方法 | 中等 | 53%
1444 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（）。 | 相关比率法 | 构成比率法 | 指标对比分析法 | 动态比率法 |  | B | 构成比率法：又称比重分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总量的构成情况及 各成本项目占总成本的比重，同时也可看出预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而寻求降低成本的途径。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 63%
1445 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（）。 | 环比指数法 | 构成比率法 | 因素分析法 | 差额计算法 |  | A | 动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 64%
1446 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目综合成本分析的基础是（）。 | 分部分项工程成本分析 | 月度成本分析 | 年度成本分析 | 单位工程成本分析 |  | A | 本题考查的是综合成本的分析方法。分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。 | 施工成本分析方法 | 简单 | 71%
1447 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是（）。 | 本期实际指标与上期目标指标对比 | 上期实际指标与本期目标指标对比 | 本期实际指标与上期实际指标对比 | 上期目标指标与本期目标指标对比 |  | C | 比较法的应用，通常有下列形式：① 将实际指标与目标指标对比；② 本期实际指标与上期实际指标对比；③ 与本行业平均水平、先进水平对比。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 59%
1448 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工企业年度成本分析的说法，正确的是（） | 分析的依据是年度成本报表 | 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 | 分析应以本年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 分析应以本年度竣工验收的项目为对象，不含本年度未完工的项目 |  | A | 分析的依据是年度成本报表，A正确；年度成本分析方法企业成本要求一年结算一次，不得将本年成本转入下一年，B错误；项目成本分析包括了项目的全寿命周期。（C、D有误） | 施工成本分析方法 | 中等 | 50%
1449 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 | 工序 | 单项工程 | 单位工程 | 分部分项 |  | D | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 61%
1450 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 应用相关比率法进行施工成本分析，考察管理成果的好坏，所采用的指标具有（）特点。 | 性质不同但相关 | 性质不同又不相关 | 概念相关期限相同 | 概念相关期限不同 |  | A | 施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。比率法包括：⑴ 相关比率法；⑵ 构成比率法；⑶ 动态比率法。相关比率法是指性质不同但相关的指标进行对比。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 58%
1451 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。 | 连环置换法 | 相关比率法 | 比重分析法 | 动态比率法 |  | A | 因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。选项A正确。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 57%
1452 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增额为（）元。 | 8600 | 9200 | 9600 | 18200 |  | A | 运用因素分析法来求出由于混凝土量增加导致的成本增加额：（320－300）×430＝8600（元）。 | 施工成本分析的基本方法 | 中等 | 54%
1453 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。 | 比较法 | 构成比率法 | 因素分析法 | 动态比率法 |  | C | 因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 56%
1454 | 单项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元（目标产量500m³，目标单价800元/m³，预计损耗率为5%），实际成本是511680元（实际产量600m³，实际单价820元/m³，实际损耗率为4%），若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、损耗率），则由于产量提高增加的成本是（）元。 | 4920 | 12600 | 84000 | 91680 |  | C | 第一次替代产量因素，以600m³替代500m³。600×800×（1+5%）=504000元；产量提高增加的成本=504000-420000=84000元。 | 比较法、因素分析法 | 较难 | 35%
1455 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 企业对项目管理机构可控责任成本的考核包括（）[2026] | 项目成本目标和阶段成本目标完成情况 | 建立以项目技术负责人为核心的成本管理责任制的落实情况 | 成本计划的编制和落实情况 | 对各部门、各施工队和班组责任成本的检查和考核情况 | 在成本管理中贯彻责权利相结合原则的执行情况 | ACDE | 企业对项目管理机构可控责任成本的考核包括:①项目成本目标和阶段成本目标完成情况；②建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况；③成本计划的编制和落实情况；④对各部门、各施工队和班组责任成本的检查和考核情况；⑤在成本管理中贯彻责权利相结合原则的执行情况。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 较难 | 49%
1456 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本管理绩效考核方法有（）。 | 关键绩效指标 | 360°反馈法 | PDCA 管理循环法 | 平衡积分卡 | 会计核算法 | ABCD | 施工成本管理绩效考核方法有：关键绩效指标、360°反馈法、PDCA 管理循环法、平衡积分卡、目标管理法。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 46%
1457 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本管理绩效考核应包括的层次有（）。 | 企业对项目成本的考核 | 企业对销售部门销售费用的考核 | 对项目管理机构可控责任成本的考核 | 项目经理对所属部门、施工队和班组的考核 | 施工班组对个人的考核 | ACD | 本题考察的是施工成本管理绩效考核的内容。施工成本管理绩效考核应分层进行， 包括企业对项目成本的考核、对项目管理机构可控责任成本的考核和项目经理对所属部门、施工队和班组的考核。选项ACD正确。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 42%
1458 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列分析内容中，属于单位工程竣工成本分析内容的有（）。 | 竣工成本分析 | 综合成本分析 | 经济效果分析 | 主要资源节超对比分析 | 主要技术节约措施分析 | ACDE | 单位工程竣工成本分析，应包括以下内容：竣工成本分析、主要资源节超对比分析、主要技术节约措施及经济效果分析。所以A、C、D、E正确。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 44%
1459 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 采用360°反馈法考核施工成本管理绩效的优点有（）。 | 提高考核准确性 | 促进个体发展 | 降低考核成本 | 量化考核指标 | 增强部门间合作 | ABE | 360°反馈法的优点如下：①提高考核准确性。360°反馈法涵盖了全方位、 多角度的考核，能避免个人偏见等主观因素的影响，使考核结果更全面、公正。②促进个体发展。360°反馈法可以使个体获得多角度的反馈和意见，激励个体提高自身全 方位的素质和能力。③增强部门合作。360°反馈法中部门员工相互监督、相互考评， 促使员工日常要处理好各级关系，增强团队合作意识。ABE选项正确，CD属于错误的干扰项。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 53%
1460 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工企业结合平衡积分卡进行成本管理绩效考核时，可在财务绩效指标设置的考核指标有（）。 | 成本控制流程 | 项目预算完成情况 | 成本分析和预测能力 | 成本控制率 | 成本偏差和利润率 | DE | DE选项正确，财务绩效指标：如成本控制率、成本偏差和利润率等，以评估企业在成本管理方面的财务效果。A属于内部流程效率指标，B属于客户满意度指标，C属于学习与成长方面的指标。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 45%
1461 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。 | 以年度成本报表为依据，分析累计成本降低水平 | 进行"三算"对比，计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生原因 | 分析采用的实际成本来自施工任务单的实际工程量和实耗量 | 通过主要分部分项工程成本的系统分析，可基本了解项目成本形成全过程 | 分析采用的预算成本来自施工预算，目标成本来自投标报价 | BCD | A选项:年度成本分析的依据是年度成本报表。B选项:分部分项工程成本分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。D选项:因为通过主要分部分项工程成本的系统分析，可以基本了解项目成本形成的全过程，为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供参考资料。CE选项:分部分项工程成本分析的资料来源为:预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。 | 施工成本分析方法 | 较难 | 44%
1462 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列选项中，属于成本分析内容的有（）。 | 时间节点成本分析 | 工作任务分解单元成本分析 | 组织单元成本分析 | 单项指标成本分析 | 经济效益成本分析 | ABCD | 成本分析的内容包括：时间节点成本分析；工作任务分解单元成本分析；组织单元成本分析；单项指标成本分析；综合项目成本分析。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 39%
1463 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 采用平衡积分卡法考核施工成本管理绩效的优点有（）。 | 能够提高考核准确性 | 能够实现短期灵活考核 | 能够提高管理效率 | 能够促进长期发展 | 能够激发个体积极性 | ACDE | ACDE选项正确，平衡积分卡的优点如下：①提高考核准确性。平衡积分卡可以帮助企业从多个维度综合考核成本管理绩效，更全面地反映企业的整体情况。②提高管理效率。平衡积分卡将战略目标分解为具体可测的绩效指标，并借助图表展示目标和指标，使考核结果更加直观易懂，更易于指导实际操作。③促进长期发展。平衡积分卡充分考虑了企业的长期效益，并通过四个维度与短期效益相结合，有助于企业长期发展。④激发个体积极性。平衡积分卡为员工提供了直观的激励机制，促进员工参与目标制定和完成任务的积极性。B选项错误，不属于平衡积分卡的优点。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 54%
1464 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 采用关键绩效指标法考核施工成本管理绩效的优点有（） | 实施容易 | 适用范围广 | 明确管理焦点 | 提高管理成效 | 提高考核客观性 | CDE | CDE选项正确，关键绩效指标的优点如下：①明确管理焦点。②提高管理成效。③提高考核客观性。AB选项错误，缺点如下： ① 指标难界定且缺乏弹性。②适用范围有限。③实施困难。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 53%
1465 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 单位工程竣工成本分析的主要内容有（）。 | 竣工成本分析 | 主要资源节超对比分析 | 月（季）度成本分析 | 主要技术节约措施及经济效果分析 | 年度成本分析 | ABD | 单位工程竣工成本分析，应包括以下三方面内容：（1）竣工成本分析；（2）主要资源节超对比分析；（3）主要技术节约措施及经济效果分析。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 54%
1466 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的“三算”包括（）。 | 预算成本 | 统计成本 | 目标成本 | 实际成本 | 业务成本 | ACD | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 39%
1467 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。 | 统计核算只可以用货币计量 | 统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料 | 业务核算的范围比会计、统计核算要广 | 会计核算主要是价值核算 | 业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整 | BCDE | 会计核算主要是价值核算。业务核算的范围比会计、统计核算要广。业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整。统计核算的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，表明其规律性。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 47%
1468 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 有关材料成本分析，材料的储备资金是根据（）计算的。 | 材料单价 | 日平均用量 | 储备天数 | 材料整理及零星运费 | 材料物资的盘亏及毁损 | ABC | 有关材料成本分析，材料的储备资金是根据材料单价、日平均用量、储备天数计算的。 | 成本项目分析方法 | 中等 | 53%
1469 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 成本项目的分析方法中对于材料费的分析包括（）。 | 主要材料和结构件费用的分析 | 周转材料使用费分析 | 采购保管费分析 | 材料储备资金分析 | 材料储存环境的分析 | ABCD | 材料费分析包括主要材料、结构件和周转材料使用费的分析以及材料储备的分析。 1.主要材料和结构件费用的分析 2.周转材料使用费分析 3.采购保管费分析 4.材料储备资金分析 | 成本项目分析方法 | 中等 | 51%
1470 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 项目经理对所属各部门、各施工队和班组的考核，应包括（）。 | 本部门责任成本完成情况 | 专业作业合同规定的承包范围执行情况 | 分部分项工程成本作为班组的责任成本 | 项目实际施工成本降低额 | 本岗位成本管理责任的执行情况 | ABCE | ABCE选项都是项目经理对下属单位的考核内容，D项属于项目施工成本考核指标，与项目经理对所属单位的考核无直接关系，因此答案不包含D项。 | 施工成本管理绩效考核指标 | 中等 | 50%
1471 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 以下（）是PDCA管理循环法在施工成本管理绩效考核方法中的优点。 | 提高管理成效 | 增强部门协作 | 考核时间和成本较高 | 提高考核准确性 | 促进个体发展 | AB | A项提高管理成效，正确，PDCA管理循环法可以帮助企业进行持续优化；B项增强部门协作，正确，PDCA管理循环法鼓励企业的各部门协同合作；C项考核时间和成本较高，这是360°反馈法的缺点之一；D项提高考核准确性是360°反馈法的优点；E项促进个体发展是360°反馈法的优点。 | 施工成本管理绩效考核方法 | 中等 | 44%
1472 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工成本分析可采用的基本方法有（）。 | 专家意见法 | 比较法 | 比率法 | 因素分析法 | 差额计算法 | BCDE | 成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。 | 5.5.1.施工成本分析 | 中等 | 50%
1473 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 施工项目成本分析的内容有（）。 | 时间节点成本分析 | 工作任务分解单元成本分析 | 成本责任者的目标成本分析 | 单项指标成本分析 | 综合项目成本分析 | ABDE | 成本分析的内容包括：（1）时间节点成本分析，A选项正确；（2）工作任务分解单元成本分析，B选项正确；（3）组织单元成本分析；（4）单项指标成本分析，D选项正确；（5）综合项目成本分析，E选项正确。C选项错误，成本分析的内容中无成本责任者的目标成本分析。 | 施工成本分析的内容和步骤 | 中等 | 44%
1474 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于分部分项目工程成本分析材料来源的说法，正确的有（） | 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 | 投标报价来自预算成本 | 预算成本来自投标报价 | 目标成本来自施工预算 | 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 | CD | 分部分项工程成本分析的资料来源为：预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。成本偏差来自实际成本和目标成本的差额，或者是计划成本与实际成本的差额。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 43%
1475 | 多项选择题 | 第5章 施工成本管理 | 关于施工成本分析基本方法的用途的说法，正确的有（）。 | 比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因 | 差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率 | 因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度 | 动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度 | 相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重 | ACD | 选项A正确，比较法又称"指标对比分析法”，是指对比技术经济指标，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的方法。选项B错误，差额计算法是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额计算其对成本的影响程度。选项C正确，因素分析法又称为连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。选项D正确，动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。选项E错误，比率法是指用两个以上指标的比例进行分析的方法。比率法的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法包括相关比率法和构成比率法。 | 比较法、因素分析法 | 较难 | 42%
1476 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列职业健康安全管理体系标准的基本要求中，属于领导作用和工作人员参与要素的是（）。 | 职业健康安全管理体系 | 职业健康安全管理体系范围 | 职业健康安全方针 | 职业健康安全目标 |  | C | 职业健康安全管理体系标准要素：1.组织所处的环境；2.领导作用和工作人员参与。基本要求如下：①领导作用与承诺；②职业健康安全方针；③组织的角色、职责和权限；④工作人员的协商和参与。选项C正确。 | 职业健康安全管理体系标准要素和作用 | 中等 | 53%
1477 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列职业健康安全管理体系标准各要素中，与PDCA中的“C”存在对应关系的是（）。 | 策划 | 检查 | 改进 | 支持和运行 |  | B | 策划（ Plan ）-实施 （Do）-检查 （Check）-改进 （Act）.选项B正确。 | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 中等 | 52%
1478 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据职业健康安全管理体系标准要求，组织应在理解有关各方需求和期望的基础上，建立和运行职业健康安全管理体系。这里的有关各方面是指（）。 | 组织内部工作人员和政府主管部门工作人员 | 组织内部工作人员之外与组织职业健康安全管理体系有关的相关方 | 组织内部工作人员和与组织职业健康安全管埋体系有关的其他相关方 | 政府主管部门工作人员及组织供应商和客户 |  | C | 理解工作人员和其他相关方的需求和期望。组织应确定除工作人员之外的、与职业健康安全管理体系有关的其他相关方；工作人员及其他相关方的有关需求和期望（即要求）；这些需求和期望中哪些是或将可能成为法律法规要求和其他要求。（此知识点修改为：理解员工和其他相关方的需求和期望。组织应确定除员工之外的、与职业健康 安全管理体系有关的其他相关方；员工及其他相关方的有关需求和期望（即要求）;这 些需求和期望中哪些是或将可能成为法律法规要求和其他要求。 ） | 职业健康安全管理体系标准要素和作用 | 中等 | 53%
1479 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业建康安全管理评审体系一般（）。 | 每年一次 | 每半年一次 | 每季度一次 | 每两年一次 |  | A | 管理评审通过年度计划安排，一般每年进行一次，也可随着内外部条件的变化而及时进行管理评审。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 简单 | 77%
1480 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业建立职业健康安全管理体系过程中，企业最高管理者任命的管理者代表应履行的职责是（）。 | 确保体系实现其预期目标 | 确保获得体系建立所需资源 | 指导相关人员为体系有效性做出贡献 | 协调体系建立过程中各部门之间关系 |  | D | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有：（1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。（2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。（3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议，D选项正确。ABC选项错误，属于职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 中等 | 61%
1481 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业健康安全管理体系标准所采用的PDCA循环管理方法中，“P ”对应的职业健康安全管理体系要素是（）。 | 持续改进 | 绩效评价 | 资源支持 | 体系策划 |  | D | 本题考核的是职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法。职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于“策划-实施-检查一改进”（PDCA）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。 | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 中等 | 59%
1482 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业健康安全管理体系标准采用基于PDCA循环的管理方法，下列工作内容中，属于"检查C"的是（）。 | 确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇 | 制定职业健康安全目标 | 对职业健康安全活动和过程进行监视和测量，并报告结果 | 采取措施持续改进职业健康安全绩效，以实现预期结果 |  | C | C选项正确，检查（Check）：依据职业健康安全方针和目标，对活动和过程进行监视和测量，并报告结果。A属于策划，B属于策划，D属于改进。 | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 中等 | 67%
1483 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于（PDCA）循环的管理方法，“A”环节指的是（）。 | 策划 | 实施 | 检查 | 改进 |  | D | 职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于“策划-实施-检查-改进”（PDCA）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。（1）策划（Plan）（2）实施（Do）（3）检查（Check）（4）改进（Act） | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 中等 | 52%
1484 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业健康安全管理体系的管理评审，一般是由（）主持。 | 总经理 | 项目经理 | 部门负责人 | 内审员 |  | A | 管理评审一般由总经理主持，各部门负责人和有关人员（如内审员等）参加。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 中等 | 54%
1485 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据职业健康安全管理体系标准，组织内部具体负责职业健康安全管理体系日常工作的人员是（）。 | 该组织的最高管理者 | 该组织任命的管理者代表 | 该组织任命的项目负责人 | 该组织的技术负责人 |  | B | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有：（1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。（2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。（3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 中等 | 64%
1486 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，“应急准备和响应”属于环境管理体系（）部分中的内容。 | 领导作用 | 运行 | 策划 | 支持 |  | B | 运行会直接影响组织环境绩效和环境管理体系预期结果的实现。运行包括两方面内容：①运行策划和控制；②应急准备和响应。 | 职业健康安全管理体系标准要素和作用 | 中等 | 68%
1487 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 组织在建立职业健康安全管理体系时，进行初评状态评审的主要目的是（）。 | 测试组织建立的职业健康安全管理体系可行性并查找其存在的问题 | 测试职业健康安全管理体系运行后可能取得的绩效 | 了解组织的安全风险并评估建立职业健康安全管理体系的必要性 | 了解组织的职业健康安全及其管理现状并评价其与标准要求的符合性 |  | D | ABC选项错误，不属于初始（状态）评审的主要目的。D选项正确，初始（状态）评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 中等 | 60%
1488 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在职业健康安全管理体系标准的特点中，以下（）不属于系统化管理机制的实现方式。 | 组织职责系统化 | 风险管控系统化 | 管理过程系统化 | 职业健康安全绩效随机评估 |  | D | 系统化管理通过三个方面实现：①组织职责系统化。组织内每一层次的工作人员均应为其所控制部分承担职业健康安全管理职责。②风险管控系统化。强调应从组织内部和外部、人的行为和物的因素、研发和生产全过程等不同角度进行危险源辨识，将相关风险因素进行系统管控。③管理过程系统化。从危险源辨识、风险评价到风险应对、跟踪监视、评审和改进，均应建立、实施和保持相应的管控过程。 | 职业健康安全管理体系标准的特点 | 中等 | 66%
1489 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在职业健康安全管理体系的建立中，最高管理者对预防与工作相关的伤害和健康损害，以及提供健康安全的工作场所和活动负责并承担责任的方式是（）。 | 体系策划和设计 | 领导决策和承诺 | 体系试运行 | 进行初始评审 |  | B | 领导决策和承诺包括：对防止与工作相关的伤害和健康损害，以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责并承担责任。ACD选项均为职业健康安全管理体系建立的其他阶段。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 中等 | 57%
1490 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 以下关于职业健康安全管理体系的初始（状态）评审描述正确的是（）。 | 主要为了调整组织结构，使其适应管理体系标准 | 是为了制定职业健康安全方针而进行的现状调查 | 用于评价组织与职业健康安全管理标准要求的符合性 | 侧重于检查体系文件编写的完整性和准确性 |  | C | 初始（状态）评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 较难 | 35%
1491 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在职业健康安全管理体系文档中，不需要被文件化的内容是（）。 | 职业健康安全管理方针和目标 | 主要的职业健康安全风险及其预防和控制措施 | 管理方案、程序、作业指导书等内部文件 | 组织员工日常交流的内容 |  | D | 组织按照职业健康安全管理体系要求，对下列内容予以文件化：职业健康安全管理方针和目标（含指标），职业健康安全管理的关键岗位与职责，主要的职业健康安全风险及其预防和控制措施，职业健康安全管理体系框架内的管理方案、程序、作业指导书和其他内部文件等，以确保所建立的职业健康安全管理体系在任何情况下（包括各级人员发生变动时）均能得到充分理解和有效运行。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 中等 | 50%
1492 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在职业健康安全管理体系的运行过程中，对不符合情况及时采取有效的纠正和预防措施的目的是（）。 | 实现组织的财务增长 | 保证职业健康安全管理体系的充分、有效运行 | 提高员工的工作满意度 | 避免内部人员的监督检查 |  | B | 对不符合要及时采取有效的纠正和预防措施。在职业健康安全管理体系的运行过程中，不符合的出现是不可避免的，包括事故、事件也难免要发生，关键是相应的纠正与预防措施是否及时和有效，以保证今后不出现或少出现类似的不符合、事故、事件，保证职业健康安全管理体系的充分、有效运行。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 中等 | 58%
1493 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 以下关于内部审核的说法正确的是（）。 | 内部审核的目的是为了外部监管机构的检查和评价 | 内部审核仅限于组织的内审员参与 | 内部审核是职业安全健康管理体系的一种自我保证手段 | 常规内审不需要定期进行 |  | C | A错误，内部审核的目的是为了检查与确认管理体系各要素是否按照计划有效实施，对管理体系是否正常运行及是否达到规定的目标等所进行的系统、独立的检查和评价。是职业安全健康管理体系的一种自我保证手段。B错误，内部审核由管理者代表组织实施，由组织的内审员参与，必要时也可请外单位有审核资格的人员参加。D错误，常规内审一般每年至少一次，属于定期进行。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 中等 | 62%
1494 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在职业健康安全管理体系中，以下（）不是管理评审内容的一部分。 | 职业健康安全方针的持续有效性 | 职业健康安全目标、指标的持续适宜性 | 组织结构调整及人事变动情况 | 职业健康安全目标、指标和职业健康安全绩效的实现程度 |  | C | 管理评审的内容包括：①职业健康安全方针的持续有效性；②职业健康安全目标、指标的持续适宜性；③职业健康安全目标、指标和职业健康安全绩效的实现程度；④职业健康安全管理体系内部审核结果，内部审核报告提出的建议及纠正措施实施情况；⑤风险控制措施的适宜性，职业健康安全事故中吸取的教训；⑥相关方关注的问题，内、外部反馈的信息；⑦针对具体情况对职业健康安全方针、计划、手册及有关文件进行修订。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 中等 | 63%
1495 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（）。 | 策划 | 支持和运行 | 改进 | 绩效评价 |  | C | 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》基于“策划P-实施D-检查C-改进A”（PDCA）循环的管理方法。 | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 简单 | 75%
1496 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 职业健康安全管理体系标准的系统化管理机制，通过（）方面实现。 | 管理手段规范化 | 信息管理文件化 | 组织职责系统化 | 风险管控系统化 | 管理过程系统化 | CDE | 职业健康安全管理体系标准将职业健康安全管理作为一个系统工程，设计了系统化管理机制。系统化管理通过三个方面实现：①组织职责系统化。②风险管控系统化。③管理过程系统化。 | 职业健康安全管理体系标准的特点 | 中等 | 54%
1497 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 以下关于职业健康安全管理体系标准特点的描述，正确的选项是（）。 | 具有广泛的适用性，不限于特定规模或类型的组织 | 可与质量管理体系、环境管理体系等兼容或整合 | 对组织的职业健康安全绩效不提供任何要求 | 强调预防为主和持续改进的要求 | 必须实现国家规定的特定职业健康安全绩效目标 | ABD | C项错误，标准虽然未规定具体的职业健康安全绩效准则，但提供了对方针、目标和管理体系要素的要求。E项错误，标准没有强制性地要求实现特定的职业健康安全绩效目标。 | 职业健康安全管理体系标准的特点 | 中等 | 40%
1498 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全生产角度解释，危险源是指可能造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。下列属于第一类危险源的是（）。 | 违规操作 | 仓库的原油储罐 | 安全通道堆放杂物 | 旋转的飞轮设置的防护罩 |  | B | ACD均属于第二类危险源，第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。选项B正确，原油储罐属于第一类危险源。第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 63%
1499 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 从安全生产角度讲，危险源是指可能造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。下列属于第一类危险源的是（）。 | 人的失误 | 危险物质 | 物的故障 | 管理缺陷 |  | B | 选项B正确，第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故的后果越严重。选项A、C、D错误，第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。第二类危险源决定了事故发生的可能性，它出现越频繁，发生事故的可能性越大。 | 6.2.1.施工生产危险源及其控制 | 中等 | 59%
1500 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 从安全生产角度解释，危险源是指可能造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。下列关于第一类危险源和第二类危险源分类的说法中，正确的是（）。 | 高速旋转的齿轮属于第二类危险源 | 企业未制定现场消防管理制度属于第一类危险源 | 第一类危险源决定了事故发生的可能性 | 企业安全工作重点是第二类危险源的控制问题 |  | D | A选项错误：高速旋转的齿轮属于第一类危险源B选项错误：企业未制定现场消防管理制度属于第二类危险源C选项错误：第二类危险源决定了事故发生的可能性。D选项正确：企业安全工作重点是第二类危险源的控制问题 | 危险源分类及其控制 | 较难 | 44%
1501 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受（）的安全培训。 | 厂级 | 车间、班组级 | 安全生产管理部门 | 安全培训机构 |  | B | 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。故本题选择B选项 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 中等 | 60%
1502 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 党中央、国务院一直重视安全生产投入问题，国家有关主管部门制定印发了关于企业安全管理生产费用提取和使用管理办法，明确了安全生产费用提取，使用和监督管理等工作要求，履行的企业安全生产费用的管理原则是（）。 | 企业提取、政府监管、确保需要、规范使用 | 筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效 | 政府指导、行业规范、足额提取、确保使用 | 企业自提、专户核算、集中管理、统筹使用 |  | B | 安全生产费用应按照"筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效" 的原则进行管理。故本题选B。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 53%
1503 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对现场施工流程进行定性和定量分析时，选取高处坠落事故为顶上事件，其基本事件包括攀登作业、悬空作业、高处悬空作业未系好安全带等。该种评价方法属于（） | 事故树分析法 | LEC法 | 因果关系分析法 | 危险指数方法 |  | A | 选项A正确，事故树分析从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。选项B错误，LEC 评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。 | 6.2.1.施工生产危险源及其控制 | 较难 | 47%
1504 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。某公司在给员工做年度培训时列举出四种情况，要求进行危险源辨识分类。以下分类中错误的是（）。 | 充装满液化石油气的储罐属于第一类危险源 | 正常运行的打桩机不属于危险源 | 原油储罐上的呼吸阀不属于危险源 | 违章进入受限空间施工属于第二类危险源 |  | B | 第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素，包括物的不安全状态（危险状态） 、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。B选项正常状态下的打桩机属于第一类危险源。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 69%
1505 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。关于建筑施工企业取得安全生产许可证条件的说法，正确的是（）。 | 应当设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全生产管理人员 | 管理人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格 | 从业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得岗位资格证书 | 应当依法参加安全生产责任保险，为从业人员缴纳保险费 |  | B | 建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备下列安全生产条件:（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。选项A错误，或兼职安全生产管理人员错误。（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格。（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。选项C错误，应为特种作业人员。（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。选项B正确（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费。选项D错误（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。（11）生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。（12）法律、法规规定的其他条件。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 中等 | 56%
1506 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建立施工安全生产管理制度体系应坚持的方针是（）。 | 控制成本，确保质量和安全 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 质量、安全与环境并重 | 经济合理、方案可行、注重质量和安全 |  | B | 安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。选项B正确。 | 6.2.2.施工安全管理制度 | 简单 | 76%
1507 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某大型建筑施工企业为缓解一线辅助生产人员不足的问题，分别与劳务派遣公司和职业学校签订合同，由劳务派遣公司派遣6名劳务人员到企业锅炉车间工作，职业学校派20名实习学生到包装车间工作。关于安全生产培训教育的做法，错误的是（）。 | 企业应负责实习学生安全操作规程的培训 | 职业学校应协助企业对实习学生进行安全生产教育和培训 | 企业应建立劳务派遣人员和实习学生的安全生产教育和培训档案 | 劳务派遣公司应负责劳务派遣人员安全操作规程 |  | D | 选项A、B、C，企业接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应协助企业对实习学生进行安全生产教育和培训。D选项：安全操作规程应由企业负责。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 较难 | 48%
1508 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业承包某项目的幕墙改造工程，其中高处作业，焊接切割作业，电工作业必须由取得特种作业操作证的人员完成，关于特种作业人员取证，复审的说法，正确的是（）。 | 特种作业人员，必须在户籍所在地参加培训，并考核合格 | 特种作业人员，必须在从业所在地参加培训，并考核合格 | 特种作业操作证申请复审或延期复审前，特种作业人员须参加不少于16学时的安全培训并考试合格 | 特种作业操作证有效期6年，每3年复审1次，满足相关规定条件可延长至每6年1次 |  | D | A、B选项错误，特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训；C错误，安全培训时间不少于8个学时。D正确，特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 较难 | 43%
1509 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业定期开展安全大检查，安全总监张某组织安全管理人员王某、李某、周某进行检查，检查过程中发现相关危险源和隐患。并对相关危险源及隐患进行辨识，安全管理人员对辨识出的危险源进行了讨论，下列说法中正确的是（）。 | 王某说充装了液化石油气的钢瓶目前没有安全隐患，不属于危险源 | 张某认为在正常生产条件下高速旋转的机械不属于第一类危险源 | 李某认为现场施工管理制度不完善属于第二类危险源 | 周某认为泄露在地面的原油属于第二类危险源 |  | C | A选项错误：正常的液化石油气的钢瓶属于第一类危险源B选项错误：正常生产条件下高速旋转的机械属于第一类危险源C选项正确：现场施工管理制度不完善属于第二类危险源D选项错误：泄露在地面的原油属于第一类危险源 | 危险源分类及其控制 | 较难 | 46%
1510 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业对使用的有关设备通行风险辨识和危险源归类，根据第一，第二类危险源的定义，属于第二类危险源的是（）。 | 高速旋转的切割机 | 5t的柴油储罐 | 水压0.9MPa的高压管道 | 腐蚀受损的安全阀 |  | D | 第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素，包括物的不安全状态（危险状态） 、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。ABC均属于第一类危险源，D属于第二类危险源。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 58%
1511 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业制定了安全教育培训制度，明确了各级管理人员的安全培训要求，重点是提升员工的安全意识和能力。关于员工安全教育培训的说法。错误的是（）。 | 企业安全管理人员负责组织制定并实施本单位安全培训计划 | 企业使用被派遣劳动者的，应将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理 | 使用被派遣劳务人员，派遣公司应对其进行培训 | 总经理王某初次安全培训时间不得少于32学时 |  | A | A选项错误：企业主要负责人负责组织制定并实施本单位安全培训计划。B选项正确：企业使用被派遣劳动者的，应将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。C选项正确：劳务派遣单位应对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；企业接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。D选项正确：企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于 12 学时。 | 6.2.2.施工安全管理制度 | 中等 | 53%
1512 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业，总经理为张某，安全总监李某，安全科科员马某，关于以上三人职责的说法，错误的是（）。 | 张某负责组织制定并实施本单位安全生产操作规程 | 李某负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 | 马某应及时排查并消除生产重大安全事故隐患 | 李某应督促落实本单位安全生产整改措施 |  | C | 题干中张某为主要负责人，李某、马某为安全管理人员A选项正确:组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程属于主要负责人的职责。B选项正确：组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施属于安全生产管理人员的职责C选项错误：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议属于安全生产管理人员的职责D选项正确：督促落实本单位安全生产整改措施属于安全生产管理人员的职责。 | 6.2.2.施工安全管理制度 | 中等 | 64%
1513 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某企业集团规模庞大，涉及地产、矿山、建筑施工多个行业领域，下列有关该企业集团应急预案编制的说法中，正确的有（）。 | 综合应急预案和专项应急预案必须分开编写 | 可只编制现场处置方案 | 专项应急预案应针对具体场所、装置或设施制定 | 应对某一类型或某几种类型事故应编制现场处置方案 |  | A | A选项正确：首先依题目可知该企业集团规模庞大。综合应急预案和专项应急预案不可以合并编写；B选项错误：事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制现场处置方案，题干背景中该企业集团规模庞大，涉及地产、矿山、建筑施工多个行业领域；C选项错误：针对具体场所、装置或设施制定的是现场处置方案；D选项错误：专项应急预案是指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。 | 安全生产会议制度、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 较难 | 40%
1514 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某市安全生产监督管理局开展企业安全生产费用提取和使用管理情况专项检查，对辖区内相关企业进行调查。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，下列关于安全费用的提取标准说法错误的是（）。 | 一矿山建设项目的施工企业以工程造价的3.5%计提安全生产费 | 一地铁建设项目的施工企业以工程造价的3%计提安全生产费 | 一化工石油建设项目的施工企业以工程造价的2%计提安全生产费 | 一机电安装工程项目的施工企业以工程造价的1.5%计提安全生产费 |  | D | 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准为:矿山工程 3.5%;铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%;水利水电工程、电力工程 2.5%;冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%:市政公用工程、港口与航道工程、公路工程 1.5%。故本题D选项错误，机电安全工程的比例为2%。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 50%
1515 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差）。然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。这种方法需要由多工种、专业的人员组成的评价小组来完成。该安全分析方法是（）。 | 故障类型和影响分析 | 危险与可操作性研究 | 预先危险分析 | 安全检查表法 |  | B | 危险与可操作性分析：该方法主要用于生产工艺流程分析，可借鉴用于施工生产危险源辨识和评价，其基本过程是以关键词为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险，或通过监控找出工程项目、装置、设备运行过程或状态的变化（即偏差），然后再继续分析造成偏差的原因、后果及可采取对策的方法。故本题选B。 | 危险源辨识与风险评价方法 | 中等 | 58%
1516 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。下列不得列入建设工程施工企业安全生产费用的是（）。 | 隐患举报奖励费用 | 安全生产责任保险 | 新建项目安全预评价 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 |  | C | 选项A，企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出，应从企业安全生产费用中列支。选项B、D，建设工程施工企业安全生产费用应用于以下支出：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。安全生产责任保险支出。安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出等。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 57%
1517 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 三级安全教育是指企业、项目部级、班组三个层次的安全教育，是工人进场上岗前必备的过程。是一线作业人员管理非常重要的一环，切身关联到每个从业人员的人身安全。下列培训内容属于项目部级培训的是（）。 | 从业人员安全生产权利和义务 | 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护 | 岗位安全操作规程 | 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项 |  | B | 选项B正确，施工项目部级岗前安全培训内容应包括：①工作环境及危险因素；②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；③所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；④自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;⑤安全设备设施、个人防护用品的使用和维护;⑥本项目安全生产状况及规章制度;⑦预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;⑧有关事故案例;⑨其他需要培训的内容。A选项是企业级岗前安全培训内容，C、D选项是班组级岗前安全培训内容。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 中等 | 67%
1518 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任者，对安全生产工作全面负责。下列属于其安全职责的是（） | 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 | 督促落实本单位安全生产整改措施 | 组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 | 及时、如实报告生产安全事故 |  | D | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。选项A、B、C属于安全生产管理人员的职责，选项A属于 | 全员安全生产责任制 | 中等 | 64%
1519 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 生产经营企业是安全生产的主体，对本单位安全生产负全面责任。企业通过建立全员安全生产责任制，践行“安全生产人人都是主角，没有旁观者”，下列关于全员安全生产责任制的说法中错误的是（）。 | 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人 | 安全管理人员应组织建立并落实双重预防工作机制 | 全员安全生产责任制应包括所有从业人员的安全生产责任 | 企业主要负责人应保证企业的安全生产投入的有效实施 |  | B | 选项A，企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。选项B，企业主要负责人组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。选项C，全员安全生产责任制应包括所有从业人员的安全生产责任，明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准。选项D，企业主要负责人应保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 全员安全生产责任制 | 中等 | 54%
1520 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于特种作业人员应具备的条件的说法，正确的是（）。 | 具有大专及以上文化程度 | 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 连续从事本工种15年以上 | 必须为男性工作者 |  | B | 特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄，B选项正确；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有初中及以上文化程度，A选项错误；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。CD选项错误，特种作业人员应具备的条件无相关规定。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 56%
1521 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列哪项不是建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的条件（）。 | 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 管理人员和作业人员每三年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格 |  | D | 建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备下列安全生产条件:（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格。（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险为从业人员交纳保险费。（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。（11）生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。（12）法律、法规规定的其他条件。D选项错误：管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 中等 | 52%
1522 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列哪项不属于施工项目安全生产会议（） | 定期安全生产例会 | 不定期安全生产会议 | 班前会议 | 季节性安全生产会议 |  | D | 施工项目安全生产会议包括定期安全生产例会和不定期安全生产会议、班前会议。故本题D选项错误。 | 安全生产会议制度、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 中等 | 52%
1523 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列哪种施工过程的描述不会产生高处坠落事故危险源（）。 | 脚手架作业面脚手板未满铺 | 施工电梯违规拆除防护 | 高处悬空作业未系好安全带 | 进入施工现场未佩戴安全帽 |  | D | 选项A、B、C属于高处坠落事故危险源，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处作业面，就存在可能发生高处坠落事故的危险源，主要部位和施工过程有：预留洞口，作业平台和作业面周边，通道与上下跑道两侧，物料提升设备及施工电梯进料口等部位，攀登作业、交叉作业、悬空作业等环节。主要危险因素有：作业面脚手板未满铺，未按规范要求设置水平防护和立面防护， 或设置了防护但强度、刚度、高度不够或不严密，违规拆除或移动防护，高处悬空作业未系好安全带等。D选项属于物体打击事故危险源。 | 施工生产常见危险源 | 中等 | 59%
1524 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 小李在大学期间学习安全工程专业，毕业后应聘了一家建筑施工企业担任专职安全员。某日小李需要独自完成对施工项目的施工设备进行一系列项目检查，通过检查发现现场设备存在的安全隐患，并提出改进措施，该种方法属于（） | 常规检查 | 安全检查表法 | 仪器检查法 | 数据分析法 |  | B | 安全检查表法是指用检查表方式将一系列检查项目列出进行分析，以确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的 一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面 | 危险源辨识与风险评价方法 | 中等 | 64%
1525 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于安全生产许可证的有效期及延期，下列说法描述正确的是（）。 | 安全生产许可证的有效期为1年 | 企业应当于安全生产许可证有效期满后1个月内办理延期手续 | 安全生产许可证有效期届满时，未发生死亡事故的可以自动延期 | 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月申请延期 |  | D | 选项A错误，安全生产许可证有效期为3年。选项B错误，因为应该在期满前3个月办理。选项C错误，因为需要经原颁发机关同意，不是自动延期。 | 安全生产许可制度 | 中等 | 58%
1526 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 作为企业最基本，也是所有安全生产管理制度核心的是（）。 | 安全生产许可制 | 全员安全生产责任制 | 安全生产费用管理制度 | 安全生产教育培训制度 |  | B | 全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度，其他安全生产管理制度的建立、执行、修订完善，离不开各岗位相关责任的支持。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 75%
1527 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。对于房屋建筑工程的提取标准为（）。 | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% |  | B | 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准为：①矿山工程3.5%；②铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；③水利水电工程、电力工程2.5%；④冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；⑤市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 67%
1528 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于特种作业操作证的说法，正确的是（）。 | 特种作业操作证每5年复审1次 | 连续从事本工种10年以上，特种作业操作证的复审时间可延长至每10年1次 | 特种作业操作证申请复审前，特种作业人员应参加培训，安全培训时间不少于12个学时 | 特种作业操作证需要复审的，在期满前60日内，可由申请人向原考核发证机关提出申请 |  | D | A项错误，特种作业操作证每3年复审1次。B项错误，特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。C项错误，特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于8个学时。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 65%
1529 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 进行施工生产危险源分类时，应归为第一危险源的是（）。 | 作业人员未按要求使用防护措施 | 施工作业空间受限 | 不利的自然气候条件 | 施工现场快速行驶的车辆 |  | D | 第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 67%
1530 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据安全生产法和相关法律法规，施工单位安全生产第一负责人是（）。 | 施工项目经理 | 企业技术负责人 | 企业安全生产总监 | 企业主要负责人 |  | D | 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 70%
1531 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业所有安全生产管理制度的核心是（）。 | 安全生产费用管理和使用制度 | 全生产许可制度 | 安全生产教育培训制度 | 全员安全生产责任制 |  | D | 全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 78%
1532 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不少于（）。 | 24学时 | 32学时 | 8学时 | 12学时 |  | A | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 | 安全生产教育培训制度 | 简单 | 74%
1533 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据安全生产费用管理相关规定，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付企业安全生产费用的比例最低为（）。 | 20% | 50% | 30% | 40% |  | B | 建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 55%
1534 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建设工程施工中高处坠落事故危险源是指坠落高度基准面在（）及以上高处存在的危险因素。 | 5m | 1.5m | 2.0m | 2.5m |  | C | 距坠落高度基准面2m 及以上的作业面为高处作业面，是可能发生人员高处坠落事故的危险源。 | 施工生产常见危险源 | 简单 | 79%
1535 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 据相关规定，施工企业安全管理人员初次接受安全培训时间不得少于（）学时。 | 12 | 32 | 24 | 40 |  | B | 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 安全生产教育培训制度 | 中等 | 68%
1536 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据危险源在事故发生发展中的作用，把危险源分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。下列危险源不属于第二类危险源特征的是（）。 | 能量或危险物质的量 | 管理缺陷 | 设备故障或缺陷 | 人为失误 |  | A | 第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素，包括物的不安全状态（危险状态）、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 50%
1537 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列风险控制方法中，不属于第二类危险源控制方法的是（）。 | 消除或减少故障 | 隔离危险物质 | 增加安全系数 | 设置安全监控系统 |  | B | “隔离危险物质”属于第一类危险源控制方法。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 50%
1538 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工生产中，第一类危险源主要采用（）技术手段加以控制。 | 教育培训 | 管理规章 | 安全检查 | 技术防护 |  | D | 第一类危险源是固有的能量或危险物质，主要采用技术手段加以控制，包括消除能量源、约束或限制能量（针对生产过程不能完全消除的能量源）、屏蔽隔离、防护等技术手段，同时应落实应急预案的保障措施。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 52%
1539 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于安全检查表法，下列描述错误的是（）。 | 通过列出检查项目来确定场所状态是否符合安全要求 | 用于发现系统中存在的危险隐患和提出改进措施 | 只适用于装置和设备的危险源评价 | 检查范围可以包括操作和管理等多方面 |  | C | 安全检查表法是指用检查表方式将一系列检查项目列出进行分析，以确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。 | 危险源辨识与风险评价方法 | 中等 | 67%
1540 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | LEC评价法中，“C”指代的是（）。 | 事故发生的可能性 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 一旦发生事故可能造成的后果 | 危险源所处的物理状态 |  | C | LEC评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。这三种因素分别是L（Likelihood，事故发生的可能性）、E（Exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（Consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。 | 危险源辨识与风险评价方法 | 简单 | 79%
1541 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对于全员安全生产责任制的实施，企业应采取（）措施进行长期公示。 | 员工个人薪资待遇 | 安全生产责任考核标准 | 公司年度财务报告 | 管理层会议记录 |  | B | 选项B正确，根据原文，应长期公示的内容包括所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全责任范围和安全生产责任考核标准等。选项ACD均与全员安全生产责任制的公示内容无关，故均为错误选项。 | 全员安全生产责任制 | 中等 | 50%
1542 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《施工企业安全生产管理规范》，以下（）不属于企业主要负责人安全生产工作的法定职责。 | 组织建立安全生产事故应急救援预案 | 及时消除生产安全事故隐患 | 组织年度职工旅游活动 | 保证安全生产投入的有效实施 |  | C | 主要负责人对本单位安全生产工作的法定职责有：（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（7）及时、如实报告生产安全事故。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 79%
1543 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业在编制投标报价时对安全生产费用的处理，正确的做法是（）。 | 可以不包含企业安全生产费用 | 包含但不单列企业安全生产费用 | 包含并单列企业安全生产费用 | 竞标时可以删减企业安全生产费用 |  | C | 施工企业编制投标报价应包含并单列企业安全生产费用。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 50%
1544 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全生产费用提取标准最高的工程类型是（）。 | 铁路工程 | 矿山工程 | 水利水电工程 | 市政公用工程 |  | B | 铁路工程的提取标准是3%；矿山工程的提取标准是3.5%，为所列工程中最高；水利水电工程的提取标准是2.5%；市政公用工程的提取标准是1.5%。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 68%
1545 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于（）。 | 8学时 | 12学时 | 24学时 | 32学时 |  | B | 答案B是根据安全生产教育培训制度中关于再培训时长的具体要求。其他选项ACD都不符合教材中的规定。 | 安全生产教育培训制度 | 简单 | 78%
1546 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工项目部级岗前安全培训中，涉及的内容不包括（）。 | 工作环境及危险因素 | 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准 | 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护 | 企业财务状况和经济效益 |  | D | 答案D不属于施工项目部级岗前安全培训内容。其他选项ABC都是施工项目部级培训内容。 | 安全生产教育培训制度 | 简单 | 71%
1547 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等信息后，应当在变更后（）日内办理安全生产许可证变更手续。 | 5日内 | 10日内 | 15日内 | 30日内 |  | B | 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理变更手续。 | 安全生产许可制度 | 中等 | 50%
1548 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《中华人民共和国特种作业操作证》管理规定，关于特种作业人员年龄条件的正确描述是（）。 | 必须年满18周岁，无上限年龄要求 | 必须年满18周岁，且不得超过60岁 | 必须年满16周岁，且不得超过60岁 | 必须年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 |  | D | A选项错误，因为有国家法定退休年龄的上限；B选项错误，60岁不是唯一的退休年龄标准；C选项错误，年龄下限是18周岁；D选项正确，与教材规定的年满18周岁并且不超过国家法定退休年龄一致。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 62%
1549 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 特种作业操作证的复审周期为（）。 | 每2年复审1次 | 每3年复审1次 | 每4年复审1次 | 每5年复审1次 |  | B | 特种作业操作证的复审周期是每3年复审1次。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 简单 | 70%
1550 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对于连续从事本工种10年以上并严格遵守有关安全生产法律法规的特种作业人员，特种作业操作证的复审时间可以延长至（）年1次。 | 每2年 | 每3年 | 每4年 | 每6年 |  | D | 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 55%
1551 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于施工现场危险源管理的说法，（）描述是不正确的。 | 危险源监控和管理应遵循动态控制的原则 | 危险源公示内容应包含防范措施和责任人 | 危险源及其防范措施可以通过安全技术交底工作实施告知 | 危险源监控不需做好文字记录，无须建立档案 |  | D | D项错误，在危险源监控和管理过程中，需做好检查、检测、检验情况的文字记录，并建立档案。 | 重大危险源管理制度 | 中等 | 52%
1552 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于劳动保护用品的发放和管理，正确的做法是（）。 | 劳动保护用品可以以货币形式发放 | 劳动保护用品由施工作业人员自行购买 | 企业可收取劳动保护用品的费用 | 企业应免费发放并更换损坏的劳动保护用品 |  | D | A项错误，教材指出劳动保护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品替代。B项错误，企业必须免费为施工作业人员提供劳动保护用品。C项错误，企业更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品时，不得收取或变相收取任何费用。D项正确，符合“谁用工，谁负责”的原则，企业必须按国家规定免费发放劳动保护用品。 | 劳动保护用品使用管理制度 | 中等 | 61%
1553 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业进行安全生产检查时应包括（）。 | 安全管理目标的实现程度 | 生产资料的采购情况 | 财务报告的准确性 | 设备的外观设计 |  | A | A项正确，属于安全生产检查的内容之一；B项错误，与安全生产检查的内容无直接关系；C项错误，财务报告准确性不属于安全生产检查的内容；D项错误，设备外观设计不是安全生产检查关注的重点。 | 安全生产检查制度 | 中等 | 59%
1554 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于安全生产会议制度说法的描述，不正确的是（）。 | 定期安全生产例会包括周安全生产例会和月度安全生产例会 | 班前会议的组织者应交代安全施工要点 | 安全生产现场会应该仅限于项目内部人员参加 | 安全生产事故分析会旨在防止类似事故的再次发生 |  | C | C错误，因为安全生产现场会可能会结合各类评比活动召开，并不限于内部人员参加。 | 安全生产会议制度 | 中等 | 53%
1555 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | （）是本单位安全生产第一责任人。 | 项目经理 | 施工企业主要负责人 | 项目技术负责人 | 总监理工程师 |  | B | 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 74%
1556 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | B | 安全生产许可证的有效期为3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 | 安全生产许可制度 | 简单 | 73%
1557 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列属于第二类危险源控制方法的是（）。 | 设置安全监控系统 | 个体防护 | 应急救援 | 消除危险源 |  | A | 第二类危险源主要通过管理手段加以控制，消除人的不安全行为、物的不安全状态，规避环境不良（不安全条件），包括建立健全危险源管理规章制度，做好危险源控制管理基础工作，明确责任，加强安全教育、危险源的日常管理，定期检查，做好危险源控制管理，实施考核评价和奖惩等。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 64%
1558 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是（）。 | 提高各类施工设施的可靠性 | 隔离危险物质 | 设置安全监控系统 | 改善作业环境 |  | B | 第一类危险源是固有的能量或危险物质，主要采用技术手段加以控制，包括消除能量源、约束或限制能量（针对生产过程不能完全消除的能量源）、屏蔽隔离、防护等技术手段，同时应落实应急预案的保障措施。ACD属于第二类危险源控制的方法。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 51%
1559 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 | 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 必须为男性 | 连续从事本工种10年以上 | 具有初中及以上文化程度 |  | D | 特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病 、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有初中及以上文化程度；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 61%
1560 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为（）。 | 期满前1个月 | 期满前2个月 | 期满前3个月 | 期满前6个月 |  | C | 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项C正确。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 简单 | 76%
1561 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建设工程施工企业安全生产费用可用于（）。 | 维护安全防护设施设备支出 | 安全生产责任保险支出 | 企业职工薪酬和福利 | 企业人员报告事故隐患的奖励支出 | “三同时”要求初期投入的安全设施费 | ABD | 建设工程施工企业安全生产费用应用于以下支出:（ 1 ）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含"三同时"要求初期投入的安全设施） ，包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出。（ 2 ）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。（ 3 ）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。（ 4 ）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。（ 5 ）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。（ 6 ）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。（ 8 ）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。（ 9 ）安全生产责任保险支出。（ 10 ）与安全生产直接相关的其他支出。选项ABD正确。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 52%
1562 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。特种作业人员应符合的条件有（）。 | 具有小学及以上文化程度 | 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 具备必要的安全技术知识与技能 | 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的疾病 | 相应特种作业规定的其他条件 | CDE | CDE选项正确。特种作业人员应符合下列条件：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄。（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症及其他疾病和生理缺陷。（3）具有初中及以上文化程度。（4）具备必要的安全技术知识与技能。（5）相应特种作业规定的其他条件。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 36%
1563 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列企业安全培训内容中，属于企业安全生产管理人员的有（）。 | 职业危害及其预防措施 | 应急管理和救援组织及事故调查处理的有关规定 | 国内外先进的安全生产管理经验 | 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求 | 典型事故和应急救援案例分析 | CDE | 企业安全生产管理人员安全培训应包括下列内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（5）国内外先进的安全生产管理经验；（6）典型事故和应急救援案例分析；（7）其他需要培训的内容。选项C、D、E正确。 | 安全生产教育培训制度、安全生产许可制度 | 中等 | 49%
1564 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 按照施工现场危险源公示、告知制度，应向从业人员告知的内容有（）。 | 场所存在的危险因素 | 危险源名称 | 危险出现的时段 | 危险源涉及的危险因素 | 工作岗位防范措施 | AE | BCD选项错误，属于公示的内容，危险源公示内容：危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、责任部门和责任人。AE选项正确，应向从业人员告知危险源及其防范措施，具体内容：作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施、危险岗位的操作规范/规程、违章操作的危害。危险源及其防范措施可以单独以书面（如手册）或告知牌形式告知，也可以结合安全技术交底工作实施告知。 | 重大危险源管理制度 | 中等 | 46%
1565 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场劳动保护用品使用和管理的要求有（）。 | 劳动保护用品作为保障安全的预防性措施而不能替代工程防护设施 | 用人单位使用的劳务派遣人员由派遣单位管理并配备劳动保护用品 | 处于作业地点的外来人员应佩戴使用与作业者相同标准的劳动保护用品 | 基层作业人员的劳动保护用品由本人自备且应符合相关标准要求 | 用人单位应为接纳的实习人员配备符合标准的劳动保护用品 | ACE | A选项正确，劳动保护用品是保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施，不能以劳动防护用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施。B选项错误，用人单位使用的劳务派遣工应当纳入本单位人员统一管理，并由用人单位配备相应的劳动保护用品。C选项正确，对处于作业地点的其他外来人员，必须按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动保护用品。D选项错误，施工作业人员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等）必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。E选项正确，用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理，并配备相应的劳动防护用品。 | 安全生产会议制度、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 中等 | 46%
1566 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列危险源中，属于第一类危险源的有（）。 | 直接供给能量的装置和设备 | 作业过程中拥有能量的物体 | 可能发生能量蓄积或者突然释放的装置 | 物的缺陷和物件堆放不当 | 人的不安全行为 | ABC | 第一类危险源。①能量源：直接产生、供给能量的装置和设备（A选项正确），如变电站、锅炉；具有较高势能 的装置、设备、场所（B选项正确），如起重/提升机械、高度差较大的场所；可能发生能量蓄积或突然释放的装置、设备、场所（C选项正确），如压力容器、受压设备、封闭的金属加工空间、炸药/化学物质储存空间等；运行或作业过程中拥有能量的人或物（能量载体），如带电导体、 行驶中的车辆、作业中的施工机具。②危险物质： 一类是干扰人体与外界能量交换的有害物质，如一氧化碳、氮气； 另一类是具有化学能的危险物质，分为可燃烧爆炸危险物质和有毒、有害危险物质两类，如炸药、氯气、苯、二氧化硫等。DE属于二类危险源。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 47%
1567 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列属于第一类危险源的有（）。 | 封闭的金属加工空间 | 行驶中的车辆 | 人的不安全行为 | 炸药 | 安全设施的缺陷 | ABD | 第一类危险源。第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 43%
1568 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据安全生产费用管理相关规定，施工企业安全生产费用的用途有（）。 | 完善施工现场临时用电系统支出 | 专职安全生产管理人员薪酬 | 从业人员报告事故隐患的奖励 | 特种设备检测检验支出 | 特种作业人员补贴 | ACD | 建设工程施工企业安全生产费用应用于以下支出:（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），A选项正确；（2）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。（3）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出，C选项正确；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出，D选项正确；（9）安全生产责任保险支出。BE选项错误，企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 43%
1569 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工生产过程中，以下（）行为或状态属于第二类危险源。 | 起重机械的高势能 | 建筑工人未系安全带作业 | 高空作业平台的防护栏杆缺失 | 施工现场存在有毒有害物质二氧化硫 | 管理层对安全责任不明确导致的违章操作 | BCE | A和D属于第一类危险源。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 36%
1570 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工现场进行土方施工时，为防止坍塌倾覆事故的发生，需要采取的措施包括（）。 | 土方施工必须按规定放坡和支护 | 基坑/桩孔及边坡护壁可按照施工方便原则进行施工 | 地下水必须及时抽取或采取降水措施 | 流砂/泥必须及时有效防治 | 危险区域未设置警示标志、防护措施也可进行施工 | ACD | B错误，基坑/桩孔及边坡护壁必须按照设计进行施工。E错误，危险区域必须设置警示标志和防护措施等。 | 施工生产常见危险源 | 中等 | 43%
1571 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在下列安全生产会议中，（）属于不定期安全生产会议。 | 月度安全生产例会 | 安全生产技术交底会 | 安全生产专题会 | 安全生产事故分析会 | 周安全生产例会 | BCD | 不定期安全生产会议包括安全生产技术交底会、安全生产专题会、安全生产事故分析会、安全生产现场会。 | 安全生产会议制度 | 中等 | 41%
1572 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据教材内容，施工企业应采取（）措施来保障施工设施、设备和劳动防护用品的安全状态。 | 定期进行安全检测 | 设立专门的设备管理机构 | 定期分析安全状态并采取改进措施 | 保养维修设施、设备 | 开展员工的安全教育培训 | ACD | 施工企业应定期分析施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全监测器具的安全状态，并采取必要的改进措施。 | 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 中等 | 49%
1573 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业在实施安全生产考核时，应包括（）。 | 安全目标实现程度 | 安全职责履行情况 | 安全技术交底执行情况 | 安全行为 | 安全业绩 | ABDE | 安全生产考核应包括下列内容：①安全目标实现程度；②安全职责履行情况；③安全行为；④安全业绩；⑤施工企业应针对生产经营规模和管理状况，明确安全生产考核的周期，并应及时兑现奖惩。 | 安全生产考核和奖惩制度 | 中等 | 51%
1574 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（） | 现场存放的燃料 | 焊工焊接操作不规范 | 洞口临边缺少防护设施 | 机械设备缺乏维护保养 | 现场管理措施缺失 | BCDE | A选项错误，属于第一类危险源；BCDE选项正确，第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素，包括物的不安全状态（危险状态） 、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。① 物的不安全状态，包括物的缺陷和物件堆放不当。②人的不安全行为。人的不安全行为是指人的行为偏离被要求的标准，不能实现预计功能的现象。③环境不良。环境不良是指人和物存在的环境不满足安全生产的要求。④管理缺陷。管理缺陷会导致人的不安全行为和物的不安全状态出现。 | 施工生产常见危险源 | 中等 | 39%
1575 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于建筑起重机司机特种作业人员条件的说法，正确的有（）｡ | 应当具备初中及以上文化程度 | 技能熟练后操作证可以不复审 | 取得操作证后准许独立作业 | 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | ACDE | 特种作业人员应符合下列条件:（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄｡（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷｡（3）具有初中及以上文化程度｡（4）具备必要的安全技术知识与技能｡（5）相应特种作业规定的其他条件｡ | 管理人员及特种作业 员持证上岗制度 | 中等 | 40%
1576 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 第一类危险源控制方法一般包括（）。 | 消除危险源 | 增加安全系数 | 个体防护 | 应急救援 | 消除或减少故障 | ACD | 第一类危险源是固有的能量或危险物质，主要采用技术手段加以控制，包括消除能量源、约束或限制能量（针对生产过程不能完全消除的能量源）、屏蔽隔离、防护等技术手段，同时应落实应急预案的保障措施。选项A、C、D正确。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 38%
1577 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 当垂直洞口短边边长大于或等于（）mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 | 250 | 500 | 1200 | 1500 |  | B | 当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 51%
1578 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对于危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案，其审查主体是（）。 | 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人 | 建设行政部门负责人和甲方代表 | 工程监理单位总监理工程师和总承包单位技术负责人 | 工程监理单位总监理工程师和分包单位技术负责人 |  | A | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 61%
1579 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对于易引起坍塌倾覆的部位、事件应采取临时加固防护措施，下列说法错误的是（）。 | 禁止在施工围墙墙体上方或紧靠施工围墙架设广告或宣传标牌 | 雨期施工，施工单位应对施工现场的排水系统进行检查和维护，保证排水畅通 | 应对基坑（槽）和基础桩支护进行检查，无异常情况后，方可施工 | 对于不能及时进行后续施工的高边坡、高切坡采取永久固化措施 |  | D | A选项正确，禁止在施工围墙墙体上方或紧靠施工围墙架设广告或宣传标牌。B选项正确，雨期施工，施工单位应对施工现场的排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。C选项正确，冬季解冻期施工时，应对基坑（槽）和基础桩支护进行检查，无异常情况后，方可施工。D选项错误，对于不能及时进行后续施工的高边坡、高切坡采取临时固化措施等。题干要求选择错误的，所以答案为D。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 67%
1580 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于某项目达到一定规模的危险性较大的模板工程的专项施工方案经（）审批签字后，方可实施。 | 建设行政部门负责人和甲方代表 | 工程监理单位总监理工程师和甲方代表 | 施工单位技术负责人和总监理工程师 | 甲方代表和设计人员 |  | C | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。选项C正确。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 51%
1581 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位针对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，需经（） 签字后实施。 | 建设单位项目负责人和总监理工程师 | 总监理工程师和设计单位项目负责人 | 施工单位技术负责人和总监理工程师 | 施工单位技术负责人和建设单位项目负责人 |  | C | 专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 61%
1582 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，无需组织专家进行施工方案论证的是（）。 | 深基坑工程 | 地下暗挖工程 | 脚手架工程 | 高大模板工程 |  | C | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 54%
1583 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 将电力系统中某一点直接或经特殊设备与地作金属连接，称为工作接地，工作接地主要指的是变压器中性点或中性线接地，其中N线必须是（）。 | 铁芯绝缘线 | 铜芯绝缘线 | 铝芯绝缘线 | 铜铝合金线 |  | B | 工作接地。将电力系统中某一点直接或经特殊设备与地作金属连接，称为工作接地。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线接地。N线必须用铜芯绝缘线。故选择B选项。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 61%
1584 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 脚手架搭设现场，进行构配件运输，应做好防护工作，搭设高度在30m时，其坠落半径是（）。 | 2m | 3m | 6m | 5m |  | D | 进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围。坠落半径（R）分别为：当坠落物高度为2～5m时，R为3m；当坠落物高度为5～15m时，R为4m；当坠落物高度为15～30m时，R为5m；当坠落物高度大于30m时，R为6m。注意高处作业，作业高度超过节点数字才能升级，在30m时，属于三级高处作业，坠落半径为5m。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 62%
1585 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 临边作业防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合相关要求，下列说法正确的是（）。 | 上杆距地面高度应为1.1m | 防护栏杆立杆间距不应大于2.2m | 挡脚板高度不应小于16cm | 防护栏杆立杆底端应固定牢固 |  | D | A选项错误，上杆距地面高度应为1.2m。B选项错误，防护栏杆立杆间距不应大于2m。C选项错误，挡脚板高度不应小于18cm。D选项正确，防护栏杆立杆底端应固定牢固。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 51%
1586 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 幕墙分包工程的专项施工方案组织专家论证，应由（）组织召开专家论证会。 | 施工总承包单位 | 幕墙专业承办单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | A | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 56%
1587 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，下列关于消防通道说法正确的是（）。 | 宜布置在不同方向，其数量不宜少于1个 | 临时消防车道与在建工程距离为42m | 确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的单条道路 | 现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道 |  | D | A选项错误，宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。B选项错误，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程 、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m ，且不宜大于40m。C选项错误，当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。D选项正确，现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 51%
1588 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置，防火间距应符合要求，下列说法正确的是（）。 | 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距为12m | 可燃材料堆场与在建工程的防火间距为5m | 固定动火作业场与在建工程的防火间距为15m | 其他临时用房与在建工程的防火间距为4m |  | C | A选项错误，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。B选项错误，C选项正确，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。D选项错误，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 | 6.3.2.施工安全技术措施及安全技术交底 | 中等 | 52%
1589 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场临时用电必须执行相关标准，线路采用 TN-S系统，现场用电必须使用便桥标准闸箱，下列关于配电设置说法正确的是（）。 | 工作接零与保护接地允许混接，现场机具设备进场前必须进行验收，验收合格后方可使用 | 现场照明要和动力照明分开，灯具距地面高度不小于2.5m | 在整改过程中必须两人进行，应关闭上级开关方可作业 | 现场可带电作业，并做好记录 |  | C | A选项错误，工作接零与保护接地不允许混接，现场机具设备进场前必须进行验收，验收合格后方可使用。B选项错误，现场照明要和动力照明分开，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m ，生活区民工住宿达不到标准的必须使用36V 安全电压。C选项正确，在整改过程中必须两人进行，应关闭上级开关方可作业，一人操作、一人监护。D选项错误，现场不得带电作业，并做好记录。 | 施工安全技术措施 | 较难 | 41%
1590 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 实行施工总承包工程的专项施工方案应由（）组织召开专家论证会。 | 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | 第三方专业机构 |  | C | 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。选项C正确。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 60%
1591 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 通常，将机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）铁律归纳为“十二条"，其中不属于四必有的是（）。 | 有轴必有套 | 有轮必有罩 | 有台必有栏 | 有障必不修 |  | D | 通常，将机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）铁律归纳为“十二条”。“四必有”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏、有洞必有盖。“四不修”：带电不修、带压不修、高温过冷不修、无专用工具不修。“四停用”：无联锁防护停用、无接地漏电保护停用、无岗前培训停用、无安全操作规程停用。D选项说法不属于四必有的内容。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 55%
1592 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于防触电技术措施的说法，正确的是（）。 | 现场照明可以和动力照明混合使用 | 灯具距地面高度不小于2.5m | 生活区民工住宿达不到标准的必须使用24V 安全电压 | 现场机具设备进场前必须进行验收 |  | D | A选项：现场照明要和动力照明分开。B选项：灯具距地面高度不小于3m。C选项：生活区民工住宿达不到标准的必须使用36V 安全电压。D选项：现场机具设备进场前必须进行验收。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 68%
1593 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于机械安全操作技术要求说法错误的是（）。 | 机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底 | 在工作中，应按规定使用劳动保护用品 | 实行多班作业的机械，应执行交接班制度，填写交接班记录，接班人员上岗时应认真检查 | 无关人员不得进入作业区或操作室内 |  | C | A选项，机械作业前，施工技术人员应向操作人员进行安全技术交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，并应听从指挥,遵守现场安全管理规定。B选项，在工作中，应按规定使用劳动保护用品。C选项，实行多班作业的机械，应执行交接班制度，填写交接班记录，接班人员上岗前应认真检查。D选项，操作人员在作业过程中，应集中精力，正确操作并应检查机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作，无关人员不得进入作业区或操作室内。题干要求选择错误的。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 60%
1594 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列有关临边作业防护栏杆的规定要求错误的是（）。 | 横杆的间距不应大于600mm | 立杆的间距不应大于2m | 挡脚板高度不应小于150mm | 防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆 |  | C | 选项A、D要求正确，防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm。选项B要求正确，防护栏杆立杆间距不应大于2m。选项C要求错误，挡脚板高度不应小于180mm。注意题干要求选择错误的选项，所以答案为C。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 52%
1595 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、明塌的地段挖方时，排水方案的确定单位是（）。 | 施工单位 | 设计单位 | 建设单位 | 勘察单位 |  | B | 在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时，施工单位应组织排水，对基坑采取保护措施。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 51%
1596 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工现场，借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，叫攀登作业。现场登高除借助建筑结构及脚手架设置的登高设施（如马道）外，也可使用梯子或其他攀登设施。下列关于攀登作业的注意事项中，说法正确的是（）。[2026] | 两人同时在梯子上作业，应由专人监护或设置围栏 | 脚手架操作层上使用梯子作业，应设置操作平台 | 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过8m时，宜加设护笼 | 使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为300mm，不得垫高使用 |  | D | A选项错误，同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时，应有专人监护或设置围栏。B选项错误，脚手架操作层上严禁架设梯子作业。C选项错误，使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。D选项正确，使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为300mm，不得垫高使用。 | 施工安全技术措施 | 较难 | 49%
1597 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 造成机械伤害事故的原因有设备缺陷发生故障、设备因无安全防护措施、有防护装置搁置不用、违章指挥、操作者技术不熟练和缺乏安全知识、操作者发生操作失误或违章操作等，下列关于机械本体安全技术说法错误的是（）。 | 机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效 | 机械安装 、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行，使用后应经专业技术人员验收合格 | 应为机械提供道路、水电、作业棚及停放场地等作业条件，并应消除各种安全隐患 | 清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作 |  | B | A选项正确，机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。B选项错误，机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求。机械安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行。使用前应经专业技术人员验收合格。C选项正确，应为机械提供道路、水电、作业棚及停放场地等作业条件，并应消除各种安全隐患。夜间作业应提供充足的照明。D选项正确，清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修；检修前，应悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。题干要求选择错误的，所以答案为B。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 55%
1598 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 坠落悬挂安全带的伸展长度或坠落距离不应大于产品标识的数值。坠落停止后，织带或绳在调节扣内的滑移不应大于（）。 | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm |  | B | 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 58%
1599 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于专项施工方案的编制与报审的描述，不正确的有（）。 | 专项施工方案需附具安全验算结果 | 专职安全生产管理人员无需对专项施工方案进行现场监督 | 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后即可实施专项施工方案 | 涉及深基坑工程的专项施工方案需组织专家进行论证审查 |  | B | B选项错误，专项施工方案必须由专职安全生产管理人员进行现场监督。 | 专项施工方案编制对象 | 中等 | 56%
1600 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于达到一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案应（）签字后方可实施。 | 施工项目负责人和总监理工程师 | 施工单位技术负责人和总监理工程师 | 施工项目经理和建设单位代表 | 总监理工程师和建设单位代表 |  | B | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 67%
1601 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为"修改后通过"的，施工单位正确的做法是（）。 | 参考专家意见自行修改完善 | 修改后应按照规定的要求重新组织专家论证 | 应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家 | 重新编制专项施工方案并组织专家论证 |  | C | A选项错误，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善；C选项正确，结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家；BD选项错误，专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应按照规定的要求重新组织专家论证。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 61%
1602 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于防高处坠落安全技术措施的说法，正确的是（）。 | 悬空作业（安装拆除模板、吊装等），施工人员必须站在操作平台上作业并系好安全带 | 在坠落高度基准面2m进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，但不必用密目式安全立网或工具式栏板封闭 | 当垂直洞口短边边长大于或等于800mm时，应在临空一侧设置高度不小于900m的防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭 | 非竖向洞口短边边长大于等于1000mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于900mm的防护栏杆，并采用安全平网封闭 |  | A | 选项A正确，悬空作业（安装拆除模板、吊装等），施工人员必须站在操作平台上作业，悬空作业的人员必须系好安全带；选项B错误，坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；选项C错误，当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板；选项D错误，当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 60%
1603 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于安全防护设施、用品技术要求中操作平台应符合的规定的说法，不正确的是（）。 | 平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板，应符合材质和承载力要求，并应平整满铺及可靠固定 | 单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯 | 操作平台使用中应每天不少于1次定期检查 | 物料应及时转运，不得超重、超高堆放 |  | C | 操作平台使用中应每月不少于1次定期检查，应由专人进行日常维护工作，及时消除安全隐患。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 66%
1604 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于交叉作业的要求，正确的是（）。 | 交叉作业时，安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应小于坠落半径 | 处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚 | 在安全防护棚棚顶可堆放轻质物料 | 安全防护棚架构不可采用脚手架搭设 |  | B | 针对不同情形下的交叉作业，应采取防护措施并保证措施有效：①交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，高空作业坠落半径应按规范要求确定。安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应大于坠落半径。②交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。③处于起重机臂架回转范围内的通道，应搭设安全防护棚。④施工现场人员进出的通道口应搭设安全防护棚。⑤不得在安全防护棚棚顶堆放物料。⑥当采用脚手架搭设安全防护棚架构时，应符合国家现行脚手架相关标准规定。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 68%
1605 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场使用固定直梯进行攀登作业时，攀登高度超过（）的应设置梯间平台。 | 3m | 5m | 8m | 6m |  | C | 攀登作业防坠落措施。登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：④使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 57%
1606 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案的是（）。 | 场地平整工程 | 土方开挖工程 | 砌体工程 | 抹灰工程 |  | B | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程（B选项正确）；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程； ⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。ACD选项没有明确需要编制专项施工方案。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 64%
1607 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 针对某危险性较大的分部分项工程施工方案，专家论证意见为”修改后通过”时，施工单位对此方案正确处理方案是（）。 | 根据论证意见修改后，将修改情况及时告知专家 | 根据论证意见修改后，重新组织专家论证 | 自行判断论证意见是否合理后，决定是否施工 | 保留原方案，但应根据论证意见进行施工 |  | A | C选项错误，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善；A选项正确，D选项错误，结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家；B选选错误，专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应按照规定的要求重新组织专家论证。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 54%
1608 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 为防止触电，施工现场照明灯具距地面高度不小于（）米 | 1.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | B | 现场照明要和动力照明分开，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 67%
1609 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要编制专项施工方案的有（）。 | 模板工程 | 土方开挖工程 | 基坑支护与降水工程 | 砌体工程 |  | D | 选项ABC中的工程类型都是须要编制专项施工方案的，根据教材原文可知，砌体工程并未列入必须编制专项施工方案的范围，因此答案为D。 | 专项施工方案编制对象 | 中等 | 57%
1610 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据专项施工方案的主要内容，施工工艺技术部分不包括（）。 | 技术参数 | 工艺流程 | 资金使用计划 | 施工方法 |  | C | 施工工艺技术包括技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等。 | 专项施工方案内容 | 中等 | 56%
1611 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在编制专项施工方案时，不属于编制专项施工方案的依据的是（）。 | 相关法律 | 施工图设计文件 | 工程量清单 | 施工组织设计 |  | C | ABD项均是编制专项施工方案需要依据的内容，而C项“工程量清单”虽然与施工有关，却不是编制专项施工方案的直接依据，故不正确。 | 专项施工方案内容 | 中等 | 53%
1612 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证不通过后，施工单位应（）。 | 立即停工 | 继续按原方案施工 | 对方案进行修改后重新论证 | 直接提交给监理工程师审批 |  | C | 专项施工方案论证不通过时，施工单位需要对方案进行修改并按照规定的要求重新组织专家论证。 | 专项施工方案编制和审查程序 | 中等 | 54%
1613 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在进行临边作业时，若坠落高度基准面达到2m及以上，应采取（）措施。 | 在作业侧设置1.5m高的防护栏杆 | 在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网封闭 | 仅需在临空一侧设置警示标志即可 | 设置挡脚板，无需其他安全措施 |  | B | 在进行临边作业时，若坠落高度基准面达到2m及以上时，应在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的要求。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 59%
1614 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 攀登作业时使用单梯，梯面应与水平面成（）角度夹角。 | 60° | 65° | 70° | 75° |  | D | 关于使用单梯时，梯面应与水平面成75°夹角。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 53%
1615 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在进行临边作业时，如果防护栏杆高度大于1.2m，配置横杆应（）。 | 只需增加一道横杆，使其总数达到三道 | 增加足够数量的横杆，以保证横杆间距不超过600mm | 不需要增加横杆，只需确保挡脚板高度符合标准 | 减少一道横杆，以保持视线的通畅 |  | B | A错误，仅增加一道是不够的，需要根据实际高度增加横杆，保证间距。B正确，当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm。C错误，即使挡脚板高度符合标准，对于超过1.2m的防护栏杆，还是需要增加横杆。D错误，减少横杆会降低防护效果，与安全要求相悖。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 63%
1616 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全带冲击作用力峰值的要求是（）。 | 不得小于6kN | 应小于或等于6kN | 应小于5kN | 大于6kN |  | B | 安全带冲击作用力应小于或等于6KN。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 60%
1617 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于施工安全技术交底的做法，正确的是（）。 | 由班组长直接向作业人员进行交底 | 只有项目技术负责人需要做交底工作 | 施工前不需要签字确认，口头说明即可 | 分包单位技术负责人按照相同程序进行交底 |  | D | A错误，首先由项目技术负责人向施工员、班组长、分包单位技术负责人交底，然后班组长再向操作工人交底，这是逐级交底的过程。B错误，除了项目技术负责人，施工员、班组长、分包单位技术负责人都需要参与交底工作。C错误，根据规定，安全技术交底后需双方签字确认，不能仅依靠口头说明。 | 施工安全技术交底 | 中等 | 52%
1618 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 | 总监理工程师 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 专业监理工程师 |  | A | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 60%
1619 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 为保证施工质量，在项目开工前，应由（）向分包人进行书面技术交底。 | 施工企业技术负责人 | 施工项目经理 | 项目技术负责人 | 总监理工程师 |  | C | 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。首先，由项目技术负责人向施工员、班组长、分包单位技术负责人交底，再由班组长向操作工人交底;分包单位项目技术负责人按照相同程序进行交底;对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程，必须先由施工单位技术负责人向项目技术负责人交底。 | 施工安全技术交底 | 中等 | 55%
1620 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于某项目深基坑支护工程，施工单位应当编制（）。 | 单项工程施工组织设计 | 安全施工方案 | 专项施工方案 | 施工组织设计 |  | C | 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： ①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 | 专项施工方案编制对象 | 中等 | 61%
1621 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家论证的主要内容有（）。 | 专项施工方案内容是否完整、可行 | 专项施工方案内容是否经济、合理 | 专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范 | 专项施工方案施工工艺是否先进 | 专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全 | ACE | 专家论证的主要内容：①专项施工方案内容是否完整、可行；②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 40%
1622 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 临边作业防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，下列关于防护栏杆的说法，正确的是（）。 | 上杆距地面高度应为1.2m | 下杆应在挡脚板下方设置 | 横杆间距不应大于600mm | 立杆间距不应大于2m | 挡脚板高度不应小于180mm | ACDE | 临边作业防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：（1）防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m ，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。（2）当防护栏杆高度大于1.2m 时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm。（3）防护栏杆立杆间距不应大于2m。（4）挡脚板高度不应小于180mm。（5）防护栏杆立杆底端应固定牢固。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 50%
1623 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工单位编制的专项施工方案主要内容包括（）。 | 项目成员 | 施工计划 | 施工工艺技术 | 施工安全保证措施 | 应急处置措施 | BCDE | 专项施工方案的主要内容应包括:工程概况；编制依据；施工计划；施工工艺技术；施工安全保证措施；施工管理及作业人员配备和分工；验收要求；应急处置措施；计算书及相关施工图纸。选项BCDE正确。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 46%
1624 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会，专家论证的主要内容有（）。 | 专项施工方案内容是否完整、可行 | 施工组织设计是否完整 | 专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范 | 施工现场管理人员配置是否合理 | 专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全 | ACE | ACE选项正确。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会，专家论证的主要内容应包括:①专项施工方案内容是否完整、可行；②专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 37%
1625 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括（）。 | 防落物措施 | 限制能量措施 | 防飞溅物伤人措施 | 隔离措施 | 防护措施 | ACE | 物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括防落物措施、防飞溅物伤人措施和防护措施三方面。B、D选项属于干扰选项。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 42%
1626 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 严格控制模板支架、脚手架等承受的荷载 模板、脚手架及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布，并不得超过设计要求，严禁超载，对构筑物进行（）。 | 外力冲击 | 失稳测定 | 内力计算 | 偏心荷载 | 地基承载力 | AD | 严格控制模板支架、脚手架等承受的荷载，模板、脚手架及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布，并不得超过设计要求。严禁超载、对构筑物进行外力冲击或偏心荷载。故选择A、D选项。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 38%
1627 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 为防止施工现场物体坠落或飞溅造成物体打击伤害，可采取的安全技术措施有（）。 | 在施工工程邻近必须通行的道路上方搭设防护棚 | 对短边边长小于500mm的竖向洞口进行封闭 | 进入施工现场的人员佩戴符合标准的安全帽 | 为登高作业设置专用梯子或其他攀爬设施 | 在起重机械作业区域周边设置防护栏杆 | AC | A选项正确：施工工程邻近必须通行的道路上方和施工工程出入口处上方，均应搭设坚固、密封的防护棚。这是防止高空坠物的有效措施。B选项错误：当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施。这主要是为了防止人员从洞口坠落，而不是直接针对物体坠落或飞溅。C选项正确：进入施工现场的所有人员都必须戴好符合安全标准、具有检验合格证的安全帽，并系牢帽带。这是为了保护人员头部免受坠落物的伤害。D选项错误：登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：①攀登作业设施和用具应牢固可靠。这主要是为了防止人员在攀登过程中发生坠落，而不是直接针对物体坠落或飞溅。E选项错误：起重机械和桩机机械下不准站人或穿行。这主要是为了防止人员进入危险区域，而不是直接针对物体坠落或飞溅。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 48%
1628 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场及生活区防触电的安全技术措施有（）。 | 宿舍使用48V安全电压 | 电力系统工作接地 | 装设漏电保护器 | 电工持证上岗 | 电气设备保护接地 | BCE | A选项错误，应使用36V安全电压。D选项错误，属于管理措施。 | 施工安全技术措施 | 中等 | 37%
1629 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制的专项施工方案，则需要签字的人员有（）。 | 总承包单位技术负责人 | 分包单位技术负责人 | 总监理工程师 | 总承包单位项目负责人 | 总监理工程师代表 | ABC | 专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 41%
1630 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 对于专业分包单位实施的危险性较大的分部分工程，由该专业分包单位编制的专项施工方案应由（）共同审核签字并加盖单位公章后，方可报送项目监理机构。 | 建设单位项目负责人 | 总承包单位技术负责人 | 专业分包项目技术负责人 | 专业分包单位技术负责人 | 总承包单位项目负责人 | BD | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制分项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 52%
1631 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列施工现场防火做法中，满足相关要求的有（）。 | 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距超过10m | 将消防相关条件纳入施工总平面布局 | 消火栓泵专用配电线路自施工现场二级配电箱接入 | 在现场不同方向设置2个满足消防车通行出入口 | 固定动火作业场所与在建工程的防火间距超过10m | BDE | A选项错误：易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。B选项正确：将消防相关条件纳入施工总平面布局。C选项错误：施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路，专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。D选项正确：施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时，应在施 工现场内设置满足消防车通行的环形道路。E选项正确：可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。 | 施工安全技术措施 | 较难 | 44%
1632 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工安全技术交底中，应向作业人员详细交底的内容包括（）。 | 工程项目和分部分项工程概况 | 针对危险点的具体预防措施 | 安全操作规程 | 施工项目的施工作业特点和危险点 | 项目成本控制 | ABCD | 施工安全技术交底的主要内容：①工程项目和分部分项工程的概况；②施工项目的施工作业特点和危险点；③针对危险点的具体预防措施；④作业中应遵守的安全操作规程及应注意的安全事项；⑤作业人员发现事故隐患应采取的措施；⑥发生事故后应及时采取的避难和急救措施。 | 施工安全技术交底 | 中等 | 39%
1633 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列分部（分项）工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 | 预应力结构张拉工程 | 悬挑脚手架工程 | 开挖深度超过5m的基坑支护工程 | 大体积混凝土工程 | 高大模板工程 | CE | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定：“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审査。” | 专项施工方案编制对象 | 中等 | 48%
1634 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，其中一般风险用什么颜色表示（）。 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 |  | B | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。一般风险用黄色表示，故选择B选项。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 54%
1635 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 发生较大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）d内做出批复。 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | A | A选项正确，本题考核的是较大安全事故的审理。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复。 | 施工安全事故调查、处理 | 中等 | 69%
1636 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 建筑施工单位根据《生产安全事故应急预案管理办法》应当在应急预案公布之日起（）个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 10 | 15 | 20 | 30 |  | C | 《生产安全事故应急预案管理办》第二十六条 “易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 64%
1637 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某机械企业在开展安全生产专项隐患排查活动后，总经理安排生产技术部牵头对发现的重 大事故隐患制定治理方案。在方案评审过程中，总经理听取了“治理的目标和任务”，“采取的方法和措施”，“经费和物资的落实”，“负责治理的机构和人员”，“治理的时限和要求”五部分内容的汇报后，对方案的五部分完整性提出了质疑。上述方案缺少的重要内容是（）。 | 安全措施和应急预案 | 检测检验和验收要求 | 备案的程序和时限规定 | 第三方评审及报告 |  | A | 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。上述方案缺少的重要内容是安全措施和应急预案。故选择A选项。 | 安全事故隐患治理体系 | 中等 | 64%
1638 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某建筑施工企业针对其某一施工项目编制了恶劣天气事故应急预案。按照重大事故应急预案的层次划分，该预案是（）。 | 综合应急预案 | 现场处置方案 | 专项应急预案 | 临时预案 |  | C | 选项A错误，综合应急预案是指企业为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。选型B错误，现场处置方案是指企业根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。选项C正确，专项应急预案是指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。选项D错误，企业应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 63%
1639 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工单位违反施工程序，导致一座 8 层在建楼房倒塌，致使 10 名工人死亡，直接经济损失达 4000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）生产安全事故。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 |  | B | B选项正确。（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经 济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元 以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人以上10 人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以 上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造 成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接 经济损失的事故。以上包含，以下不包含。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 63%
1640 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业应根据风险等级，采取单一或综合管控措施企业应根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控，分级管控分为几级（）。 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  | C | 施工企业应根据风险等级，采取单一或综合管控措施。企业应根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控。风险管控分为四级：企业、项目部、施工班组、作业人员，并遵循风险等级越高、管控层级越高的原则。故选择C选项。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 61%
1641 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的事故隐患是（）。 | 一般事故隐患 | 严重事故隐患 | 较大事故隐患 | 重大事故隐患 |  | D | 施工安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患是指危害和整改难度较大.应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。选项D正确。 | 6.4.1.施工安全事故隐患处置和应急预案 | 中等 | 66%
1642 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列工作内容中，属于安全事故应急预案应急处置内容的是（）。 | 通过危险辨识和事故后果分析，采用技术和管理措施降低安全事件发生概率 | 制定发生安全事件的应急处置程序和方法，将影响消除在萌芽状态 | 应对已发生的安全事件，能够采用预定的应急抢险救援方案 | 应对已发生的安全事件，控制事态发展并减少损失 |  | B | 应急预案包含三方面内容：一是事前预防，即通过危险辨识和事故后果分析，采用技术和管理措施降低安全事件发生概率；二是应急处置，制定发生安全事件的应急处置程序和方法，能快速反应，将影响消除在萌芽状态；三是抢险救援，即应对已发生的安全事件和事故，能够采用预定的应急抢险救援方案，控制事态发展并减少损失。选项B正确。选项A属于事前预防；选项C属于抢险救援；选项D属于抢险救援。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 55%
1643 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）.生产经营单位每季度应对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并及时上报有关隐患的内容。下列内容中，不属于重大事故隐患报告的是（）。[2026] | 隐患的现状及其产生的原因 | 隐患的治理方案 | 隐患的危害程度和整改难易程度分析 | 隐患管理的缺陷 |  | D | 重大事故隐患报告内容应当包括: ①隐患的现状及其产生原因。 ②隐患的危害程度和整改难易程度分析。 ③隐患的治理方案。故选择D选项。 | 安全事故隐患治理体系 | 中等 | 50%
1644 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（）向本单位从业人员公布。 | 施工单位所在地应急管理部门 | 施工单位主要负责人 | 施工单位法定代表人 | 施工单位生产安全管理部门负责人 |  | B | 施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 安全事故应急预案 | 中等 | 52%
1645 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。针对项目重大安全风险填写的清单汇总造册后，应报告的主管部门是（）。 | 项目属地负有安全生产监督管理职责的部门 | 项目属地县级以上建设行政主管部门 | 企业注册地负有安全生产监督管理职责的部门 | 建设单位所在地县级以上建设行政主管部门 |  | A | A选项正确，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 64%
1646 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 针对重大生产安全事故隐患，企业制定并实施事故隐患治理方案的组织者是（）。 | 企业安全生产管理委员会 | 企业技术部门负责人 | 企业主要负责人 | 企业安全生产管理部门 |  | C | 对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 安全事故隐患治理体系 | 中等 | 51%
1647 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后应依照相关规定逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | A | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 79%
1648 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某工程项目施工过程中发生安全事故，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失约为500万元。该生产安全事故等级属于（）。 | 特别重大事故 | 较大事故 | 重大事故 | 一般事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产 安全事故分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同）,或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 58%
1649 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于安全事故应急预案的相关要求，正确的是（）。 | 企业应急预案经评审或者论证后，由本单位安全部门负责人签署，向本单位从业人员公布 | 企业应在应急预案公布之日起15个工作日内，向省级民政府应急管理部门进行备案 | 建筑施工单位应至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 | 建筑施工企业应当每一年进行一次应急预案评估 |  | C | A项错误，企业应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。B项错误，企业应在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。D项错误，建筑施工企业应当每三年进行一次应急预案评估。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 较难 | 41%
1650 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列安全事故中，属于较大事故的是（） | 3死，10重伤，损失2000万元 | 36死，50重伤，损失6000万元 | 2死，5重伤，损失500万元 | 12死，损失1500万元 |  | A | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | 6.4.2.施工安全事故等级和应急救援 | 中等 | 52%
1651 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业应对辨识出的安全风险按不同等级分别用不同颜色标示，对于较大风险等级的应以（）标示。 | 红色 | 橙色 | 蓝色 | 黄色 |  | B | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 67%
1652 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工现场发生较大安全事故时,现场有关单位负责人或现场人员应在（）小时内向政府应急管理部门报告。 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | A | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h 内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 69%
1653 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 工程质量事故发生后,事故现场相关人员应立即向（）报告。 | 本单位负责人 | 项目技术负责人 | 质量监督机构 | 项目监理机构 |  | A | 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 75%
1654 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 实行施工总承包的建设工程，某分包工程发生生产安全事故，应由（）负责上报事故。 | 分包单位 | 总承包单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | B | 生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 61%
1655 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某工程发生一起安全事故，造成35人死亡，87人重伤，直接经济损失达到8.6亿元，此事故属于（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | A | 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | 施工安全事故等级 | 简单 | 74%
1656 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某施工现场发生安全事故，施工单位负责人应在接到报告（）h内向事故发生地有关部门报告。 | 1 | 5 | 12 | 24 |  | A | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；本单位负责人接到报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 79%
1657 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的安全事故属于（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | A | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | 施工安全事故等级 | 中等 | 64%
1658 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为（）。 | 轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故 | 重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故 | 重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故 | 特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 |  | D | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定：生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。 | 施工安全事故等级 | 简单 | 74%
1659 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（）。 | 综合应急预案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 应急行动指南 |  | C | 现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。 | 安全事故应急预案 | 中等 | 54%
1660 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，施工企业安全风险等级从高到低划分为（）种，并通过（）颜色进行标示。 | 三，红、橙、黄 | 四，红、橙、黄、绿 | 四，红、橙、黄、蓝 | 五，红、橙、黄、蓝、绿 |  | C | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 50%
1661 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工企业在安全风险分级管控中，对安全风险采取的有效管控措施不包括（）。 | 实施个体防护 | 设置监控设施 | 隔离危险源 | 减少员工培训频次 |  | D | 施工企业根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。选项D的“减少员工培训频次”不仅非有效措施，反而可能增加风险，故错。 | 安全风险分级管控 | 简单 | 68%
1662 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在安全事故隐患治理的“五落实”原则中，要求企业制定隐患排查治理预案，不属于预案应明确内容的是（）。 | 隐患排查的事项和内容 | 隐患排查的频次 | 隐患排查治理的经费来源 | 隐患排查治理清单 |  | C | 落实隐患排查治理预案：要求企业制定隐患排查治理预案，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，制定符合企业实际的隐患排查治理清单。 | 安全事故隐患治理&ldquo;五落实&rdquo; | 中等 | 61%
1663 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于应急预案的评审、论证的说法，正确的是（）。 | 评审人员与所评审应急预案的企业有利害关系时，可参与评审 | 应急预案论证只能通过实地考察的方式开展 | 评审内容包括应急预案体系设计的针对性和应急响应程序的科学性 | 评审形式只包括内部评审，不需外部专家参与 |  | C | A选项错误，有利害关系的评审人员应当回避，以保证评审的公正性。B选项错误，应急预案论证不是仅限于实地考察，还可以通过推演的方式开展。D选项错误，评审形式包括内部评审，还应该邀请有相关经验的外部专家参与。 | 安全事故应急预案 | 较难 | 42%
1664 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 若发生特别重大的施工安全事故，应（）。 | 逐级上报至省级人民政府应急管理部门 | 直接报告国务院 | 逐级上报至国务院应急管理部门 | 只需报告本级人民政府 |  | C | 选项AD忽略了特别重大事故的严重性和上报流程的要求。选项B虽正确表明需要报告国务院，但未表述“逐级上报”的过程。正确选项是C，因为教材中提到特别重大事故需要逐级上报至国务院应急管理部门。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 63%
1665 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在施工安全事故报告中，不需要包含（）。 | 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数 | 事故现场的具体位置 | 事故发生单位的详细地址和联系方式 | 已经采取的措施 |  | C | 选项ABD是事故报告应当包含的内容。选项C中的“详细地址和联系方式”并非必需报告的内容，因此是答案。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 68%
1666 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据施工安全事故报告规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 | 7 | 10 | 15 | 30 |  | A | 选项BCD的时间都不符合道路交通事故、火灾事故的补报规定。正确选项是A，根据教材道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内的规定。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 60%
1667 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某工地发生了施工安全事故，事故调查组负责查明事故原因，并提出处理建议。根据《施工安全事故调查》规定，事故调查组不负责（）。 | 提交事故调查报告 | 认定事故的性质和事故责任 | 对事故责任者给予处罚 | 查明人员伤亡情况及直接经济损失 |  | C | 正确选项C，根据教材内容，事故调查组负责提出对事故责任者的处理建议，但不直接给予处罚。其他选项ABD都是事故调查组应履行的职责。 | 施工安全事故调查 | 中等 | 55%
1668 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 在特殊情况下，对于特别重大事故，人民政府批复事故调查报告的时间最长可以延长至（）。 | 45日 | 60日 | 30日 | 15日 |  | B | 特别重大事故在收到事故调查报告后30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长时间最长不超过30日。 | 施工安全事故处理 | 中等 | 54%
1669 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于施工安全事故处理的描述，不正确的是（）。 | 事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或其授权的有关部门、机构向社会公布 | 所有事故处理情况都应该向社会公布 | 依法应当保密的事故处理情况除外，不予公布 | 对事故发生单位和有关人员的行政处罚由有关机关依法进行 |  | B | B项错误，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。 | 施工安全事故处理 | 中等 | 68%
1670 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全事故中，3人死亡，12人重伤，造成直接经济损失4000万元属于（）事故安全等级 | 较大安全事故 | 一般安全事故 | 重大安全事故 | 特别重大安全事故 |  | A | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为以下等级:（1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 66%
1671 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据生产安全事故应急预案的体系构成，深基坑开挖施工的应急预案属于（）。 | 专项施工方案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 危大工程预案 |  | B | A选项错误，专项施工方案指在建设工程施工中，针对技术复杂、危险性较大或对工程质量、安全有重大影响的分部分项工程，由施工单位在施工前编制的、详细规定具体施工工艺、技术措施、安全保障和质量控制方法的技术性文件。B选项正确，专项应急预案是指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。C选项错误，现场处置方案是指企业根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。D选项错误，危大工程预案全称为“危险性较大的分部分项工程安全应急预案”，是针对施工过程中可能发生的坍塌、火灾、爆炸、中毒等重大事故，预先制定的紧急救援措施、组织流程和资源保障方案。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 58%
1672 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 安全生产事故专项应急预案是（）。 | 应对各类事故的综合性文件 | 针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的计划或方案 | 针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施 | 专门应对重大事故制定的现场处置方案 |  | B | 专项应急预案指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。选项B正确。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 66%
1673 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，可分为（）。 | 重大事故、较大事故、一般事故、轻微事故 | 特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故 | 轻伤事故、重伤事故、死亡事故 | 轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故 |  | B | 生产安全事故分为以下等级:（1）特别重大事故，是指造成 30 人及以上死亡，或者 100 人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成 10 人及以上 30 人以下死亡，或者 50 人及以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上 10 人以下死亡，或者 10 人及以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元及以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。故ACD选项错误，选项B正确。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 63%
1674 | 单项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。 | 半小时 | 1h | 2h | 3h |  | C | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 76%
1675 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故等级划分标准内容包括（）。 | 造成30人以上死亡 | 造成10人以上50人以下重伤 | 造成100人以上重伤 | 造成1亿元以上直接经济损失 | 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失 | ACD | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条的有关规定，特别重大事故，是指造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上（含100人）重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上（含1亿元）直接经济损失的事故。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 50%
1676 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 某市一建筑施工企业，发生一起施工升降梯坠落事故，事故共造成1人死亡，现场相关负责人立即向有关主管部门报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括（）。 | 本企业的概况 | 本次事故发生的时间、地点 | 本次事故的主要原因 | 本次事故的简要经过 | 本次事故死亡人员的基本情况 | ABD | 报告事故应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况。（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。（3）事故的简要经过。（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。（5）已经采取的措施。（6）其他应当报告的情况。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 54%
1677 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列关于事故调查的期限及事故调查报告批复时间的说法，正确的是（）。 | 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告 | 提交事故调查报告的期限在特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日 | 一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复 | 特别重大事故，负责事故调查的相关部门应在15日内做出批复 | 特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过60日 | ABC | A、B选项正确：自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，延长的期限最长不超过60日C选项正确：重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复D选项错误：对特别重大事故，30日内作出批复。E选项错误：重大事故、较大事故、 一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。故选ABC。 | 施工安全事故调查、处理 | 中等 | 43%
1678 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列选项中，属于在制度方面有效管控制度方面的是（）。 | 制定全员安全生产责任制 | 编制专项施工方案 | 成立安全管理组织机构，落实全员安全生产责任 | 安装各种安全有效的防护装置 | 制定现场处置方案 | AB | C选项属于组织方面。D选项属于技术方面。E选项属于应急方面。 | 安全风险分级管控 | 中等 | 54%
1679 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 应急预案评审的内容包括（）。 | 风险评估和应急资源调查的全面性 | 应急预案体系设计的针对性 | 应急响应程序和措施的科学性 | 应急组织体系的合理性 | 应急保障成本的合理性 | ABCD | 应急预案的评审内容：风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性（选项ABCD正确）、应急保障措施的可行性（E选项错误）、应急预案的衔接性。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 47%
1680 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 针对生产安全事故，施工单位应急救援准备工作的正确做法有（）。 | 应根据工程特点制定现场应急救援预案 | 应单独组建专业应急救援队伍 | 应急救援预案应具有科学性和通用性 | 应配备必要的应急救援器材和设备 | 应急救援预案应明确组织体系和职责分工 | ADE | B选项错误：施工单位应建立应急救援队伍，其中，小型企业或者微型企业等规模较小的企业， 可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援 队伍签订应急救援协议。C选项错误：应急救援预案应具有科学性、针对性和可操作性，而不是通用性。每个工程的特点不同，应急预案需要具体针对该工程的特点来制定。 | 施工安全事故应急救援 | 中等 | 37%
1681 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《生产安全事故罚款处罚规定》，发生一般生产安全事故后，事故发生单位将被处以100万元以上150万元以下罚款的行为有（）。 | 瞒报事故而贻误事故抢救 | 谎报或者瞒报事故 | 伪造事故现场影响事故调查 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 在事故调查中作伪证 | BDE | A选项错误，这种情况属于更严重的违规行为，将会被处以更高的罚款。具体来说，如果瞒报事故并贻误事故抢救，将被处以300万元以上350万元以下的罚款。C选项错误，事故发生单位有上述谎报、瞒报 、伪造等行为，贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的 ，将根据事故等级处以不同额度的罚款：发生一般事故的，处300万元以上350万元以下的罚款 。 | 施工安全事故罚款处罚 | 较难 | 45%
1682 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列施工安全事故应急救援的工作中，属于应急救援任务的有（）。 | 施工单位根据可能发生的生产安全事故配备必要的救援物资和器材 | 迅速控制事态，对事故造成的危害进行检测和监测，测定事故危害程度 | 施工单位建立应急值班制度，配备应急值班人员 | 及时调查事故发生原因和事故性质，评估出事故危害范围和危害程度 | 组织营救受害人员，组织撤离或者采取措施保护危害区域内的其他人员 | BDE | 应急救援的基本任务如下：（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员，E选项正确；（2）迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度，B选项正确；（3）消除危害后果，做好现场恢复。（4）查清事故原因，评估危害程度，D选项正确。A选项错误，属于应急救援物资准备；C选项错误，属于应急值班制度和从业人员应急培训。 | 施工安全事故应急救援 | 中等 | 49%
1683 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列情况中属于特别重大事故的是（）。 | 造成20人以上死亡 | 造成30人以上死亡 | 造成100人以上重伤 | 造成直接经济损失1亿元以上 | 造成直接经济损失6千万元 | BCD | 按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。需要注意事故等级划分中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。造成20人以上死亡、造成直接经济损失6千万元均属于重大事故。 | 施工安全事故等级 | 中等 | 52%
1684 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列选项中属于生产安全重大事故的有（）。 | 造成30人以上死亡的事故 | 造成10人以上30人以下死亡的事故 | 造成50人以上100人以下重伤的事故 | 造成1亿元以上直接经济损失的事故 | 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 | BCE | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | 施工安全事故等级 | 中等 | 50%
1685 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容（）。 | 事故发生单位概况 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故责任人员的处理决定 | 事故发生的原因和事故性质 | 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | ABDE | 事故调查报告包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生经过和事故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发生的原因和事故性质；（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。 | 施工安全事故报告 | 中等 | 50%
1686 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 下列描述中，重大事故隐患报告内容包括（）。 | 隐患的现状及其产生原因 | 隐患的危害程度 | 整改难易程度分析 | 隐患的治理方案 | 治理的时限和要求 | ABCD | E项属于重大事故隐患治理方案的内容。 | 安全事故隐患治理体系 | 中等 | 37%
1687 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于安全事故隐患排查治理“五落实”的描述，以下正确的是（）。 | 落实隐患排查治理责任，明确排查人和整改人 | 制定科学合理的隐患治理方案，减少对生产的影响 | 确保隐患排查治理资金充足，列入企业安全费用计划 | 落实隐患排查治理时限，确保治理工作按时完成 | 隐患排查治理预案仅包含排查的事项、内容和频次 | ABCD | E项错误，隐患排查治理预案需要包含排查的事项、内容、频次和治理清单。 | 安全事故隐患治理&ldquo;五落实&rdquo; | 中等 | 36%
1688 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 关于施工现场生产安全事故应急救援的任务，以下说法正确的是（）。 | 组织撤离危害区域内的其他人员 | 控制事态，防止事故继续扩展 | 事后不必进行事故原因调查 | 消除危害后果，做好现场恢复 | 查清事故原因，评估危害程度 | ABDE | A选项、B选项、D选项和E选项均正确，直接反映了教材内容中提及的应急救援任务；C选项错误，因为事故原因调查是应急救援任务之一。 | 施工安全事故应急救援 | 中等 | 47%
1689 | 多项选择题 | 第6章 施工安全管理 | 施工生产安全事故应急预案包括（）。 | 综合应急预案 | 应急处理方案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 现场调查方案 | ACD | 企业应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 安全事故应急预案 | 简单 | 57%
1690 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。 | 昼间50dB（A），夜间70dB（A） | 昼间65dB（A），夜间50dB（A） | 昼间70dB（A），夜间55dB（A） | 昼间75dB（A），夜间60dB（A） |  | C | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523-2011中规定，昼间场界环境噪声不得超过70dB（A），夜间场界环境噪声不得超过55dB（A），同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 77%
1691 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743-2012规定，下列关于建筑垃圾的回收利用说法错误的是（）。 | 工程垃圾和拆除垃圾中的无机非金属建筑垃圾，宜根据场地条件，设置场内处置设备，进行资源化再利用 | 工程渣土、工程泥浆采取土质改良措施，符合回填土质要求的，可用于土方回填 | 施工现场难以就地利用的建筑垃圾，应制定合理的消防、防腐及环保措施 | 工程垃圾中的金属类垃圾，宜通过简单加工，作为施工材料或工具，不能直接回用于工程 |  | D | 选项A，工程垃圾和拆除垃圾中的无机非金属建筑垃圾，宜根据场地条件，设置场内处置设备，进行资源化再利用；选项B，工程渣土、工程泥浆采取土质改良措施，符合回填土质要求的，可用于土方回填；选项C，施工现场难以就地利用的建筑垃圾，应制定合理的消防、防腐及环保措施；选项D，工程垃圾中的金属类垃圾，宜通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程。题干要求选择错误的，所以答案为D。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 50%
1692 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据绿色施工措施要求，下列说法正确的是（）。 | 施工现场喷洒路面不得使用市政自来水 | 现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置 | 项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置 | 施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理 |  | C | 选项A错误，现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。选项B错误，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。选项C正确，项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。选项D错误，施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 53%
1693 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。 | 50% | 60% | 70% | 80% |  | C | 鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 59%
1694 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《绿色施工导则》，属于施工用电及节能的是（） | 利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形，使其获得良好的日照、通风和采光 | 施工临时用电优先选用节能电线和节能灯具 | 选择功率与负载相匹配的施工机械设备 | 南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施 |  | B | 选项A、D错误，生产、生活及办公临时设施节能。利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比使其获得良好的日照、通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施；严寒和寒冷地区外门应采取防寒措施。选项B正确，施工用电及照明节能。合理设计、布置临时用电线路，优先选用节能电线和节能灯具，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。照明照度宜按最低合理照度设计。照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。施工现场宜错峰用电。选项C错误，可再生能源利用及设备节能。应选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 60%
1695 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据排放和减量化管理要求，每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不宜超过（）。 | 300t | 400t | 450t | 500t |  | B | 施工单位应制定建筑垃圾减量化计划，如每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不宜超过400t；编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，设专人按规定处置有毒有害物质。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 65%
1696 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据施工用电及节能的要求，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。 | 15% | 20% | 25% | 30% |  | B | 照明设计以满足最低照度为原则 ，照度不应超过最低照度的20%。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 63%
1697 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是（）。 | 力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30% | 建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40% | 对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60% | 对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率 |  | C | 选项A，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，选项B，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。选项C、D，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。题干要求选择错误的，本题答案为C。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 61%
1698 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 建设工程绿色施工的实施主体是（）。 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |  | C | 本题考察的是施工单位绿色施工职责。施工单位是建设工程绿色施工的实施主体。选项C正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 73%
1699 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 建筑垃圾的回收利用应符合《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743-2012的规定，对无机非金属建筑垃圾的处理措施是（）。 | 直接用于土方回填 | 简单加工后用于工程中 | 设置场内处置设备，进行资源化再利用 | 转运到建筑垃圾处置场所 |  | C | 本题考查的是环境保护。工程垃圾和拆除垃圾中的无机非金属建筑垃圾，宜根据场地条件，设置场内处置设备，进行资源化再利用。选项C正确。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 53%
1700 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于（）。 | 20% | 50% | 30% | 60% |  | C | 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 70%
1701 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 力争再利用和回收率达到30%的是（）。 | 碎石类建筑垃圾 | 建筑物拆除产生的废弃物 | 土石方类建筑垃圾 | 建筑垃圾 |  | D | 加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30% 。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 77%
1702 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工活动中，节材及材料资源利用中主要包括结构材料、围护材料、装饰装修材料和（）等方面的节约措施和绿色材料利用。 | 建筑材料 | 周转材料 | 机械配件 | 临时设施 |  | B | 本题考察的是节材与材料资源利用的知识。 包括:结构材料、围护材料、装饰装修材料、周转材料等方面的节约措施和绿色材料利用。选项B正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 64%
1703 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工可持续发展理念主要的考量是（）。 | 经济的可持续性 | 社会的可持续性 | 环境的可持续性 | 资源的永续利用和环境容量的承载能力 |  | D | 本题考察的是可持续发展理念。其主要考量:一是资源的永续利用;二是环境容量的承载能力。选项D正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 59%
1704 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工需遵循循环经济的“3R”原则，其中“再循环”是指（）。 | 通过输入端控制方式，用较少资源投入来达到既定的生产目的 | 通过过程端控制方式，将废物直接作为产品或经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用 | 通过过程端控制方式，将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用 | 通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源 |  | D | 本题考察的是循环经济 "3R" 原则。循环经济的 "3R" 原则，即"减量化" （Reduce） 、"再利用" （Reuse） 、"再循环"（Recycle），是绿色施工需遵循的重要原则。"再循环"原则:通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。选项D正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 62%
1705 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工单位应建立以（）为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度。 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 项目安全负责人 | 施工单位负责人 |  | A | 施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 76%
1706 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场环境保护的第一责任人是（）。 | 项目安全总监 | 项目总监理工程师 | 项目技术负责人 | 项目经理 |  | D | 本题考查的是施工单位绿色施工职责。施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。选项D正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 68%
1707 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场文明施工的第一责任人是（）。 | 项目安全总监 | 项目经理 | 项目总工程师 | 项目总监理工程师 |  | B | 施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。选项B正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 72%
1708 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | （）是建设工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | D | 施工单位是建设工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 78%
1709 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生属于（）。 | “减量化”原则 | “再利用”原则 | “再循环”原则 | “3R”原则 |  | C | “再循环”原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 60%
1710 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 在节水及水资源利用的技术措施中，施工中应采用先进的节水施工工艺，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于（）。 | 20% | 30% | 40% | 50% |  | B | 本题考查节水与水资源利用。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。选项B正确。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 61%
1711 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | “3R”原则中不包括（）。 | 减量化 | 再利用 | 再循环 | 经济性 |  | D | 循环经济的“3R”原则，即“减量化”（Reduce）、“再利用”（Reuse）、“再循环”（Recycle），是绿色施工需遵循的重要原则。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 73%
1712 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 为实现绿色施工，需要通过测定影响环境质量要素的（）来确定环境质量状况和污染程度。 | 代表值 | 平均值 | 最低值 | 最高值 |  | A | 环境监测是通过对影响环境质量要素代表值的测定，确定环境质量状况和污染程度，了解环境系统变化规律与发展趋势的活动。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 65%
1713 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 按照绿色施工要求，施工现场照明设计以满足最低照度为原则，照度超过最低照度的最大比例是（）。 | 20% | 5% | 10% | 25% |  | A | 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 67%
1714 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用，属于（）。 | “资源化”原则 | “再循环”原则 | “减量化”原则 | “再利用”原则 |  | D | D选项正确，“再利用”原则：通过过程端控制方式，将废物直接作为产品或经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用。C选项错误，“减量化”原则：通过输入端控制方式，用较少资源投人来达到既定的生产目的，从经济活动的源头就注意节约资源和减少废弃物排放。B选项错误，“再循环”原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。A属于错误的干扰项。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 51%
1715 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，施工现场昼间场界环境噪声限值是（）dB（A）。 | 15 | 55 | 70 | 85 |  | C | 现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011的规定，昼间场界环境噪声不得超过70dB （A），夜间场界环境噪声不得超过55dB （A）。同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB （A）。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 56%
1716 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 在土方作业阶段，应按照施工现场扬尘控制要求，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（）m，不扩散到场区外。 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 |  | D | 施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 72%
1717 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于噪声与振动控制，下列说法错误的是（）。 | 昼间场界环境噪声不得超过70dB（A） | 夜间场界环境噪声不得超过85dB（A） | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） | 在施工场界需对噪声进行实时监测 |  | B | 现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，昼间场界环境噪声不得超过70dB（A），夜间场界环境噪声不得超过55dB（A）。同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 64%
1718 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工中需遵循的循环经济的“3R”原则，指的是（）。 | 减量化、再利用、再循环 | 系列化、再利用、再循环 | 减量化、再生产、再循环 | 简单化、再利用、再循环 |  | A | 循环经济的“3R”原则，即“减量化”（Reduce）、“再利用”（Reuse）、“再循环”（Recycle）是绿色施工需遵循的重要原则。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 76%
1719 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 按照绿色施工要求，在结构施工阶段，应将作业区目测扬尘高度控制在（）。 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 0.5m |  | D | 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 79%
1720 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据现行绿色施工评价标准，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的比例应不小于（）。 | 50% | 60% | 70% | 80% |  | C | 鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 66%
1721 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于绿色施工理念，以下说法不正确的是（）。 | 绿色施工旨在最大限度节约资源 | 绿色施工只关注经济效益，忽视环境保护 | 绿色施工实现的是“四节一环保” | 绿色施工需要通过科学管理和技术进步来实现 |  | B | 绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节材、节水、节能、节地和环境保护（“四节一环保”）的施工活动。 | 绿色施工相关理念原则和方法 | 简单 | 73%
1722 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 下列属于循环经济的“3R”原则的是（）。 | 减量化、再利用、再循环 | 再生产、再利用、资源节约 | 资源再利用、污染减排、清洁生产 | 节能降耗、废物利用、可持续发展 |  | A | 根据教材描述，“3R”原则是减量化（Reduce）、再利用（Reuse）及再循环（Recycle）。选项A正确表述了这三个原则。选项BCD虽然提及了相关概念，但并不准确地反映“3R”原则的具体内容。 | 绿色施工相关理念原则和方法 | 简单 | 75%
1723 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014，下列属于设计单位在实施绿色施工时应承担的职责的有（）。 | 审查绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案 | 实行总承包管理的建设工程，对绿色施工负总责 | 协助、支持、配合施工单位做好建设工程绿色施工的有关设计工作 | 对建设工程绿色施工承担监理责任 |  | C | A选项描述了工程监理单位的职责。B选项描述了总承包单位在总承包管理建设工程中的职责。D选项描述了监理单位的职责。 | 各方主体绿色施工具体职责 | 中等 | 66%
1724 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 工程监理单位在绿色施工过程中应承担的职责包括（）。 | 监督检查工作 | 编制绿色施工方案 | 设计工程绿色设计 | 实施绿色施工教育培训 |  | A | BCD选项均不属于监理单位的绿色施工职责，B和D是施工单位的职责，C是设计单位的职责。 | 各方主体绿色施工具体职责 | 中等 | 53%
1725 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工组织设计和绿色施工方案应包含的内容包括（）。 | 仅包含节材措施和节水措施 | 包含改善作业条件、降低劳动强度、节约人力资源等内容 | 仅包含环境保护措施和节能措施 | 不须含有关于设备材料管理的措施 |  | B | A选项错误，因为绿色施工方案不仅仅只包含节材措施和节水措施。B选项正确，与题干描述的绿色施工方案内容相符合。C选项错误，因为绿色施工方案包含的内容不止这两项。D选项错误，因为绿色施工方案确实需要包含设备材料管理的措施。 | 绿色施工管理措施 | 中等 | 65%
1726 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于绿色施工方案中关于排放和减量化管理的措施，不正确的是（）。 | 规范施工污染排放和资源消耗管理 | 制定建筑垃圾减量化计划，如每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不超过400t | 编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施 | 忽视规范施工活动，放任建筑垃圾的随意堆放 |  | D | 排放和减量化管理包括：应按照分区划块原则，规范施工污染排放和资源消耗管理，进行定期检查或测量，实施预控和纠偏措施，保持现场良好的作业环境和卫生条件。施工单位应制定建筑垃圾减量化计划，如每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不宜超过400t；编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，设专人按规定处置有毒有害物质。 | 绿色施工管理措施 | 简单 | 70%
1727 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 夜间噪音噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB。 | 30 | 15 | 25 | 20 |  | B | 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011 规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 57%
1728 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，昼间噪声排放限值为70dB（A），夜间噪声排放限值为55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB（A）。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | C | 现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 的规定，昼间场界环境噪声不得超过 70dB （A） ，夜间场界环境 噪声不得超过 55dB （A） 同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB （A）。选项C正确。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 52%
1729 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | LCA方法应用可分为哪几个阶段（）。 | 目的与范围确定 | 产品选择 | 清单分析 | 影响评估 | 解释说明 | ACDE | LCA方法应用可分为以下四个阶段:（1）目的与范围确定。将生命周期评估研究的目的及范围予以清楚地确定，使其与预期的应用相一致。（2）清单分析。编制一份与研究的产品系统有关的投入产出清单，包含资料搜集及运算，以便量化一个产品系统的投入与产出，这些投入与产出包括资源的使用及对空气、水体及土地的污染排放等。（3）影响评估。针对生命周期清单分析得出的结果，来评估与这些投入产出相关的潜在环境影响。（4）解释说明。将清单分析及环境评估所发现的问题与研究目的相结合，得出结论与建议。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 54%
1730 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 国家鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。下列属于绿色施工技术的有（）。 | 低噪声的施工技术 | 自密实混凝土施工技术 | 新型模板及脚手架技术 | 二次砌筑技术 | 现场监测技术 | ABCE | 大力发展现场监测技术、低噪声的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用，选项ABCE正确。D选项二次砌筑技术不属于绿色施工技术范畴。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 42%
1731 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括（）等。 | 节材措施 | 节地与施工用地保护措施 | 节水措施 | 环境保护措施 | 节电措施 | ABCD | 绿色施工方案应包括以下内容:①节材措施。在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施，如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。②节水措施。根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。③节能措施。进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。④节地与施工用地保护措施。制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。⑤环境保护措施。制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施 ，降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。选项ABCD正确。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 43%
1732 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工循环经济“3R”原则包括（）。 | 减量化原则 | 污染者付费原则 | 再利用原则 | 协调发展原则 | 再循环原则 | ACE | 循环经济的 "3R" 原则，即"减量化" （Reduce） 、"再利用" （Reuse） 、"再循环"（Recycle） ，是绿色施工需遵循的重要原则。选项ACE正确。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 简单 | 64%
1733 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 控制施工现场扬尘技术措施有（）。 | 现场搭设封闭式垃圾站 | 对运输易散落物料车辆进行封闭 | 采用覆膜方式养护混凝土 | 现场出入口设置洗车槽 | 充分利用建筑物拆除产生的废弃物 | ABD | A选项正确，施工现场宜搭设封闭式垃圾站，以减少垃圾堆放和清运过程中的扬尘。B选项正确，运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。C选项错误，虽然覆膜方式可以减少混凝土养护过程中的水分蒸发，但它不是直接控制扬尘的措施。控制扬尘更常用的方法是洒水、覆盖等。D选项正确，施工现场出口应设置洗车槽，以确保进出车辆的清洁，防止将泥土带出场外。E选项错误，虽然合理利用废弃物是绿色施工的一部分，但其主要目的是资源化利用，而不是直接控制扬尘。控制扬尘更常用的方法是洒水、覆盖等。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 43%
1734 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于水资源利用的说法，正确的有（）。 | 优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 | 优先采用市政自来水 | 处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水 | 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于70% | 施工中应采用先进的节水施工工艺 | AE | B项错误，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。C项错误，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。D项错误，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 41%
1735 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有（）。 | 审查绿色施工组织设计 | 组织绿色施工的实施 | 提供绿色施工所需资金保障 | 编制绿色施工专项方案 | 建立绿色施工协调机制 | CE | 建设单位绿色施工职责：（1）在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障，C选项正确；（2）应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。（3）应建立建设工程绿色施工的协调机制，E选项正确。A选项错误，审查绿色施工组织设计属于监理单位绿色施工职责；BD选项错误，组织绿色施工的实施，编制绿色施工专项方案属于施工单位绿色施工职责。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 54%
1736 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 绿色施工的“四节一环保”具体内容包括（）。 | 节材与材料资源利用 | 节水与水资源利用 | 节能与能源利用 | 节地与施工用地保护 | 与施工活动无关的环境保护 | ABCD | 绿色施工的基本内容是：（1）节材与材料资源利用。包括：结构材料、围护材料、装饰装修材料、周转材料等方面的节约措施和绿色材料利用。（2）节水与水资源利用。包括：提高用水效率、非传统水资源利用和用水安全。（3）节能与能源利用。包括：机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明等方面的节能措施和可再生能源利用。（4）节地与施工用地保护。包括：临时用地保护和施工总平面布置优化。（5）环境保护。包括：扬尘控制、噪声振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等。 | 绿色施工相关理念原则和方法 | 简单 | 55%
1737 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014，建设单位的绿色施工职责包括（）。 | 在编制工程概算和招标文件时明确绿色施工要求 | 建立建设工程绿色施工的协调机制 | 提供场地、环境、工期等方面的条件保障 | 编制绿色施工方案 | 提供绿色施工的设计文件及产品要求资料 | ABCE | ABCE选项都是建设单位应承担的绿色施工职责。D选项错误，编制绿色施工方案是施工单位的职责。 | 各方主体绿色施工具体职责 | 中等 | 40%
1738 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 在绿色施工管理措施中，用能用水管理应包括（）。 | 制定合理的施工能耗指标 | 设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标 | 分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标 | 对生产用水不进行计量管理 | 在施工现场不设置安全与纠正措施 | ABC | A选项正确，制定合理的施工能耗指标是用能管理的一个内容。B选项正确，设定用电控制指标是用能管理中重要的一部分。C选项正确，生活用水与工程用水确定用水定额指标属于用水管理的内容。D选项错误，对生产用水同样需要进行计量管理。E选项错误，施工现场应设置安全与纠正措施。 | 绿色施工管理措施 | 中等 | 50%
1739 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 安全文明施工措施费的结算依据是（）。 | 安全文明施工措施费台账 | 安全文明施工措施费报价单 | 施工合同及过程中的费用核查情况 | 竣工结算文件 |  | C | 本题考查的是落实安全文明施工费，依规做好专款专用。施工单位应设立安全文明施工费专用账户，建立安全文明施工措施费台账，做到专款专用，确保按投标报价及相关标准要求投入，施工合同和实施过程中的费用核查情况是安全文明措施费的结算依据。选项C正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 64%
1740 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和（）。 | 竣工图 | 施工现场总平面图 | 施工预算图 | 施工图 |  | B | "五牌一图"即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 76%
1741 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 从施工现场环境保护目的出发，正确的做法是（）。 | 将高空废弃物在工地没有作业的时间集中抛下处理 | 由于施工现场位于城市郊区，可以在现场熔融沥青 | 将有毒有害废弃物作为土方回填 | 对产生噪声的机械，安装降噪设备 |  | D | 选项A错误，高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械；选项B错误，施工现场不应焚烧废弃物；选项C错误，土方回填不得采用有毒有害废弃物；选项D正确。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 简单 | 70%
1742 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 从施工现场文明施工目的出发。正确的做法是（）。 | 根据施工总平面布局，对工区进行区域划分 | 施工临时设施与永久性措施应进行区分利用 | 建筑垃圾可作为废料进行土方填埋施工 | 施工现场设垃圾站，施工垃圾、生活垃圾集中存放 |  | A | 选项A：正确选项B：错误，在满足设计要求前提下，应充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合利用，实现永临结合。选项C：错误，土方回填不得采用有毒有害废弃物，建筑垃圾不可作为废料进行土方填埋。选项D：错误，施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 51%
1743 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | （）的发布意味着环境管理体系进入试运行阶段。 | 管理制度 | 策划文件 | 行动计划 | 体系文件 |  | D | 为确保环境管理体系文件化信息的适用性和充分性，以手册、程序文件或其他形式呈现的环境管理体系文件化信息，经最高管理者评审和批准后正式发布。体系文件的发布意味着环境管理体系进入试运行阶段。选项D正确。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 66%
1744 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 工地四周设置的封闭围挡高度不得低于（）m。 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |  | A | （1）采用封闭围挡，高度不小于1.8m；（2） 围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等墙体。选项A正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 71%
1745 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 环境管理体系的核心内容中，策划主要包括环境目标及其实现的策划和（）。 | 应对风险和机遇的措施 | 应急准备和响应 | 信息交流 | 内部审核 |  | A | 本题考查的环境管理体系的核心内容。策划包括两方面内容:①应对风险和机遇的措施;②环境目标及其实现的策划。选项A正确。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 54%
1746 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 环境管理体系的核心内容中，下列不属于绩效评价内容的是（）。 | 监视、测量、分析和评价 | 内部审核 | 管理评审 | 外部审核 |  | D | 绩效评价包括三方面内容：①监视、测量、分析和评价；②内部审核；③管理评审。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 56%
1747 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 环境管理体系的核心内容中，运行包括运行策划与控制以及（）。 | 监视、测量、分析和评价 | 内部审核 | 应急准备和响应 | 应对风险和机遇的措施 |  | C | 本题考查的环境管理体系的核心内容。运行会直接影响组织环境绩效和环境管理体系预期结果的实现。运行包括两方面内容:①运行策划和控制;②应急准备和响应。选项C正确。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 57%
1748 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 建筑垃圾的处置应符合的规定有（）。 | 产生量不应大于400t/万m2 | 回收利用率应达到20% | 现场垃圾应分类、封闭、集中堆放 | 施工渣土可作为路基回填材料 |  | C | 建筑垃圾处置应符合下列规定:1、应制定建筑垃圾减量化、资源化计划;2、建筑垃圾产生量不应大于300t/万㎡，A选项错误;3、建筑垃圾回收利用率应达到30%，B选项错误;4、现场垃圾应分类、封闭、集中堆放，C选项正确;5、生活、办公区应设置可回收与不可回收垃圾桶，并定期清运;6、生活区垃圾堆放区域应定期消毒;7、应办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放;8、碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料，D选项错误;9、废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，设置醒目标识并回收。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 中等 | 54%
1749 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 领导作用包括的内容有领导作用和承诺；组织的角色、职责和权限以及（）。 | 法律合规 | 环境方针 | 环境评估 | 资源管理 |  | B | 领导作用包括三方面内容:①领导作用和承诺;②环境方针;③组织的角色、职责和权限。选项B正确。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 58%
1750 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，下列（）不属于施工现场环境保护的“控制项”。 | 施工现场应在醒目位置设环境保护标识 | 绿色施工策划文件中应包含环境保护内容 | 现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施 | 对施工现场的古迹、文物等采取有效保护措施 |  | C | 这里的“控制项”是指绿色施工过程中必须达到的基本要求条款。对于施工现场环 境保护而言，“控制项”包括以下内容：（1）绿色施工策划文件中应包含环境保护内容，并建立环境保护管理制度。（2）施工现场应在醒目位置设置环境保护标识。（3）施工现场的古迹、文物、树木及生态环境等应采取有效保护措施，制定地下 文物保护应急预案。 | 控制项 | 中等 | 69%
1751 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 在体系文件编制中，不属于《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016要求保留的文件化信息的是（）。 | 合规性评价结果 | 管理评审结果 | 员工个人的环境保护意识调查报告 | 内部审核方案实施和审核结果 |  | C | 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016要求保留的文件化信息包括：①能力的证据；②信息交流的证据；③监视、测量、分析和评价结果；④合规性评价结果；⑤内部审核方案实施和审核结果；⑥管理评审结果；⑦不符合的性质和所采取的任何后续措施；⑧任何纠正措施的结果。 | 环境管理体系的建立 | 较难 | 47%
1752 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场文明施工的说法，正确的是（） | 主要场地应硬化 | 要设置半封闭的围墙 | 高度不低于2.0m | 专职安全员是现场文明施工第一责任人 |  | A | B选项错误，C选项错误，施工现场应采用封闭围挡，围挡的高度不应低于1.8米。D选项错误，施工现场文明施工的第一责任人通常是项目经理。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 60%
1753 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，环境管理体系运行应包括的内容是（）。 | 危险源辨识和防范 | 应急准备和响应 | 风险评价和决策 | 员工教育和培训 |  | B | B选项正确，环境管理体系运行包括两方面内容：① 运行策划和控制；②应急准备和响应。ACD选项错误，属于错误干扰项。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 57%
1754 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 与施工现场文明施工“6S"管理理念相比，“8S“管理理念增加的两大要素是（）。 | 清扫和清洁 | 安全和人的素养 | 节约和学习 | 整理和整顿 |  | C | “8S” 管理理念，要对施工现场的各种要素进行整理（ Seri）、整顿（ Seiton）、清扫（ Seiso）、清洁（ Seiketsu）,并考虑人的素养（ Shitsuke）。上述五大要素在日语中罗马发音均以“S”打头，故称为“5S"。 在此基础上，增加安全（ Safety） 要素，即称为“6S"。 之后，又增加了节约（Save）和学习（ Study）两大要素，即成为当今施工现场的“8S” 管理理念。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 64%
1755 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 安全文明施工费的结算依据是（）。 | 安全文明施工费台账 | 施工合同及实施过程中的费用核查情况 | 安全文明施工费报价单 | 有关企业安全生产费用提取制度 |  | B | 施工单位应设立安全文明施工费专用账户，建立安全文明施工措施费台账，做到专款专用，确保按投标报价及相关标准要求投入，施工合同和实施过程中的费用核查情况是安全文明措施费的结算依据。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 52%
1756 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工企业定期对其环境管理体系进行评审的责任人是（） | 企业行政部门负责人 | 企业最高管理者 | 施工项目负责人 | 企业技术负责人 |  | B | 建筑企业最高管理者应在其确定的时间间隔，对其环境管理体系进行评审，以评估环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 68%
1757 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据文明施工要求，施工现场进门处悬挂五牌一图，一图指的是（）。 | 工程结构图 | 施工组织机构图 | 项目管理工作流程图 | 施工现场总平面图 |  | D | 五牌一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌；施工现场总平面图。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 72%
1758 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016，下列关于组织所处环境的理解正确的是（）。 | 仅包括外部的文化、社会、政治、法律等问题。 | 仅包括组织内部的特征或条件。 | 忽略组织内外的环境状况，只关注组织的宗旨相关问题。 | 包括组织外部的环境状况和内部的特征或条件。 |  | D | A项错误，因为不只是外部问题。B项错误，因为不只是内部特征或条件。C项错误，组织需要了解和处理与其宗旨相关的内外部问题。 | 环境管理体系的基本理念和核心内容 | 中等 | 66%
1759 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016，以下关于改进的描述正确的是（）。 | 组织无需对环境绩效进行监视和评价。 | 组织在发现不符合项时，不必采取纠正措施。 | 改进的过程中不涉及组织的总体性评价。 | 改进的目的是持续提升环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  | D | 组织在对其环境绩效进行监视、测量、分析和评价，进而开展内部审核和管理评审过程中，会发现一些改进的机会。组织应确定这些改进机会，实施必要的改进，从而实现环境目标。环境管理体系对改进提出要求，充分体现了组织建立环境管理体系的最终目的是持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | 环境管理体系的基本理念和核心内容 | 中等 | 59%
1760 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于初始环境评审的步骤，以下说法正确的是（）。 | 仅关注企业内部问题，如企业活动、产品和服务性质 | 首先应确定企业外部问题，忽略内部问题 | 不需要确定相关方要求，只需关注企业自身问题 | 包括确定企业环境和确定相关方要求 |  | D | 选项AB和C均为片面或错误的理解。初始环境评审不仅要考虑企业内部问题也要考虑外部问题，同时必须要确定相关方的要求。故答案为D。 | 环境管理体系的建立 | 中等 | 63%
1761 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于文明施工的“8S”管理理念的描述，不包括（）。 | 整顿（Seiton） | 清洁（Seiketsu） | 协同（Synergy） | 节约（Save） |  | C | “8S”管理理念：文明施工作为施工现场管理的重要工作，应贯彻“8S”管理理念。首先，要对施工现场的各种要素进行整理（Seri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu），并考虑人的素养（Shitsuke）。上述五大要素在日语中罗马发音均以“S”打头，故称为“5S”。在此基础上，增加安全（Safety）要素，即称为“6S”。之后，又增加了节约（Save）和学习（Study）两大要素，即成为当今施工现场的“8S”管理理念。 | 文明施工的作用及管理理念 | 中等 | 54%
1762 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 下列描述中，不属于文明施工管理目标的“六化”内容是（）。 | 现场管理制度化 | 安全设施标准化 | 施工材料环保化 | 作业行为规范化 |  | C | ABD选项直接来自教材中文明施工管理的“六化”内容。C选项“施工材料环保化”并非“六化”内容中的一项，因而是错误的。 | 文明施工管理目标及工作要求 | 中等 | 68%
1763 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 关于文明施工管理工作要求的内容，下列说法错误的是（）。 | 对设备类型、安全设施、安全警示标志等样式和标准进行规范化 | 避免现场道路二次重复开挖，实现“先地下，后地上”的施工顺序 | 忽视环境的保护，优先考虑施工效率 | 综合采用信息技术围绕人员、机械设备、材料等要素开展管理 |  | C | C选项错误，施工管理要求保护环境，而不能忽视环保。 | 文明施工管理目标及工作要求 | 中等 | 53%
1764 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 依据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，下列不属于施工现场环境保护的“优选项”的是（）。 | 现场宜采用自动喷雾（淋）降尘系统 | 现场宜设置扬尘自动监测仪 | 施工现场宜设置长期固定厕所 | 宜采用雨水就地渗透措施 |  | C | ABD选项均属于教材中提到的“优选项”。C选项错误，正确说法为：施工现场宜设置可移动环保厕所，并定期清运、消毒。 | 优选项 | 中等 | 53%
1765 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（）。 | 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 | 安全生产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 | 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 | 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 |  | D | “五牌一图”：（1）工程概况牌；（2）管理人员名单及监督电话牌；（3）消防保卫牌；（4）安全生产牌；（5）文明施工牌；（6）施工现场平面图。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 74%
1766 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 为确保职业健康安全管理体系和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，对组织的管理体系进行评审的应是施工企业的（）。 | 安全总监 | 项目经理 | 技术总监 | 最高管理者 |  | D | 最高管理者应按策划的时间间隔对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。选项D正确。 | 环境管理体系的运行 | 中等 | 69%
1767 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（）。 | 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 |  | A | “五牌一图”，即在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图 | 文明施工管理目标及工作要求 | 简单 | 73%
1768 | 单项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（）。 | 施工进度网络图 | 安全管理流程图 | 大型施工机械布置图 | 施工现场平面布置图 |  | D | “五牌一图”，即在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图 | 文明施工管理目标及工作要求 | 简单 | 77%
1769 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 安全文明施工管理理念包括（）。 | 企业社会责任理念 | 精益管理理念 | 8s管理理念 | 成本节约理念 | 定制化理念 | ABC | 文明施工管理理念：1、企业社会责任理念；2、精益管理理念；3、"8S"管理理念。选项ABC正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 41%
1770 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016，下列选择中属于“绩效评价”内容的是（）。 | 文件化信息 | 监视、测量、分析和评价 | 管理评审 | 信息交流 | 内部审核 | BCE | 选项B、C、E正确，绩效评价包括三方面内容：①监视、测量、分析和评价；②内部审核；③管理评审。选项A、D错误，支持包括五方面内容：①资源；②能力；③意识；④信息交流；⑤文件化信息。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 38%
1771 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 环境管理体系的基本理念中“绩效评估”包括（）。 | 采取有效措施来减少不利影响，提高环境绩效 | 收集和分析数据 | 制定目标和指标 | 减少资源的使用和浪费，降低环境影响并提高资源效率 | 对绩效进行定期审查 | BCE | 选项A错误，持续改进。环境管理体系鼓励组织持续改进其环境性能。这包括识别和评估环境方面的风险和机会，并采取有效措施来减少不利影响，提高环境绩效。选项B、C、E正确，绩效评估：环境管理体系鼓励组织进行环境绩效评估，以了解其环境方面的成就和改进机会。这包括制定目标和指标，收集和分析相关数据，并对绩效进行定期审查。选项D错误，资源管理。环境管理体系强调有效管理资源，包括能源、水资源和原材料等。组织通过减少资源的使用和浪费，可以降低环境影响并提高资源效率。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 44%
1772 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016中的“领导作用”包括哪些内容（）。 | 领导作用和承诺 | 促进持续改进 | 环境方针 | 组织的角色、职责和权限 | 内部审核 | ACD | 领导作用包括三方面内容：①领导作用和承诺；②环境方针；③组织的角色、职责和权限。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 48%
1773 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场文明施工所指的“五牌一图”包括（）。 | 工程概况牌 | 组织结构图 | 消防保卫牌 | 文明施工牌 | 安全生产牌 | ACDE | 五牌一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图。选项ACDE正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 39%
1774 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 施工现场污水排放应符合的规定包括（）。 | 现场道路周边应设置排水沟 | 现场厕所应设置化粪池并定期清理 | 试验室养护用水可直接排入市政污水管道 | 工地厨房应设置隔油池，定期清理 | 钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统 | ABDE | 污水排放应符合下列规定:①现场道路和材料堆放场地周边应设置排水沟;②工程污水和试验室养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不应少于次/月;③现场厕所应设置化粪池，化粪池定期清理;④工地厨房应设置隔油池，定期清理;⑤工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用;⑥钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统，不应外溢漫流。选项ABDE正确。选项C错误，试验室养护用水不可直接排入市政污水管道。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 中等 | 36%
1775 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 下列内容中，属于环境管理体系中绩效评价的有（）。 | 组织的角色、职责和权限 | 环境目标及其实现的策划 | 监视、测量、分析和评价 | 内部审核 | 管理评审 | CDE | 绩效评价包括三方面内容:①监视、测量、分析和评价;②内部审核;③管理评审。选项CDE正确。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 40%
1776 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 下列属于环境保护“优选项”内容的有（）。 | 现场采用低噪声设备施工 | 制定建筑垃圾减量化计划 | 现场采用自动喷雾（淋）降尘系统 | 土方施工宜采用水浸法湿润土壤等降尘方法 | 自动监测平台动态计量固体废弃物重量 | CDE | 对于施工现场环境保护而言，“优选项”包括以下内容：（1）施工现场宜设置可移动环保厕所，并定期清运、消毒；（2）现场宜采用自动喷雾（淋）降尘系统；（3）场界宜设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘（TSP、PM10）；（4）场界宜设置动态连续噪声监测设施，显示昼夜噪声曲线；（5）装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于140t/万㎡，非装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于210t/万㎡。（6）建筑垃圾回收利用率宜达到50%。（7）宜采用地磅或自动监测平台，动态计量固体废弃物重量；（8）现场宜采用雨水就地渗透措施；（9）宜采用生态环保泥浆、泥浆净化器反循环快速清孔等环境保护技术；（10）施工现场宜采用水封爆破、静态爆破等高效降尘的先进工艺。（11）土方施工宜采用水浸法湿润土壤等降尘方法。（12）施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运。选项CDE正确。选项A属于一般项噪声控制；选项B属于一般项建筑垃圾处置。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 较难 | 43%
1777 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑与市政工程绿色施工评价标准》，下列施工现场环境保护措施中，属于绿色施工评价“优选项”的有（）。 | 绿色施工策划文件中包含环境保护内容 | 现场设置可移动环保厕所并定期清运、消毒 | 现场建立洒水清扫制度并配备洒水设备 | 现场采用自动喷雾（淋）降尘系统 | 现场设置动态连续噪声监测设施并保存昼夜噪声曲线 | BDE | A选项错误：这属于“控制项”，是绿色施工过程中必须达到的基本要求。B选项正确：这是绿色施工中的一项优选项，旨在提高现场卫生条件和环境保护水平。C选项错误：这属于“一般项”，是在绿色施工过程中根据实施情况进行评价，难度和要求适中的条款。D选项正确：这也是优选项之一，通过自动喷雾系统有效控制施工现场的扬尘。E选项正确：这项措施属于优选项，能够动态监测和记录施工现场的噪声水平，有助于及时采取降噪措施。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 较难 | 35%
1778 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，领导作用在环境管理体系中处于核心地位，这里的"领导作用"包括（）。 | 领导作用和承诺 | 组织所处环境 | 环境方针 | 组织的角色、职责和权限 | 相关方价值 | ACD | ACD选项正确，领导作用与环境管理体系中的“策划"支持和运行"绩效评价”及“改进”四大部分均紧密联系，且处于核心地位，领导作用包括三方面内容：①领导作用和承诺；②环境方针；③组织的角色、职责和权限。BE选项错误，不属于“领导”作业内容。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 52%
1779 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据现行绿色施工评价标准，施工现场污水排放应符合的规定包括（）。 | 现场道路周边应设置排水沟 | 现场厕所应设置化粪池并定期清理 | 钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统 | 试验室养护用水可直接排入市政污水管道 | 工地厨房污水可直接排入市政污水管道 | ABC | 污水排放应符合下列规定：①现场道路和材料堆放场地周边应设置排水沟，A选项正确；② 工程污水和试验室养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不应少于1次/月，DE选项错误；③现场厕所应设置化粪池，化粪池定期清理，B选项正确；④工地厨房应设置隔油池，定期清理；⑤工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用；⑥钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统，不应外溢漫流，C选项正确。 | 7.2.3.施工现场环境保护措施 | 中等 | 45%
1780 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，下列属于施工现场的噪声控制措施的是（）。 | 针对现场噪声源采取隔声、吸声、消音等措施 | 应采用高噪声水平设备进行施工 | 噪声较大的机械设备应远离敏感区 | 施工作业面应设置降噪设施 | 材料装卸应轻拿轻放，控制材料撞击噪声 | ACDE | ACDE选项均为教材中提到的噪声控制措施。B选项错误，应采用低噪声设备施工而非高噪声水平设备。 | 一般项 | 中等 | 53%
1781 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 根据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，关于施工现场在进行污水排放的措施中，正确的是（）。 | 工程污水和试验室养护用水应经处理合格后，排入市政污水管道 | 现场厕所无需设置化粪池 | 工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用 | 钻孔桩作业可随意排放泥浆 | 工地厨房应设置隔油池，定期清理 | ACE | ACE选项与教材中关于污水排放的规定相符。B选项错误，现场厕所应设置化粪池并定期清理；D选项错误，钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统，不应外溢漫流。 | 一般项 | 中等 | 50%
1782 | 多项选择题 | 第7章 绿色施工及环境管理 | 下列选项中，施工现场文明施工中“五牌一图”指的是（） | 工程概况牌 | 消防保卫牌 | 文明施工牌 | 安全生产牌 | 现场布置牌 | ABCD | “五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 64%
1783 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版），对列入城建档案管理机构接收范围的工程，工程竣工验收后（）个月内，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 对列入城建档案管理机构接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。选项C正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 60%
1784 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 （2019年版），施工单位必须归档保存的建筑工程文件中，属于“开工审批文件”必须归档工程文件的是（）。 | 工程开工报审表 | 建设工程施工许可证 | 合同价格文件 | 施工合同 |  | B |  | 8.1.1.施工文件归档范围 | 中等 | 58%
1785 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版），施工文件立卷时，文字材料卷厚度不宜超过（）mm，图纸卷厚度不宜超过（）mm。 | 20、40 | 20、50 | 40、40 | 40、50 |  | B | 本题考查施工文件立卷要求。 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过 20mm ，图纸卷厚度不宜超过 50mm。选项B正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 60%
1786 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 工程档案的编制不得少于两套，保管工程档案分别由当地城建档案馆（室）和（）。 | 设计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 建设主管部门 |  | C | 工程档案的编制不得少于两套，一套应由建设单位保管，一套（原件）应移，交当地城建档案管理机构保存。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 58%
1787 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（）。 | 归档的纸质文件用原件和复印件均可 | 施工文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 | 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 | 归档的电子文件必须采用通用格式进行存储 |  | B | A选项错误，归档的纸质文件应为原件；B选项正确，施工文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（ 297mmX 210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。C选项错误，所有竣工图均应加盖竣工图章；D选项错误，归档的电子文件应采用开放式文件格式或通用格式进行存储。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 57%
1788 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件采用计算机输出文字和图件应使用（）。 | 激光打印机 | 色带式打印机 | 水性墨打印机 | 热敏打印机 |  | A | 本题考查施工文件归档。施工文件应采用碳素墨 蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝 、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机，不应使用色带式打印机、水性墨打印机和热敏打印机。选项A正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 63%
1789 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件立卷过程中，既有文字材料又有图纸的案卷的排列顺序是（） | 根据实际情况，交叉排序 | 图纸排前，文字材料排后 | 文字材料排前，图纸排后 | 先后顺序未作规定，根据编写日期先后进行排列 |  | C | 图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面（ABD错误，C正确）。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 53%
1790 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件中，归档的电子文件应采用（）进行存储。 | 专用文件格式 | 通用格式 | 非开放格式 | 非通用格式 |  | B | 本题考查的施工文件归档。归档的电子文件应采用开放式文件格式或通用格式进行存储。专用软件产生的非通用格式的电子文件应转换成通用格式。选项B正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 51%
1791 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件中图纸的排列方式是（）。 | 按施工出图时间进行排列 | 按施工阶段进行排列 | 按照单位工程进行排列 | 按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列 |  | D | 本题考查的是施工文件立卷要求。图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面。选项D正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 67%
1792 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 下列关于工程资料描述正确的是（）。[2026] | 工程资料应滞后建筑工程建设进度，但不迟于30日 | 每项建设工程应编制至少2套电子档案，一并移交城建档案管理部门 | 归档的纸质施工文件可以为复印件 | 竣工图应按单位工程分专业进行立卷 |  | D | A选项：建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。B选项：工程档案的编制不得少于两套，一套应由建设单位保管，一套（原件）应移交当地城建档案管理机构保存。C选项：归档的纸质施工文件应为原件。D选项：竣工图应按单位工程分专业进行立卷。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 58%
1793 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，也可简称为（）。 | 工程档案 | 归档文件 | 文档资料 | 工程文件 |  | D | 根据教材施工文件归档范围，表8.1-1内容，综合总结，施工文件是随着建设工程施工进展形成的工程文件。 | 8.1.1.施工文件归档范围 | 中等 | 60%
1794 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 整理工程文件按要求应该采用的书写材料是（）。 | 碳素墨水 | 纯蓝墨水 | 圆珠笔 | 红色墨水 |  | A | 施工文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 简单 | 68%
1795 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》，进行施工文件立卷时，文字材料卷不宜超过的厚度是（）mm。 | 15 | 25 | 30 | 20 |  | D | 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm， 图纸卷厚度不宜超过50mm。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 59%
1796 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》，进行施工文件立卷时，图纸卷不宜超过的厚度是（）m。 | 20 | 30 | 50 | 40 |  | C | A选项：这是文字材料卷的厚度限制，不是图纸卷的厚度限制。B选项：这个选项不符合规范要求。C选项：符合《建设工程文件归档规范》中关于图纸卷厚度的规定。文字材料卷的厚度不宜超过20mm。图纸卷的厚度不宜超过50mm。D选项：这个选项也不符合规范要求。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 55%
1797 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于施工文件立卷和归档的说法，正确的是（）。 | 归档的纸质施工文件可以是原件，也可以是复印件 | 专业分包施工文件应与总包工程施工文件合并立卷 | 施工文件可以随工程建设进度同步形成，也可以事后补编 | 施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷 |  | D | 选项A错误，归档的纸质施工文件应为原件。选项B错误，专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷。选项C错误，《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 （2019年版）规定，建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。选项D正确，施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 68%
1798 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 下列工程文件中，属于进度控制文件的是（）。 | 工程开工报审表 | 合同价格文件 | 工程复工报审表 | 建设工程施工许可证 |  | A | B项属于工程造价文件；C项属于监理管理文件；D项属于开工审批文件。 | 8.1.1.施工文件归档范围 | 中等 | 62%
1799 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 《建设工程文件归档规范》，对建设工程文件的基本要求是（）。 | 可以滞后工程建设进度1个月形成，不得事后补编 | 可以事后补编，但须在竣工验收后3个月内完成 | 应在竣工验收时由施工总承包单位组织完成 | 应随工程建设进度同步形成，不得事后补编 |  | D | AB选项错误，D选项正确，建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。C选项错误，建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确竣工图的编制单位、工程档案的编制套数、编制费用及承担单位、工程档案的质量要求和移交时间等内容。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 65%
1800 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件立卷要求中，文字材料卷和图纸卷厚度分别不宜超过（） | 50mm，20mm | 20mm，50mm | 30mm，50mm | 50mm，30mm |  | B | 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不宜超过 50mm。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 55%
1801 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》，应按单位工程分专业进行立项的施工文件是（）。 | 施工图 | 电子文件 | 竣工图 | 声像资料 |  | C | 施工文件立卷应采用下列方法:（1）施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷，A选项错误；（2）竣工图应按单位工程分专业进行立卷，C选项正确；（3）竣工验收文件应按单位工程分专业进行立卷。（4）电子文件立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系，B选项错误；（5）声像资料应按工程建设各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系，D选项错误。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 67%
1802 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版），以下操作违反了施工文件立卷的原则的是（）。 | 将施工准备、施工过程和竣工验收三个阶段的文件混合在一个案卷内 | 按工程专业特点，将具有有机联系的文件放置于同一案卷内 | 专业分包施工的分部、子分部工程各自单独立卷 | 竣工图按单位工程分专业进行立卷 |  | A | A选项错误，因为施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷。把三个阶段的文件混合在一个案卷内违反了立卷原则。 | 施工文件立卷 | 中等 | 62%
1803 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件立卷时，对电子文件应（）处理。 | 电子文件不需要立卷 | 与纸质文件在案卷设置上应不一致 | 每个工程（项目）应建立多级文件夹，并与纸质文件在案卷设置上一致 | 电子文件与纸质文件无需建立相应的标识关系 |  | C | A选项错误，电子文件与纸质文件一样，也需要进行立卷。B选项错误，电子文件在案卷设置上应该与纸质文件一致，以便于文件的管理与查找。D选项错误，电子文件应与纸质文件建立相应的标识关系。 | 施工文件立卷 | 中等 | 68%
1804 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据施工文件归档的质量要求，不得使用的书写材料是（）。 | 碳素墨水 | 蓝黑墨水 | 激光打印机 | 圆珠笔 |  | D | 根据教材内容，不得使用易褪色的书写材料，如圆珠笔，而ABC选项均为符合要求的耐久性强的书写材料。 | 施工文件归档 | 简单 | 71%
1805 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于竣工图章加盖的要求，下列错误的是（）。 | 所有竣工图均应加盖竣工图章 | 竣工图章尺寸为50mm×80mm | 竣工图章应盖在图例栏上方空白处 | 竣工图章应当使用水性墨印泥 |  | D | 根据教材，竣工图章应使用不易褪色的印泥，水性墨印泥易褪色，因此不符合要求。 | 施工文件归档 | 中等 | 60%
1806 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据国家现行有关制图标准的规定，关于竣工图绘制与改绘的描述，错误的是（）。 | 绘制竣工图应按照国家标准图幅 | 必须使用专门的设计软件进行绘制 | 竣工图的纸张应采用耐久性强的纸张 | 竣工图改绘应符合国家制图标准 |  | B | 根据教材，竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定，并没有明确必须使用特定软件。 | 施工文件归档 | 中等 | 53%
1807 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工单位应在（）阶段将形成的有关工程档案向建设单位归档。 | 施工准备阶段 | 施工中阶段 | 工程竣工验收前 | 工程保修期内 |  | C | 施工单位应在工程竣工验收前，将其形成的有关工程档案向建设单位归档。 | 施工文件归档 | 中等 | 56%
1808 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。 | 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位 | 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 | 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 | 工程文件可采用纯蓝墨水书写 |  | C | A项，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。B项，各单位工程分别立卷。D项，施工文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。 | 施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 55%
1809 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（）归档。 | 监理单位 | 建设单位 | 城建档案管理机构 | 质量监督机构 |  | B | 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。 | 施工文件归档 | 简单 | 73%
1810 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 工程档案一般不少于两套，保管工程档案的单位分别是（）。 | 建设单位 | 施工单位 | 建设主管部门 | 质量监督部门 | 城建档案管理机构 | AE | 本题考查是归档时间及移交要求。工程档案的编制不得少于两套，一套应由建设单位保管，一套（原件）应移交当地城建档案管理机构保存。选项AE正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 46%
1811 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于施工文件立卷的表述，以下内容正确的有（）。 | 施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷 | 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不超过50mm | 卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列 | 卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前 | 声像资料应按工程建设各阶段立卷 | ACE | A选项正确，施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷。B选项错误，案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不宜超过50mm。C选项正确，图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。D选项错误，当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面。E选项正确，声像资料应按工程建设各阶段立卷。 | 8.1.1.施工文件归档范围 | 较难 | 48%
1812 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 建设工程档案一般不少于两套，分别由（）保管。 | 设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 当地城建档案管理机构 | 建设主管部门 | BD | 工程档案的编制不得少于两套，一套应由建设单位保管，一套（原件）应移交当地城建档案管理机构保存。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 44%
1813 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件立卷的基本原则包括（）。 | 不同载体的文件可集中统一立卷 | 施工文件资料可按不同阶段分别进行立卷 | 专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷 | 室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷 | 电子文件立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系 | BCDE | 选项A：错误，不同载体的文件应分别立卷。选项BCDE正确。施工文件立卷应遵循以下原则:1、立卷应遵循施工文件的自然形成规律和工程专业特点，保持卷内文件的有机联系，便于档案保管和利用。2、施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。3、专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷;室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷。当施工文件中部分内容不能按一个单位工程分类立卷时，可按建设工程立卷。4、不同载体的文件应分别立卷。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 40%
1814 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工文件应按照（）等阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。 | 施工准备 | 地基基础 | 施工过程 | 主体施工 | 竣工验收 | ACE | 本题考查施工文件立卷原则。施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。选项ACE正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 46%
1815 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于竣工图编制要求的说法，正确的有（）。 | 竣工图章尺寸应为50mmx80mm | 项目竣工图应由建设单位负责编制 | 归档的电子竣工图应采用专用格式进行存储 | 竣工图应真实反映项目竣工验收时的实际情况 | 竣工图章应盖在图标栏上方空白处 | ADE | A选项：竣工图章尺寸应为：50mm×80mm。B选项： 竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技 术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。C选项：归档的电子文件应采用开放式文件格式或通用格式进行存储。D选项：归档的电子文件应采用电子签名等手段，所载内容应真实和可靠，且必须与 其纸质档案一致。E选项：竣工图章应使用不易褪色的印泥，应盖在图标栏上方空白处。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 48%
1816 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》，施工单位必须归档保存的施工技术文件有（）。 | 施工日志 | 工程竣工验收报告 | 图纸会审记录 | 设计变更通知单 | 工程洽商记录 | CDE | CDE选项正确，施工技术文件有：图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）。A选项错误，施工日志属于施工管理文件；B选项错误，工程竣工验收报告属于竣工验收与备案文件。 | 8.1.1.施工文件归档范围 | 中等 | 41%
1817 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 《建设工程文件归档规范》施工单位必须归档保存的施工记录文件有（）。 | 图纸会审记录 | 工程定位测量记录 | 工程洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 沉降观测记录 | BDE | BDE选项正确，AC选项错误，属于施工技术文件。 | 8.1.1.施工文件归档范围 | 中等 | 42%
1818 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（）。 | 归档文件用原件和复印件均可 | 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 | 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 | 竣工图章尺寸为55mm×80mm不必重新绘制 | 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合 | BE | A错误，归档的纸质施工文件应为原件。C错误，所有竣工图均应加盖竣工图章。D错误，竣工图章尺寸应为50mm×80mm不必重新绘制。 | 施工文件归档 | 中等 | 50%
1819 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程文件归档规范》，施工单位必须归档保存的质量控制文件有（）。 | 工程开工报审表 | 质量事故报告及处理资料 | 见证取样和送检人员备案表 | 见证记录 | 工程概况表 | BCD | A属于进度控制文件。E属于施工管理文件。 | 建筑工程施工文件归档范围 | 中等 | 47%
1820 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，“按照项目管理策划要求组织人员和资源”是（）的工作内容。 | 启动过程 | 策划过程 | 实施过程 | 监控过程 |  | C | 本题考查的我国工程项目管理标准，项目管理流程。实施过程:应按照项目管理策划要求组织人员和资源，实施具体措施，完成项目管理策划中确定的工作。选项C正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 61%
1821 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 合同风险评估是（）阶段的工作内容。 | 合同评审 | 合同订立 | 合同实施 | 合同总结 |  | A | 合同订立前，企业应进行合同评审。合同评审应包括:A. 合法性、合规性评审。B.合理性、可行性评审。C. 合同严密性、完整性评审。D. 与产品或过程有关要求的评审。E.合同风险评估。选项A正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 64%
1822 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 合同交底是（）阶段的工作内容。[2026] | 合同评审 | 合同订立 | 合同实施控制 | 合同管理总结 |  | C | 本题考查的是合同管理。项目管理机构应按约定全面履行合同，合同实施控制的日常工作应包括下列内容:1. 合同交底。2.合同跟踪与诊断。3. 合同完善与补充。4. 信息反馈与协调。5.其他应自主完成的合同管理工作。选项A正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 61%
1823 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 价值驱动是项目管理领域的新发展，项目管理者应关注项目管理新发展。其中不属于价值驱动型项目管理应考虑的商业价值因素是（）。 | 价格是实施项目所付出的，价值是实施项目得到的 | 从数学上讲，不可能同时将所有项目列为第一优先级 | 一组产生正现金流的项目，并不一定代表一家公司的总体最佳投资机会 | 一个组织在同一时间做太多的项目，并不能真正完成更多的工作 |  | A | 价值驱动型项目管理应考虑以下商业价值因素:①从商业角度看，一个预算超支的项目有时却是划算的。②一组产生正现金流的项目，并不一定代表一家公司的总体最佳投资机会。③从数学上讲，不可能同时将所有项目列为第一优先级。④一个组织在同一时间做太多的项目，并不能真正完成更多的工作。⑤从商业角度看，强迫项目团队接受不切实际的最后期限是极其有害的。A选项属于价值驱动型项目管理的基本理念。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 较难 | 38%
1824 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 建筑工程施工例会的组织者是（）。 | 建设单位项目负责人 | 施工单位项目经理 | 总监理工程师 | 施工单位项目总工 |  | B | 项目经理应定期组织召开施工例会，并应参加建设单位或项目监理机构组织召开的专题会议，研究解决与工程施工相关的问题，并指定专人负责记录和形成会议纪要。选项B正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 56%
1825 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 美国项目管理协会（PMI）的项目管理标准是（）。 | 项目管理知识体系（PMBOK） | 个人能力基准（IPMAICB） | 组织能力基准（IPMAOCB） | 项目管理系列标准（ISO） |  | A | 国际上有较大影响力的项目管理标准有:美国项目管理协会 （PMI） 的项目管理知识体系 （PMBOK） 、国际项目管理协会 （IPMA） 的个人能力基准 （IPMAICB） 和组织能力基准 （IPMA OCB） ，以及国际标准化组织 （ISO） 发布的项目管理系列标准。选项A正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 简单 | 68%
1826 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工BIM模型在满足（）的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。 | 几何信息 | 技术参数 | 模型细度要求 | 工程逻辑关系 |  | C | 本题考查的BIM 技术在施工管理中的应用。施工模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。选项C正确。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 中等 | 53%
1827 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 项目管理的基本制度是（）。 | 项目管理标准化 | 项目管理责任制 | 项目管理系统化 | 项目管理流程化 |  | B | 本题考查的我国工程项目管理标准。项目管理责任制度应作为项目管理的基本制度。选项B正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 简单 | 70%
1828 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 《项目管理指南》ISO21500：2012是由（）制定的项目管理标准。 | 美国项目管理协会 | 国际项目管理协会 | 国际标准化组织 | 中国项目管理协会 |  | C | 国际标准化组织 （ISO） 所属的项目、项目群及项目组合管理标准化技术委员会" （ISO/TC 258 ）自 2012 年以来制定了项目管理多项国际标准。这些标准包括: 《项目管理指南》ISO 21500: 2012 、《项目与项目组合管理指南》 ISO 21502: 2014 、《项目组合管理指南》ISO 21504: 2015 、《项目群管理指南》 ISO 21503 : 2017 、《项目、项目群和项目组合:治理指南》ISO 21505: 2018 《项目 项目群管理:挣值管理》 ISO 21508: 2018 、《项目、项目群管理:工作分解结构 》ISO 21511: 2018 等。选项C正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 62%
1829 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 在进度控制BIM技术应用中，应基于进度管理模型和（）完成进度对比分析，基于偏差分析结果更新进度管理模型。 | 进度计划表 | 进度计划节点 | 进度报告 | 实际进度计划 |  | D | 本题考查的BIM 技术在施工管理中的应用，进度管理。在进度控制 BIM 技术应用中，应基于进度管理模型和实际进度信息完成进度对比分析，基于偏差分析结果更新进度管理模型。选项D正确。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 中等 | 50%
1830 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 项目管理责任制度的核心内容是（）。 | 项目经理责任制 | 项目承包责任制 | 项目绩效考核制度 | 项目奖惩制度 |  | A | 项目管理责任制度应作为项目管理的基本制度。项目经理责任制应是项目管理责任制度的核心内容。建设工程项目各实施主体和参与方应建立项目管理责任制度，明确项目管理组织和人员分工，建立各方相互协调的管理机制。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 简单 | 75%
1831 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 随着新一代信息技术的快速发展和广泛应用，工程项目管理的数字化、智能化已成为发展趋势。其中，（）在工程项目管理中的应用是重要基础。 | 建筑信息模型技术 | 工程网络计划技术 | 计划评审技术 | 施工安全技术 |  | A | 近年来，项目管理标准迭代升级，传统的项目目标管理理念正在向价值交付理念转变。随着新一代02信息技术的快速发展和广泛应用，工程项目管理的数字化、智能化已成为发展趋势。其中，建筑信息模型（BIM）技术在工程项目管理中的应用是重要基础。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 57%
1832 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。 | 项目管理计划 | 项目管理实施细则 | 项目管理操作规划 | 项目管理实施规划 |  | D | 项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 简单 | 68%
1833 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 美国项目管理协会的项目管理标准是（）。 | 组织能力基准 | 项目管理系列标准 | 个人能力基准 | 项目管理知识体系 |  | D | 国际上有较大影响力的项目管理标准有：美国项目管理协会（PMI） 的项目管理知识体系（PMBOK） （D选项正确）、国际项目管理协会（IPMA） 的个人能力基准（IPMAICB） 和组织能力基准（IPMA OCB） （AC选项错误），以及国际标准化组织（ISO） 发布的项目管理系列标准（B选项错误）。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 简单 | 71%
1834 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建筑信息模型施工应用标准》，在施工进度管理应用BIM技术可以进行的工作是（）。 | 基于定额创建工作分解结构 | 基于定额完成资源配置 | 基于工程量估算编制进度计划 | 基于资源分析创建进度管理模型 |  | B | 施工进度计划编制和进度控制等宜应用BIM技术。在进度计划编制BIM技术应用中，可基于项目特点创建工作分解结构（A选项错误），编制进度计划（C选项错误），基于深化设计模型创建进度管理模型，基于定额完成工程量估算和资源配置（B选项正确）、进度计划优化。在进度控制BIM技术应用中，应基于进度管理模型和实际进度信息完成进度对比分析，基于偏差分析结果更新进度管理模型（D选项错误）。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 较难 | 35%
1835 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 施工BIM模型可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息，但必须具备的前提条件是（）。 | 满足细度要求 | 满足空间拓扑关系 | 技术参数准确 | 满足工程逻辑关系 |  | A | 施工模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 中等 | 57%
1836 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 面对复杂多变的项目环境，项目管理的发展趋势是实施（）驱动型项目管理。 | 价值 | 资源 | 技术 | 组织 |  | A | 面对复杂多变的项目环境，价值驱动型项目管理是项目管理的发展趋势。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 50%
1837 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 在制定施工BIM技术应用策划时，以下内容不属于策划内容范围的是（）。 | BIM技术应用目标 | 人员组织架构和相应职责 | 工程项目资金来源及使用计划 | 模型质量控制和信息安全要求 |  | C | 施工BIM技术应用策划宜明确下列内容：（1）BIM技术应用目标。（2）BIM技术应用范围和内容。（3）人员组织架构和相应职责。（4）BIM技术应用流程。（5）模型创建、使用和管理要求。（6）信息交换要求。（7）模型质量控制和信息安全要求。（8）进度计划和应用成果要求。（9）软硬件基础条件等。 | BIM技术应用策划 | 中等 | 55%
1838 | 单项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 在施工模型的建立过程中，不属于扩展信息的表现形式的是（）。 | 文档 | 图形 | 音频 | 视频 |  | C | 在满足模型细度要求的前提下，扩展信息可使用文档、图形、图像、视频等形式。 | BIM技术在施工管理中的应用 | 中等 | 68%
1839 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理流程包括（）。 | 启动过程 | 策划过程 | 实施过程 | 监控过程 | 运维过程 | ABCD | 项目管理流程应包括项目管理流程应包括启动、策划、实施、监控和收尾过程，各个过程之间相对独立，又相互联系。选项ABCD正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 42%
1840 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017，BIM技术在工程施工阶段的应用覆盖（）等过程。 | 项目规划 | 深化设计 | 施工实施 | 竣工验收 | 运维管理 | BCD | BIM 技术在工程施工阶段的应用宜覆盖深化设计、施工实施、竣工验收等全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。选项BCD正确。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 中等 | 37%
1841 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017，BIM技术在施工阶段模拟的内容主要是（）。 | 施工组织模拟 | 施工工艺模拟 | 施工进度模拟 | 施工成本模拟 | 施工安全模拟 | AB | 施工组织模拟和施工工艺模拟宜应用 BIM 技术。选项AB正确。 | 8.2.2.建筑信息模型（BIM）在工程项目管理中的应用 | 中等 | 37%
1842 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 根据《项目管理知识体系指南》（第7版），价值交付系统的内容主要包括（）。 | 创造价值 | 组织治理体系 | 与项目有关的职能 | 项目规划 | 产品管理考虑因素 | ABCE | 价值交付系统需要考虑以下内容：1、创造价值（ Creating Value）2、组织治理体系（ Organizational Governance Systems ）3、与项目有关的职能（ Functions Associated with Projects）4、项目环境（ Project EnvironnÍent）5、产品管理考虑因素（ Product Management Considerations ）选项ABCE正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 较难 | 38%
1843 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 国际项目管理协会（IPMA）制定的个人能力基准（IPMAICB）将个人能力分为（）。 | 环境能力 | 行为能力 | 技术能力 | 管理能力 | 组织能力 | ABC | 个人能力是指知识、素质、思维、技能，以及在某些方面取得成功的相关经验的集合。IPMA ICB 4.0 将个人能力分为如下 个维度:1、环境能力；2、行为能力；3、技术能力。选项ABC正确。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 47%
1844 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 国际项目管理协会（IPMA）制定的个人能力基准中考核“个人能力”所包含的维度有（）。 | 环境能力 | 决策能力 | 行为能力 | 技术能力 | 协调能力 | ACD | ACD选项正确，个人能力是指知识、素质、思维、技能，以及在某些方面取得成功的相关经验的集合。个人能力分为如下3个维度：环境能力，行为能力，技术能力。BE属于错误的干扰项。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 较难 | 37%
1845 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 项目管理协会（PM1）发布的《项目管理知识体系指南（第7版）》中，项目管理绩效所包含的内容有（）。 | 团队 | 利益相关者 | 环境风险 | 测量 | 技术成熟度 | ABD | 8个绩效域-利益相关者：管理与项目相关的所有利益相关者的需求和期望。（B选项）团队：建设和管理高效的项目团队。（A选项）开发方法和生命周期：选择和应用适合项目的开发方法和生命周期。规划：制定和维护项目计划。项目工作：执行项目计划中的活动。交付：确保项目成果的交付符合预期。测量：通过度量和监控项目绩效来确保项目目标的实现。（D选项）不确定性：识别、评估和应对项目中的风险和不确定性。CE选项错误，不属于项目管理绩效所包含的内容。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 较难 | 40%
1846 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 项目管理机构应按项目管理流程实施项目管理，其中属于启动过程的有（）。 | 优化项目目标 | 应明确项目概念 | 初步确定项目范围 | 为实现项目目标进行项目管理规划 | 完成项目管理策划中确定的工作 | BC | 项目管理流程应包括启动、策划、实施、监控和收尾过程，各个过程之间相对独立，又相互联系。（1）启动过程：应明确项目概念，初步确定项目范围，识别影响项目最终结果的内外部相关方。（2）策划过程：应明确项目范围，协调项目相关方期望，优化项目目标，为实现项目目标进行项目管理规划与项目管理配套策划。（3）实施过程：应按照项目管理策划要求组织人员和资源，实施具体措施，完成项目管理策划中确定的工作。（4）监控过程：应对照项目管理策划，监督项目活动，分析项目进展情况，识别必要的变更需求并实施变更。（5）收尾过程：应完成全部过程或阶段的所有活动，正式结束项目或阶段。组织应确定项目系统管理方法，包括系统分析、系统设计、系统实施和系统综合评价方法。 | 8.2.1.项目管理标准及价值交付 | 中等 | 37%
1847 | 多项选择题 | 第8章 施工文件归档管理及项目管理新发展 | 下列关于施工模型的元素信息宜包括（）。 | 尺寸、定位、空间拓扑关系 | 施工工艺与操作方法 | 名称、规格型号、材料 | 生产厂商、功能与性能技术参数 | 施工模型的外观颜色 | ACD | 施工模型元素信息宜包括下列内容：①尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息；②名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。 | BIM技术在施工管理中的应用 | 中等 | 54%
1848 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。 | 施工 | 设计 | 决策 | 保修 |  | A | 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。 |  | 简单 | 72%
1849 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建设项目总承包的核心意义在于（） | 合同总价包干降低成本 | 总承包方负责“交钥匙” | 设计与施工的责任明确 | 为项目建设增值 |  | D | 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。 |  | 中等 | 55%
1850 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 编制项目合同编码的基础是（） | 项目合同文本和项目结构图 | 项目结构图和项目结构编码 | 项目结构编码和项目组织结构图 | 项目合同文本和项目组织结构图 |  | B |  |  | 中等 | 54%
1851 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 项目管理任务分工表是（）的一部分。 | 项目组织设计文件 | 项目结构分解 | 项目工作流程图 | 项目管理职能分工 |  | A |  |  | 中等 | 57%
1852 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。 | ⑤-①-②-③-④ | ①-⑤-②-③-④ | ①-②-③-④-⑤ | ⑤-②-③-④-① |  | D |  |  | 中等 | 55%
1853 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 | 组织措施 | 管理措施 | 经济措施 | 技术措施 |  | A | 组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 |  | 简单 | 78%
1854 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。 | 预测值与计划值 | 计划值与实际值 | 实际值与预测值 | 计划值与定额标准值 |  | B | 进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，比较的成果是进度跟踪和控制报告，如编制进度控制的旬、月、季、半年和年度报告等。 |  | 中等 | 59%
1855 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据≤建设工程施工合同（示范文本）≥（GF-2013-0201）, 项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 | 承包人 | 监理人 | 建设主管部门 | 发包人 |  | D |  |  | 中等 | 57%
1856 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据≤建设工程施工合同（示范文本）≥（GF-2013-0201）,项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | B |  |  | 中等 | 60%
1857 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据≤标准施工招标文件≥，由此增加的费用和（或）工期延误应，由（）承担。 | 发包人 | 监理人 | 承包人 | 分包人 |  | C |  |  | 中等 | 56%
1858 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据≤生产安全事故报告和调查处理条例≥，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。 | 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 | 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 | 一般事故最高上报于省辖市人民政府建设主管部门 | 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 |  | B |  |  | 中等 | 51%
1859 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（） | 监理单位委托 | 投标竞争 | 施工总承包人委托 | 自行分配 |  | B |  |  | 中等 | 52%
1860 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行≤建设工程安全生产管理条例≥，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。 | 建设工程承包合同 | 工程监理大纲 | 设计文件 | 工程建设强制性标准 |  | D |  |  | 中等 | 57%
1861 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据≤标准施工招标文件≥，该通行权应当由（）。 | 承包人负责办理，并承担有关费用 | 承包人负责办理，发包人承担有关费用 | 发包人负责办理，并承担有关费用 | 发包人负责办理，承包人承担有关费用 |  | C |  |  | 中等 | 58%
1862 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 | 操作责任 | 社会责任 | 自然灾害 | 指导责任 |  | D |  |  | 中等 | 54%
1863 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。 | 需全部施工图完成合才能进行招标，对进度控制不利 | 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 | 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 | 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因些业主的进度控制风险小 |  | C |  |  | 中等 | 60%
1864 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，刚下一步应进行的工作是（）。 | 制定事故处理方案 | 事故的责任处理 | 事故处理的鉴定验收 | 提交处理报告 |  | A |  |  | 中等 | 54%
1865 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。 | 工序 | 分部工程 | 分项工程 | 整个建筑物 |  | A |  |  | 中等 | 52%
1866 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | B |  |  | 较难 | 46%
1867 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据≤建设工程施工现场管理规定≥，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。 | 将有害废弃物用作土方回填 | 现场产生的废水经沉淀后直接进入城市排水设施 | 使用密封式圈桶处理高空废弃物 | 在现场露天焚烧油毡 |  | C |  |  | 中等 | 58%
1868 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（） | 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 | 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 | 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 | 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 |  | D |  |  | 中等 | 64%
1869 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。 | 成本加固定费用合同 | 成本加固定比例费用合同 | 最大成本加费用合同 | 成本加奖金合同 |  | D |  |  | 较难 | 48%
1870 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）m3 | 64 | 60 | 48 | 38.4 |  | D |  |  | 中等 | 60%
1871 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取措施，而纠偏首先要做的工作是（）。 | 分析偏差产生的原因 | 确定纠偏的主要对象 | 采取适当的技术措施 | 采取有针对性的经济措施 |  | B |  |  | 中等 | 51%
1872 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 | 建立质量检查制度 | 明确施工质量目标 | 树立“质量第一”的观点 | 建立质量管理组织 |  | A |  |  | 中等 | 66%
1873 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。 | 现场施工人员均佩戴胸卡，按工程统一编号管理 | 市区主要路段设置围档的高度不低于2m | 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 | 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 |  | A |  |  | 中等 | 57%
1874 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据≤建设工程工程量清单计价规范≥（GB 50500-2013），关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是（）。 | 对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同 | 采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分 | 采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力 | 对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同 |  | D |  |  | 中等 | 60%
1875 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。 | 施工企业技术负责人 | 施工企业安全部门负责人 | 项目经理 | 施工企业的最高管理者 |  | D |  |  | 中等 | 67%
1876 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（） | 技术措施 | 组织措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | B |  |  | 中等 | 50%
1877 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（） | 专业协调计划 | 设计工作量计划 | 设计人员配置计划 | 出图计划 |  | D |  |  | 中等 | 51%
1878 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。 | 公共信息 | 项目管理信息 | 工作总体信息 | 施工信息 |  | B |  |  | 中等 | 57%
1879 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 | 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 | 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 | 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 | 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 |  | D |  |  | 较难 | 48%
1880 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。 | 单价合同 | 变动总价合同 | 成本加酬金合同 | 固定总价合同 |  | D |  |  | 中等 | 66%
1881 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。 | ①-②-③-④ | ②-①-③-④ | ②-①-④-③ | ①-③-②-④ |  | B |  |  | 中等 | 54%
1882 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单位应为（）元/吨。 | 3245.13 | 3244.50 | 3240.00 | 3150.00 |  | A |  |  | 较难 | 48%
1883 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。 | 业主 | 设计人 | 项目经理 | 监理人 |  | D |  |  | 中等 | 52%
1884 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。 | 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 | 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 | 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 | 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 |  | B |  |  | 中等 | 51%
1885 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。 | 向监理工程师提出索赔意向通知 | 向监理工程师提交索赔依据 | 向监理工程师提交索赔报告 | 与业主就索赔事项进行谈判 |  | A |  |  | 中等 | 69%
1886 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。 | 按工程保修合同执行 | 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 | 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 | 采取诉讼的方式解决 |  | A |  |  | 中等 | 53%
1887 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。 | 迟报或漏报事故 | 销毁有关证据 | 拒绝落实对事故责任人的处理意见 | 指使他人作伪证 |  | C |  |  | 中等 | 57%
1888 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。 | 工程总承包单位 | 建设主管部门 | 质量监督站 | 建设单位 |  | D |  |  | 中等 | 54%
1889 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。 | 量价分离 | 包干控制 | 预算控制 | 跟踪调查 |  | A |  |  | 中等 | 51%
1890 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 | 固体废弃物必须单独储存 | 电气焊必须在工作面设置光屏障 | 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12：00至次日早6：00时段 |  | C |  |  | 中等 | 69%
1891 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。 | 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 | 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 | 一个清单项目可能对应多个定额子目 | 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 |  | C |  |  | 较难 | 38%
1892 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 | 14 | 7 | 5 | 3 |  | D |  |  | 中等 | 53%
1893 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 | 方法 | 环境 | 材料 | 机械 |  | A |  |  | 中等 | 57%
1894 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。 | 月度施工计划和旬施工作业计划 | 季度施工计划和月度施工计划 | 单位工程施工计划和月度施工计划 | 季度施工计划和单位工程施工计划 |  | A |  |  | 简单 | 72%
1895 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。 | 基本医疗保险 | 工伤保险 | 意外伤害保险 | 失业保险 |  | C |  |  | 中等 | 51%
1896 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 | 工序 | 分部分项 | 单项工程 | 单位工程 |  | B |  |  | 中等 | 52%
1897 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。 | 水泥的安定性 | 预应力钢筋的张拉 | 砌体砂浆的饱满度 | 混凝土浇筑后的拆模时间 |  | C |  |  | 中等 | 53%
1898 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。 | 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 | 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 | 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 | 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同形象进度计算所依据的工作量 |  | B |  |  | 中等 | 54%
1899 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目的施工总进度计划属于（）。 | 项目的施工总进度方案 | 项目的指导性施工进度计划 | 项目的控制性施工进度计划 | 项目施工的年度施工计划 |  | C |  |  | 中等 | 62%
1900 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。 | 提高各类设施的可靠性 | 设置安全监控系统 | 隔离危险物质 | 加强员工的安全意识教育 |  | C | 第一类风险源属于物质本身存在的风险，故隔离危险物质属于第一类风险源控制。 |  | 中等 | 64%
1901 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。 | 利用全站仪复查轴线偏差 | 利用酚酞液观察混凝土表面碳化 | 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 | 利用小锤检查面砖铺贴质量 |  | D |  |  | 中等 | 53%
1902 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。 | 一般材料进场抽检 | 拆模前对混凝土试块进行强度检测 | 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 | 拆除不合格砖墙重新砌筑 |  | C |  |  | 中等 | 58%
1903 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 | 监理人 | 业主 | 设计人 | 变更提出方 |  | A |  |  | 中等 | 60%
1904 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。 | 作业文件 | 管理手册 | 程序文件 | 监测活动准则 |  | B |  |  | 中等 | 64%
1905 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 | 工程承包人办理并支付保险费用 | 劳务分包人办理并支付保险费用 | 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 | 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 |  | A | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-0214规定，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 |  | 中等 | 52%
1906 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/ m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500 m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 | 36625 | 35000 | 33750 | 32875 |  | A |  |  | 较难 | 43%
1907 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各主体质量行为监督的是（） | 监督检查主体结构的施工质量 | 监督工程竣工验收的组织形成 | 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 | 检查工程实体检测报告是否齐全 |  | D | 本题考查的是政府质量监督的职能。监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为；检查施工现场参与工程建设各方主体及有关人员的资质或资格；检查勘察、设计、施工、监理单位的质量管理体系和质量责任落实情况；检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定。 |  | 中等 | 68%
1908 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（） | 发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 | 发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量 | 发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 | 发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量 |  | A | 本题考查的是单价合同的计量。发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。 |  | 中等 | 57%
1909 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天 | 15 | 12 | 11 | 10 |  | A | 本题考查的是单代号网络计划。计算工期等于网络计划的终点节点的最早完成时间。 |  | 较难 | 43%
1910 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（） | 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 | 隐蔽工程的检查 | 工程质量事故的处理 | 进场材料抽样检验或试验 |  | A | 本题考查的是施工质量控制的基本环节。事前质量控制即在正式施工前进行的事前 主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。 |  | 中等 | 56%
1911 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（） | 编制进度控制工作流程 | 重视信息技术的应用 | 优选施工方案 | 进行进度控制的会议组织设计 |  | B | 本题考查的是施工方进度控制的管理措施。选项A、D属于组织措施；选项C属于技术措施， |  | 中等 | 59%
1912 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（） | 分别为2周和4周 | 均为2周 | 均为4周 | 分别为3周和4周 |  | A |  |  | 较难 | 48%
1913 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准 | 签订的合同总价 | 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 | 双方重新协商确定的单价和工程量 | 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 |  | B |  |  | 中等 | 53%
1914 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GF/T50326-2006）的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（） | 发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失 | 发生风险可能性很大、风险后果为重大损失 | 发生风险可能性中等、风险后果为中度损失 | 发生风险可能性中等、风险后果为得重大损失 |  | B |  |  | 较难 | 39%
1915 | 单项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人安全文明施工费预付的时间和金额分别为（） | 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% | 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% | 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% | 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% |  | C |  |  | 中等 | 53%
1916 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的是（）。 | 建立施工现场管理制度 | 建立质量检验制度 | 做好成品保护 | 建立质量信息系统 | 开展群众性的QC活动 | BE | 施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检、互检和专检，开展群众性的活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。 |  | 中等 | 45%
1917 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某钢筋混凝土基础工程，包括知模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序。每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作用时间分别3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 | 节点⑤的最早时间是5 | 工作①~②是关键工作 | 需工作③~⑤是多余的 | 只有1条关键线路 | 工作⑤~⑥是非关键工作 | BDE |  |  | 困难 | 26%
1918 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 | 见证检测报告 | 交接检查记录 | 施工组织设计 | 施工测量放线报检表 | 检验批质量验收记录 | AB | （1）工程项目原材料、构配件、成品、半成品和设备的出厂合格证及进场检（试）验报告； （2）施工试验记录和见证检测报告； （3）隐蔽工程验收记录文件； （4）交接检查记录。 |  | 中等 | 43%
1919 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 | 建筑产品的单件性 | 施工生产的流动性 | 复杂的工序关系 | 规范化的生产工艺 | 承包的生产设备 | ABC |  |  | 中等 | 40%
1920 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工组织设计的编制原则包括（）。 | 重视工程施工的目标控制 | 采用国内外最先进的施工技术 | 合理部署施工现场 | 提高施工的工业化程度 | 提高施工的连续性和均衡性 | ACDE | 施工组织设计的编制原则包括： （1）重视工程的组织对施工的作用； （2）提高施工的工业化程度； （3）重视管理创新和技术创新； （4）重视工程施工的目标控制； （5）积极采用国内外先进的施工技术； （6）充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性； （7）合理部署施工现场，实现文明施工。 |  | 中等 | 53%
1921 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 | 确定施工作业的具体安排 | 确定计划期内人、机、料需求 | 确定计划期内的资金需求 | 确定控制性进度计划的关键指标 | 确定里程碑计划节点 | ABC |  |  | 中等 | 42%
1922 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工方进度计划的调整内容有（）。 | 合同工期目标的调整 | 工程量的调整 | 工作起止时间的调整 | 工作关系的调整 | 资源提供条件的调整 | BCDE | 施工方进度计划的调整内容有： ①工程量的调整； ②工作（工序）起止时间的调整； ③工作关系的调整； ④资源提供条件的调整； ⑤必要目标的调整。 |  | 中等 | 39%
1923 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（） | 遵循安全生产投入最小 | 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 | 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 | 必须符合有关法律、法规及规程的要求 | 必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 | BCDE | 施工安全生产管理制度体系建立的原则。 |  | 中等 | 48%
1924 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），关于项目经理权限的说法，正确的有（）。 | 参与项目招标、投标和合同签订 | 参与组建项目经理部 | 参与选择工程分包人 | 参与制订内部计酬办法 | 参与选择物资供应单位 | ABCE | 项目经理的权限：对外参与“两选一签一组建”对内“三授一定一主持”。 |  | 中等 | 54%
1925 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担的情形有（）。 | 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 | 经承包人允许、分包人直接致函发包人的义务与责任 | 未履行总包合同与分包工程有关的承包人的义务与责任 | 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 | 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 | DE |  |  | 较难 | 39%
1926 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 在项目实施阶段，项目总进度计划包括（） | 招标工作进度 | 设计工作进度 | 保修工作进度 | 工程施工进度 | 物资采购工作进度 | ABDE | 在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括： （1）设计前准备阶段的工作进度； （2）设计工作进度； （3）招标工作进度； （4）施工前准备工作进度； （5）工程施工和设备安装工作进度； （6）工程物资采购工作进度； （7）项目动用前的准备工作进度等。 |  | 中等 | 52%
1927 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（） | 业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 | 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 | 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 | 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 | CDE | A合同管理不利，B业主合同管理风险大。 |  | 较难 | 41%
1928 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的是（） | 投标报价由投标人自主确定 | 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 | 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 | 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 | ABCD | 投标价的编制原则。 |  | 中等 | 36%
1929 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（） | 管理费 | 临时设施费 | 利润 | 暂定金额 | 风险费 | ACE | 投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润。 |  | 中等 | 43%
1930 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（） | 管理手册 | 程序文件 | 监测活动规则 | 操作规程 | 管理规定 | CDE | 一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。 |  | 中等 | 50%
1931 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（） | 目的 | 范围 | 变更内容 | 变更程序 | 变更的工程量及其进度和技术要求 | ABCE | 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 |  | 中等 | 52%
1932 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于赢得值及其曲线的说法，正确的是（） | 最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升 | 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题 | 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 | 同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 | ABC |  |  | 较难 | 47%
1933 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是（）。 | 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 | 施工总承包方只负责所施工部门的施工安全，对业主指定分包商的施工安全部承担责任 | 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均有业主方签订 | 施工总承包方应负责施工资源的供应组织 |  | D | 本题考核施工总承包方和施工总承包管理方的区别。选项A是施工总承包管理方的特点，说法错误；选项B中，施工总承包方要对整个项目的施工安全进行组织和管理，也包括对业主指定的分包商承担安全责任，说法错误；选项C，也是施工总承包管理方的特点，说法错误。D很明显是对的。 |  | 中等 | 64%
1934 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。 | 每一个任务只能有一个主办部门 | 每一个任务只能有一个协力部门和一个配合部门 | 项目运营部应在项目竣工后介入工作 | 项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 |  | D | 本题考核任务分工的特点，综合题考点。 每一个任务都至少有一个主办工作部门，A选项错误；每一个工作任务可以有多个协办和配合部门，B错误；运营部应该是参与整个项目实施过程，C也是错误的。D的说法是历年考题知识点的重现，也是教材原话，正确。 |  | 中等 | 53%
1935 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于线性组织结构的说法，错误的是（）。 | 每个工作部门的指令源是唯一的 | 高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 | 在特大组织系统中，指令路径会很长 | 可以避免相互矛盾的指令影响系统运行 |  | B | 此题适合用排除法，因为ACD的说法都是正确的，这样直接排除后选B；B的说法教材中没有出现，错误主要是在于高层组织部门不能向任何低层次的下达指令，而只能向其相邻的下一级下达指令，不管是越级上报还是越级指挥都是错误的。 |  | 中等 | 62%
1936 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 | 工程概况 | 施工部署 | 施工平面图 | 技术经济指标 |  | C | 本题考核施工组织设计的5个基本内容。文明施工体现的就是场地内卫生、有序、场容场貌整洁划一等，这些和场地有关的信息最大程度体现在施工平面图中，用常识即可判别。 |  | 中等 | 65%
1937 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 | 目标分解 | 目标计划值搜集 | 目标计划值与实际值比较 | 采取措施纠偏 |  | B | 本题考核动态控制过程的内容。目标分解后吗，收集的是实际值，所以B选项说法错误，不是动态控制的工作，另外，计划值也不需要收集。 |  | 中等 | 57%
1938 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括（）。 | 组织项目管理班子 | 指挥项目建设的生产经营活动 | 签署项目参与人员聘用合同 | 选择施工作业队伍 |  | C | 本题考核项目经理的权限。题目有些断章取义，也有争议。按照教材字面的意思理解，应该选C；34 |  | 中等 | 58%
1939 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。 | 企业法定代表人 | 项目经理 | 项目总工程师 | 总监理工程师 |  | B | 本题考核项目经理的责任，项目经理对施工承担全面管理责任。 |  | 简单 | 79%
1940 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。 | 各参与方主体的质量行为 | 建设工程的招标结果 | 工程建设的地址 | 建设工程的实体质量 |  | A | 本题考核政府质量监督，第一次监督检查的重点是各方的质量行为。． |  | 中等 | 58%
1941 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本控制的步骤，正确的是（）。 | 比较—分析—预测—纠偏—检查 | 预测—比较—检查—分析—纠偏 | 预测—检查—比较—分析—纠偏 | 比较—预测—分析—检查——纠偏 |  | A | 本题考核成本控制的步骤，是2012年考题的重现，预测是在分析之后的预测项目在目前状况下还需要的总费用，掌握这点就可以直接选出A。 |  | 中等 | 55%
1942 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。 | 检验试验费 | 总承包服务费 | 施工机具使用费 | 工程定位复测费 |  | D | 本题考核44号中措施费的构成，此类题目如果掌握了措施费的9项构成，直接选最好，如果选不出来用排除法也是可以的。A为管理费；B是其他项目费，C是机械费，D是措施费。51 |  | 中等 | 50%
1943 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内的，（）应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设和环境保护行政主管部门批准。 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 设备供应单位 |  | A | 本题考核污染控制报批的程序。题目比较偏僻，但出题点并不难，因为对污染造成的损失承担责任的主要就是建设单位，此题只能选建设单位。 |  | 较难 | 44%
1944 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。 | 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 | 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 | 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 | 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 |  | B | 本题考核成本综合分析的内容。A选项说反了。B是对的，C中分析资料来源包括很多；D选项中，应该是预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。 |  | 较难 | 46%
1945 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（）。 | 集体宿舍与作业区隔离 | 工地四周设置连续，密闭的砖砌围堤 | 食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器 | 施工现场不允许有积水存在 |  | C | 本题考核现场的文明管理措施的区别；A是临时设施要求，B是围挡设计要求，C是卫生管理要求，D是场地道路； |  | 中等 | 59%
1946 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位对同一批水泥进行物理力学性能的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。 | 9 | 12 | 15 | 25 |  | B | 本题考核材料抽检的数量，难度较大。同一批水泥总重量不少于12kg, |  | 困难 | 30%
1947 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）的内容。 | 程序文件 | 质量计划 | 质量手册 | 质量记录 |  | C | 本题考核质量手册的内容。质量手册包含的内容都是比较粗略的，大的方面的约定，具体的内容包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构和质量职责；各项质量活动的基本控制程序或体系要素；质量评审、修改和控制管理办法。 |  | 中等 | 50%
1948 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。 | 确保工程建设质量 | 加快工程建设速度 | 提高工程建设水平 | 充分发挥投资效益 |  | B | 本题考核监理的目的，干扰项比较明显。我国推行建设工程监理制度的目的是：确保工程建设质量；提高工程建设水平；充分发挥投资效益。 |  | 简单 | 68%
1949 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。 | 可以将工作简要说明直接放到横道图上 | 计划调整比较方便 | 可以直观地确定计划的关键线路 | 工作逻辑关系易于表达清楚 |  | A | 本题考核横道图的优缺点。-129 |  | 中等 | 53%
1950 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 双代号网路计划中的关键线路是指（）。 | 总时差为零的线路 | 总的工作持续时间最短的线路 | 一经确定，不会发生转移的线路 | 自始至终全部由关键工作组成的线路 |  | D | 本题考核双代号网络图关键线路的判定。A选项中，线路是没有总时差的，总时差最小的是关键工作。双代号网络计划关键线路：自始至终全部有关键工作组成的线路为关键工作，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。 |  | 中等 | 61%
1951 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。 | 风险评估 | 风险控制 | 风险识别 | 风险预测 |  | B | 本题考核风险管理的4个步骤，风险识别、评估、响应和控制。风险预测是干扰项。 |  | 中等 | 51%
1952 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。 | 采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 | 采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整 |  | D | 选项A，采用单价合同，工程量有约束力，可以调整；选项B，采用总价合同工程量无约束力，不可调；选项C和选项D说法相反，采用固定单价合同，在风险范围内饰固定的，不可调整。 |  | 中等 | 64%
1953 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 | 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 | 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 | 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 | 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 |  | C | 此题存在争议，按照教材的说法，承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。但这个说法来自于FIDIC和施工合同示范为本。 |  | 较难 | 49%
1954 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。 | 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 | 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 | 有权提出费用及利润补偿 | 无权要求任何费用和利润补偿 |  | C | 发包人的原因引起的工作内容增减，承包人有权提出得到合理的费用及利润补偿。 |  | 中等 | 64%
1955 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 | 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 | 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 | 房产税、土地使用税、营业税 | 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 |  | D | 本题考核税金的区别，营业税金及附加是单独的项目，不包含在管理费中，房产税、车船使用税、土地使用税、印花税是企业在经营管理过程中出现的税金。 |  | 中等 | 57%
1956 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。 | 已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用 | 已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用 | 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 | 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 |  | A | 暂列金额并非是确定的工程内容，但是发包人担心发生，所以做了一些准备，是准备金的性质，因为不一定发生，所以自然由发包人掌握使用，工程竣工后如有剩余，余额归发包人所有。 |  | 中等 | 69%
1957 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标价编制原则的说法，正确的是（）。 | 投标报价只能有投标人自行编制 | 投标报价可以另行设定情况优惠总价 | 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 | 投标报价不得低于工程成本 |  | D | D是教材的原话，直接选择即可。投保报价可以委托编制，所以A错误；优惠只能优惠单价，B错误。投标报价高于招标控制价则为废标，所以C错误。 |  | 中等 | 65%
1958 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 | 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 | 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 | 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 | 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 |  | C | C的说法很严谨，正确。ACD错误很明显。 |  | 中等 | 60%
1959 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。 | 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力 | 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 | 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 | 施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 |  | C | A中采用费率招标，一般针对施工总承包管理模式，所以A是错误的；总承包管理模式下合同仍然业主来签，业主工作量仍然很大，所以B错误；与施工总承包模式相比，总承包管理可以提前开工，缩短建设周期。D中施工总承包模式下业主管理协调工作量比较小，所以错误。 |  | 中等 | 58%
1960 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），该事故等级为（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | A | 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本事故中，死亡人数、受伤人数和损失均在一般事故的范围内，故选A。 |  | 中等 | 54%
1961 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。 | 不同项目合同偏差的对比 | 偏差的跟踪情况分析 | 合同实施趋势分析 | 业主对合同偏差的态度分析 |  | C |  |  | 中等 | 51%
1962 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），不属于承包人责任和义务的是（）。 | 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 | 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 | 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 | 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要 |  | C | 选项C的表述教材中没有出现，另外，保修是合同的一部分，专业工程的保修由分包人完成，并承担费用。 |  | 中等 | 67%
1963 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于总价合同计量的说法，正确的是（）。 | 采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 | 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 | 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告 | 发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 |  | A | 选项B，工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量的计量参照单价合同的计量规定；选项C承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告；选项D发包人应在收到报告后的7天内对承包人提交的上述资料进行复核。 |  | 较难 | 48%
1964 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场超噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。 | 用电动空压机代替柴油机 | 在工厂车间生产制作门窗 | 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 | 装卸材料轻拿轻放 |  | B | 选项A、C、D采取的措施属于降低声源的措施，选项B属于转移声源的措施。 |  | 中等 | 66%
1965 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（）。 | 因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间 | 机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间 | 操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间 | 施工组织不当造成的机械停工时间 |  | B | 不可避免的中断工作时间，是与工艺过程的特点、机械的使用和保养、工人休息有关的中断时间，是必须消耗的时间。ACD均为损失时间。 |  | 中等 | 59%
1966 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 | 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 必须为男性 | 连续从事本工种10年以上 | 具有初中及以上文化程度 |  | D | A应为18周岁；B中性别没限制；C不是应具备的条件； |  | 中等 | 62%
1967 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本偏差的控制，其核心工作是（）。 | 成本分析 | 纠正偏差 | 成本考核 | 调整成本计划 |  | B | 成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心。容易误选A |  | 中等 | 53%
1968 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 | 确定进度控制的工作流程 | 纠正偏差 | 选择合适的施工承发包方式 | 选择合理的合同结构 |  | B | 断章取义，但用排除法可以选择。 |  | 中等 | 69%
1969 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。 | 公司、项目、班组 | 企业、工区．施工队 | 企业、公司、工程处 | 工区、施工队、班组 |  | A | 三级安全教育对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级。 |  | 中等 | 63%
1970 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。 | 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 | 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 | 全部工程量和通货膨胀的风险 | 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 |  | C | 固定总价合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险，价格包括通货膨胀。 |  | 中等 | 57%
1971 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。 | 工序施工质量控制 | 技术交底 | 测量控制 | 计量控制 |  | A | 施工过程的工序控制，包括工序条件和效果的控制，工序条件包括各种投入要素质量和环境条件质量的控制。 |  | 中等 | 52%
1972 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。 | 质量方针 | 工程承包合同 | 质量计划 | 设计文件 |  | B | 确定质量目标的依据是施工合同。 |  | 中等 | 63%
1973 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 某土方工程，月计划工程量2800m³，预算单价25元/m³：到月末时已完成工程量3000m³，实际单价26元/m³。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 | 已完成工作实际费用为75000元 | 费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用 | 进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后 | 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 |  | D | A中已完成工作实际费用为78000元；B中费用绩效指标<1,C中进度绩效指标>1;均错误；D是对的。参见教材114页； |  | 较难 | 42%
1974 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 | 材料检验不严引发的质量事故 | 采用不适宜施工方法引发的质量事故 | 盲目追求利润引发的质量事故 | 对地质情况估计错误引发的质量事故 |  | A | 考核质量事故的原因，选项是历年考题的重现。参见教材171； |  | 中等 | 67%
1975 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 | 进行项目结构分析 | 确定项目的工作编码 | 编制各层进度计划 | 分析和论证目标实施的可能性 |  | D | ABC都是具体论证的内容。参见教材122页； |  | 中等 | 62%
1976 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。 | 加强对施工过程的质量检测 | 解体检查内在质量 | 建立固定的生产流水线 | 加强观感质量验收 |  | A | 出题的质量不高，但A是对的，难度也不大。 |  | 简单 | 72%
1977 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度计划调整的内容，不包括（）的调整。 | 工作关系 | 工程量 | 资源提供条件 | 工程质量 |  | D | 进度调整的内容包括工作关系、工程量、资源、必要目标，不包括质量。 |  | 中等 | 61%
1978 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 | 提交索赔证据 | 提出索赔意向通知 | 暂停施工 | 与业主就索赔事项进行谈判 |  | B | 相同考点的重现， |  | 中等 | 68%
1979 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。 | 同一性质的施工过程 | 建筑物各个分部分项工程 | 扩大的分部分分项工程 | 整个建筑物和构筑物 |  | B | 2013年考题的重现，预算定额的编制对象是建筑物各个分部分项工程。 |  | 中等 | 59%
1980 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。 | 旁站、巡视和班组自检 | 巡视、平行检验和班组自检 | 平行检验、班组互检和旁站 | 旁站、巡视和平行检验 |  | D | ABC中的班组自检、班组互检都是施工过程中施工单位的检验，不是监理检验的方法。 |  | 简单 | 68%
1981 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。 | 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 | 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 | 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 | 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 |  | D | A中应为实施性；B中应为指导性；C中应为合同标书为依据； |  | 中等 | 67%
1982 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。 | 施工成本预测 | 施工成本分析 | 施工成本考核 | 施工成本计划 |  | D | 施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。另外根据动态控制的原理，控制的前提必须有计划，所以成本计划是成本控制的基础。 |  | 中等 | 58%
1983 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 | 见证取样制度 | 专项施工方案论证制度 | 执业资格注册制度 | 建设工程质量监督管理制度 |  | C | 只有C和质量控制的人的因素有关，当然除了执业资格注册制度还有持证上岗制度。 |  | 中等 | 67%
1984 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送质量监督机构备案。 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |  | A | 题目比较偏，但题目难度不大，各方签字的资料只能由建设单位报备；因为建设单位是各方的核心。 |  | 中等 | 67%
1985 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于成本加酬金合同的说明，正确的是（）。 | 采用该计价方式对业主的投资控制不利 | 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 | 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 | 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 |  | A | A选项明显是对的； |  | 中等 | 63%
1986 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确是（） | 箭线不能交叉 | 关键工作必须安排在图面中心 | 只有一个起点节点 | 工作箭线只能用水平线 |  | C | 双代号只有一个起点和一个终点节点。 |  | 中等 | 52%
1987 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。 | 只编写综合应急预案 | 只编写现场处置方案 | 将专项应急方案与现场处置方案合并编写 | 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 |  | D | 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以将综合应急预案与专项应急预案合并编写。 |  | 中等 | 67%
1988 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。 | 动态处理 | 重点处理 | 预防与减灾并重 | 冗余安全度处理 |  | A | 动态控制就是强调过程控制，发现问题及时处理体现动态处理原则。 |  | 中等 | 50%
1989 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。 | 量 | 靠 | 吊 | 套 |  | B | 墙面平整度主要是用直尺、塞尺检查；参见教材158页。 |  | 中等 | 66%
1990 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。 | 吊销安全生产许可证 | 罚款 | 停业整顿 | 降低资质等级 |  | A | 施工单位因降低安全生产条件导致事故发生，吊销安全生产许可证。其他处罚根据责任轻重使用。 |  | 中等 | 63%
1991 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 | 按通用合同条款约定提供施工场地 | 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 | 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 | 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失 |  | A | A的错误在于提供场地应按专用条款约定提供；按照教材的说法，业主还有义务协助施工单位办理施工证件和批件，但有些证件批件是需要业主办理的，单独看C选项，发包人确实有义务办理法律规定由其办理的证件和批件。所以这道题存在一定的争议，出题人断章取义，模糊概念的现象十分明显。； |  | 困难 | 44%
1992 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 | 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 为完成工程需要追加的额外工作 |  | B | 变更的范围包括取消合同中任何一项工作，但取消的工作转由其他人实施除外。； |  | 中等 | 67%
1993 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。 | 由多个相互独立的进度计划组成 | 由项目各参与方共同参与编制 | 其建立是逐步完善的过程 | 一个特定项目的进度计划是唯一的 |  | C | 建设工程项目管理进度计划系统相互关联，各个参与方都要编 制，是逐步完善的过程。-125； |  | 中等 | 69%
1994 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实。 | 施工起重机械的使用登记制度 | 安全责任制 | 现场人员的安全教育制度 | 专项施工方案专家论证制度 |  | B | 安全检查的重点是检查“三违”和安全生产责任制的落实；； |  | 中等 | 64%
1995 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。 | 建立施工质量控制网 | 设置质量控制点 | 制定施工场地质量管理制度 | 实行工序交接检查制度 |  | B | ACD属于现场施工准备的质量控制。 |  | 中等 | 56%
1996 | 单项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 及时购买补充适用的规范，规程等行业标准的活动，属于职业健康安全体系运行中的（）活动。 | 信息交流 | 执行控制程序 | 文件管理 | 预防措施 |  | C | 根据常识应该选C；考点生僻。 |  | 较难 | 41%
1997 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据«建筑安装工程费用项目组成»（建标2013,44号），按建造形成划分，属于措施项目费的有（）。 | 特殊地区施工增加费 | 仪器仪表使用费 | 工程定位复测费 | 安全文明施工费 | 脚手架工程费 | ACDE | 选项B属于材料费的构成。 |  | 中等 | 36%
1998 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据«关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知»（建质（2010,111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（） | 事故原因分析及论证 | 对事故处理的建议 | 事故调查的原始资料 | 检查验收记录 | 事故发生后的应急防护措施 | ACD | 考核事故处理报告的内容，B、E是事故调查的内容，其他的是事故处理报告的内容。 |  | 中等 | 51%
1999 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006），施工项目经理应履行的职责有（）。 | 对资源进行动态管理 | 建立各种专业管理体系 | 参与工程竣工验收 | 主持编制项目目标责任书 | 进行授权范围内的利益分配 | ABCE | 项目目标责任书是由项目经理与企业法人代表协商制定的，主持编制的是项目管理实施规划。 |  | 中等 | 40%
2000 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（）。 | 有两条关键线路 | 计算工期为15 | 工作G的总时差和自由时差均为4 | 工作D和I之间的时间间隔为I | 工作H的自由时差为2 | BCD |  |  | 困难 | 42%
2001 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 | 工程量发生较大的变化 | 承包商自身根本发生较大的变化 | 通货膨胀达到一定水平 | 国家相关政策发生变化 | 业主资金不到位 | ACD | 变动总价合同单价调整的条件很多，通过排除法可以排除B和E； |  | 中等 | 37%
2002 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。 | 各参与方都有进度控制的任务 | 各参与方进度控制的目标和时间范畴相同 | 项目实施过程中不允许调整进度计划 | 进度控制是一个动态的管理过程 | 进度目标的分析论证是进度控制的一个环节 | ADE | BC的错误很明显，各方的目标和时间范畴并不相同，而且过程中可以视需要调整。 |  | 中等 | 50%
2003 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 | 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 | 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 | 项目经理每月在施工现场的时间可行决定 | 项目经理不得同时担任其他项目的经理 | 项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任 | BD |  |  | 中等 | 42%
2004 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时应作为工人有效时间的有（） | 准备与结束工作时间 | 基本工作时间 | 辅助工作时间 | 不可避免的中断时间 | 休息时间 | ABC | 有效工作时间是和工作直接相关，产生工作成果的时间，包括基本、辅助和准备结束。 |  | 中等 | 50%
2005 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。 | 应采取生态保护措施 | B ．建筑材料和装修必须符合国家标准 | 经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术 | 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时投产使用 | 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | ABDE | C的错误很明显；但容易漏选； |  | 中等 | 43%
2006 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），关于计日工的说法，正确的有（）。 | 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行 | 采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 | 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 | 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 | 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | ABCE | D的错误很明显，计日工是合同范围以外的零星项目。但容易漏选C，因为时间不太容易记忆。 |  | 较难 | 41%
2007 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 与一般工业产品的生产相比较，建设工程竣工质量控制的特点有（）。 | 控制的标准化程度高 | 需要控制的因素多 | “终检”的安全性强 | 控制的难度大 | 过程控制的要求高 | BDE | ：施工质量管理和质量控制的基础知识 施工质量控制的特点 (1)控制因素多 (2)控制难度大 (3)过程控制要求高 (4)终检局限大 故此，工程项目的施工质量控制应强调过程控制，边施工边检查边整改，及时做好检查、认证记录。 |  | 中等 | 39%
2008 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包模式的说法，正确的是（）。 | 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 | 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 | 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 施工总承包合同一般采用单价合同 |  | C | 施工总承包项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。施工总承包的建设周期可能较长，一般实行总价合同。 |  | 中等 | 52%
2009 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。 | 施工单位负责人 | 项目经理 | 安全员 | 项目总监理工程师 |  | A | 本题考查的是建设工程生产安全事故报告和调查处理。生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在一小时内向事故发生地县以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。 |  | 中等 | 51%
2010 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程的成本计划数据如下表所示。则第5周的施工成本计划值是（）万元。 | 75 | 155 | 80 | 125 |  | B | 本题考查的是施工成本计划的编制方法。根据图示计算，第5周的成本计划值为：30+45+80=155万元。 |  | 中等 | 69%
2011 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的（）。 | 自然环境因素 | 施工质量管理环境因素 | 技术环境因素 | 作业环境因素 |  | D | 施工作业环境因素主要是指施工现场的给排水条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素。 |  | 中等 | 57%
2012 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安全工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是（）。 | 施工平行发包模式 | 施工总承包模式 | 施工总承包管理模式 | 工程总成本模式 |  | A | 本题考查的是施工承发包的模式。施工平行发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包单位签订施工承包合同。 |  | 简单 | 78%
2013 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m3,合同单价240元／m3，乙子项估计工程量2500m3,合同单价580元／m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。 | 96 | 212 | 116 | 176 |  | B | 本题考查的是工程预付款起扣点的计算。工程预付款起扣点=承包工程合同总额一工程预付款数额／主要材料，构件所占比重。合同价款：5000 × 240+2500×580=265(万元)，预付款的起扣点=265-265 × 12%／60%=212(万元)。 |  | 较难 | 35%
2014 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。 | 返工处理 | 修补处理 | 加固处理 | 不做处理 |  | A | 本题考查的是施工质量事故处理方法。返工处理，当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性则必须采取返工处理。例如因施工管理不善，掺量多于规定7倍，导致混凝土坍落度大于180mm，石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍然不凝固硬化，28d的混凝土实际强度达不到规定强度的32%，不得不返工重浇。 |  | 中等 | 58%
2015 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 | 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任 | 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 | 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” |  | C | 本题考查的是施工方项目管理的目标和任务。施工总承包方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任，所以A选项“施工总承包管理方”的说法错误；施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益，所以B错误；建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”。 |  | 中等 | 57%
2016 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。 | 工程量优先 | 总价优先 | 单价优先 | 风险均摊 |  | C | 本题考查的是单价合同的特点。单价合同的特点是单价优先。在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 |  | 中等 | 63%
2017 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为（）等风险。 | 2 | 4 | 5 | 3 |  | D | 本题考查的是风险和风险量。风险等级评估表： |  | 中等 | 69%
2018 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某地基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，利润率为5%，综合税率为3．35%，则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。 | 1 186．500 | 1 190．700 | 1 1226．248 | 1230．588 |  | D | 本题考查的是建安工程含税造价的计算。含税工程造价=1000 ×(1+5%)×(1+8%)×(1+5%)×(1+3．35%)=1230．588(万元)。 建筑安装工程造价计算过程 表221 0201 5—2 |  | 较难 | 35%
2019 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（）签订合同。 | 工程总承包单位 | 施工总承包单位 | 业主 | 业务、施工总承包管理单位三方共同 |  | C | 本题考查的是施工方项目管理的目标和任务。一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都是由业主方直接签订。 |  | 简单 | 69%
2020 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的（）。 | 文明施工费 | 劳动保险费 | 规费 | 安全施工费 |  | C | 本题考查的是规费的组成。规费是指政府和权力部门规定必须缴纳的费用，包括以下内容：工程排污费、社会保障费、住房公积金、工伤保险费。， |  | 中等 | 56%
2021 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工质量控制的说法，正确的是（）。 | 施工质量控制应强调过程控制 | 施工质量控制应独立于施工质量管理 | 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 | 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 |  | A | 本题考查的是施工质量管理和质量控制的概念和特点。在施工质量控制工作中，必须加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题。过程结束后的检查难以发现在过程中产生又被隐蔽了的质量隐患。 |  | 中等 | 64%
2022 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 斗容量为1m3的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3．84(定额单位100m3)，则挖100m3的人工时间定额为（）工日。 | 3．84 | 0．78 | 0．26 | 1．04 |  | D | 本题考查的是时间定额的计算。单位产品时间定额=小组成员工13数总和／机械台 班产量=4／3．84=1．04工日。 |  | 较难 | 37%
2023 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（）。 | 施工生产计划是施工进度计划的集合 | 属同一个计划系统，但范围不同 | 是两个不同的系统计划，但两者紧密相连 | 是两个不同系统的计划，两者之间没有关系 |  | C | 本题考查的是施工方进度计划的类型。施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。 |  | 中等 | 53%
2024 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工机械台班产量定额等于（）。 | 机械净工作生产率×工作班延续时间 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 | 机械净工作生产率×机械利用系数 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械运行时间 |  | B | 本题考查的是施工机械使用定额。施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数。 |  | 中等 | 69%
2025 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 | 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 | 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 | 分包人可直接致电发包人或工程师 | 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 |  | B | 本题考查的是施工专业分包合同。发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地；未经允许分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。 |  | 较难 | 41%
2026 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（）。 | 施工组织总设计 | 单位工程施工组织设计 | 单项工程施工组织设计 | 分部工程施工组织设计 |  | B | 本题考查的是单位工程施工组织设计的内容。单位工程施工组织设计是以单位工程(如一栋楼房、一个烟囱、一段道路、一座桥等)为对象编制的，在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制。 |  | 中等 | 55%
2027 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度计划中，属于实施施工进度计划的是（）。 | 项目施工总进度计划 | 项目施工年度计划 | 项目月度施工计划 | 企业旬施工生产计划 |  | C | 本题考查的是实施性施工进度计划。项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。 |  | 中等 | 63%
2028 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523—90)，推土机在夜间施工的噪声限值是（）dB。 | 65 | 55 | 75 | 85 |  | B | 本题考查的是建筑施工场界噪声限值。推土机在夜间施工的噪声限值是55dB。 建筑施工场界噪声限值 |  | 中等 | 65%
2029 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 | 业主 | 设计人 | 规划主管部门 | 监理人 |  | D | 本题考查的是施工合同变更管理。根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 |  | 中等 | 60%
2030 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程的单代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，该计划的计算工期为（）天。 | 9 | 11 | 13 | 15 |  | C | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。找所有线路中工期最长的一条，即ACDG=2+5+3+3=13，工期是13天。 |  | 中等 | 54%
2031 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 | 施工企业决策者 | 施工企业法定代表人的代表 | 施工企业法定代表人 | 建设单位项目管理者 |  | B | 本题考查的是施工方项目经理的任务和责任。建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。 |  | 中等 | 55%
2032 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是（）。 | 建安工程产值 | 应纳营业税额 | 应纳所得税额 | 直接工程费 |  | B | 本题考查的是城市维护建设税的组成。城市维护建设税应纳税的计算公式为：应纳税额=应纳营业税额*适用税率。 |  | 中等 | 65%
2033 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的（）保证措施。 | 组织 | 技术 | 制度 | 投入 |  | A | 本题考查的是施工安全管理体系。施工安全的组织保证体系是负责施工安全工作的组织管理系统，一般包括最高权力机构、专职管理机构和专兼职安全管理人员的配备。 |  | 中等 | 62%
2034 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。 | 指令 | 协作 | 监督 | 配合 |  | A | 本题考查的是施工管理的组织。组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或元素(各工作部门或各管理人员)之间的指令关系。 |  | 简单 | 75%
2035 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是（）。 | ①—③—②—④ | ①—③—④—② | ③—②—①—④ | ④—①—③-② |  | B | 本题考查的是建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：1．调查研究和收集资料2．进行项目结构分析3．进行进度计划系统的结构分析4．确定项目的工作编码5．编制各层(各级)进度计划6．协调各层进度计划的关系和编制总进度计划7．若所编制的总进度计划不符合项目进度目标，则设法调整8．若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 67%
2036 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。 | 业主方 | 设计方 | 施工方 | 供货方 |  | A | 本题考查的是建设工程项目总进度目标。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。 |  | 简单 | 77%
2037 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。 | 施工项目经理 | 监理工程师 | 项目设计负责人 | 施工项目技术负责人 |  | B | 本题考查的是材料的质量控制。建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件等均应进行现场验收。凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 |  | 中等 | 50%
2038 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003—0214)，劳务合同项目的施工组织没计应由（）负责编制。 | 发包人 | 监理人 | 劳务分包人 | 承包人 |  | D | 本题考查的是施工劳务分包合同的内容。根据《建设工程施工劳务分包合同(示文本)》(GF一2003—0214)，劳务合同项目的施工组织设计应由承包人负责编制。 |  | 中等 | 52%
2039 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目正式竣工验收完成后，由（）在《竣工验收鉴定证书》中做出验收结论。 | 验收委员会 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |  | A | 本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。正式验收完成后，验收委员会应形成《竣工验收鉴定证书》，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。 |  | 中等 | 59%
2040 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。 | 有效工作时间 | 休息时间 | 不可避免中断时间 | 偶然工作时间 |  | D | 本题考查的是人工定额。必须消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间。其中有效工作时间又包括基本工作时间、准备与结束工作时间以及辅助工作时间。 |  | 中等 | 55%
2041 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 | 工程建设设计文件 | 工程建设施工合同 | 工程建设技术规程 | 工程建设强制性标准 |  | D | 本题考查的是建设工程监理的工作任务。《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 |  | 中等 | 68%
2042 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)，项目管理目标责任由（）制定。 | 施工企业管理部门 | 建设单位和施工企业法定代表人协商 | 法定代表人或其授权人与项目经理协商 | 施工企业合同预算部门 |  | C | 本题考查的是施工方项目经理的责任。项目管理目标责书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 65%
2043 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的向成本增加额为（）元。 | 8600 | 9200 | 8200 | 9600 |  | A | 本题考查的是施工成本分析的方法。(320-300)×430=8600(元)。 |  | 中等 | 69%
2044 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 | 87．2 | 88．2 | 92．0 | 93．0 |  | C | 本题考查的是建设安装工程费用的结算方法。3000×240+200000=920000=92(万元)。 |  | 较难 | 47%
2045 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 | 项目经理 | 建设单位 | 项目专职安全员 | 项目技术负责人 |  | A | 本题考查的是施工安全管理的任务。施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经项目经理批准后实施。 |  | 中等 | 55%
2046 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量检测中工序交接监测的“三检”制度是指（）。 | 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 | 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 | 自检、互检、专检 | 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 |  | C | 本题考查的是施工质量控制的基本内容和方法。工序交接检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工。 |  | 简单 | 68%
2047 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的（）类别。 | 措施管理 | 投入和物资管理 | 日常管理 | 岗位管理 |  | D | 本题考查的是制度保证体系的制度项目组成。安全生产组织制度、安全生成责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产岗位认证制度、安全生产值班制度、特种作业人员管理制度、外协单位和外协人员安全管理制度、专兼职安全管理人员管理制度以及安生产奖惩制度都属于施工安全制度保证体系中的岗位管理类别。 |  | 中等 | 65%
2048 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 | 确定各类进度计划的审批程序 | 选择合理的合同结构 | 选择工程承发包方式 | 优化项目的设计方案或施工方案 |  | D | 本题考查的是项目进度控制的技术措施。建设工程项目进度控制的措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中优化项目的设计方案或施工方案属于技术措施。 |  | 中等 | 60%
2049 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1．3万元／根。实际完成工程110根，实际单价为1．4万元／根。则费用偏差(CV)为（）万元。 | 11 | 13 | -l3 | -11 |  | D | 本题考查的是费用偏差的计算方法。费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)- 已完工作实际费用(ACWP)=110×1．3-110× 1．4=-11万元。 |  | 中等 | 56%
2050 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（）。 | 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 | 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 | 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 | 参照原有措施费的组价方法调整 |  | B | 本题考查的是工程变更价款的确定方法。若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目时，其对应的综合单价按下列方法确定1．合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；2．合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；3．合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 |  | 较难 | 45%
2051 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审批批准。 | 业主 | 总监理工程师 | 监理单位技术负责人 | 专业监理工程师 |  | C | 本题考查的是建设工程监理的工作方法。工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。 |  | 中等 | 58%
2052 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 双代号网络图中，工作是用（）表示的。 | 节点及其编号 | 箭线及其两端节点编号 | 箭线及其起始节点标号 | 箭线及其终点节点标号 |  | B | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。由于一项工作需要用一条箭线和其箭尾和箭头处两个圆圈中的号码来表示，故称双代号表示法。 |  | 简单 | 68%
2053 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是（）。 | 编制项目可行性研究报告 | 编制初步设计 | 编制设计任务书。 | 编制项目建议书 |  | C | 本题考查的是建设工程项目的阶段划分。业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，其中设计准备阶段的工作是编制设计任务书。 |  | 中等 | 63%
2054 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 | 企业管理费 | 措施费 | 暂估价 | 施工机械使用费 | 间接费 | BDE | 本题考查的是施工成本管理的任务与措施。施工成本是指在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和。这其中包括直接费(人工费、材料费、施工机械施工费和施工措施费等)和间接费。 |  | 中等 | 53%
2055 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，“其他项目清单”的内容一般包括（）。 | 暂估价 | 计日工 | 工程排污费 | 暂列金额 | 总承包服务费 | ABDE | 本题考查的是工程量清单计价。其他项目清单由暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容组成。 |  | 中等 | 37%
2056 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 | 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 | 总持续时间最长的线路 | 双代号网络计划中没有波形线的线路 | 时标网络计划中没有波形线的线路 | 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | BD | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。 |  | 中等 | 54%
2057 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。 | 项目结构图中，矩形框表示工作任务 | 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 | 组织结构图中，用直线连接矩形框 | 组织结构图中，矩形框表示工作部门 | 项目结构图和组织结构图都是组织工具 | ADE | 项目结构图中，矩形框表示工作任务，矩形框之间的连接用连线表示；在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示；组织论的三个重要的组织工具——项目结构图、组织结构图和合同结构图。 |  | 中等 | 52%
2058 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列费用属于措施费的是（）。 | 环境保护费 | 文明施工费 | 安全施工费 | 机械修理费 | 工程排污费 | ABC | 本题考查的是措施费的组成。措施费是指为工程的形成提供条件所需的费用，包括以下11项费用：1．环境保护费；2．文明施工费；3．安全施工费；4．临时设施费：5．夜间施工费；6．材料二次搬运费；7．大型机械设备进出场费及安拆费；8．砼、钢筋砼、模板及支架费；9．脚手架费；10．已完工程保护费；11．施工排水、降水费。 |  | 中等 | 43%
2059 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF一2003—0214)，分包人的工作包括（）。 | 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 | 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 | 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 | 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 | 按照合同约定的时间，完成规定时间 | BCD | 本题考查的是施工专业分包的工作内容。按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。 |  | 中等 | 42%
2060 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（）。 | 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 | 必须把好安全生产的“四关”标准 | 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 | 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 | 特种作业人员必须专门培训，并取得特种作业资格 | CDE | 本题考查的是施工安全管理的工作目标。1．施工现场实现全员安全教育，要求特证作业人员持证上岗率达到100%，操作人员三级安全教育率100%；2．定期开展安全检查活动，隐患整改达到“五定”要求；3．必须把好安全生产的“七关”要求；4．认真开展重大安全活动和施工项目的日常安全活动；5．安全生产达标合格率100%，优良率80%以上。 |  | 中等 | 37%
2061 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（）。 | 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 | 施工单位不可直接接受总经理指令 | 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 | 咨询单位的唯一指令来源是业主项目经理 | 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | ABCD | 本题考查的是施工管理的组织结构。线性组织结构的项目组织，在线性组织结构中每一个工作部门只有唯一的上级工作部门，其指令来源是唯一的。总经理不允许对项目经理、设计方直接下达指令；业主代表也不允许对设计方直接下达指令。项目实施方案的唯一指令来源是业主方的项目经理。 |  | 较难 | 45%
2062 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文)》(GF-99-2001)，发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单位或价格的情况有（）。 | 直接套用 | 参照其价格水平另行确定变更价格 | 换算后采用 | 承发包双方重新协商变更价格 | 部分套用 | ACE | 本题考查的是工程变更价款的确定方法。采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况，一是直接套用；二是间接套用，通过换算后采用；三是部分套用。 |  | 中等 | 44%
2063 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程质量监督的职能包括（）。 | 监督工程建设参与各主体的质量行为 | 评定施工企业的施工资质等级 | 监督已验收合格工程进度款的支付 | 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 | 监督工程质量验收 | ADE | 本题考查的是政府质量监督的职能。政府对建设工程质量监督的职能主要包括以下几个方面：1．监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为；2．监督检查工程实体的施工质量；3．监督工程质量验收。 |  | 中等 | 46%
2064 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有（）。 | 已完工作预算费用 | 计划工作实际费用 | 费用绩效指数 | 计划工作预算费用 | 已完成工作实际费用 | ADE | 本题考查的是赢得值法。赢得值法的三个基本参数：1．已完工作预算费用；2．计划工作预算费用；3．已完工作实际费用。 |  | 中等 | 52%
2065 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有（）。 | 谎报或瞒报事故 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 不立即组织事故抢险 | 迟报或者漏报事故 | 在事故调查处理期间擅离职守 | CDE | 本题考查的是建设工程生产安全事故报告和调查处理。主要负责人出现不立即组织事故抢险、迟报或者漏报事故、在事故调查处理期间擅离职守情形的处上一年年收入40%～80%的罚款。 |  | 中等 | 49%
2066 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（）。 | 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 | 承包人在收到监理人做出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 | 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人做出变更指令 | 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 | 承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书 | ABE | 本题考查的是施工合同变更管理。在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人做出变更指令；采用计日工计价的任何一项变更工作，其价款列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 |  | 较难 | 44%
2067 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（）。 | 所含检验批均已验收合格 | 观感质量验收符合要求 | 有关安全和功能的检验资料完整 | 所含检验批质量验收资料完整 | 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | AD | 本题考查的工程施工质量验收的规定与方法。分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 |  | 中等 | 40%
2068 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99一D201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。 | 市场价格的任何波动 | 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 工程造价管理部门公布的价格调整 | 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h | 与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 | BCD | 本题考查的是总价合同的应用。对合同价款进行调整的条件：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h；双方约定的其他因素。 |  | 中等 | 44%
2069 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（）。 | 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 | 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 | 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 | 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 | 及时将施工档案资料移交建设单位 | ABCE | 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。施工单位应该按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收。 |  | 中等 | 45%
2070 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确有（）。 | 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 | 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 | 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 | 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 施工现场外围设置1．5m高的围挡 | ACD | 本题考查的是建设工程环境事故的处理。施工现场制作水磨石作业产生的污水，禁止随地排放。作业时要严格控制污水流向，在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排人市政污水管网。施工现场外围设置的围挡不得低于1．8米，以便避免或减少污染物向外扩散。 |  | 中等 | 46%
2071 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制的步骤是（） | 比较——分析——预测——纠偏——检查 | 预测——检查——比较——分析——纠偏 | 检查——比较——分析——预测——纠偏 | 分析——检查——比较——预测——纠偏 |  | A | 在确定了施工成本计划之后，必须定期地进行施工成本计划值与实际值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生偏差的原因，采取适当的纠偏措施，以确保施工成本控制目标的实现。其步骤如下：(1)比较；(2)分析；(3)预测；(4)纠偏；(5)检查。 |  | 简单 | 75%
2072 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是（） | 设计预算成本计划降低率 | 单位工程成本计划额 | 设计预算成本计划降低额 | 材料计划成本额 |  | A | 成本计划的质量指标，如施工项目总成本降低率，可采用：设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额／设计预算总成本；责任目标成本计划降低率=责任目标总成本计划降低额／责任目标总成本。此外要注意：(1)成本计划的数量指标，如：按子项汇总的工程项目计划总成本指标；按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标；按人工、材料、机械等各主要生产要素计划成本指标。(2)成本计划的效益指标，如工程项目成本降低额：设计预算成本计划降低额=设计预算总成本一计划总成本；责任目标成本计划降低额=责任目标总成本一计划总成本。 |  | 中等 | 67%
2073 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向（）报告。 | 施工单位负责人 | 项目经理 | 安全员 | 项目总监理工程师 |  | A | 生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因、事故现场情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。 |  | 中等 | 60%
2074 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和（）等构成。 | 质量方针 | 质量目标 | 质量记录 | 质量评审 |  | C | 施工企业质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。 |  | 简单 | 78%
2075 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（） | 信息处理工作流程组织 | 物质流程组织 | 管理工作流程组织 | 施工作业流程组织 |  | C | 管路工作流程包括投资控制、进度控制、合同管理等工程流程。 |  | 中等 | 58%
2076 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（） | 风险转移 | 风险跟踪 | 风险排序 | 风险控制 |  | D | 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。风险控制：在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。 |  | 简单 | 79%
2077 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业实施环境管理体系标准的关键是（） | 坚持持续改进和环境污染预防 | 采用PDCA循环管理模式 | 组织最高管理者的承诺 | 组织全体员工的参与 |  | A | 环境管理体系标准的应用原则包括： (1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。 (2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。 (3)标准着眼于采用系统的管理措施。 (4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。 (5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。 (6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。 |  | 中等 | 53%
2078 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是（） | 施工平行承发包模式 | 施工总承包模式 | 施工总承包管理模式 | 工程总承包模式 |  | A | 施工平行发包，又称分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位。 |  | 简单 | 71%
2079 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3；乙子项估计工程量2500m3，合同单价580元/m3.工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为（）万元。 | 96 | 212 | 116 | 176 |  | B |  |  | 较难 | 45%
2080 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于（） | 生产工人基本工资 | 生产工人辅助工资 | 职工福利费 | 企业管理费 |  | B | 人工费包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学 习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。特殊情况下支付的工资属于生产工人辅助工资。2014年版本教材对本部分内容已经进行修改。 |  | 中等 | 56%
2081 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（） | 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 | 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 | 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” |  | C | 施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是施工总承包方、施工总承包管理方、分包施工方、建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。其中施工总承包管理方一般不承担施工任务，主要进行施工的总体管理和协调，因此A是错误的。施工方项目管理既要服务于自己的利益，同时还要兼顾项目的利益，因此B项是错误的。采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。因此C是正确的。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。因此D是错误的。 |  | 中等 | 60%
2082 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为（）等风险。 | 2 | 4 | 5 | 3 |  | D | 风险等级评估表： |  | 中等 | 52%
2083 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为5%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。 | 1186.500 | 1190.700 | 1226.248 | 1230.588 |  | D |  |  | 较难 | 41%
2084 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（） | 技术措施 | 组织措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | B | 组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划，确定合理详细的工作流程。要做好施工采购规划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本；加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗；加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使施工成本增加。 |  | 中等 | 67%
2085 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工质量控制的说法，正确的是（） | 施工质量控制应强调过程控制 | 施工质量控制独立于施工质量管理 | 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 | 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 |  | A | 在施工质量控制工作中，必须加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题。过程结束后的检查难以发现在过程中产生、又被隐藏了的质量隐患。 |  | 中等 | 65%
2086 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是（） | 组织结构图 | 工作流程图 | 工作任务分工表 | 项目结构图 |  | D | 组织结构图反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门(或个人)负责，由哪些工作部门(或个人)配合或参与。项目结构图是通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。 |  | 中等 | 54%
2087 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（） | 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 | 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 | 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 |  | C | 承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。因此C正确，D错误。索赔事件发生可能因为自然灾害，不仅仅是对方过错；即便对方存在过错，但没有造成损失也无法索赔。 |  | 中等 | 51%
2088 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 斗容量为1m3的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84（定额单位100m3），则挖100m3的人工时间定额为（）工日。 | 3.84 | 0.78 | 0.26 | 1.04 |  | D |  |  | 较难 | 45%
2089 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量保证体系的运行，应以（）为重心。 | 过程管理 | 计划管理 | 结果管理 | 成品保护 |  | A | 施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，通过计划、施工、检查和处理的步骤展开控制。 |  | 简单 | 73%
2090 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（） | 施工生产计划是项目施工进度计划的集合 | 属同一个计划系统，但范围不同 | 属两个不同系统的计划，但两者紧密相关 | 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系 |  | C | 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。前者针对整个企业，而后者则针对一个具体工程项目，计划的编制有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程。 |  | 中等 | 68%
2091 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（） | 项目经理 | 项目质检员 | 项目专职安全员 | 项目技术负责人 |  | D | 项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。每一分部工程开工前均应进行作业技术交底。技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施。 |  | 中等 | 68%
2092 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人，承包人和分包人关系的说法，正确的是（） | 分包人向发包人提供具备施工条件的施工场地 | 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令 | 分包人可直接致电发包人或工程师 | 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 |  | B |  |  | 中等 | 62%
2093 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工方信息管理手段的核心是（） | 实现工程管理信息化 | 编制信息管理手册 | 建立基于互联网的信息处理平台 | 实现办公自动化 |  | A | 本题考查的是施工方信息管理的手段。施工方信息管理手段的核心是实现工程管理信息化。 |  | 简单 | 76%
2094 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（） | 项目施工总进度计划 | 项目施工年度计划 | 项目月度施工计划 | 企业旬施工生产计划 |  | C | 月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划，要注意区分施工计划和生产计划。 |  | 中等 | 57%
2095 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工时的施工噪声限值是（）DB。 | 65 | 55 | 75 | 85 |  | B | 推土机在夜间施工的噪声限值是55dB。 |  | 中等 | 61%
2096 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 | 0 | 2 | 3 | 1 |  | D |  |  | 较难 | 41%
2097 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程的单位号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 | 9 | 11 | 12 | 15 |  | C |  |  | 较难 | 37%
2098 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）关系。 | 指令 | 协作 | 监督 | 配合 |  | A | 组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。因此本题的正确答案为A。 |  | 简单 | 69%
2099 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（） | 职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理和控制 | 职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全 | 职业健康安全与环境管理的主体是组织，管理的对象是一个组织的活动 | 职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外 |  | B | 本题考查的是建设工程职业健康安全与环境管理的特点和目标。职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全。. |  | 中等 | 52%
2100 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：（1）项目结构分析；（2）编制各层进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码，其正确的工作顺序是（） | （1）-（3）-（2）-（4） | （1）-（3）-（4）-（2） | （3）-（2）-（1）-（4） | （4）-（1）-（3）-（2） |  | B |  |  | 中等 | 63%
2101 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。 | 限控技术 | 保（排）险技术 | 保护技术 | 可靠性技术 |  | D | 安全技术保证第一关是安全可靠性技术。 |  | 中等 | 66%
2102 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目目标动态控制的说法，错误的是（） | 动态控制首先应将目标分解，制定目标控制的计划值 | 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏 | 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制 | 目标的计划值在任何情况下都应保持不变 |  | D | 通过施工进度计划值和实际值比较，如发现进度的偏差，则必须采取相应的纠错措施进行纠偏，如有必要则调整施工进度目标。 |  | 中等 | 56%
2103 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（Gf-2003-0214），劳务分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。 | 发包人 | 监理人 | 劳务分包人 | 承包人 |  | D | 根据《建设工程施工劳务分包合同》，负责编制施工组织设计是承包人的义务。 |  | 中等 | 50%
2104 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是（） | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 |  | B | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。建设单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证。 |  | 简单 | 77%
2105 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（） | 施工平面图设计 | 机具设备需求计划 | 施工进度计划 | 施工方案 |  | D | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 50%
2106 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间不包括（） | 有效工作时间 | 休息时间 | 不可避免中断时间 | 偶然工作时间 |  | D | 必须消耗的时间：有效工作时间、休息时间、不可避免中断的时间。 |  | 中等 | 61%
2107 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（） | 工程建设设计文件 | 工程建设施工合同 | 工程建设施工规程 | 工程建设强制性标准 |  | D | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 |  | 中等 | 60%
2108 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）。项目管理目标责任书由（）制定 | 施工企业经营部门 | 建设单位和施工企业法定代表人协商 | 法定代表人或其授权人与项目经理协商 | 施工企业合同预算部门 |  | C | 根据《建设工程项目管路规范》，项目管理目标责任由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 66%
2109 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增加额为（）元。 | 8600 | 9200 | 9600 | 18200 |  | A | 关注是量的增加而增加的成本。计算公式为：320*430-300*430=8600，主要学生要掌握是消耗量还是单价变化的导致成本的变化。 |  | 中等 | 59%
2110 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元，石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示，则该工程的结算价款是（）万元。 | 87.2 | 88.2 | 92.0 | 93.0 |  | C |  |  | 较难 | 37%
2111 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全管理计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 | 项目经理 | 建设单位 | 项目专职安全员 | 项目技术负责人 |  | A |  |  | 中等 | 65%
2112 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为（）天。 | 7 | 2 | 3 | 8 |  | D | 紧后工作最早开始时间－本工作最早完成时间＝25－17＝8天 |  | 中等 | 61%
2113 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量检查中工序交接检查的“三检”制度是指（） | 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 | 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 | 自检、互检、专检 | 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 |  | C | 施工现场质量工序交接检查：对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工。 |  | 简单 | 76%
2114 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况，积极组织事故调查的人，应该是（） | 施工项目负责人 | 施工技术负责人 | 施工单位质检员 | 项目总监理工程师 |  | A | 施工单位项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会、安全管理部门组成调查组，开展调查。 |  | 中等 | 50%
2115 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）为（）万元。 | 11 | 13 | -13 | -11 |  | D | 费用偏差＝已完工作预算费用－已完工作实际费用＝110×1.3－110×1.4＝-11万。 |  | 中等 | 61%
2116 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（） | 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 | 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 | 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 | 参照原有措施费的组价方法调整 |  | B |  |  | 中等 | 61%
2117 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和（） | 环境评价体系 | 职业健康安全管理体系 | 技术管理体系 | 人力资源管理体系 |  | B | 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。 |  | 简单 | 68%
2118 | 单项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（） | 不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 | 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 | 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 | 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 |  | C | 不属于国家定价的材料(产品)，由双方协商确定价格，因此A错误。采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准，因此B错误。建筑材料采购合同通常采用单价合同，可以随行就市进行调整，对风险也可以分散。建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费。 |  | 中等 | 64%
2119 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和（）的基础上编制的。 | 偶然时间 | 辅助工作时间 | 准备与结束时间 | 不可避免的中断时间 | 休息时间 | BCDE | 本题考查的是人工定额。施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。 |  | 中等 | 37%
2120 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（） | 企业管理费 | 措施费 | 暂估价 | 施工机械使用费 | 间接费 | AE |  |  | 中等 | 44%
2121 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（） | 暂估价 | 计日工 | 工程排污费 | 暂列金额 | 总承包服务费 | ABDE | 本题考查的是工程量清单计价。其他项目清单有暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容组成。 |  | 中等 | 45%
2122 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为（） | 控制性进度计划 | 指示性进度计划 | 指导性进度计划 | 总结性进度计划 | 实施性进度计划 | ACE | 建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。按其具体组织施工的进度计划是实施性施工进度计划，它必须非常具体。控制性进度计划和指导性进度计划的界限并不十分清晰，前者更宏观一些。 |  | 中等 | 45%
2123 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（） | 索赔意向通知 | 索赔证据 | 索赔事件总述 | 索赔合理性论证 | 索赔款项（或工期）计算书 | BCDE | 索赔文件的主要内容包括以下几个方面。(1)总述部分：概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。(2)论证部分：论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。(3)索赔款项(或工期)计算部分：如果说索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性，后者定量。(4)证据部分：要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。 |  | 中等 | 54%
2124 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于网络计划关键路线的说法，正确的有（） | 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 | 总持续时间最长的线路 | 双代号网络计划中无虚箭线的线路 | 时标网络计划中没有波形线的线路 | 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | ABD | 单代号由关键工作组成的线路都是关键线路，双代号由关键节点组成的线路不一定是关键线路。 |  | 较难 | 43%
2125 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有（） | 进度计划实施情况的综合描述 | 实际工程进度与计划进度的比较 | 前一次进度计划检查提出问题的整改情况 | 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 | 进度的预测 | ABDE | 本题考查的是施工方进度控制的任务。 施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：进度实施情况的综合描述：是指工程进度与计划进度的比较；进度计划的实施过程中存在的问题，及其原因分析；进度执行情况对工程质量安全和施工成本的影响情况；将采取的措施；进度的预测。 |  | 中等 | 48%
2126 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（） | 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 | 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 | 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 | 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 | 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | ABCD | 向承包人提交详细施工组织设计是劳务分包人的责任。 |  | 中等 | 50%
2127 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（） | 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 | 必须把好安全生产的“四关”标准 | 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 | 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 | 特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格 | CDE | 本题考查的是施工安全管理措施。所有新工人必须经过三级安全教育，必须把好安全生产的“七关”标准。 |  | 中等 | 37%
2128 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（） | 循环回路 | 多个起点节点 | 多个终点节点 | 一对节点编号代表多项工作 | 节点编号顺序错误 | CDE | 选项C，有8、9两个终点节点，故错误；选项D，错在一对节点（1和3）表示了两项工作（B．C工作）； 选项E，节点3、4编号顺序错误。、119 |  | 较难 | 37%
2129 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（） | 事故调查 | 制订事故处理方案 | 事故的技术处理 | 事故处理鉴定验收 | 事故的责任处罚 | CE | 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节处理的内容主要包括： （1）事故的技术处理，以解决施工质量不合格和缺陷问题； （2）事故的责任处罚，根据事故的性质、损失大小、情节轻重对事故的责任单位和责任人做出相应的行政处分直至追究刑事责任。 |  | 中等 | 40%
2130 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有（） | 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素素 | 定期进行目标计划值和实际值的比较 | 针对可能导致目标偏离的影响因素素采取预防措施 | 发现目标偏离时采取纠偏措施 | 分析目标偏离产生的原因和影响 | AC | 本题考查的是项目目标的动态控制方法。事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。 |  | 中等 | 54%
2131 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有（） | 确定风险因素 | 收集与施工风险相关的信息 | 分析各种风险的损失量 | 分析各种风险因素发生的概率 | 编制施工风险识别报告 | ABE | 本题考查建设工程施工风险管理的任务和方法。风险识别包括：收集与施工风险有关的信息；确定风险因素；编制施工风险识别报告。 |  | 中等 | 51%
2132 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有（） | 直接套用 | 参照其价格水平另行确定变更价格 | 换算后采用 | 承发包双方重新协商变更价格 | 部分套用 | ACE | 本题考查的是工程变更价款的确定方法。采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用；二是间接套用。 |  | 中等 | 37%
2133 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程质量监督的职能包括（） | 监督工程建设参与各方主体的质量行为 | 评定施工企业的施工资质等级 | 监督已验收合格工程进度款的支付 | 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 | 监督工程质量验收 | ADE | 政府对建设工程质量监督的职能主要包括以下几个方面：监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为；A正确。监督检查工程实体的施工质量，特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；D正确。监督工程质量验收，实体质量是否存在严重缺陷，工程质量验收是否符合国家标准。E正确。B项是建设行政主管部门的职权，C项属于承发包双方的协商范围。 |  | 中等 | 38%
2134 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有（） | 已完工作预算费用 | 计划工作实际费用 | 费用绩效指数 | 计划工作预算费用 | 已完工作实际费用 | ADE | 赢得值法的三个基本参数：已完工作预算费用为BCWP(BudgetedCostforWorkPerformed)，是指在某一时间已经完成的工作(或部分工作)，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额。计划工作预算费用，简称BCWS(BudgetedCostforWorkSchedu1ed)，即根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作(或部分工作)，以预算为标准所需要的资金总额。已完工作实际费用，简称ACWP(Actua1CostforWorkPerformed)，即到某一时刻为止，已完成的工作(或部分工作)所实际花费的总金额。 |  | 中等 | 54%
2135 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%的罚款的情形有（） | 谎报或者瞒报事故 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 不立即组织事故抢救 | 迟报或者漏报事故 | 在事故调查处理期间擅离职守 | CDE |  |  | 中等 | 45%
2136 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（） | 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 | 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 | 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令 | 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 | 承包人应在收到变更指示的14天内向监理人提交变更报价书 | ABE | 本题考查的是施工合同变更管理。在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同条约定变更程序向承包人做出变更指令；采用计日工计价的任何一项变更工作，其价款列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 |  | 较难 | 37%
2137 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（） | 所含验收批均已验收合格 | 观感质量验收符合要求 | 有关安全和功能的检测资料完整 | 所含检验批质量验收资料完整 | 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | AD | 本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。 |  | 中等 | 37%
2138 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（） | 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 | 按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 | 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 | 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 | 及时将施工档案资料移交建设单位 | ABCE | 本题考查的是施工文件档案管理的主要内容。 |  | 中等 | 48%
2139 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有（） | 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 | 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 | 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 | 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 施工现场外围设置1.5m高的围挡 | ACD | 本题考查的是建设工程环境事故的处理。施工现场水磨石作业生产的污水，禁止随地排放，在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网。 |  | 中等 | 51%
2140 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某建设项目采用施工总承包模式，R监理公司承担施工监理任务，G施工企业承担主要的 施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司。则C装饰公司在施工中应接受（）的施工管理。 | 业主 | R监理公司 | G施工企业 | 施工总承包单位 |  | D |  |  | 中等 | 53%
2141 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 编制项目投资项编码，进度项编码，合同编码和工程档案编码的基础是（）。 | 项目结构图和项目结构编码 | 组织结构图和组织结构编码 | 工作流程图和项目结构编码 | 工作流程图和组织结构编码 |  | A | 项目结构的编码依据项目结构图,对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。 |  | 中等 | 63%
2142 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于工作任务分工的说法，错误的是（）。 | 工作任务分工可以用相应组织工具表示其组织关系 | 组织论中组织分工指的就是工作任务分工 | 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 | 工作任务分工应随着项目进展而不断深化和细化 |  | B |  |  | 中等 | 54%
2143 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的（）关系。 | 指令 | 逻辑 | 主次 | 合同 |  | B | 工作流程图 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻 辑关系, 它可用以描述工作流程组织。 它可用以描述工作流程组织。 |  | 简单 | 70%
2144 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列分部(分项)工程中，需要编制分部(分项)工程施工组织设计的是（）。 | 零星土石方工程 | 场地平整 | 混凝土垫层工程 | 定向爆破工程 |  | D | 分部(分项)工程施工组织设计[也称为分部(分项)工程作业设计，或称分部(分项)工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 |  | 中等 | 56%
2145 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划； ③编制资源需求量计划；④拟订施工方案。其正确的工作排序是（）。 | ①②③④ | ①④②③ | ①③②④ | ④①②③ |  | B | 施工组织总设计包括如下工作：计算主要工种工程的工程量；拟订施工方案；编制施工总进度计划；编制资源需求量计划； |  | 中等 | 53%
2146 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（）。 | 强化合同管理 | 调整职能分工 | 优化组织结构 | 改进施工工艺 |  | A | 管理措施(包括合同措施)，分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。因此A是正确的。B和C项属于组织措施，D项属于技术措施。 |  | 中等 | 56%
2147 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其（）。 | 法律责任 | 经济责任 | 行政责任 | 领导责任 |  | B | 政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追求的主要是其经济责任。 |  | 中等 | 68%
2148 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某建筑工程人工费为1 500万元，材料费为5 000万元，施工机械使用费为1 000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3．41%，则该工程的建筑安装工程总造价为（）万元。 | 8 881 | 9 135 | 9 447 | 9 495 |  | D | 措施费：(1500+5000+1000)*6%=450万元 间接费：（1500+5000+1000+450）*10%=795万元 利润：（1000+5000+15000+450+795）*5%=437.25万元 不含税造价：1000+5000+1500+450+795+437.25=9182.25万元 总造价：9182.25*（1+3.41%）=9495.36万元 |  | 较难 | 45%
2149 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2 600 m3，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为 4 300m3，完成该分项工程的直接工程费为76 000元，管理费20 000，利润5 000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元/m3。 | 23．49 | 29．28 | 36．92 | 38．85 |  | D |  |  | 较难 | 46%
2150 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，招投标时不能作为竞争性费用的是（）。 | 夜间施工费 | 冬雨期施工费 | 安全文明施工费 | 已完工程及设备保护费 |  | C | 不作为竞争性费用的是安全文明施工费、规费、税金。 |  | 中等 | 69%
2151 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，应计人定额时间的是（）。 | 工人在工作时间内聊天时间 | 工人午饭后迟到时间 | 材料供应中断造成的停工时间 | 工作结束后的整理工作时间 |  | D | 人工定额的编制包括拟定正常的施工条件以及拟定施工定额时间两项工作。必须消耗的工作时间包括有效工作时间，休息时间和不可避免中断时间，有效工作时间包括基本工作时间，辅助工作时间，准备与结束工作时间，准备工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的时间等。如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备时间工作结束后的整理时间等。故选D |  | 中等 | 58%
2152 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（）确定。 | 净用量 | 净用量和损耗量 | 一次损耗量 | 损耗量加补损量 |  | B | 材料消耗定额的编制。材料消耗编制，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输和操作过程中的不可避免的废料和损耗。题干问的是定额，定额一般都是净用量和不可避免的消耗之和。 |  | 中等 | 58%
2153 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 砂浆搅拌机工作时，由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的（）。 | 有效工作时间 | 非施工本身造成的停工时间 | 多余工作时间 | 低负荷下工作时间 |  | C | 机械的多余工作时间，是机械进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间，如工人没有及时供料而使机械空转的时间。 |  | 中等 | 69%
2154 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。 | 加强施工调度，避免窝工损失 | 进行技术经济分析，确定最佳施工方案 | 对各种变更及时落实业主签证 | 研究合同条款，寻找索赔机会 |  | A | 注意关键字，适当联想。A调度（人）避免窝工为组织措施；B施工方案（技术）为技术措施；C落实签证（做好账）为经济措施；D合同条款显然就是合同措施。 |  | 中等 | 63%
2155 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延误、施工费用增加，该风险属于（）。 | 组织风险 | 技术风险 | 工程环境风险 | 经济与管理风险 |  | C |  |  | 中等 | 53%
2156 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是（）。 | 分析风险发生概率 | 制订风险管理目标 | 确定风险因素 | 预测风险成本 |  | C | A是风险评估。B是风险响应。D是风险控制。 |  | 中等 | 55%
2157 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程建设监理的“公正性”，要求监理方在业主和承包商之间发生矛盾或者利益冲突时应（）。 | 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 | 在维护承包商利益的同时，损害业主的利益 | 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益 | 在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益 |  | D | 理单位和监理工程师在工程建设中，一方面应当作为能够严格履行监理合同各项义务，能够竭诚地为客户服务的“服务方”，同时，应当成为“公正的第三方”，也就是在提供服务的过程中，监理单位和监理工程师应当排除各种干扰，以公正的态度对待委托方（客户）和被监理方（装修公司），特别是当业主和被监理方发生利益冲突或矛盾时能够以事实为依据，以法律、法规和双方所签订的工程建设项目合同为准绳，站在第三方立场上公正地加以解决和处理，做到“公正地证明、决定或行使自己的处理权”。 |  | 中等 | 56%
2158 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前（）小时，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。 | 24 | 36 | 48 | 60 |  | A | 第四条 施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 |  | 简单 | 73%
2159 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建建筑安装工程费用项目组成》(建标(20033206号)，建建筑安装工程费用的完整组成是 （）。 | 直接费+间接费+计划利润 | 直接费+间接费+利润+税金 | 直接费+企业管理费+利润+税金 | 直接工程费+间接费+利润+税金 |  | B | 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。 |  | 中等 | 51%
2160 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2003]206号)，施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入（）。 | 企业管理费 | 二次搬运费 | 材料费 | 措施费 |  | C | 场外运输损耗 场外运输损耗系指有些材料在正常的运输过程中发生的损耗,这部分损耗应摊入材料单价内。 |  | 中等 | 50%
2161 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(20033206号)，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种缴纳工伤保险费属于（）。 | 施工项目的直接费 | 施工企业须向业主索赔的费用 | 施工企业管理费 | 施工企业间接费的规费 |  | D |  |  | 中等 | 58%
2162 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制的步骤是（）。 | 比较-分析-预测-纠偏-检查 | 预测-检查-比较-分析-纠偏 | 检查-比较-分析-预测-纠偏 | 分析-检查-比较-预测-纠偏 |  | A | 本题考查的是施工成本控制的步骤。成本控制的步骤包括：比较、分析、预测、纠偏、检查。 |  | 简单 | 72%
2163 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某施工项目的商品混凝土目标成本是420 000元(目标产量500 m3，目标单价800元/m3，预计损耗率为5%)，实际成本是511 680元(实际产量600 m3，实际单价820元/m3，实际损耗率为4%)。若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是：产量、单价、损耗量)，则由于产量提高增加的成本是（）元。 | 4 920 | 12 600 | 84 000 | 91 680 |  | C | 以目标数420000元（目标产量500 m3，目标单价800元/m3，预计损耗率为5%）为分析替代基础，以产量为替代因素600替代500 m3。600*800*（1+0.05）=504000元 504000元-480000元=84000元，为产量提高增加的成本 |  | 较难 | 43%
2164 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)，合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（）。 | 直接按合同已有价格确定 | 由发包人提供并经双方确认执行 | 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定 | 由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定 |  | A | 《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法如下： 1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 3、合同中没有使用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经双方确认后执行。 |  | 简单 | 74%
2165 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场主导机械一台，台班单价1 000元/台班，折旧费500/台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴50元/工日，由于电网停电，导致停工2天，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（）元。 | 0 | 500 | 1 000 | 1 500 |  | D | 非承包人原因导致工程暂时停工的,索赔事件成立.人工费索赔指的是法定人工增涨以及非承包商责任导致的人员窝工费和工资上涨费等。机械窝工的计算如系租赁机械一般按实际租金和调进调出费用分摊计算，如承包商自有设备按照台班折旧费计算。 所以本题索赔=施工机械台班折旧*2+人工窝工工日*窝工补贴 =500*2+10*50 =1500 |  | 中等 | 56%
2166 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（）。 | 部署项目动用准备工作进度 | 协调设计、招标的工作进度 | 编制项目施工的工作计划 | 编制供货进度计划 |  | C | 属于施工方进度控制任务的是：C。 A是业主方的； B是业主方或监理方的（可委托给监理）； D：合同约定甲供材料或设备时是属于业主方；当材料设备采购包括在施工承包合同里时是属于施工方。 |  | 中等 | 63%
2167 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某网络计划中，工作A的紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天，工作A和工作 B、C的间隔时间均为5天，则工作A总时差为（）天。 | 3 | 7 | 8 | 10 |  | B |  |  | 困难 | 33%
2168 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列时间一成本累计曲线中，符合施工计划成本变化规律的曲线是（）。 | [5 empty] | A | 应是S型曲线。 |  | 中等 | 64%
2169 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段所编制的成本计划属于（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 战略性成本计划 |  | B | 竞争性成本计划（招标阶段）、指导性成本计划（选派项目经理阶段）实施性成本计划（施工方案阶段）。 |  | 中等 | 60%
2170 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（）。 | 只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用 | 在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费 | 既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费 | 不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑 |  | C | 1Z202024熟悉按施工成本组成编制施工成本计划的方法 1.首先要把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。 2.具体地分配成本，编制分项工程的成本支出计划。在编制成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费。 |  | 中等 | 58%
2171 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（）。 | 估计完成项目所需的总费用 | 了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果 | 及时了解施工成本是否超支 | 查找产生偏差的原因 |  | B | 检查是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。 |  | 中等 | 59%
2172 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程项目施工质量控制应强调（）。 | 质量验收 | 施工方法的技术比选 | 过程控制 | 投入要素的质量控制 |  | C | 如使用材料的微小差异、操作的微小变化、环境的微小波动，机械设备的正常磨损，都会产生质量变异，造成质量事故。工程项目建成后，如发现质量问题又不可能象一些工业产品那样拆卸、解体、更换配件，更不能实行“包换”或“退款”，因此工程项目施工过程中的质量控制，就显得极其重要。 |  | 中等 | 56%
2173 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（）。 | 地下障碍物的影响 | 施工现场交通运输条件 | 质量管理制度 | 施工工艺与工法 |  | B | A是现场自然环境因素 C是施工质量管理环境因素 B是施工作业环境因素 D是方法的因素 |  | 中等 | 68%
2174 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（）为基本依据。 | 质量记录 | 质量计划 | 招投标文件 | 工程承包合同 |  | D | 项目施工质量保证体系，必须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求；要以工程承包合同为基本依据。 |  | 中等 | 68%
2175 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上作出决策，这是质量管理原则中（）的要求。 | 持续改进 | 过程方法 | 基于事实的决策方法 | 管理的系统方法 |  | C | 工程项目质量管理中。应当在数据和信息分析的基础上作出决策。这是质量管理原则中基于事实的决策方法的要求。 |  | 中等 | 65%
2176 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量控制措施中，属于事前控制的是（）。 | 设计交底 | 重要结构实体检测 | 隐蔽工程验收 | 施工质量检查验收 |  | A | 工序施工质量控制属于事后质量控制。 其次可以页，设计交底属于技术设备，也就是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。 |  | 中等 | 55%
2177 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工过程中，工程质量验收的最小单位是（）。 | 分项工程 | 单位工程 | 分部工程 | 检验批 |  | D | 检验批是工程验收的最小单位是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。 |  | 简单 | 71%
2178 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于工程质量现场质量检测的说法，错误的是（）。 | 检测和判断桩身完整性采用低应变法 | 设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测 | 按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组 | 钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测 |  | D | 钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理（建设）、施工等各方面根据结构构件的重要性共同选定。对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 |  | 中等 | 63%
2179 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是（）。 | 由建设单位做出验收结论 | 由质量监督站调解并做出验收结论 | 协商一致后重新组织验收并做出验收结论 | 请建设行政主管部门调解并做出验收结论 |  | C | 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。 |  | 中等 | 58%
2180 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 监理工程师审核批准的施工进度计划工期是（）天。 | 210 | 245 | 280 | 300 |  | D | 本题实质就是计算该网络计划的工期。计算得到的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差和自由时差。由图 可知计划工期是300天。由于该网络计划图较简单，也可以分别计算四条线路的持续时间，关键线路的长就是计划工期。. 工期泛指完成任务所需要的时间，一般有以下3种； （1）计算工期，根据网络计划时间参数计算出来的工期，用Tc表示； （2）要求工期，任务委托人所要求的工期，用Tr表示； （3）计划工期，根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。 |  | 中等 | 56%
2181 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第12天，工作的持续时间为4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天，则该工作的自由时差为（）天。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A | 自由时差= M工作的紧后工作的最早开始时间 — M工作的最早完成时间； M工作的紧后工作最早开始时间=M工作的最早完成时间： 8+2=10； 最早完成时间为8； 10-8=2； |  | 中等 | 52%
2182 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 | 2 | 4 | 3 | 5 |  | B | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。关键线路为A→B→E→H→J、A→B→E→G→I→J、A→C→F→H→J、A→C→F→G→I→J。 |  | 较难 | 41%
2183 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（）。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | C |  |  | 较难 | 40%
2184 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。 | 编制工程资源需求计划 | 应用互联网进行进度控制 | 制订进度控制工作流程 | 选择先进的施工技术 |  | B | 组织措施包括:部门，人，流程程序，会议，分工。 管理措施为网络计划，承包模式，风险管理 技术措施为技术方案路线，施工技术，施工方法和机械 经济措施为资源，激励措施 |  | 中等 | 56%
2185 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑法》，负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是（）。 | 建设单位 | 监理单位 | 安全生产监督管理部门 | 建设行政主管部门 |  | D |  |  | 中等 | 60%
2186 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 《环境管理体系一规范及使用指南))(GB/T 24001--2004)由（）五大要素构成。 | 方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审 | 范围、总要求、方针、实施与运行、管理评审 | 引用文件、方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施 | 术语和定义、方针、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审 |  | A |  |  | 中等 | 57%
2187 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的生产安全事故属于（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | A | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。其中，事故造成的急性工业中毒的人数，也属于重伤的范围。 |  | 中等 | 52%
2188 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某分包工程发生安全事故，应由（）负责上报事故。 | 分包单位 | 总承包单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | B | 本题考点是生产安全事故的报告制度。《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，对于实行施工总承包的建设工程，发生安全生产事故后，由总承包单位负责上报事故。 |  | 中等 | 60%
2189 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工单位在施工现场的做法中，正确的是（）。 | 施工现场熔融沥青 | 将有害废弃物作土方回填 | 将泥浆水接人城市排水设施 | 使用密封或圆筒处理高空废弃物 |  | D |  |  | 中等 | 66%
2190 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场的临时食堂，用餐人数在（）人以上应设置简易有效的隔油池。 | 50 | 80 | 90 | 100 |  | D | 施工现场的临时食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池；施工现场外围设置的围挡不得低于1.8m，以便避免或减少污染物向外扩散；各种打桩机械等夜间禁止施工；在城区、郊区城镇和居民稠密区、风景旅游区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工的工程，严禁使用敞口锅熬制沥青。 |  | 中等 | 54%
2191 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工平行承发包特点的说法，正确的是（）。 | 签订的合同越多，业主的责任与义务就越少 | 业主直接管理所有的合同，管理风险小 | 业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少 | 业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择 |  | D | 组织与协调 （1）业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择； （2）业主要负责对所有承包商的管理及组织协调，承担类似于总承包管理的角色，工作量大，对业主不利。 （3）业主方可能需要配备较多的人力和精力进行管理，管理成本高。 |  | 中等 | 66%
2192 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡11人，则该起质量事故属于（）。 | 特别重大事故 | 严重质量事故 | 重大质量事故 | 一般质量事故 |  | C | 重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 63%
2193 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题的恰当处理方式是（）。 | 加固处理 | 修补处理 | 返工处理 | 限制使用 |  | B | 本题考核的是施工质量事故处理的处理方法。施工质量事故处理的处理方法有修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理。 |  | 中等 | 61%
2194 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。其正确的程序为（）。 | ①②③④⑤ | ②①③④⑤ | ②①⑤④③ | ①②⑤③④ |  | D | 质量事故的处理程序为：事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案，事故处理，事故处理的鉴定验收。在本例中，质量事故初步调查只是提出可能原因，还需进一步详细调查分析，找准原因，才能制定处理方案。同时，事故损失评估并非事故处理本身的工作内容。 |  | 中等 | 65%
2195 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程质量监督档案归档前，应由（）签字。 | 质量监督机构负责人 | 项目业主代表 | 项目总监理工程师 | 建设行政主管机构负责人 |  | A | 建设工程质量监督档案归档前，应由质量监督单位负责人签字。 |  | 中等 | 64%
2196 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是（）。 | 安全可靠性技术 | 安全限控技术 | 安全保(排)险技术 | 安全保护技术 |  | A |  |  | 中等 | 56%
2197 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全管理计划应在项目开工前编制，经（）批准后实施。 | 项目技术负责人 | 公司技术负责人 | 项目经理 | 专职安全员 |  | C | 项目部安全保证计划应在项目开工前编制,经项目经理批准后实施。分部、分项工程的安全技术措施必须经项目技术人审批,合格后方可投入各工序的施工,否则禁止施工。 |  | 中等 | 63%
2198 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全管理要求施工现场实现全员安全教育，其中操作人员三级安全教育率达到（）。 | 85% | 90% | 95% | 100% |  | D |  |  | 简单 | 76%
2199 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是（）。 | 佩戴安全帽标志 | 禁止通行标志 | 当心落物标志 | 安全通道标志 |  | A | 设置施下现场安全"五标志",即：指令标志（佩戴安全帽、系安全带等），禁止标志（禁止通告、严禁抛物等），警告标志（当心落物、小心坠落等），电力安全标志（禁止合闸、当心有电等）和提示标志（安全通道、火警、盗警、急救中心电话等）。 |  | 中等 | 69%
2200 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包特点的说法，正确的是（）。 | 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 | 施工总承包合同一般只实行单价合同 | 建设周期较短，有利于进度控制 | 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 |  | D | 5．组织与协调 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利。 总之，与平行承发包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对进度控制不利。 |  | 中等 | 60%
2201 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自己进行了工程隐蔽，此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。 | 承包人 | 发包人 | 发包人和承包人共同 | 监理人和承包人共同 |  | B | 根据《标准施工招标文件》，对于监理人未能按照约定的时间进行且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自己进行了工程隐蔽，此后，经剥开重新检验证明其质量是符合施工合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由发包人承担。 |  | 中等 | 68%
2202 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—0213)，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）日内支付工程结算价款。 | 7 | 14 | 28 | 42 |  | C |  |  | 中等 | 53%
2203 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，全部分包工作完成，经工程承包人认可后（）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。 | 7 | 14 | 28 | 42 |  | B | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，全部分包工作完成，经工程承包人认可后14日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。 |  | 中等 | 54%
2204 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于（）。 | 驻厂验收 | 提运验收 | 接运验收 | 入库验收 |  | A | 按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行检验的验收方式，属于驻厂验收。 |  | 简单 | 72%
2205 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（）。 | 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价 | 清单工程量和合同单价 | 清单工程量和结算时市场单价 | 实际工程量和结算时市场单价 |  | A | 本题考查的是单价合同的运用。施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价。 |  | 中等 | 59%
2206 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为（）。 | 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 | 只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告 | 按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告 | 按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告 |  | A |  |  | 中等 | 51%
2207 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于（）信息。 | 施工记录 | 施工技术资料 | 项目管理 | 工程总体 |  | C | 本题考查的是施工方信息管理的任务。施工项目信息管理工作中，在项目施工过程中形成的安全检查记录属于项目管理信息。 |  | 中等 | 60%
2208 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（）。 | 工程质量控制资料 | 工程施工质量验收资料 | 竣工图 | 工程施工技术管理资料 |  | A | 工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行工程质量检验标准，对施工项目进行单位工程、分部工程、分项工程及检验批的划分，再由检验批、分项工程、分部工程、单位工程逐级对工程质量做出综合评定的工程质量验收资料标准。 |  | 中等 | 51%
2209 | 单项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向（）归档。 | 监理单位 | 建设单位 | 城建档案管理机构 | 质量监督机构 |  | B | 248页，施工单位应该在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档 |  | 中等 | 67%
2210 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。 | “项目开始至项目完成”包括了项目的决策、实施阶段 | 同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的 | 项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义 | 项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标 | 项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作 | CDE | 自项目开始至项目完成，是至项目的实施期； “项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作。 项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理是项目的目标得以实现； |  | 较难 | 48%
2211 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有（）。 | 生产工人劳动保护费 | 职工教育经费 | 按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴 | 生产工人培训期间的工资 | 6个月以上的病假人员的工资 | CD |  |  | 中等 | 54%
2212 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工定额的说法，正确的有（）。 | 施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象 | 施工定额属于企业定额的性质 | 施工定额是确定招标控制价的重要依据 | 施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平 | 施工定额是建设工程定额的基础性定额 | ABE | 施工定额以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象；施工定额是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质；施工定额是工程建设中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。 |  | 中等 | 48%
2213 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列文件中，属于施工成本计划编制依据的有（）。 | 招标文件 | 施工成本预测资料 | 已签订的合同 | 施工组织设计或施工方案 | 企业定额、施工预算 | BCDE | 施工成本计划的编制依据：投标报价文件（非招标文件），企业定额、施工预算，施工组织设计或施工方案，人工、材料、机械台班的市场价，企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格，周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准，已签订的工程合同、分包合同（或估价书），结构件外加工计划和合同，有关财务成本核算制度和财务历史资料，施工成本预测资料，拟采取的降低施工成本的措施，其他相关资料 |  | 中等 | 54%
2214 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全技术交底的主要内容有（）。 | 施工特点和施工安全要求 | “四口”、“五临边”的防护措施 | 关键环节的作业指导 | 各级管理人员应遵守的安全操作规程 | 发生事故时的应急救援措施 | ABDE | 施工安全技术交底的主要内容： （1）建设工程项目、单项工程和分部分项工程的概况、施工特点和施工安全要求。 （2）确保施工安全的关键环节、危险部位、安全控制点及采取相应的技术、安全和管理措施。 （3）做好“四口”“五临边”的防护措施，其中“四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口；“五临边”为未安栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边。 （4）项目挂历人员应做好的安全管理事项和作业人员应注意的安全防范事项。 （5）各级管理人员应遵守的安全标准和安全操作规程的规定及注意事项。 （6）安全检查要求，注意及时发现和消除的安全隐患。 （7）对于出现异常征兆、事态或发生事故的应急救援措施。 （8）对于安全技术交底未尽的其它事项的要求（即应按哪些标准、规定和制度执行）。 |  | 中等 | 50%
2215 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（）。 | 项目进度计划系统是项目进度控制的依据 | 项目进度计划系统在项目实施前应建立并完善 | 项目各参与方可以编制多个不同的进度计划系统 | 项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调 | 项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成 | ACDE | 设工程项目进度计划系统是由多个相互英联的进度计划组成的系统，其建立和完善有一个过程，是逐步形成的。 根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统；由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统；由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划糸统；由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统。 在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调。 |  | 中等 | 53%
2216 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目结构分解说法，正确的有（）。 | 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构逐层分解 | 项目结构图能够反映组成该项目的所有工作任务 | 同一建设工程项目只能有一个项目结构分解方法 | 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构 | 项目结构分解考虑到项目进展的总体部署，采用统一的分解方案 | ABD | 项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以 反映组成该项目的所有工作任务，AB正确。同一个建设工程项目可有不同的项目结构分解方法，C错误。项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构，D正确，E错误。 |  | 中等 | 50%
2217 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，正确的有（）。 | 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值 | 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较 | 如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良 后果 | 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性 | 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告 | ADE | 运用动态控制原理控制施工成本的步骤如下： 1．施工成本目标的逐层分解 施工成本目标的分解指的是通过编制施工成本规划，分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解。 2．在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制 （1）按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值。 （2）定期对施工成本的计划值和实际值进行比较。 成本的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月。 施工成本的计划值和实际值的比较包括： ①工程合同价与投标价中的相应成本项的此较； ②工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较； ③施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较； ④工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较； ⑤工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。 由上可知，施工成本的计划值和实际值也是相对的，如：相对于工程合同价而言， 施工成本计划值和规划的成本值是实际值；而相对于实际施工成本实际值的比较， 施工成本规划的成本值是计划值等。成本的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，比较的成果是成本跟踪和控制报告，如编制成本控制的月、季、半年和年度报告等。 （3）通过施工成本计划值和实际值的比较，如发现进度的偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏。 3．调整施工成本目标 如有必要（即发现原定的施工成本目标不合理，或原定的施工成本目标无法实现等），则调整施工成本目标。 |  | 较难 | 35%
2218 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，应计人措施费的有（）。 | 二次搬运费 | 脚手架费 | 夜间施工增加费 | 施工机械大修理费 | 已完工工程及设备保护费 | ABCE | 选项D属于机械费。 |  | 中等 | 39%
2219 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的有（）。 | 钢材的力学性能检测 | 钢筋保护层厚度检测 | 幕墙工程硅酮结构胶相容性检测 | 水泥物理化学性能检测 | 砌体强度现场检测 | BCE | 本题考查的是施工过程的质量控制。工序施工效果控制反映工序产品的质量特征和特性指标。除选项BCE外还有地基及复合地基承载力静载检测；桩的承载能力检测；桩身完整性检测；混凝土、砂、浆砌体强度现场检测等。 |  | 中等 | 54%
2220 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有（）。 | 混凝土结构出现宽度不大于0．3 mm的裂缝 | 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8 mm | 某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 | 混凝土结构表面出现蜂窝、麻面 | 某基础的混凝土28天强度不到规定强度的30% | BC |  |  | 中等 | 54%
2221 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有（）。 | 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况 | 审查施工组织设计，监理规划等文件以及审批手续 | 检查工程建设各方的合同文件的签署情况 | 审查项目建设行政审批手续是否齐全完备 | 检查相关人员的资格证书 | ABDE | 检査工程项目参与各方的质量保证体系建立情况；审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；检查的结果记录保存。 |  | 中等 | 45%
2222 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 进行施工成本的材料费控制，主要控制的内容有（）。 | 材料用量 | 材料定额 | 材料数量标准 | 材料价格 | 材料价格指数 | AD | 材料费控制按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。 |  | 中等 | 52%
2223 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)，变更工程采用合同中工程量清单的单价或价格时，具体的方式有（）。 | 直接套用工程量清单中的单价或价格 | 依据工程量清单价格水平适当调高后使用 | 依据工程量清单换算后采用 | 依据工程量清单取其价格的一部分使用 | 依据工程量清单价格水平适当调低后使用 | ACD |  |  | 中等 | 52%
2224 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（）。 | 施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同 | 施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任 | 施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责进行施工的总体管理和协调 | 施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同 | 施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作 | BE | 施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任；施工总承包管理方可以承担部分具体工程的施工任务；在施工总承包管理模式中，业主通过招标与分包方和供货方直接签订施工合同。 |  | 较难 | 39%
2225 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（）。 | R的紧后工作有A、B | E的紧前工作只有C | D的紧后工作只有F | P没有紧前工作 | A、B的紧后工作都有D | ACDE |  |  | 较难 | 43%
2226 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于双代号网络计划的说法，正确的有（）。 | 可能没有关键线路 | 至少有一条关键线路 | 在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作 | 在网络计划执行过程中，关键线路不能转移 | 由关键节点组成线路是关键线路 | BC | 在双代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的路线。一个网络计划中可能有一条或几条关键路线，在网络计划执行工程中，关键线路不能转移。在计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 |  | 较难 | 46%
2227 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。 | 项目施工质量目标 | 项目施工质量计划 | 项目施工质量实施 | 项目施工质量记录 | 思想、组织、工作保证体系 | ABE | 施工质量保证体系包括：项目施工质量目标、项目施工质量计划、思想保证体系、组织保证体系、工作保证体系。 |  | 中等 | 49%
2228 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有（）。 | 开工条件检查 | 工序交接检查 | 材料质量检验报告检查 | 成品保护的检查 | 施工机械性能稳定性检查 | ABD | 开（开工检查）工（工序交接）逼（隐蔽工程）停（停工检查）分（分项检查）成（成品检查） 这是要抢钱的节奏啊 |  | 中等 | 37%
2229 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包费用控制特点的说法，正确的有（）。 | 投标人的投标报价依据较充分 | 不利于业主对总造价的早期控制 | 在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔 | 业主的合同管理工作量大大增加 | 合同双方的风险较低 | AC | 答案 A正常总承包投标在施工图出图后，所以投标报价的依据会充分。 正确 B 有利于早期控制。 C 自然正确 施工索赔很正常 D 合同量少 一般就总承包一个合同 E 风险看签订的是那总类型的合同而定 |  | 中等 | 38%
2230 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，承包人的义务有（）。 | 为劳务分包人提供生产、生活临时设施 | 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 编制物资需用量计划表 | 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 | 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | ACDE |  |  | 较难 | 42%
2231 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（）。 | 工期风险 | 价格风险 | 工作量风险 | 施工技术方案引发的风险 | 政治风险 | BC | 在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利；承包商承担了较大的风险，业主的风险较小，工程变更和不可预见的困难也常常引起合同双方的纠纷或者诉讼，最终导致其他费用的增加；采用固定总价合同，双方结算比较简单；承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。 固定总价合同适用于以下情况： （1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理； （2）工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确； （3）工程结构和技术简单，风险小； （4）投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。 |  | 中等 | 46%
2232 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。 | ①②③ | ②①③ | ③②① | ②③① |  | B | 编制任务分工表应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。 |  | 中等 | 62%
2233 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。 | 24 | 120 | 160 | 176 |  | C | 工工程预付款起扣点可按下式计算：T=P-M/N。程预付款起扣点为合同总价减去预付款与主材比重的商，工程预付款起扣点T=200-24/0.6=160万。 |  | 中等 | 63%
2234 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。 | 施工企业的月生产计划 | 建设工程项目施工的年度施工计划 | 施工企业的月度生产计划 | 建设工程项目施工的季度施工计划 |  | B | 项目施工的月度施工计划和施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，是实施性施工进度计划。 |  | 中等 | 68%
2235 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划，以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。 | 人工定额 | 概算定额 | 预算定额 | 施工定额 |  | D | 实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。 |  | 中等 | 57%
2236 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。 | 24．25 | 29.1 | 53.35 | 55 |  | C | 因监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元，第一月应付款25×(1-0.03)-24.25万元<25万元，不签发付款凭证；第二月应付款30×(1-0.03)+24.25=53.35万元。 |  | 较难 | 48%
2237 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目施工过程中，由于安全事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | C | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故 |  | 中等 | 53%
2238 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程质量监督机构进行第一次资历施工现场监督检查的重点是（）。 | 施工现场准备情况 | 检查施工现场计量器具 | 参加建设的各单位的质量行为 | 复核项目测量控制定位点 |  | C | 在项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。 |  | 中等 | 69%
2239 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是（）天。 | 20 | 21 | 23 | 25 |  | C | 3+4+5+7+4=23(天)。 |  | 较难 | 47%
2240 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列合同结构图表示的是（）模式。 | 施工平行发包 | 施工总承包 | 设计-建造-管理 | 联合体承包 |  | A | 该合同结构图表示建设单位与承包商之间为施工平行发包的模式。 |  | 中等 | 58%
2241 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事故频率控制目标通常在（）以内。 | 6‰ | 8‰ | 10‰ | 12‰ |  | A | 施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，应考虑以下内容：①控制和杜绝因公负伤、死亡事故发生(负伤频率在6%0以下，死亡率为零)；②一般事故频率通常在6%o以内；③无重大设备、火灾、中毒事故和扰民事件；④环境污染物控制目标；⑤能源资源节约目标；⑥及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率不应低于95%；⑦扬尘、噪声、职业危害作业点合格率100%；⑧施工现场创建安全文明工地。 |  | 中等 | 66%
2242 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。 | 真实性 | 时效性 | 关联性 | 有效性 |  | B | 28天，表示时效性。 |  | 中等 | 51%
2243 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。 | 工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位 | 由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷 | 施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 | 工程文件可采用纯蓝墨水书写 |  | C | 分包单位应将本单位形成的工程文件整理，立卷后及时移交总承包单位，故A选项错误；建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交，故B选项错误；工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，故D选项错误；施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交归档，故选择C。 |  | 中等 | 62%
2244 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程的施工网络计划如图所示(时间单位：天)，则该计划的关键线路有（）。 | ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ | ①-②-③-⑦-⑨-⑩ | ①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ | ①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ | ①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ | ABE | 在施工网络图中，关键线路没有波形线．CD错误。 |  | 较难 | 48%
2245 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）。 | 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 | 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 | 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 | 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 | 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | BE | 除分包合同条款另有约定外，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有的义务与责任，故A选项错误。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任，故选择B选项。就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，故C选项错误。按照合同规定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此产生的费用，故D选项错误。已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完成分包工程的成品保护工作，故选择E选项。 |  | 较难 | 38%
2246 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）。 | 工程概况、事故概况 | 质量事故的处理依据 | 事故调查中的有关数据、资料 | 事故处理的建议方案 | 事故处理的初步结论 | ACD | 施工调查报告的主要内容包括：工程概况；事故概况；事故发生后所采取的临时防护措施；事故调查中的有关数据、资料；事故原因分析与初步判断；事故处理的建议方案与措施；事故涉及人员与主要责任者的情况等。 |  | 中等 | 37%
2247 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 | 项目投资目标 | 设计进度目标 | 施工质量目标 | 设计成本目标 |  | C | 设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。设计方项目管理的任务包括：①与设计有关的安全管理；②设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制；③设计进度控制；④设计质量控制；⑤设计合同管理；⑥设计信息管理；⑦与设计有关的组织与协调。 |  | 中等 | 64%
2248 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 | 建设单位 | 设计单位 | 施工总承包管理企业 | 施工承包企业 |  | C | 采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 |  | 中等 | 66%
2249 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（）结合。 | 组织结构 | 工程流程 | 职能结构 | 合同结构 |  | D | 同一个建筑工程可有不同的项目结构分解方法，项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。 |  | 中等 | 67%
2250 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。 | 一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 | 一个项目中各组成部分之间的组织关系 | 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 | 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 |  | C | 对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成了项目组织结构图，或称项目管理组织结构图。项目组织结构图反映一个组织系统(如项目管理班子)中各子系统之间和各元素(如各工作部门)之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。 |  | 中等 | 63%
2251 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。 | 规费 | 利润 | 管理费 | 直接工程费 |  | A | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应采用综合单价计价。综合单价=人工费+材料费+施工机械使用费+管理费+利润。综合单价中并不包括规费。 |  | 中等 | 55%
2252 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务； ②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。 | ①②③ | ②①③ | ③②① | ②③① |  | B | 编制任务分工表应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。 |  | 中等 | 58%
2253 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）。 | 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的 | 工作流程组织的任务就是编制组织结构图 | 工作流程图可以用来描述工作流程组织 | 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 |  | C | 业主方和项目各参与方，如工程管理咨询单位、设计单位、施工单位和供货单位都有各自的工作流程组织的任务，故A选项不正确；工作流程组织的任务是定义工作流程，故B选项不正确；工作流程图用单向箭头表示工作之间的逻辑关系，故D选项不正确；工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用于描述工作流程组织，故选择C。 |  | 中等 | 64%
2254 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程费的是（）。 | 人工费 | 材料费 | 临时设施费 | 施工机械使用费 |  | C | 直接工程费是指施工过程中构成工程实体所消耗的各项费用，包括人工费、材料费和施工机械使用费。 |  | 中等 | 50%
2255 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。 | 人工费 | 施工机械使用费 | 现场管理费 | 企业管理费 |  | B | 施工机械使用费包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税。这里的人工费指机上司机和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。 |  | 中等 | 69%
2256 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（）万元。 | 1.2 | 24 | 25.2 | 26.4 |  | C | 直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%。间接费=直接费×间接费率，故间接费为315万元×8%=25.2万元。 |  | 中等 | 50%
2257 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工定额的说法，正确的是（）。 | 施工定额是以分项工程为对象编制的定额． | 施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 | 施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 | 施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 |  | B | 施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象，故A选项不正确；施工定额是施工企业为组织生产和加强管理，而在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质，故C、D选项不正确；施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成，故选择B。 |  | 中等 | 55%
2258 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。 | 周转性材料的消耗量是指材料使用量 | 周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 | 周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 | 周转性材料的消耗与周转使用次数无关 |  | B | 周转性材料指在施工过程中多次使用、周转的工具性材料。周转材料消耗量应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。 |  | 中等 | 68%
2259 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m3。 | 47 | 51 | 56 | 70 |  | B | B,机械净工作生产率=施工机械台班产量定额*机械利用率/工作延续时间=476*0.85/8=51（m3） |  | 较难 | 47%
2260 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。 | 施工预算 | 施工图预算 | 投标报价 | 项目经理的责任成本 |  | A | 施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据，也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。 |  | 中等 | 64%
2261 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。 | 施工准备工作计划 | 施工总平面图 | 施工总进度计划 | 主要技术经济指标 |  | C | 施工组织总设计内容是以整个建设工程项目为对象，是对整个建设工程项目施工的战略部署，是指挥全局性施工的技术和经济纲要。施工组织总设计内容如下： 一、建设项目的工程概况； 二、施工部署及核心工程的施工方案； 三、全场性施工准备工作计划； 四、施工总进度计划； 五、各项资源需求量计划； 六、全场性施工总平面图设计； 七、主要技术经济指标。 |  | 中等 | 57%
2262 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。 | 确定目标控制的计划值 | 定期比较目标计划值与实际值 | 分析比较结果，采取纠偏措施 | 收集目标的实际完成值 |  | D | 在项目实施过程中，对项目目标进行动态跟踪和控制：①收集项目目标的实际值；②定期进行项目目标的计划值和实际值的比较；③分析比较结果，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。 |  | 中等 | 57%
2263 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。 | 设计图纸的质量 | 采购的建筑材料的质量 | 签订施工合同时决策质量 | 编制监理规划的质量 |  | B | 用动态控制原理控制施工质量，质量目标不仅是各分部分项的施工质量，还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。 |  | 中等 | 67%
2264 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（）。 | 自行决定是否分包及选择分包企业 | 编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位 | 指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工程项目的生产要素 | 代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力 |  | C | 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围行使以下管理权：①组织项目管理班子；②以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；③指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；④选择施工作业队伍；⑤进行合理经济分配；⑥企业法定代表人授予的其他管理权力。 |  | 中等 | 57%
2265 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。 | 企业董事长 | 企业法定代表人 | 企业总经理 | 方管生产经营的副部经理 |  | B | 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 56%
2266 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）。 | 确定风险因素 | 分析风险发生的概率 | 分析风险损失量 | 提出风险预警 |  | A | 风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括：①收集与施工风险有关的信息；②确定风险因素；③编制施工风险识别报告。 |  | 中等 | 57%
2267 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。 | 监理员 | 专业监理工程师 | 总监理工程师代表 | 总监理工程师 |  | B | 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 |  | 中等 | 50%
2268 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应 当（）。 | 责令施工企业整改 | 向施工企业项目经理报告 | 向建设单位驻工地代表报告 | 向建设行政主管部门报告 |  | A | 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，有权责令施工企业立即整改；发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师．下达局部暂停施工指令，或者采取其他应急措施。 |  | 中等 | 51%
2269 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）。 | 进行进度计划系统结构分析 | 进行项目结构分析 | 编制各级进度计划 | 确定工作编码 |  | B | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：①调查研究和收集资料；②进行项目结构分析；③进行进度计划系统的结构分析，④确定项目的工作编码；⑤编制各层的进度计划；⑥协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；⑧若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 57%
2270 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业进度控制的任务是依据（），按照施工进度的要求控制施工进度。 | 建设项目总进度目标 | 施工总进度计划 | 建安工程工期定额 | 施工承包合同 |  | D | 施工方进度控制的任务是依据施工承包合同，按照施工进度的要求控制施工工作进度，只是施工方履行合同的义务。 |  | 简单 | 79%
2271 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。 | 施工总进度方案 | 施工总进度规划 | 施工总进度计划 | 施工总进度目标 |  | C | 整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划。 |  | 中等 | 67%
2272 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 设计单位 |  | A | 根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻空探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。 |  | 中等 | 51%
2273 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。 | 施工企业的旬生产计划 | 建设工程项目施工的月度施工计划 | 施工企业的月度生产计划 | 建设工程项目施工的季度施工计划 |  | B | 项目施工的月度施工计划和施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，是实施性施工进度计划。 |  | 中等 | 58%
2274 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于横道图特点的说法，正确的是（）。 | 横道图无法表达工作间的逻辑关系 | 可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 | 只能用手工方式对横道图计划进行调整 | 横道图计划适用于大的进度计划系统 |  | C | 横道图计划表中的进度线与时间坐标相对立，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。横道图进度计划法也存在一些问题，如：①工序之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；②适用于手工编制计划；③没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；④计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；⑤难以适应大的进度计划系统。 |  | 中等 | 60%
2275 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本计划的编制基础是（）。 | 施工成本考核 | 施工成本预测 | 施工成本核算 | 目标成本确定 |  | B | 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 |  | 中等 | 52%
2276 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（）。 | 预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 | 预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 | 预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 | 可能的工程变更和对变更的控制措施 |  | A | 施工成本计划是根据施工项目的具体情况指定的施工成本控制方案，既包括预定的具体成本控制目标，又包括实现控制目标的措施和规划，是施工成本控制的指导文件。 |  | 中等 | 58%
2277 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。 | 施工成本计划值与实际值 | 施工成本计划值与投标报价 | 成本实际值与投票报价 | 实际工程款支付与合同价 |  | A | 施工成本控制的步骤如下：①比较；②分析；③预测；④纠偏；⑤检查。其中比较是指按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支。 |  | 中等 | 54%
2278 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。 | 比较法 | 构成比率法 | 因素分析法 | 动态比率法 |  | C | 因素分析法，又称连环置换法，这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 |  | 中等 | 69%
2279 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。 | 24.25 | 29.1 | 53.35 | 55 |  | C | 因监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元，第一月应付款25×(1-0.03)-24.25万元<25万元，不签发付款凭证；第二月应付款30×(1-0.03)+24.25=53.35万元。 |  | 较难 | 35%
2280 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（）计算。 | 台班折旧费 | 台班折旧费+设备进出现场的分摊费 | 台班使用费 | 同类型设备的租金 |  | A | 承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 |  | 中等 | 58%
2281 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。 | 质量体系文件 | 质量手册 | 程序文件 | 质量计划 |  | A | GB/T19000-2000质量管理体系标准明确要求，企业应有完整、科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理和质量保证的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、质量体系认证，进行质量改进的重要依据。 |  | 中等 | 51%
2282 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。 | 项目经理 | 公司技术负责人 | 公司总工程师 | 项目技术负责人 |  | D | 项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。 |  | 中等 | 67%
2283 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工项目竣工验收应由（）组织。 | 监理单位 | 施工企业 | 建设单位 | 质量监督机构 |  | C | 竣工验收由建设单位组织，验收组由建设、勘查、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成。 |  | 简单 | 70%
2284 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目施工过程中，由于安全事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大质量事故 | 特别重大事故 |  | C | 按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿 元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损 失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一 般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 59%
2285 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。 | 加固处理 | 修补处理 | 不作处理 | 返工处理 |  | C | 施工质量事故处理的基本方法；①修补处理；②加固处理主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理；③返工处理，当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理；④限期使用，当工程质量缺陷按修补方法处理后，无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而且无法返工处理的情况下，不得已时可作出诸如结构卸荷或减荷，以及限制使用的决定；⑤不作处理，不影响结构安全、生产工艺和使用要求的；后道工序可以弥补的质量缺陷，法定检测单位鉴定合格的；出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的；⑥报废处理。 |  | 中等 | 54%
2286 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责。 | 建设单位 | 施工企业 | 监理单位 | 设计单位 |  | A | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后签发相关质量监督文件。 |  | 简单 | 69%
2287 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是（）。 | 施工现场准备情况 | 检查施工现场计量器具 | 参加建设的各单位的质量行为 | 复核项目测量控制定位点 |  | C | 在项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。 |  | 中等 | 68%
2288 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）。 | 建设单位安全管理的投入是否到位 | 施工企业安全管理和安全技术是否到位 | 监理单位对安全管理的重视程度 | 政府部门对项目施工安全监管是否到位 |  | B | 施工安全管理的工作目标，主要是避免或减少一般安全事故和轻伤事故，杜绝重大、特大安全事故和伤亡事故的发生，最大限度地确保施工中劳动者的人身和财产安全。能否达到这一施工安全管理的工作目标，关键是需要安全管理和安全技术来保证。 |  | 中等 | 63%
2289 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。 | 最早完成时间的最小值 | 最早完成时间的最大值 | 最迟完成时间的最小值 | 最迟完成时间的最大值 |  | B | 最早开始时间等于所有紧前工作最早完成时间的最大值。 |  | 中等 | 68%
2290 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。 | 3 | 5 | 8 | 10 |  | D | 总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。该工作影响总工期3天，总时差为7天，所以该工作实际进度比计划进度拖延7+3=10天。 |  | 较难 | 40%
2291 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点。 | 一次性 | 流动性 | 单件性 | 预约性 |  | B | 相对于工程的固定性特点，施工生产则表现出流动性的特点，表现为各种生产要素既在同一工程上的流动，往往同时又在不同工程项目之间的流动。 |  | 中等 | 62%
2292 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。 | 施工企业的质量管理制度 | 施工现场的安全防护设施 | 施工现场的交通运输和道路条件 | 不可抗力对施工质量的影响 |  | A | 施工质量管理环境因素主要指施工单位质量保证体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。 |  | 中等 | 54%
2293 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指（）。 | 计划 | 实施 | 检查 | 处理 |  | C | 施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，通过计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action)的步骤展开控制。 |  | 简单 | 69%
2294 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。 | 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 | 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 | 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 | 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 |  | D | 采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位，或者由多个单位组成的联合体或合作体，签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。故A、B选项正确。对施工总承包单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行。故C选项正确。一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果总承包管理方通过投标(在平等条件下竞争)，获得一部分施工任务，也可参加施工。 |  | 中等 | 52%
2295 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（）负责。 | 地质勘察单位 | 发包人 | 承包人 | 监理人 |  | B | 发包人应将其持存的现场地质勘探资料，水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后做出的解释和推断负责。 |  | 中等 | 51%
2296 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。 | 供货方发货截记的日期 | 采购方收货截记的日期 | 合同约定的提货日期 | 承运单位签发的日期 |  | B | 交货日期的确定可以按照下列方式：①供货方负责送货的，以采购方收货截止的日期为准；②采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；③凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时的承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。 |  | 中等 | 59%
2297 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）。 | 安全生产责任制度 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产值班制度 | 安全生产检查制度 |  | D | 施工安全的制度保证体系中，日常管理制度包括：①安全生产检查制度；②安全生产验收制度；③安全生产交接班制度；④安全隐患处理和安全整改工作的备案制度；⑤异常情况、事故征兆、突然事态报告、处置和备案管理制度；⑥安全生产事故报告、处置、分析和备案制度；⑦安全生产信息资料收集和归档管理制度。 |  | 中等 | 53%
2298 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。 | 国务院技术监督管理部门 | 国务院建设行政主管部门 | 国务院劳动和社会保障部门 | 国务院安全生产监督管理部门 |  | B | 国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施统一监督管理。 |  | 简单 | 71%
2299 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | D | 按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 简单 | 75%
2300 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（）万元的罚款。 | 10～30 | 30～50 | 50～100 | 100～500 |  | D | 施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以(100～500)万元的罚款。 |  | 较难 | 48%
2301 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。 | 施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池 | 施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m | 一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工 | 在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青 |  | C | 施工现场的临时食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。故A选项错误。施工现场外围设置的围挡不得低于1.8m，以便避免或减少污染物向外扩散。故B选项错误。在城区、郊区城镇和居民稠密区、风景旅游区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工的工程，严禁使用敞口锅熬制沥青，故D选项错误。一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工，故选择C。 |  | 中等 | 52%
2302 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场清洗混凝土搅拌车产生的污水，应（）。 | 有组织地直接排入市政污水管网 | 经一次沉淀后排入市政排水管网 | 分散直接排入市政污水管网 | 经二次沉淀后排入市政排水管网 |  | D | 搅拌机前台、混凝土输送泵、运输车辆清洗处应设置沉淀池，废水未经沉淀处理不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后方可排入市政污水管网或回收用于洒水降尘。 |  | 中等 | 62%
2303 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。而在实际结算时，原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。 | 签订的合同总价 | 合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和 | 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 双方重新协商确定的单价和工程量 |  | B | 使用单价合同，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 |  | 中等 | 59%
2304 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）。 | 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 | 报酬总额随工程成本的加大而增加 | 由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 | 通常在非代理型CM模式的合同中采用 |  | A | 根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、技术要求、工作性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人工、材料、机械台班等直接成本则实报实销，故B选项错误。成本加固定酬金的方式虽然不能鼓励承包商降低成本，但为了尽快得到酬金，承包商会尽力缩短工期，故C选项错误。在非代理型CM模式的合同中采用最大成本加费用合同，故D选项错误。在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，宜采用成本加固定费用合同，故选择A选项。 |  | 中等 | 67%
2305 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任，并承担由此造成损失的单位是（）。 | 设计单位 | 建设单位 | 施工总承包企业 | 监理单位 |  | C | 对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任，并承担由此造成损失的单位是施工总承包企业。 |  | 中等 | 66%
2306 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）进行计算。 | 目前市场上同工种人工的日工资单价 | 承包商提出的计日工单价 | 列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价 | 列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价 |  | C | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定：发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单的计日工计价子目及其单价进行计算。 |  | 中等 | 54%
2307 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。 | 真实性 | 时效性 | 关联性 | 有效性 |  | D | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有有效性。 |  | 中等 | 50%
2308 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。 | 索赔意向通知 | 中间索赔依据 | 中间索赔报告 | 索赔声明 |  | C | 如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人应按工程师要求的合理间隔，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后28天内提交一份最终索赔报告。 |  | 中等 | 53%
2309 | 单项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 | 施工企业施工员 | 专业监理工程师 | 项目专业技术负责人 | 建设单位参加验收的人员 |  | B | 项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字盖章。 |  | 中等 | 67%
2310 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。 | 管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 | 不同的管理职能可由不同的职能部门承担 | 项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表 | 管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 | 管理职能分工表只反映项目经理和项目技术负责人的工作任务 | BCD | 管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项目工作任务的项目管理职能分工。管理职能分工也可用于企业管理。不同的管理职能由不同的职能部门担当。 |  | 中等 | 46%
2311 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有（）。 | 工程排污费 | 危险作业意外伤害保险 | 社会保险费 | 环境保护费 | 材料二次搬运费 | ABC | 间接费包括规费和企业管理费，规费包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险。企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。环境保护费和材料二次搬运费属于直接费中的措施费。 |  | 中等 | 51%
2312 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 采用，《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。 | 垂直运输费 | 安全文明施工费 | 分部分项工程费 | 规费 | 税金 | BDE | 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用；规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 41%
2313 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。 | 材料供应不及时造成的停工时间 | 施工组织混乱造成的停工时间 | 由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间 | 工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 | 工人违背劳动纪律损失的时间 | CD | 工人在工作班内消耗的工作时间，按期消耗的性质，基本可以分为两大类：必需消耗的时间和损失的时间。必需消耗的时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间；损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。多余工作不应计人定额时间中；偶然工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响；停工时间按其性质可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间，前一种在拟定定额时不应该计算，后一种情况，定额中应给予合理的考虑；违背劳动纪律造成的工作时间损失在定额中是不能考虑的。 |  | 中等 | 52%
2314 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。 | 确定项目管理班子的任务和职能分工 | 分析钢结构吊装作业的成本目标 | 修订钢结构吊装施工合同条款 | 提出多个钢结构吊装方案 | 改变吊装用的施工机械 | DE | 施工过程中降低成本的技术措施，包括进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备方案。结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本。先进的施工技术的应用，新材料的运用，新开发机械设备的使用等。 |  | 中等 | 42%
2315 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（）。 | 通道口 | 工地出人口 | 楼梯口 | 电梯井口 | 预留洞口 | ACDE | “四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。 |  | 简单 | 60%
2316 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有（）。 | 策划 | 持续改进 | 实施与运行 | 检查纠正措施 | 管理评审 | ACDE | 《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001)由“方针、策划、实施与运行、检查和纠偏措施、管理评审”五大要素构成。 |  | 中等 | 44%
2317 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）。 | A分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 | B未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 | C分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 | D完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 | E工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | ABE | 除分包合同条款另有约定外，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有的义务与责任，故A选项错误。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任，故选择B选项。就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，故C选项错误。按照合同规定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此产生的费用，故D选项错误。已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完成分包工程的成品保护工作，故选择E选项。 |  | 较难 | 37%
2318 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）。 | 施工人员 | 施工技术 | 施工方法 | 施工机械 | 信息处理技术 | BCD | 施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括施工技术、施工方法和施工机械。 |  | 中等 | 42%
2319 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中，“4M”是指（）。 | 人 | 机械 | 方法 | 环境 | 材料 | ABCE | 施工质量的影响因素主要有人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)及环境(Environment)等五大方面，即4M1E。 |  | 简单 | 55%
2320 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工安全制度保证体系的制度中，属于岗位管理类的有（）。 | 安全生产组织制度 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产验收制度 | 安全生产值班制度 | 劳动保护用品的购入、发放与管理制度 | ABD | 施工安全的制度保证体系是为贯彻执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。制度保证体系的制度项目岗位管理组成如下表所示。C项属于日常管理类：E项属于投入和资源管理类。 序号 类别 制度名称 1 安全生产组织制度（即组织保证体系的人员设置构成） 2 安全生产责任制度 3 安全生产教育培训制度 4 安全生产岗位认证制度 5 安全生产值班制度 6 特种作业人员管理制度 7 外协单位和外协人员安全管理制度 8 专、兼职安全管理人员安全管理制度 9 安全生产奖惩制度 |  | 中等 | 38%
2321 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有（）。 | 法律手段 | 技术手段 | 经济手段 | 协调手段 | 行政手段 | ACE | 府对建设工程安全生产监督管理有多种形式，可以事前监督，也可以事后监督；可以运用行政手段监督，也可以运用法律、经济手段监督。在我国现阶段的市场经济发展中，政府监督管理主要还是要适应市场经济的需要，运用法律和经济手段、通过事前、事后监督来实现。 |  | 中等 | 43%
2322 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，在合同约定的期限内，承包人应提交给监理人的工程质量保证措施文件有（）。 | 工程质量报表 | 质量检查机构的组织和岗位责任 | 质检人员的组成 | 工程质量保证金 | 质量检查程序和实施细则 | BCE | 承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 |  | 中等 | 41%
2323 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同》（GF－2003－0214），在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有（）。 | 向劳务分包人提供相应的工程资料 | 向劳务分包人支付劳动报酬 | 为劳务分包人从事危险作业的职工输意外伤害保险 | 向劳务分包人要提供生产、生活临时设施 | 交付具备劳务作业开工条件的施工场地 | ADE | 承包人完成劳务分包人施工前期的工作包括: ①向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；②满足劳务作业所需的能源供应.通讯施工道路畅通；③向劳务分包人提供相应的工程资料;④向劳务分包人提供生产、生活临时设施。 |  | 中等 | 38%
2324 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 成本加酬金合同觉的形式有 | 成本加固定费用合同 | 成本加固定比例费用合同 | 成本加奖金合同 | 最大成本加费用合同 | 最小成本加固定费用合同 | ABCD | 成本加酬金合同又称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。成本加酬金合同有许多种形式，主要有：①成本加固定费用合同；②成本加固定比例费用合同；③成本加奖金合同；④最大成本加费用合同。 |  | 中等 | 50%
2325 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。 | 管理职能分工表 | 组织结构图 | 工作任务分工表 | 工作流程图 |  | A | 管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 |  | 中等 | 57%
2326 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。 | 业主 | 设计方 | 施工总承包方 | 项目监理方 |  | C | 施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 |  | 中等 | 62%
2327 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（）。 | 项目结构图 | 组织结构 | 合同结构图 | 工作流程图 |  | A | 项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。 |  | 简单 | 78%
2328 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 线性组织结构模式的特点之一是（）。 | 组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 | 组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源 | 能促进组织内管理专业化分工 | 组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导 |  | D | 在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 |  | 简单 | 71%
2329 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。 | 工作任务分工表反映组织系统的动态关系 | 一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 | 工作任务分工表中的具体任务不能改变 | 工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 |  | D | 每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。A项，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系；B项，业主方和项目各参与方都有各自的项目管理的任务，各方都应该编制各自的项目管理任务分工表；C项，在工作任务分工表中应明确程序工作任务由哪个工作部门（或个人）负责、由哪些工作部门（或个人）配合或参与，无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。 |  | 中等 | 59%
2330 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 项目管理的核心任务是项目的（）。 | 组织协调 | 目标控制 | 合同管理 | 风险管理 |  | B | 项目管理的核心任务是项目目标控制，按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象 |  | 简单 | 76%
2331 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。 | 项目结构图 | 工作流程图 | 工作任务分工表 | 组织结构图 |  | B | 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。 |  | 中等 | 54%
2332 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。 | 主要技术经济指标 | 编制施工总进度计划 | 编制资源需求量计划 | 施工总平面图设计 |  | B | 施工组织设计的编制通常采用的程序包括：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 69%
2333 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（）。 | 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 | 目标出现偏离时采取纠偏措施 | 进行目标的实际值与计划值的比较 | 分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因 |  | A | 项目目标动态控制过程，为避免目标偏离的发生，应重视事前的主动控制。即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的措施。 |  | 中等 | 57%
2334 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 运用动态控制原理控制施工进，质量目标除各分部分项工程的施工外，还包括（）。 | 建筑材料和有关设备的质量 | 设计文件的质量 | 施工环境的质量 | 建设单位的决策质量 |  | A | 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不公是各分部分项的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。在施工活动展前，首先应对质量目标进行分解，也即对上述组成工程质量的各元素的质量目标作出明确的定义，它就是质量的计划值。在施工过程中则应收集上述组成工程的各元素质量的实际值，并定期地对施工质量的计划值和实际值进行跟踪和控制。 |  | 中等 | 53%
2335 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 对建设工程项目管理而言，风险是指可以出现的影响项目目标实现的（）。 | 不确定因素 | 错误决策 | 不合理指令 | 设计变更 |  | A | 风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的项目目标实现的不确定因素。 |  | 简单 | 71%
2336 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件（如地勘未探明的软弱层）而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于（）。 | 经济与管理风险 | 组织风险 | 工程环境风险在 | 技术风险 |  | C | 工程环境风险包括：①自然灾害；②岩土地质条件和水文地质条件；③气象条件；④引起火灾和爆炸的因素等。 |  | 中等 | 58%
2337 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（）。 | 投保建筑工程一切险 | 设置警示牌 | 进行专题安全教育 | 设置边坡护壁 |  | A | 常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。防范土方开挖过程中塌方风险属于难以控制的风险。 |  | 中等 | 58%
2338 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是（）。 | 无条件维护业主的权益 | 无条件维护承包方的权益 | 在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益 | 在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益 |  | D | 工程监理机构受业主的委托进行下程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。 |  | 中等 | 57%
2339 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 对于需要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前（）小时，书面通知项目监理机构。 | 12 | 24 | 36 | 48 |  | B | 施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 |  | 中等 | 63%
2340 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）施工中所用建筑材料的一般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程（）。 | 材料费 | 经费 | 措施费 | 企业管理费 |  | D | 【注意】2014新版教材中将“检验试验费”归到了“企业管理费”里面，所以，按新教材，此题答案为D。 但是，在旧教材里面，题目里提到的“检验试验费”属于“材料费”，所以，老师的讲解按旧教材则是正确的。按旧教材，解析如下： 材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用、包括： ①材料原价（或借应价格）； ②材料运杂费； ③运输损耗费； ④采购及保管费； ⑤检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和药品等费用。 请各位按新教材说法记忆！ |  | 中等 | 50%
2341 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为保障安全施工搭设的防护网的费用应计入建筑安装工程（）。 | 直接工程费 | 措施费 | 经费 | 企业管理费 |  | B | 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土模板及支架费；⑨脚手架费；⑩已完工程及设备保护费；⑾施工排水、降水费。 |  | 中等 | 52%
2342 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工（）。 | 直接工程费中的人工费 | 措施费 | 企业管理费中的劳动保险费 | 社会保障费 |  | A | 人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工作开支的各项费用，主要包括：①基本工资；②工资性补贴；③生产工人辅助工资；④职工福利费；⑤生产工人劳动保护费。 |  | 中等 | 65%
2343 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中使用的钢盘混凝土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程（）。 | 直接工程费中的人工费 | 措施费 | 经费 | 企业管理费 |  | B | 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土模板及支架费，是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的去、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用；⑨脚手架费；⑩已完工程及设备保护费；⑾施工排水、降水费。 |  | 中等 | 65%
2344 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（）。 | 劳动保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 养老保险费 |  | A | 企业管理费的指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括①管理人员工资；②差旅交通费；③固定资产使用费；④工具用具使用费；⑤劳动保险费；⑥工会经费；职工教育经费；⑦职工教育经费；⑧财产保险费；⑨财务费；⑩税金；⑾其他，包括技术转术让费、技术开发费、业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。BCD三项应计入规费。 |  | 中等 | 57%
2345 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某土方工程直接工程费为1000万元，直接费为基础计算建筑安装工程费：相关费用和费率如下：措施费100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该土方工程的含税总造价为（）万元。 | 1194.39 | 1251.26 | 1302.97 | 1313.82 |  | D | 计算过程如下： 序号 费用项目 计算方法 1 直接工程费 1000 2 措施费 100 3 小计（直接费） （1）+（2）-1000+100-1100 4 间接费 （3）×10%-1100×10%-110 5 利润 [（3）+（4）-60.5] ×5%-[1100+110] ×5% 6 合计（不含税造价） （3）+ （4）+（5）-1100+110+60.5-1270.5 7 含税造价 （6） ×（1+3.41%）-1270.5×（1+3.4%）-1313.82 |  | 较难 | 43%
2346 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是（）。 | 概算指标 | 概算定额 | 预算定额 | 施工定额 |  | D | 施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。 |  | 中等 | 56%
2347 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人工时间定额为（）。 | 0.22工日/ m3 | 0.22工日 | 1.76/ m3 | 4.56工日/ m3 |  | B | 时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间。基本工作时间，辅助工作时间。不可避免的中断时间及工作必需的休息时间。时间定额与产量定额之间的关系是：时间定额-1/产量定额，则时间定额-1/产量定额-1/4.56-0.22工日。 |  | 中等 | 57%
2348 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工机械合班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及（）。 | 施工本身造成的停工时间 | 非施工本身造成的停工时间 | 低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | D | 施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所改天的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间，不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示，即一台机械工作一个作业班时间。 |  | 中等 | 65%
2349 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种（）成本计划。 | 竞争性 | 参考性 | 实施性 | 战略性 |  | C | 实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工取自成本计划，它是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任的目标为出发点，企业的施工通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。 |  | 中等 | 59%
2350 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 以工程承包合同、施工组织设计、要素市场价格等为依据编制，对实现降低施工成本任务具有直接指导作用的文件是（）。 | 施工成本分析报告 | 施工成本计划 | 施工成本核算资料 | 施工成本预测报告 |  | B | 施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节，是降低施工成本任务的指导性文件，编制施工成本计划，需要广泛收集相关资料并进行整理，以作为施工成本计划编制的依据。在此基础上，根据有关设计文件、承包合同、施工组织设计、施工成本资料等，按照施工项目应投入的生产要素，结合各种因素的变化和拟采取的各种措施，估算施工项目生产费用支出的总水平，进而提出施工项目的成本计划控制指标，确定目标总成本。 |  | 中等 | 62%
2351 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（）的顺序依次进行分解。 | 单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 | 单项工程-分部工程-单位工程-分项工程 | 单位工程-单项工程-分部工程-分项工程 | 单位工程-单项工程-分项工程-分部工程 |  | A | 大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工作包括多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分项工程所构成。因此，首先要把项目总施工基本到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程。 |  | 中等 | 56%
2352 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过（）反映的。 | 工程变更文件 | 进度报告 | 施工组织设计 | 分包合同 |  | B | 进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等重要信息，进度报告还有助于管理者及时发现工程实施中存在的问题，并在事态还未重大损失之前采取有效措施心理避免损失。 |  | 中等 | 66%
2353 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制的正确工作步骤是（）。 | 预测-比较-分析-检查-纠偏 | 预测-分析-比较-检查-纠偏 | 检查-比较-分析-预测-纠偏 | 比较-分析-预测-纠偏-检查 |  | D | 在确定了施工成本计划之后，必须定期地进行施工成本计划值与实际值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生念头的原因，采取适当的纠偏措施，以确保施工成本控制目标的实现。步骤是：①比较；②分析；③预测；④纠偏；⑤检查。 |  | 中等 | 51%
2354 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为580元/ m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/ m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。 -34.8 -6 6 34.8 | -34.8 | -6 | 6 | 34.8 |  | B | 计算过程如下：已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）； 已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）；费用偏差（CV）=已完成工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=176-180=-6万 |  | 较难 | 41%
2355 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设备的（）计算。 | 台班费 | 台班折旧费 | 台班费与进出场费用 | 市场租赁价格 |  | B | 施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停土的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调 出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧计算，而不能按台班费计算。因台班包括了设备使用费。 |  | 中等 | 59%
2356 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是（）项目的任务。 | 业主 | 总承包方 | 设计方 | 监理方 |  | A | 题目利用建设项目总承包的理解来误导，项目总进度目标属于业主方，项目进度属于总承包方。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目目标进行控制。建 设工程项目总目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）。 |  | 中等 | 65%
2357 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是（）。 | 施工条件和资源利用的可行性是编制项目试工进度计划的重要依据 | 编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴 | 项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排 | 项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场计划 |  | D | 施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划；①施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴；②建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴，它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和发行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度。 |  | 中等 | 59%
2358 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 控制性施工进度计划的内容不包括（）。 | 对承包合同的进度目标进行分析论证 | 确定施工的总体部署 | 划分各作业班组进度控制的责任 | 确定控制节点的进度目标 |  | C | 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再认证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。 |  | 中等 | 59%
2359 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于（）。 | 控制性 | 指导性 | 实施性 | 竞争性 |  | C | 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排：实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。 |  | 中等 | 60%
2360 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是（）。 | 工序（工作）之间的逻辑关系表达清楚 | 适用于手工编制进度计划 | 可以适应大的进度计划系统 | 能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差 |  | B | 横道图进度计划法表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。其缺点包括：①工序（工作）之间的逻辑关系可以高法表达，但不易表达清楚；②适用于手工编制计划；③没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；④计划调整只能用手工方式时行，其工作时较大；⑤难以适应大的进度计划系统。 |  | 中等 | 54%
2361 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。 | 心定影响其紧后工作的最早开始 | 必定变为关键工作 | 必定导致其后工作的完成时间推迟 | 心定影响工程总工期 |  | A | 工作的自由时差（FFi-j）是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作必然影响其紧后工作的最早开始时间。 |  | 中等 | 55%
2362 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工方编制施工进度计划的依据之一是（）。 | 施工劳动力需求计划 | 施工物资需要计划 | 施工任务委托合同 | 项目监理规划 |  | C | 本题考核的是施工方编制施工进度计划的依据。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。 |  | 中等 | 64%
2363 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据GB/T19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过（）等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。 | 质量规划、质量控制、质量检查和质量改进 | 质量策划、质量控制、质量保证和质量改进 | 质量策划、质量检查、质量监督和质量审核 | 质量规划、质量检查、质量审核和质量改进 |  | B | 我国GB/T19000-2000质量管理体系标准关于质量的定义是：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。与质量有关的活动，通常包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量控制、质量合格证和质量改进行等。所以，质量管理就是确定和建立质量方针，质量目标及职责，并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段来实施全部质量管理职能的所有活动。 |  | 中等 | 63%
2364 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 项目施工方编制施工质量计划的依据是项目质量目标和（）。 | 施工企业的质量手册 | 施工质量成本计划 | 项目施工质量控制方法 | 项目施工质量记录 |  | A | 项目质量保证体系应有可行的质量计划。质量计划应参照企业的质量手册和项目目标来编制。工程项目质量计划可以按内容分为施工质量工作计划和施工质量成本计划。 |  | 中等 | 53%
2365 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是（）。 | 程序文件 | 质量计划 | 质量记录 | 质量方针 |  | A | 程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实先是工作而建立的各式管理标准，规章制度，是企业和职能为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。程序文件一般至少应包括文件控制程序。质量记录管理程序，不合格品控制程序，审核程序，预防措施控制程序，纠正措施控制序等。 |  | 中等 | 56%
2366 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（）。 | 目测法 | 实测法 | 现货试验法 | 无损检测法 |  | B | 实测法是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许念头值进行对照，以此判断质量是否符合要求。其手段可概括为"靠、量、吊、套"四个字。其中量是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸。轴线、标高、湿度、温度等的偏差。例如，大理石板拼缝尺寸与超差数量，摊铺沥青拌合料的温度，混凝土坍落度的检测等。 |  | 中等 | 66%
2367 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是（）。 | 检验批 | 工序 | 分部工程 | 分项工程 |  | A | 为了便于控制、检查、评定和监督每个工序和工种的工作质量，就要把整个工程逐级划分为单位工程，分部工程、分项工程和检验批，并分级进行编号，据此来进行质量控制和检查验收。最小的工程施工质量验收单位是检验批。 |  | 简单 | 79%
2368 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目竣工质量验收时，如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，正确的做法是（）。 | 协商提出解决方法，待意见一致后作出验收结论 | 协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工程竣工验收 | 由建设单位作出验收结论 | 由监理单位作出验收结论 |  | B | 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收，必要时可提请建设行政主管部门或质量监督站调解。 |  | 中等 | 64%
2369 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工过程中，由于某种材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（）原因引发的。 | 技术 | 社会 | 管理 | 经济 |  | C | 管理原因引发质量事故指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量体系不完善；检验制度不严密；质量控制不严格；质量管理措施落实不力；检测仪器设备管理不善而失准；进料检验不严等原因引起的质量问题。 |  | 中等 | 51%
2370 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是（）。 | 加固处理 | 修补处理 | 返工处理 | 不作处理 |  | B | 当工程某些部分的质量虽未达到规定的规范，标准或设计的要求，存在一定的缺陷但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用或外观的要求，可采取修补处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部分经修补处理后，不会影响其使用及外观。 |  | 中等 | 53%
2371 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，分布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是（）。 | 工程质量控制资料的完成情况 | 特殊工种作业人员的操作质量 | 分部分项工程实体的施工质量 | 参与工程建设的各方主体的质量行为 |  | D | 在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体质量行为。 |  | 中等 | 50%
2372 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 项目经理部应根据 工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是（）。 | 专职安全员 | 总工程师 | 技术负责人 | 项目经理 |  | D | 项目经理是施工现场第一线机构，应根据工程特点和规模，设置以项目经理为第一责任人的安全领导小组，其成员由项目经理、技术负责人、专职安全员、工长和工种班组长组成。 |  | 简单 | 77%
2373 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全管理目标策划中，施工现场应实现各类人员的安全教育，并要求特种作业人员物证上岗率和操作人员三级安全教育率分别达到（）。 | 95%，95% | 95%，100% | 100%，95% | 100%，100% |  | D | 施工安全管理目标策划中的工作目标包括：①施工现场实现全员安全教育，要求特种作业人员持证上岗达到100，操作人员三级安全教育率100%；②按期开展安全检查活动，隐患整改达到"五定"要求，即定整改责任人，定整改验收人；③必须把好安全生产的"七关"要求，即：教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查；④认真开展重大安全活动和施工项目的日常安全活动；⑤安全生产达标合格率100%，优良率80%以上。 |  | 中等 | 64%
2374 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（）标志。 | 指令 | 禁止 | 警告 | 提示 |  | A | 设置施下现场安全“五标志”，即：指令标志（佩戴安全帽、系安全带等），禁止标志（禁止通告、严禁抛物等），警告标志（当心落物、小心坠落等），电力安全标志（禁止合闸、当心有电等）和提示标志（安全通道、火警、盗警、急救中心电话等）。 |  | 简单 | 70%
2375 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场的职业健康安全与环境管理的实施，须根据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调整，这是由项目的（）特点导致的。 | 流行性 | 复杂性 | 单件性 | 长期性 |  | C | 项目的单件性，使施工作业形式多样化，工程施工受产品形式、结构类型、地理环境，地区经济条件等影响较大。从而使施工现场播撒职业健康安全与环境管理的实施不能照搬硬套，必须根据项目形式、结构类型、地理环境，地区经济不同而进行变动调整。 |  | 中等 | 50%
2376 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于职业健康安全体系作用的说法，错误的是（）。 | 可以促使我国职业健康安全管理标准与国际接轨 | 实施职业安全会对企业产生直接和间接的经济效益 | 可以促使企业管理水平的全责提高 | 有助于提高全民的安全意识 |  | C | C项，职业健康安全体系能使组织的事业健康安全管理由被动强制行为转变主动自愿行为，从而促进企业职业健康安全管理水平的提高。 |  | 中等 | 63%
2377 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致6人死亡，52人重伤，直接经济损失118万元，根据安全事故主造成的后果，该事故属于（）。 | 一般事故 | 重大事故 | 较大事故 | 特别重大事故 |  | B | 根据中华人民共和国国力院令繁枝493号《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）大彻大悟的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大事故。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同，）或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3个以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。 |  | 中等 | 61%
2378 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（）小时内向事故发生地有关部门报告。 | 1 | 5 | 12 | 24 |  | A | 生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故人员应用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。 |  | 简单 | 77%
2379 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用承包模式是（）。 | 施工总承包模式 | 施工平行承发包模式 | 施工总承包管理模式 | EPC承包模式 |  | B | 施工平行承发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同，其合同结构图如所示。 |  | 中等 | 59%
2380 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由（）负责。 | 监理工程师 | 业主 | 施工总承包单位 | 施工总承包管理单位 |  | D | 由施工总承包单位负责对所有分包单位的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作。这是施工总承包管理模式的基本出发点。因此选择D。业主采取施工总承包管理这种承包方式，就是为了便于管理，所以组织协调等管理工作是由施工总承包管理单位来负责完成的。 |  | 中等 | 51%
2381 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 承包人按照监理人批准的计划组织施工，但由于进度计划身存在缺陷造成工期延误，则责任应由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 分包人 |  | B | 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。监理人的不免除承包人的责任。 |  | 中等 | 54%
2382 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同》（GF-2003-0213），下列说法正确的是（）。 | 发包人向分包人提供具备施工条件施工场地 | 分包人可直接致函发包人或工程师 | 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令 | 分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系。 |  | C | 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。监理人的批准确认不免除承包人的责任。 |  | 中等 | 52%
2383 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该瓣质量标准约定应按（）执行。 | 相应的企业标准 | 设计要求 | 颁布的国家标准 | 分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准 |  | B | 标的物质量要求应该符合国家或者行业现行有关质量标准和设计要求，应该符合以产品采用标准、说明、实物样品等方式表明的质量状况。约定质量标准的一般原则包括：①按颁布的国家标准执行；②没有国家标准而有部颁标准执行；③没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行；没有国家标准或虽有上述标准但方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 |  | 中等 | 65%
2384 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工承包合同单价合同，在签订合同时双方根据估算的或工程量约定了一个合同总价。在实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。 | 签订的合同总价 | 合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和 | 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 双方重新协商确定的单价和工程量 |  | B | 当发包工程的内容和工程量一时沿不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付工程款。 |  | 中等 | 67%
2385 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和价格风险的是（）。 | 单价合同 | 固定总价合同 | 变动总价合同 | 成本回本合同 |  | B | 采用固定总价合同时，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变量或者由于设计尝试不够所造成的误差等。 |  | 中等 | 57%
2386 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》中的通途合同条款，没有（）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。 | 发包人 | 设计人 | 监理人 | 政府建设主管部门 |  | C | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可迫使同约定的变更程序向承包人作为变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 |  | 中等 | 58%
2387 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定（）。 | 不属于发包人的合同责任或风险责任 | 不属于承包人的行为责任或风险责任 | 属于承包人可预见的不利外界条件 | 属于分包人的风险 |  | B | 索赔的成立，应该同时具备三个前提条件：①与合同对照，事件已必需敢承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 |  | 中等 | 68%
2388 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（）。 | 在合同工程接收证书颁发前 | 在合同工作接收证书颁发后 | 在竣工付款证书接收前 | 在缺陷责任期终止证书颁发后 |  | B | 根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：①承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工作接收证书颁发前所发生的任何索赔；②承包人按合同最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发后的索赔。提出索赔自接受最终结清证书时终止。 |  | 中等 | 68%
2389 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 信息管理手册的主要内容，不包括（）。 | 绘制信息处理流程图 | 确定信息管理的任务 | 信息处理平台的建立与运行维护 | 确定工程档案管理制度 |  | C | 信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等，其主要内容包括：①确定信息管理的任务（信息管理任务目录）； ②确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；③确定信息的分类；④确定信息的编码体系和编码；⑤绘制信息输入输出模型；⑥绘制各项信息管理工作的工作流程图；⑦绘制信息处理的流程图；⑧确定信息处理的工作平台及明确其使用规定；⑨确定各种报表和报告的格式，以及报告周期；⑩确定项目进展的月度报告、年度报告和工程总报告的内容及编制原则和方法；⑾确定工程档案管理制度；⑿确定信息管理的保密制度，以及与信息管理有关的制度。 |  | 中等 | 64%
2390 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于施工文件立卷的说法，正确的是（）。 | 竣工验收文件按单位工程、专业组卷 | 卷内备考表排列在卷内文件的首页之前 | 保管期限为永久的工程档案，其保存期限等于该工程的使用寿命 | 同一案卷内有不同密级的文件，应以低密级为本卷密级 |  | A | B项，卷内备考表排列在卷文件的尾页之后；C项，永久是指工程档案需永久保存，长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命；D项，同一案卷内有不同密级的文件，应发高密级为本卷密级。 |  | 中等 | 60%
2391 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是（）。 | 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关技术规范、标准和规程 | 归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章 | 竣工图可以利用施工图改绘 | 工程文件使用碳素墨水书写 |  | B | B项，归档的文件应为原件。 |  | 中等 | 69%
2392 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是（）。 | 工程所在地的水文地质条件 | 施工管理人员的经验和能力 | 事故的防范措施和计划 | 工程施工方案的可靠性 |  | D | 施工技术风险包括：①工程设计文件；②工程施工方案；③工程物资；④工程机械等。A项，工程所在地的水文地质条件是工程环境风险；B项，施工管理人员的经验和能力是组织风险；C项，事故的防范措施和计划是经济与风险。 |  | 中等 | 69%
2393 | 单项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 承包单位对施工合同实施进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因，合同实施的责任及（）。 | 不同项目合同偏差的对比 | 合同实施的趋势 | 偏差的跟踪情况 | 业主对合同偏差的态度 |  | B | 通过合同跟踪，可能会发现合同实施中存在着偏差，即工程实施实际情况偏离了工程划和工程目标，应该及时分析原因，措施，纠正偏差，避免损失。合同实施偏差分析的内容包括：①产生偏差的原因分析，通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施的偏差，而且可以探索引起差异的原因；②合同实施偏差的责任分析，即分析产生合同偏差的原因是由谁引起的，应该由谁承担责任。责任分析必须以及不同为依据，按合同规定落实双方的责任；③合同实施趋势分析，针对合同实施偏差情况，可以不同的措施，应分析在不同措施下合同执行的结果与趋势。 |  | 中等 | 67%
2394 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500－2008)，分部分项工程综合单价包括了相应的（）。 | 管理费 | 利润 | 税金 | 措施费 | 规费 | AB | 综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。 |  | 中等 | 44%
2395 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用（）等到指标表示。 | 一次使用量 | 摊销量 | 周转使用次数 | 最终回收量 | 理论净用量 | AB | 定额中周转材料消耗量指标的表示应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时报一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量供施工企业成本核算或投标报价使用。 |  | 中等 | 49%
2396 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于施工成本控制的说法，正确的有（）。 | 施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程 | 施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 | 施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 | 进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料 | 合同文件和成本计划是成本控制的目标 | ACDE | B项，施工成本分析是在施工成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。 |  | 较难 | 40%
2397 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。 | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 成本分析的对象为已完成分部分项工程 | 须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 | 要进行估算成本与目标成本的比较 | 要进行预算成本、目标成本和实际成本的 "三算"对比，分别计算实际偏差和目标偏差 | ABE | C项，由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。但是，对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析。而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。因为通过主要分部分项工程成本的系统分析，可以基本上了解项目形成的全过程，为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供一份宝贵的参考资料；D项，分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的"三算"对比，分别计算实际念头和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。 |  | 较难 | 36%
2398 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）等进度计划。 | 施工总进度纲要 | 不同深度的施工进度计划 | 不同功能的施工进度计划 | 不同计划周期的施工进度计划 | 不同项目参与方的施工进度计划 | BCDE | 由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主主和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。如：①由多个相互关联的不同计划尝试的进度计划组成的计划系统；②由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统；③由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统；④由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统。 |  | 中等 | 46%
2399 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工方进度控制的措施主要包括（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 法律措施 | 行政措施 | ABC | 施工方进度控制的措施主要包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。 |  | 中等 | 50%
2400 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列机械设备，属于施工机械设备的有（）。 | 辅助配套的电视、泵机 | 测量仪器 | 计量器具 | 空调设备 | 操作工具 | BCE | 机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工器具。其中施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工机械设备是保证施工质量的重要措施。AD两项属于工程设备。 |  | 中等 | 49%
2401 | 单项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为（）。 | 0.2工日/m3 | 0.8工日/m3 | 0.2工日/100 m3 | 0.8工日/100 m3 |  | D |  |  | 中等 | 57%
2402 | 单项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1000 m3，按规定该基础工程的混凝土每（）m3取样不得少于一次。 | 100 | 200 | 300 | 400 |  | B | 管理课本147页，答案应该是B。当一次连续浇筑超过1000立方米时，同配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次 |  | 中等 | 63%
2403 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本分析的基本方法有（）。 | 比较法 | 因素分析法 | 平衡法 | 差额分析法 | 比率法 | ABDE |  |  | 中等 | 49%
2404 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(二) 为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理，某市地铁一号线项目划分为建、车辆段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统，甲公司承接了其中的土建施工任务。在项目结构分析阶段，甲公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图等文件。根据项目的施工风险识别报告，甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做法。项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理决策，选用了一种新型施工机械替换原有施工机械。 根据背景(二)，回答下列问题。 下列影响该地铁项目目标实现的因素中，决定性的因素是（）。 | 奖金 | 方法 | 组织 | 工具 |  | C |  |  | 中等 | 56%
2405 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 对地铁项目各子系统的划分，是施工管理组织设计工作中的（）。 | 质量责任划分 | 工作流程定义 | 项目结构分解 | 施工范围界定 |  | C |  |  | 中等 | 61%
2406 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 反映组成该项目所有子系统的是（）。 | 项目结构图 | 组织结构图 | 合同结构图 | 工作流程图 |  | A |  |  | 中等 | 60%
2407 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 甲公司向保险公司投保的做法，是风险响应策略中的（）。 | 风险规避 | 风险自留 | 风险分散 | 风险转移 |  | D |  |  | 中等 | 51%
2408 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。 | 组织措施 | 管理措施 | 经济措施 | 技术措施 |  | D |  |  | 中等 | 67%
2409 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(三) 某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工程量30万立方米，单价35 元/立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工程量超过估计工程量20%时，超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本，施工项目经理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编制科学的施工作业计划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本开支，作好成本分析。 工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施工项目经理部及时报送了有关索赔及结算资料。 根据背景(三)，回答下列问题。 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，大型土石方开挖机械进出场费用属于（）。 | 建筑安装工程机械使用费 | 建筑安装工程机械措施费 | 施工企业管理费 | 工程建设其他费用 |  | B |  |  | 中等 | 58%
2410 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目经理部编制作业计划时，最便利的定额依据是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A |  |  | 中等 | 65%
2411 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指（）的阶段。 | 从施工投标开始直至竣工验收 | 从项目立项开始直至竣工验收 | 从项目开工开始直至保修期满 | 从基础施工开始到主体施工结束 |  | A |  |  | 中等 | 54%
2412 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属于（）。 | 基本工作时间 | 准备结束工作时间 | 不可避免的中断时间 | 辅助工作时间 |  | B |  |  | 中等 | 62%
2413 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于 （）。 | 投标报价成本 | 施工任务单中填列的工程量与单价 | 项目经理部编制的施工预算 | 设计单位编制的设计概算 |  | C | 成本分析资料来源：预算成本--投标报价成本 目标成本--施工预算 实际成本--施工任务单的实际工程量、实耗人工、实耗材料 |  | 中等 | 69%
2414 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是（）。 | 预算费用法 | 总费用法 | 修正的总费用法 | 实际费用法 |  | D |  |  | 中等 | 58%
2415 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（）万元。 | 1 200 | 1 350 | 1 380 | 1 400 |  | C |  |  | 中等 | 69%
2416 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(五) 某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作： (1)分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件； (2)编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统； (3)明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。根据背景(五)，回答下列问题。 建设工程项目的总进度目标是在项目的（）阶段确定的。 | 决策 | 设计前准备 | 设计 | 施工 |  | A |  |  | 中等 | 53%
2417 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应（）。 | 确定项目的总进度目标 | 分析和论证目标实现的可能性 | 明确进度控制的目的和任务 | 编制项目总进度计划 |  | B |  |  | 中等 | 69%
2418 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证的工作有：①确定项目的工作编码；②调查研究和收集资料； ③进行项目结构分析；④进行进度计划系统的结构分析。其工作步骤为（）。 | ①—②．③一④ | ②—①—④—③ | ①—④—②—③ | ②一③—④—① |  | D |  |  | 中等 | 66%
2419 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（）。 | 明确进度控制的措施 | 分析影响施工进度目标实现的主要因素 | 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 | 编制各层(各级)进度计划 |  | C |  |  | 中等 | 66%
2420 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是（）。 | 编制进度控制的工作流程 | 选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工作的进度 | 分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量 | 选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分析并考虑其对进度的影响 |  | A |  |  | 中等 | 67%
2421 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(七) 某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。 根据背景(七)。回答下列问题。 运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品（）和技术说明书。 | 出厂证 | 三包证 | 检验证 | 合格证 |  | D |  |  | 简单 | 78%
2422 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是（）。 | 施工管理 | 材料质量 | 施工工艺 | 施工方法 |  | B |  |  | 中等 | 50%
2423 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 对进口钢筋的长度和直径进行测量检查属于（）检验。 | 书面 | 外观 | 理化 | 无损 |  | B |  |  | 中等 | 50%
2424 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 对进口钢材的检验程度应该是（）。 | 免检 | 抽检 | 全检 | 复检 |  | C |  |  | 中等 | 61%
2425 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 施工测量控制方案应经过（）批准后实施。 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 施工企业负责人 | 监理企业负责人 |  | B |  |  | 中等 | 53%
2426 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(八) 某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。 事件l：由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验，导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。 事件2：由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景(八)。回答下列问题。 在施工过程中，施工测量复核结果应报送（）复验确认后才能进行后续相关工序的施工。 | 项目经理 | 监理工程师 | 业主技术负责人 | 项目技术负责人 |  | B |  |  | 中等 | 51%
2427 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交底方案，并经（）批准后实施。 | 项目经理 | 监理单位技术负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目技术负责人 |  | D |  |  | 中等 | 68%
2428 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在钢结构工程施工作业前，应由项目技术负责人向承担施工的负责人进行（）技术交底。 | 书面 | 示范性 | 例行性 | 口头 |  | A |  |  | 中等 | 55%
2429 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 钢结构吊装机械的使用应贯彻（）的使用管理制度。 | 定时、定机、定人 | 定机、定人、定岗位职责 | 定人、定岗、定工作顺序 | 定时、定人、定工作顺序 |  | B |  |  | 中等 | 59%
2430 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 从事故等级看，事件l属于（）质量事故。 | 一般 | 严重 | 重大 | 特别重大 |  | B |  |  | 中等 | 62%
2431 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 从事故责任来看，事件1属于（）责任事故。 | 指导 | 操作 | 组织 | 技术 |  | B | 正确，属于操作责任事故。施工负责人未按质量标准进行控制盒检验只是管理责任。 |  | 中等 | 61%
2432 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 为了保证以后的施工不再发生类似事故，施工单位应严格实行“三检“制度，即（）。 | 施工自检、监理复检、政府监督 | 自检、互检、交接检 | 预检、过程检、完工检 | 书面检验、实验检验、试验检验 |  | B |  |  | 中等 | 69%
2433 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(九) 某工业厂房建设项目，甲公司是施工总承包单位，乙公司是厂房钢结构安装劳务分包单位。在使用履带式吊车吊装该厂房吊车梁作业中，有一名安装工人高空附落，当场身亡，事故调查时发现下列情况。 (1)事故发生前已经按施工方案采取了安全措施，其中包括在吊车梁两端的柱子上设置安全操作平台，柱子之间没有钢丝安全绳等。 (2)事故发生经过是：该吊车梁吊装就位后，发现吊具脱勾装置失灵，该工人离开操作平台走到吊车梁上去摘勾，此时吊车司机误操作，突然起勾，导致吊车梁翻动，使该工人坠落。 (3)该工人是乙公司职工，按规定接受过上岗安全技术教育，但未办理意外伤害保险，当天的安全技术交底记录上没有他的签名，坠落时身上佩带安全带，挂勾绳整齐地缠绕腰间。 根据背景(九)。回答下列问题。 每天工作前，应对工人进行安全技术交底的责任人是（）。 | 班组长 | 工长 | 乙公司项目负责人 | 甲公司项目部技术人员 |  | A |  |  | 中等 | 65%
2434 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 我国相关安全生产法规定，必须为设备安装工人办理意外伤害保险并支付保险费的责任人是（）。 | 项目建设单位 | 甲公司 | 乙公司 | 当地劳动部门 |  | C |  |  | 中等 | 64%
2435 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 企业主管部门和劳动部门接到该事故的报告后，应立即按系统逐级上报至（）。 | 企业负责人和企业所在地劳动部门、公安部门 | 县、市企业主管部门和劳动部门 | 省、自治区、直辖市企业主管部门和劳动部门 | 国务院有关主管部门、劳动部门 |  | A |  |  | 中等 | 64%
2436 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 事故调查组认为该名死亡职工在事故中有不安全行为，这是指（）。 | 未办理意外伤害保险 | 离开安全操作平台，到吊车梁上去摘勾 | 未在当天的安全技术交底记录上签字 | 没有将安全带挂勾可靠地挂在安全绳上 |  | B |  |  | 中等 | 61%
2437 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十) 某大型工程位于某市市郊，周围道路属一般路段，施工临时住宿、食堂均设置在现场围墙内。在开工前，施工单位制订了施工安全技术措施，并向有关人员进行了技术交底。由于工期较紧，施工单位向有关部门申请夜间施工，并承诺保证文明施工。 根据背景(十)。回答下列问题。 根据施工安全技术交底制度，负责组织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底的是（）。 | 建设单位技术负责人 | 监理单位技术负责人 | 总承包单位的安全部门负责人 | 总承包单位的工程师 |  | D |  |  | 中等 | 58%
2438 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工现场管理规定》，该工程现场围挡设置高度不宜低于（）米。 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 |  | D |  |  | 中等 | 59%
2439 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 该工程的临时食堂，用餐人数在（）人以上，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管内。 | 50 | 30 | 90 | 100 |  | D |  |  | 中等 | 55%
2440 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工现场噪声污染国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB l2523---90)的规定，做夜间混凝土搅拌机噪声限值为（）dB(A)o | 50 | 55 | 65 | 75 |  | B |  |  | 中等 | 67%
2441 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十一) 某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--99—0201)签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验收证书，6月1日到建设行政主管部门办理了有关备案手续。 根据背景(十一)，回答下列问题。 该项目的施工承发包模式属于（）。 | 平行发包 | 施工总承包 | 施工总分包 | 施工总承包管理 |  | A | 根据《建设工程施工合同》(gf—1999—0201)中第17．1条规定，“工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 |  | 中等 | 57%
2442 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 该工程的实际竣工日期为（）。 | 4月1日 | 5月20日 | 5月25日 | 6月1日 |  | A |  |  | 中等 | 50%
2443 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在施工过程中，因甲承包商自身的原因导致了进度拖延，甲承包商按监理工程师的要求提出并实施了加快进度的赶工措施，则（）。 | 甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责 | 甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但是监理工程师对赶工措施的效果负责 | 甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师不对赶工措施的效果负责 | 业主承担赶工措施所追加的合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责 |  | C |  |  | 中等 | 59%
2444 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是（）。 | 监理工程师 | 业主 | 甲承包商 | 丙劳务分包人 |  | B |  |  | 中等 | 68%
2445 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 业主供应的材料、设备使用前，负责检验或试验的人和承担检验或试验费用的人分别是 （）。 | 业产和材料供应商 | 业主和甲承包商 | 监理工程师和业主 | 甲承包商和业主 |  | D |  |  | 中等 | 55%
2446 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 在隐蔽工程施工过程中，承包人完成自检后，应在隐蔽前（）小时以书面形式通知监理工程师验收。 | 12 | 24 | 36 | 48 |  | D |  |  | 中等 | 56%
2447 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十二) 甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)签订了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。 事件1：2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常进行，检验结果不合格。 事件2：5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。 在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景(十二)，回答下列问题。 对于事件1，影响施工正常进行造成的损失由（）承担。 | 甲承包商 | 监理工程师 | 业主 | 监理工程师或业主 |  | A |  |  | 中等 | 69%
2448 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是（）。 | 业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延 | 业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延 | 甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延 | 监理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延 |  | B |  |  | 中等 | 58%
2449 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 劳务分包工作全部完成后，乙劳务分包公司应在甲承包商认可后（）天内，向甲承包商递交完整的结算资料，申请办理最终结算。 | 7 | 14 | 21 | 28 |  | B |  |  | 中等 | 60%
2450 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（）。 | 实际工程量和实际单价 | 合同工程量和合同单价 | 实际工程量和合同单价 | 合同工程量和实际单价 |  | C | 单价合同的特点是单价优先，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。 |  | 中等 | 60%
2451 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 与总价合同计价方式相比较，单价合同的特点是（）。 | 业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 | 评标时易于迅速确定最低报价的投标人 | 在施工进度上能极大地调动承包人的积极性 | 作业的协调工作量大，对投资控制不利 |  | D |  |  | 中等 | 58%
2452 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | “调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的（）措施。 | 技术 | 组织 | 经济 | 合同 |  | B |  |  | 中等 | 55%
2453 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十三) 某高层办公楼工程项目，由甲公前进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，在进行施工文件立卷时，将绝密、机密、秘密三种不同密级的文件列入同一案卷(保密卷)。 根据背景(十三)，回答下列问题。 小张的主要工作职责应该是（）。 | 收集、整理、管理本项目范围内的所有信息 | 将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位 | 收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案，立卷后及时间向建设单位移交 | 收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方城建档案部门移交 |  | C |  |  | 中等 | 65%
2454 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 分包单位提出挖孔灌注桩工程使用的钢筋要进行材料代换，其工程洽商应（）。 | 由该分包单位向设计单位提出 | 由该分包单位向监理单位提出 | 通过监理单位审查后办 | 通过总承包单位审查后办理 |  | D |  |  | 中等 | 53%
2455 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接，《交接检查记录》中的“见证单位”应为（）。 | 政府质监部门 | 建设单位 | 监理单位 | 总承包单位 |  | D |  |  | 中等 | 66%
2456 | 单项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 本工程施工文件的密级应（）。 | 定为绝密 | 定为机密 | 定为秘密 | 按其篇幅最大的文件的密级决定 |  | A |  |  | 中等 | 57%
2457 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十四) 某工业建筑工程项目，按产品类别分为3个子系统，计划投产时间各不相同；每个子系统均由原料、制造、成品等车间组成，能源介质、总图运输、生活办公等公共辅助设施则为各子系统共用；整个项目由一个施工企业承担施工总承包，有若干个分包单位参与施工；总承包项目部设立了综合信息管理组，负责施工方信息管理工作。 根据背景(十四)。回答以下列问题。 综合信息管理组的主要主要务是负责本施工项目实施过程中的信息管理，其内容包括（）。 | 建立基于互联网的企业管理信息系统 | 实现建设项目管理信息化 | 收集、整理本项目范围内的有关信息，含汇总、整理各分包人的相关信息 | 适应施工项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据 | 提高施工管理水平 | BCDE |  |  | 中等 | 47%
2458 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有（）。 | 考虑项目的组成 | 考虑施工总体部署 | 考虑总、分包关系和合同结构 | 有利于工程交工验收 | 有利于项目目标控制 | ABCE |  |  | 中等 | 38%
2459 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 该总承包单位的项目管理工作涉及项目的（）阶段。 | 可行性研究 | 设计 | 动用前准备 | 保修 | 运营 | BC |  |  | 中等 | 37%
2460 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 综合信息管理组要对收集到的相关信息进行归类整理，属于施工记录信息的内容包括（）。 | 施工日志 | 施工进度计划表 | 施工质量检查记录 | 工程进度款支付记录 | 材料设备进场记录 | ACE |  |  | 中等 | 44%
2461 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 项目竣工验收信息主要包括（）。 | 施工项目质量合格证书 | 单位工程交工质量核定表 | 施工成本分析表 | 施工技术资料移交表 | 主要材料消耗统计表 | ABD |  |  | 中等 | 46%
2462 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 【材料】背景(十五) 某建设工程采用工程量清单计价方式计价，根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206)和《建设工程工程时清单计价规范》(GB 50500--2003)组价。施工招标过程中，投标人在研究招标文件后认为，招标范围内的一个主要分部分项工程采用了新工艺，无现成可以参考的成本和报价，需要单独测算其综合单价。根据背景(十五)，回答下列问题。 建设工程工程量清单的主要作用有（）。 | 为投标竞争提供一个平等的基础 | 为控制施工图设计提供依据 | 为施工招投标计价提供依据 | 为工程进度款支付提供依据 | 为工程索赔提供依据 | ACDE |  |  | 中等 | 51%
2463 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 投标人测算采用新工艺的分部分项工程综合单价时，正确的做法有（）。 | 新工艺试验鉴定费用计人建筑安装工程材料费 | 人工、材料、施工机械消耗量应根据企业定额或者参照地方或行业定额确定 | 人工、材料、施工机械台班单价应通过市场调查和询价确定 | 综合单价中应包括建筑安装工程营业税 | 新工艺施工可能的风险费应计入综合单价 | CE | A明显不对，新工艺试验鉴定费用不能计人建筑安装工程材料费。 |  | 较难 | 41%
2464 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 可以作为建筑安装工程利润计算基数的有（）。 | 直接工程费 | 直接费和间接费之和 | 人工费和机械费之和 | 人工费和材料费之和 | 人工费 | BCE |  |  | 中等 | 51%
2465 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 分部分项工程材料费的构成包括（）等。 | 材料原价或供应价格 | 材料运杂费 | 不可避免的运输损耗费 | 周转材料摊销费 | 材料采购及保管费 | ABCE |  |  | 中等 | 39%
2466 | 多项选择题 | 2008年《建设工程施工管理》真题 | 投标人填列有关清单计价表时，不能自主报价，只能根据业主提供的资料填列的费用项目有（）。 | 施工项目费 | 人工费 | 建设项目预留金 | 指定分包工程费 | 总承包服务费 | CD |  |  | 中等 | 40%
2467 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 项目的目标控制是项目管理的（）任务。 | 关键 | 核心 | 基本 | 主要 |  | B | 由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。故选B。 |  | 简单 | 78%
2468 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（）年。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | D | 建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年，即从国发[2003]5号文印发之日起至2008年2月27日止。故选D。 |  | 简单 | 71%
2469 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（）。 | 项目总监理工程师 | 项目总工程师 | 施工方项目经理 | 设计方项目经理 |  | C | 施工方项目经理对施工承担全面管理的责任：工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。故选C。 |  | 简单 | 76%
2470 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是（）。 | 可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配 | 可以通过招标来获取特定的人员 | 必须在组织内部安排人员 | 可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 |  | C | 项目管理班子的人员可通过外部招聘方式获得，也可以对项目承担组织内的成员进行重新分配。选择合适的获取人员的政策、方法、技术和工具，以便于在适当的时候获得项目所需的高素质的并且能互相合作的人员。有时可以通过招标、签订服务合同等方式，来获取特定的人员，承担项目的一部分或大部分工作。故选C。 |  | 中等 | 57%
2471 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目管理中的费用目标对施工方而言是（）。 | 投资目标 | 成本目标 | 概算目标 | 预算目标 |  | B | 建设工程项目管理的概念中，“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。故选B。 |  | 简单 | 77%
2472 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（）类型。 | 工程环境风险 | 技术风险 | 经济与管理风险 | 组织风险 |  | D | 建设工程项目的组织风险有：①承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力；②施工机械操作人员的知识、经验和能力；③损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。故选D。 |  | 中等 | 59%
2473 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（）。 | 法律责任 | 违约责任 | 赔偿责任 | 连带责任 |  | C | 工程监理单位依法承担赔偿责任的情形：①未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；③施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；④未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。故选C。 |  | 中等 | 60%
2474 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）。 | 施工单位搭设的临时设施费 | 危险作业意外伤害保险费 | 生产工人劳动保护费 | 已完工程和设备保护费 |  | B | 建筑安装工程间接费包括规费和企业管理费。规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费)，包括的内容有：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。故选B。 |  | 中等 | 69%
2475 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为600万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50%，利润率为10%，则该分项工程的不含税造价为（）。 | 819万元 | 809万元 | 960万元 | 1050万元 |  | C | 以人工费为计算基数，该分项工程的不含税造价为600+600×50%+600×10%=960万元。故选C。 |  | 中等 | 60%
2476 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本核算的基本环节中，不包括（）。 | 衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价 | 计算出施工费用的实际发生额 | 计算出该施工项目的总成本和单位成本 | 按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配 |  | A | 施工成本核算包括两个基本环节：①按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额；②根据成本核算对象采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。故选A。 |  | 中等 | 67%
2477 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知中，我国现行建筑安装工程费用项目组成分别为（）。 | 直接费+间接费+计划利润+税金 | 直接工程费+措施费+规费+企业管理费 | 直接费+间接费+利润+税金 | 直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费 |  | C | 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成，故选C。 |  | 中等 | 60%
2478 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。 | 会计核算主要是成本核算 | 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 | 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 | 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点 |  | B | 会计核算主要是价值核算。由于会计记录具有连续性、系统性、综合性等特点，所以会计核算是施工成本分析重要依据。统计核算通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势。故选B。 |  | 较难 | 36%
2479 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 某土方工程，工程量清单的工程量为1100m^3，合同约定的综合单价为16元/m^3，且实际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为15元/m^3，经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m^3，则该土方工程的价款为（）。 | 1.76万元 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.65万元 |  | B | (1100-1000)÷1100×100%<10%，则该土方工程的价款为1000×16=1.6万元，故选B。 |  | 中等 | 55%
2480 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（）。 | 分段结算的工程，可按月预支工程款 | 按月结算的工程，不需进行竣工结算 | 按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付 | 只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算 |  | A | 建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式：①按月结算即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。②竣工后一次结算即建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在1个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的。可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。③分段结算即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。故选A。 |  | 中等 | 66%
2481 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m^3，乙项180元/m^3，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m^3、500m^3，则该月工程师应签证的工程款为（）。 | 23万元 | 21.85万元 | 0万元 | 25万元 |  | C | 该月工程师应签证的工程款为(200×700+180×500)×(1-5%)=21.85万元<25 万元，即应付工程款小于合同约定的工程师签发月度付款凭证的最低金额，故第一个月不予签发付款凭证，放选C。 |  | 较难 | 36%
2482 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 分部分项工程量清单的项目编码由（）位组成。 | 12 | 11 | 10 | 9 |  | A | 分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，1～9位应按附录的规定设置，10～12位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。故选A。 |  | 简单 | 74%
2483 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在进行措施项目计价时，投标人（）。 | 不得对措施项目清单做任何调整 | 对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 | 可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 | 可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿 |  | C | 在进行措施项目计价时，投标人可以根据施工组织设计采取的措施增加项目。故选C。 |  | 中等 | 64%
2484 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m^3，则其产量定额为（）。 | 0.51m^3/工日 | 1.54m^3/工日 | 1.95m^3/工日 | 4.62m^3/工日 |  | B | 则其产量定额=1/时间定额=1/0.65≈1.54m3/1日，故选B。 |  | 中等 | 68%
2485 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 对一个项目的管理组织进行分解，并用图的形式表示就形成（）。 | 项目结构图 | 项目管理结构图 | 工作流程图 | 项目组织结构图 |  | D | 对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目组织结构图，或称项目管理组织结构图，故选D。 |  | 中等 | 53%
2486 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差t_f时，网络计划总工期将（）。 | 拖延△ | 拖延△+t_f | 拖延△-t_f | 拖延t_f-△ |  | C | 网络计划总工期将拖延△-t_f；，超出部分将会影响到总工期。故选C。 |  | 较难 | 39%
2487 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 根据（），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。 | 项目管理的组织模式 | 项目目标控制的动态控制原理 | 组织与目标的关系 | 网络计划技术的要求 |  | C | 根据组织与目标的关系，为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系，故选C。 |  | 中等 | 53%
2488 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 设计方进度控制的任务是依据（）对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。 | 可行性研究报告 | 设计标准和规范 | 设计任务委托合同 | 设计总进度纲要 |  | C | 设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。故选C。 |  | 中等 | 61%
2489 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 子项目施工进度计划属于（）的组成部分。 | 企业年度生产计划 | 项目施工月度计划 | 工程项目施工进度计划 | 单体工程施工进度计划 |  | C | 建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度，如：①整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划；②子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；③项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。故选C。 |  | 中等 | 68%
2490 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作：①确定项目工作编码；②进行项目结构分析；③调查研究和收集资料；④进行进度计划系统的结构分析；⑤……其工作步骤为（）。 | ③→①→④→② | ③→②→④→① | ①→③→②→④ | ①→②→③→④ |  | B | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤为：①调查研究和收集资料；②进行项目结构分析；③进行进度计划系统的结构分析；④确定项目的工作编码；⑤编制各层(各级)进度计划；⑥协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标。则设法调整；⑧若经过多次调整。进度目标无法实现，则报告项目决策者。故选B。 |  | 中等 | 56%
2491 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | pdca循环中，检查阶段的主要任务是（）。 | 明确并制定实现目标的行动方案 | 展开施工作业技术活动 | 对计划实施过程进行各种检查 | 对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正 |  | C | 在pdca循环中，检查阶段的主要任务是对计划实施过程进行各种检查，故选C。 |  | 中等 | 69%
2492 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在（）编写的。 | 工程施工阶段 | 工程投标阶段 | 工程设计阶段 | 施工准备阶段 |  | B | 施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，它是在工程投标阶段编写的，故选B。 |  | 中等 | 55%
2493 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照（）进行的分类。 | 检验方式 | 检验对象 | 检验方法 | 检验内容 |  | A | 施工质量检验按照检验方式，可以分为自检、互检、专检和交接检验，故选A。 |  | 简单 | 72%
2494 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为（）。 | 投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 | 工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 | 投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 | 投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格 |  | D | 在正确合理的工程设计的前提下，投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格是建设工程质量不合格，故选D。 |  | 中等 | 66%
2495 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为（）。 | 合格或不合格 | 优、良或不合格 | 优、良、合格或不合格 | 优良或不合格 |  | A | 一般建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为合格或不合格，故选A。 |  | 简单 | 71%
2496 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经（）签署意见。 | 监理工程师 | 业主技术负责人 | 施工企业技术负责人 | 总监理工程师 |  | D | 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。 |  | 中等 | 60%
2497 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在施工期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部坍塌事件属于（）。 | 在建工程施工质量事故 | 操作责任事故 | 指导责任事故 | 竣工工程施工质量事故 |  | A | 题中发生在建工程的整体或局部坍塌事件属于在建工程施工质量事故，故选A。 |  | 中等 | 61%
2498 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 以下关于质量控制的说法正确的是（）。 | 指对工作效果进行评价和改进的一系列工作 | 在建造行业指对工作活动的监控 | 质量控制与质量管理是同一的 | 要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的 |  | D | 对质量控制而言，要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的，故选D。 |  | 中等 | 63%
2499 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程质量监督的职能（）。 | 包括监督工程参与主体各方的质量行为，但不包括检查工程实体的施工质量 | 包括检查工程实体的施工质量，但不包括监督工程参与主体各方的质量行为 | 既不包括监督工程参与主体各方的质量行为，又不包括检查工程实体的施工质量 | 既包括监督工程参与主体各方的质量行为，又包括检查工程实体的施工质量 |  | D | 政府对建设工程质量监督的职能包括两大方面：①监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定；②监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。故选D |  | 中等 | 63%
2500 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这体现了（）的原则。 | 以顾客为关注对象 | 以顾客为关注焦点 | 以组织为关注对象 | 以组织为关注焦点 |  | B | 以顾客为关注焦点的原则：组织依存于其顾客。因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。任何组织均提供产品满足顾客的需求，如果没有顾客，组织将无法生存，顾客是每个组织存在的基础。故选B。 |  | 中等 | 50%
2501 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是（）。 | 企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 | 企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请 | 认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请 | 当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 |  | C | 复评是指认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请，故选C。 |  | 中等 | 59%
2502 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有（）。 | 正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员 | 员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 | 承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 | 业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员 |  | B | 职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员包括：员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员。故选B。 |  | 中等 | 64%
2503 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑：（）。 | 立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护 | 决策、论证、报批、实施、检查、评比等 | 开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判 | 施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地 |  | A | 建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护等阶段考虑，故选A。 |  | 中等 | 64%
2504 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 安全生产是指（）。 | 在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态 | 对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动 | 分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的工作 | 杜绝重特大人身伤亡事故，确保生产顺利进行的激励机制 |  | A | “安全生产”是指在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险的状态。故选A。 |  | 简单 | 69%
2505 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括（）。 | 措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 | 计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 | 计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 | 措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 |  | A | 安全生产必须把好“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关，故选A。 |  | 中等 | 65%
2506 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全保证计划外，还必须制定（）的安全技术措施。 | 单位工程或分部分项工程 | 单项工程或单位工程 | 单位工程或分部工程 | 分部工程或分项工程 |  | A | 对结构复杂，施工难度大，专业性强的项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定单位工程或分部分项工程的安全施工措施。故选A。 |  | 中等 | 69%
2507 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 坍塌事故中包括（）。 | 基坑边缘落入坑内 | 基坑边坡滑坡 | 基坑支护结构位移 | 基坑被水淹没 |  | B | 坍塌是指施工基坑(槽)坍塌、边坡坍塌、基础桩壁坍塌、模板支撑系统失稳坍塌及施工现场临时建筑(包括施工围墙)倒塌等。故选B。 |  | 中等 | 64%
2508 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列说法中错误的是（）。 | 企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度 | 安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核 | 事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理 | 在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任 |  | C | 事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报生产部或其他职能部门。故选C。 |  | 中等 | 66%
2509 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（） | 上下班打卡和现场作息时间的有关规定 | 奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度、绩效考核制度 | 个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度 | 总监理工程师和工程师代表负责制 |  | C | 各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度、持证上岗制度、奖惩制度、竞赛制度和各项专业管理制度等。故选C。 |  | 中等 | 63%
2510 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 热处理是固体废物的一种处理方式，下列哪项固体废物处理方式不属于热处理方法（）。 | 焚烧 | 热解 | 熔烧 | 脱水干燥 |  | D | 热处理是固体废物的一种处理方式，热处理有焚烧、热解、熔烧、压缩等方法。故选D。 |  | 中等 | 68%
2511 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同示范文本中一般不包括的是（） | 协议书 | 通用条款 | 补充条款 | 专用条款 |  | C | 《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款组成。故选C。 |  | 简单 | 78%
2512 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由（）承担责任。 | 发包人 | 工程师 | 工程师与承包人共同 | 承包人 |  | D | 在施工过程中，发现施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此一般应由承包人承担责任，故选D。 |  | 中等 | 60%
2513 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是（）。 | 检查检验不合格时，双方分担承担费用 | 检查检验不合格时，发包人承担费用 | 检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延 | 检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延 |  | D | 施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延。故选D。 |  | 中等 | 67%
2514 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 劳务分包合同中，劳务分包人应（）。 | 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 | 协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 | 自行准备有关的生产、生活临时设施 | 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款 |  | D | 劳务分包合同中，劳务分包人应承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款，故选D。 |  | 中等 | 55%
2515 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。 | 工程质量、工程进度、工程数量、工程成本 | 工程质量、工程进度、工程成本 | 工程质量、工程数量、工程成本 | 工程质量、工程进度、工程环境、工程成本 |  | A | 合同跟踪的对象中，对于承包的任务方面包括：①工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等等；③工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等等；③工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等等；④成本的增加和减少。故选A。 |  | 中等 | 56%
2516 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 工期索赔，一般指（）要求延长工期。 | 分包人向业主或者分包人向承包人 | 承包人向业主或者分包人向承包人 | 承包人向业主或者承包人向分包人 | 业主向承包人或者分包人向承包人 |  | B | 工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期。故选B。 |  | 中等 | 50%
2517 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。 | 需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利 | 招标次数较少，对进度控制有利 | 无法做到边设计边施工，对进度控制不利 | 某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期 |  | D | 平行发包模式在进度控制方面的特点：①某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；②由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多。故选D。 |  | 中等 | 52%
2518 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 采用施工总承包管理模式，一般情况下，（）。 | 分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 | 发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可 | 如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同 | 当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任 |  | C | 采用施工总承包管理模式，一般情况下，施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，故选C。 |  | 较难 | 42%
2519 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。 | 工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 | 工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 工程结构和技术简单，风险小 | 合同条件中有对承包商单方面保护的条款 |  | D | 固定总价合同适用的情况包括：①工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；②工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；③工程结构和技术简单，风险小；④投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；⑤合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。故选D。 |  | 中等 | 63%
2520 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在选择工程分包人时，监理人有（）。 | 决定权 | 认可权 | 建议权 | 咨询权 |  | B | 监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利中包括：选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权等。故选B。 |  | 中等 | 67%
2521 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（）资源。 | 成本 | 质量 | 信息 | 合同 |  | C | 建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和信息资源。故选C。 |  | 简单 | 68%
2522 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 信息管理部门负责与（）协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告。 | 项目经理 | 监理人员 | 业主方 | 其他工作部门 |  | D | 信息管理部门负责与其他工作部门协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进展和项目目标控制的报表和报告，故选D。 |  | 中等 | 56%
2523 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目信息编码由一系列（）组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。 | 符号和数字 | 字母和数字 | 字母和符号 | 文字和符号 |  | A | 建设工程项目信息编码由一系列符号和数字组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作，故选A。 |  | 简单 | 72%
2524 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。 | 信息处理和变换的程序化 | 信息传输的数字化和电子化 | 信息流扁平化 | 信息存储数字化和存储相对集中 |  | B | 通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现信息传输的数字化和电子化，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性，故选B。 |  | 中等 | 57%
2525 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（）。 | epC承包 | 联合体承包 | d-b承包 | Cm总承包 |  | A | 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为epC承包，故选A。 |  | 简单 | 72%
2526 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列选项中，反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具是（）。 | 项目结构图 | 工作流程图 | 任务分工表 | 组织结构图 |  | D | 项目组织结构图反映一个组织系统(如项目管理班子)中各子系统之间和各要素(如各工作部门)之间的组织关系(指令关系)，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，项目结构图描述的是工作对象(工作任务)之间的关系。故选D。 |  | 中等 | 60%
2527 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行（）的行为进行监督和管理。 | 建筑工程质量标准 | 建设合同 | 工程建设强制性标准 | 设计标准 |  | B | 建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行建设合同的行为进行监督和管理，故选B。 |  | 中等 | 51%
2528 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 以下关于风险管理的工作流程排序正确的是（）。 | 风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移 | 风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识 | 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 | 风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制 |  | C | 风险管理的工作流程：风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移。故选C。 |  | 中等 | 64%
2529 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为（）。 | 1% | 3% | 5% | 7% |  | D | 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率一般为7%，故选D。 |  | 简单 | 75%
2530 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列费用中，不属于施工项目间接成本的是（）。 | 管理人员工资 | 差旅交通费 | 施工措施费 | 办公费 |  | C | 施工项目间接成本是指为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，是非直接用于也无法直接计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等。故选C。 |  | 中等 | 50%
2531 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式是（）编制施工成本计划。 | 按施工成本组成 | 按子项目组成 | 按工程进度 | 按合同结构 |  | B | 将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，这种施工成本计划的编制方式是按子项目组成编制施工成本计划，故选B。 |  | 中等 | 55%
2532 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示（）。 | 成本偏差 | 进度偏差 | 累计偏差 | 局部偏差 |  | B | 用曲线法进行施工成本偏差分析时，进度偏差表示为已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线的水平距离，故选B。 |  | 中等 | 66%
2533 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指（）的索赔款额。 | 总包商向分包商 | 分包商向总包商 | 分包商向发包人 | 发包人向分包商 |  | B | 分包费索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。故选B。 |  | 中等 | 58%
2534 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（）。 | 可调工料单价法不受时间价值的影响 | 固定综合单价法受时间价值的影响 | 固定综合单价法不包含风险费用 | 用固定综合单价法计算工程进度款比较简便 |  | D | 一般对工程价格来说，用固定综合单价法计算工程进度款比较简便，故选D。 |  | 中等 | 55%
2535 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在工程量清单包含的内容中，（）是工程量清单的核心。 | 零星工作项目表 | 其他项目清单 | 措施项目清单 | 分部分项工程量清单 |  | D | 工程量清单的重要性体现在：①工程量清单是招标文件的核心组成部分；②工程量清单对招标投标双方均具有约束力；③编制的准确程度要满足客观、公正、公平原则的要求。故选D。 |  | 中等 | 57%
2536 | 单项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | B | 预算定额是规定消耗在单位工程基本结构要素上的劳动力、材料和机械数量上的标准，是计算建筑安装产品价格的基础。预算定额以规定计量单位的分项工程为编制对象。故选B。 |  | 中等 | 58%
2537 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（）中的相应成本项。 | 投标价 | 施工成本规划 | 工程款支付 | 实际施工成本 | 类似工程实际成本 | BCD | 成本的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月。施工成本的计划值和实际值的比较包括：①工程合同价与投标价中的相应成本项的比较；②工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较；③施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较；④工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较；⑤工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。可知，施工成本的计划值和实际值也是相对的。 |  | 中等 | 51%
2538 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 项目人力资源管理的任务主要包括（）等。 | 团队建设 | 管理与项目有关的所有人员 | 组织项目管理班子人员的获取 | 编制人力资源规划 | 进行项目与外界组织的协调 | ACD | 人力资源管理的任务主要有：①编制组织和人力资源规划；②组织项目管理班子人员的获取；③管理项目管理班子的成员；④团队建设。 |  | 中等 | 46%
2539 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也会涉及（）。 | 设计前准备阶段 | 施工阶段 | 动用前准备阶段 | 决策阶段 | 保修阶段 | ABCE | 设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 |  | 中等 | 38%
2540 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目经济与管理风险主要包括（）等。 | 损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力 | 总体工程资金供应条件 | 工程设计文件 | 工程施工方案 | 事故防范措施和计划 | BE | 工程项目经济与管理风险主要包括：①工程资金供应条件；②合同风险；③现场与公用防火设施的可用性及其数量；④事故防范措施和计划；⑤人身安全控制计划；⑥信息安全控制计划等。 |  | 中等 | 38%
2541 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 下列费用属于建筑安装工程措施费的是（）。 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 构成工程实体的材料费 | 二次搬运费 | 施工排水、降水费 | 施工现场办公费用 | ACD | 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成，直接费由直接工程费和措施费组成，间接费由规费和企业管理费组成。措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括：环境保护费；文明施工费；安全施工费；临时设施费；夜间施工增加费；二次搬运费；大型机械设备进出场及安拆费；混凝土、钢筋混凝土模板及支架费；脚手架费；已完工程及设备保护费；施工排水、降水费。 |  | 中等 | 47%
2542 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 建筑安装工程费用中，利润的计费基础可采用（）。 | 直接费+间接费 | 直接工程费+间接费 | 人工费 | 人工费+材料费+设备价值 | 人工费+施工机械使用费 | ACE | 建筑安装工程费用中，利润的计费基础可采用：①以直接费和间接费为计算基础；②以人工费和机械费为计算基础；③以人工费为计算基础。 |  | 中等 | 42%
2543 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如（）等。 | 加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本自增加 | 管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标 | 对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证 | 认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支 | 结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本 | BCD | 经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本增加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。 |  | 中等 | 53%
2544 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本分析的依据是（） | 会计核算 | 业务核算 | 进度报告 | 统计核算 | 工程变更 | ABD | 施工成本分析，就是根据会计核算、业务核算和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析。以寻求进一步降低成本的途径。 |  | 中等 | 54%
2545 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 对由于（）等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。 | 工效降低增加的劳动 | 完成合同之外的工作 | 工程延期致使人员窝工 | 法定人工费增长 | 施工现场加班劳动 | BDE | 人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。 |  | 中等 | 44%
2546 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 编制措施项目清单时应依据（） | 建设项目可行性研究报告 | 建设项目设计文件 | 拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 | 建设项目招标文件 | 拟建工程的具体情况 | BCDE | 编制措施项目清单时应依据：①建设项目设计文件；②拟建工程的常规施工组织设计和施工方案；③建设项目招标文件；④拟建工程的具体情况。 |  | 中等 | 43%
2547 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括（）。 | 基本工作时间 | 休息时间 | 停工时间 | 准备与结束时间 | 辅助工作时间 | ABDE | 施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。 |  | 中等 | 42%
2548 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在各种计划方法中，（）的工作进度线与时间坐标相对应。 | 形象进度计划 | 横道图计划 | 双代号网络计划 | 单代号搭接网络计划 | 双代号时标网络计划 | BE | 横道图用于小型项目或大型项目子项目上，或用于计算资源需要量、概要预示进度，也可用于其他计划技术的表示结果。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。双代号时标网络计划是以水平时间坐标为尺度编制的双代号网络计划，兼有网络计划与横道计划的优点。 |  | 中等 | 37%
2549 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 编制控制性施工进度计划的主要目的是（）。 | 对进度目标进行分解 | 确定施工的总体部署 | 确定承包合同目标工期 | 安排施工图出图计划 | 确定里程碑事件的进度目标 | ABE | 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标)，作为进度控制的依据。 |  | 中等 | 44%
2550 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量保证体系的主要内容有（）。 | 现场施工质量控制的目标体系 | 现场施工质量计划或施工组织设计文件 | 现场施工质量控制点及其控制措施 | 施工单位质量控制总目标 | 现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施 | ABCE | 施工质量保证体系的主要内容有：现场施工质量控制的目标体系；现场施工质量计划或施工组织设计文件；现场施工质量控制点及其控制措施；现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施。 |  | 中等 | 40%
2551 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 按照管理目标进行描述，施工措施通常包括（） | 施工质量控制措施 | 施工成本控制措施 | 施工技术措施 | 施工进度控制措施 | 施工安全、职业健康和环境管理措施 | ABDE | 按照管理目标进行描述，施工措施通常包括：施工质量控制措施；施工成本控制措施；施工进度控制措施；施工安全、职业健康和环境管理措施。 |  | 中等 | 43%
2552 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工计量管理主要包括施工现场（）。 | 人员数量的计量管理 | 投料计量管理 | 施工测量、检验的计量管理 | 施工条件的计量管理 | 完成工作量的计量管理 | BC | 计量控制是指准确做好材料物资的收发计量检查和投料计量检查。 |  | 中等 | 36%
2553 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 单位工程竣工验收工作应包括检查审核（）的工程档案资料及质量验收资料。 | 建设单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 施工单位 | 监理单位 | BCDE | 单位工程竣工验收工作应包括检查审核设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位的工程档案资料及质量验收资料。 |  | 中等 | 50%
2554 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 在企业内部落实质量体系的内部审核程序，其目的是（）。 | 评价质量管理程序的执行情况及适用性 | 建立质量体系运行的信息 | 向内部审核单位提供体系有效的证据 | 明确企业的质量目标 | 揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据 | ABE | 落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是：①评价质量管理程序的执行情况及适用性；②揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；③建立质量体系运行的信息；④向外部审核单位提供体系有效的证据。为确保系统内部审核的效果，企业领导应进行决策领导，制定审核政策、计划，组织内审人员队伍，落实内部审核，并对审核发现的问题采取纠正措施和提供人财物等方面的支持。 |  | 中等 | 51%
2555 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 职业健康安全管理体系包括为（）所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 | 选择和借鉴职业健康安全方针 | 制定职业健康安全方针 | 实施和实现职业健康安全方针 | 修改职业健康安全方针 | 评审和保持职业健康安全方针 | BCE | 职业健康安全管理体系是总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 |  | 中等 | 53%
2556 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 不可接受的损害风险通常是指（）。 | 超出了人们的判断能力的限度 | 超出了法律、法规和规定的要求 | 超出了安全生产的方针、目标和规章制度等 | 超出了人们普遍接受的要求 | 超出了建设工程项目的总体规划 | BCD | 不可接受的损害风险(危险)通常是指超出了法律、法规和规章的要求，超出了安全生产的方针、目标和企业的其他要求，超出了人们普遍接受的要求。 |  | 中等 | 38%
2557 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 控制强噪声施工作业时间应做到（）。 | 凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时问 | 确系特殊情况必须昼夜施工时，出安民告示，求得群众谅解 | 一般早10点到晚6点之间停止强噪声作业 | 确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施 | 确系特殊情况必须昼夜施工时，会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调 | ABDE | 强噪声作业时间的控制：凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业(或夜间作业)的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报有关主管部门备案后方可施工。 |  | 中等 | 42%
2558 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是（）。 | 施工合同价款可约定采用成本加酬金方式 | 工程预付款应在结算后一次性扣回 | 承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告 | 保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后28天内结算 | 发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实 | ACE | 工程预付款一般不是在结算后一次性扣回。保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后14天内结算。 |  | 较难 | 40%
2559 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 索赔意向通知要简明扼要地说明（）等。 | 索赔事由发生的时间、地点 | 简单事实情况描述和发展动态 | 索赔依据和理由 | 索赔事件的不利影响 | 索赔的最后期限 | ABCD | 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时问内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的不利影响等。 |  | 中等 | 49%
2560 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包模式的特点是（）。 | 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 | 业主对施工总承包单位的依赖较大 | 业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 | 一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 | 施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 | ABD | 施工总承包的特点：①费用控制：一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据；在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制；若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔。②进度控制：一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利。这是施工总承包模式的最大缺点，限制了其在建设周期紧迫的建设工程项目中的应用。③质量控制：建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。④合同管理：业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包商签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利。⑤组织与协调：业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利。总之，与平行承发包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对进度控制不利。 |  | 中等 | 40%
2561 | 多项选择题 | 2007年《建设工程施工管理》真题 | “信息存储数字化和存储相对集中”有利于（）。 | 项目信息的检索和查询 | 项目参与方之间的信息交流和协同工作 | 数据和文件版本的统一 | 项目的文档管理 | 提高数据处理的准确性 | ACD | “信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于建设项目的文档管理；“信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理的效率；“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力、使数据传输小受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性；“信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于建设项目参与方之间的信息交流和协同工作。 |  | 中等 | 53%
2562 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 承包商可以提出索赔的条件有（）。 | 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 | 因工程变更造成的时间、费用损失 | 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 | 贷款利率上调造成贷款利息增加 | 发包人延误支付期限造成承包人的损失 | ABCE | 索赔成立的条件。 |  | 中等 | 38%
2563 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 | 第一次制造时的材料消耗量 | 每周转使用一次材料的损耗 | 周转使用次数 | 材料损耗量的测算方法 | 周转材料的最终回收及其回收折价 | ABCE | 周转性材料消耗一般与下列四个因素有关： （1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）； （2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）； （3）周转使用次数； （4）周转材料的最终回收及其回收折价。 |  | 中等 | 40%
2564 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某钢筋混凝土基础工程，包括知模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序。每到工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作用时间分别3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 | 节点⑤的最早时间是5 | 工作①～②是关键工作 | 需工作③～⑤是多余的 | 只有1条关键线路 | 工作⑤～⑥是非关键工作 | BDE | A：节点⑤最早开始时间是6。 C：需工作③～⑤起到断路的作用。 |  | 困难 | 32%
2565 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 | 建筑产品的单件性 | 施工生产的流动性 | 复杂的工序关系 | 规范化的生产工艺 | 成套的生产设备 | ABC | 由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。 |  | 中等 | 48%
2566 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 | 确定施工作业的具体安排 | 确定计划期内的人、机、料需求 | 确定计划期内的资金需求 | 确定控制性进度计划的关键指标 | 确定里程碑计划节点 | ABC | 实施性施工进度计划的主要作用如下： （1）确定施工作业的具体安排； （2）确定一个月度或旬的人工需求； （3）确定一个月度或旬的施工机械的需求； （4）确定一个月度或旬的建筑材料的需求； （5）确定一个月度或旬的资金的需求等。 |  | 中等 | 46%
2567 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），施工合同签订前，承包人应向发包人提交的关于项目奖励的有效证明文件包括（）。 | 身份证 | 职称证书 | 劳动合同 | 缴纳社保证明 | 注册执业证书 | CD | 合同中已经明确项目经理的身份证信息及职称、注册执业证书无需再次提供。 |  | 中等 | 36%
2568 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担的情形有（）。 | 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 | 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任 | 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 | 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 | CDE | 《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》分包人的职责与义务。 |  | 较难 | 40%
2569 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 某工程按月编制成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法正确的是（）。 | 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 | 第6个月末的实际成本累计值为2550万元 | 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 | 第7个月末的实际成本累计值为3550万元 | 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算 | BCD | E最早开始时间或最迟开始时间计算。 |  | 较难 | 41%
2570 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 | 使用不合格的工程材料 | 边勘察，边设计，边施工 | 勘察报告不准，不细 | 施工人员不具备上岗的技术资源 | 施工管理混乱 | ADE | 施工管理人员及实际操作人员的思想、技术素质差，是造成施工质量事故的普遍原因。缺乏基本业务知识，不具备上岗的技术资质，不懂装懂瞎指挥，胡乱施工盲目干；施工管理混乱，施工组织、施工工艺技术措施不当；不按图施工，不遵守相关规范，违章作业；使用不合格的工程材料、半成品、构配件；忽视安全施工，发生安全事故等，所有这一切都可能引发施工质量事故。 |  | 中等 | 52%
2571 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 | 销毁有关证据 | 不立即组织事故抢救 | 指使他人作伪证 | 迟到或漏报事故 | 故意破快事故现场 | ACE | （1）谎报或者瞒报事故； （2）伪造或者故意破坏事故现场； （3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料； （4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料； （5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证； （6）事故发生后逃匿。 |  | 较难 | 45%
2572 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。 | 设计单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 检测单位 | ABD | 建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。 |  | 中等 | 44%
2573 | 多项选择题 | 2015年《建设工程施工管理》真题 | 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。 | 最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升 | 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题 | 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 | 同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 | ABCD | 费用偏差是绝对值，绩效指数是相对值。 |  | 较难 | 47%
2574 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 | 造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围 | 索赔费用计算正确，并且容易分析 | 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 | 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | CDE | 索赔成立的前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； （3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 |  | 中等 | 49%
2575 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 施工方进度控制工作的主要环节包括（）。 | 确定施工项目的进度目标 | 编制施工进度计划及相关资源需求计划 | 论证施工项目的进度目标 | 组织施工进度计划的实施 | 施工进度计划的检查与调整 | BDE | 施工方进度控制工作的主要环节包括：编制施工进度计划及相关资源需求计划、组织施工进度计划的实施、施工进度计划的检查与调整，故选BDE。 |  | 中等 | 42%
2576 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的有（）。 | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | ABCE | 流程图中，矩形框表示工作，故AE错误，菱形表示判定条件，而不是平行四边形，图中画法有误，故C错误；流程图中应该用单向箭线表示逻辑关系，故B错误。应选ABCE。 |  | 较难 | 46%
2577 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。 | 确定一个月度的资源需求 | 确定施工作业的具体安排 | 作为编制单位工作施工进度计划的依据 | 论证施工总进度目标 | 确定里程碑事件的进度目标 | AB | 实施性施工进度计划作用包括：确定施工作业的具体安排（选项B）和各项资源（人、材、机、资金）需求（选项A），故选AB。 |  | 中等 | 39%
2578 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 编制生产安全事故应急预案的目的有（）。 | 避免紧急情况发生时出现混乱 | 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施 | 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求 | 确保建设主管部门尽快开展调查处理 | 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响 | ABE | 编制生产安全事故应急预案的目的，是避免紧急情况发生时出现混乱，确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响。故选ABE。 |  | 中等 | 45%
2579 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 | 基础施工 | 施工准备 | 设备安装 | 竣工验收 | 主体结构施工 | AE | 监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。 检查的内容：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。 |  | 中等 | 50%
2580 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），按建造形成划分，属于措施项目费的有（）。 | 特殊地区施工增加费 | 仪器仪表使用费 | 工程定位复测费 | 安全文明施工费 | 脚手架工程费 | ACDE | 仪器仪表使用费属于施工机具使用费，不属于措施费范围，其它四项均属于措施费。故选ACDE。 |  | 中等 | 53%
2581 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 项目施工质量工作计划的内容有（）。 | 质量目标的具体描述 | 重要工序的检验大纲 | 质量事故的预防成本 | 质量计划修订程序 | 特殊的质量评定费用 | ABD | 项目施工质量工作计划的内容有质量目标的具体描述和对整个项目施工质量形成的各工作环节的责任和权限的定量描述；采用的特定程序、方法和工作指导书；重要工序的试验、检验、验证和审核大纲；质量计划修订程序；为达到质量目标所采取的其它措施等。故选ABD。 |  | 中等 | 41%
2582 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工文件档案资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 | 施工测量放线报验表 | 检验批质量验收记录表 | 竣工验收证明书 | 水泥见证验测报告 | 交接检查记录 | DE | 施工文件档案资料包括工程施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程施工质量验收资料、竣工图四部分。选项AC属于工程施工技术管理资料，B属于工程施工质量验收资料，故ABC错误。选项DE属于工程质量控制资料，故选DE。 |  | 中等 | 52%
2583 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知》（建质（【2010】111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。 | 事故原因分析及论证 | 对事故处理的建议 | 事故调查的原始资料 | 检查验收记录 | 事故发生后的应急防护措施 | ACD | 质量事故处理报告的内容包括：事故原因分析及论证、事故调查的原始资料和检查验收记录，故ACD正确。选项B，对事故处理的建议；选项E，事故发生后的应急防护措施，均属于事故调查报告，而不是事故处理报告的内容。故选ACD。 |  | 中等 | 52%
2584 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的是（）。 | 应当具备初中及以上文化程度 | 取得操作证后准许独立作业 | 技能熟练后操作证可以不复审 | 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | BDE | 特种作业人员应具备的条件是： ①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄； ②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷； ③具有初中及以上文化程度； ④具备必要的安全技术知识与技能； ⑤相应特种作业规定的其他条件。 危险化学品特种作业人员除符合前款第①项、第②项、第④项和第⑤项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。 |  | 中等 | 47%
2585 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 成本加酬金合同的形式主要有（）。 | 成本加固定合同费用 | 成本加固定比例费用合同 | 最大成本加税金合同 | 成本加奖金合同 | 最大成本加费用合同 | BDE | 成本加酬金合同的形式： （1）成本加固定费用合同； （2）成本加固定比例费用合同； （3）成本加奖金合同； （4）最大成本加费用合同。 |  | 中等 | 53%
2586 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理应履行的职责有（）。 | 对资源进行动态管理 | 建立各种专业管理体系 | 参与工程竣工验收 | 主持编制项目目标责任书 | 进行授权范围内的利益分配 | ABCE | 项目经理的职责包括： （1）项目管理目标责任书规定的职责； （2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理； （3）对资源进行动态管理； （4）建立各种专业管理体系，并组织实施； （5）进行授权范围内的利益分配； （6）收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收； （7）接受审计，处理项目经理部解体的善后工作； （8）协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。 |  | 中等 | 52%
2587 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 | 工程量发生较大的变化 | 承包商施工成本发生较大的变化 | 通货膨胀达到一定水平 | 国家相关政策发生变化 | 业主资金不到位 | ACD |  |  | 中等 | 45%
2588 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工成本控制的说法，正确的有（）。 | 采用合同措施控制施工成本，应包括从合同谈判直至合同终结的全过程 | 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程 | 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理 | 合同文件和成本计划是成本控制的目标 | 成本控制可分为事先控制、事中控制和事后控制 | ABDE | 建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。 合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。 采用合同措施控制施工成本，应贯穿整个合同周期，包括从合同谈判开始到合同终结的全过程。 |  | 中等 | 47%
2589 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 | 预应力结构张拉工程 | 悬挑脚手架工程 | 开挖深度超过5m的基坑支护工程 | 大体积混凝土工程 | 高达模板工程 | CE | 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 |  | 中等 | 46%
2590 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 | 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 | 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 | 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定 | 项目经理不得同时担任其他项目的经理 | 项目经理可以由取得项目管理师资格证书的人员担任 | BD | （1）大中型工程项目施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任； （2）项目经理是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人； （3）建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称； （4）项目经理不得同事担任其它项目的项目经理； （5）项目经理确需离开施工现场，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意； （6）紧急情况下，项目经理有权采取必要措施，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告 ； （7）承包人不得擅自更换项目经理，需要更换的应提前14天通知发包人和监理人； （8） 发包人有权书面通知承包人更换不称职项目经理，承包人接到通知14天内提交改进报告，发包人仍然要求更换的，28天内更换； （9）项目经理授权下属人员履行某项职责的，应提前7天通知监理人，并征得发包人同意。 |  | 中等 | 50%
2591 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时应入工人有效时间的有（）。 | 准备与结束工作时间 | 基本工作时间 | 辅助工作时间 | 不可避免的中断时间 | 休息时间 | ABC | 有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。 |  | 中等 | 48%
2592 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行法律法规，建设工程队施工环境管理的基本要求有（）。 | 应采取生态保护措施 | 建筑材料合装修必须符合国家标准 | 经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定时间 | 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同事投产使用 | 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | ABDE | 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求如下： （1）涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，工程施工应符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的規定。 （2）建设工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑材料、建筑构配件及设备。建筑材料和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料和装修材料。 （3）建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投人生产或者使用。 （4）尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响。 （5）拟采取的污染防治措施应确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准，满足汚染物总量控制要求；涉及可能产生放射性污染的，应采取有效预防和控制放射性污染措施。 （6）应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。 （7）禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。 （8）任何单位不得将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用。 |  | 中等 | 54%
2593 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 | 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 | 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 | 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 | 采购方提供，已采购方收货戳记日期为准 | ABC | 交货日期的确定可以按照下列方式： （1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准， （2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准； （3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。 |  | 中等 | 49%
2594 | 多项选择题 | 2014年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法，正确的有（）。 | 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行 | 采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 | 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 | 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 | 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | ABCE | 计日工是指在施工过程中承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。 （1）发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。 （2）采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核。 （3）任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。 （4）任一计日工项目实施结束，承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。 |  | 较难 | 36%
2595 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 | 企业管理费 | 措施费 | 暂估价 | 施工机械使用费 | 间接费 | AD | 本题考查的是施工成本管理的任务与措施。施工直接成本包括人工费、材料费、施工机械施工费和施工措施等。 注意：本题目按2013年教材内容，正确答案为BDE；按2014年教材内容，答案为AD。 2014新教材内容：施工成本可以按成本组成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费等。 |  | 中等 | 49%
2596 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 关于网络计划关键路线的说法，正确的有（）。 | 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 | 总持续时间最长的线路 | 双代号网络计划中无虚箭线的线路 | 时标网络计划中没有波形线的线路 | 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | BD | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。 |  | 较难 | 37%
2597 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（）。 | 多个终点节点 | 节点编号重复 | 两项工作有相同的节点编号 | 循环回路 | 多个起点节点 | ABC | 本题考查的是工程网略计划的类型和应用。多个终结点9、10，节点编号重复，两个7节点，两项工作有相同的节点编号7→9. |  | 较难 | 41%
2598 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间组织关系的说法，正确的有（）。 | 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 | 施工单位不可直接接受总经理指令 | 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 | 咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 | 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | ABCD | 本题考查的是施工管理的组织结构。先行组织结构中每一个工作部门只有惟一的上级工作部门，其指令来源是唯一的。 |  | 较难 | 43%
2599 | 多项选择题 | 2013年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有（）。 | 谎报或者瞒报事故 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 不立即组织事故抢救 | 迟报或者漏报事故 | 在事故调查处理期间擅离职守 | CDE | 事故发生单位主要负责人有下列违法行为之一的，处上一年年收入40％～80％的罚款：①不立即组织事故抢救；②在事故调查处理期间擅离职守；③迟报或者漏报事故。属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | 中等 | 39%
2600 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。 | “项目开始至项目完成”包括了项目的决策、实施阶段 | 同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的 | 项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义 | 项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标 | 项目的策划指的是项目目标控制前的策划和准备工作 | CD | A选项“项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；B选项各个参与单位的目标肯定不同，并且工作的利益也不同。 严格意义上，E选项描述不严密，可不选。 |  | 较难 | 40%
2601 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有（）。 | 生产工人劳动保护费 | 职工教育经费 | 按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴 | 生产工人培训期间的工资 | 6个月以上的病假人员的工资 | ACD | 选项B和E属于企业管理费。 |  | 中等 | 41%
2602 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有（）。 | 安全生产事故报告、处置、分析和备案制度 | 应急救援设备和物资管理制度 | 安全隐患处理和安全整改工作的备案制度 | 专、兼职安全管理人员管理制度 | 安全生产交接班制度 | ACE | 施工安全的制度保证体系中，日常管理制度包括： ①安全生产检查制度； ②安全生产验收制度； ③安全生产交接班制度； ④安全隐患处理和安全整改工作的备案制度； ⑤异常情况、事故征兆、突然事态报告、处置和备案管理制度； ⑥安全生产事故报告、处置、分析和备案制度； ⑦安全生产信息资料收集和归档管理制度。 |  | 中等 | 38%
2603 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 若某件事经过风险评估，位于事件风险量区域图中的分险区A，则应采取适当措施降低其（）。 | 发生概率，使它移位至风险区D | 损失量，使它移位至风险区C | 发生概率，使它移位风险区C | 损失量，使它移位至风险区B | 发生概率，使它移位至风险区B | BE | 若某事件经过风险评估，位于风险量区域图中的风险区A，则应采取适当措施，降低其发生概率，以使它移位至风险区B；或采取措施降低其损失量，以使它移位至风险区C。风险区B和C的事件则应采取措施，使其移位至风险区D。 |  | 中等 | 52%
2604 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有（）。 | 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 | 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm | 某一结构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求 | 混凝土结构表面出现蜂窝、麻面 | 某基础的混凝土28天强度不到规定强度的30% | BC | AD选项应采用补修处理，E选项应采用返工或加固处理。 |  | 中等 | 41%
2605 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），变更工程采用合同中工程量清单的单价或价格时，具体的方式有（）。 | 直接套用工程量清单中的单价或价格 | 依据工程量清单价格水平适当调高后使用 | 依据工程量清单换算后采用 | 依据工程量清单取其价格的一部分使用 | 依据工程量清单价格水平适当调低后使用 | ACD | 采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。 |  | 中等 | 43%
2606 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工进度计划如下图所示，下列说法中，正确的有（）。 | R的紧后工作有A，B | E的紧前工作只有C | D的紧后工作只有F | P没有紧前工作 | A,B的紧后工作都有D | ACDE |  |  | 较难 | 37%
2607 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程安全事故调查报告的主要内容包括（）。 | 事故发生单位概况 | 事故造成的直接经济损失 | 事故发生的原因和事故性质 | 事故报告单位或报告人员 | 事故防范和整改措施 | ABCE | 本题考查的是建设工程职业健康安全事故的分类。建设工程安全事故调查报告的主要内容包括：事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡数量和初步估计得直接经济损失；事故的初步原因；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位或报告人员；其他应当报告的情况。 |  | 中等 | 43%
2608 | 多项选择题 | 2012年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），承包人的义务有（）。 | 为劳务分包人提供生产、生活临时设施 | 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 编制物资需用量计划表 | 为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险 | 负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审 | ACDE | 承包人的主要义务：组建与工程相适应的项目管理班子；完成劳务分包人施工前期的工作；负责编制施工组织设计，编制物资需用量计划表；负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审；按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；向劳务分包人支付劳动报酬等。 |  | 中等 | 41%
2609 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（）。 | 施工质量控制 | 施工成本控制 | 施工进度控制 | 分包单位人员管理 | 施工安全管理 | ABCE | 施工方项目管理的任务包括： ①施工安全管理； ②施工成本管理； ③施工进度管理； ④施工质量管理； ⑤施工合同管理； ⑥施工信息管理； ⑦与施工有关的组织与协调。 |  | 中等 | 54%
2610 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。 | 建设项目的工程概况 | 施工方法的选择 | 施工机械的选择 | 劳动力需求量计划 | 安全施工措施 | BCDE | 分部工程施工组织设计的主要内容如下： ①工程概况及施工特点分析； ②施工方法和施工机械的选择； ③分部工程的施工准备工作计划； ④分部工程的施工进度计划； ⑤各项资源需求量计划； ⑥技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施； ⑦作业区施工平面布置图设计。 |  | 中等 | 45%
2611 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。 | 参与项目招标、投标和合同签订 | 制定内部计酬办法 | 参与组建项目经理部 | 选择建设单位 | 选择分包人 | ABC | 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围行使以下管理权： ①组织项目管理班子； ②以企业法定代表人的身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同； ③指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素； ④选择施工作业队伍； ⑤进行合理经济分配； ⑥企业法定代表人授予的其他管理权力。 |  | 中等 | 39%
2612 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。 | 尽量减少因安排不当引起的机械闲置 | 加强机械的现场调度，避免窝工 | 尽量选择新开发的新型机械设备 | 加强机械的维修保养 | 做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合 | ABDE | 施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费用支出，主要从以下几个方面进行控制： ①合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置； ②加强机械设备的调节工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率； ⑨加强现场设备的维护保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置； ④做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。 |  | 中等 | 39%
2613 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 当建筑工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。 | 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收 | 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收 | 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收 | 经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收 | 经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 | ABCD | 当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理： ①经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收； ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收； ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收； ④经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。 |  | 中等 | 43%
2614 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）。 | ①－②－③－⑤－⑥－⑦－⑨－⑩ | ①－②－③－⑦－⑨－⑩ | ①－②－④－⑤－⑥－⑦－⑨－⑩ | ①－②－④－⑤－⑥－⑧－⑨－⑩ | ①－②－⑤－⑥－⑦－⑨－⑩ | ABE | 在施工网络图中，关键线路没有波形线．CD错误。 |  | 较难 | 39%
2615 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）。 | 承包商管理人员的能力 | 工程设计文件 | 工程施工方案 | 合同风险 | 工程机械 | BCE | 技术风险包括： ①工程设计文件； ②工程施工方案； ③工程物资； ④工程机械等。 |  | 中等 | 51%
2616 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。 | 材料原价 | 材料的运输损耗费 | 库存材料盘亏 | 材料运杂费 | 新型材料试验费 | ABD | 材料费包含以下内容： ①材料原价； ②材料运杂费，即材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用； ③运输损耗费，即材料在运输装卸过程中不可避免的损耗； ④采购及保管费，即为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用； ⑤检验试验费，即对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验，及其他特殊要求检验试验的费用。 |  | 中等 | 44%
2617 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 与平行承发包模式相比，施工总承包模式的特点有（）。 | 业主的合同管理工作量大大减小 | 业主的组织和协调工作量大大减小 | 业主的投资控制难度大 | 建设周期可能比较长，不利于进度控制 | 合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义 | ABD | 施工平行承发包的特点： ①费用控制：每一部分工程的发包，都以施工图设计为基础，投标人报价较有依据；对于业主而言，要等到最后一个合同签订后才能确定整个工程的总造价，对投资的早期控制不利。每部分可选择最好的施工单位承包，对降低造价有利。 ②进度控制：某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；由于进行多次招标，业主用于招标的时间较多；业主进度控制力度大，但协调工作量大，管理风险大； ③质量控制：符合质量控制的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利；合同交界面比较多，应重视各合同之间界面的定义，否则对质量控制不利。 ④合同管理：业主要负责所有合同的招标、合同谈判、签约，招标及合同管理难度大；责任义务多；业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大； ⑤组织与协调：业主直接决定所有工程承包商的选择，业主要对所有承包商进行管理及组织协调，承担类似于总承包商的角色，管理风险大、成本高，这是平行承发包的致命弱点。 |  | 中等 | 40%
2618 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（）。 | 合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 | 发包人已支付竣工结算价款 | 已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 | 竣工验收资料已经档案管理部门验收合格 | 监理人已经出具质量评估报告 | AC | 当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告： ①除监理人同意列入缺陷责任期内完工的尾工工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； ②已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； ③已按监理人的要求编制了缺陷责任期内完成的尾工工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； ④完成了监理人要求的竣工验收前应完成的其他工作； ⑤完成了监理人要求提交的竣工验收资料清单。 |  | 中等 | 47%
2619 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）。 | 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 | 未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 | 分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令 | 完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 | 工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 | ABDE | 接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系， 将被视为违约，并承担违约责任。 1．承包人指令 就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。 2．分包人的工作 （1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。 （2）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。 在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。 （3）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。 （4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担对此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。 （5）分包人应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。 已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。 |  | 较难 | 41%
2620 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于总价合同的说法，正确的有（）。 | 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险 | 发包人能更容易、更有把握地对项目进行控制 | 固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 | 在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 | 由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 | ABE | 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是承包商承担较大风险，故选择A选项。 采用总价合同，发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制，故选择B选项。 固定总价合同适用于工程结构和技术简单、风险小的工程，故C选项错误。 在固定总价合同中，合同总价一次包死，固定不变，在这类合同中承包商承担了价格风险，如报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够造成的误差等。故D选项错误，选择E选项。 |  | 中等 | 50%
2621 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）。 | 进度计划的编制说明 | 实际工程进度与计划进度的比较 | 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 | 进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 | 进度的预测 | BCDE | 施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告： ①进度计划实施情况的综合描述； ②实际工程进度与计划进度的比较； ③进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析； ④进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况； ⑤将采取的措施； ⑥进度的预测。 |  | 中等 | 36%
2622 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）。 | 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格 | 质量控制资料应完整 | 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 | 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | ABCD | 单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定： ①单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格； ②质量控制资料应完整； ③单位（子单位）工程所含分部工程有关安全功能的检测资料应完整； ④主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定； ⑤观感质量验收符合要求。 |  | 中等 | 44%
2623 | 多项选择题 | 2011年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）。 | 施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容 | 施工班组应设置兼职的安全员 | 施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象 | 创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一 | 所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施 | ABCD | 施工平面图设计是施工安全管理的主要内容，设计时应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，满足施工安全生产的要求。故选择A选项。 施工班组应设置不脱产的兼职安全员，协助班组长搞好班组的安全生产管理。故选择B选项。 施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象，建立一个安全的生产体系，确保施工活动的顺利进行，故选择C选项。 施工安全管理目标实施的主要内容：六杜绝、三消灭、二控制、一创建。其中的“一创建”是指创建安全文明示范工地。故选择D选项。 对于结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定单位工程或部分、分项工程的安全措施。故E选项错误。 |  | 中等 | 50%
2624 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 建筑安装工程费用的主要结算方式有（）。 | 分项结算 | 分段结算 | 分部结算 | 按月结算 | 竣工后一次结算 | BDE | 建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，包括： ①按月结算，即先预付部分工程款在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算； ②竣工后一次结算，建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月中预支，竣工后一次结算； ③分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款； ④结算双方约定的其他结算方式。 实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作量一致，年终不另清算。 |  | 中等 | 48%
2625 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。 | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 成本分析的对象为已完成分部分项工程 | 须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 | 要进行估算成本与目标成本的比较 | 要进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差 | ABE | C项，由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。但是，对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析，而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。因为通过主要分部分项工程成本的系统分析，可以基本上了解项目形成的全过程，为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供一份宝贵的参考资料。 D项，分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。 |  | 较难 | 37%
2626 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 单位工程施工组织设计的主要内容有（）。 | 工程概况及施工特点分析 | 施工方案 | 施工总进度计划 | 各项资源需求量计划 | 单位工程施工平面图设计 | ABDE | 单位工程施工组织设计的主要内容包括： ①工程概况及施工特点分析； ②施工方案的选择； ③单位工程施工准备工作计划； ④单位工程施工进度计划； ⑤各项资源需求量计划； ⑥单位工程施工总平面图设计； ⑦技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施； ⑧主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等）。 C项属于施工组织总设计的内容。 |  | 中等 | 49%
2627 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）等进度计划。 | 施工总进度纲要 | 不同深度的施工进度计划 | 不同功能的施工进度计划 | 不同计划周期的施工进度计划 | 不同项目参与方的施工进度计划 | BD | 施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需求，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按照不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。 |  | 中等 | 49%
2628 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有（）。 | 网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 | 网络图中可以出现循环回路 | 网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出 | 网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 | 单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点 | ADE | 双代号网络计划的绘图规则包括： ①双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系； ②双代号网络图中，严禁出现循环回路； ③双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的边线； ④双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线； ⑤当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制（但应满足一项工作用一条箭线和相应的一对节点表示）； ⑥绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指法； ⑦双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外），而其他所有节点均应是中间节点； ⑧双代号网络图应条理清楚，布局合理。 |  | 中等 | 48%
2629 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（）。 | 持续时间最长的工作 | 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作 | 缩短持续时间所需增加的费用最小的工作 | 缩短持续时间对综合效益影响不大的工作 | 有充足备用资源的工作 | BCE | 当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求，在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑的因素包括： ①综合持续时间对质量和安全影响不大的工作； ②有充足备用资源的工作； ③缩短持续时间所需增加的费用最小的工作等。 |  | 中等 | 50%
2630 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 按有关施工质量验收规范规定，必须进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有（）。 | 地基基础工程 | 主体结构工程 | 模板工程 | 建筑幕墙工程 | 钢结构及管道工程 | ABDE | 按有关施工验收规范规定，下列工程质量必须进行现场质量检测，合格后才能进行下道工序： ①地基基础工程； ②主体结构工程； ③建筑幕墙工程； ④钢结构及管道工程。 |  | 中等 | 39%
2631 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目竣工质量验收的依据主要包括（）。 | 双方签订的施工合同 | 国家和有关部门颁发的施工规范 | 设计变更通知书 | 批准的设计文件、施工图纸及说明书 | 工程施工进度计划 | ABCD | 施工项目竣工质量验收的依据主要包括： ①上级主管部门的有关工程竣工验收的文件和规定； ②国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范； ③批准的设计文件、施工图纸及说明书； ④双方签订的施工合同； ⑤设备技术说明书； ⑥设计变更通知书； ⑦有关的协作配合协议书。 |  | 中等 | 41%
2632 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程施工质量监督的职能主要有（）。 | 监督检查参建各方主体的质量行为 | 监督检查工程实体的施工质量 | 评定工程质量等级 | 监督检查施工合同履行情况 | 监督检查工程质量验收 | ABE | 政府对建设工程质量监督的职能主要包括： ①监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为。检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格；检查勘察、设计、施工、监理单位的质量管理体系和质量责任落实情况；检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定； ②监督检查工程实体的施工质量、特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量； ③监督工程质量验收。监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式。验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷工程质量验收是否符合国家标准。 |  | 中等 | 48%
2633 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有（）。 | 法律手段 | 技术手段 | 经济手段 | 协调手段 | 行政手段 | AC | 政府对建设工程安全生产监督管理有多种形式，可以事前监督，也可以事后监督；可以运用行政手段监督，也可以运用法律、经济手段监督。在我国现阶段的市场经济发展中，政府监督管理主要还是要适应市场经济的需要，运用法律和经济手段、通过事前、事后监督来实现。 |  | 中等 | 41%
2634 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（）。 | 将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流 | 施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青 | 使用密闭器将高空废弃物运输至地面 | 将有毒有害废弃物作为土方回填 | 对产生噪音的机械，安装降噪设备 | CE | 根据《建设工程施工现场管理规定》第三十二条规定，施工单位应当采取的防止环境污染的措施包括： ①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排人城市排水设施和河流； ②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； ③使用密封式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物； ④采取有效措施控制施工过程中的扬尘； ⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填； ⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。 |  | 中等 | 48%
2635 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场固体废物的处理方法主要有（）。 | 物理处理 | 化学处理和生物处理 | 热处理和固化处理 | 回收利用和循环再造 | 回填处理 | ABCD | 新教材已删除此知识点。 固体废物的处理方法包括： （1）物理处理：包括压实浓缩、破碎、分选、脱水干燥等。这种方法可以浓缩或改变固体废物结构，但不破坏固体废物的物理性质。 （2）化学处理：包括氧化还原、中和、化学浸出等。这种方法能破坏固体废物中的有害成分，从而达到无害化，或将其转化成适于进一步处理、处置的形态。 （3）生物处理：包括好氧处理、厌氧处理等。 （4）热处理：包括焚烧、热解、焰烧、烧结等。 （5）固化处理：包括水泥固化法和沥青固化法等。 （6）回收利用和循环再造：将拆建物料再作为建筑材料利用；做好挖填土方的平衡设计，减少土方外运；重复使用场地围挡、模板、脚手架等物料；将可用的废金属、沥青等物料循环再用。 |  | 中等 | 46%
2636 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包模式的特点有（）。 | 在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 | 业主对施工总承包单位的依赖较大 | 业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 | 一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，对进度控制不利 | 适用于大型项目和建设工期紧迫的项目 | ABD | 施工总承包的特点包括： ①费用控制。在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据；在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制；若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔； ②进度控制。一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期必较长，对进度控制不利，这是施工总承包模式的最大的缺点，限制了其在建设周期紧迫的工程项目中的应用； ③质量控制。项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大； ④合同管理。业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减少，对业主有利； ⑤组织与协调。业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减少，对业主比较有利。但建设周期可能比较长，对进度控制不利。 |  | 中等 | 38%
2637 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 成本加酬金合同的形式有（）。 | 成本加固定费用合同 | 成本加固定比例费用合同 | 成本加奖金合同 | 最大成本加费用合同 | 最小成本加固定费用合同 | ABCD | 成本加酬金合同又称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。 成本加酬金合同有许多种形式，主要有： ①成本加固定费用合同； ②成本加固定比例费用合同； ③成本加奖金合同； ④最大成本加费用合同。 |  | 中等 | 54%
2638 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同执行者进行合同跟踪的依据（）。 | 合同订立前签署的意向书 | 合同以及依据合同而编制的各种计划文件 | 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件 | 管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况 | 合同实践中出现的偏差情况 | BCD | 合同跟踪的依据包括： ①最重要的依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件； ②各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等； ③管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 |  | 中等 | 46%
2639 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有（）。 | 图纸会审记录 | 交工验收证明书 | 交接检查记录 | 竣工图 | 工程质量事故报告 | ABCE | 工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。主要内容包括： （1）图纸会审记录文件； （2）工程开工报告相关资料（开工报审表、开工报告）； （3）技术、安全交底记录文件； （4）施工组织设计（项目管理规划）； （5）施工日志记录文件； （6）设计变更文件； （7）工程洽商记录文件； （8）工程测量记录文件； （9）施工记录文件，主要包括：工程定位测量检查记录、预检记录、施工检查记录、冬期混凝土搅拌称量及养护测温记录、交接检查记录、工程竣工测量记录等； （10）工程质量事故记录文件，包括工程质量事故报告和工程质量事故处理记录； （11）工程竣工文件，包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。 |  | 中等 | 38%
2640 | 多项选择题 | 2010年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理管理规范》（GB/T50326-2006），制定项目管理目标责任书的主要依据有（）。 | 项目管理实施规划 | 项目合同文件 | 组织的管理制度 | 组织的经营方针和目标 | 项目管理规划大纲 | BCDE | 根据《建设工程监理管理规范》（GB/T50326-2006），编制项目管理目标责任书应依据的资料包括： ①项目合同文件； ②组织的管理制度； ③项目管理规划大纲； ④组织的经营方针和目标。 |  | 中等 | 49%
2641 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列关于施工文件立卷的表述，正确的有（）。 | 一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷 | 案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷 | 卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列 | 卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前 | 案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容 | ABCE | 施工文件档案的立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件、施工技术文件和竣工图之间的有机联系，便于档案的保管和利用。 （1） 一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。 （2）施工文件资料应根据工程资料的分类和“专业工程分类编码参考表”进行立卷。 （3）卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定，一般顺序为封面、目录、文件部分、备考表、封底。组成的案卷力求美观、整齐。 （4）卷内资料若有多种资料时，同类资料按日期顺序排列，不同资料之间的排列顺序应按资料的编号顺序排列。 立卷过程中宜遵循下列要求： （1）案卷不宜过厚，一般不超过40mm； （2）案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷。 |  | 中等 | 44%
2642 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列有关施工组织设计的表述，正确的有（）。 | 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排 | 单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据 | 只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划 | 对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图 | 只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案 | ACD | 单位工程施工组织设计是以单位工程（如一栋楼房、一个烟囱、一段道路、一座桥等）为对象编制的，在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制，用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部（分项）工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。单位工程施工组织设计根据工程规模和技术复杂程度不同，其编制内容的深度和广度也有所不同。对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。 |  | 较难 | 37%
2643 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的权限有（）。 | 全权负责组建项目经理部 | 主持项目经理部工作 | 制订项目内部计酬办法 | 决定项目分包人 | 在授权范围内协调项目内外关系 | BCE | 项目经理应具有下列权限： （1）参与项目招标、投标和合同签订； （2）参与组建项目经理部； （3）主持项目经理部工作； （4）决定授权范围内的项目资金的投人和使用； （5）制定内部计酬办法； （6）参与选择并使用具有相应资质的分包人； （7）参与选择物资供应单位； （8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系； （9）法定代表人授予的其他权力。 |  | 中等 | 47%
2644 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括（）。 | 收集与施工风险有关的信息 | 确定风险因素 | 分析风险因素发生的概率 | 分析各种风险的损失量 | 编制施工风险识别报告 | ABE | 风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括： （1）收集与施工风险有关的信息； （2）确定风险因素； （3）编制施工风险识别报告。 |  | 中等 | 50%
2645 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（）。 | 社会保障费 | 环境保护费 | 文明施工费 | 安全施工费 | 工程排污费 | BCD | 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括下列项目： （1）环境保护费； （2）文明施工费； （3）安全施工费； （4）临时设施费； （5）夜间施工增加费； （6）二次搬运费； （7）大型机械设备进出场及安拆费； （8）混凝土、 钢筋混凝土模板及支架费； （9）脚手架费； （10）已完工程及设备保护费； （11）施工排水、降水费。 |  | 中等 | 45%
2646 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），其他项目清单一般包括（）。 | 暂估价 | 计日工 | 暂列金额 | 总承包服务费 | 工程排污费 | ABCD | 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），其他项目清单的内容一般包括暂列金额；暂估价，含材料暂估价和专业工程暂估价；计日工和总承包服务费。 |  | 中等 | 43%
2647 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（）。 | 理论计算法 | 测定法 | 图纸计算法 | 评估法 | 经验法 | ABCE | 材料净用量的确定，一般有以下几种方法： （1）理论计算法； （2）测定法； （3）图纸计算法； （4）经验法。 |  | 中等 | 45%
2648 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工成本计划时，施工成本包括（）。 | 直接工程费 | 措施费 | 规费 | 企业管理费 | 税金 | AD | 建设工程项目施工成本由直接成本和间接成本所组成。直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，其是可以直接计人工程对象的费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费和施工措施费等。间接成本是指为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，是非直接用于也无法直接计入工程对象。但为进行工程施工所必须发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等。 |  | 中等 | 43%
2649 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本分析的基本方法有（）。 | 比较法 | 比率法 | 平衡法 | 因素分析法 | 差额计算法 | ABDE | 施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。 |  | 中等 | 41%
2650 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 常用的建筑安装工程费用动态结算方法有（）。 | 调值公式法 | 分部结算法 | 竣工调价系数法 | 按主材计算价差法 | 按实际价格结算法 | ACDE | 建筑安装工程费用的动态结算方法包括： （1）按实际价格结算法； （2）按主材计算价差； （3）竣工调价系数法； （4）调值公式法（又称动态结算公式法）。 |  | 中等 | 40%
2651 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 月度施工进度计划的主要作用有（）。 | 确定控制性节点的时间目标 | 确定施工作业的具体安排 | 确定一个月度的人工需求 | 确定一个月度的材料需求 | 确定一个月度的资金需求 | BCDE | 项目施工的月度施工计划的主要作用有： （1）确定施工作业的具体安排； （2）确定（或据此可计算）一个月度的人工需求（工种和相应的数量）； （3）确定（或据此可计算）一个月度的施工机械的需求（机械名称和数量）； （4）确定（或据此可计算）一个月度的建筑材料（包括成品、半成品和辅助材料等）的需求（建筑材料的名称和数量）； （5）确定（或据此可计算）一个月度的资金的需求等。 |  | 中等 | 53%
2652 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 在工程项目网络计划中，关键线路是指（）。 | 单代号网络计划中总时差为零的线路 | 双代号网络计划中持续时间最长的线路 | 单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路 | 双代号时标网络计划中无波形线的线路 | 双代号网络计划中无虚箭线的线路 | BD | 双代号网络计划中总时差最小的工作是关键工作，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。单代号网络计划中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。 |  | 中等 | 50%
2653 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度计划的调整包括（）。 | 调整工程量 | 调整工作起止时间 | 调整工作关系 | 调整各项质量标准 | 调整工程计划造价 | ABC | 施工进度计划的调整应包括下列内容： （1）工程量的调整； （2）工作（工序）起止时间的调整； （3）工作关系的调整； （4）资源提供条件的调整； （5）必要目标的调整。 |  | 中等 | 38%
2654 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。 | 项目施工质量目标 | 项目施工质量计划 | 项目施工质量记录 | 项目施工程序文件 | 思想、组织、工作保证体系 | ABE | 施工质量保证体系的主要内容包括： （1）项目施工质量目标； （2）项目施工质量计划； （3）思想保证体系； （4）组织保证体系； （5）工作保证体系。 |  | 中等 | 43%
2655 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（）。 | 肉眼观察墙面喷涂的密实度 | 用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度 | 用直尺检查地面的平整度 | 用锤吊线检查墙面的垂直度 | 现场检测混凝土试件的抗压强度 | CD | 实测法就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求。其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度；量，就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差；吊，就是利用托线板以及线锤吊线检查垂直度：套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。 |  | 中等 | 41%
2656 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有（）。 | 结构设计计算错误 | 检验制度不严密 | 检测设备配备不齐 | 地质情况估计错误 | 监理人员不到位 | AD | 技术原因引发的质量事故，是指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。如结构设计计算错误；地质情况估计错误；采用了不适宜的施工方法或施工工艺等。 |  | 中等 | 51%
2657 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（）。 | 工程实体质量 | 质量控制资料的完成情况 | 施工组织设计文件 | 质量管理组织架构 | 参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况 | ABE | 监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。 |  | 中等 | 43%
2658 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全的技术保证体系由（）等类别构成。 | 专项工程 | 专项制度 | 专项技术 | 专项管理 | 专项治理 | ACDE | 施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成。 |  | 中等 | 39%
2659 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有（）。 | 施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告 | 施工单位负责人接到报告后应当在1小时内上报事故情况 | 特别重大事故应逐级上报至国务院建设行政主管部门 | 重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门 | 任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情况 | ABC | 生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门，必要时，建设主管部门可以越级上报事故情况。 |  | 中等 | 37%
2660 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 为防治施工环境污染，正确的做法有（）。 | 尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械 | 拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润 | 将有害废弃物集中后做土方回填 | 对土方的运输，采取封盖措施 | 现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理 | ABDE | 禁止将有害废弃物作土方回填，以免污染地下水和环境。 |  | 中等 | 49%
2661 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（）。 | 施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图 | 施工总承包管理单位的招标与设计无关 | 工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包 | 施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期 | 施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分 | ADE | 施工总承包管理模式与施工总承包模式的工作开展程序不同。施工总承包模式的一般工作程序是：先进行项目的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包的招投标，然后再进行工程施工。采用施工总承包管理模式，对施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，换句话说，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。另外，工程实体可以化整为零，分别进行分包单位的招标，即每完成一部分工程的施工图就招标一部分，从而使该部分工程的施工提前到整个项目设计阶段尚未完全结束之前进行。施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。 |  | 中等 | 44%
2662 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下列有关《标准施工招标文件》（2008版）“通用合同条款”内容的表述，正确的有（）。 | 发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责 | 监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底 | 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任 | 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知 | 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复 | ACDE | 发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 |  | 较难 | 45%
2663 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF2003-0213），分包人的工作包括（）。 | 对分包工程进行施工、保修 | 向承包人提供详细施工组织设计 | 向监理方提交季度、月度进度报告 | 负责未交付的已完分包工程的成品保护工作 | 向业主按月提交工程款结算报告 | ABD | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213)，分包人的工作主要有： （1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。 （2）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。 （3）在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。 （4）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。 （5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人。 （6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进人分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。 （7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。 |  | 中等 | 41%
2664 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（）。 | 估计工程量误差 | 设计变更导致工程量发生变化 | 设计变更导致工程条件发生变化 | 通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度 | 政府政策变化影响到合同价款 | BCDE | 变动总价合同价格是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化或其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，对承包商而言，其风险相对较小，但对业主而言，不利于其进行投资控制，突破投资的风险就增大了。 |  | 中等 | 50%
2665 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 下图所示的项目组织结构模式的特点有（）。 | 每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令 | 每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令 | 每一个部门可能会有多个矛盾的指令源 | 上下级指令传递构路径较长 | 矛盾的指令会影响项目管理机制的运行 | ABCE | 在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。因此，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。一个工作部门的多个矛盾的指令源会影响企业管理机制的运行。 |  | 中等 | 39%
2666 | 多项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度计划的调整包括（）。 | 调整工程量 | 调整工作起止时间 | 调整工作关系 | 调整项目质量标准 | 调整工程计划造价 | ABC | 本题考核的是施工进度计划的调整。施工进度计划的调整应包括下列内容：①工程量的调整；②工作(工序)起止时间的调整；③工作关系的调整；④资源提供条件的调整；⑤必要目标的调整。 |  | 中等 | 49%
2667 | 单项选择题 | 2009年《建设工程施工管理》真题 | 某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济损失20万元。则该事故属于（）。 | 一般质量事故 | 重大质量事故 | 严重质量事故 | 较大重大事故 |  | D | 课本156页，本事故属于较大事故！ |  | 中等 | 50%
2668 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。 | 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 | 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 | 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 | 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包的成本目标、项目的进度和质量目标 |  | C | 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者。A错误。 建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。B错误。 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。C正确。 建设项目工程总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。D错误。 |  | 中等 | 62%
2669 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 项目设计准备阶段的工作包括（）。 | 编制项目建议书 | 编制项目可行性研究报告 | 编制项目初步设计 | 编制项目设计任务书 |  | D |  |  | 中等 | 61%
2670 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（）。 | 每—项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 | 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 | 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 | 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 |  | D | 在矩阵组织结构中，每—项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。在矩阵组织结构中为避免纵向和横向工作部门指令矛盾对工作的影响，可以采用以纵向工作部门指令为主或以横向工作部门指令为主的矩阵组织结构模式，这样也可减轻该组织系统的最高指挥者的协调工作量。图中纵向为实线，因此当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主。 |  | 较难 | 48%
2671 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（）。 | 岗位责任描述书 | 工作任务分工表 | 管理职能分工描述书 | 工作任务分工描述书 |  | C | 如果使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门（工作岗位）的管理职能，则可辅助使用管理职能分工描述书。 |  | 中等 | 50%
2672 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（）。 | 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 | 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 | 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 | 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调低 |  | A | 对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应子调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。 |  | 中等 | 63%
2673 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算。 | 周转使用次数 | 推销量 | 每周转使用一次的损耗量 | 一次使用量 |  | B | 摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。 |  | 中等 | 63%
2674 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（） | ①→④→②→⑤→③ | ②→①→⑤→③→④ | ②→③→①→④→⑤ | ①→③→④→②→⑤ |  | B | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下： (1)调查研究和收集资料；I (2)进行项目结构分析； (3)进行进度计划系统的结构分析； (4)确定项目的工作编码； (5)编制各层（各级）进度计划； (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划； (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 65%
2675 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（） | 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止召标 | 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 | 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 | 招标人对己发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 |  | A | 招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。A正确。 招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告。B错误。 自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。C错误。 如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步的澄清或修改，必须依据以下原则进行： (1)时限：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出； (2)形式：所有澄清文件必须以书面形式进行； (3)全面：所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。D错误。 |  | 中等 | 60%
2676 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上—级安全生产监督管理部门备案的是（）。 | 中央管理的企业集团的应急预案 | 地方建设行政主管部门的应急预案 | 特级施工总承包企业的应急预案 | 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 |  | D | 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。 |  | 中等 | 69%
2677 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某地下工程施工合同约定，3月份计划开挖土方量40000m3，合同单价为90元/m3；3月份实际开发土方量38000m3，实际单价为80元/m3。则至3月底，该工程的进度偏差为（）万元。 | 18 | -18 | 16 | -16 |  | B | 进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=38000×90-40000×90=-18万元。 |  | 较难 | 45%
2678 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》 (BG50500-2013)，授标时不能作为竞争性费用的是（）。 | 夜间施工增加费 | 冬雨季施工增加费 | 已完工程保护费 | 安全文明施工费 |  | D | 措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 57%
2679 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。 | 设计图纸的质量 | 材料及设备的质量 | 业主的决策质量 | 施工计划的质量 |  | B | 运用动态控制原理控制施工质量的工作步骤与进度控制和成本控制的工作步骤相类似。质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。 |  | 中等 | 57%
2680 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工中可作为整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（）。 | 施工承包合同 | 项目年度施工进度计划 | 控制性施工进度计划 | 实施性施工进度计划 |  | C | 控制性施工进度计划是整个项目施工进度控制的纲领性文件，是组织和指挥施工的依据。 |  | 中等 | 62%
2681 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某工程混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此欢工程质量事故等级认定为（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | B | 按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故； (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 56%
2682 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工项目经理的地位，作用的说法，正确的是（）。 | 项目经理是一种专业人士的名称 | 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 | 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 | 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 |  | B | 建造师是—种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称，A错误。 建筑施工企业项目经理（以下简称项目经理），是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人，B正确。 项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，C错误。 大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，D错误。 |  | 中等 | 63%
2683 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（） | 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 | 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 | 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 | 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 |  | C | 施工预算是施工企业内部管理用的—种文件，与建设单位无直接关系；而施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位。A错误。 施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段；而施工图预算则是投标报价的主要依据。B错误。 施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，而施工定额比预算定额划分得更详细、更具体，并对其中所包括的内容，如质量要求、施工方法以及所需劳动工日、材料品种、规格型号等均有较详细的规定或要求。 |  | 中等 | 57%
2684 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（）。 | 在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按实际竣工验收日期起计算 | 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 | 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作 | 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月 |  | B | 缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。A错误。 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经笈包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。B正确。 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。C错误。 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。D错误。 |  | 较难 | 44%
2685 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（）复验确认。 | 项目经理 | 监理工程师 | 建设单位项目负责人 | 项目技术负责人 |  | B | 施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，这是施工单位应履行的技术工作职责其复核结果应报送监理工程师复验确认后，方能进行后续相关工序的施工。 |  | 中等 | 59%
2686 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（）。 | 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取 | 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价 | 总承包管理合同总价不是—次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价 | 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价 |  | C | 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点： (1)台同总价不是—次确定，某—部分施工图设计完成以后，再进行该部分工程的施工招标，确定该部分工程的合同价，因此整个项目的合同总额的确定较有依据； (2)所有分包合同和分供货合同的发包，都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利； (3)施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价； (4)业主对分包单位的选择具有控制权； (5)每完成一部分施工图设计，就可以进行该部分工程的施工招标，可以边设计边施工，可以提前开工，缩短建设周期，有利于进度控制。 |  | 中等 | 60%
2687 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（）。 | 新建居民小区工程 | 发电厂干灰库烟囱工程 | 工厂整体搬迁工程 | 拆除工程定向爆破工程 |  | B | 单位工程施工组织设计是以单位工程（如—栋楼房、—个烟囱、一段道路、—座桥等）为对象编制的，在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制，用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部（分项）工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。 |  | 中等 | 66%
2688 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（）。 | [5 empty] | C |  |  | 较难 | 35%
2689 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某项目部针对现场脚手架拆除作业而定制的事故应急预案称为（）。 | 综合应急预案 | 现场处置预案 | 专项应急预案 | 现场应急预案 |  | C | 专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成韶分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。 |  | 中等 | 52%
2690 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（）。 | 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构 | 企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 | 建设工程实行总承办的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全事故时，总承办单位不承担连带责任 | 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用 |  | B | 施工企业应当具备安全生产的资质条件，取得安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机构，配备合格的专职安全生产管理人员，并提供必要的资源，A错误。 企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。B正确。 建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方而的权利、义务。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，C错误。 防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。D错误。 |  | 中等 | 55%
2691 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划如下图，其关键路线为（） | ①→②→⑤→⑥ | ①→②→③→⑤→⑥ | ①→②→③→④→⑤→⑥ | ①→②→④→⑤→⑥ |  | B | 关键线路为①→②→③→⑤→⑥，工期为20天。 |  | 较难 | 41%
2692 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于成本加奖金合同的说法，正确的是（） | 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的底点为工程成本估算的50%-95% | 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%-155% | 承包商在估算成本顶点以上完成时，对承包时的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值 | 承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比 |  | C | 奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定—个底点和顶点，分别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超过顶点则要对超出部分支付罚款。如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金百分比。采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。 |  | 较难 | 45%
2693 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 项目质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（）。 | 全部暂停施工指令单 | 临时收缴资质证书通知单 | 吊销资质证书通知单 | 质量问题整改通知单 |  | D | 监督机构对在施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处。根据质量监督检查状况，对查实的问题可签发“质量问题整改通知单”或“局部暂停施工指令单”，对问题严重的单位也可根据问题的性质签发“临时收缴资质证书通知书”等处理意见。 |  | 中等 | 60%
2694 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（）。 | 项目管理团队绩效奖惩 | 总工期的延误 | 总成本的超支 | 最终工程经济效益水平 |  | A | 合同实施趋势分析 针对合同实施偏差情况，可以采取不同的措施，应分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括： (1)最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力（或功能要求）等； (2)承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被清算，甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等； (3)最终工程经济效益（利润）水平。 |  | 中等 | 59%
2695 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工合同索赔的说法，正确的是（） | 承包人可以直接向业主提出索赔要求 | 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求 | 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔 | 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚 |  | A | 在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可以向业主提出索赔要求，即合同的双方都可以向对方提出索赔要求。B错； 承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。C错； 业主可以进行反索赔，而不是追加处罚。D错。 |  | 中等 | 64%
2696 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工特性主要体现在由施工形成的建筑产品（） | 适用性、安全性、美观性、耐久性 | 安全性、耐久性、美观性、可靠性 | 适用性、安全性、耐久性、可靠性 | 适用性、先进性、耐久性、可靠性 |  | C | 施工质量性主要体现在由施工形成的建筑工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。 |  | 中等 | 55%
2697 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行（）的力学性能试验。 | 拉伸和冷弯 | 拉伸和抗剪 | 冷弯和抗压 | 冷弯和抗剪 |  | A | 力学性能试验从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试样分别进行拉伸试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率）和冷弯试验。 |  | 中等 | 51%
2698 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（） | 基础工程 | 屋面防水工程 | 外装修工程 | 室内管网工程 |  | A | 检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查； |  | 中等 | 53%
2699 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（）。 | 特殊情况下支付的工资 | 津贴补贴 | 医疗保险费 | 职工福利费 |  | A | 特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。 |  | 中等 | 52%
2700 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 斗容量1m3反铲挖土机，挖三类土，挖土深度2m以内，小组成员两人机械台班产量为4.56（定额单位IOOm3），则用该机械挖土100m3的人工时间额为（） | 0.22工日 | 0.44工日 | 0.22台班 | 0.44台班 |  | B | 根据公式 单位产品人工时间定额（工日）= 小组成员总人数/台班产量 得人工时间定额=2/4.56=0.44工日 |  | 中等 | 61%
2701 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（） | 监理人收到承包人提交的索赔通知后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 | 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天完成赔付 | 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 | 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 |  | B | 根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出索赔的处理程序如下： (1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 (2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。 (3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。 |  | 中等 | 63%
2702 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料，宜采用的控制方法是（） | 定额控制 | 包干控制 | 指标控制 | 计量控制 |  | B | 包干控制。在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干控制。 |  | 中等 | 65%
2703 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%,主要材料，构件占合同金额的比重为50%,预付款的扣回方式为：从未完工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（）万元。 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 |  | C | 起扣点的计算公式：T=P-M/N=4000-4000×20%/50%=2400万元。 |  | 中等 | 64%
2704 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于横道图进度计划的说法正确的是（） | 尤其适用于较大的进度计划系统 | 各项工作必须按照时间先后进行排序 | 不能将工作简要说明直接放在横道上 | 可用于计算资源需要量 |  | D | 横道图进度计划法也存在一些问题，如： (1)工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚； (2)适用于手工编制计划； (3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差； (4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大； (5)难以适应较大的进度计划系统。 横道图的另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道上。横道图用于小型项目或大型 项目子项目上，或用于计算资源需要量、概要预示进度，也可用于其他计划技术的表示结果。 |  | 中等 | 51%
2705 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是（） | 经验估价法 | 技术测定法 | 统计分析法 | 比较类推法 |  | D | 对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 |  | 中等 | 53%
2706 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本控制的工作包括：①按实际情况估计完成项目所需的总费用②分析产生成本偏差的原因③对工程的进展进行跟踪和检查④将施工成本计划指与实际值逐项进行比较⑤采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（） | ③—②一①一④—⑤ | ④—②一①一⑤—③ | ④—②一③一⑤—① | ③—④一②一①—⑤ |  | B | 施工成本控制的步骤如下：1．比较，2．分析，3．预测，4．纠偏，5．检查。 |  | 中等 | 54%
2707 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（）。 | 方法与环境 | 方法与设计方案 | 投资额与合同工期 | 投资额与环境 |  | A | 影响施工质量的主要因素有“人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)及环境(Environment)”等五大方面，即4MIE。 |  | 简单 | 70%
2708 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造，这体现了施工安全隐患处理的（）原则。 | 冗余安全处理 | 预防与减灾并重处理 | 直接隐患与间接隐患并治 | 单项隐患综合处理 |  | D | 一件单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。 |  | 中等 | 65%
2709 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》(GD/T50326-2006)若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（）等风险。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | C |  |  | 较难 | 44%
2710 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是（） | 建筑用石 | 钢筋棍凝土用材料 | 建筑用材料 | 防水材料 |  | B | 材料供货商对下列材料必须提供《生产许可证》：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢材（钢丝、锕棒和钢绞线）、建筑防水卷材、水泥、建筑外窗、建筑幕墙、建筑钢管脚手架扣件、人造板、铜及铜合金管材、混凝土输水管、电力电缆等材料产品。 |  | 中等 | 53%
2711 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（） | 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 | 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平 | 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 | 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 |  | C | 施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。A错； 项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。B错； 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小。D错。 |  | 中等 | 55%
2712 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（） | 信息管理手册 | 技术标准 | 信息编码体系 | 工程档案管理制度 |  | A | 在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。P273 |  | 中等 | 64%
2713 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（） | 监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的 | 因地震造成工程停工的 | 因发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 | 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工 |  | D | 发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 |  | 中等 | 50%
2714 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（）。 | 工程建设监理实施方案 | 工程建设监理大纲 | 工程建设监理实施细则 | 工程建设监理实施规划 |  | C | 采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。 |  | 中等 | 51%
2715 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（）。 | 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 | 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 | 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 | 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 |  | B | 工作M拖延了3天，因此总工期不受影响，紧后工作最早开始时间将推迟3-1=2天。 |  | 较难 | 39%
2716 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。 | 应采用造价信息差额调整法 | 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 | 如果没有超过15%，则不做调整 | 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 |  | D | 因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期的较高者。 |  | 中等 | 59%
2717 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（） | 应用工程网络技术编制进度计划 | 重视信息技术的应用 | 优选施工方案 | 编制进度控制工作流程 |  | D | B属于管理措施。A、C属于技术措施。 |  | 中等 | 64%
2718 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（） | 工程结构和技术简单的工程项目 | 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目 | 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目 | 工程量暂不确定的工程项目 |  | C | 成本加酬金合同通常用于如下·情况： (1)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目； (2)时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。 |  | 中等 | 69%
2719 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（）。 | 施工进度网络图 | 安全管理流程图 | 大型施工机械布置图 | 施工现场平面布置图 |  | D | 按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。 |  | 简单 | 69%
2720 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（）。 | 管理体系接受政府监督的一种体制 | 管理体系自我保证和自我监督的一种机制 | 企业最高管理者对管理体系的系统评价 | 对企业执行相关法律情况的评价 |  | C | 管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。 |  | 中等 | 61%
2721 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（）进行的。 | 编制施工成本规划 | 编制施工成本比较报表 | 编制工作任务分工表 | 编制施工组织设计 |  | A | 施工成本目标的分解指的是通过编制施工成本规划，分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解。 |  | 中等 | 68%
2722 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C、D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成时间是第（）天。 | 3 | 5 | 6 | 8 |  | A | 工作C的最迟开始时间=最迟完成时间-持续时间=18-12=6天。 工作D的最迟开始时间=最迟完成时间-持续时间=10-7=3天。 工作A的最迟完成时间=紧后工作最迟开始时间的最小值=min（6，3）=3天。 |  | 较难 | 35%
2723 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》(CB/T50326-2006)，施工项目经理具有的权限是（） | 编制项目管理实施规划 | 制定内部计酬办法 | 参与工程竣工验收 | 对资源进行动态管理 |  | B | 项目经理的权限(参考《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006) 项目经理应具有下列权限： (1)参与项目招标、投标和合同签订； (2)参与组建项目经理部； (3)主持项目经理部工作； (4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用； (5)制定内部计酬办法； (6)参与选择并使用具有相应资质的分包人； (7)参与选择物资供应单位； (8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系； (9)法定代表人授予的其他权力。 |  | 中等 | 59%
2724 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，而无法返工处理的，其正确的处理方式是（） | 不做处理 | 报废处理 | 加固处理 | 限制使用 |  | D | 限制使用：当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。 |  | 中等 | 55%
2725 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（） | 施工现场主要场地应硬化 | 施工现场要实行半封闭管理 | 沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡 | 集体宿舍与作用区隔离，人均床铺面积不小于1.5m2 |  | A | 场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志。A正确。 围挡封闭是创建文列工地的重要组成部分，工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工。B错误。 施工现场外围围挡不得低于1．8m，以避免或减少污染物向外扩散。C错误。 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于2m2。D错误。 |  | 中等 | 58%
2726 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（）批准实施 | 项目经理 | 总监理工程师 | 项目技术负责人 | 专业监理工程师 |  | C | 技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施。 |  | 中等 | 56%
2727 | 单项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（）。 | 要求设计院进行设计变更 | 下达设计整改通知单 | 下达停工令 | 报告建设单位要求设计院改正 |  | D | 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。 |  | 中等 | 52%
2728 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 在PDCA循环中，对实施环节表述正确的是（）。 | 是质量管理的第一步 | 应进行计划行动方案的交底工作 | 按计划规定的方法及要求展开施工作业技术活动 | 在实施这一环节中，首先做好计划的交底和落实 | 在实施这一环节中，首先做好计划的执行 | BCD | 计划是质量管理的首要环节，A错； 实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。 首先，要做好计划的交底和落实。P159 |  | 中等 | 39%
2729 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（） | 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 | 公开招标费用过低的 | 涉及国家秘密的 | 受自然地域环境限制的 | 涉及抢险救灾的 | ACDE | 对手有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据我国的有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标： (1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； (2)受自然地域环境限制的； (3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的； (4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； (5)法律、法规规定不宜公开招标的。 |  | 中等 | 36%
2730 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目经理的职责有（） | 确保项目资金落实到位 | 主持编制项目管理实施规划 | 接受项目审计 | 主持工程竣工验收 | 建立项目管理体系 | BCE | 项目经理应履行下列职责： (1)项目管理目标责任书规定的职责； (2)主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理； (3)对资源进行动态管理； (4)建立各种专业管理体系，并组织实施； (5)进行授权范围内的利益分配； (6)收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收； (7)接受审计，处理项目经理部解体的善后工作； (8)协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。 |  | 中等 | 40%
2731 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有（）。 | 拆除工程 | 地下暗挖工程 | 高大模板工程 | 起重吊装工程 | 深基坑工程 | BCE | 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 |  | 中等 | 52%
2732 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某单代号网络计划如下图，其关键线路有： | ①—④一⑥一⑦—⑧ | ①—④一⑦一⑧ | ①—③一⑥一⑦—⑧ | ①—②一⑧ | ①—③一⑤一⑧ | CE | 持续时间最长的线路为关键线路，关键线路为：①—③—⑥一⑦—⑧、④一③—⑤—⑧，工期为25天。 |  | 较难 | 43%
2733 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（）。 | 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 | 理想状态是已完工作实际费用、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 | 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 | 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 | 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果 | BDE | 当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度，A错误。 在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BCWP)三条曲线靠得很近、平稳上升，表示项目按预定计划目标进行，B正确。 费用(进度）偏差仅适合于对同—项目作偏差分析。C错误。 在项目的费用、进度综合控制中引入赢得值法，可以克服过去进度、费用分开控制的缺点。D正确。 引入赢得值法即可定量地判断进度、费用的执行效果。E正确。 |  | 较难 | 39%
2734 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（）。 | 改变合同中某项工作的施工时间 | 为完成工程追加的额外工作 | 改变合同中某项工作的质量标准 | 取消合同中的某项工作，转由发包人实施 | 改变合同工程的标高 | ABCE | 根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。 (1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； (2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； (4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； (5)为完成工程需要追加的额外工作。 |  | 中等 | 51%
2735 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工文件归档的说法，正确的有（）。 | 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 | 工程档案原件由建设单位保管 | 监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 | 工程档案一般不少于两套 | 归档可以分阶段分期进行 | CDE | (1)根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。 (2)施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。 (3)施工单位在收齐工程文件整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。 (4)工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交当地城建档案馆（室）。 (5)施工单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。 |  | 中等 | 54%
2736 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有（）。 | 项目结构的编码 | 工作任务分工表 | 管理职能分工表 | 工作流程图 | 项目结构图 | AE | 项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构的每—层的每—个组成部分进行编码。 项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之之间有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。 |  | 中等 | 46%
2737 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（）。 | 施工方法选用不当 | 盲目追求利润而不顾质量 | 质量控制不严格 | 特大暴雨导致质量不合格 | 检验制度不严密 | CE | 管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。 例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。 |  | 中等 | 54%
2738 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（）。 | 机械操作工人加班工作的时间 | 工序安排不合理造成的机械停工时间 | 正常负荷下机械的有效工作时间 | 有根据地降低负荷下的有效工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 | CDE | 在必需消耗的工作时间里，包括有效工作，不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。 |  | 中等 | 41%
2739 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（） | 总进度计划 | 控制性进度计划 | 单项工程进度计划 | 项目子系统进度计划 | 年度进度计划 | ACD | 由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：(1)总进度规划（计划）；(2)项目子系统进度规划（计划）；(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。考试中并不建议选C。P128 |  | 中等 | 43%
2740 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（） | 使用添加剂降低水泥消耗 | 选用合适的合同结构 | 及时落实业主签证 | 采用新材料降低成本 | 通过偏差分析找出成本超支潜在问题 | CE | 经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际发生的成本。对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现—些将引起未完工程施工成本增加的潜在问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。由此可见，经济措施的运用绝不仅仅是财务人员的事情。A是技术措施，B是合同措施，D为混淆项，属于技术措施。 |  | 中等 | 40%
2741 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 可以作为施工合同索赔证据的工程材料有（） | 业主的口头指示 | 施工标准和技术规范 | 工程会议纪要 | 官方发布的物价指数 | 施工技术交底书 | BCD | 常见的索赔证据主要有： (1)各种合同文件，包括施工合同协议书及其附件、．中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、．工程报价单或者预算书、有关技术资料和要求、施工过程中的补充协议等； (2)经过发包人或者工程师（监理人）批准的承包人的施工进度计划、施工方案、、施工组织设计和现场实施·隔兄记录； (3)施工日记和现场记录，包括有关设计交底、设计变更、施工变更指令，工程材料和机械设备的采购、验收与使用等方面的凭证及材料供应清单、合格证书，工程现场水、电、道路等开通、封闭的记录，停水、停电等各种干扰事件的时间和影响记录等； (4)工程有关照片和录像等； (5)备忘录，对工程师（监理人）或业主的口头指示和电话应随时用书面记录，并请给予书面确认； (6)发包人或者工程师（监理人）签认的签证； (7)工程各种往来函件、通知、答复等； (8)工程各项会议纪要； (9)发包人或者工程师（监理人）发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等； (10)气象报告和资料，如有关温度、风力。雨雪的资料； (11)投标前发包人提供的参考资料和现场资料； (12)各种验收报告和技术鉴定等； (13)工程核算资料、财务报告、财务凭证等； (14)其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。 |  | 中等 | 41%
2742 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有（）。 | 施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况 | 一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 重大事故应逐级上报至省,自治区，直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时 | 特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | BDE | 施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A错误。 一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。B正确。 特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。C错误、E正确。 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门按照上述规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过2小时。D正确。 |  | 中等 | 50%
2743 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（） | 作业指导书 | 监测活动准则 | 程序文件引用的表格 | 管理规定 | 绩效报告 | ABCD | 作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。 |  | 中等 | 42%
2744 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)，关于施工项目经理的说法，正确的有（）。 | 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 | 承包人应在通用合同条款申明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号等事项 | 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告 | 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人 | ABD | 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。A正确。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。B正确。 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。C错误。 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。D正确。 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。E错误。 |  | 较难 | 49%
2745 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，工程量清单中的其他项目清单包含的内容有（）。 | 暂列金额 | 总承包服务费 | 暂估价 | 计日工 | 安全文明施工费 | ABCD | 其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容构成。 |  | 中等 | 50%
2746 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工进度计划检查的内容包括（） | 实际进度与计划进度的偏差 | 前一次检查提出问题的整改情况 | 资源使用及进度保证的情况 | 工作时间的执行情况 | 工程量的完成情况 | BCDE | 施工进度计划检查的内容包括： ①检查工程量的完成情况； ②检查工作时间的执行情况； ③检查资源使用及与进度保证的情况； ④前一次进度计划检查提出问题的整改情况。 |  | 中等 | 49%
2747 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量控制的特点有（）。 | 需要控制的因素多 | 控制的难度大 | 过程控制要求高 | 结果控制要求高 | 终检局限性大 | ABCE | 施工质量控制的特点包括： (1)需要控制的因素多。 (2)控制的难度大。 (3)过程控制要求高。 (4)终检局限大。 |  | 中等 | 48%
2748 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（）。 | 可以论证项目进度目标 | 可以确定里程碑事件的进度目标 | 可以确定项目的年度资金需求 | 可以确定施工作业的具体安排 | 以控制性施工进度计划为依据编制 | DE | 实施性施工进度计划的主要作用如下： (1)确定施工作业的具体安排； (2)确定（或据此可计算）一个月度或旬的人工需求（工种和相应的数量）； (3)确定（或据此可计算）一个月度或旬的施工机械的需求（机械名称和数量）； (4)确定（或据此可计算）一个月度或旬的建筑材料（包括成品、半成品和辅助材料等）的需求（建筑材料的名称和数量）； (5)确定（或据此可计算）一个月度或旬的资金的需求等。 控制性施工进度计划是编制实施性进度计划的依据。 |  | 中等 | 44%
2749 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督管理的内容有（） | 抽查主要建筑材料的质量 | 依法处罚违法违规行为 | 监督工程竣工验收 | 定期统计分析本地区质量情况 | 抽查施工进度计划的执行情况 | ABCD | 工程质量监督管理包括下列内容： (1)执行法律法规和工程建设强制陛标准的情况； (2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量； (3)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为； (4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量； (5)对工程竣工验收进行监督； (6)组织或者参与工程质量事故的调查处理； (7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析； (8)依法对违法违规行为实施处罚。 |  | 中等 | 37%
2750 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为lOOOm3，投标单价为300元／m3，合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（）。 | 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评标 | 实施施工中工程量是2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元 | 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整 | 评标是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元 | 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改 | ABCE | 单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和承包商投标时所报的单价计算。对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。A、B正确。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。C, E正确。D选项，正确的为8100000-30000+300000=8370000元。 |  | 较难 | 38%
2751 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有（）。 | 明确工作任务 | 编制质量计划 | 建立工作制度 | 成立质量管理小组 | 分解质量目标 | AC | 工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。 |  | 中等 | 45%
2752 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（）。 | 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件 | 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书 | 监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作 | 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决 | 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人 | ACE | 本题考查工程进度付款证书和支付时间。进度付款申请单：承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。即A正确； 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。不是7天，即B错误； 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。即C正确； 监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。即D错误； 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28夭内，将进度应付款支付给承包人。即E正确。 |  | 较难 | 36%
2753 | 多项选择题 | 2016年《建设工程施工管理》真题 | 施工组织总设计，单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（） | 施工进度计划 | 各项资源需求量计划 | 施工部署 | 工程概况 | 主要技术经济指标 | ABD | 单位工程施工组织设计的主要内容如下： (l)工程概况及施工特点分析； (2)施工方案的选择； (3)单位工程施工准各工作计划； (4)单位工程施工进度计划； (5)各项资源需求量计划； (6)单位工程施工总平面图设计； (7)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施； (8)主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等）。 分部（分项）工程施工组织设计的主要内容如下： (1)工程概况及施工特点分析： (2)施工方法和施工机械的选择； (3)分部（分项）工程的施工准备工作计划； (4)分部（分项）工程的施工进度计划； (5)各项资源需求量计划； (6)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施； (7)作业区施工平面布置图设计。 |  | 中等 | 50%
2754 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（）。 | 投资目标 | 成本目标 | 财务目标 | 经营目标 |  | B | “费用目标”是指项目的成本目标 |  | 简单 | 75%
2755 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（）。 | 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 | 丙企业只听从业主的指令 | 丙企业只听从乙企业的指令 | 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 |  | D | 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 |  | 中等 | 68%
2756 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部队该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（）。 | 检查 | 执行 | 决策 | 计划 |  | C | 管理是由多个工作环节组成的有限循环过程 (1)发现问题,提出问题 (2)筹划——提出解决问题的多个可能的方案,对方案进行比较 (3)决策——从多方案中选择 (4)执行——执行决策 (5)检查——决策是否执行,决策执行效果 |  | 中等 | 64%
2757 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（） | 物质流程组织 | 管理工程流程组织 | 信息处理工程流程组织 | 施工工作流程组织 |  | B | 管理工程流程组织包括:投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等 |  | 中等 | 68%
2758 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。 | 施工部署 | 施工方案 | 安全施工专项方案 | 施工平面图 |  | D | 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。 |  | 中等 | 62%
2759 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） | 落实管理人员责任 | 优化工程流程 | 改进施工方法 | 强化奖惩机制 |  | C | (1)组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 (2)管理措施。包括合同措施。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。 (3)经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。 (4)技术措施。分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题并采取相应的措施，如调整设计~改进施工方法和改变施工机具等。 |  | 中等 | 69%
2760 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（）。 | 投标报价 | 工程支付款 | 施工成本规划值 | 施工决算成本 |  | C | 施工成本规划值宜作为分析对比的成本计划值 |  | 中等 | 61%
2761 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程管理规范》GB/T 50326-2006，项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（）。 | 项目成本管理规划 | 项目管理目标责任书 | 项目管理承诺书 | 质量保证承诺书 |  | B | 项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定项目管理目标责任书 |  | 中等 | 69%
2762 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。 | 经济与管理 | 组织 | 技术 | 工程环境 |  | A | 1.组织风险： (1)承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力； (2)施工机械操作人员的知识、经验和能力； (3)损失控制和安全管理人员的知识。‘经验和能力等。 2.经济与管理风险： (1)工程资金供应条件； (2)合同风险； (3)现场与公用防火设施的可用性及其数量； (4)事故防范措施和计划； (5)人身安全控制计划； (6)信息安全控制计划等。 3.工程环境风险: (1)自然灾害； (2)岩土地质条件和水文地质条件； (3)气象条件； (4)引起火灾和爆炸的因素等。 4.技术风险： (1)工程设计文件； (2)工程施工方案； (3)工程物资； (4)工程机械等。 |  | 中等 | 50%
2763 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013,工程建设监理规划应当在（）前报 送建设单位。 | 签订委托监理合同 | 召开第一次工地会议 | 签发工程开工令 | 业主组织施工招标 |  | B | 工程建设监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。工程建设监理规划的程序应符合下列规定： (1)工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位； (2)总监理工程师组织专业监理工程师参加编制，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批； (3)编制工程建设监理规划的依据： ①建设工程的相关法律、法规及项目审批文件； ②与建设工程项目有关的标准、设计文件和技术资料； ③监理大纲、委托监理合同文件以及建设项目相关的合同文件。 |  | 中等 | 67%
2764 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（） | 要求施工单位报告设计单位改正 | 报告建设单位要求设计单位改正 | 直接与设计单位确认修改工程计划 | 要求施工单位改正并报告设计单位 |  | B | 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正i工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。 |  | 中等 | 52%
2765 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 | 擅自离开工作岗位的时间 | 辅助工作消耗的时间 | 工作时间内聊天的时间 | 工作面未准备好导致的停工时间 |  | B | 必需消耗的时间应计入定额时间。 |  | 中等 | 55%
2766 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟 ，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（）m3/台班。 | 32 | 36 | 40 | 50 |  | A | 本题的计算过程为： 每一次循环时间=1+3+1+1=6min 1h循环次数=60/6=10次 1台班是8h，台班产量定额=10X0.5×8×0.8=32m3／台班。 |  | 中等 | 57%
2767 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（） 。 | 以发包人的计量核实结果为准 | 以承包人的计量核实结果为准 | 由监理工程师根据具体情况确定 | 双方的计量核实结果均无效 |  | A | 发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包入，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果，发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量核实结果无效。 |  | 中等 | 50%
2768 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。 | 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加 | 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 | 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 | 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任 |  | A | 招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。 |  | 较难 | 40%
2769 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/m2变为350元/m2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（）。 | 发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算 | 承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算 | 承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算 | 发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算 |  | D | 发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期应予调整的价格： (1)因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者； (2)因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。 |  | 较难 | 36%
2770 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。 | 工期和费用 | 费用和利润 | 工期、费用和利润 | 工期和利润 |  | C | 承包人按规定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 |  | 中等 | 50%
2771 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于用时间一成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。 | 全部工作必须按照最早开始时间安排 | 全部工作必须按照最迟开始时间安排 | 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出 | 可缩短关键工作的持续时间以降低成本 |  | C | 项目经理可根据编制的成本支出计划来合理安排资金，同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整S形曲线，即通过调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内。故选项C正确、选项D错误。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。故选项A、B错误。 |  | 较难 | 38%
2772 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（）。 | 有消耗定额的材料采用限额发料制度 | 没有消耗定额的材料必须包干使用 | 零星材料应实行计划管理并按指标控制 | 有消耗定额的材料均不能超过领料限额 |  | A | 对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。故选项B错误。对于有消耗定额的材料，以消耗定额为依据，实行限额发料制度。在规定限额内分期分批领用，超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料。故选项A正确、选项D错误。在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干控制。故选项C错误。 |  | 中等 | 58%
2773 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。 | 业主原因 | 设计原因 | 施工原因 | 客观原因 |  | D |  |  | 中等 | 63%
2774 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（） | 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 | 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 | 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 | 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划 |  | C | 建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。故选项A错误。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标。故选项B错误。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。故选项C正确。总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。故选项D错误。 |  | 中等 | 57%
2775 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析;②进行项目结构分析;③确定项目的工作编码;④协调各层进度计划的关系;⑤编制各层进度计划 。其正确的工作步骤是（） | ①-②-③-④-⑤ | ③-②-④-①-⑤ | ②-①-③-⑤-④ | ①-③-②-④-⑤ |  | C | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料；(2)进行项目结构分析；(3)进行进度计划系统的结构分析；(4)确定项目的工作编码；(5)编制各层（各级）进度计划；(6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 59%
2776 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（）。 | 设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |  | B | 建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。 |  | 简单 | 73%
2777 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某网络计划中， 工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（）天。 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | C | 单代号网络计划中，有紧后工作时，其总时差等于该工作的各个紧后工作的总时差加该工作与其紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。则F工作的总时差=min{(12-8)+4，(14-12)+5}=7天。 |  | 困难 | 30%
2778 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的 自由时差为（）天。 | 1 | 4 | 8 | 11 |  | B | 当工作有紧后工作时，其自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早开始时间再减去本工作的持续时间的最小值。则工作M的自由时差=min{(21-12-5)，(24-12-5)，(28-12-5)}=4天。 |  | 较难 | 43%
2779 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号如下图（时间单位：天），某关键线路有（）条。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | D | 自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。本题的关键线路包括：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧；①→②→③→⑤→⑦→⑧；①→②→④→⑤→⑥→⑦→⑧；①→②→④→⑤→⑦→⑧。 |  | 较难 | 40%
2780 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（）。 | 制定进度控制工作流程 | 优化工程施工方案 | 应用BIM信息模型 | 采用网络计划技术 |  | A | 施工方进度控制的组织措施包括：(1)应充分重视健全项目管理的组织体系。(2)在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。(3)进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。(4)应编制施工进度控制的工作流程。(5)进行有关进度控制会议的组织设计。选项B、C、D属于技术措施。 |  | 中等 | 68%
2781 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（）措施。 | 组织 | 管理 | 经济 | 技术 |  | C | 施工进度控制的经济措施涉及工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施等。 |  | 中等 | 51%
2782 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 | 需要控制的因素少，只有4M1E五大方面 | 施工生产的流动性导致控制的难度大 | 生产受业主监督，因此过程控制要求低 | 工程竣工验收是对施工质量的全面检查 |  | B | 选项A错误，需要控制的因素多，这些因素包括地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素。选项C错误，工程项目的施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查、签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。选项D错误，工程项目的终检（竣工验收）只能从表面进行检查，难以发现在施工过程中产生又被隐蔽了的质量隐患，存在较大的局限性。 |  | 中等 | 53%
2783 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 建立工程项目施工质量保证体系的目标是（）。 | 保证体系文件的严格执行 | 控制产品生产的过程质量 | 保证管理体系运行的质量 | 控制和保证施工产品的质量 |  | D | 工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量为目标，从施工准备、施工生产到竣工投产的全过程，运用系统的概念和方法，在全体人员的参与下，建立一套严密、协调、高效的全方位的管理体系，从而实现工程项目施工质量管理的制度化、标准化。 |  | 简单 | 69%
2784 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 企业质量管理体系的文件中，在实施和保持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（）。 | 作业指导书 | 质量计划 | 质量记录 | 质量手册 |  | D | 质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。质量手册的主要内容包括：企业的质量方针、质量目标；组织机构和质量职责；各项质量活动的基本控制程序或体系要素；质量评审、修改和控制管理办法。 |  | 中等 | 61%
2785 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）。 | 企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证 | 企业获准认证的有效期为六年 | 企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理 | 企业获准认证后应经常性的进行内部审核 |  | D | 质量管理体系由公正的第三方认证机构。故选项A错误。企业获准认证的有效期为3年。故选项B错误。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。故选项C错误，选项D正确。 |  | 中等 | 60%
2786 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（）。 | 复核原始坐标 | 规划施工场地 | 布置施工机械 | 设置质量控制点 |  | D | 技术准备的质量控制，包括对技术准备工作成果的复核审查，检查这些成果有无错漏，是否符合相关技术规范、规程的要求和对施工质量的保证程度；制订施工质量控制计划，设置质量控制点，明确关键部位的质量管理点等。 |  | 中等 | 69%
2787 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（）。 | 黏土烧结砖 | 建筑防水卷材 | 脚手架用钢管 | 混凝土外加剂 |  | B | 材料供货商对下列材料必须提供《生产许可证》：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、建筑防水卷材、水泥、建筑外窗、建筑幕墙、建筑钢管脚手架扣件、人造板、铜及铜合金管材、混凝土输水管、电力电缆等材料产品。 |  | 中等 | 69%
2788 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（） | 不作处理 | 限制处理 | 报废处理 | 返修处理 |  | B | 当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。 |  | 中等 | 50%
2789 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（）。 | 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书 | 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督 | 政府质量监督属于行政调解行为 | 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施 |  | B | B质量责任主体。C行政执法行为，D可以委托所属的工程质量监督机构实施。 |  | 中等 | 50%
2790 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关建设工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（）。 | 施工许可证 | 质量监督文件 | 质量监督报告 | 第一次监督记录 |  | B | 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关建设工程质量监督申报手续，审查合格后应签发质量监督文件 |  | 中等 | 54%
2791 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（）进行。 | 最高管理者 | 项目经理 | 技术负责人 | 专职安全员 |  | A | 管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。 |  | 中等 | 61%
2792 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  | A | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设没施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。 |  | 简单 | 78%
2793 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（）。 | 改善施工作业环境 | 建立安全生产监控体系 | 制定应急救援体系 | 加强员工的安全意识培训和教育 |  | D | 提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。 |  | 中等 | 51%
2794 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。 | 在处理安全隐患时应考虑设置多道防线 | 人、机、料、法、环境任意环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理 | 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施 | 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备 |  | B | 单项隐患综合处理原则是指人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。一件单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。选项A属于冗余安全度处理原则；选项C属于直接隐患与间接隐患并治原则；选项D属于预防与减灾并重处理原则。 |  | 中等 | 62%
2795 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划 ，每年至少组织现场处置方案演练（）次。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  | 中等 | 54%
2796 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 |  | A | 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 57%
2797 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（）。 | 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 | 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 |  | B | “五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。 |  | 简单 | 76%
2798 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（）。 | 将未处理的泥浆水直接排入城市排水设施 | 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡 | 在大门口铺设一定距离的石子路 | 将有害废弃物用作深层土回填 |  | C | 施工单位应当采取下列防止环境污染的技术措施；(1)妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；(2)除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； (3)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；(4)采取有效措施控制施工过程中的扬尘； (5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；(6)对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。 |  | 简单 | 71%
2799 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是 （）。 | 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草 | 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 | 安装除尘器 | 入库密闭存放或覆盖存放 |  | D | 易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。如水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，应入库存放。若室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。运输水泥、白灰、珍珠岩粉等易飞扬的细颗粒粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸货时，应采取措施，以减少扬尘。 |  | 简单 | 70%
2800 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 施工平行发承包模式的特点是（）。 | 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 | 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 | 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 | 业主招标工作量大，对业主不利 |  | D | 1．费用控制 (1)对每一部分工程施工任务的发包，都以施工图设计为基础，投标人进行投标报价较有依据，工程的不确定性程度降低了，对合同双方的风险也相对降低了； (2)每一部分工程的施工，发包人都可以通过招标选择最满意的施工单位承包（价格低、进度快、信誉好、关系好...），对降低工程造价有利； (3)对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利。 2．进度控制 (1)某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期； (2)由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多； (3)施工总进度计划的编制和控制由业主负责；由不同单位承包的各部分工程之间的进度计划的协凋及其实施的协调由业主负责（业主直接抓各个施工单位似乎控制力度大，但矛盾集中，业主的管理风险大）。 3. 质量控制 (l)对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则，不同分包单位之间能够形成一定的控制和制约机制，对业主的质量控制有利； (2)合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义，否则对项目的质量控制不利。 4．合同管理 (1)业主要负责所有施工承包合同的招标、合同谈判、，签约，~招标工作量大，对业主不利； (2)业主在每个合同中都会有相应的责任和义务，签订的合同越多，业主的责任和义务就越多； (3)．业主要负责对多个施工承包合同的跟踪管理，合同管理工作量较大 5．组织与协调 (l)业主直接控制所有工程的发包i可决定所有工程的承包商的选择； (2)业主要负责对所有承包商的组织与协调，承担类似于施工总承包管理的角色，工作量大，，对业主不利（业主的对立面多，各个合同之间的界面多，关系复杂，矛盾集中，业主的管理风险大）； (3)业主方可能需要配备较多的人力和精力进行管理，管理成本高。 |  | 中等 | 69%
2801 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（）。 | 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 | 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理 | 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 | 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 |  | D | 选项A错误，单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准。选项B错误，标书正本和副本不一致的，则以正本为准。选项D正确，评标结束应该推荐中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。选项C错误，详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。 |  | 较难 | 40%
2802 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工投标的说法，正确的是（）。 | 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理 | 投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理 | 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定 | 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定 |  | B | 选项A错误，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收。选项B正确，标书的提交要有固定的要求，基本内容是：签章、密封。如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的。投标书还需要按照要求签章，投标书需要盖有投标企业公章以及企业法人的名章（或签字）。选项C错误，投标不完备或投标没有达到招标人的要求，在招标范围以外提出新的要求，均被视为对于招标文件的否定，不会被招标人所接受。选项D错误，投标书中采用不平衡报价时，不视为对招标文件的否定。 |  | 中等 | 58%
2803 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 主管部门 |  | B | 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 |  | 中等 | 51%
2804 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213，关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（）。 | 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 | 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 | 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 | 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 |  | A | 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 |  | 中等 | 63%
2805 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-2013，关于施工专业分包的说法，正确的是（）。 | 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 | 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 | 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 |  | D | 专业分包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。故选项A错误，分包人应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。故选项B错误。分包工程合同价款可以采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种中的一种。故选项C错误。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。故选项D正确。 |  | 中等 | 56%
2806 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，关于保险的说法，正确的是（） | 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 | 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 | 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 | 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 |  | C | 1．劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 2. 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 3．工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 4．劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 5．保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。 |  | 较难 | 41%
2807 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（）。 | 工程计量错误 | 工程范围不确定 | 工程变更 | 漏报项目 |  | D | 价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。选项A、B、C均属于工程量风险。 |  | 中等 | 53%
2808 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更全力和变更程序的说法，正确的是（）。 | 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 | 发包人可以直接想承包人发出变更意向书 | 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示 |  | C | 在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。故选项A错误。在合同履行过程中，可能发生通用合同条款约定情形的变更，监理人可向承包人发出变更意向书。故选项B错误。承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。故选项C正确。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。故选项D错误。 |  | 较难 | 46%
2809 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 承包商可以向业主提起索赔的情形的是（） | 监理工程师提出的工程变更造成费用的增加 | 承包商为确保质量而增加的措施费 | 分包商因返工造成费用增加，工期顺延 | 承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延 |  | A | 承包商可以提起索赔的事件有：(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；(2)因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失；(6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；(7)非承包人的原因导致工程暂时停工；(8)物价上涨，法规变化及其他。 |  | 中等 | 52%
2810 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（）。 | 与建筑业有关的专家信息 | 建设物资的市场信息 | 与合同有关的信息 | 与施工有关的技术信息 |  | C | A属于组织类工程信息，B属于经济类工程信息，D属于技术类工程信息。 |  | 中等 | 59%
2811 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 项目技术组队施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（）。 | 提出两种可能加快进度的方案 | 确定采用增加夜间施工加快进度的方案 | 复查夜间施工安全条件 | 两种方案的比较分析 | 落实夜间施工照明条件 | AD | 筹划——提出解决问题的多个可能的方案,对方案进行比较 |  | 较难 | 42%
2812 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（） | 安排施工顺序 | 比选施工方案 | 计算主要技术经济指标 | 编制施工准备计划 | 编制资源需求计划 | AB | 施工组织总设计的编制： (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； (2)计算主要工种工程的工程量； (3)确定施工的总体部署； (4)拟订施工方案； (5)编制施工总进度计划； (6)编制资源需求量计划； (7)编制施工准备工作计划； (8)施工总平面图设计； (9)计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 41%
2813 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理范围》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理的权限有（） | 向外筹集项目建设资金 | 自助选择分包人 | 参与组建项目经理部 | 制定项目内部计酬办法 | 主持项目经理部工作 | CDE | 项目经理应具有下列权限： (1)参与项目招标、投标和合同签订； (2)参与组建项目经理部； (3)主持项目经理部工作； (4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用； (5)制定内部计酬办法； (6)参与选择并使用具有相应资质的分包人； (7)参与选择物资供应单位； (8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系； (9)法定代表人授予的其他权力。 |  | 中等 | 39%
2814 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》(BG 50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含（）。 | 企业管理费 | 税金 | 规费 | 利润 | 措施费 | AD | 综合单价=(人、料、机费+管理费+利润)/清单工程量 |  | 中等 | 36%
2815 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（）。 | 多余和偶然工作时间 | 材料供应不及时导致的停工时间 | 因施工工艺特点引起的工作中断时间 | 技术工人由于差错导致的工时损失 | 工人午休后迟到造成的工时损失 | ABDE |  |  | 中等 | 45%
2816 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工成本核算的方法，正确的有（）。 | 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步 | 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制 | 竣工工程完全成本用于考核项目管理绩效 | 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础 | 施工成本一般以单位工程为成本核算对象 | BDE | A项错误，形象进度、产值统计、实际成本归集三同步，即三者的取值范围应是一致的；C项错误，对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项 目经理部和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营 效益。 |  | 较难 | 47%
2817 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是80003。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（）。 | 已完工作预算费用为360万元 | 已完实际费用为450万元 | 计划工作预算费用为320万元 | 费用偏差为90万元，费用节省 | 进度偏差为40万元，进度拖延 | ABC | 已完工作预算费用=已完成工作量×预算单价=9000×400=3600000元=360万元；计划工作预算费用=计划工作量×预算单价=8000×400=3200000元=320万元；已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=9000×500=4500000元=450万元；由此可知选项A、B、C正确。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=360-450=-90万元，项目运行超出预算费用。进度偏差一已完工作预算费用一计划工作预算费用=360-320=40万元，进度提前。由此可知选项D、E错误。 |  | 较难 | 47%
2818 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（）。 | 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 | 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 | 供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 | 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 | 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 | ABC | 项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。故选项A正确。进度控制的过程是在确保进度目标的前提下，在项目进展的过程中不断调整进度计划的过程。故选项B正确。由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。故选项C正确。由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括：(1)业主方编制的整个项目实施的进度计划；(2)设计进度计划；(3)施工和设备安装进度计划；(4)采购和供货进度计划等。故选项D错误。建设工程项目管理有多种类型，代表不同方利益的项目管理（业主方和项目参与各方）都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴是不相同的。故选项E错误。 |  | 中等 | 41%
2819 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（） | 确定施工总进度目标 | 确定里程碑事件的进度目标 | 确定施工作业的具体安排 | 确定一定周期内的人工需求 | 确定一定周期内的资金需求 | CDE | 实施性施工进度计划的主要作用如下：(1)确定施工作业的具体安排；(2)确定（或据此可计算）一个月度或旬的人工需求（工种和相应的数量）；(3)确定（或据此可计算）一个月度或旬的施工机械的需求（机械名称和数量）；(4)确定（或据此可计算）一个月度或旬的建筑材料（包括成品、半成品和辅助材料等）的需求（建筑材料的名称和数量）；(5)确定（或据此可计算）一个月度或旬的资金的需求等。 |  | 中等 | 47%
2820 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是（） 。 | 工作A、C、H、L为关键工作 | 工作C、E、I、L组成关键线路 | 工作G的总时差与自由时差相等 | 工作H的总时差为2天 | 工作D的总时差为1天 | BDE | 选项A错误，工作A为非关键工作。选项B正确，时标网络计划中，无波形线的线路即为关键线路，本题中的关键线路是①→②→③→⑥→⑦→⑩→⑪（C→E→I→L），关键工作包括工作C、E、I、L。选项C错误，工作G的总时差=2天，工作G的自由时差=0天。选项D正确，工作H的总时差=min{(1+2),(0+2),(2+0)}=2天。选项E正确，工作D的总时差=min{(1+2),(1+0),(0+2)}=1天。 |  | 较难 | 38%
2821 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（） | 构建施工监督控制的组织体系 | 用工程网络计划技术进行进度管理 | 选择合理的合同结构 | 采取进度风险的管理措施 | 编制与施工进度相适应的资源需求计划 | BCD | 施工方进度控制的管理措施包括：(1)施工进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。(2)用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络的计算可发现关键工作和关键路线，也可知道非关键工作可使用的时差，工程网络计划的方法有利于实现进度控制的科学化。(3)为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应作比较分析。(4)为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量。(5)应重视信息技术在进度控制中的应用。选项A属于组织措施；选项E属于经济措施。 |  | 中等 | 42%
2822 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（）。 | 计量器具 | 建筑构配件 | 工程设备 | 新型模板 | 安全防护设施 | BD | 材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、成品、构配件和周转材料等。各类材料是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能达到标准。选项A、C属于机械的因素；选项E属于施工作业环境因素。 |  | 中等 | 54%
2823 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量成本中，运行质量成本包括（） | 预防成本 | 鉴定成本 | 内部损失成本 | 外部损失成本 | 外部质量保证成本 | ABCD | 运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。 |  | 中等 | 40%
2824 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（）。 | 负责人放松质量标准造成的质量事故 | 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 | 负责人追求施工进度造成的质量事故 | 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌 | 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 | AC | 指导责任事故指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。 |  | 中等 | 52%
2825 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（） | 要求被检查单位提供相关工程财务台账 | 进入被检查单位的施工现场进行检查 | 发现有影响工程质量问题时，责令改正 | 降低企业资质等级 | 吊销企业营业执照 | BC | 主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2)进入被检查单位的施工现场进行检查；(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 |  | 中等 | 44%
2826 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》GB/T2X000标准。建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求包括（）。 | 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划 | 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任 | 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划 | 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | ABDE | 在工程施工阶段，施工企业应根据风险预防要求和项目的特点，制定职业健康安全生产技术措施计划；在进行施工平面图设计和安排施工计划时，应充分考虑安全、防火、防爆和职业健康等因素；施工企业应制定安全生产应急救援预案，建立相关组织，完善应急准备措施；发生事故时，应按国家有关规定，向有关部门报告；处理事故时，应防止二次伤害。故选项A正确。施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。故选项B正确。在工程设计阶段，设计单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，进行安全保护设施的设计；对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见，防止因设计考虑不周而导致生产安全事故的发生；对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施和建议。故选项C错误。建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。故选项D正确。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。故选项E正确。 |  | 中等 | 42%
2827 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 | 迟报或者漏报事故 | 谎报或者瞒报事故 | 伪造事故现场 | 事故发生后逃匿 | 在事故调查处理期间擅离职守 | BCD | 事故发生单位及其有关人员有下列违法行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款：(1)谎报或者瞒报事故；(2)伪造或者故意破坏事故现场；(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；(4)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；(6)事故发生后逃匿。 |  | 中等 | 41%
2828 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（）。 | 整个项目的合同总额确定较有依据 | 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资 | 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价 | 业主对分包单位的选择具有控制权 | 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标 | ABD | 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点：(l)合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分工程的施工招标，确定该部分工程的合同价，因此整个项目的合同总额的确定较有依据；(2)所有分包合同和分供货合同的发包，都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利；(3)施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价；(4)业主对分包单位的选择具有控制权；(5)每完成一部分施工图设计，就可以进行该部分工程的施工招标，可以边设计边施工，可以提前开工，缩短建设周期，有利于进度控制。 |  | 中等 | 50%
2829 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（）。 | 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 | 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任 | 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 | 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和(或)损坏的原因 | 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用 | BD | 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。故选项A错误。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。故选项B正确。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。故选项C错误。监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。故选项D正确。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，根据缺陷和（或）损坏原因处理。故选项E错误。 |  | 较难 | 37%
2830 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（） | 工程施工质量 | 工程施工进度 | 政府质量监督部门的质量检查 | 业主工程款项支付 | 施工成本的增加和减少 | ABDE | 施工合同跟踪对象包括：(1)承包的任务：①工程施工的质量；②工程进度；③工程数量；④成本的增加和减少。 (2)工程小组或分包人的工程和工作。(3)业主和其委托的工程师（监理人）的工作：①业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等；②业主和工程师（监理人）是否及时给予了指令、答复和确认等；③业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。 |  | 中等 | 37%
2831 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（）。 | 施工合同文件 | 监理工程师的口头指示 | 工程各项会议纪要 | 相关法律法规 | 施工日记和现场记录 | ACE | 常见的索赔证据主要有：各种合同文件；经过发包人或者工程师（监理人）批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录；施工日记和现场记录；程有关照片和录像等；备忘录，对工程师（监理人）或业主的口头指示和电话应随时用书面记录，并请给予书面确认；发包人或者工程师（监理人）签认的签证；工程各种往来函件、通知、答复等；工程各项会议纪要；发包人或者工程师（监理人）发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等；气象报告和资料，如有关温度、风力、雨雪的资料；投标前发包人提供的参考资料和现场资料；各种验收报告和技术鉴定等；工程核算资料、财务报告、财务凭汪等；其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。 |  | 中等 | 49%
2832 | 多项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（）。 | 工程质量事故记录文件 | 工程项目原材料检验报告 | 施工试验记录 | 隐蔽工程验收记录文件 | 交接检查记录 | BCDE | 工程质量控制资料包括工程项目原材料、构配件、成品、半成品和设备的出厂合格证及进场检（试）验报告；施工试验记录和见证检测报告；隐蔽工程验收记录文件；交接检查记录。 |  | 中等 | 54%
2833 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013，施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（）。 | 总承包服务费 | 工程排污费 | 夜间施工增加费 | 冬雨季施工增加费 |  | B | 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门规定计算，不得作为竞争性费用。选项B属于规费。 |  | 中等 | 57%
2834 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中的（）。 | 经济措施 | 组织措施 | 合同措施 | 技术措施 |  | D | 施工过程中降低成本的技术措施，包括进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。 |  | 中等 | 58%
2835 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（）。 | 费用超支、进度超前 | 费用节约、进度超前 | 费用超支、进度拖延 | 费用节约、进度拖延 |  | A | t₁时点，已完工作实际费用>已完工作预算费用>计划工作预算费用。费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用0，表示实际进度快于计划进度。 |  | 较难 | 43%
2836 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停止执业的时间为（）年。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | A | 根据《建设工程质量管理条例》，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 |  | 中等 | 62%
2837 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 项目开工前，项目技术负责人应向（）进行书面技术交底。 | 项目经理 | 施工班组长 | 承担施工的负责人 | 操作工人 |  | C | 项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。 |  | 中等 | 51%
2838 | 单项选择题 | 2017年《建设工程施工管理》真题 | 根据九部委《标准施工招标文件》，对于施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无适用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（）原则。 | 固定总价 | 固定单价 | 可调单价 | 成本加利润 |  | D | 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按规定商定或确定变更工作的单价。(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按规定商定或确定变更工作的单价。 |  | 中等 | 59%
2839 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（） | 决策设计一施工一动用前准备 | 决策一施工一动用前准备一保修期 | 设计前的准备一设计一施工一动用前准备 | 设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 |  | D | 建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 |  | 中等 | 51%
2840 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 | 承担施工任务并对其质量负责 | 与分包方和供货方直接签订合同 | 承担对分包方的组织和管理责任 | 负责组织和指挥总承包单位的施工 |  | C | 施工总承包管理主要承担组织的总责任，故A错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误；施工总承包管理模式不存在施工总承包方，所以D错误。 |  | 中等 | 62%
2841 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（） | 提出问题 | 决策 | 执行 | 检查 |  | A | 管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； （4）执行； （5）检查。 |  | 简单 | 77%
2842 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（） | 合同管理部 | 计划管理部 | 财务管理部 | 项目管理部 |  | D | 一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。故答案为D。 |  | 中等 | 56%
2843 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（） | 编制资源需求计划 | 编制施工准备工作计划 | 拟订施工方案 | 计算主要技术经济指标 |  | C | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序： （1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； （2）计算主要工种工程的工程量； （3）确定施工的总体部署； （4）拟订施工方案； （5）编制施工总进度计划； （6）编制资源需求量计划； （7）编制施工准备工作计划； （8）施工总平面图设计； （9）计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 55%
2844 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 | 收集项目目标的实际值 | 对项目目标进行分解 | 将项目目标的实际值和计划值相比较 | 对产生的偏差采取纠偏措施 |  | B | 项目目标动态控制的准备工作：将对项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。ACD属于项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制。 |  | 中等 | 50%
2845 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（） | ②-③-①-④ | ②-③-④-① | ③-②-①-④ | ③-②-④-① |  | D | 施工进度目标的逐层分解是从施工开始前和在施工过程中，逐步地由宏观到微观，由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目施工进度计划等进行项目施工进度目标的逐层分解。 |  | 中等 | 67%
2846 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（）。 | 项目经理 | 施工方案 | 信息技术 | 组织体系 |  | D | 组织是目标能否实现的决定性因素，因此，为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，故答案为D。 |  | 中等 | 63%
2847 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（）。 | 归档文件用原件和复印件均可 | 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 | 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 | 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 |  | B | A错误：归档的文件应为原件；C错误：所有竣工图均应加盖竣工图章；D错误：利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。 |  | 中等 | 55%
2848 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（）。 | 既有内向箭线，又有外向箭线 | 只有外向箭线，没有内向箭线 | 只有内向箭线，没有外向箭线 | 既无内向箭线，又无外向箭线 |  | C | 终点节点即网络图的最后一个节点，它只有内向箭线，一般表示一项任务或一个项目的完成。 |  | 中等 | 54%
2849 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（）。 | 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 | 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 | 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 | 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 |  | D | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2003年）中的有关规定，“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”（引自第十四条）。 |  | 中等 | 53%
2850 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（）。 | 策划 | 支持和运行 | 改进 | 绩效评价 |  | C | 环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，在“策划-支持与运行-绩效评价-改进”四大要素构成的动态循环过程基础上，结合环境管理特点，考虑组织所处环境、内外部问题、相关方需求及期望等因素，形成完整的持续改进动态管理体系。 |  | 简单 | 79%
2851 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（）。 | 承包人实际施工的工程量 | 承包人因施工需要自行变更后的工程量 | 承包人调整施工方案后的工程量 | 总价合同各项目的工程量 |  | D | 采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 |  | 中等 | 67%
2852 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（）为准。 | 采购方收货戳记的日期 | 供货方发送产品时承运单位签发的日期 | 采购方向承运单位提出申请的日期 | 供货方按照合同规定通知的提货日期 |  | D | 交货日期的确定可以按照下列方式： （1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准； （2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准； （3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。 |  | 中等 | 60%
2853 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 | 重视信息技术在进度控制中的应用 | 分析工程设计变更的必要性和可能性 | 采用网络计划方法编制进度计划 | 编制与进度相适应的资源需求计划 |  | B | AC属于管理措施；D属于经济措施。 |  | 中等 | 61%
2854 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 编制控制性工进度计划的主要目的是（） | 合理安排施工企业计划周期内的生产活动 | 具体指导建设工程施工 | 确定项目实施计划周期内的资金需求 | 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证 |  | D | 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。 |  | 中等 | 54%
2855 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层(各级)进度计划的紧前工作是（） | 确定项目的工作编码 | 调查研究和资料收集 | 进行项目结构分析 | 进行进度计划系统的结构分析 |  | A | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下： （1）调查研究和收集资料； （2）进行项目结构分析； （3）进行进度计划系统的结构分析； （4）确定项目的工作编码； （5）编制各层（各级）进度计划； （6）协调各层进度计划的关系和编制总进度计划； （7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； （8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 50%
2856 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（） | 收集准备索赔资料 | 编写法律诉讼文件 | 防止对方提出索赔 | 发出最终索赔通知 |  | C | 反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔。二是反击或反驳对方的索赔要求。 |  | 中等 | 65%
2857 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（）元 | -20000 | -18000 | -19800 | -22000 |  | A | 单位产品人工消耗量变动对成本的影响是：200×（11-12）×100=-20000元。 |  | 较难 | 36%
2858 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。 | 造价鉴定机构 | 造价咨询人 | 监理人 | 政府造价管理部门 |  | C | 对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。 |  | 中等 | 56%
2859 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某土方合同采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m3，清单工程量为6000m3，现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为（）万元。 | 25 | 20 | 30 | 35 |  | A | 采用单价合同时，实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。结算工程款=50×5000=25万元。 |  | 中等 | 57%
2860 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 采用时间－成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（） | 所有工作均按最早开始时间开始 | 关键工作均按最迟开始时间开始 | 关键工程均按最早开始时间开始 | 所有工作均按最迟开始时间开始 |  | D | 一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。 |  | 中等 | 69%
2861 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（） | 管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制 | 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 | 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 | 管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价 |  | B | 管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。 |  | 中等 | 61%
2862 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（）。 | 奖金 | 计时工资或计件工资 | 津贴补贴 | 特殊情况下支付的工资 |  | A | 奖金是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。 |  | 中等 | 63%
2863 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是（） | 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险 | 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用 | 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 | 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用 |  | D | A错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。B错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。C错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 |  | 中等 | 63%
2864 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（） | 专项应急预案 | 综合应急预案 | 现场应急预案 | 现场处置方案 |  | A | 专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案 |  | 中等 | 54%
2865 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m3完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m3 | 29.88 | 47.80 | 42.40 | 44.60 |  | B | 综合单价=（人、料、机费十管理费十利润）／清单工程量=（98000+13500+8000）/2500=47.80元/m³。 |  | 中等 | 55%
2866 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是（）。 | 提高各类施工设施的可能性 | 隔离危险物质 | 设置安全监控系统 | 改善作业环境 |  | B | 第一类危险源控制方法:可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减少人员伤亡和财产损失。ACD属于第二类危险源控制的方法。 |  | 中等 | 68%
2867 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 绘制双代号时标网络计划，首先应（） | 绘制时标计划表 | 定位起点节点 | 确定时间坐标长度 | 绘制时标网络计划 |  | A | 根据网络计划中工作之间的逻辑关系及各工作的持续时间，直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下： （1）将起点节点定位在时标表的起始刻度线上。 （2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线。 （3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处。 用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。 |  | 中等 | 53%
2868 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 对于业主而言，成本加酬金合同的忧点是（） | 有利于控制投资 | 可通过分段施工缩短工期 | 不承担工程量变化的风险 | 不需介入工程施工和管理 |  | B | 对业主而言，成本加酬金合同形式也有一定优点，如：（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。 |  | 中等 | 68%
2869 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（） | 评价财务管理效果 | 核算企业经效益 | 考核项目管理绩效 | 价项目成本效 |  | C | 对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。 |  | 中等 | 53%
2870 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承责任的时间期限是（） | 建筑工程实际使用年限 | 建设单 | 缺陷责任期 | 建筑工程设计使用年限 |  | D | 根据住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号）和《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质[2014]124号），建筑施工项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责；其质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的施工单位项目经理按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。 |  | 中等 | 61%
2871 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（）元 | 2 | 0 | 1 | 3 |  | A | 自由时差=紧后工作最早开始最小值-本工作最早完成，C工作的紧后工作只有G工作，由六时标注法可得出G工作的最早开始时间是9天，C工作最早完成时间是7天，C工作的自由时差=9-7=2天。 |  | 较难 | 45%
2872 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工企业质量管理体系文件构成的说法，正确的是（） | 质量计划是纲领性文件 | 量记录应阐述企业质量目标和方针 | 质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限 | 程序文件是质量手册的支持性文件 |  | D | A错误。质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的产品、过程、合同或项目，而制定出的专门质量措施和活动顺序的文件。B错误。质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。C错误。质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。 |  | 中等 | 52%
2873 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某分项分部工程预算单价为300元/m³ ，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月(匀建)完成工程量160 m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（）元。 | 4800 | -4800 | 18000 | -18000 |  | B | 费用偏差（CV）＝已完工作预算费用（BCWP）－已完工作实际费用（ACWP）＝已完成工作量×预算单价－已完成工作量×实际单价＝160×300－160×330＝－4800元。 |  | 较难 | 36%
2874 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（）天内，向监理人提交变更报价书。 | 14 | 7 | 28 | 30 |  | A | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定：除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 |  | 中等 | 60%
2875 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（） | 50% | 90% | 60% | 100% |  | C | 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。 |  | 中等 | 51%
2876 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建投工程工程量清单计价规范》，采用单价合同的工程结算工程量应为（） | 施工单位实际完成的工程量 | 合同中约定应予计量的工程量 | 以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 | 合同中约定应于计量并实际完成的工程量 |  | D | 单价合同的计量：（1）工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。（2）施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。 |  | 中等 | 62%
2877 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（） | 主控项目的检验结果 | 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 | 主控项目和一般项目的检验结果 | 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 |  | C | 检验批质量合格的条件有两个方面：资料检查合格、主控项目和一般项目检验合格。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。 |  | 中等 | 68%
2878 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（） | 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 | 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 | 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 | 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 |  | A | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。B属于较大事故；C属于一般事故；D属于特别重大事故。 |  | 中等 | 68%
2879 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（） | 施工现场要设置平封闭的围挡 | 施工现场设置的围挡高度不得低于1．5m | 施工现场主要场地应硬化 | 专职安全员为现场文明施工的第一责任人 |  | C | A错误。围挡封闭是创建文明工地的重要组成部分，工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工；B错误。围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m；D错误。应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。 |  | 中等 | 66%
2880 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同《示范文本》》，项目经理在紧急情况下有权采取必要描施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在48小时内（）交书面报告 | 承包方法定代表人和总监理工程师 | 发包人代表和总监理工程师 | 监餐职能部门和承包方法定代表人 | 政府职能部门和发包人代表 |  | B | 在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 |  | 中等 | 63%
2881 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（）批准后方可实施 | 施工项目经理 | 总监理工程师 | 甲方工程师 | 项目技术负责人 |  | D | 项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。 |  | 中等 | 52%
2882 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（） | 施工中发生设计变更增加的费用 | 业主提供了暂估价的材料采购费用 | 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 | 因施工缺陷造成的工程维修费用 |  | A | 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 |  | 中等 | 54%
2883 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（） | 人 | 机械 | 材料 | 环境 |  | A | 在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。所以，施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点。 |  | 简单 | 69%
2884 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（） | 有效工作时间 | 低负荷下的工作时间 | 有根据地降低负荷下的工作时间 | 非施工本身造成的停工时间 |  | B | 低负荷下的工作时间，是由于工人或技术人员的过错所造成的施工机械在降低负荷的情况下工作的时间。例如，工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间。此项工作时间不能作为计算时间定额的基础。 |  | 中等 | 66%
2885 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。 | 横道图的一行只能表达一项工作 | 工作的简要说明必须放在表头内 | 横道图不能表达工作间的逻辑关系 | 横道图的工作可按项目对象排序 |  | D | 横道图的另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道上，这样，一行上可容纳多项工作，这一般运用在重复性的任务上，故AB错误；工作间的逻辑关系可以设法表达，故C错误。 |  | 中等 | 65%
2886 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不做任何更正，投标单位正确的应对策略是（） | 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算 | 修改工程量后进行报价 | 按业主要求工程量修改单价后报价 | 采用不平衡报价法提高该项工程报价 |  | A | 对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。 |  | 中等 | 52%
2887 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程施工中发生触电事故，项目部对工人进行安全用电操作教育，并对配电箱、用电线路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中（）。 | 直接隐患与间接隐患并治原则 | 预防与减灾并重处理原则 | 动态处理原则 | 单项隐患综合处理原则 |  | D | 单项隐患综合处理原则：人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。 |  | 中等 | 67%
2888 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（）。 | 施工组织设计 | 施工总体规划 | 工程承包合同 | 项目管理目标责任书 |  | D | 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 60%
2889 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（）。 | 分包人服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 | 分包人不能直接致函给发包人 | 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 | 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令 |  | B | A错误，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。C错误，未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。如分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。D错误，就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令 |  | 中等 | 52%
2890 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（） | 合同管理工作量增大 | 组织协调工作量增大 | 建设周期比较长，对项目总进度控制不利 | 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制 |  | C | 与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。 |  | 中等 | 61%
2891 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（） | 存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识 | 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 | 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中 |  | A | B错误。施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用砖砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对储存物应及时收集并处理，可回收的废弃物做到回收再利用。C错误。施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。D错误 。对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理，以免污染环境。 |  | 中等 | 61%
2892 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（）环节的工作。 | 事故处理鉴定验收 | 事故调查 | 事故原因分析 | 制订事故处理技术方案 |  | A | 质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。故答案为A。 |  | 中等 | 59%
2893 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（）。 | 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构 | 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 | 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 | 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 |  | D | A错误，施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。B错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。C错误，旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 |  | 中等 | 51%
2894 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（） | 月（季）度成本分析 | 年度成本分析 | 分部分项工程成本分析 | 施工成本分析 |  | C | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。 |  | 中等 | 51%
2895 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（）质量监督的内容。 | 施工过程 | 竣工验收阶段 | 项目开工前 | 建立档案阶段 |  | C | 在工程项目开工前，检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有：（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；（3）审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；（5）检查结果的记录保存。 |  | 中等 | 51%
2896 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其"一图”是指（）。 | 施工进度横道图 | 大型机械布置位置图 | 施工现场交通组织图 | 施工现场平面布置图 |  | D | “五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。 |  | 简单 | 68%
2897 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（） | 单价合同 | 成本加酬金合同 | 固定总价合同 | 变动总价合同 |  | B | 成本加酬金合同也称为成本补偿合同，采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。 |  | 中等 | 63%
2898 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（）。 | 质量通病 | 质量缺陷 | 质量问题 | 质量事故 |  | B | 根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000—2016的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。故答案为B。 |  | 中等 | 51%
2899 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（） | 每周一次 | 每旬一次 | 每月一次 | 每季度一次 |  | C | 监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查，对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。 |  | 中等 | 65%
2900 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（）风险。 | 经济与管理 | 组织 | 工程环境 | 技术 |  | A | 经济与管理风险，如：（1）工程资金供应条件；（2）合同风险；（3）现场与公用防火设施的可用性及其数量；（4）事故防范措施和计划；（5）人身安全控制计划；（6）信息安全控制计划等。 |  | 中等 | 68%
2901 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（）变化的各类事件。 | 质量、成本 | 安全、工期 | 工期、费用 | 标准、信息 |  | C | 索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。 |  | 中等 | 59%
2902 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工质量保证体系运行的主体是（）。 | 过程管理 | 质量计划 | PDCA循环 | 质量手册 |  | B | 施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开。 |  | 中等 | 56%
2903 | 单项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。 | 4800 | 5200 | 5400 | 5800 |  | B | 可索赔的费用：人工费=300×8=2400元；租赁机械费=1000×2=2000元；自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。 |  | 中等 | 51%
2904 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（） | 第一次制造时的材料消耗 | 施工工艺流程 | 每周转使用一次时的材料损耗 | 周转使用次数 | 周转材料的最终回收和回收折价 | ACDE | 周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。 |  | 中等 | 47%
2905 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（） | 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 | 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 | 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供维任项目经理的证明文件 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 | 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 | BDE | 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 |  | 中等 | 39%
2906 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。 | 项目实施总体部署 | 总进度规划 | 确定里程碑事件的计划进度目标 | 施工准备与资源配置计划 | 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | ABCE | 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。 |  | 中等 | 49%
2907 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（） | 项目结构分解应结合项目进展的总体部署 | 项目结构分解应结合项目合同结构的特点 | 每一个项目只能有一种项目结构分解方法 | 项目结构分解应结合项目组织结构的特点 | 单项项目也可进行项目结构分解 | ABDE | 项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则进行：（1）考虑项目进展的总体部署；（2）考虑项目的组成；（3）有利于项目实施任务（设计、施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构的特点；（4）有利于项目目标的控制；（5）结合项目管理的组织结构的特点等。单项工程如有必要（如投资、进度和质量控制的需要）也应进行项目结构分解。 |  | 中等 | 42%
2908 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（） | 按规范要求统一折叠 | 由建设单位负责编制 | 编制总说明及专业说明 | 有一般性变更时必须重新控制 | 真实反映项目竣工验收时实际情况 | ACE | B错误。各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。D错误。一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。 |  | 中等 | 36%
2909 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有（） | 对外进行纳税申报 | 制定企业经营目标 | 选择施工作业队伍 | 组织项目管理班子 | 指挥工程项目建设的生产经营活动 | CDE | 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；(6）企业法定代表人授予的其他管理权力。 |  | 中等 | 37%
2910 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工组织总设计的编制依据有（） | 相关规范、法律 | 合同文件 | 施工企业资源配置情况 | 建设地区基础资料 | 工程施工图纸及标准图 | ABD | 施工组织总设计的编制依据主要包括：（1）计划文件；（2）设计文件；（3）合同文件；（4）建设地区基础资料；（5）有关的标准、规范和法律；（6）类似建设工程项目的资料和经验。 |  | 中等 | 42%
2911 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（） | 检查参与工程建设各方的组织机构 | 检查参与工程建设各方的质量行为 | 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 | 审查参与工程建设各方人员资格证书 | 监督基础分部工程验收 | BCE | 施工过程的质量监督，检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查；对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。AD属于开工前的质量监督。 |  | 中等 | 52%
2912 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程素赔成立应当同时具备的条件有（） | 造成的费用增加数额已得到第三方核认 | 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 | 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 | 发包人按合同规定的时间回复索赔报告 | 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告 | BCE | 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 |  | 中等 | 39%
2913 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（）。 | 设计单位的生产安全事故处理提出指导意见 | 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 | 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 | 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 | 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | BCDE | A错误。在工程设计阶段，设计单位对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 |  | 中等 | 44%
2914 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（） | 产生偏差的原因分析 | 实施偏差的责任分析 | 合同实趋势分析 | 实施偏差的费用分析 | 过程控制要求高 | ABC | 合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面：1.产生偏差的原因分析；2.合同实施偏差的责任分析；3.合同实施趋势分析。 |  | 中等 | 48%
2915 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（） | 终检局限性大 | 控制的难度大 | 控制的成本高 | 需要控制的因素多 | 过程控制要求高 | ABDE | 施工质量控制的特点：（1）需要控制的因素多。（2）控制的难度大。（3）过程控制要求高。（4）终检局限大。 |  | 中等 | 52%
2916 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（） | 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工 | 不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工 | 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作 | 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 | 要求发包人延长工期，支付合理利润 | ACDE | 暂停施工持续56天以上：①监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款（即由于承包人暂停施工的责任）的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项（即变更）的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定（即发包人违约）办理。②由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定（即承包人违约）办理。 |  | 较难 | 40%
2917 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 某建投工程网络计划如下图(时间单位:月)，该网络计划的关键线路有（） | ①-②-⑤-⑦-⑩ | ①-④-⑥-⑧-⑩ | ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ | ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ | ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | ACD | 关键线路：①-②-⑤-⑦-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩，工期为15。 |  | 较难 | 43%
2918 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理的资料有（） | 质量事故状况的描述 | 工程竣工报告 | 设计委托合同 | 施工记录 | 现场准备材料的质量证明资料 | ACDE | 施工质量事故处理的依据：1.质量事故的实况资料；2.有关的合同文件；3.有关的技术文件和档案；4.相关的建设法规 |  | 中等 | 51%
2919 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有 | 报价计算错误的风险 | 物价，人工费上调的风险 | 工程变更的风险 | 设计深度不够导致误差的风险 | 投资失控的风险 | ABCD | 承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。 |  | 中等 | 44%
2920 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（） | 建设工程项目施工进度计划依据企业的施工生产计划合理安排 | 施工企业的生产计划编制需要反复多次的协调过程 | 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 | 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴 | 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划 | AB | C错误，由施工方编制；D错误，施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴；E错误，施工企业的月度生产计划属于企业计划的范畴。 |  | 较难 | 37%
2921 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（） | 其他项目费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 税金 | BD | 综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润。 |  | 中等 | 50%
2922 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工成本考核的主要指标有（） | 施工程实际成本 | 施工成本降低额 | 施工成本降低率 | 局部成本偏差 | 累计成本偏差 | BC | 以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。 |  | 中等 | 47%
2923 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有（） | 不立即组织事故抢救 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 在事故调查处理期间擅离职守 | 谎报或者瞒报事故 | 迟报或者漏报事故 | ACE | 事故发生单位主要负责人有以下违法行为之一的，处上一年年收入40%～80%的罚款：（1）不立即组织事故抢救；（2）在事故调查处理期间擅离职守；（3）迟报或者漏报事故； |  | 中等 | 51%
2924 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（） | 事故现场会 | 岗前三级教育 | 变换岗位时的安全教育 | 安全生产会议 | 安全活动日 | ADE | 经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。 |  | 中等 | 47%
2925 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 为了有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（） | 加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置 | 加强机械调度，避免窝工 | 加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 | 做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 | 尽量采用租赁的方式，降低设备购置费 | ABCD | 施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下几个方面进行控制：（1）合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置；（2）加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率；（3）加强现场设备的维修保养，避免因不正当使用造成机械设备的停置；（4）做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量。 |  | 中等 | 54%
2926 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（） | 进行技术培训 | 成立质量管理小组 | 编制施工质量计划 | 分解施工质量目标 | 建立质信息系统 | BE | 组织保证体系主要由成立质量管理小组（QC小组），健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限，建立质量信息系统等内容构成。 |  | 中等 | 39%
2927 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工和标标前会议的说法，正确的有（） | 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 | 标前会议纪要与招标文件不一致时，应以据标文件为准 | 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 | 招标人可以根据实际情况在标前合议上确定延长投标截止时间 | 招标人的答复函件对问题的答复须注明问来源 | ACD | A选项正确，标前会议是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。B选项错误，当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。C选项正确，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。D选项正确，为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标人对招标文件的补充或修改内容，招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。E选项错误，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个获得投标文件的投标人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。 |  | 较难 | 35%
2928 | 多项选择题 | 2018年《建设工程施工管理》真题 | 根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（） | 进度计划实施过程中存在的问题分析 | 进度执行情况对质量，安全和施工成本的影响 | 进度的预测 | 进度计划的完整性分析 | 进度计划实施情况的综合描述 | ABCE | 施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：①进度计划实施情况的综合描述；②实际工程进度与计划进度的比较；③进度计划在实施过程中存在的问题，及其原因分析；④进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况；⑤将采取的措施；⑥进度的预测。 |  | 中等 | 50%
2929 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。 | 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 | 不能参与业主的招标和发包工作 | 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 | 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 |  | A | (1）如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标）获得一部分施工任务，则它也可参与施工。 (2）一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。 (3）不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 (4）施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。 |  | 中等 | 66%
2930 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。 | 乙负责组织和管理丙的施工 | 乙只负责甲与丙之间的索赔工作 | 乙不参与对丙的组织管理工作 | 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 |  | A | 施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工(业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包方签约不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工，这也是国际惯例），并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。 |  | 中等 | 55%
2931 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（）。 | 职能组织结构 | 线性组织结构 | 强矩阵组织结构 | 弱矩阵组织结构 |  | A | 在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。在一般的工业企业中，设有人、财、物和产、供、销管理的职能部门，另有生产车间和后勤保障机构等。 虽然生产车间和后勤保障机构并不一定是职能部门的直接下属部门，但是，职能管理部门可以在其管理的职能范围内对生产车间和后勤保障机构下达工作指令，这是典型的职能组织结构。 |  | 中等 | 67%
2932 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于（）。 | 施工组织总设计 | 单项工程施工组织设计 | 单位工程施工组织设计 | 分部工程施工组织设计 |  | D | 分部(分项）工程施工组织设计的内容： 分部(分项）工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部(分项）工程施工的依据。 |  | 中等 | 60%
2933 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目目标事前控制是指（）。 | 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 | 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 | 定期进行计划值与实际值比较 | 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 |  | B | 项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。 |  | 中等 | 64%
2934 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。 | 调整管理方法和手段 | 调整项目组织结构 | 调整资金供给方式 | 调整施工方法 |  | D | 技术措施是分析由于技术(包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。选项A是管理措施；选项B是组织措施；选项C是经济措施；选项D是技术措施。 |  | 中等 | 62%
2935 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 当施工项目的实际进度比计划进度提前、但业主方不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是（）。 | 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 | 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 | 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 | 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 |  | C | 当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用；当确定要提前完成计划时，应将计划尚未完成的部分作为一个新计划，重新确定关键工作的持续时间，按新计划实施。 |  | 中等 | 64%
2936 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（）内报送工程质量监督机构备案。 | 7 天 | 10 天 | 1 月 | 3 天 |  | D | 对工程项目建设中的结构主要部位 （如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。 |  | 中等 | 56%
2937 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（）。 | 全部价格的风险，不包括工作量的风险 | 全部工作量的风险，不包括价格的风险 | 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 全部工作量和价格的风险 |  | D | 固定总价合同模式下，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、 漏报项目、物价和人工费上涨等。工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。 |  | 中等 | 55%
2938 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方法是（）。 | 估价法 | 均摊法 | 凭据法 | 分解计量法 |  | C | 所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。 |  | 中等 | 60%
2939 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（）。 | 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 | 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后 28 天内 | 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付 |  | D | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出索赔的处理程序如下: (1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和¦证明材料， 必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 (2)监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。 (3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。 |  | 较难 | 36%
2940 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 如下所示网络图中，存在的绘图错误是（）。 | 节点编号错误 | 存在多余节点 | 工作编号重复 | 有多个终点节点 |  | C | 本题考查的是双代号网络计划。双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示。若两项工作的代号相同时，应使用虚工作加以区分。网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。图中②→③即代表工作A2又代表工作B1。存在工作编号重复的错误。 |  | 较难 | 38%
2941 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是 100m3，计划单价为 300 元/m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为 320 元/m3。则关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 | 费用偏差为-2400 元，成本超支 | 费用偏差为 6000 元，成本节约 | 进度偏差为 6000 元，进度延误 | 进度偏差为 2400 元，进度提前 |  | A | 本题考查的是赢得值法。費用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用，进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用。已完工作预算费用=120×300=36000元，已完工作实际费用=120×320=38400元，计划工作预算费用=100×300=30000元。因此费用偏差=36000-38400=-2400元，成本超支；进度偏差36000-30000=6000元，进度提前。 |  | 较难 | 37%
2942 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处 3 万元以下罚款的情形是（）。 | 未按规定编制应急预案 | 未按规定组织应急预案演练 | 未按规定公布应急预案 | 未按规定进行应急预案备案 |  | D | 施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。 施工单位未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施，导致事故救援不力或者造成严重后果的，由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定，责令停产停业整顿，并依法给予行政处罚。 |  | 中等 | 64%
2943 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，其计算工期是（）天。 | 12 | 22 | 14 | 17 |  | B | 经计算可知关键线路为：1→2→3→7→9→10。计算得总工期为：22天。 |  | 较难 | 38%
2944 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于（）。 | 自然灾害事故 | 指导责任事故 | 一般责任事故 | 操作责任事故 |  | D | 操作责任事故: 指在施工过程中，由于操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水， 或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。 |  | 中等 | 60%
2945 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是（）。 | 工伤保险 | 基本医疗保险 | 意外伤害保险 | 失业保险 |  | C | 根据2010年12月20 日修订后重新公布的《工伤保险条例》规定，工伤保险是属于法定的强制性保险。工伤保险费的征缴按照《社会保险费征缴暂行条例》关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的征缴规定执行。而自2011年7月1 日起实施的新《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定"建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。"修正后的《中华人民共和国建筑法》与修订后的《中华人民共和国社会保险法》和《工伤保险条例》等法律法规的规定保持一致，明确了建筑施工企业作为用人单位，为职工参加工伤保险并交纳工伤保险费是其应尽的法定义务，但为从事危险作业的职工投保意外伤害险并非强制性规定，是否投保意外伤害险由建筑施工企业自主决定。 |  | 中等 | 56%
2946 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按（）确定。 | 施工工艺、设备类别 | 专业性质、工程部位 | 专业类别、工程规模 | 材料种类、施工程序 |  | B | 分部(子分部)工程完成，施工单位自检合格后，由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织有关设计单位及施工单位项目负责人(项目经理)和技术、质量负责人等到场共同验收并签认。分部工程按部位和专业性质确定。 |  | 中等 | 64%
2947 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（）。 | 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 | 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 | 工程结构和技术简单的工程项目 | 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 |  | A | 成本加酬金合同通常用于如下情况: (1)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。 (2)时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。 |  | 中等 | 56%
2948 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是（）。 | 成本预测 | 成本计划 | 成本考核 | 成本分析 |  | B | 成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础， |  | 中等 | 62%
2949 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（）。 | 清单项目与定额子目之间是一 一对应的 | 一个定额子目不能对应多个清单项目 | 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 | 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 |  | D | 一个清单项目对应多个定额子目的情况。因此计算综合单价的第一步就是将清单项目的工程内容与定额项目的工程内容进行比较，结合清单项目的特征描述，确定拟组价清单项目应该由哪几个定额子目来组合。 |  | 中等 | 52%
2950 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对（）因素的控制。 | 材料 | 机械 | 方法 | 环境 |  | C | 施工方法包括施工技术方案、 施工工艺、工法和施工技术措施等。从某种程度上说，技术工艺水平的高低，决定了施工质量的优劣。采用先进合理的工艺、技术，依据规范的工法和作业指导书进行施工， 必将对组成质量因素的产品精度、强度、平整度、清洁度、耐久性等物理、化学特性等方面起到良性的推进作用。比如建设主管部门在建筑业中推广应用的多项新技术，包括地基基础和地下空间工程技术、高性能混凝土技术、高强度钢筋和预应力技术、新型模板及脚手架应用技术、钢结构技术 、建筑防水技术以及BIM等信息技术，对消除质量通病保证建设工程质量起到了积极作用，收到了明显的效果。 |  | 中等 | 51%
2951 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 | 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 | 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 | 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润 |  | B | 本题考查的是施工承包合同的主要内容。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，故选项A错误。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或增加费用，并支付合理利润，故选项D错误。 |  | 较难 | 40%
2952 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法，正确的是（）。 | 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 | 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 | 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 |  | B | 分包工程合同价款可以采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。 |  | 中等 | 55%
2953 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人做法，正确的是（）。 | 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 | 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 | 不能以任何理由直接致函给发包人 | 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 |  | C | 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人) 与分包工程有关的指令。未经承包人允许， 分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人) 发生直接工作联系， 分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人) ，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 |  | 中等 | 59%
2954 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（）。 | 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 | 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 | 监理人应在收到承包人书面建议后 30 天内做出变更指示 |  | B | 根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 |  | 较难 | 43%
2955 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。 | 技术服务 | 委托代理 | 行政执法 | 司法审查 |  | C | 工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。 |  | 中等 | 68%
2956 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是（）。 | 提出措施项目变化后增加费用的估算 | 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 | 加快施工尽快完成措施项目 | 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 |  | D | 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照规定调整措施项目费。 |  | 中等 | 51%
2957 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是（）。 | 符合国家法律、法规的要求 | 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 | 符合工程勘察、设计文件的要求 | 符合施工质量评定等级的要求 |  | C | 建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定: (1)符合工程勘察、设计文件的要求; (2)符合上述标准和相关专业验收规范的规定。 上述规定(1) 是要符合勘察、设计对施工提出的要求。工程勘察、设计单位针对本工程的水文地质条件，根据建设单位的要求，从技术和经济结合的角度，为满足工程的使用功能和安全性、经济性、与环境的协调性等要求，以图纸、文件的形式对施工提出要求，是针对每个工程项目的个性化要求。这个要求可以归结为"按图施工"。 |  | 中等 | 62%
2958 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，宜采用的编制方法是（）。 | 比较类推法 | 技术测定法 | 统计分析法 | 试验测定法 |  | A | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法制定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准， 类推出相似项目定额水平的方法。此法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。 |  | 中等 | 51%
2959 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（）。 | 相应比例的工程款 | 相应额度的担保物 | 质量保证金保函 | 相应额度的现金 |  | C | 承包人提供质量保证金有以下三种方式: (1)质量保证金保函; (2)相应比例的工程款; (3)双方约定的其他方式。 除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第(1)种方式。 |  | 中等 | 51%
2960 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是（）。 | 消除或减少故障 | 隔离危险物质 | 增加安全系数 | 设置安全监控系统 |  | B | 风险控制方法： （1）第一类危险源控制方法 可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测 、预防 、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减少人员伤亡和财产损失。 （2）第二类危险源控制方法 提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。 |  | 中等 | 69%
2961 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是（）。 | 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 | 同一个项目进度计划系统的组成不变 | 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 |  | D | 由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，这里就包括由不同周期的计划构成的进度计划系统。、 |  | 中等 | 54%
2962 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是（）。 | 设置质量控制点 | 明确质量责任 | 评价质量活动结果 | 约束质量活动行为 |  | D | 事中质量控制：即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量、工作质量和质量控制点的控制。、 |  | 中等 | 52%
2963 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 单代号网络计划中，工作 C 的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间、最早完成时间和总时差分别是（）天。 | 3、10、5 | 5、8、2 | 3、8、5 | 5、10、2 |  | B |  |  | 较难 | 36%
2964 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应（）。 | 立即向建设主管部门报告 | 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 | 在24小时内向发包人代表进行口头报告 | 在48小时内向发包人代表提交书面报告 |  | D | 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全， 但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 |  | 中等 | 69%
2965 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业投标报价时，周转消耗量应按（）计算。 | 一次使用量 | 摊销量 | 每次的补给量 | 损耗率 |  | B | 定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用。摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。 |  | 中等 | 67%
2966 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的 （）。 | 风险规避 | 风险减轻 | 风险转移 | 风险保留 |  | C | 风险响应指的是针对项目风险而采取的相应对策。 常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。 |  | 中等 | 68%
2967 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是（）。 | 履约担保 | 预付款担保 | 工程款支付担保 | 资金来源证明 |  | C | 工程款支付担保的作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位。一旦业主违约，付款担保人将代为履约。 发包人要求承包人提供保证向分包人付款的付款担保，可以保证工程款真正支付给实施工程的单位或个人，如果承包人不能及时、足额地将分包工程款支付给分包人，业主可以向担保人索赔，并可以直接向分包人付款。 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 |  | 中等 | 58%
2968 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是（）。 | 施工试验记录 | 隐蔽工程验收记录 | 主体结构验收记录 | 材料设备进场记录 |  | D | 施工记录信息包括:施工日志、质量检查记录、材料设备进场记录、用工记录表等。 |  | 中等 | 54%
2969 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。 | 支付给分包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 | 业主对分包单位的选择没有控制权 | 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 | 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 |  | C | 施工总承包管理方的主要特征如下: (1)一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务，则它也可参与施工。 (2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。 (3)不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 (4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任， 即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总责任。 (5)负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。 (6)与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。 |  | 中等 | 57%
2970 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是（）。 | 承包人应在施工前 24 小时书面通知监理方 | 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 | 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 | 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 |  | A | 施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 |  | 中等 | 60%
2971 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应（）。 | 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 | 以设计图纸作为报价依据 | 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 | 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 |  | A | 确定分部分项工程和措施项目中的单价项目综合单价的最重要依据之一是该清单项目的特征描述，投标人投标报价时应依据招标工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招标投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。 若施工中施工图纸或设计'变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 |  | 中等 | 53%
2972 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是（）。 | 非法分包 | 物价上涨 | 偷工减料 | 恶意拖欠 |  | B | 按合同风险产生的原因分， 可以分为合同工程风险和合同信用风险。 合同工程风险是指客观原因和非主观故意导致的，如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。 合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。 |  | 中等 | 53%
2973 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 采用时间-成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间宜按（）确定。 | 最迟开始时间 | 最早开始时间 | 最迟完成时间减干扰时差 | 最早完成时间加自由时差 |  | A | 所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出又能控制项目工期的目的。 |  | 中等 | 64%
2974 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为（）年一次。 | 1 | 3 | 6 | 10 |  | B | 对特种作业人员的安全教育应注意以下三点: (1)特种作业人员上岗作业前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训教育，这种培训教育要实行理论教学与操作技术训练相结合的原则， 重点放在提高其安全操作技术和预防事故的实际能力上。 (2)培训后， 经考核合格方可取得操作证，并准许独立作业。 (3)取得操作证的特种作业人员， 必须定期进行复审。特种作业操作证每3年复审1 次。 |  | 中等 | 55%
2975 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。 | 建设单位负责人 | 施工单位负责人 | 项目专职安全员 | 项目经理 |  | D | 建立文明施工的管理组织：应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。 |  | 简单 | 72%
2976 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工招标中评标的说法，正确的是（）。 | 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 | 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 1-3 人，并标明排列顺序 | 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 | 初步评审是对投标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 |  | B | 单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准。标书正本和副本不一致的， 则以正本为准。AC错误； 评标结束应该推荐中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1 ~ 3人，并标明排列顺序。B正确； 初步评审主要是进行符合性审查， 即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。审查内容包括:投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文件是否有显著的差异和保留等。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将作无效标处理，不必进行下一阶段的评审。D错误。 |  | 中等 | 57%
2977 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是（）。 | 工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施 | 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 | 易扬尘处采用密目式安全网封闭 | 机械设备安装消声器 |  | C | 选项A及选项B属于水污染的处理方法；选项D是噪声污染的处理方法。 |  | 中等 | 69%
2978 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是（）。 | 质量计划 | 质量手册 | 质量记录 | 程序文件 |  | B | 质量手册是质量管理体系的规范，是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。 |  | 中等 | 53%
2979 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是（）。 | 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 | 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 | 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 | 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 |  | D | 本题考查的是建设工程监理的工作任务。竣工验收阶段建设监理工作的主要任务； (1）督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见； (2）审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； (3）组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见； (4）编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。 |  | 中等 | 55%
2980 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工企业年度成本分析的说法，正确的是（）。 | 分析的依据是年度成本报表 | 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 | 分析应以本年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 分析应以本年度竣工验收的项目为对象，不含本年度未完工的项目 |  | A | 年度成本分析： 企业成本要求一年结算一次，不得将本年成本转入下一年度。而项目成本则以项目的寿命周期为结算期，要求从开工到竣工直至保修期结束连续计算，最后结算出总成本及其盈亏。由于项目的施工周期一般较长，除进行月( 季)度成本核算和l分析外，还要进行年度成本的核算和l分析。这不仅是企业汇编年度成本报表的需要，同时也是项目成本管理的需要，通过年度成本的综合分析，可以总结一年来成本管理的成绩和不足，为今后的成本管理提供经验和教训，从而可对项目成本进行更有效的管理。 年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。 |  | 中等 | 69%
2981 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目进度计划按编制的深度可分为（）。 | 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 | 里程碑表、横道图计划、网络计划 | 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 | 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 |  | C | 本题考查的是建设工程项目进度计划系统。由不同深度的计划构成的进度计划系统包括； （1）总进度规划（计划）； （2）项目子系统进度规划（计划） （3）项目子系统中的单项工程进度计划等。 |  | 中等 | 68%
2982 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 | 增加人员投入 | 增加资金投入 | 采取索赔手段 | 变更合同条款 |  | A | 根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为； （1）组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。 （2）技术措施，如变更技术方案 ，采用新的高效率的施工方案等。 （3）经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等。 （4）合同措施，如进行合同变更 ，签订附加协议，采取索赔手段等。 |  | 简单 | 68%
2983 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过（）。 | 监理工程师签字、项目经理签准 | 总监理工程师签字 | 业主现场代表签准 | 业主现场代表签字、监理工程师签准 |  | A | 施工单位应当按照现行的《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190和工程项目的设计要求，建立建材进场验证制度，严格核验相关的建材备案证、产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等供现场备查的证明文件和资料，做好建材采购、验收、检验和使用综合台账，并按规定对进场建材进行复验把关，对重要建材的使用，必须经过监理工程师签字和项目经理签准。必要时，监理工程师应对进场建材进行平行检验。 |  | 中等 | 53%
2984 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于（）。 | 专项施工方案 | 专项应急预案 | 现场处置预案 | 危大工程预案 |  | B | 专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故 ） 、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。 |  | 中等 | 59%
2985 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是（）。 | 为租赁使用的施工机械设备办理保险 | 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 | 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 | 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 |  | D | 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。支付保险费用。 |  | 中等 | 54%
2986 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某工作有 2 个紧后工作，紧后工作的总时差分别是 3 天和 5 天，对应的间隔时间分别是 4 天和 3 天，则该工作的总时差是（）天。 | 7 | 6 | 8 | 9 |  | A | 总时差TFi等于该工作的各个紧后工作j的总时差TFj加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAG之和的最小值，即；TFi＝MIN（LAG＋TFj），本题该工作总时差应为3+4=7天。 |  | 较难 | 38%
2987 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制技术措施计划；⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是（）。 | ②-①-④-⑤-③ | ①-②-④-⑤-③ | ①-②-⑤-④-③ | ②-①-④-③-⑤ |  | A | 工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序； ①识别并评价危险源及风险； ②确定职业健康安全目标； ③编制并实施项目职业健康安全技术措施计划； ④职业健康安全技术措施计划实施结果验证； ⑤持续改进相关措施和绩效。 |  | 中等 | 51%
2988 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据建质[2010]111 号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程（）报告。 | 施工单位负责人 | 建设单位负责人 | 监理单位负责人 | 设计单位负责人 |  | B | 施工质量事故发生后， 事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。同时施工项目有关负责人应根据事故现场实际情况，及时采取必要措施抢救人员和财产，保护事故现场，防止事故扩大。 |  | 中等 | 65%
2989 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于（）。 | 外部质量保证成本 | 外部损失成本 | 内部损失成本 | 预防成本 |  | A | 质量成本可分为运行质量成本和外部质量保证成本。运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据、检测试验和评定的费用。 |  | 中等 | 55%
2990 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划；②采取纠偏措施或调整计划；③分析计划执行的情况；④实施跟踪检查，收集实际进度数据。其正确的顺序是（）。 | ④-②-③-① | ②-①-③-④ | ③-①-④-② | ①-④-③-② |  | D | 本题考查的是施工进度控制的任务。施工方进度控制的主要工作环节包括； (1）编制施工进度计划及相关的资源需求计划； (2）组织施工进度计划的实施； (3）施工进度计划的检查与调整。 在进度计划实施过程中，应进行下列工作； (1）跟踪检查，收集实际进度数据； (2）将实际进度数据与进度计划对比； (3）分析计划行的情况 (4）对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划； (5）检查措施的落实情况； (6）进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。 |  | 中等 | 63%
2991 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日前（）天作为基准日。 | 7 | 14 | 28 | 42 |  | C | 招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。 |  | 中等 | 59%
2992 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经（）批准后实施。 | 项目技术负责人 | 项目经理 | 业主代表 | 施工员 |  | A | 项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应在施工准备阶段做好复核工作，经审批后进行施工测量放线，并保存测量记录。 |  | 中等 | 50%
2993 | 单项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某建设工程项目的造价中人工费为 3000 万元，材料费为 6000 万元，施工机具使用费为 1000 万元，企业管理费为 400 万元，利润为 800 万元，规费为 300 万元，各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为 9%。则增值税销项税额为（）万元。 | 1035 | 900 | 936 | 1008 |  | A | 本题考查的是建筑业增值税计算办法。当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为10%。计算公式为；增值税销项税额-税前造价×9%；税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。(3000＋6000＋1000＋400＋800＋300）×9%=1035万元。 |  | 中等 | 55%
2994 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（）。 | 运杂费 | 运输损耗费 | 采购费 | 工地保管费 | 检验试验费 | ABCD | 材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括: 1.材料原价：材料原价是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。 2.运杂费：运杂费是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。 3. 运输损耗费：运输损耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。 4. 采购及保管费：采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。 |  | 中等 | 54%
2995 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（）。 | 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 | 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 | 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 | 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 | 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | BCD | 管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： (1)提出问题; (2)筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析; (3)决策; (4)执行; (5)检查。 |  | 较难 | 42%
2996 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（）。 | 过程方法 | 以内部实力为关注焦点 | 循证决策 | 全员积极参与 | 领导作用 | ACDE | 题考查的是施工企业质量管理体系的建立和认证。《质量管理体系基础和术语》GBT19000-2016提出了质量管理的七项原则，内容如下； （1）以顾客为关注焦点； （2）领导作用； （3）全员积极参与 （4）过程方法 （5）改进 （6）循证决策； （7）关系管理。 |  | 中等 | 47%
2997 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（）。 | 抽查质量检测单位的工程质量行为 | 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 | 审核工程建设标准的完整性 | 参与工程质量事故的调查处理 | 监督工程竣工验收 | ABDE | 工程质量监督管理包括下列内容： （1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（3抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；（5）对工程竣工验收进行监督；（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；（7）定期对本地区工程质量状况进行分析；（8）依法对违法违规行为实施处罚。 |  | 中等 | 40%
2998 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。 | 最迟完成时间与最早完成时间的差 | 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 | 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 | 与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值 | 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | BE | 自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。 自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。 自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值。 |  | 中等 | 48%
2999 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（）。 | 经验估算法 | 试验推算法 | 写实记录法 | 定额计算法 | 三时估算法 | ABDE |  |  | 中等 | 43%
3000 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作 A 的紧后工作有（）。 | 工作 B | 工作 C | 工作 D | 工作 E | 工作 G | ABCE | 根据图中给出的紧前工作可知，工作A的紧后工作有：工作B，工作C，工作D，工作G。 |  | 中等 | 40%
3001 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（）。 | 承包人承担的损失超过其承受能力 | 外汇汇率变化影响合同价款 | 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到 7 小时 | 工程造价管理部门公布的价格调整 | 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | DE | 合同双方可约定，在以下条件下可对合同价款进行调整: (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。 (2 ) 工程造价管理部门公布的价格调整。 (3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时。 (4 )双方约定的其他因素。 |  | 中等 | 37%
3002 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（）。 | 落实各种变更签证 | 确定合适的施工机械、设备使用方案 | 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 | 加强施工调度，避免物料积压 | 确定合理的成本控制工作流程 | BC | 施工过程中降低成本的技术措施，包括:进行技术经济分析，确定最佳的施工方案;结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用;确定最合适的施工机械、设备使用方案;结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本;应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。 |  | 中等 | 40%
3003 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（）。 | 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 | 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 | 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 | 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 | 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标意向者 | CDE | 本题考查的是标前会议。选项A的正确说法是 对问题的答复不需要说明问题来源，选项B的正确说法为；当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。 |  | 较难 | 43%
3004 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（）。 | 项目合同文件 | 项目管理实施规划 | 组织经营方针 | 项目实施条件 | 组织管理制度 | ACDE | 编制项目管理目标责任书应依据下列资料： (1)项目合同文件; (2) 组织管理制度; (3)项目管理规划大纲; (4) 组织经营方针和目标; (5)项目特点和实施条件与环境。 |  | 中等 | 53%
3005 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（）。 | 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 | 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 | 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 | 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | ABE | 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出， 或直接工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 |  | 中等 | 39%
3006 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形有（）。 | 改变合同工程的标高 | 改变合同中某项工作的施工时间 | 为完成工程需要追加的额外工作 | 改变合同中某项工作的质量标准 | 取消合同中某项工作，转由发包人实施 | ABCD | 本题考查的是昰施工合同变更管理。根据《标准施工招标文件》中的通用合同定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更： （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序 （5）为完成工程需要追加的额外工作。 |  | 中等 | 46%
3007 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（）。 | 领取工具和材料的时间 | 制备砂浆的时间 | 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 | 结束工作时清理和返还工具的时间 | 闲聊和打电话的时间 | ABD | 时间定额，就是某种专业，某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间，辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必须的休息时间。 |  | 中等 | 38%
3008 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（）。 | 所有已经支付的现场签证 | 竣工结算合同价格 | 发包人已支付承包人的款项 | 应扣留的质量保证金 | 发包人应支付承包人的合同价款 | BCDE | 本题考查的是竣工结算款支付。竣工结算申请单应包括以下内容； （1）竣工结算合同价格 （2）发包人已支付承包人的款项。 （3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。 （4）发包人应支付承包人的合同价款。 |  | 中等 | 38%
3009 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（）。 | 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 | 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 | 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 | 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 | 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | ABC | 对劳务分包含同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下: ( 1) 对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。自觉遵守法律法规及有关规章制度。 ( 2 )严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工， 确保工程质量达到约定的标准。 ( 3 ) 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查。接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。 (4 ) 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师(监理人)的指令。 ( 5 )除非合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 |  | 中等 | 45%
3010 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。 | 50 人以上100人以下重伤 | 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 3人以上10人以下死亡 | 1亿元以上直接经济损失 | 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 | AB | 重大事故， 是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的"以上"包括本数，所称的" 以下"不包括本数。 |  | 中等 | 36%
3011 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（）。 | 深基坑工程 | 起重吊装工程 | 拆除工程 | 地下暗挖工程 | 高大模板工程 | ADE | 涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 |  | 中等 | 43%
3012 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（）。 | 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 | 投标报价来自预算成本 | 预算成本来自投标报价 | 目标成本来自施工预算 | 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 | CD | 分部分项工程成本分析的资料来源为:预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。 |  | 中等 | 50%
3013 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 职业健康安全管理体系文件包括（）。 | 管理手册 | 程序文件 | 管理方案 | 作业文件 | 初始状态评审文件 | ABD | 职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。 |  | 中等 | 37%
3014 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（）。 | 归档文件应为原件 | 竣工图章尺寸为 60mm×80mm | 工程文件文字材料尺寸宜为 A4 幅面，图纸采用国家标准图幅 | 所有竣工图均应加盖竣工图章 | 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | ACDE | 施工归档文件的质量要求： (1)归档的文件应为原件。 (2)工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 (3) 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 (4)工程文件应采用耐久性强的书写材料，不得使用易褪色的书写材料。 (5)工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。 (6)工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面( 297mm x 210mm ) 。图纸宜采用国家标准图中国。 (7) 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。 (8)所有竣工图均应加盖竣工图章。 (9)利用施工图改绘竣工图， 必须标明变更修改依据。凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3 的， 应当重新绘制竣工图。 |  | 中等 | 36%
3015 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（）。 | 事故原因未查清不放过 | 事故责任人员未受到处理不放过 | 防范措施没有落实不放过 | 职工群众未受到教育不放过 | 事故未及时报告不放过 | ABCD | 施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”原则： （1）事故原因未查清不放过 （2）事故责任人未受到处理不放过 （3）事故没有制定切实可行的整改措施不放过 （4）事故责任人和周围群众没有收到教育不放过 |  | 中等 | 37%
3016 | 多项选择题 | 2019年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（）。 | 施工单位的质量管理制度 | 各参建单位之间的协调程度 | 管理者的质量意识 | 运输设备的使用状况 | 施工现场的道路条件 | AB | 本题考查的是影响施工质量的主要因素。施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。选项C属于人的因素；选项D，属于机械的因素；选项E，属于施工作业环境因素。 |  | 中等 | 43%
3017 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是 （）。 | 确定项目的定义 | 组建项目管理团队 | 实现项目的投资目标 | 实现项目的使用功能 |  | A | 项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 |  | 简单 | 74%
3018 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（）。 | 业主方 | 监理方 | 施工总承包方 | 施工总承包管理方 |  | A | 施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。一般业主方与分包单位直接签订合同。 |  | 中等 | 56%
3019 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 在工作流程图中，菱形框表示的是（）。 | 工作 | 工作执行者 | 逻辑关系 | 判别条件 |  | D | 工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件，也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。 |  | 简单 | 71%
3020 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（）。 | 强矩阵组织结构 | 弱矩阵组织结构 | 职能组织结构 | 线性组织结构 |  | C | 在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。 |  | 中等 | 66%
3021 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（） 。 | 拟定施工方案 | 编制施工总进度计划 | 施工总平面图设计 | 编制施工准备工作计划 |  | B | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序： (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究。 (2)计算主要工种工程的工程量。 (3)确定施工的总体部署。 (4)拟订施工方案。 (5)编制施工总进度计划。 (6)编制资源需求量计划。 (7)编制施工准备工作计划。 (8)施工总平面图设计。 (9)计算主要技术经济指标。 拟订施工方案后才可编制施工总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案）。 编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。 |  | 中等 | 51%
3022 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是（）。 | 施工成本规划的成本值 | 投标价中的相应成本项 | 招标控制价中的相应成本项 | 投资估算中的建安工程费用 |  | A | 施工成本的计划值和实际值也是相对的，如：相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值。而相对于实际施工成本，则施工成本规划的成本值是计划值。 |  | 中等 | 62%
3023 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（）。 | 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 | 进行目标计划值和实际值对比分析 | 跟踪项目计划的实际进展情况 | 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 |  | A | 为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种因素。 |  | 中等 | 66%
3024 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（）。 | 取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理 | 实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 | 建造师是一个工作岗位的名称 | 取得建造师执业资格的人员表明其知识和能力符合建造师执业的要求 |  | D | 选项A，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。 选项B，在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。 选项C，建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。 |  | 中等 | 56%
3025 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目风险管理中，风险等级是根据（）评估确定的。 | 风险因素发生的概率和风险管理能力 | 风险损失量和承受风险损失的能力 | 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平) | 风险管理能力和风险损失量(或效益水平) |  | C | 风险事件的风险等级由风险发生概率等级和风险损失等级间的关系矩阵确定。 |  | 中等 | 53%
3026 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同履行过程中发生如下事件，据此提出施工索赔的是（）。 | 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件 | 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件 | 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件 | 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件 |  | C | 索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。 |  | 中等 | 66%
3027 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（） 。 | 施工现场平面布置和空间环境 | 施工现场道路交通状况 | 施工现场安全防护设施 | 施工参建单位之间的协调 |  | D | 施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行、提高施工质量的保证。ABC为施工作业环境因素。 |  | 中等 | 56%
3028 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（）。 | 50% | 65% | 75% | 90% |  | C | 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。 |  | 简单 | 69%
3029 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m³，综合单价是600元/m³，该分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m³。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（）万元。 | 60.0 | 90.0 | 65.0 | 70.0 |  | B | 1500*600=90万元。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整。 |  | 中等 | 50%
3030 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（）。 | E的紧前工作只有C | A完成后进行B、D | B的紧后工作是D、E | C的紧后工作只有E |  | A | 选项B，A完成后进行B、C工作；选项C，B的紧后工作是D；选项D，C的紧后工作有D、E。 |  | 中等 | 68%
3031 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（）。 | 现场按规定设置标志牌 | 结构外脚手架设置安全网 | 建立各级文明施工岗位责任制 | 工地设置符合规定的围挡 |  | C | 文明施工的组织措施 (1)建立文明施工的管理组织 应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人， 以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。 (2)健全文明施工的管理制度 包括建立各级文明施工岗位责任制，将文明施工工作考核列入经济责任制，建立定期的检查制度，实行自检、互检、交接检制度，建立奖惩制度，开展文明施工立功竞赛，加强文明施工教育培训等。 |  | 中等 | 61%
3032 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（） 。 | 测算人、料、机消耗量 | 计算定额子目工程量 | 确定人、料、机单价 | 确定组合定额子目 |  | D | 综合单价的计算通常采用定额组价的方法，即以计价定额为基础进行组合计算。综合单价的计算可以概括为以下步骤：1.确定组合定额子目；2.计算定额子目工程量；3.测算人、料、机消耗量；4.确定人、料、机单价；5.计算清单项目的人、料、机费；6.计算清单项目的管理费和利润；7.计算清单项目的综合单价。 |  | 简单 | 76%
3033 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 控制工作中，属于“PDCA"处理环节的是（）。 | 确定项目施工应达到的质量标准 | 纠正计划执行中的质量偏差 | 按质量计划开展施工技术活动 | 检查施工质量是否达到标准 |  | B | PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开。B选项纠正计划执行中的质量偏差属于处理环节（Action）。 |  | 中等 | 62%
3034 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（）年。 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | A | 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。 |  | 简单 | 72%
3035 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（） 。 | 国家法律、法规的要求 | 质量管理体系标准的要求 | 施工质量验收标准的要求 | 工程勘察、设计文件的要求 |  | D | 建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定: （1）符合工程勘察、设计文件的要求; （2）符合上述标准和相关专业验收规范的规定。 上述规定(1)是要符合勘察、设计对施工提出的要求。工程勘察、设计单位针对本工程的水文地质条件，根据建设单位的要求，从技术和经济结合的角度，为满足工程的使用功能和安全性、经济性、与环境的协调性等要求，以图纸、文件的形式对施工提出要求，是针对每个工程项目的个性化要求。这个要求可以归结为"按图施工"。 |  | 中等 | 59%
3036 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（）。 | 组织的全体职工 | 影响人类生存的各种自然因素 | 组织的管理团队 | 静态组织结构 |  | B | 在《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T 24001-2016 中，认为环境是指"组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它(他)们之间的相互关系" 。这个定义是以组织运行前动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它(他)们之间的相互关系。 |  | 中等 | 55%
3037 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的定额制定方法是（） | 统计分析法 | 比较类推法 | 技术测定法 | 经验估计法 |  | B | 制定人工定额常用的方法有四种。1、技术测定法：是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。2、统计分析法：简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。3、比较类推法：对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。4、经验估计法：根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考有关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件进行调查、讨论和分析制定定额的方法，叫作经验估计法。经验估计法通常作为一次性定额使用。 |  | 中等 | 51%
3038 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《企业会计准则》，下列费用中，属于间接费用的是（ )。 | 材料装卸保管费 | 周转材料摊销费 | 施工场地清理费 | 项目部的固定资产折旧费 |  | D | 选项A、C属于其他直接费用；选项B属于直接材料。间接费用，是指企业各施工单位为组织和管理工程施工所发生的费用。 |  | 中等 | 50%
3039 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作分最早在第8和第12天开始。该项工作的自由时差是（）天。 | 4 | 2 | 6 | 8 |  | B | 当工作i-j有紧后工作j-k时，其自由时差应为：FFi-j=ESj-k－ESi-j－Di-j。用题干数据带入公式得出该工作自由时差=8-2-4=2天。 |  | 中等 | 59%
3040 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目。当直接费超过原估算成本的10%时，固定的报酬也要增加。此合同属于成本加酬金合同中的（）。 | 成本加固定比例合同 | 成本加奖金合同 | 成本加固定费用合同 | 最大成本加费用合同 |  | C | 成本加固定费用合同：根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、技术要求、工作性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人工、材料、机械台班等直接成本则实报实销。如果设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的一定比例(如10%) 时，固定的报酬也要增加。 |  | 中等 | 56%
3041 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 编制施工性成本计划的主要依据是（）。 | 项目投标报价 | 项目所在地造价信息 | 施工预算 | 施工图预算 |  | C | 施工预算是编制实施性成本计划的主要依据，是施工企业为了加强企业内部的经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业内部的施工定额，以建筑安装单位工程为对象，根据施工图纸、施工定额、施工及验收规范、标准图集、施工组织设计（或施工方案）编制的单位工程（或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班用量的技术经济文件。 |  | 中等 | 68%
3042 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据(建设工程施工劳务分包公司(示范文本)，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（）。 | 组建项目管理班子 | 投入人力和物力，科学安排作业计划 | 负责编制施工组织设计 | 负责工程测量定位和沉降观测 |  | B | 对劳务分包合同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下: (1)对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。。自觉遵守法律法规及有关规章制度。 (2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。 |  | 中等 | 59%
3043 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是（）。 | 钢筋的力学性能检验 | 混凝土坍落度的检测 | 砌体的垂直度检查 | 沥青拌合料的温度检测 |  | A | 试验法:是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括: ①理化试验。工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其含量的测定等两个方面。 ②无损检测。利用专门的仪器仪表从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。 |  | 中等 | 64%
3044 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的。安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（） 年。 | 1 | 2 | 5 | 3 |  | D | 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 |  | 简单 | 69%
3045 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量事故的处理工作包括:①事故调查:②事故处理:③事故原因分析:④制定事故处理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是（）。 | ①-③-④-② | ①-②-③-④ | ①-③-②-④ | ③-①-②-④ |  | A | 事故调查，事故原因分析，制定事故处理的技术方案；事故处理；事故处理的鉴定验收，提交处理报告。 |  | 中等 | 63%
3046 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是（）。 | 一般事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | 较大事故 |  | D | 按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质 [2010] 111 号) ，根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 52%
3047 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（） | 进行管线碰撞模拟 | 进行正向设计 | 进行企业人力资源管理 | 进行可视化演示 |  | C | ABD均属于BIM技术应用方面的工作内容。 |  | 简单 | 72%
3048 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（） | 编制项目成本计划 | 进行项目成本控制 | 编制项目成本报告 | 进行项目过程成本考核 |  | D | 项目成本管理应遵循下列程序: (1)掌握生产要素的价格信息; (2)确定项目合同价; (3)编制成本计划，确定成本实施目标; (4)进行成本控制; (5)进行项目过程成本分析; (6)进行项目过程成本考核; (7)编制项目成本报告; (8)项目成本管理资料归档。 |  | 中等 | 61%
3049 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 关于工程质量监督的说法，正确的是（） | 施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 | 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为 | 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建设工程 | 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督 |  | B | 工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。 |  | 中等 | 52%
3050 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型中的（） | 项目外界环境风险 | 管理风险 | 合同信用风险 | 合同工程风险 |  | C | 业主资信和能力风险：例如，业主企业的经营状况恶化、濒于倒闭，支付能力差，资信不好，撤走资金，恶意拖欠工程款等。业主资信和能力风险属于施工合同风险中的合同信用风险。 |  | 中等 | 50%
3051 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（） | 编制进度控制的工作流程 | 选择适合进度目标的合同结构 | 编制资金使用计划 | 编制和论证施工方案 |  | A | 施工方进度控制的组织措施如下: (1)正如前述，组织是目标能否实现的决定性因素，因此，为实现项目的进度目 (2)在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。 (3)进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。 (4)应编制施工进度控制的工作流程。 |  | 中等 | 69%
3052 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 编制实施性施工进度计划的主要作用是（） | 论证施工总进度目标 | 确定施工作业的具体安排 | 确定里程碑事件的进度目标 | 分解施工总进度目标 |  | B | 实施性施工进度计划的主要作用如下: (1)确定施工作业的具体安排; (2)确定(或据此可计算) 一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量) ; (3)确定(或据此可计算) 一个月度或旬的施工机械的需求(机械名称和数量) ; (4)确定(或据此可计算)一个月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和辅助材料等)的需求(建筑材料的名称和数量) ; (5)确定(或据此可计算)一个月度或旬的资金的需求等。 |  | 简单 | 71%
3053 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（）。 | 企业管理费 | 规费 | 税金 | 财产保险费 |  | A | 财务费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。财务费属于企业管理费。 |  | 中等 | 50%
3054 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 《根据标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时。采取合理措施后继续施工。承包人可以据此提出（） 索赔。 | 费用和利润 | 费用和工期 | 风险费和利润 | 工期和风险费 |  | B |  |  | 中等 | 66%
3055 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是（）. | 经原设计单位复核后予以验收 | 经检测单位鉴定后予以验收 | 按验收程序重新组织验收 | 按技术处理方案和协商文件进行验收 |  | C | 对质量不符合要求的处理分以下情况:第一种情况，是指在检验批验收时，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项数不符合检验规定的要求时，应及时进行处理。其中，严重的缺陷应推倒重。一般的缺陷通过返修或更换器具、设备予以处理，应允许在施工单位采取相应的措施消除缺陷后重新验收。重新验收结果如能够符合相应的专业工程质量验收规范要求，则应认为该检验批合格。 |  | 中等 | 61%
3056 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场的环境保护措施中,正确的是（） | 在施工现场围挡内焚烧沥青 | 将有害废弃物作深层土方回填 | 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 | 使用密封的圆简处理高空废弃物 |  | D | 禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资，如焚烧沥青、包装箱袋和建筑垃圾等，A错误。 禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源，B错误。 施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流，C错误。 |  | 中等 | 60%
3057 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目监理规划编制完成后,其审核批准者为（）. | 监理单位技术负责人 | 业主方驻工地代表 | 总监理工程师 | 监督人员 |  | A | 总监理工程师组织专业监理工程师参加编制监理规划，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 |  | 简单 | 79%
3058 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 关于网络计划线路的说法,正确的是（） | 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 | 线路段是由多个箭线组成的通路 | 线路中箭线的长度之和就是该线路的长度 | 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 |  | A | 一般网络图有多条线路，可依次用该线路上的节点代号来记述，A正确。线路是由箭线和节点组成的通路，B错误。线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度，C错误。在各条线路中，有一条或是几条线路的总时间最长，称为关键线路，D错误。 |  | 中等 | 68%
3059 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工现场危险源中,属于第一类危险源的是（ ). | 工人焊接操作不规范 | 油漆存放没有相应的防护设施 | 现场存放大量油漆 | 焊接设备缺乏维护保养 |  | C | 能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源。 |  | 中等 | 68%
3060 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某地铁工程项目,发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位,该发承包模式属于（）模式。 | 施工总承包 | 施工平行发承包 | 施工总承包管理 | 项目总承包 |  | B | 某地铁工程施工中，业主将 14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位， 14 座车站的机电安装工程分别发包给 14个机电安装单位，就是典型的施工平行发包模式。 |  | 中等 | 56%
3061 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工招标过程中，若招标人在招标文件发布后，发现有问题需要进一步澄清和修改，正确的做法是（）。 | 所有澄清文件必须以书面形式进行 | 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 | 可以用间接方式通知所有招标文件收受人 | 所有澄清和修改文件必须公示 |  | A | 如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步的澄清或修改， 必须依据以下原则进行: (1)时限:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。 (2)形式:所有澄清文件必须以书面形式进行。 (3)全面:所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。 由于修正与澄清文件是对于原招标文件的进一步的补充或说明， 因此该澄清或者修改的内容应为招标文件的有效组成部分。 |  | 中等 | 55%
3062 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业职业健康安全管理体系的运行中，管理评审应由（）承担。 | 施工企业的最高管理者 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 施工企业安全负责人 |  | A | 最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求。 |  | 中等 | 64%
3063 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是（）。 | 合同执行情况的分析和跟踪管理 | 定期与施工单位核对签证台账 | 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工 | 审查单位工程施工组织设计 |  | C | 施工阶段的进度控制 (1)监督施工单位严格按照施工合同规定的工期组织施工。 (2)审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整。 (3)建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季和年度向业主报告工程执行情况、工程进度以及存在的问题。 |  | 中等 | 58%
3064 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程准工合网(示范文本)》。 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。 | 2% | 5% | 10% | 3% |  | D | 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 |  | 简单 | 76%
3065 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业的（）与项目经理协商制定。 | 董事会 | 技术负责人 | 股东大会 | 法定代表人 |  | D | 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 60%
3066 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目总进度目标论证的主要工作有:①确定项目的工作编码:②编制总进度计划:③编制各层进度计划:④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（）。 | ④-①-③-② | ①-④-③-② | ②-④-③-① | ③-②-①-④ |  | A | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下: (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整; (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 58%
3067 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价的说法，正确的是（）。 | 投标人可以进行适当的总价优惠 | 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中 | 规费和税金不得作为竞争性费用 | 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 |  | C | 建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 51%
3068 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》,关于变更权的说法,正确的是（） | 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更 | 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 | 监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 | 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 |  | A | 根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 |  | 中等 | 63%
3069 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法。正确的是（） | 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 | 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 | 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担 | 发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50% |  | B | 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，A错误。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担，B正确。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担，C错误。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28 天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付，D错误。 |  | 较难 | 48%
3070 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（）。 | 控制设计准备阶段的工作进度 | 编制施工图设计进度计划 | 调整初步设计小组的人员 | 确定设计总说明的编制时间 |  | A | 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。 |  | 中等 | 59%
3071 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（）次。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | 施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  | 简单 | 78%
3072 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是 （）。 | 向发包人递交索赔报告 | 将索赔报告报监理工程师审查 | 向监理人递交索赔意向通知书 | 分析确定索赔额 |  | C | 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人) , 向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。 |  | 中等 | 61%
3073 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 企业质量管理体系的认证应由（） 进行。 | 企业最高管理者 | 政府相关主管部门 | 公正的第三方认证机构 | 企业所属的行业协会 |  | C | 质量管理体系的认证质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。 |  | 简单 | 78%
3074 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。 | 项目应纳税所得额 | 增值税可抵扣进项税额 | 增值税销项税额 | 增值税进项税额 |  | C | 建筑安装工程费用的税金是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。 |  | 简单 | 79%
3075 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（） | 做好施工采购计划 | 选用合适的合同结构 | 确定施工任务单管理流程 | 分解成本管理目标 |  | D | 经济措施是最易被人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解成本管理目标。 |  | 中等 | 67%
3076 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工生产安全事故应急预案体系由（） 构成。 | 综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 | 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 | 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 | 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 |  | D | 施工生产安全事故应急预案体系的构成：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。 |  | 简单 | 75%
3077 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（） | 签发工程竣工验收意见 | 对工程实体质量进行检查验收 | 检查核实有关工程质量的文件和资料 | 对验收的组织形式、程序等进行监督 |  | D | 在竣工阶段，监督机构主要是按规定对工程竣工验收工作进行监督：(1)竣工验收前，针对在质量监督检查中提出的质量问题的整改情况进行复查，了解其整改的情况。(2 )竣工验收时，参加竣工验收的会议，对验收的组织形式、程序等进行监督。 |  | 中等 | 68%
3078 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目综合成本分析的基础是（） | 分部分项工程成本分析 | 月度成本分析 | 年度成本分析 | 单位工程成本分析 |  | A | 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。 |  | 简单 | 75%
3079 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是（ )。 | 承包人 | 监理人 | 项目所在地街道 | 发包人 |  | D | 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 |  | 中等 | 63%
3080 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年 6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资.关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（） | 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 | 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 | 增加的30万元由政策变化造成，属于承包人责任， 由承包人承担 | 工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担 |  | B | 发包人原因导致的工期延误，且法律变化引起的价格调整可以索赔。因此政策变化增加的30万元由发包人承担。 |  | 中等 | 50%
3081 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目施工成本的过程控制程序主要包括（） | 管理控制程序和评审控制程序 | 管理人员激励程序和指标控制程序 | 管理行为控制程序和目标考核程序 | 管理行为控制程序和指标控制程序 |  | D | 要做好成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。 |  | 中等 | 60%
3082 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（）原则。 | 单项隐患综合处理 | 预防与减灾并重处 | 直接隐患与间接隐患并治 | 冗余安全度处理 |  | D | 冗余安全度处理原则：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效,还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如:道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。 |  | 中等 | 64%
3083 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工定额的研究对象是（）。 | 工序 | 分项工程 | 分部工程 | 单位工程 |  | A | 施工定额是以同一性质的施工过程一工序， 作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。 |  | 简单 | 68%
3084 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（）。 | 增加施工班组人数 | 工程量的完成情况 | 根据业主指令改变工程量 | 根据现场条件改进施工工艺 |  | B | 施工进度计划检查的内容包括: ①检查工程量的完成情况; ②检查工作时间的执行情况; ③检查资源使用及进度保证的情况; ④前一次进度计划检查提出问题的整改情况。 |  | 中等 | 69%
3085 | 单项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（）天。 | 7 | 6 | 8 | 9 |  | A | 最迟开始时间等于最迟完成时间减去其持续时间:min（9-2,11-2）=7 |  | 较难 | 48%
3086 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（）。 | 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 | 永久工程损失由发包人承担 | 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 承包人施工机械损坏由发包人承担 | 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 | ABC | 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。 (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担。 (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。 (4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。 (5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。 (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 |  | 中等 | 40%
3087 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。 | 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 | 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 | 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告 | 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人 | ACD | 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，A正确。紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告，B错误。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告，C正确。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，D正确。项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前7天将授权人员的相关信息通知监理人，E错误。 |  | 中等 | 48%
3088 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列图表中，属于组织工具的有（）。 | 项目结构图 | 工作任务分工表 | 因果分析图 | 工作流程图 | 管理职能分工表 | ABDE | 组织工具包括：项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表、工作流程图。 |  | 中等 | 50%
3089 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的有（） | 加强施工任务单管理 | 确定最佳的施工方案 | 进行材料使用的比选 | 使用先进的机械设备 | 加强施工调度 | BCD | 施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定最合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。 |  | 中等 | 51%
3090 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计按编制对象可分为（）。 | 施工组织总设计 | 单位工程施工组织设计 | 生产用施工组织设计 | 投标用施工组织设计 | 分部工程施工组织设计 | ABE | 根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分部(分项)工程施工组织设计。 |  | 中等 | 54%
3091 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工质量控制责任的说法，正确的有（）。 | 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收 | 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 | 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 | 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 | 发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任 | BDE | 项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，A错误。项目经理负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案，B正确。质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任，C错误。项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用，D正确。发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任，E正确。 |  | 较难 | 39%
3092 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（）。 | 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 | 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 | 承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人采取加快工程进度的措施、发包人承担相应费用 | 发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金 | 在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期 | BDE |  |  | 较难 | 37%
3093 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工费用中，属于施工机具使用费的有（）。 | 塔吊进入施工现场的费用 | 挖掘机施工作业消耗的燃料费用 | 压路机司机的工资 | 通勤车辆的过路过桥费 | 土方运输汽车的年检费 | BCE | 施工机具使用费包括：1、施工机械使用费：（1）折旧费（2）大修理费（3）经常修理费（4）安拆费及场外运费（5）人工费（6）燃料动力费（7）税费；2、仪器仪表使用费。A属于大型机械进出场及安拆费，是措施项目费。B属于燃料动力费，C属于人工费。D通勤车辆不属于施工机械，所以不是施工机械使用费。E属于税费。 |  | 中等 | 36%
3094 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程文件归档规范》，建设工程文件应包括（） 。 | 工程准备阶段文件 | 前期投资策划文件 | 监理文件 | 施工文件 | 竣工图和竣工验收文件 | ACDE | 在《建设工程文件归档规范)) GB/T 50328-2014 中明确建设工程文件指的是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，也可简称为工程文件。"其中: (1)工程准备阶段文件即工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招标投标等工程准备阶段形成的文件 (2)监理文件即监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。 (3)施工文件即施工单位在工程施工过程中形成的文件。 (4)竣工图即工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。 (5)竣工验收文件即建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。 |  | 中等 | 37%
3095 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书的内容包括（）。 | 项目管理实施目标 | 项目管理机构应承担的风险 | 项目合同文件 | 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容、方法 | 项目规划大纲 | ABD | 项目管理目标责任书宜包括下列内容： (1)项目管理实施目标; (2)组织和项目管理机构职责、权限和利益的划分; (3)项目现场质量、安全、环保、文明、职业健康和社会责任目标; (4)项目设计、采购、施工、试运行管理的内容和要求; (5)项目所需资源的获取和核算办法; (6)法定代表人向项目管理机构负责人委托的相关事项; (7)项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险; (8)项目应急事项和突发事件处理的原则和方法; (9)项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法; (10)项目实施过程中相关责任和问题的认定和处理原则; (11)项目完成后对项目管理机构负责人的奖惩依据、标准和办法; (12)项目管理机构负责人解职和项目管理机构解体的条件及办法; (13）缺陷责任制、质量保修期及之后对项目管理机构负责人的相关要求。 CE均为编制项目管理目标责任书的依据。 |  | 中等 | 36%
3096 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ) 。 | 总则 | 环境因素 | 合规义务 | 环境目标 | 措施的策划 | ABCE | 应对风险和机遇的措施部分包括的内容：总则、环境因素、合规义务、措施的策划。 |  | 中等 | 39%
3097 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（） 。 | 特种作业操作证每5年审核一次 | 上岗作业前必须进行专门的安全技术培训 | 培训考核合格取得操作证后才可独立作业 | 培训和考核的重点是安全技术基础知识 | 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次 | BCE | 对特种作业人员的安全教育应注意以下三点: (1)特种作业人员上岗作业前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训教育，这种培训教育要实行理论教学与操作技术训练相结合的原则，重点放在提高其安全操作技术和预防事故的实际能力上。 (2)培训后，经考核合格方可取得操作证，并准许独立作业。 (3)取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审。特种作业操作证每 3年复审次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种 10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年一次。 |  | 中等 | 36%
3098 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（）。 | 事故发生单位的概况 | 事故发生的原因和事故性质 | 事故责任的认定 | 对事故责任者的处罚决定 | 事故发生的经过和救援情况 | ABCE | 事故调查报告的内容应包括： （1）事故发生单位概况; （2）事故发生经过和事故救援情况; （3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失; （4）事故发生的原因和事故性质; （5）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议; （6）事故防范和整改措施。 |  | 中等 | 50%
3099 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 编制控制性施工进度计划的目的有（）。 | 对施工进度目标进行再论证 | 确定施工的总体部署 | 确定施工机械的需求 | 对进度目标进行分解 | 确定控制节点的进度目标 | ABDE | 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标) ，作为进度控制的依据。 |  | 中等 | 47%
3100 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（） 。 | 工作开展顺序 | 合同关系 | 合同计价方式 | 总包单位承担的责任和义务 | 对分包单位的管理和服务 | DE | 相同的方面：比如总包单位承担的责任和义务，以及对分包单位的管理和服务。两者都要承担相同的管理责任，对施工管理目标负责，负责对现场施工的总体管理和协调，负责向分包人提供相应的服务。 |  | 中等 | 39%
3101 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 采用变动总价合同时，对于建设周期2年以上的工程项目，需考虑引起价格变化的因素有（）。 | 劳务工资及材料费的上涨 | 燃料费与电力价格的变化 | 外汇汇率的变动 | 法规变化引起的工程费上涨 | 承包人用工制度的变化 | ABCD | 采用变动总价合同时，对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：(1)劳务工资以及材料费用的上涨。( 2 )其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化。( 3 )外汇汇率的不稳定。(4 )国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。 |  | 中等 | 50%
3102 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 在施工过程中，引起工程变更的原因有（）。 | 发包人修改项目图纸 | 设计错误导致图纸修改 | 总承包人改变施工方案 | 工程环境变化 | 政府部门提出新的环保要求 | ABDE | 工程变更一般主要有以下几个方面的原因: (1)业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。 (2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。 (3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。 (4)由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。 (5)政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。 (6) 由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款 |  | 中等 | 47%
3103 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（）。 | 抽查质量检测单位的工程质量行为 | 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 | 参与工程质量事故的调查处理 | 监督工程竣工验收 | 审查工程建设标准的完整性 | ABCD | 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括：(1)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;( 2 )抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;( 3 )抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;(4) 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;( 5 )对工程竣工验收进行监督;(6 )组织或者参与工程质量事故的调查处理;(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析;( 8 )依法对违法违规行为实施处罚。 |  | 中等 | 48%
3104 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工质量事故调查报告的主要内容包括（）。 | 工程项目和参建单位概况 | 事故基本情况 | 事故处理结论 | 事故处理方案 | 事故发生后采取的应急防护措施 | ABE | 主要内容包括:工程项目和参建单位概况;事故基本情况;事故发生后所采取的应急防护措施;事故调查中的有关数据、资料;对事故原因和事故性质的初步判断，对事故处理的建议;事故涉及人员与主要责任者的情况等。 |  | 中等 | 48%
3105 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 某双代号网络计划如下图，关键线路有（）。 | ②→③→⑤ | ①→⑤ | ①→③→④ | ②→③→④ | ①→③→⑤ | BE | 在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键路线。 |  | 较难 | 37%
3106 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 项目实施阶段的总进度包括（）工作进度 | 设计 | 招标 | 可行性研究 | 工程物资采购 | 工程施工 | ABDE | 在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括: (1)设计前准备阶段的工作进度; (2)设计工作进度; (3)招标工作进度; (4) 施工前准备工作进度; (5)工程施工和设备安装工作进度; (6)工程物资采购工作进度; (7)项目动用前的准备工作进度等。 |  | 中等 | 43%
3107 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（） | 过程方法 | 循证决策 | 以内控体系为关注焦点 | 全员积极参与 | 领导作用 | ABDE | 施工企业质量管理应遵循的原则有：1、以顾客为关注焦点；2、领导作用；3、全员积极参与；4、过程方法；5、改进；6、循证决策；7、关系管理。 |  | 中等 | 43%
3108 | 多项选择题 | 2020年《建设工程施工管理》真题 | 施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（）。 | 主体结构施工进度计划 | 安装工程施工进度计划 | 建设项目总进度纲要 | 资源需求计划 | 旬施工作业计划 | ABE | 施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制如图2Z103011 所示的深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期的计划等。 建设项目总进度纲要由业主编制，资源需求计划不属于进度计划的内容。 |  | 中等 | 36%
3109 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 | 分别调整单价和总价 | 以单价为准调整总价 | 按市场价调整单价 | 以总价为准调整单价 |  | B | 单价合同中，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 |  | 中等 | 65%
3110 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（）。 | 测量控制网 | 原始坐标点 | 基准线 | 标高基准点 |  | A | 施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。 |  | 中等 | 61%
3111 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同；相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为（）万元。 | 50.0 | 47.6 | 48.3 | 50.7 |  | A | 工程结算价款=14+3000*120/10000=50万元 |  | 中等 | 59%
3112 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于建设工程索赔的说法。正确的是（）。 | 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 | 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 | 未按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 |  | C | 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 （3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 |  | 中等 | 54%
3113 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（）。 | 定额机械费+定额人工费 | 企业管理费 | 定额人工费 | 实际人工费 |  | C | 社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、 直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。 |  | 中等 | 52%
3114 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（）。 | 旁站、验收和平行检验 | 旁站、验收和专检 | 旁站、抽检和专检 | 旁站、巡视和平行检验 |  | D | 监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是旁站、巡视和平行检验。 |  | 中等 | 63%
3115 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（），否则应在招标文件中明示增加赶工费。 | 10% | 15% | 20% | 30% |  | C | 工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在中明示增加赶工费用。 |  | 中等 | 61%
3116 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（）。 | 总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图 | 业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调 | 业主负责所有分包合同交界面的定义 | 各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付 |  | B | 对施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，A选项错误。 施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工 、 供货之间的进度计划协调由业主负责 。B选项正确。 各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量。C选项错误。 对各个分包单位的各种款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付。D选项错误。 |  | 中等 | 67%
3117 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。 | 提出索赔意向通知 | 提交索赔证据 | 提交索赔报告 | 与监理人进行谈判 |  | A | 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人） , 向对方表明索赔愿望要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。 |  | 简单 | 73%
3118 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（）。 | 质量记录 | 质量手册 | 程序文件 | 质量计划 |  | A | 质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。 |  | 中等 | 58%
3119 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。 | 项目经理 | 建设单位负责人 | 施工单位负责人 | 项目专职安全员 |  | A | )建立文明施工的管理组织应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。 |  | 简单 | 69%
3120 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的 （） 来实现。 | 信息储存数字化和集中化 | 信息传输的数字化和电子化 | 信息处理和变换的程序化 | 信息获取的便捷性和信息流扁平化 |  | B | “信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力、使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。 |  | 中等 | 51%
3121 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（）。 | 职能组织结构 | 矩阵组织结构 | 网络组织结构 | 线性组织结构 |  | B | 在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作 ，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个 。 |  | 中等 | 60%
3122 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（）。 | 风险识别→风险评估→风险应对→风险监控 | 风险计划→风险分析→风险评估→风险应对 | 风险识别→风险分析→风险应对→风险监控 | 风险规划→风险评估→风险自留→风险转移 |  | A | 项目风险管理应包括下列程序： 1. 风险识别； 2. 风险评估； 3. 风险应对； 4. 风险监控。 |  | 中等 | 67%
3123 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。 | 加强施工调度 | 优化材料配合比 | 加强施工定额管理 | 及时落实设计变更签证 |  | B | 施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用；确定最合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。选项 A、C属于组织措施，D项属于经济措施。 |  | 中等 | 55%
3124 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（）。 | 施工现场管理人员工资 | 组织施工生产必要的差旅交通费 | 构成工程实体的材料费用 | 施工过程中发生的贷款利息 |  | C | 直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。ABD选项属于间接成本。 |  | 中等 | 50%
3125 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（）。 | 取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员 | 建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用 | 建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 | 施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人， 项目经理是施工项目生产的主要负责人 |  | D | 选项A错误，取得安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机构，配备合格的专职安全生产管理人员，并提供必要的资源。 选项B错误，防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。 选项C错误，建设工程实行总承包的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 选项D正确，企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目负责人是施工项目生产的主要负责人。 |  | 中等 | 62%
3126 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（）。 | 管理措施 | 组织措施 | 经济措施 | 技术措施 |  | C | 项目目标动态控制的纠偏措施主要包括： （1）组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工 、 工作流程组织和项目管理班子人员等。 （2）管理措施（包括合同措施） 。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。 （3）经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。 （4）技术措施。分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 |  | 中等 | 68%
3127 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 应用动态控制原理控制施工进度的核心是（）。 | 定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施 | 针对目标影响因素采取有效的预防措施 | 对进度目标由粗到细进行逐层分解 | 按照进度控制的要求，收集施工进度实际值 |  | A | 项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。 |  | 中等 | 57%
3128 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（）。 | 施工进度计划 | 施工平面图 | 施工部署和施工方案 | 工程概况 |  | C | 施工部署及施工方案是对施工进行全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案。 |  | 中等 | 64%
3129 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（）。 | 项目各参与方应编制统—的项目管理任务分工表 | 首先要明确项目经理的工作任务 | 已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整 | 需要明确各工作部门的工作任务 |  | D | 在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。 |  | 中等 | 65%
3130 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是（）。 | 组织结构图 | 项目结构图 | 工作流程图 | 合同结构图 |  | B | 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。 |  | 简单 | 70%
3131 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 某清单项目计划工程量为300m3，预算单价为600元，已完工程量为350m3，实际单价为650元。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（）。 | 费用节约，进度延误 | 费用节约，进度提前 | 费用超支，进度延误 | 费用超支，进度提前 |  | D | 费用偏差（CV）= 已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=350*600-350*650= -17500元，费用偏差CV为负值时，即表示项目运行超出预算费用。 进度偏差（SV）= 已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）=350*600-300*600=30000元，进度偏差SV为正值时，表示进度提前。 |  | 较难 | 40%
3132 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（）。 | 施工安全管理责任书 | 项目管理目标责任书 | 项目管理实施计划 | 施工质量责任承诺书 |  | B | 项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 |  | 中等 | 52%
3133 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（）。 | 概算指标 | 预算定额 | 劳动定额 | 投资估算指标 |  | A | 概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的设定和初步设计的深度相适应，是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。 |  | 中等 | 53%
3134 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（）。 | 主要原材料的质量 | 施工作业面的施工质量 | 参与工程建设各方主体的质量行为 | 重要部位和关键工序的施工质量 |  | C | 第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。 |  | 中等 | 63%
3135 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列施工合同风险中，属于管理类的是（）。 | 合同主体的资信和能力风险 | 对现场环境调查和预测的风险 | 项目周边居民或单位的干预、抗议风险 | 合同依据的法律环境变化的风险 |  | B | 管理风险： （1）对环境调查和预测的风险。对现场和周围环境条件缺乏足够全面和深入的调查，对影响投标报价的风险、意外事件和其他情况的资料缺乏足够的了解和预测。 （2）合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。 （3）承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、报价失误等。 （4）承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。 （5）实施控制过程中的风险。 选项A、C属于项目组织成员资信和能力风险。选项D属于项目外界环境风险。 |  | 中等 | 55%
3136 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 对工程质量有重大影响的工序，应在" 三检”的基础上，经（）最终检查认可后，才能进行下道工序。 | 监理工程师 | 建设单位项目负责人 | 施工项目经理 | 施工项目技术负责人 |  | A | 工序交接检查：对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行"三检"制度，即自检、互检、专检。未经监理工程师（或建设单位项目技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 |  | 中等 | 62%
3137 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（） 天内作出变更指示。 | 14 | 5 | 7 | 28 |  | A | 监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。 |  | 中等 | 65%
3138 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（）。 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 改变合同中任何一项工作的施工时间 | 改变合同任何一项工作已批准的施工工艺或顺序 | 取消合同任何一 项工作转由其他人实施 | ABCD | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一 ，应按照本条规定进行变更： （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施 。E选项不符合 （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 。A选项符合。 （3）改变合同工程的基线 、 标高、位置或尺寸 。B选项符合。 （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序 。CD选项符合。 （5）为完成工程需要追加的额外工作。 在履行合同过程中，承包人可以对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出合理化建议 。 |  | 中等 | 54%
3139 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列施工的形式中属于经常性安全教育的有（）。 | 事故现场会 | 安全生产会议 | 上岗前三级安全教育 | 变换岗位时的安全教育 | 安全活动日 | ABE | 企业员工的安全教育主要有新员工上岗前的三级安全教育、改变工艺和变换岗位安全教育、经常性安全教育三种形式 。 经常性安全教育的形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。 |  | 中等 | 54%
3140 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于施工合同计价方式的说法，正确的有（）。 | 单价合同风险由承发包双方分担 | 总价合同主要适用于紧急工程、保密工程 | 总价合同风险主要由发包人承担 | 成本加酬金合同风险主要由业主承担 | 成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程 | AD | 单价合同，量价分离，风险分担，对合同双方都比较公平。A选项符合。 总价合同应用范围广泛，紧急工程、保密工程属于成本加酬金合同的应用范围，B选项错。 总价合同中业主的风险较小，承包商的风险大。C选项错。 成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。D选项正确。 成本加酬金合同，适用于紧急工程、保密工程等。工程量不确定的工程，是单价合同的应用范围，E选项错。 |  | 中等 | 53%
3141 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《标准施工招标文件》，暂停施工后复工的说法，正确的是（） 。 | 暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协商采取有效措施消除影响 | 具备复工条件的，监理人应立即向承包人发出复工通知 | 承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期 | 承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工 | 因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用、延误的工期和合理的利润 | ABCE | 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响 。 A选项正确。 当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知 。 B选项正确。 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担 。C选项正确。 承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工 。D选项错。 因发包人原因无法按时复工的， 承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润 。E选项正确。 |  | 中等 | 42%
3142 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 采用技术测定法制定定额时，测定各工序工时消耗的方法有（）。 | 理论计算法 | 统计分析法 | 测时法 | 写实记录法 | 工作日写实法 | CDE | 计时测定的方法有许多种，如测时法、写实记录法、工作日写实法等。 |  | 中等 | 48%
3143 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列工程中，属于分部（分项）工程施工组织设计的有（） 。 | 深基坑工程 | 高大模板工程 | 无粘结预应力混凝土工程 | 砌筑工程 | 住宅小区绿化工程 | ABC | 分部（分项）工程施工组织设计也称[为分部（分项）工程作业设计，或称分部（分项）工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、 特大构件的吊装、 大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的，其内容具体、详细，可操作性强，是直接指导分部 （分项）工程施工的依据。 |  | 中等 | 36%
3144 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列与施工进度有关的工程项目管理范畴的有（）。 | 项目旬施工作业计划 | 施工企业季度生产计划 | 单位工程施工进度计划 | 分部工程施工进度计划 | 施工企业年度生产计划 | ACD |  |  | 中等 | 48%
3145 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有（）。 | 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量 | 劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量 | 采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认 | 按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认 | 因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量 | CDE | 工时及工程量的确认： （1）采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。A选项错。 （2）采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。C选项正确。 （3）采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。B选项错。DE选项正确。 |  | 较难 | 42%
3146 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据项目成本管理的程序，成本考核前需完成的工作有（）。 | 编制成本计划、确定成本实施目标 | 编制项目成本报告 | 项目成本管理资料归档 | 进行成本控制 | 进行项目过程成本分析 | ADE | 项目成本管理应遵循下列程序： （1）掌握生产要素的价格信息； （2）确定项目合同价； （3）编制成本计划，确定成本实施目标； （4）进行成本控制； （5）进行项目过程成本分析； （6）进行项目过程成本考核； （7）编制项目成本报告； （8）项目成本管理资料归档。 |  | 中等 | 37%
3147 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机、一公开"检查方式和“互联网+监管"模式，其检查的内容主要有（）。 | 工程各参建方的经营资质证书 | 工程各参建方的质量行为 | 工程各参建方质量责任制的履行情况 | 工程实体质量 | 工程质量控制资料的完成情况 | BCDE | 日常检查和抽查抽测相结合，采取"双随机、一公开" （随机抽取检查对象，随机选派监督检查人员，及时公开检查情况和查处结果）检查方式和"互联网+监管"模式。 检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。 |  | 中等 | 44%
3148 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 | 迟报或者漏报事故 | 谎报或者瞒报事故 | 事故调查处理期间擅离职守 | 伪造事故现场 | 事故发生后逃逸 | BDE | 事故报告和调查处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种： （1）不立即组织事故抢救； （2）在事故调查处理期间擅离职守； （3）迟报或者漏报事故； （4）谎报或者瞒报事故； （5）伪造或者故意破坏事故现场； （6）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料； （7）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料； （8）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证； （9）事故发生后逃逸； （10）阻碍、干涉事故调查工作； （11）对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏； （12）包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复； （13）故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见。 事故发生单位及其有关人员有上述 （4）~（9） 条违法行为之一的，对事故发生单位处 100万元以上500万元以下的罚款。 |  | 中等 | 44%
3149 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于工程招标信息发布的说法，正确的有（）。 | 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台 | 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需要注明信息来源 | 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整 | 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名 | 招标信息的修改或澄清的时限是招标文件要求提交投标文件截止时间的5日前 | CD | 选项A错误，依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在"中国招标投标公共服务平台"或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称"发布媒介" )发布。 选项B错误，其他媒介可以依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。 选项E错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15 日前发出。 |  | 中等 | 46%
3150 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（） 。 | 事故的原因分析 | 事故基本情况 | 事故发生后采取的应急防护措施 | 事故调查中的有关数据、资料 | 事故涉及人员与主要责任者的情况 | BCDE | 事故调查应力求及时、客观、全面，以便为事故的分析与处理提供正确的依据。调查结果，要整理撰写成事故调查报告，其主要内容包括：工程项目和参建单位概况；事故基本情况；事故发生后所采取的应急防护措施；事故调查中的有关数据、资料；对事故原因和事故性质的初步判断，对事故处理的建议；事故涉及人员与主要责任者的情况等。 |  | 中等 | 38%
3151 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 建筑材料采购质量标准的一般原则有（）。 | 没有任何标准的按第三方标准执行 | 按颁布的国家标准执行 | 没有国家标准而有部颁标准的按部颁标准执行 | 没有国家标准和部颁标准的按企业标准执行 | 对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的条件执行 | BCDE | 标的物的质量要求应该符合国家或者行业现行有关质量标准和设计要求，应该符合以产品采用标准、说明、实物样品等方式表明的质量状况。 约定质量标准的一般原则是： （1）按颁布的国家标准执行； （2）没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行； （3）没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行； （4）没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 |  | 中等 | 46%
3152 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有（） 。 | 工程量的完成情况 | 工作时间的执行情况 | 资源消耗的离散程度 | 工程费用的优化情况 | 前一次检查提出问题的整改情况 | ABE | 施工进度计划检查的内容包括： ①检查工程量的完成情况； ②检查工作时间的执行情况； ③检查资源使用及进度保证的情况； ④前一次进度计划检查提出问题的整改情况。 |  | 中等 | 54%
3153 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列项目管理属于管理工作流程组织的有（）。 | 投资控制工作流程 | 进度控制工作流程 | 合同管理工作流程 | 钢结构深化设计流程 | 弱电工程物资采购工作流程 | ABC | 管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。 |  | 中等 | 54%
3154 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 职业健康安全与环境管理体系文件中，作业文件一般包括（）。 | 作业指导书 | 管理规定 | 监测活动准则 | 程序文件引用的表格 | 绩效报告 | ABCD | 作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。 |  | 中等 | 54%
3155 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程施工合同（示范文本） 》，关于施工项目经理的说法，正确的有（） 。 | 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 | 项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定 | 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换 | 一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理 | AC | 选项B错误，项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。 选项D错误，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。 选项E错误，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。 |  | 中等 | 36%
3156 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 项目施工质量计划的内容包括（）。 | 质量方针编制计划 | 质量保证体系认证计划 | 施工质量工作计划 | 施工质量组织计划 | 施工质量成本计划 | CE | 施工质量计划可以按内容分为施工质量工作计划和施工质量成本计划。 |  | 中等 | 43%
3157 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价包括（） 。 | 人工费 | 材料费 | 规费 | 利润 | 企业管理费 | ABDE | 综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润 |  | 中等 | 47%
3158 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（）。 | 重伤 | 轻伤 | 职业病 | 失能伤害 |  | A | 根据《企业职工伤亡事故分类标准》规定，安全事故按伤害程度分为： （1）轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害； （2）重伤，指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000工日； （3）死亡，指损失工作日超过6000工日，这是根据我国职工的平均退休年龄和平均寿命计算出来的。 |  | 中等 | 68%
3159 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（）。 | 参数法 | 综合单价法 | 分包法 | 工料单价法 |  | B | 综合单价法，是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。 |  | 中等 | 65%
3160 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（）进行。 | 最高管理者 | 项目经理 | 技术负责人 | 安全生产负责人 |  | A | 管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。 |  | 中等 | 56%
3161 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（）。 | 编制施工质量计划 | 约束质量活动的行为 | 监督质量活动过程 | 处理施工质量的缺陷 |  | A | 事前质量控制：即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。 事中控制：即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量、工作质量和质量控制点的控制。 事后控制：也称为事后质量把关，以使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市场。事后控制包括对质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。 BC选项属于事中控制。D选项属于事后控制。 |  | 中等 | 66%
3162 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 据《建设工程施工合同（示范文本）》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（） 。 | 投标担保 | 履约担保 | 预付款担保 | 支付担保 |  | C | 预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。 |  | 中等 | 61%
3163 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列与施工进度有关，属于实施性施工进度计划的是（）。 | 某构件制作计划 | 单项工程施工进度计划 | 项目年度施工进度计划 | 企业旬生产计划 |  | A | 建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。具体组织施工的进度计划是实施性施工进度计划，它必须非常具体。选项D属于施工企业的施工生产计划。 |  | 中等 | 50%
3164 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据施工承包合同中，项目质量宜针对性采取的创优措施是（）。 | 制定高于国家标准的控制准则 | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 按照相关专业验收规范组织检查验收 | 强化管理人员和操作员人员的质量意识 |  | A | 项目质量创优宜采取下列措施： （1）明确质量创优目标和创优计划； （2）精心策划和系统管理； （3）制定高于国家标准的控制准则； （4）确保工程创优资料和相关证据的管理水平。 |  | 中等 | 55%
3165 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于竣工图编制要求正确的是（）。 | 竣工图不能委托设计单位编制 | 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制竣工图 | 同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中 | 重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制竣工图 |  | D | 选项A错误，负责组织竣工图的绘制工作，可委托总承包单位或监理单位或设计单位具体执行。 选项B错误，一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章。 选项C错误，同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但应在图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明。 选项D正确，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35%的，应重新绘制竣工图。 |  | 中等 | 56%
3166 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 项目技术负责人向各班组进行施工方案交底，属于施工质量保证体系运行的（） 环节。 | 计划 | 检查 | 实施 | 处理 |  | C | 施工质量保证体系运行包括PDCA四个环节，其中实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。首先，要做好计划的交底和落实。落实包括组织落实、技术落实和物资材料的落实。 |  | 中等 | 66%
3167 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（）次。 | 1 | 3 | 2 | 4 |  | C | 施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  | 中等 | 63%
3168 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（）。 | 分部工程 | 工序 | 检验批 | 分项工程 |  | A | 分部工程质量验收的条件包括： （1）所含分项工程的质量均应验收合格； （2）质量控制资料应完整； （3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定； （4）观感质量应符合要求。这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由各个人的主观印象判断，检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论，而是综合给出质量评价。 |  | 中等 | 53%
3169 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则持续时间是（）天。 | 25 | 50 | 100 | 200 |  | A | 工程量总计需要500/2=250工日，该班组单班制10人施工，每天有10工日/天，故总计需要250/10=25天。 |  | 中等 | 56%
3170 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据事故责任划分，“工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（）。 | 技术原因引发的质量事故 | 管理原因引发的质量事故 | 操作责任事故 | 指导责任事故 |  | D | 事故按照事故责任分类：指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故，题干描述为负责人原因下为指导责任事故。 指导责任事故:指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。 |  | 中等 | 52%
3171 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于建设项目进度计划系统，说法正确的是（）。 | 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等 | 为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善 | 同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解（项目分解）一定相同 | 同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调 |  | D | 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据，A错； 由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，B错； 建设工程项目管理有多种类型，代表不同方利益的项目管理（业主方和项目参与各方）都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴是不相同的，C错； 在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，D对。 |  | 中等 | 55%
3172 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期（）年。 | 1 | 3 | 2 | 5 |  | B | 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 |  | 简单 | 72%
3173 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于总时差、自由时差和时间间隔相互关系的说法，正确的是（）。 | 自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔 | 与其紧后工作时间间隔均为零的工作，总时差一定是零 | 工作的自由时差是零，总时差一定是零 | 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一定相等 |  | A | 选项A正确，工作若无紧后工作，其自由时差等于计划工期减该工作的最早完成时间。当工作有紧后工作时，其自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值。 选项B错误，与其紧后工作间隔时间均为零的工作，总时差不一定为零 选项C错误，工作的自由时差为零，总时差不一定为零 选项D错误，关键节点间的工作，总时差和自由时差一定相等。 |  | 较难 | 43%
3174 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工成本分析的主要工作有：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（）。 | ①-②-④-⑤-③ | ②-①-④-③-⑤ | ②-③-①-⑤-④ | ①-③-②-④-⑤ |  | B | 成本分析方法应遵循下列步骤：（1）选择成本分析方法；（2）收集成本信息；（3）进行成本数据处理；（4）分析成本形成原因；（5）确定成本结果。 |  | 中等 | 60%
3175 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（）天内支付竣工结算款。 | 28 | 7 | 14 | 56 |  | A | 承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 |  | 中等 | 61%
3176 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（）天。 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | D | 本工作最迟开始时间=最早开始时间+总时差=第6天，由于持续时间6天，则最迟完成时间为第12天。 |  | 中等 | 67%
3177 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（）。 | 计算索赔款的时段可以是整个施工期 | 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用 | 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失 | 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失 |  | B | 修正总费用法：即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容包括： （1）将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。 （2）只计算受到影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失。 （3）对投标报价费用重新进行核算，按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。 按修正后的总费用计算索赔金额的公式为： 索赔金额=某项工作调整后的实际总费用 - 该项工作的报价费 |  | 较难 | 39%
3178 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（）。 | 参建施工单位之间的协调程度 | 项目部质量管理制度 | 项目工程地质情况 | 各种能源介质的供应保障程度 |  | D | 施工作业环境因素：主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给水排水以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好，直接影响到施工能否顺利进行以及施工质量能否得到保证。选项AB属于施工质量管理环境因素，选项C属于施工现场自然环境因素。 |  | 中等 | 68%
3179 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是（） 。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额是施工企业(建筑安装企业)为了组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。 |  | 简单 | 71%
3180 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列建筑安装工程费中，由投标人在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（）。 | 暂估价 | 暂列金额 | 总承包服务费 | 增值税销项税额 |  | C | 总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。 |  | 中等 | 67%
3181 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应（）。 | 以招标文件为准 | 要求中标人进行适当修正 | 以投标文件为准 | 要求发包人进行适当修正 |  | C | 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。 |  | 中等 | 58%
3182 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（） 。 | 质量监督文件 | 施工许可证 | 质量监督报告 | 监督计划方案 |  | A | 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。 |  | 中等 | 64%
3183 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程施工合同(示范文本) 》，安全文明施工费的说法，正确的是（）。 | 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 | 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费 | 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 | 承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查 |  | A | 选项A正确，因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 选项B错误，安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。 选项C错误，承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。 选项D错误，承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正。 |  | 中等 | 66%
3184 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（）。 | 业主方 | 工程监理方 | 施工总承包管理方 | 分包方 |  | C | 由施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作。这是施工总承包管理模式的基本出发点。 |  | 中等 | 55%
3185 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 关于标前会议文件的说法，正确的是（）。 | 与招标文件内容不一 致时，以补充文件为准 | 不能作为招标文件的组成部分 | 其法律效力仅次于招标文件 | 与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 |  | A | 会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分。与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。 |  | 中等 | 61%
3186 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S”型曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（）。 | 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 | 所有工作都按最早时间开始 | 施工成本大的工作按最迟时间开始 | 人工消耗量大的工作按最早时间开始 |  | B | 一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出又能控制项目工期的目的。 |  | 中等 | 50%
3187 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（）。 | 施工现场的主要道路进行硬化处理 | 施工污水有组织地直接排入市政污水管网 | 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物 | 废弃的降水井及时用建筑废弃物回填 |  | A | 选项A正确，施工现场的主要道路要进行硬化处理。 选项B错误，施工现场应设置排水管及沉淀池，施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入市政污水管网。 选项C错误，施工现场严禁焚烧各类废弃物。 选项D错误，废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。 |  | 中等 | 60%
3188 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第一批次) | 下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是（） 。 | 提高各类设施的可靠性 | 限制能量和隔离危险物质 | 设置安全监控系统 | 加强员工的安全意识教育 |  | B | 风险控制方法 （1）第一类危险源控制方法： 可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减少人员伤亡和财产损失。 （2）第二类危险源控制方法： 提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程中保持良好的生理和心理状态。 |  | 中等 | 66%
3189 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 影响建设工程施工质量的环境因素包括（） | 施工现场自然环境 | 施工质量管理环境 | 施工所在地政策环境 | 施工所在地市场环境 | 施工作业环境 | ABE | 环境的因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。 |  | 中等 | 37%
3190 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是（） | 投资方的项目管理 | 开发方的项目管理 | 分包方的项目管理 | 供货方的项目管理 |  | C | 施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是施工总承包方、施工总承包管理方、分包施工方、建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。 |  | 简单 | 69%
3191 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（）。 | 组织 | 资源 | 方法 | 工具 |  | A | 系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。 |  | 简单 | 77%
3192 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（）。 | 论证项目进度总目标 | 估算施工资源投入 | 调整施工进度计划 | 编制总进度纲要 | 协调作业班组的进度 | CE | AD选项属于业主方建设工程项目进度控制的任务，B选项属于施工方成本控制的任务。 施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。 |  | 中等 | 53%
3193 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 项目结构图反映的是组成该项目的（）。 | 各子系统之间的关系 | 各部门的职责分工 | 各参与方之间的关系 | 所有工作任务 |  | D | 项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。 |  | 简单 | 75%
3194 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（） 。 | 组织结构图 | 项目结构图 | 合同结构图 | 工作流程图 |  | A | 组织结构图反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系( 指令关系)。 |  | 简单 | 74%
3195 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 一般情况下， 固定总价合同适用的情形有（）。 | 工程结构简单，风险小 | 工程量小、工期短，工程条件稳定 | 工程设计详细、 图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 抢险、救灾工程 | 工程内容和工程量一时不能明确 | ABC | 固定总价合同适用于以下情况: (1) 工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理。 (2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确。 (3)工程结构和技术简单，风险小。 (4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。 (5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。 |  | 中等 | 45%
3196 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（）。 | 主要材料 | 辅助材料 | 周转性材料 | 零星材料 | 废弃材料 | ABCD | 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。 (1)主要材料，是指直接构成工程实体的材料。 (2)辅助材料，是指直接构成工程实体，但相对密度较小的材料。 (3)周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。 (4)零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。 |  | 中等 | 48%
3197 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（）. | 施工总平面图设计 | 编制资源需求量计划 | 编制施工准备工作计划 | 拟订施工方案 |  | D | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序: (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究; (2)计算主要工种工程的工程量; (3)确定施工的总体部署; (4)拟订施工方案; (5)编制施工总进度计划; (6)编制资源需求量计划; (7)编制施工准备工作计划; (8)施工总平面图设计; (9)计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 56%
3198 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（）。 | 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 | 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 | 最迟开始时间与最早开始时间的差值 | 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 | 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | ABDE | A选项，工作的自由时差等于该工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。 B选项，当工作i有紧后工作j时，其自由时差FFi等于该工作与其紧后工作j之间的时间间隔LAGi-j的最小值。 C选项，计算各项工作的总时差。可以用工作的最迟开始时间减去最早开始时间或用工作的最迟完成时间减去最早完成时间。 D选项，网络中工作i-j的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。 E选项，自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。 |  | 中等 | 49%
3199 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（）。 | 事前控制 | 动态控制 | 事后控制 | 专项控制 |  | B | 在项目实施过程中(如设计过程中、招投标过程中和施工过程中等)对项目目标进行动态跟踪和控制: (1)收集项目目标的实际值，如实际投资/成本、实际施工进度和施工的质量状况等。 (2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较。 (3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。 |  | 简单 | 74%
3200 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~ 80%罚款的情形有（）。 | 不立即组织事故抢救 | 谎报或者瞒报事故 | 迟报或者漏报事故 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 在事故调查处理期间擅离职守 | ACE | 事故报告和调查处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种: ( 1 )不立即组织事故抢救; (2 )在事故调查处理期间擅离职守; ( 3 )迟报或者漏报事故; (4 )谎报或者瞒报事故; ( 5 )伪造或者故意破坏事故现场; ( 6) 转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料; (7)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料; ( 8 )在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证; ( 9 )事故发生后逃匿; ( 10) 阻碍、干涉事故调查工作; ( 11 )对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏; (12 )包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复; (13 )故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见。 2) 法律责任 ( 1 )事故发生单位主要负责人有上述 (1)~(3) 条违法行为之一的，处上一年年收入40%~80% 的罚款。属于国家工作人员的，依法给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | 中等 | 50%
3201 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（） | 现场存放的燃料 | 焊工焊接操作不规范 | 洞口临边缺少防护设施 | 机械设备缺乏维护保养 | 现场管理措施缺失 | BCDE | 造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作第二类危险源。第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷(物的不安全状态)、人为失误(人的不安全行为)和管理缺陷等几个方面。 |  | 中等 | 51%
3202 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是（）。 | 工程概算 | 工程预算 | 投标报价 | 施工成本规划值 |  | D | 施工成本计划值和实际值的比较是相对的，如:相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值。 |  | 中等 | 58%
3203 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是 （） | 取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理 | 建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位 | 施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 | 建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制 |  | C | 选项A，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定； 选项B，在有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位； 选项C，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任； 选项D，在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。项目经理岗位是保证工程项目建设质量、安全、工期的重要岗位。 |  | 中等 | 62%
3204 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程监理规范》，关于监理实施细则编制的说法，正确的有（） | 危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则 | 编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等 | 编制时间应在相应工程施工开始前 | 由专业监理工程师编制,并报总监理工程师审批 | 所有的分部分项工程均应编制监理实施细则 | ABCD | AE选项，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。 B选项，监理实施细则编制依据:(1)监理规划;(2 )相关标准、工程设计文件;(3)施工组织设计、专项施工方案。 CD选项，监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师 审批。 |  | 中等 | 47%
3205 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（）。 | 组织风险 | 经济与管理风险 | 工程环境风险 | 技术风险 |  | A | 建设工程施工的组织风险，如: (1)承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力; (2)施工机械操作人员的知识、经验和能力; (3)损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。 |  | 中等 | 61%
3206 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工企业投标报价时,企业管理费的计算基础可以为（） | 分部分项工程费 | 材料费 | 人工费和机械费合计 | 人工费 | 规费 | ACD | 企业管理费费率： 1. 以分部分项工程费为计算基础； 2. 以人工费和机械费合计为计算基础； 3. 以人工费为计算基础 |  | 中等 | 48%
3207 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（）。 | 措施项目费 | 规费 | 其他项目费 | 分部分项工程费 |  | A |  |  | 简单 | 76%
3208 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工成本管理措施中,属于组织措施的有（） | 利用施工组织设计降低材料的库存成本 | 确定合理详细的成本管理工作流程 | 加强施工任务单管理 | 确定施工设备使用方案 | 编制成本控制工作计划 | BCE | A选项，技术措施； B选项，组织措施； C选项，组织措施； D选项，技术措施； E选项，组织措施。 |  | 中等 | 38%
3209 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 应由建设单位组织的施工质量验收项目是（） | 分部工程 | 分项工程 | 工序 | 单位工程 |  | D | 建设单位接到竣工报告后，由建设单位项目负责人组织设计单位，监理单位，勘察单位，施工总、分包单位及有关部门，以国家颁发的施工质量验收规范为依据，按设计和施工合同的内容对工程进行全面检查和验收。 |  | 中等 | 52%
3210 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（） | 持续改进质量管理体系 | 编制详细作业文件 | 编制质量手册 | 生产和服务按质量管理体系的规定操作 | 监测管理体系运行的有效性 | ADE | 质量管理体系的运行即是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系规定的程序、标准、工作要求及岗位职责进行操作运行，在运行过程中监测其有效性，做好质量记录，并实现持续改进。 BC选项属于质量管理体系文件的编制。 |  | 中等 | 51%
3211 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（） 承担。 | 建设单位 | 甲和乙施工单位 | 空调供应商 | 乙施工单位 |  | B | 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 |  | 中等 | 60%
3212 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（）。 | 部门B2可以对部门C21下达指令 | 部门A可以对部门C21下达指令 | 部门A可以对部门B3下达指令 | 部门B3可以对部门C23下达指令 | 部门B2可以对部门C23下达指令 | ACE | 在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 |  | 较难 | 44%
3213 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《质量管理体系基础和术语》，循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（）做出相关决策。 | 与相关方的关系 | 满足顾客的要求 | 功能连贯的过程组成的体系 | 数据和信息的分析和评价 |  | D | 循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 |  | 中等 | 65%
3214 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根括《建设工程项目管理规范》，施工项目经理应履行的职责有（） | 组织或参与编制项目管理规划大纲 | 对各类资源进行质量管控和动态管理 | 主持编制项目管理目标责任书 | 组织或参与评价项目管理绩效 | 进行授权范围内的利益分配 | ABDE | 项目经理应履行下列职责: (1)项目管理目标 任书中规定的职责; (2)工程质量安全责任承诺书中应履行的职责; (3)组织或参与编制项目管理规划大纲 项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理; (4)主持制定井落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作; (5)对各类资源进行质 管控和动态管理; (6 )对进场的机械、设备、工器具的安全、质量使用进行监控; (7)建立各类专业管理制度并组织实施; (8)制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施; (9)组织或参与评价项目管理绩效; (10)进行授权范围内的任务分解和利益分配; (11)按规定完善 程资料，规范 程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收; (12)接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作; (13)协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报; (14)配合组织完成缺陷责任期的相关工作。 |  | 中等 | 50%
3215 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程安全生产管理条例》， 工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门采取的处罚是（）。 | 降低资质等级 | 停业整顿 | 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 限期改正 |  | D | 工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正。逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。造成损失的，依法承担赔偿责任: ①未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的; ②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的; ③施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的; ④未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 |  | 中等 | 69%
3216 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（）。 | 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据 | 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理 | 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制 | 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细 |  | B | 施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。而施工定额比预算定额划分得更详细、更具体，并对其中所包括的内容，A选项错误； 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系。而施工图预算既适用于发包人，又适用于承包人，B选项正确； 施工图预算本单位可以编制的可以本单位编制施工图预算，也委托有造价质询资质的单位编制，C选项错误； 施工预算是承包人组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核工效、进行经济核算的依据，它也是承包人改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。而施工图预算则是投标报价的主要依据，D选项错误。 |  | 中等 | 58%
3217 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（） | 调整人员安排 | 调整施工方案 | 调整工作流程 | 调整工作计划 | 进行合同变更 | ACD | ACD选项，组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。 B选项，技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等。 E选项，合同措施，合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。 |  | 中等 | 51%
3218 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（）。 | 30% | 40% | 50% | 60% |  | C | 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50% ，其余部分与进度款同期支付。 |  | 中等 | 51%
3219 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工职业健康安全管理体系文件包括（）。 | 管理方案 | 管理手册 | 程序文件 | 初始状态评审文件 | 作业文件 | BCE | 施工职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。 |  | 中等 | 36%
3220 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证。正确的程序是（）。 | ①-②-④-⑤-③ | ①-②-⑤-④-③ | ②-①-④-③-⑤ | ②-①-④-⑤-③ |  | D | 工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序: ①识别并评价危险源及风险; ②确定职业健康安全目标; ③编制并实施项目职业健康安全技术措施计划; ④职业健康安全技术措施计划实施结果验证; ⑤持续改进相关措施和绩效。 |  | 中等 | 59%
3221 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工企业最基本的安全管理制度是（）。 | 安全生产责任制度 | 安全生产检查制度 | 安全生产许可证制度 | 安全生产教育培训制度 |  | A | 安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。 |  | 简单 | 74%
3222 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 编制控制性施工进度计划的主要目的有（） | 分析项目实施工作的逻辑关系 | 对施工进度目标进行分解 | 确定施工的总体部署 | 确定施工作业的资源投入 | 确定里程碑事件的进度目标 | BCE | 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标) ，作为进度控制的依据。 |  | 中等 | 44%
3223 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 为保证施工质量，在项目开工前，应由（）向分包人进行书面技术交底。 | 施工企业技术负责人 | 施工项目经理 | 项目技术负责人 | 总监理工程师 |  | C | 项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。每一分部工程开工前均应进行作业技术交底。技术交底书应由施工项目技术人员编制，并经项目技术负责人批准实施。 |  | 中等 | 50%
3224 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工质量事故发生的原因中， 属于施工失误的有（）。 | 违反相关规范施工 | 边勘察、边设计、边施工 | 使用不合格的工程材料、半成品、构配件 | 忽视安全生产施工，发生安全事故 | 非法承包，偷工减料 | ACD | 施工的失误：施工管理人员及实际操作人员的思想、技术素质差，是造成施工质量事故的普遍原因。缺乏基本业务知识，不具备上岗的技术资质，不懂装懂瞎指挥，胡乱施工盲目干;施工管理混乱，责任缺失，施工组织、施工工艺技术措施不当;不按图施工，不遵守相关规范，违章作业;使用不合格的工程材料、半成品、构配件。忽视安全施工，发生安全事故等，所有这一切都可能引发施工质量事故。E属于非法承包，偷工减料。B选项属于违背基本建设程序。 |  | 中等 | 43%
3225 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（）。 | 向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求 | 向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求 | 向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求 | 向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力 |  | D | 质量保证体系是企业内部的一种系统的技术和管理手段。在合同环境中，施工质量保证体系可以向建设单位(业主)证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力，保证全部施工是在严格的质量管理中完成的，从而取得建设单位(业主)的信任。 |  | 中等 | 53%
3226 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（）。 | 已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料 | 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 | 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 | 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 | 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | ABCE | 当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告: (1)除监理人同意列人缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。 (2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料。 (3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划。 (4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。 (5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。 |  | 中等 | 40%
3227 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。 | 每行只能容纳一项工作 | 可以表示工作的时差 | 可以直接表达出关键线路 | 可以表达工作间的逻辑关系 |  | D | 横道图另一种可能的形式是将工作简要说明直接放在横道上这样，一行上可容纳多项工作，一般运用在重复性的任务上。A选项错误； 横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂 计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如: (1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚。D选项正确； (2)适用于手工编制计划。 (3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。B、C选项错误。 (4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大。 (5)难以适应较大的进度计划系统。 |  | 中等 | 51%
3228 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（）。 | 推广采用工程网络计划技术 | 健全进度控制管理的组织体系 | 制定并落实加快进度的经济激励政策 | 选择合理的工程合同结构 | 重视信息计划在进度控制中的应用 | ADE | 施工方进度控制的管理措施如下: (1)施工进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。 (2)用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络的计算可发现关键工作和关键线路，也可知道非关键工作可使用的时差，工程网络计划的方法有利于实现进度控制的科学化。 (3)承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应作比较分析。 (4)为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量。 (5)应重视信息技术(包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等)在进度控制中的应用。 B选项属于组织措施，C选项属于经济措施。 |  | 中等 | 43%
3229 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于施工机械设备质量保证体系控制的说法,正确的是（）。 | 机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性 | 要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程 | 机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据 | 机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械 |  | B | 施工机械设备的质量控制主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行。A、C选项错误； 合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻"持证上岗"和"人机固定"原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度，B选项正确，D选项错误。 |  | 中等 | 54%
3230 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工总承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（）。 | 业主与分包单位直接签订合同 | 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 | 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 | 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 | 监理单位与分包单位签订合同 | AC | 一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工，总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。 |  | 中等 | 37%
3231 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（）。 | 施工合同信息 | 自然条件信息 | 施工日志 | 材料管理信息 |  | C | 施工合同信息属于工程总体信息，自然条件信息属于相关公共信息，材料管理信息属于项目管理信息。 施工记录信息包括:施工日志、质量检查记录、材料设备进场记录、用工记录表等。 |  | 中等 | 53%
3232 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（）。 | 要求被检查单位提供有关工程质量的资料 | 依法对违法违规行为进行经济处罚 | 进入被检查单位的施工现场进行检查 | 要求被检查单位随时停工配合检查 | 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 | ACE | 主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施: (1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料; (2)进入被检查单位的施工现场进行检查; (3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 |  | 中等 | 40%
3233 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内向监理人正式递交索赔报告。 | 28 | 7 | 14 | 21 |  | A | 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期， 附必要的记录和证明材料。 |  | 简单 | 74%
3234 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（）。 | 在网络计划执行中， 关键线路始终不会改变 | 关键线路是总的工作持续时间最短的线路 | 一个网络计划可能有几条关键线路 | 关键线路上的工作总时差为零 |  | C | AC选项，一个网络计划可能有一条，或几条关键线路，在网络计划执行过程中，关键线路有可能转移。 B选项，在双代号网络计划和计划中，关键线路是总的工作持续时间最长的线路。 D选项，关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 |  | 中等 | 68%
3235 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于单价合同工程计量的说法，正确的有（） | 承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量 | 招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量 | 监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量 | 监理人对已完工程有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 | 单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量 | BD | A选项，对于承包人已完成的工程，并不是全部进行计量，只有质量达到合同标准的已完工程才予以计量。 B选项，施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。 C选项，单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被监理工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。 D选项，监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。 E选项，工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。 |  | 较难 | 45%
3236 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于施工文件归档的说法，正确的是（）。 | 根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行 | 可以采用纯蓝墨水书写的文件 | 归档图纸可以使用计算机出图的复印件 | 利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁 |  | A | A选项，根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。 B选项，工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 C选项，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。 D选项，利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据。 |  | 中等 | 63%
3237 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（）。 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 质量检测单位 |  | C | 对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。 |  | 中等 | 62%
3238 | 多项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列工作中，分包人的工作有（） | 对分包工程进行深化设计、施工，竣工和保修 | 负责已完分包工程的成品保护工作 | 向监理人提供进度计划及进度统计报表 | 向承包人提交详细的施工组织设计 | 直接履行监理工程师的工作指令 | BD | 分包人的工作： (1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时) 、施工、竣工和保修。 (2)按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。 (3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。 (4) 在合同约定的时间内， 向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。 (5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用， 因分包人责任造成的罚款除外。 (6) 分包人应允许承包人、发包人、工程师(监理人)及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。 (7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。 |  | 中等 | 43%
3239 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（）。 | 入库密闭 | 表面临时固化 | 搭设草帘屏障 | 用密目式安全网遮盖 |  | A | 易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。如水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，应入库存放。若室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。运输水泥、白灰、珍珠岩粉等易飞扬的细颗粒粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途遗撒、扬尘。卸货时，应采取措施，以减少扬尘。 |  | 中等 | 63%
3240 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于（）。 | 设计原因 | 客观原因 | 施工原因 | 业主原因 |  | B |  |  | 中等 | 69%
3241 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是（） 天。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | B | 相邻两项工作i和j之间的时间间隔LAGi-j等于紧后工作i的最早开始时间ESj和本工作的最早完成时间EFi之差，即:LAGi-j=ESj-EFi=14-13=1。 |  | 中等 | 61%
3242 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 工程质量监督机构对违反有关规定，造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（） | 质量问题整改通知单 | 吊销企业资质证书通知单 | 吊销建造师执业资格证书通知单 | 质量问题罚款通知单 |  | A | 对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处曝光。对查实的问题可签发《质量问题整改通知单》或《局部暂停施工指令单》 ，对问题严重的单位也可根据问题的性质采取临时收缴资质证书等处理措施。 |  | 中等 | 55%
3243 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（）。 | 2% | 1% | 3% | 5% |  | A | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2% 。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2% ，但最高不得超过80万元人民币。 |  | 简单 | 79%
3244 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（）。 | 测算人、 料、机消耗量 | 计算定额子目工程量 | 确定人、料、机单价 | 确定组合定额子目 |  | D | 综合单价的计算通常采用定额组价的方法，即以计价定额为基础进行组合计算。综合单价的计算可以概括为以下步骤： 1. 确定组合定额子目 2. 计算定额子目工程量 3. 测算人、料、机消耗量 4. 确定人、料、机单价 5. 计算清单项目的人、料、机费 6. 计算清单项目的管理费和利润 7. 计算清单项目的综合单价 |  | 简单 | 71%
3245 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（）。 | 施工定额 | 费用定额 | 概算定额 | 预算定额 |  | A | 施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。 |  | 中等 | 61%
3246 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某双代号网络计划如下图(时间单位：天)。计算工期是（）天。 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | B | 关键线路为：B→C→E，总工期为10天。 |  | 较难 | 37%
3247 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，存在的绘图错误是（）。 | 工作标识不一致 | 有多个起点节点 | 节点编号不连续 | 时间参数有多余 |  | B | 有①②两个起点节点。 |  | 中等 | 53%
3248 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（）。 | 构成比率法 | 环比指数法 | 因素分析法 | 差额计算法 |  | B | 动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。 |  | 中等 | 68%
3249 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不一致时，正确的做法是（）。 | 以单价为准调整总价 | 以总价为准调整单价 | 同时调整单价和总价 | 以市场价为依据调整单价 |  | A | 工程采用单价合同时，虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。 |  | 中等 | 61%
3250 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 | 采用该合同方式对业主的投资控制很不利 | 对业主来说，成本加酬金合同风险较小 | 需等待所有施工图完成后才开始招标和施工 | 对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证 |  | A | 采用成本加酬金合同时，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利，A选项正确，B选项错误； 采用成本加酬金合同时，可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工。C选项错误； 采用成本加酬金合同对承包商来说，这种合同比固定总价合同的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。D选项错误。 |  | 中等 | 52%
3251 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）。 | 企业管理费 | 机械使用费 | 社会保险费 | 其他项目费 |  | C | 建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 66%
3252 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（） | 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故 | 采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故 | 质量管理措施落实不力引起的质量事故 | 设备事故导致连带发生的质量事故 |  | B | 技术原因引发的质量事故:指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。例如，结构设计计算错误，对地质情况估计错误，采用了不适宜的施工方法或施工工艺等引发质量事故。 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故，质量管理措施落实不力引起的质量事故（AC选项）属于管理原因引发的质量事故；设备事故导致连带发生的质量事故（D选项）属于其他原因引发的质量事故。 |  | 中等 | 55%
3253 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《职业健康安全管理体系、要求及使用指南》的总体结构，属于运行要素内容是（）。 | 应急准备和响应 | 持续改进 | 事件、不符合的纠正和预防 | 绩效测量和监视 |  | A |  |  | 中等 | 63%
3254 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工变更是指（）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。 | 合同成立以后和工程竣工以前 | 工程开工以后和履行完毕以前 | 合同成立以后和履行完毕以前 | 合同签字以后和变更完毕以前 |  | C | 合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。 |  | 中等 | 51%
3255 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（） | 可以根据发包人的补充要求调整工程造价 | 对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求 | 应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5% | 不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同 |  | B | 合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容，A选项错误； 安全文明施工费约定支付计划、使用要求等。B选项正确； 发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，C选项错误； 不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。发承包双方认可的工程价款的形式可以是承包方或设计人编制的施工图预算，也可以是承发包双方认可的其他形式，D选项错误。 |  | 中等 | 60%
3256 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 建设工程项目总进度目标论证的主要工作有:①进行项目结构分析:②确定项目工作编码:③编制总进度计划:④进行进度计划系统的结构分析:⑤编制各层进度计划。正确的工作顺序是（）。 | ②-①-③-④-⑤ | ①-④-②-⑤-③ | ②-①-③-⑤-④ | ①-④-②-③-⑤ |  | B | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下: (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整; (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 |  | 中等 | 57%
3257 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（）。 | 科学设计成本核算账册体系 | 建立成本管理责任体系 | 建立企业内部施工定额并保持其适应性 | 建立生产资料市场价格信息的收集网络 |  | B | 成本管理首先要做好基础工作，成本管理的基础工作是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本最重要的基础工作，涉及成本管理的一系列组织制度、工作程序、业务标准和责任制度的建立。 |  | 中等 | 57%
3258 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（）审批后方可执行。 | 企业技术负责人 | 项目经理 | 监理工程师 | 项目技术负责人 |  | D | 特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。 |  | 中等 | 54%
3259 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（）。 | 编制成本控制计划，确定合理的工作流程 | 确定合理的施工机械、设备使用方案 | 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策 | 选择适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式 |  | A | A选项，组织措施； B选项，技术措施； C选项，经济措施； D选项，合同措施。 |  | 中等 | 59%
3260 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（）。 | 目测法 | 实测法 | 无损检测法 | 试验法 |  | D | 试验法:是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括:①理化试验。各种物理性能方面的测定如密度、含水量、凝结时间、安定性及抗渗、耐磨、耐热性能等。 |  | 中等 | 56%
3261 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（） | 不利的地质条件变化 | 物价上涨 | 不可抗力 | 承包人层层转包 |  | D | 合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。 |  | 中等 | 61%
3262 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（） | 责任目标成本计划降低率 | 设计预算成本计划降低率 | 按子项汇总的计划总成本指标 | 责任目标总成本计划降低额 |  | D | 成本计划的效益指标，如项目成本降低额: ( 1 )设计预算总成本计划降低额=设计预算总成本一计划总成本 ( 2 )责任目标总成本计划降低额=责任目标总成本一计划总成本 |  | 中等 | 55%
3263 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以（）为准。 | 采购方收货戳记的日期 | 采购方向承运单位提出申请的日期 | 供货方发运产品时承运单位签发的日期 | 供货方按照合同规定通知的提货日期 |  | D | 交货日期的确定可以按照下列方式: (1)供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准。 (2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。 (3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。 |  | 中等 | 69%
3264 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。 | 直接隐患与间接隐患并治原则 | 单项隐患综合处理原则 | 重点处理原则 | 动态处理原则 |  | B | 单项隐患综合处理原则：人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。一件单项隐患问题的整改需综合(多角度)处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。 |  | 中等 | 69%
3265 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（）。 | 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 | 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购 | 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有 | 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用 |  | C | 暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。 |  | 中等 | 62%
3266 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（）。 | 平行发承包 | 施工总承包 | 施工总承包管理 | 设计施工总承包 |  | A | 施工平行发承包， 又称为分别发承包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。 |  | 简单 | 71%
3267 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后，以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（）。 | 3.125% | 9.375% | 9.355% | 9.677% |  | B | 承包人报价浮动率L = (1 - 中标价/招标控制价) X 100%=（1-1.45/1.6）X 100%=9.375%。 |  | 中等 | 51%
3268 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（）。 | 由此增加的费用并支付承包人合理的利润 | 由此加的费用，但不包括利润 | 承包人已订购但未支付的材料费用 | 由此支出的直接成本，不包括管理费 |  | A | 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 |  | 中等 | 66%
3269 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（）。 | 编写施工项目质量工作计划发生的费用 | 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用 | 例行的重要工序试验、检验的费用 | 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用 |  | B | 外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括采用特殊的和附加的质量保证措施、程序以及检测试验和评定的费用。 |  | 中等 | 51%
3270 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《安全生产事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（）次。 | 2 | 1 | 3 | 4 |  | B | 施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织—次现场处置方案演练。 |  | 简单 | 71%
3271 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（） 。 | 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 | 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗 |  | C | 编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。 |  | 中等 | 65%
3272 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据生产安全事故应急预案的体系构成，深基坑开挖施工的应急预案属于（）。 | 专项施工方案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 危大工程预案 |  | B | 专项应急预案是针对具体事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制订的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。 |  | 中等 | 58%
3273 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（）。 | 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日 | 标书的提交可按投标人的内部控制标准 | 投标的担保截止日为提交标书最后的期限 | 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 |  | D | 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 |  | 中等 | 57%
3274 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。 | 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人 | 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 | 实际进度与合同进度不符时,承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批 | 监理人无需获得发包人的同意,可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划 |  | C | A选项，承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。 B选项，监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。 C选项，不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。 D选项，监理人在批复前应获得发包人同意。 |  | 较难 | 36%
3275 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（）。 | 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容 | 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料 | 发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误 | 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润 |  | B | A选项，发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 B选项，发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 CD选项，发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。 |  | 中等 | 68%
3276 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（）。 | 市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡 | 项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人 | 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 |  | D | A选项，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m。 B选项，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。 C选项，建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。不得与生活垃圾一起堆放。 D选项，现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理。 |  | 中等 | 54%
3277 | 单项选择题 | 2021年《建设工程施工管理》真题及答案(第二批次) | 关于施工进度计划类型的说法，正确的是（） 。 | 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划 | 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方 | 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划 | 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关 |  | D | A选项，施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。 BD选项，施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。 C选项，施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。 |  | 中等 | 59%
3278 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 工作A持续4天，最早第2天开始，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天,最早第9天完成。则工作A的自由时差是（）天。 | 0 | 1 | 3 | 2 |  | B | 工作的自由时差为不影响紧后工作最早开始时间的最小值，A工作有两项紧后工作B、C工作，B工作的最迟开始时间为第10天，总时差为2天，故B工作最早开始时间为第8天，C工作最早完成时间为第9天，持续时间为2天，故C工作的最早开始时间为第7天，A工作持续4天，最早第2天开始，所以A工作的最早完成时间为第6天，故A工作自由时差为min{8-6；7-6}=1天。 |  | 较难 | 47%
3279 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是（）。 | 可调总价合同 | 固定单价合同 | 固定总价合同 | 成本加酬金合同 |  | C | 设备采购合同通常采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整。 |  | 中等 | 52%
3280 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》， 不属于工程变更范围的是（）。 | 为完成工程需要追加的额外工作 | 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由其他人实施 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 |  | B | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外， 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更: (1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 (2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 (4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。 (5)为完成工程需要追加的额外工作 |  | 中等 | 57%
3281 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本) 》运至施工场地用于劳务施工的待安装设备，由（）负责办理或获得保险。 | 工程承包人 | 发包人 | 劳务分包人 | 设备生产厂 |  | A | 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 |  | 中等 | 63%
3282 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（）。 | 可以准确表达出费用的绝对偏差 | 比较直观反映费用偏差变化趋势 | 比较容易表达出进度的相对偏差 | 比较容易预测进度偏差 |  | A | 横道图法具有形象、直观、一目了然等优点，它能够准确表达出费用的绝对偏差，而且 能直观地表明偏差的严重性。 |  | 中等 | 60%
3283 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（）年。 | 二 | 五 | 三 | 六 |  | C | 企业获准认证的有效期为三年。企业获准认证后，应进行经常性的内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。 |  | 简单 | 79%
3284 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于索赔成立条件的说法，错误的是（）。 | 承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告 | 与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失 | 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 造成费用增加或工期损失额度巨大， 超出了承包人正常的承受范围 |  | D | 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 |  | 中等 | 59%
3285 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是（）。 | 乙炔发生罐产生的污水,用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理 | 将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源 | 化学药品采用封闭容器，集中露天存放 | 100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管 |  | A | B错。禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源。 C错。施工现场化学药品、外加剂等要妥善入库保存，防止污染水体。 D错。施工现场100 人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。 |  | 中等 | 69%
3286 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程实行施工总承包的，对施工现场安全生产负总责的单位是（）。 | 建设单位 | 监理单位 | 总承包单位 | 咨询单位 |  | C | 建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。 |  | 简单 | 72%
3287 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的（） 。 | 单项隐患综合处理原则 | 冗余安全度处理原则 | 防灾与减灾并重处理原则 | 重点处理原则 |  | B | 冗余安全度处理原则：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。 |  | 中等 | 63%
3288 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（）。 | 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 | 选用满足功能要求且成本低的施工机械 | 明确各级成本管理人员的任务和责任 | 通过代用、 使用外加剂等方法减少材料消耗量 |  | C | 组织措施是从成本管理的组织方面采取的措施。成本控制是全员的活动，如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权力和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。C选项正确。A属于经济措施、B、D属于技术措施。 |  | 中等 | 69%
3289 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于项目工作流程图的说法，正确的是（）。 | 项目各参与方应形成统一的工作流程图 | 工作流程图反映组织系统中各工作间的逻辑关系 | 工程流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者 | 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 |  | B | 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。 |  | 中等 | 69%
3290 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 | 总监理工程师 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 专业监理工程师 |  | A | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定"施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 |  | 中等 | 59%
3291 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程,以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（ )。 | 经验估价法 | 统计分析法 | 比较类推法 | 技术测定法 |  | C | 比较类推法：对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法制定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准，类推出相似项目定额水平的方法。此法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。 |  | 中等 | 51%
3292 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员离开特种岗位达（）个月以上，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | C | 离开特种作业岗位达6 个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 |  | 中等 | 64%
3293 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比较时，若将工程合同价作为计划值，则可作为实际值的是（）。 | 投标报价值 | 设计概算 | 最高投标限价 | 施工成本的规划值 |  | D | 施工成本的计划值和实际值的比较包括: ①工程合同价与投标价中的相应成本项的比较。 ②工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较。 ③施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较。 ④工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较。 ⑤工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。 |  | 中等 | 68%
3294 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（）。 | 主持项目的投标工作 | 组建工程项目经理部 | 制定项目管理机构管理制度 | 主持制定项目管理目标责任书 |  | C | 项目经理应具有下列权限: (1)参与项目招标、投标和合同签订; (2)参与组建项目管理机构; (3)参与组织对项目各阶段的重大决策; (4)主持项目管理机构工作; (5)决定授权范围内的项目资源使用; (6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度; (7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人; (8)参与选择大宗资源的供应单位; (9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通; (10)法定代表人和组织授予的其他权利。 |  | 中等 | 66%
3295 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设项目管理过程中，负责施工的总体管理和协调，也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（）。 | 施工总承包方 | 工程监理方 | 施工总承包管理方 | 设计方 |  | C | 施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总责任，它的主要特征如下: (1)一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。 (2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。 (3)不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 (4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总责任。 (5)负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。 (6)与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。 |  | 中等 | 60%
3296 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是( ）。 | 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 | 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 | 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 | 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 |  | B | 监理人未到场检查 ：监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。 |  | 中等 | 68%
3297 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于（）。 | 重大事故 | 特别重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | A | 根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4 个等级: (1)特别重大事故，是指造成30 人以上死亡，或者100 人以上重伤，或者1 亿元以上直接经济损失的事故。 (2) 重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故。 (4) 一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者100 万元以上1000 万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 62%
3298 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 在施工过程中对影响成本的因素加强管理，采取各种有效措施保证消耗和支出不超过成本计划，该做法属于成本管理任务中（）的工作内容。 | 成本核算 | 成本分析 | 成本考核 | 成本控制 |  | D | 成本控制是在施工过程中，对影响成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内;通过动态监控并及时反馈，严格审查各项费用是否符合标准，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，进而采取多种措施，减少或消除损失浪费。 |  | 简单 | 75%
3299 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程质量监督档案归档时，应由（）签字。 | 总监理工程师 | 质量监督机构负责人 | 建设单位项目负责人 | 建设行政主管部门负责人 |  | B | 建设工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。 |  | 中等 | 51%
3300 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程文件归档规范》，关于施工文件立卷的说法，正确的是（）。 | 声像资料应与纸质文件在案卷设置上一致 | 专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷 | 文字材料按事项、专业顺序排列 | 卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前 |  | C | A选项，该内容超书，按照《建设工程文件归档规范》最新版（2019版）“声像资料应按建设工程各阶段立卷,重大事件及重要活动的 声像资料应按专题立卷,声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系”。不是设置一致，A错误。 B选项，施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷，竣工验收文件按单位工程、专业组卷。 C选项，文字材料按事项、专业顺序排列。 D选项，既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。 |  | 较难 | 44%
3301 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（）。 | 技术管理部门 | 施工项目部 | 合同管理部门 | 财务管理部 |  | B | 纵向工作部门如人、财、物、产、供、销的职能管理部门，横向工作部门如生产车间等。一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。 |  | 中等 | 57%
3302 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划前必须完成的工作是（）。 | 编制施工总进度计划 | 绘制施工总平面图 | 编制施工准备工作计划 | 计算技术经济指标 |  | A | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序: (1) 收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究; (2)计算主要工种工程的工程量; (3)确定施工的总体部署; (4)拟订施工方案; (5) 编制施工总进度计划; (6)编制资源需求量计划; (7) 编制施工准备工作计划; (8)施工总平面图设计; (9) 计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 65%
3303 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（）措施进行项目目标动态控制。 | 技术 | 管理 | 经济 | 组织 |  | A | 施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。 （1）不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。 （2）施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。 |  | 中等 | 63%
3304 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 《住宅质量分户验收表》应由（）出具。 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 政府质量监督机构 |  | A | 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 |  | 中等 | 57%
3305 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是（）。 | 项目成本偏差分析表 | 单位工程交工质量核定表 | 施工安全设施验收记录表 | 年度完成工作分析表 |  | B | 项目竣工验收信息主要包括:施工项目质量合格证书、单位工程交工质量核定表、交工验收证明书、施工技术资料移交表、施工项目结算、回访与保修书等。 |  | 中等 | 58%
3306 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（）。 | 相关比率法 | 指标对比分析法 | 动态比率法 | 构成比率法 |  | D | 构成比率法:又称比重分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可看出预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而寻求降低成本的途径。 |  | 中等 | 55%
3307 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是（）。 | 施工安全、质量责任 | 企业市场经营责任 | 项目投标责任 | 企业总部管理责任 |  | A | 项目经理岗位是保证工程项目建设质量、安全、工期的重要岗位。 |  | 中等 | 64%
3308 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。 | 编制项目总进度计划 | 编制项目总进度纲要 | 通过编制项目总进度计划论证进度目标值措施的有效性 | 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 |  | D | 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。 |  | 中等 | 54%
3309 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（）。 | 所有逻辑关系均用箭线表示 | 所有时间读数都应标注在节点 | 工作间的间隔时间用波形线表示 | 节点编号必须连续 |  | A | 选项A，单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。 选项B，选项B，节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。时间间隔LAG就不是在节点上标识的，所以B错误。 选项C，双代号时标网络用波形线表示自由时差。 选项D，编号标注在节点内，其号码可间断，但严禁重复。 |  | 中等 | 55%
3310 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，应当依法追究质量终身责任的个人有（）。 | 建设单位项目负责人 | 监理单位总监理工程师 | 检测单位项目负责人 | 施工单位项目经理 | 设计单位项目负责人 | ABDE | 建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负 责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理 工程师。 |  | 中等 | 49%
3311 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程监理的工作性质包括（）。 | 服务性 | 科学性 | 创造性 | 独立性 | 公平性 | ABDE | 建设工程监理的工作性质有如下几个特点: (1)服务性 (2 )科学性 (3)独立性 (4 )公平性 |  | 简单 | 60%
3312 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，属于承包人工作的有（）。 | 编制分包工程详细的施工组织设计 | 提供分包工程施工所需的施工场地 | 向分包人进行设计图纸交底 | 与项目监理人进行直接工作联系 | 编制分包工程年、季、月工程进度计划 | BCD | 在专业分包合同条件下，一定是考赵老师的“带手又带脑”“不越级”两个原则。专业分包“带手又带脑”指的是不但要做好设计、施工工作，而且还要做好施工组织设计、各种进度计划，AE是由分包完成，错误； “不越级、我的眼里只有你”，专业分包不直接与监理人联系，由承包人完成，D正确。 |  | 较难 | 41%
3313 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有（） | 检查建设各方的质量保证体系建立情况 | 抽查主要建筑材料的采购计划 | 审查施工单位的工程经营资质证书 | 检查质量控制资料的完成情况 | 审查总监理工程师的执业资格证书 | ACE | 第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有: (1)检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度。 (2)审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的执业资格证书。 (3)审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备。 (4)审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续。 (5)检查结果的记录保存。 |  | 中等 | 50%
3314 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 阅读招标文件“投标人须知”时，投标人应重点关注的信息有（）。 | 合同条款 | 施工技术说明 | 招标工程的详细范围和内容 | 投标文件的组成 | 重要的时间安排 | CDE | 首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。其次，还要特别注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理。还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。 |  | 中等 | 50%
3315 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为（） | 建筑工程定额 | 人工定额 | 设备安装工程定额 | 材料消耗定额 | 施工机械台班使用定额 | BDE | 建设工程定额按照生产要素内容分类：分为人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额。 |  | 中等 | 53%
3316 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（）。 | 工作名称、内容和数量 | 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 | 实施该工作的全部流程 | 投入该工作的材料类别和数量 | 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 | ABDE | 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查: (1)工作名称、内容和数量; (2)投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时; (3)投入该工作的材料类别和数量; (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时; (5)其他有关资料和凭证。 |  | 中等 | 42%
3317 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 项目的实施阶段，项目总进度包括施工进度和（） | 设计工作进度 | 项目试运转工作进度 | 招标工作进度 | 物资采购工作进度 | 项目动用前的准备工作进度 | ACDE | 在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括: (1)设计前准备阶段的工作进度; (2)设计工作进度; (3)招标工作进度; (4)施工前准备工作进度; (5)工程施工和设备安装工作进度; (6)工程物资采购工作进度; (7)项目动用前的准备工作进度等。 |  | 中等 | 52%
3318 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括（）。 | 质量监督机构人员组成及其分工 | 发包人现场代表的组成 | 各工种技术工人的安排状况 | 主要岗位技术管理人员的资格 | 主要岗位技术和管理人员名单 | CDE | 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 |  | 中等 | 48%
3319 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 企业安全技术措施计划的范围应包括（ ) | 改善劳动条件 | 防止事故发生 | 安全教育形式 | 预防职业病和职业中毒 | 安全管理制度 | ABD | 安全技术措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容。 |  | 中等 | 44%
3320 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 单位工程施工组织设计中，反映组织施工水平的技术经济指标有（）。 | 项目施工工期 | 机械设备利用程度 | 项目施工成本降低率 | 劳动生产率 | 建筑面积 | AB | 单位工程施工组织设计中主要技术经济指标包括工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等。 |  | 中等 | 43%
3321 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 由不同功能的计划所构成的建设工程进度计划系统一般包括（）。 | 设计进度计划 | 操作性进度计划 | 总进度规划 | 指导性进度规划 | 单项工程进度计划 | BD | 由不同功能的计划构成的进度计划系统包括: (1)控制性进度规划(计划) ; (2) 指导性进度规划(计划) ; ( 3 )实施性(操作性)进度计划等。 |  | 中等 | 42%
3322 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 编制施工成本计划应遵循的原则有（） 。 | 应与生产进度计划相结合 | 应具有绝对的刚性 | 应以先进的技术经济指标为依据编制 | 编制工作应统一领导、分级管理 | 成本降低率既要积极可靠又要切实可行 | ACDE | 为了编制出能够发挥积极作用的成本计划，在编制成本计划时应遵循以下原则: (1) 从实际情况出发 编制成本计划必须根据国家的方针政策，从企业的实际情况出发，充分挖掘企业内部潜力，使降低成本指标既积极可靠，又切实可行。E选项正确。 (2)与其他计划相结合 成本计划必须与施工项目的其他计划，如施工方案、生产进度计划、财务计划、材料供应及消耗计划等密切结合，保持平衡。A选项正确。 (3)采用先进技术经济指标 成本计划必须以各种先进的技术经济指标为依据。C选项正确 (4) 统一领导、分级管理 编制成本计划时应采用统一领导、分级管理的原则。D选项正确。 (5)适度弹性 |  | 中等 | 36%
3323 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有（）。 | 进度控制工作流程的制订 | 进度控制会议的组织设计 | 项目施工资源需求计划的编制 | 专门控制部门和人员的设置 | 进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制 | ABDE | C选项属于经济措施 |  | 中等 | 53%
3324 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于项目管理任务分工表的说法，正确的有（）。 | 每个建设项目都应编制项目管理任务分工表 | 编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解 | 项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门 | 项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分 | 项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整 | ABCD | 每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。AD正确。 为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解，在项目管理任务分解的基础上确定项目经理和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理及组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务。选项BC正确。 在工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。E选项错。 |  | 中等 | 42%
3325 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%罚款的情形有（）。 | 故意破坏事故现场 | 不立即组织事故抢救 | 事故调查期间擅离职守 | 谎报或瞒报事故 | 迟报或漏报事故 | BCE | 事故发生单位主要负责人有下列违法行为之一的，处上一年年收 40%~80% 的罚款。属于国家工作人员的，依法给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任： （1）不立即组织事故抢救; （2）在事故调查处理期间擅离职守; （3）迟报或者漏报事故。 |  | 中等 | 46%
3326 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》,关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有（）。 | 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 | 工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划 | 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 | 施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险 | 实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理 | ACDE | 本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求，A.C.D.E可以在教材中找到原文；B选项“工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划”编制职业健康安全施工生产技术措施计划不属于设计单位的义务，在工程设计阶段，设计单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，进行安全保护设施的设计。对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见，防止因设计考虑不周而导致生产安全事故的发生。对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施和建议。 |  | 较难 | 48%
3327 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工现场环境保护的要求包括（）。 | 施工前应进行现场环境调查 | 施工组织设计中应有防治扬尘和噪音等有效措施 | 施工现场应建立环境保护管理体系 | 健全施工组织机构， 明确岗位权责分工 | 定期对职工进行环保法规知识的培训和考核 | ABCE | (1)工程施工前，应进行现场环境调查，包括:施工现场和周边环境条件、施工可能对环境带来的影响、制定环境管理计划的其他条件。 (2 )工程的施工组织设计中应有防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施。 (3)施工现场应建立环境保护管理体系，层层落实，责任到人，并保证有效运行。 (4) 对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查。 (5)定期对职工进行环保法规知识的培训考核。 |  | 中等 | 48%
3328 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工质量事故处理的基本要求有（ )。 | 确保事故处理期间的安全 | 正确选择处理的人数和处罚方式 | 优先采用节约成本的技术措施 | 加强事故处理的检查验收工作 | 重视消除造成事故的原因 | ADE | 施工质量事故处理的基本要求是: (1)质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。 (2)重视消除造成事故的原因，注意综合治理。 (3)正确确定处理的范围和正确选择处理的时间和方法。 (4)加强事故处理的检查验收工作，认真复查事故处理的实际情况。 (5)确保事故处理期间的安全。 |  | 中等 | 43%
3329 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的有（）。 | 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 | 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 | 采用计日工计的任何的一项更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 | 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 | 承包人在接到监 理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | ADE | A选项正确。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 B选项错误，监理人应按照合同约定的程序向承包人发出变更指示。 C选项错误，采用计日工计价的任何一项工作，计日工自承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单。 D正确，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理 人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按合同约定的程序向承包人发出变更指示。 E正确。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。 |  | 较难 | 36%
3330 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 | 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 | 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 | 等于其完成节点的最迟时间 | 等于其最早完成时间与总时差的和 | 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 | ACD | 本工作的最迟完成时间①如果是最后一项工作，等于计划工期。②当计算工期等于计划工期时等于完成节点的最早完成时间，和节点的最迟时间；③等于所有紧后工作最迟开始时间的最小值。AC正确。B错误。 从计算上来讲，最迟完成-最早完成=总时差，可以得出，本工作最迟完成时间=最早完成+总时差。D正确。 E是自由时差的概念。 |  | 较难 | 43%
3331 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列新建小学办公楼的组成中，属于分部工程的有（） | 办公楼的土建工程 | 办公楼的基础工程 | 办公楼的室外绿化工程 | 办公楼的屋面工程 | 办公楼的装饰装修工程 | BDE | 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》①可按专业性质、工程部位确定。②当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。一般的，可以分为地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水、建筑电气、通风空调。办公楼的室外绿化工程属于附属建筑及室外环境的分部工程。题目中没有明确是否包括附属工程及室外工程，所以正确答案BDE。 |  | 中等 | 54%
3332 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工合同《示范文本)》，关于项目经理的说法，正确的有（）. | 发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 | 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人 | 发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 | 紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报告 | AC | 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由 。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告，发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人，A、C正确。承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，D错误 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意，B错误。 在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告,E错误。应向“总监理工程师”提交书面报告。 |  | 较难 | 44%
3333 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程项目基础部位的质量验收证明应由（）报送质量监督机构备案。 | 勘察单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | B | 对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。 |  | 中等 | 64%
3334 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的（） 。 | 设计单位项目负责人 | 施工单位项目负责人 | 监理单位项目负责人 | 建设单位项目负责人 |  | D | 建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包，不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准，降低工程质量，其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。 |  | 中等 | 60%
3335 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工方进度控制的工作中，首先应进行的工作是（） | 编制施工进度计划 | 进行施工进度计划交底 | 编制资源需求计划 | 进行施工进度检查和调整 |  | A | 本题考查施工进度控制的任务和措施。 施工方进度控制的主要工作环节包括: (1)编制施工进度计划及相关的资源需求计划; (2)组织施工进度计划的实施; (3)施工进度计划的检查与调整。 |  | 中等 | 69%
3336 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 据《标准施工招标文件》,建设工程施工合同履约担保的有效期是（） 。 | 从收到招标通知书到工程保修期结束 | 从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日 | 从签订施工合同之日到工程竣工交付之日 | 从收到工程预付款之日到工程保修期结束 |  | C | 履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。由于合同履行期限应该包括保修期，履约担保的时间范围也应该覆盖保修期，如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。 |  | 中等 | 67%
3337 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（） 进行验收，并形成验收文件。 | 监理单位 | 施工单位质检部门 | 设计单位 | 政府质量监督站 |  | A | 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。 注意与“隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。” 区分 |  | 中等 | 67%
3338 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是（） 。 | 该标准的实施强调自愿性原则 | 着眼于各部门自己制定的管理措施 | 是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中 | 强调组织最高管理者的承诺而非全员参与 |  | A | 环境管理体系标准的应用原则 (1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。 (2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。 (3)标准着眼于采用系统的管理措施。 (4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。 (5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。 (6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。 |  | 中等 | 61%
3339 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是（） 。 | 清单项目的工程量和定额子目的工程量完全一致 | 清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致 | 清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的 | 清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价 |  | B | A选项错误，由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致。 C选项错误，清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的可能是有差异的 D选项错误，清单工程量不能直接用于计价。 |  | 中等 | 50%
3340 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是（）。 | 工程经济寿命 | 工程缺陷责任期 | 工程保修年限 | 工程设计使用年限 |  | D | 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的 建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承 担相应责任。 |  | 中等 | 63%
3341 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（）计算确定的。 | 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 | 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 | 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 | 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 |  | B | 当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格(如每米、每平方米或者每立方米的价格)，实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。 |  | 中等 | 63%
3342 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 项目竣工验收前，施工企业按照合同约定对已完成工程和设备采取必要的保护措施所发生的费用应计入（） | 总承包管理费 | 措施项目费 | 企业管理费 | 其他项目费 |  | B | 已完工程及设备保护费是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。 |  | 中等 | 58%
3343 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的是（）。 | 验证进度计划实现的可能性 | 落实加快工程进度所需的资金 | 优化资源消耗 | 落实经济激励措施 |  | A | 本题考查是施工总进度目标分析和论证的内容。在进度目标分析和论证的时候，坚持 "先进度，后资源”是施工管理的一个重要法则和标准。进度计划实施的过程要求，为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划(资源进度计划) ，包括资金需求计划和其他资源(人力和物力资源)需求计划，以反映工程施工的各时段所需要的资源。通过资源需求的分析，可发现所编制的进度计划实现的可能性，若资源条件不具备，则应调整进度计划。 |  | 中等 | 64%
3344 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 发包方将全部施工任务委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体完成该项目的施工任务委托模式是（）。 | 施工平行发承包 | 施工总承包管理 | 工程总承包 | 施工总承包 |  | D | 发包方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。 |  | 中等 | 54%
3345 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（）。 | ③—②—④—① | ②—③—④—① | ③—②—①—④ | ①—③—②—④ |  | C | 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。 |  | 中等 | 67%
3346 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 | 施工成本应按时间进行分解,分解的越细越好 | 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 | 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 | 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 |  | D | 按实施进度编制成本计划，通常可在控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到。 |  | 中等 | 62%
3347 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 | 与分包单位签订分包合同 | 承担项目施工任务并对其工程质量负责 | 组织和指挥施工总承包单位的施工 | 负责对所有分包单位的管理及组织协调 |  | D | 一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。A错 一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。B错 负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。C错 |  | 中等 | 64%
3348 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是（） | 工作B完成后，即可进行工作E | 工作C完成后，即可进行工作G | 工作E、D均完成后，才能进行工作G | 工作B、C均完成后，才能进行工作E |  | D | A选项错误，D选项正确，B和C是E的紧前工作，故B和C全部完成后，才可进行工作E； B、D选项错误，C、D和E是G的紧前工作，故C、D和E全部完成后，才可进行工作G； |  | 中等 | 67%
3349 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量目标和质量方针的指标是（）。 | 质量手册 | 程序文件 | 质量计划 | 质量方针 |  | A | 质量手册是质量管理体系的规范，是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。质量手册的主要内容包括:企业的质量方针、质量目标;组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审、修改和控制管理办法。 |  | 中等 | 68%
3350 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程混凝土结构出现了宽度大于0.3mm的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（） | 返工处理 | 返修处理 | 限制使用 | 不做处理 |  | B | 对混凝土结构出现的裂缝，经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，也可采取返修处理。例如，当裂缝宽度不大于 0.2mm 时， 可采用表面密封法；当裂缝宽度大于 0.3mm 时，可采用嵌缝密闭法；当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。 |  | 中等 | 53%
3351 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是（）。 | 成本加奖金合同 | 成本加固定费用合同 | 最大成本加费用合同 | 成本加固定比例费用合同 |  | D | 工程成本中直接费加一定比例的报酬费，报酬部分的比例在签订合同时由双方确定。这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。 |  | 中等 | 51%
3352 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（） | 建筑工程一切险 | 工伤保险 | 人身意外伤害险 | 执业责任险 |  | A | 按照我国保险制度，工程险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。在施工过程中如果发生保险责任事件使工程本体受到损害，已支付进度款部分的工程属于项目法人的财产，尚未获得支付但已完成部分的工程属于承包人的财产，因此要求投保人办理保险时应以双方名义共同投保。 |  | 中等 | 68%
3353 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（） 。 | 工程接收证书颁发后 | 承包人提交竣工验收报告时 | 发包人组织竣工验收时 | 工程保修期满后 |  | A | 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。 |  | 中等 | 53%
3354 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中的已确定暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价按照 （） 计算。 | 政府建设主管部门公布的信息价 | 投标人自主确定的材料价格 | 招标文件提供的材料暂估单价 | 投标时当地该材料的市场平均价格 |  | C | 编制投标文件时，招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价。 |  | 中等 | 63%
3355 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送（） | 建设单位 | 建设主管部门 | 施工单位 | 设计单位 |  | A | 工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位。 |  | 中等 | 55%
3356 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于预算定额的说法，正确的是（）。 | 预算定额以工序为对象进行编制 | 预算定额可以直接用于施工企业作业计划的编制 | 预算定额是编制概算定额的基础 | 预算定额是编制施工定额的依据 |  | C | 预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合确定，定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据。 施工定额也是编制预算定额的基础。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。 |  | 中等 | 56%
3357 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是（） . | 项目施工进度计划 | 供货工作进度计划 | 生产资源调配计划 | 施工总进度计划 |  | C | 施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统，根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。 |  | 中等 | 67%
3358 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程根据《建设工程施工合同(示范文本)》订立了承包合同，约定措施项目费为300万元。工程实施过程中，由于工程变更引起施工方案改变，项目经理部编制的变更施工方案经本单位技术负责人审批后即组织实施。工程完成后，承包人提出由于施工方案改变应增加措施项目费30万元的索赔，其中按单价计算的18万元，按总价计算的12万元。则应结算的措施项目费为（）。 | 312 | 318 | 330 | 300 |  | D | 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 |  | 中等 | 55%
3359 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是（） | 事故报告 | 事故处理 | 事故调查 | 事故问责 |  | B | 事故处理是落实”四不放过”原则的核心环节。 |  | 中等 | 65%
3360 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（）。 | 最小的时间单位是天 | 横道图不能表示出停工时间 | 时间单位可以是工作日 | 横道图可以表示工作量最迟开始时间 |  | C | 通常横道图的表头为工作及其简要说明，项目进展表示在时间表格上。按照所表示工作的详细程度，时间单位可以为小时、天、周、月等。通常这些时间单位用日历表示，此时可表示非工作时间，如:停工时间、公众假日、假期等。根据此横道图使用者的要求，工作可按照时间先后、责任、项目对象、同类资源等进行排序。A、B错误 横道图没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。D错误 |  | 中等 | 60%
3361 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是（）。 | 超声波焊缝探伤 | 基桩静载试验 | 门窗口对角线直尺检查 | 混凝土构件标高测量 |  | B | 工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其含量的测定等两个方面。根据规定进行现场试验，例如，对桩或地基的静载试验、下水管道的通水试验、压力管道的耐压试验、防水层的蓄水或淋水试验等均属于理化试验方法。 |  | 中等 | 62%
3362 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（）。 | 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 | 安全生产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 | 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 | 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 |  | D | “五牌一图”： （1）工程概况牌； （2）管理人员名单及监督电话牌； （3）消防保卫（防火责任）牌； （4）安全生产牌； （5）文明施工牌； （6）施工现场平面图。 |  | 简单 | 71%
3363 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（） | 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 |  | D | (1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 （2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 |  | 较难 | 36%
3364 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工日工资单价应按照（）确定。 | 本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额 | 施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额 | 施工企业平均技术熟练程度工人在每工作日按规定从事施工作业的日工资总额 | 本领域大多数施工企业一般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额 |  | C | 日工资单价是指施工企业平均技术熟练程度的生产工人在每工作日（国家法定工作时间内）按规定从事施工作业应得的日工资总额。 |  | 中等 | 64%
3365 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（） | 重点流程 | 重点结果 | 重点质量因素 | 重点质检手段 |  | C | 质量控制点的设置要正确、有效，要根据对重要质量特性进行重点控制的要求，选择施工过程的重点部位、重点工序和重点质量因素作为质量控制的对象，进行重点预控和过程控制，从而有效地控制和保证施工质量。 |  | 中等 | 65%
3366 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天时，关于施工合同解除的说法，正确的是（） | 仅发包人有权提出解除合同 | 发包人和承包人均有权提出解除合同 | 仅承包人有权提出解除合同 | 发包人和承包人均无权提出解除合同 |  | B | 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。 |  | 中等 | 69%
3367 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《质量管理体系基础和术语》，凡工程产品未满足质量要求就称为（） | 质量问题 | 质量缺陷 | 质量事故 | 质量不合格 |  | D | 根据我国《质量管理体系基础和术语》GB/T19000- -2016 的术语解释，凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合格；与预期或规定用途有关的不合格，称为质量缺陷。 |  | 简单 | 76%
3368 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据企业安全技术措施计划的编制步骤，工作活动分类后紧接着应进行的工作是（）。 | 风险确定 | 危险源识别 | 风险评价 | 安全技术措施计划论证 |  | B | 安全技术措施计划编制可以按照"工作活动分类→危险源识别→风险确定→风险评价→制定安全技术措施计划评价→安全技术措施计划的充分性"的步骤进行。 |  | 中等 | 60%
3369 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《标准施工招标文件》，施工工期自（）起计算。 | 开工通知中载明的开工日期 | 合同订立后的28天 | 合同生效后的7天 | 发包人支付 工程预付款后3天 |  | A | 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。 |  | 简单 | 79%
3370 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列工程担保中，担保金额在担保有效期内可以逐步减少的是（）。 | 投标担保 | 履约担保 | 支付担保 | 预付款担保 |  | D | 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 |  | 中等 | 53%
3371 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 关于单价合同的说法，正确的有（）。 | 单价合同的特点是单价优先 | 采用变动单价合同，承包商的风险相对较小 | 采用固定单价合同， 业主招标准备时间较长 | 采用单价合同，业主和承包商都不存在工程量方面的风险 | 实际工程款按照招标清单工程量乘以合同单价进行计算 | ABD | A选项，单价合同的特点是单价优先。 B选项，当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整。当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。 CD选项，由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平。另外，在招标前，发包单位无需对工程范围做出完整的、详尽的规定，从而可以缩短招标准备时间，投标人也只需对所列工程内容报出自己的单价，从而缩短投标时间。 E选项，实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。 |  | 中等 | 42%
3372 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工项目成本分析的内容有（）。 | 时间节点成本分析 | 工作任务分解单元成本分析 | 成本责任者的目标成本分析 | 单项指标成本分析 | 综合项目成本分析 | ABDE | 成本分析的内容包括： （1）时间节点成本分析； （2）工作任务分解单元成本分析； （3）组织单元成本分析； （4）单项指标成本分析； （5）综合项目成本分析。 |  | 中等 | 38%
3373 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列设备采购合同相关工作中，属于供货方现场服务内容的有（）。 | 施工现场向安装人员进行技术交底 | 参与试车和验收试验 | 现场指导施工人员的安装和调试 | 保证设备生产的环境条件 | 主持设备安装的检验工作 | ABC | 现场服务：合同可以约定设备安装工作由供货方负责还是采购方负责。如果由采购方负责，可以要求供货方提供必要的技术服务，现场服务等内容，可能包括：供货方派必要的技术人员到现场向安装施工人员进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。在合同中应明确服务内容，对现场技术人员在现场的工作条件、生活待遇及费用等做出明确规定。 |  | 中等 | 41%
3374 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 实施工程监理前，建设单位应书面通知被监理施工企业的内容有（）。 | 工程监理的费用 | 工程监理单位 | 工程监理的工作程序 | 工程监理的内容 | 工程监理的权限 | BDE | 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。 |  | 中等 | 49%
3375 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 环境管理体系标准的特点有（）。 | 强调与环境污染预防、环境保护等法律法规的符合性 | 该标准是强制性标准，各类组织必须严格执行 | 注重体系的科学性、完整性和灵活性 | 采用的是PDCA动态循环、不断上升的螺旋式管理模式 | 该标准的制定是为了满足环境管理体系评价和认证的需要 | ACDE | 环境管理体系标准的特点： (1)标准作为推荐性标准被各类组织普遍采用，适用于各行各业、任何类型和规模的组织用于建立组织的环境管理体系，并作为其认证的依据。 (2)标准在市场经济驱动的前提下，促进各类组织提高环境管理水平、达到实现环境目标的目的。 (3)环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA 动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，在“策划一支持和运行一绩效评价改进”四大要素构成的动态循环过程基础上，结合环境管理特点，考虑组织所处环境、内外部问题、相关方需求及期望等因素，形成完整的持续改进动态管理体系。该模式为环境管理体系提供了一套系统化的方法，指导组织合理有效地推行其环境管理工作。 (4)标准着重强调与环境污染预防、环境保护等法律法规的符合性。 (5)标准注重体系的科学性、完整性和灵活性。 (6) 标准具有与其他管理体系的兼容性。 |  | 中等 | 53%
3376 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 为确保施工进度计划能得以实施，施工方应编制的与之配套的计划有（）。 | 劳动力需求计划 | 管理评审计划 | 质量成本计划 | 物资需求计划 | 资金需求计划 | ADE | 为确保施工进度计划能得以实施，施工方还应编制劳动力需求计划、物资需求计划以及资金需求计划等。 |  | 中等 | 50%
3377 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限有（） 。 | 参与选择大宗资源的供应单位 | 主持项目管理机构工作 | 制定项目管理目标责任书 | 自主选择具有相应资质的分包人 | 决定授权范围内的项目资源使用 | ABE | 项目经理应具有下列权限: (1)参与项目招标、投标和合同签订; (2) 参与组建项目管理机构; (3)参与组织对项目各阶段的重大决策; (4)主持项目管理机构工作; (5)决定授权范围内的项目资源使用; (6) 在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度; (7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人; (8) 参与选择大宗资源的供应单位; (9) 在授权范围内与项目相关方进行直接沟通; (10) 法定代表人和组织授予的其他权利。 |  | 中等 | 46%
3378 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设项目的管理作为一个系统，其目标能否实现的决定性因素是（） | 方法 | 工具 | 组织 | 参与各方 |  | C | 系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的 一个重要结论。如果把一个建设项目的项目管理视作为一个系统，其目标决定了项目管理 的组织，而项目管理的组织是项目管理的目标能否实现的决定性因素，由此可见项目管理 的组织的重要性。 |  | 中等 | 67%
3379 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 在工程管理的信息资源中，专家信息属于（）类工程信息 | 组织 | 管理 | 经济 | 技术 |  | A | 组织类工程信息，如建筑业的组织信息、项目参与方的组织信息、与建筑业有关的组织信息和专家信息等。 |  | 简单 | 76%
3380 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 企业编制人工定额时，应拟定的正常施工作业条件―般包括（）。 | 施工作业的内容 | 施工作业的方法 | 施工作业地点的组织 | 施工作业的材料来源 | 施工作业人员的组织 | ABCE | 拟定施工的正常条件包括:拟定施工作业的内容;拟定施工作业的方法;拟定施工作业地点的组织;拟定施工作业人员的组织等。 |  | 中等 | 46%
3381 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工现场文明施工应符合的要求有（）。 | 施工现场应在划定的区域内焚烧沥青 | 施工场地规划合理,符合环保、市容、卫生要求 | 有健全的施工组织管理机构和指挥系统,岗位分工明确 | 有严格的成品保护措施和制度，材料按平面布置堆放整齐 | 施工作业符合消防和安全要求 | BCDE | 施工现场严禁焚烧各类废弃物。A错误 |  | 中等 | 45%
3382 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 若网络计划的计算工期不能满足要求工期，则选择拟压缩持续时间的关键工作时，宜考虑的因素有（） 。 | 对质量影响不大的工作 | 对安全影响不大的工作 | 有充足备用资源的工作 | 费用增加最少的工作 | 持续时间最长的工作 | ABCD | 当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。 在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素: (1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作; (2)有充足备用资源的工作; ( 3 )缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。 |  | 中等 | 41%
3383 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 安全事故中，3人死亡，12人重伤，造成直接经济损失4000万元属于（）事故安全等级 | 较大安全事故 | 一般安全事故 | 重大安全事故 | 特别重大安全事故 |  | A | 较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 50%
3384 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列质量检查内容中，可通过目测法中“照”的手段检查的是（）。 | 油漆的光滑度 | 内墙抹灰的大面是否平直 | 混凝土的强度是否符合要求. | 管道井内管线、设备安装质量 |  | D | 照，就是通过人工光源或反射光照射，检查难以看到或光线较暗的部位。例如，管道井、电梯井等内部的管线、设备安装质量，装饰吊顶内连接及设备安装质量等。A选项属于“摸”，B属于“看”，C属于“理化试验”。 |  | 中等 | 63%
3385 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审核批准。 | 业主 | 总监理工程师 | 监理单位技术负责人 | 专业监理工程师 |  | C | 总监理工程师组织专业监理工程师参加编制，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 |  | 中等 | 53%
3386 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（）。 | 测算人、料、机消耗量 | 计算定额子目工程量 | 确定人、料、机单价 | 确定组合定额子目 |  | D | 综合单价的计算通常采用定额组价的方法，综合单价的计算可以概括为以下步骤: (1) 确定组合定额子目 (2)计算定额子目工程量 (3)测算人、料、机消耗量 (4) 确定人、料、机单价 (5)计算清单项目的人、料、机费 (6) 计算清单项目的管理费和利润 (7)计算清单项目的综合单价 |  | 中等 | 50%
3387 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 投标报价中，作为不可竞争费用的是（）。 | 安全文明费 | 税金 | 总承包管理费 | 规费 | 计工日 | ABD | 措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 44%
3388 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 在建设项目实施过程中,项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（） | 管理措施 | 经济措施 | 技术措施 | 组织措施 |  | D | 组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 |  | 中等 | 65%
3389 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自（）之日起算。 | 转移占有 | 完成施工 | 使用后补给承包人 | 承包人申请验收 |  | A | 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 |  | 简单 | 79%
3390 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程中，监理规划审批者是（）。 | 监理单位技术负责人 | 总监理工程师 | 建设单位技术负责人 | 质量监督部门 |  | A | 工程建设监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师参加编制，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 |  | 简单 | 70%
3391 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 某施工企业采购一批材料，出厂价5000元/吨，运杂费是材料采购价的1%，运输材料的损耗率为2%，保管费率为3%，则该批材料的单价应为（） 元/吨。 | 5305.53 | 5304.50 | 5301.00 | 5300.00 |  | A | 材料单价={（材料原价+运杂费 )*[1+运输损耗率(%)]}X[l+采购保管费率（％）] ={（5000+5000*1％ )*[1+2%]}X[1+3％] =5305.53元 |  | 较难 | 43%
3392 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 当采用施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位一般采用（） | 固定总价合同 | 变动总价合同 | 成本加酬金合同 | 固定单价合同 |  | C | 当实行施工总承包管理模式或CM 模式时，业主与施工总承包管理单位或CM 单位的合同一般采用成本加酬金合同。 |  | 中等 | 59%
3393 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 某项工作的总时差为2，自由时差为1,有3项紧前工作，最早开始时间分别为2、5、3,持续时间分别为3、2、4,该项工作的最早开始时间是（）。 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | B | 最早开始时间=紧前工作的最早完成时间的最大值max={2+3,5+2,3+4}=7 |  | 中等 | 57%
3394 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列施工过程中所发生的费用中，属于施工间接成本的是（）。 | 人工费 | 工程设备费 | 差旅交通费 | 施工机具使用费 |  | C | 间接成本是指准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出，是非直接用于也无法直接计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等。 |  | 中等 | 66%
3395 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工企业可以直接用来编制施工作业计划，签发施工任务单的定额是（）。 | 预算定额 | 施工定额 | 概算定额 | 估算指标 |  | B | 施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。 |  | 简单 | 73%
3396 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（）原则。 | 单项隐患综合处理 | 预防与减灾并重处理 | 直接隐患与间接隐患并治 | 冗余安全度处理 |  | D | 为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如:道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯，属于施工安全隐患处理原则中的冗余安全度处理原则。 |  | 中等 | 69%
3397 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 运用动态控制原理进行施工质量控制时，质量计划是指组成工程质量多元素的（）。 | 设计规范 | 规范规定 | 检查结果 | 质量目标 |  | D | 在施工活动开展前，首先应对质量目标进行分解，也即对上述组成工程质量的各元素的质量目标作出明确的定义，它就是质量的计划值。在施工过程中则应收集上述组成工程质量的各元素质量的实际值，并定期地对施工质量的计划值和实际值进行跟踪和控制，编制质量控制的月、季、半年和年度报告。通过施工质量计划值和实际值的比较，如发现质量的偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏 |  | 中等 | 53%
3398 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 项目实施中发生偏离，除对项目目标进行动态控制外还应重视（）主动控制 | 事前 | 事后 | 事中 | 全过程 |  | A | 项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实 际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重 视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响 因素采取有效的预防措施 |  | 中等 | 62%
3399 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 夜间噪音噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB。 | 30 | 15 | 25 | 20 |  | B | 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011 规定的排放限值(表 2Z105042-2 )。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB |  | 中等 | 69%
3400 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 变更指示只能由谁发出（） | 业主 | 监理 | 设计 | 建设部门 |  | B | 变更权 根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同 意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 |  | 简单 | 79%
3401 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 建筑材料和构件一般鉴定检查费用计入（） 。 | 企业管理费 | 材料费 | 规费 | 利润 |  | A | 检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。 |  | 中等 | 66%
3402 | 单项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 针对危及承载力质量缺陷的质量事故一般处理方法是（） | 返修 | 限制使用 | 报废 | 加固 |  | D | 主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性及可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。 |  | 中等 | 64%
3403 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列建设发承包模式中属于施工发承包模式的是（） 。 | 施工平行发承包 | 设计施工总承包 | 设计采购施工总承包 | 施工总承包 | 施工总承包管理 | ADE | 常见的施工发承包模式主要有如下几种： (1)发包方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位，施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。 (2)发包方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包管理单位，发包方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。 (3)发包方不委托施工总承包单位，而平行委托多个施工单位进行施工。 |  | 中等 | 41%
3404 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 总时差等于自由时差且不为零的工作（） 。 | 工作A | 工作B | 工作C | 工作G | 工作E | BCD | 关键线路A→D→E，关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 工作B的自由时差=总时差=1 工作C的自由时差=总时差=3 工作G的自由时差=总时差=1 |  | 较难 | 48%
3405 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 质量事故划分为特别重大、重大、较大、一般事故四个等级的依据（）。 | 重伤人数 | 死亡人数 | 工伤人数 | 直接经济损失 | 综合经济损失 | ABD | 根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 (2) 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4) 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 53%
3406 | 多项选择题 | 2022年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列需要编制监理实施细则的工程有（） | 采用新技术 | 专业性较强 | 危险性较大 | 采用新设备 | 较复杂的工艺 | ABCD | 采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。 |  | 中等 | 54%
3407 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，除合同另有约定外，发包人和承包人应共同编制的计划是（）。 | 施工准备工作计划 | 建设资金使用计划 | 施工现场治安管理计划 | 施工总进度计划 |  | C | 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。 |  | 中等 | 68%
3408 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 发包人与承包人签订一份金额为800万的承包合同，则承包人应交的履约保证金为（） | 80万 | 40万 | 24万 | 16万 |  | A | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。 |  | 中等 | 66%
3409 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 在矩阵组织结构中，工作的指令来源会有（）个。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。 |  | 中等 | 65%
3410 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。 | 7 | 10 | 14 | 28 |  | A | 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。 |  | 简单 | 77%
3411 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工发生安全事故时，施工单位落实“四不放过”原则的核心环节是（） | 事故报告 | 事故处理 | 事故调查 | 事故登记 |  | B | 事故处理是落实"四不放过"原则的核心。当事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，做好标识 ，排除险情 ，采取有效措施抢救伤员和财产，防止事故蔓延扩大。 |  | 中等 | 54%
3412 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率是（） | 6% | 9% | 11% | 3% |  | D | 当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%。 |  | 简单 | 71%
3413 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行中建立施工管理体系整体性描述属于（）。 | 管理手册 | 制度文件 | 程序文件 | 记录文件 |  | A | 管理手册是对施工企业整个管理体系的整体性描述， 为体系的进一步展开以及后续程序文件的制定提供了框架要求和原则规定，是管理体系的纲领性文件。 |  | 中等 | 53%
3414 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 安全生产企业的第一负责人是（） | 项目经理 | 施工企业主要负责人 | 项目技术负责人 | 总监理工程师 |  | B | 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T 45001——2020标准：企业的法定代表人是安全生产的第一负责人。《中华人民共和国安全生产法》明确规定，生产经营单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人。 |  | 简单 | 72%
3415 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 发生事故直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。此事故为（）事故。 | 较大事故 | 一般事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | A | 事故一般分为以下等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡， 或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。 本等级划分所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。 |  | 中等 | 69%
3416 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工质量控制工作中，属于事后质量控制的是（）。 | 检查施工质量缺陷 | 编制施工质量计划 | 设置质量控制点 | 监督质量活动过程 |  | A | A选项，属于事后质量控制。 B、C选项，属于事前质量控制。 D选项，属于事中质量控制。 |  | 中等 | 52%
3417 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（）。 | 报价计算 | 进度计划 | 业绩能力 | 优惠条件 |  | B | 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价。商务评审主要是对投标书的报价高低、报价构成、讨价方式、计算方法、支付条件、收费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等进行评审。 |  | 中等 | 50%
3418 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 对项目管理机构进行成本管理绩效考核的主要依据是（）确定的各类指标。 | 成本控制 | 成本核算 | 成本分析 | 成本计划 |  | D | 成本考核的依据包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的资料。成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标。 |  | 中等 | 59%
3419 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目开工前编制的测量控制方案应由（）批准后实施 | 项目经理 | 施工单位技术负责人 | 项目测量负责人 | 项目技术负责人 |  | D | 项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。 |  | 中等 | 60%
3420 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工图纸会审应由（）组织。 | 施工单位 | 设计单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | C | 图纸会审由建设单位组织设计、监理、施工单位负责人及有关人员参加。 |  | 简单 | 68%
3421 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 建筑工程一切险和安装工程一切险属于（）保险 | 责任 | 信用 | 人身 | 财产 |  | D | 按照我国保险制度，工程险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。在施工过程中如果发生保险责任事件使工程本体受到损害，已支付进度款部分的工程属于项目法人的财产，尚未获得支付但已完成部分的工程属于承包人的财产，因此要求投保人办理保险时应以双方名义共同投保。 |  | 简单 | 78%
3422 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 为落实施工现场文明施工岗位责任制，应将文明施工工作考核列入（） | 投资责任制 | 领导责任制 | 经济责任制 | D安全责任制 |  | C | 健全文明施工的管理制度包括建立各级文明施工岗位责任制，将文明施工工作考核列入经济责任制，建立定期的检查制度，实行自检、互检、交接检制度，建立奖惩制度，开展文明施工立功竞赛 ，加强文明施工教育培训等。 |  | 中等 | 52%
3423 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 为了编制项目管理任务分工表，首先需要对（）的项目管理任务进行详细分解。 | 项目实施各阶段 | 项目各参与方 | 项目全寿命周期 | 项目实施各部门 |  | A | 为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解，在项目管理任务分解的基础上确定项目经理和费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理及组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务。 |  | 中等 | 59%
3424 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 按照施工组织总设计的编制程序，编制资源需求量计划后需进行的工作是（）。 | 编制施工准备工作计划 | 拟定施工方案 | 编制施工总进度计划 | 确定施工总体部署 |  | A | 施工组织总设计的编制通常采用如下程序： (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； (2)计算主要工种工程的工程量； (3)确定施工的总体部署； (4)拟订施工方案； (5)编制施工总进度计划； (6)编制资源需求量计划； (7)编制施工准备工作计划； (8)施工总平面图设计； (9)计算主要技术经济指标。 |  | 中等 | 53%
3425 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列费用中，属于建筑安装工程费中规费的是（）。 | 社会保险费 | 职工福利费 | 劳动保护费 | 职工教育经费 |  | A | A属于规费，BCD属于企业管理费。 |  | 简单 | 69%
3426 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 为了控制建筑工程地基施工质量需要检测试验的主要参数是（） | 地基含水量 | 地基密实度 | 地基承载力 | 地基抗拔力 |  | C |  |  | 中等 | 64%
3427 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 在施工合同履行期间发生的变更事项中，属于工程变更的是（） | 质量要求变更 | 发包单位变更 | 合同价款变更 | 相关法规变更 |  | A | 工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。工程变更属于合同变更，合同变更主要是由于工程变更而引起的，合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。ABCD都属于合同变更，A属于工程变更。 |  | 中等 | 65%
3428 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包投标时，投标人投标报价的直接依据是（）。 | 总体设计 | 方案设计 | 施工图设计 | 初步设计 |  | C | 通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。 |  | 中等 | 57%
3429 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《保障农民工工资支付条例》人工费用拨付周期不得超过（）。 | 2周 | 1个月 | 2个月 | 3个月 |  | B | 人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。 |  | 简单 | 74%
3430 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 因天然地基不均匀沉降，结构失稳而导致质量事故的，未归结的主要原因是（）。 | 施工失误 | 违规分包 | 不可抗力 | 勘察设计失误 |  | D | 由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的称为质量事故。勘察设计的失误在施工中显现出来，导致地基不匀沉降，结构失稳、开裂甚至倒塌。 |  | 中等 | 51%
3431 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 在物资采购合同履行过程中，对设备包装所使用的集装箱，大型木箱通常采用的回收方式是（）。 | 折旧回收 | 流动回收 | 押金回收 | 委托回收 |  | C | 包装物的回收办法可以采用如下两种形式之一： (1)押金回收：适用于专用的包装物，如电缆卷筒、集装箱、大中型木箱等， (2)折价回收：适用于可以再次利用的包装器材，如油漆桶、麻袋、玻璃瓶等。 |  | 中等 | 64%
3432 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业质量管理体系获准认证后，为保持质量管理体系的有效性，认证机构对企业质量管理体系实施监督管理的频率是（） | 每半年一次 | 每年一次 | 每三年一次 | 每五年一次 |  | B | 企业获准认证有效期为三年。企业获准认证后，应进行经常性的内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。 |  | 中等 | 64%
3433 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工作N的最早开始时间是12，持续时间是5，N后有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为:20、21、23，N工作的自由时差（）。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | D | min(20-5-12,21-5-12,23-5-12)=3 |  | 中等 | 58%
3434 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工作流程图说法正确的是（）。 | 指令关系 | 逻辑关系 | 组织关系 | 合同关系 |  | B | 工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。 |  | 中等 | 69%
3435 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 按照影响施工质量的4M1E的分类施工现场各施工单位之间的协调，属于影响质量的（）因素。 | 人员 | 环境 | 方法 | 机械 |  | B | 环境的因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。环境因素对工程质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点。 施工质量管理环境因素:主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行、提高施工质量的保证。 |  | 中等 | 69%
3436 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理或用安全检查表打分对隐患危险程度分级进行管理。这体现了安全事故隐患治理的（）原则。 | 单项隐患综合处理 | 重点处理 | 动态处理 | 冗余安全度处理 |  | B | 重点处理原则：按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分对隐患危险程度分级。 |  | 中等 | 67%
3437 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 与平行发承包模式相比，施工总承包模式的特点有（）。 | 业主合同管理工作量大 | 业主需要配备更多人员进行管理 | 业主协调工作量大 | 有利于业主控制工程质量 | 不利于缩短工程建调周期 | DE | A选项错误，施工总承包模式业主只需与总承包单位签订合同，合同管理工作量小；B选项错误，业主只需管理总承包单位，可以少委派业主代表；C选项错误。业主协调工作量小；D,E正确，工程质量与施工总承包单位负总责，符合他人监督有利于业主质量控制，但签订总承包合同，承包人积极性降低不利于缩短工期。 |  | 中等 | 45%
3438 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工项目管理机构可按（）编制施工成本计划 | 合同计价方式 | 成本组成 | 项目结构 | 工程实施阶段 | 资金来源 | BCD | 项目管理机构应通过系统的成本策划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段(进度)分别编制施工成本计划。 |  | 中等 | 50%
3439 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（）。 | 工序 | 分部工程 | 单位工程 | 检验批 | 分项工程 | BC | 分部工程质量验收合格应符合下列规定： (1)所含项工程的质量均应验收合格 (2)质量控制资料应完整 (3)有关安全、节能、环境保护和要使用功能的检验结果应符合相应规定 (4)观感质量应符合要求。 单位工程质量验收合格应符合下列规定: (1)所含分部工程的质量均应验收合格； (2)质量控制资料应完整； (3)所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整； (4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定; (5)观感质量应符合要求。 |  | 中等 | 43%
3440 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 混凝土结构加固处理的常用方法有（） | 增大截面加固法 | 表面密封加固法 | 外包角钢加固法 | 嵌缝密闭加固法 | 增设支点加固法 | ACE | 混凝土结构常用加固的方法主要有：增大截面加固法、外包角钢加固法、粘钢加固法、增设支点加固法、增设剪力墙加固法和预应力加固法等。 |  | 中等 | 45%
3441 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工成本分析可采用的基本方法有（） | 专家意见法 | 比较法 | 比率法 | 因素分析法 | 差额计算法 | BCDE | 成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。 |  | 中等 | 49%
3442 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工组织设计的编制中，单位施工组织设计与分部（分项）工程施工组织设计内容中都需要编制的有（） | 施工总进度计划 | 施工方案的选择 | 施工机械的选择计划 | 施工资源需求计划 | 质量保证措施计划 | DE | 单位工程施工组织设计的主要内容如下： (1)工程概况及施工特点分析; (2)施工方案的选择; (3)单位工程施工准备工作计划; (4)单位工程施工进度计划; (5)各项资源需求量计划; (6）单位工程施工总平面图设计; (7)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施; (8）主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等)。 分部（分项)工程施工组织设计的主要内容如下： (1）工程概况及施工特点分析; (2）施工方法和施工机械的选择; (3）分部(分项)工程的施工准备工作计划; (4）分部（分项）工程的施工进度计划; (5）各项资源需求量计划; (6）技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施; (7）作业区施工平面布置图设计。 |  | 中等 | 36%
3443 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列选项中，施工现场文明施工中“五牌一图”指的是（） | 工程概况牌 | 消防保卫牌 | 文明施工牌 | 安全生产牌 | 现场布置牌 | ABCD | 按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。 |  | 简单 | 61%
3444 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 编制成本计划作为成本计划编制的依据，以下属于成本计划编制依据的有（） | 合同文件 | 设计文件 | 施工组织设计 | 合同计价方式 | 价格信息 | ABE | 成本计划编制依据应包括下列内容：( 1)合同文件；(2）项目管理实施规划；(3)相关设计文件；( 4)价格信息；(5）相关定额；(6）类似项目的成本资料。 |  | 中等 | 54%
3445 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列属于特殊工种的是（） | 高空架设作业人员 | 油漆工 | 起重设备操作人员 | 信号工 | 自卸卡车司机 | ACD | 特殊工种范围：电工作业、金属焊接、起重机械作业（含起重机司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工）、登高架设作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、矿山通风作业、矿山排水作业、矿山安全检查作业、矿山提升运输作业、采掘（剥）作业、矿山救护作业、危险物品作业、经国家局批准的其它作业。 |  | 中等 | 49%
3446 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 采用综合单价法计价安装工程措施费包括（）。 | 混凝土模板费 | 脚手架工程费 | 垂直运输费 | 夜间施工增加费 | 冬雨期施工费 | ABC | 这种方法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。 |  | 中等 | 47%
3447 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列网络图中，存在绘图错误的有（）。 | 存在双向箭头 | 工作代号重复 | 有多个起点节点 | 有循环回路 | 有多个终点节点 | BE | 存在两个终点节点⑥⑦，一项工作作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点，节点③和④在图中表示两项工作。 |  | 较难 | 36%
3448 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 作为施工项目成本核算方法，与会计核算法相比，表格核算法的特点有 （） | 覆盖面小 | 科学严密 | 简便易懂 | 实用性较好 | 操作方便 | ACDE | 表格核算法是通过对施工项目内部各环节进行成本核算，以此为基础，核算单位和各部门定期采集信息，按照有关规定填制一系列的表格，完成数据比较、考核和简单的核算，形成工程项目成本的核算体系，作为支撑工程项目成本核算的平台。这种核算的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好。缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小。 |  | 中等 | 43%
3449 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 社会保险费包含（）。 | 工伤保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 养老保险 | 意外伤害险 | ABCD | 社会保险简称社保,按社会保险法的规定,社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。 |  | 简单 | 60%
3450 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的是（）。 | 施工单位应急预案应由施工单位主要负责人签署公布 | 制应急预案的目的是预防和减少生产安全事故 | 生产规模小的施工单位可以只编制现场应急处置方案 | 施工单位应急预案的评审人员应具备正高级职称 |  | A | 施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。选项A正确 编制应急预案的目的，是避免紧急情况发生时出现混乱，确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响。选项B错误 生产规模小、危险因素少的施工单位，综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。 参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家。选项D错误 |  | 中等 | 64%
3451 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是（） | 分析论证承包模式 | 分析论证施工方案 | 进行进度控制风险分析 | 进行资源需求分析 |  | D | 施工方进度控制的经济措施： 施工进度控制的经济措施涉及工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施等。 (1）为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划（资源进度计划)，包括资金需求计划和其他资源(人力和物力资源）需求计划，以反映工程施工的各时段所需要的资源。通过资源需求的分析，可发现所编制的进度计划实现的可能性，若资源条件不具备，则应调整进度计划。 (2）在编制工程成本计划时，应考虑加快工程进度所需要的资金，其中包括为实现施工进度目标要采取的经济激励措施所需要的费用。 |  | 中等 | 57%
3452 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 对于较为简单的单位工程，施工组织设计通常只需编制施工方案，并应附以的文件是（）。 | 施工进度计划和质量管理体系文件 | 施工进度计划和施工平面图 | 质量管理体系和安全管理体系文件 | 安全管理体系文件和施工平面图 |  | B | 对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。 |  | 中等 | 57%
3453 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（）。 | 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 | 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 | 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 | 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 |  | D | 施工总承包管理模式与施工总承包模式有很多的不同， 但两者也存在一些相同的方面，比如总包单位承担的责任和义务， 以及对分包单位的管理和服务。两者都要承担相同的管理责任，对施工管理目标负责， 负责对现场施工的总体管理和协调，负责向分包人提供相应的服务。 |  | 中等 | 61%
3454 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业及时购买、补充适用的行业标准，属于环境管理体系运行中的（）活动。 | 信息交流 | 执行控制程序 | 采取预防措施 | 文件管理 |  | D | 文件管理。包括对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引。对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放。对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理。 |  | 中等 | 56%
3455 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入（）。 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 零星项目费 | 其他项目费 |  | B | 措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用 |  | 中等 | 52%
3456 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程质量监督机构对施工项目进行第一次监督检查时，应重点检查的是（）。 | 工程施工准备情况 | 地基与基础工程质量 | 质量监督手续办理情况 | 参建各方主体的质量行为 |  | D | 在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。 |  | 中等 | 66%
3457 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程风险管理中，对于特定事件的风险等级应由（）间的关系矩阵确定。 | 风险量 等级和风险收益等级 | 风险发生概率等级和风险损失等级 | 风险发生概率等级和风险收 益等级 | 风险量 等级和风险损失等级 |  | B | 风险事件的风险等级由风险发生概率等级和风险损失等级间的关系矩阵确定。 |  | 中等 | 58%
3458 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是（）。 | 企业劳动方针 | 企业安全生产规章制度 | 劳动防护用品性能说明 | 安全生产法律法规 |  | C | 班组级安全教育由班组长组织实施，内容包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全生产事项，典型事故及发生事故后应采取的紧急措施，劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法等内容 |  | 中等 | 50%
3459 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 建设单位提供测量控制原始坐标点、基准线后，为控制施工质量，施工单位需首先进行的工作是（）。 | 组织施工测量放线 | 复核原始坐标点和基准线 | 测设施工测量控制网 | 施测建筑物平面位置 |  | B | 工程测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工测量质量的好坏，直接决定工程的定位和标高是否正确，并且制约施工过程有关工序的质量。因此，施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。 |  | 中等 | 61%
3460 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案,负责组织专家论证的人员是（）。 | 施工单位技术负责人 | 施工项目技术负责人 | 项目总监理工程师 | 施工项目经理 |  | D | 涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查 |  | 中等 | 60%
3461 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程监理人员在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是 （）。 | 工程暂停令 | 监理报告 | 监理通知单 | 工作联系单 |  | A | 督促施工单位进行安全自查工作，巡视检查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中发现存在安全事故隐患的，应签发监理工程师通知单，要求施工单位整改。情况严重的，总监理工程师应及时下达工程暂停指令，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告业主。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应通过业主及时向有关主管部门报告。 |  | 中等 | 67%
3462 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 按照建设工程项目总进度目标论证工作步骤，在编制各层级进度计划之后需要进行的工作是 （）。 | 协调各层进度计划的关系 | 进行项目结构分析 | 确定里程碑事件 | 确定项目结构编码 |  | A | 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下: (1)调查研究和收集资料; (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层（各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整; (8)若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目决策者。 |  | 中等 | 61%
3463 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（）。 | 不能确定计划中的关键工作 | 不能计算资源需求量 | 不能进行计划调整 | 不能反映工作持续时间 |  | A | 横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如： (1) 工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚。 (2) 适用于手工编制计划。 (3) 没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。 (4) 计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大。 (5) 难以适应较大的进度计划系统。 |  | 中等 | 54%
3464 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 按照计划一实施一检查一处理(PDCA)循环原理，施工项目质量保证体系运行中的“行动方案交底”，属于 （）环节的工作内容。 | 计划 | 检查 | 实施 | 处理 |  | C | 实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。首先，要做好计划的交底和落实。落实包括组织落实、技术落实和物资材料的落实。其次，在按计划进行的施工作业技术活动中，依靠质量保证工作体系，保证质量计划的执行。具体地说，就是要依靠思想工作体系，做好思想教育工作;依靠组织体系，完善组织机构，落实责任制、规章制度等；依靠产品形成过程的质量控制体系，做好施工过程的质量控制工作等。 |  | 中等 | 64%
3465 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是（）。 | 分析和论证目标实现的必要性 | 明确目标实现的必要条件 | 明确目标实现的可行路径 | 分析和论证目标实现的可能性 |  | D | 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，提请项目决策者审议。 |  | 中等 | 51%
3466 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当采取的行动是 （）。 | 报告总监理工程师要求设计单位改正 | 通知设计单位修改工程设计文件 | 报告建设单位要求设计单位改正 | 要求施工单位按施工质量标准施工 |  | C | 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。 |  | 中等 | 59%
3467 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 某工程施工合同约定，采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于发包人采购的工程设备不能按期到货导致工期延误，根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于合同约定竣工日期后继续施工的工程，现行价格指数应采用的是（）。 | 合同约定竣工日期的价格指数 | 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较高者 | 实际竣工日期的价格指数 | 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较低者 |  | B | 因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 本题为发包人的原因，因此应选择较高的。 |  | 较难 | 48%
3468 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以（）为依据。 | 当地当时的市场价格 | 监理人确认的价格 | 经过审计的同类工程价格 | 当地政府主管部门发布的造价指标 |  | A | 承包商提供的工程(或服务)与业主支付的价格之间应体现公平，这种公平通常以当地当时的市场价格为依据。 |  | 中等 | 53%
3469 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 在双代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。 | 自始至终全部由关键节点组成 | 自始至终不存在虚工作 | 自始至终时间间隔全部最小 | 自始至终全部由关键工作组成 |  | D | 自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。 |  | 中等 | 58%
3470 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工承包合同类型中，承包人需承担较大的物价上涨和工程量变化风险的是（）。 | 变动单价合同 | 变动总价合同 | 固定总价合同 | 固定单价合同 |  | C | 在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，通常不考虑价格调整问题，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨的风险全部由承包商承担。 |  | 中等 | 52%
3471 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（）日期为准。 | 工程接收证书颁发 | 组织工程竣工验收 | 竣工验收申请报告提交 | 工程验收证书签发 |  | C | 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期， 以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 |  | 中等 | 61%
3472 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 国务院国资委发布的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求，加强信息化管理，提升系统集成能力应以（） 为主线。 | 网络安全管理体系建设 | BIM技术应用 | 企业数字化智能化升级转型 | 企业业务流程再造 |  | C | 针对信息化管理缺乏统筹规划、信息化与业务“两张皮”、信息系统互联互通不够、存在安全隐患等问题，结合“十四五”网络安全和信息化规划制定和落实以企业数字化智能化升级转型为主线，进一步强化顶层设计和统筹规划，充分发挥信息化驱动引领作用。 |  | 较难 | 49%
3473 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，承包人在提交的最终结清申请单中，可提出索赔的是（）。 | 开工通知发出后发生的索赔 | 工程接收证书颁发后发生的索赔 | 竣工验收申请前发生的索赔 | 竣工付款证书颁发前发生的索赔 |  | B | 承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 |  | 中等 | 51%
3474 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 以同一性质的施工过程一工序作为研究对象，表示产品生产数量与时间消耗综合关系的定额是（） | 预算定额 | 概算定额 | 费用定额 | 施工定额 |  | D | 施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。 |  | 简单 | 79%
3475 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 控制性施工进度计划的主要作用是（） 。 | 确定施工作业的具体安排 | 确定不同时间段资源需求量 | 确定里程碑事件的进度目标 | 确定施工现场作业顺序 |  | C | 控制性施工进度计划的主要作用如下： (1)论证施工总进度目标； (2)对施工总进度目标分解，确定里程碑事件的进度目标； (3)是编制实施性进度计划的依据； (4)是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据(如子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划。项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划等)； (5)是施工进度动态控制的依据。 |  | 中等 | 56%
3476 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 随着项目管理理论的发展，项目经理在工程建设过程中，不仅要负责传统的项目管理工作，而且要实现的目标是（） 。 | 项目交付价值 | 项目社会效益 | 项目投资效益 | 项目技术创新 |  | A | 随着项目管理理论的发展，国际上对项目经理提出了一些新的要求：在工程建设过程中，项目经理不仅要负责控制项目的质量目标、费用目标和进度目标等相关的传统项目管理工作，很重要的是要关注项目建成后实现期望的经济效益和社会效益，实现项目交付价值。 |  | 中等 | 66%
3477 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列施工机械消耗时间中，应列入施工机械时间定额的是（）。 | 工人迟到引起的机械停工时间 | 多余工作时间 | 非施工本身造成的停工时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | D | 施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间)、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示，即一台机械工作一个作业班时间。一个作业班时间为8h。 |  | 中等 | 58%
3478 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工合同履行过程中，承包人有权向发包人提出索赔的情形是（） 。 | 承包人因投标报价偏低导致费用超支 | 厂家疏忽导致承包人订购的机具型号错误 | 非承包人原因导致工程暂时停工 | 承包人工地仓库被盗导致损失 |  | C | 索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。通常，承包商可以提起索赔的事件有: (1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。 (2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。 (3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。 (4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 (5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。 (6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。 (7)非承包人的原因导致工程暂时停工。 (8)物价上涨，法规变化及其他。 |  | 中等 | 60%
3479 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 某预应力混凝土工程所用钢筋由发包人与承包人共同招标采购，施工招标文件中,该部分钢筋暂估价为5650元/吨。已知市场价格在5600 -5700元/吨之间波动。若甲投标人自行采购，采购价为5500元吨。根据《建设工程工程量清单计价规范》，甲投标人在投标报价时针对该部分钢筋应采用的单价是（）元吨。 | 5500 | 5600 | 5650 | 5700 |  | C | 暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。 |  | 中等 | 59%
3480 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 单价合同履行过程中，因设计变更引起工程量清单中的某分部分项工程量增加时，该分部分项工程量应按（）计量。 | 原招标工程量清单中的工程量 | 承包人履行合同义务完成的工程量 | 承人提交的已完工程量 | 招标文件中所附施工图纸工程量 |  | B | 单价合同的计量：工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。 |  | 中等 | 60%
3481 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 为便于获得支持和所需资源保证,施工企业建立职业健康安全管理体系时需要进行的工作是（）。 | 成立工作组 | 制定管理方案 | 开展初始状态评审 | 由最高管理者决策 |  | D | 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立应当遵循以下步骤： 1.领导决策：最高管理者亲自决策，以便获得各方面的支持和在体系建立过程中所需的资源保证。 2.成立工作组 3.人员培训 4. 初始状态评审 5.制定方针、目标、指标和管理方案 6.管理体系策划与设计 7.体系文件编写 8.文件的审查、审批和发布 |  | 中等 | 61%
3482 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工招标投标中,必须按国家或省级、行业主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（）。 | 二次搬运费 | 夜间施工增加费 | 冬雨期施工增加费 | 工伤保险费 |  | D | 规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用。 |  | 中等 | 56%
3483 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 某项目，建筑分部分项工程费26000万元，安装分部分项工程费14000万元， 装饰装修分部分项工程费12000万元，其额人工费占分部分项工程费的30%。 措施项目费以分部分项工程费为计费基础,费率合计10%。其他项目费合计1700万元。规费以分部分项工程定额人工费为计费基础，费率为10%，增值税税率为9%。以上费用均不含增值税进项税额，则据此编制的该项目最高投标限价为（）万元。 | 57200.0 | 58900.0 | 65901.4 | 60460.0 |  | C | 分部分项工程费=26000+14000+12000=52000万元 措施项目费=52000×10%=5200万元 其他项目费=1700万元 规费=52000×30%×10%=1560万元 最高投标限价=（52000+5200+1700+1560）×（1+9%）=65901.4万元 |  | 较难 | 46%
3484 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 某工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综合单价为83元/m³,实际工程增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³,该土方工程结算金额为（） 万元。 | 216.0 | 222. 9 | 222.0 | 224.1 |  | B | 结算金额=2×（1+15%）×83+[2.7-2×（1+15%）]×80=222.9万元 |  | 较难 | 47%
3485 | 单项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（）。 | 落实加快施工进度所需资金 | 调整进度管理的方法和手段 | 调整任务分工和管理职能分工 | 改进施工方法和更换施工机具 |  | C | 项目目标动态控制的纠偏措施： （1）组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施,如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 （2）管理措施（包括合同措施)。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。 （3）经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。 （4）技术措施。分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题,并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 |  | 中等 | 63%
3486 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（）。 | 技术措施的可靠性 | 进度计划的先进性 | 投标担保的有效性 | 投标文件的完整性 | 组织结构的合理性 | ABE | 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价 |  | 中等 | 42%
3487 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列工作中，属于承包人(总承包单位)责任和义务的有（）。 | 提供总包合同相关内容供分包人查阅 | 向分包人提供具备施工条件的施工场地 | 组织分包人参加由发包人组织的图纸会审 | 要求分包人及时提供分包工程进度统计报表 | 为分包人所分包的工作提供详细施工组织设计 | ABC | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》承包人的工作有： (1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。 (2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。 (3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。 (4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 (5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。 |  | 中等 | 37%
3488 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程项目施工风险中，属于组织风险的有（）。 | 人身安全控制计划不周 | 施工机械操作人员经验不足 | 存在火灾事故隐患 | 安全管理人员知识欠缺 | 工程施工方案不当 | BD | 组织风险，如: (1)承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力; (2)施工机械操作人员的知识、经验和能力; (3)损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等 |  | 中等 | 36%
3489 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 实施性施工进度计划的主要作用有（）。 | 进行施工作业具体安排 | 分析里程碑事件进度目标 | 确定月、旬资金需求 | 分解施工总进度目标 | 确定月、旬施工机械需求 | ACE | 实施性施工进度计划的主要作用如下: (1）确定施工作业的具体安排; (2）确定（或据此可计算）一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量); (3）确定（或据此可计算)一个月度或旬的施工机械的需求（机械名称和数量); (4）确定(或据此可计算)一个月度或旬的建筑材料（包括成品、半成品和辅助材料等）的需求（建筑材料的名称和数量); (5）确定（或据此可计算)一个月度或旬的资金的需求等。 |  | 中等 | 52%
3490 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 分析比较施工成本计划值和实际值时，可比较的内容有（）。 | 最高投标限价与工程投标价比较 | 工程投标价与工程合同价比较 | 工程合同价与施工成本规划中相应成本项比较 | 工程合同价与实际施工成本中相应成本项比较 | 施工成本规划中相应成本项与实际施工成本比较 | BCDE | 施工成本的计划值和实际值的比较包括： ①工程投标价与合同价中的相应成本项的比较。 ②工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较。 ③施工成本规划与实际施工成本中的相应成本项的比较。 ④工程合同价与实际施工成本中的相应成本项的比较。 ⑤工程合同价与工程款支付中的相应成本项的比较等。 |  | 中等 | 37%
3491 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 施工企业应为职工缴纳的法定强制性保险有（） 。 | 工伤保险 | 失业保险 | 基本医疗保险 | 基本养老保险 | 意外伤害保险 | ABCD | 规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括:社会保险费 (1)养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费 (2)失业保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。 (3)医疗保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费 (4)生育保险费:是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。 (5)工伤保险费是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费 |  | 中等 | 43%
3492 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据建筑工程质量终身责任的相关规定，建筑工程施工项目负责人将被追究质量终身责任的情形有（）。 | 发生施工质量事故 | 施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用 | 施工单位不服从项目监理机构的管理 | 因严重施工质量问题引起群体性事件并造成恶劣社会影响 | 不可抗力原因造成建筑工程提前报废 | ABD | 符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任: ①发生工程质量事故; ②发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题; ③由于勘察设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用； ④存在其他需追究责任的违法违规行为。 |  | 中等 | 45%
3493 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程施工质量保证手段和措施中,属于组织保证体系内容的有（）。 | 建立健全各种规章制度 | 按照规范进行施工 | 按照规范标准进行检查验收 | 落实建筑工人实名制管理 | 建立质量信息系统 | ADE | 组织保证体系主要由健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限，落实建筑工人实名制管理，建立质量信息系统等内容构成。 |  | 中等 | 44%
3494 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的编制依据有（）。 | 工程设计文件 | 工程承包合同 | 施工组织设计 | 质量管理体系文件 | 专项施工方案 | ACE | 监理实施细则编制依据: (1)监理规划; (2)相关标准、工程设计文件; (3)施工组织设计、专项施工方案。 |  | 中等 | 52%
3495 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（）。 | 遇不可预见的不利物质条件 | 发包人提供图纸延误 | 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 异常恶劣的气候条件 | 不可抗力 | BC | A选项，获得工期和费用。 B选项，获得工期、费用、利润。 C选项，获得工期、费用、利润。 D选项，获得工期。 E选项，获得工期和部分费用。 |  | 较难 | 45%
3496 | 多项选择题 | 2023年《建设工程施工管理》真题 | 下列工程文件资料中，属于工程施工技术管理资料的有（）。 | 图纸会审记录文件 | 设计变更文件 | 施工试验记录 | 工程开工报告相关资料 | 工程测量记录文件 | ABDE | 工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。主要内容如下: 1 )图纸会审记录文件 2)工程开工报告相关资料(开工报审表、开工报告) 3 )技术、安全交底记录文件 4)施工组织设计(项目管理规划)文件 5)施工日志记录文件 6)设计变更文件 7)工程洽商记录文件 8 )工程测量记录文件 9)施工记录文件 10)工程质量事故记录文件 11) 工程竣工文件 |  | 中等 | 38%
3497 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工实施性成本计划的依据是（）。 | 合同条件 | 项目实施方案 | 合同价 | 工程量清单 |  | B | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 指导性成本计划是指在选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。指导性成本计划是以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本。 竞争性成本计划是指在施工投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸和工程量清单为依据。 |  | 中等 | 66%
3498 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据职业健康安全管理体系标准，组织内部具体负责职业健康安全管理体系日常工作的人员是（）。 | 该组织的最高管理者 | 该组织任命的管理者代表 | 该组织任命的项目负责人 | 该组织的技术负责人 |  | B | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有： （1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建.立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。 （2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。 （3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议。 |  | 中等 | 61%
3499 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 进行施工生产危险源分类时，应归为第一危险源的是（）。 | 作业人员未按要求使用防护措施 | 施工作业空间受限 | 不利的自然气候条件 | 施工现场快速行驶的车辆 |  | D | 第一类危险源。第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或 施工生产过程中各种能量或危险物质。 ① 能量源：直接产生、供给能量的装置和设备，如变电站、锅炉；具有较高势能的装置、设备、场所，如起重/提升机械、高度差较大的场所；可能发生能量蓄积或突然释放的装置、设备、场所，如压力容器、受压设备、封闭的金属加工空间、炸药/化学物质储存空间等；运行或作业过程中拥有能量的人或物（能量载体），如带电导体、行驶中的车辆、作业中的施工机具。 |  | 中等 | 67%
3500 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 编制施工机械台班消耗定额时对于筑路机在工作区末端调头所消耗的时间，应归为施工机械工作时间中的（）。 | 有效工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 | 多余工作时间 | 低负荷的工作时间 |  | B | 不可避免的无负荷工作时间。不可避免的无负荷工作时间是指由施工特点和机械结构特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，属于此项工作时间消耗。 |  | 中等 | 61%
3501 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 对于实行项目资本金制度的投资项目，用来确定资本金的项目总投资是指该投资项目的（）之和。 | 固定资产投资与全部流动资金 | 固定资产投资与铺底流动资金 | 建设投资与建设期贷款利息 | 工程费用与预备费 |  | B | 所谓项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。这里的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。 |  | 中等 | 54%
3502 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工定额水平应遵守的原则是（）。 | 先进水平 | 领先水平 | 平均水平 | 平均先进水平 |  | D | 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。 |  | 中等 | 54%
3503 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 危险性较大的分部分项工程专项施工应由施工单位技术部组织相关专家评审会，报由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目技术负责人 | 总监工程师 |  | B | 重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 |  | 中等 | 63%
3504 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 双代号时标网络计划中，可采用波形线表示（） | 工作的持续时间 | 网络计划的关键线路 | 工作间的搭接时距 | 工作的时间间隔 |  | D | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。 |  | 中等 | 56%
3505 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键是（） | 施工项目目标管理绩效评价 | 施工项目目标动态控制 | 施工项目目标分解 | 施工项目目标纠偏措施落实 |  | B | 施工项目目标体系构建后，施工项目管理的关键在于项目目标动态控制。为此，需要通过建立和落实项目管理责任制，采取有效措施控制施工项目实施过程。 |  | 中等 | 68%
3506 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 《标准施工招标文件》通用合同条约中的“基准日期”指的是（） | 投标截止日期之前的第14天 | 合同签订日期之前的第14天 | 投标截止日期之前的第28天 | 合同签订日期之前的第28天 |  | C | 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将投标截止日前第28天规定为基准日期。 |  | 中等 | 66%
3507 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工项目管理组织结构形式中，要求项目经理“全能式”人才的是（）。 | 职能式 | 直线职能式 | 直线式 | 矩阵式 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为"全能式"人才。 |  | 中等 | 62%
3508 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工现场使用固定直梯进行攀登作业时，攀登高度超过（）的应设置梯间平台。 | 3m | 5m | 8m | 6m |  | C | 攀登作业防坠落措施。登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：④使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 |  | 中等 | 50%
3509 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工企业定期对其环境管理体系进行评审的责任人是（） | 企业行政部门负责人 | 企业最高管理者 | 施工项目负责人 | 企业技术负责人 |  | B | 建筑企业最高管理者应在其确定的时间间隔，对其环境管理体系进行评审，以评估环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 |  | 中等 | 69%
3510 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工成本管理流程第一步是（）。 | 施工项目管理策划 | 施工成本数据收集管理 | 施工组织设计及施工方案编制 | 施工投标报价 |  | D |  |  | 中等 | 54%
3511 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 质量管理体系认证的主要工作是由第三方认证机构依据标准，对申请认证企业质量管理体系的（）进行检查和评价。 | 质量监控效果 | 质量管理记录 | 质量保证能力 | 质量改进机制 |  | C | 质量管理体系认证是指由取得质量管理体系认证资格的第三方认证机构，依据正式发布的质量管理体系标准，对申请认证企业质量管理体系的质量保证能力依据质量保证模式标准进行检查和评价，对符合标准要求者颁发质量管理体系认证证书，并给予注册公布，以证明企业质量管理和质量保证能力符合相应标准，并有能力按规定的质量要求提供产品的活动。质量管理体系认证是一-种外部审核活动。 |  | 中等 | 55%
3512 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 对于建设单位无法为施工单位提供报价依据资料的紧急工程或灾后修复工程，宜采用的施工合同计价方式是（）。 | 可调单价合同 | 成本加酬金合同 | 固单价合同 | 固定总价合同 |  | B | 成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。 |  | 中等 | 52%
3513 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工项目管理采用直线式组织结构的优点是（）。 | 可减轻领导者负担 | 集权与分权相结合 | 易于统一指挥 | 强调管理业务专门化 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于提高项目管理水平。 |  | 中等 | 59%
3514 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据安全生产法和相关法律法规，施工单位安全生产第一负责人是（）。 | 施工项目经理 | 企业技术负责人 | 企业安全生产总监 | 企业主要负责人 |  | D | 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 |  | 简单 | 75%
3515 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 进行施工项目实施策划时，需要由施工企业财务管理部门提出（）管理要求。 | 工程投保 | 培训工作 | 施工分包 | 劳务队伍准入 |  | A | 财务管理部门负责策划的内容：①提出项目效益目标、增收创效目标；②明确施工成本管理的重点工作事项；③提出施工成本管理绩效考核要求；④提出工程投保管理要求。 |  | 中等 | 66%
3516 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 按照绿色施工要求，在结构施工阶段，应将作业区目测扬尘高度控制在（）。 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 0.5m |  | D | 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。 |  | 简单 | 70%
3517 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列工程造价文件中，属于技术设计阶段文件的是（）。 | 施工图预算 | 投资估算 | 设计概算 | 修正概算 |  | D | 技术设计是指为解决初步设计未解决的重大技术问题而进行的活动，包括工艺流程、建筑结构、设备选型等问题的解决。技术设计文件中需要包含修正概算。 |  | 中等 | 60%
3518 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由买卖方转移至买方 | 材料开始使用 | 材料检验合格 | 材料交付 | 材料质量保证期届满 |  | C | 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 |  | 中等 | 58%
3519 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 企业所有安全生产管理制度的核心是（）。 | 安全生产费用管理和使用制度 | 全生产许可制度 | 安全生产教育培训制度 | 全员安全生产责任制 |  | D | 全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度，其他安全生产管理制度的建立、执行、修订完善，离不开各岗位相关责任的支持。 |  | 简单 | 79%
3520 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 美国项目管理协会的项目管理标准是（）。 | 组织能力基准 | 项目管理系列标准 | 个人能力基准 | 项目管理知识体系 |  | D | 国际上有较大影响力的项目管理标准有:美国项目管理协会(PMI) 的项目管理知识体系(PMBOK) 、国际项目管理协会(IPMA) 的个人能力基准(IPMAICB) 和组织能力基准(IPMA OCB) ，以及国际标准化组织(ISO) 发布的项目管理系列标准。 |  | 简单 | 72%
3521 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 对建设单位而言，与平行承包模式相比，施工项目采用联合体承包模式的特点是（）。 | 组织协调工作量小 | 合同结构复杂 | 不利于工程造价控制 | 不利于工程工期控制 |  | A | 联合体承包模式有以下特点： （1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。 （2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。 |  | 中等 | 59%
3522 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 按性态不同，施工成本可分为固定成本和变动成本，下列属于固定成本的是（）。 | 计件工资 | 材料费 | 施工机械使用费 | 管理人员工资 |  | D | 固定成本是指在一定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的成本，如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。 |  | 中等 | 67%
3523 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程施工成本纠偏时，可采取的组织措施是（）。 | 编制成本管理工作计划，确定合理的工作流程 | 结合施工方法，进行建筑材料比选 | 分析成本管理目标风险，并制造防范对策 | 分析施工合同条款，寻求索赔机会 |  | A | 组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 |  | 中等 | 62%
3524 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建筑工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。 | 组织审查施工组织设计 | 主持第一次工地会议 | 组织审查专项施工方案 | 主持工地例会 |  | D | 项目经理应履行但不限于下列职责： （1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。 （2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。 （3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。 （4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。 （5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。 （6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。 （7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题。 （8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。 （9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。 （10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。 （11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。 |  | 中等 | 52%
3525 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 桩基静载试验，属于（） | 现场试验法 | 化学检验法 | 物理检验法 | 感官检验法 |  | A | 选项A，现场试验法是指直接在施工现场对工程构件、设备等进行试验的方法。常见的试验有：桩基的静载试验、小应变试验；给水工程、供暖工程中的压力试验；设备安装工程中的设备试运行；电器安装工程中的电器设备动作试验等。 选项B，化学检验法是指利用化学试剂和试验仪器对工程材料的化学成分及其含量进行测定的方法。这种方法常用来检测水泥、钢材的化学成分。 选项C，物理检验法是指利用物理原理借助各种检测工具和仪器设备对施工质量进行检验的方法。物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法， 包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。 选项D，感观检验法是以施工规范和检验标准为依据，利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况。这类方法主要是根据质量要求，采用 看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。所谓“看”,就是根据质量标准要求进行外观检查，例如结构表面是否有裂缝、混凝土振捣是否符合要求等。所谓“摸”，就是通过手感触摸进行检查鉴别。所谓“敲”，就是运用敲击方法进行音感检查，根据声音虚实、脆闷判断有无质量问题。所谓“照”，就是通过人工光源或反射光照射，仔细检查难以看清的部位。 |  | 中等 | 68%
3526 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 质量管理认证体系获准有效期为（）。 | 一年 | 五年 | 三年 | 七年 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年 |  | 简单 | 69%
3527 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程定额中分项最细，定额子目最多的是 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额也是工程定额中分项最细、定额子目最多的定额，是工程定额中的基础性定额。 |  | 中等 | 63%
3528 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列安全事故中，属于较大事故的是（） | 3死，10重伤，损失2000万元 | 36死，50重伤，损失6000万元 | 2死，5重伤，损失500万元 | 12死，损失1500万元 |  | A | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为以下等级： (1)特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 68%
3529 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采用的技术措施是（） | 组织更多施工队伍 | 采用更先进的施工方式 | 改善外部配合条件 | 增加每天施工时间 |  | B | 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的： 组织措施。如：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。 技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案），减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。 |  | 中等 | 59%
3530 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据现行绿色施工评价标准，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的比例应不小于（）。 | 50% | 60% | 70% | 80% |  | C | 鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑 材料总重量的70%以上，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。 |  | 中等 | 65%
3531 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，“应急准备和响应”属于环境管理体系（）部分中的内容。 | 领导作用 | 运行 | 策划 | 支持 |  | B | 运行会直接影响组织环境绩效和环境管理体系预期结果的实现。运行包括两方面内容： ①运行策划和控制；②应急准备和响应。 |  | 中等 | 65%
3532 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | S型曲线法实际落在曲线右边，和纵向比较属于（） | 进度超前 | 进度落后 | 成本节约 | 成本超支 |  | B | 若工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度超前；若工程实际进展点落在计划S曲线右侧，表明此时实际进度拖后；若工程实际进展点正好落在计划S曲线上，则表 示此时实际进度与计划进度一致。 |  | 中等 | 53%
3533 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不少于（）。 | 24学时 | 32学时 | 8学时 | 12学时 |  | A | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 |  | 简单 | 76%
3534 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 峭壁型施工质量统计分析方法原因（） | 分组不当 | 原材料发生变化 | 控制太严 | 人为去掉下限 |  | D | 选项A，折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。 选项B，孤岛型直方图是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。 选项C，左(或右)缓坡型直方图主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的。 选项D，峭壁型直方图通常是因数据收集不正常，可能 有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中某种人为因素造成的。 |  | 中等 | 67%
3535 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 普通商住房投资项目，最低投资比例是（） | 25% | 20% | 30% | 15% |  | B |  |  | 中等 | 67%
3536 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程。编制人工定额常用的方法是（）。 | 比较类推法 | 技术测定法 | 统计分析法 | 经验估计法 |  | A | 比较类推法。对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 |  | 中等 | 56%
3537 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 《建设工程文件归档规范》，对建设工程文件的基本要求是（）。 | 可以滞后工程建设进度1个月形成，不得事后补编 | 可以事后补编，但须在竣工验收后3个月内完成 | 应在竣工验收时由施工总承包单位组织完成 | 应随工程建设进度同步形成，不得事后补编 |  | D | 《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014（2019年版）规定，建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。 |  | 简单 | 78%
3538 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 影响工程进度的因素中，最大的干扰因素是（）。 | 人为因素 | 技术因素 | 设备因素 | 地质因素 |  | A | 人为因素是最大的干扰因素。 |  | 中等 | 67%
3539 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建筑信息模型施工应用标准》，在施工进度管理应用BIM技术可以进行的工作是（）。 | 基于定额创建工作分解结构 | 基于定额完成资源配置 | 基于工程量估算编制进度计划 | 基于资源分析创建进度管理模型 |  | B | 施工进度计划编制和进度控制等宜应用BIM技术。在进度计划编制BIM技术应用中，可基于项目特点创建工作分解结构，编制进度计划，基于深化设计模型创建进度管理模型，基于定额完成工程量估算和资源配置、进度计划优化。在进度控制BIM技术应用中，应基于进度管理模型和实际进度信息完成进度对比分析，基于偏差分析结果更新进度管理模型。 |  | 较难 | 42%
3540 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《标准施工招标文件》，承包人有权向发包人同时提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。 | 发包人未按合同约定支付进度款 | 基准日后因法律变化引起价格调整 | 因恶劣的气候条件导致工期延误 | 因发包人原因需进一步实施试运行 |  | A |  |  | 较难 | 35%
3541 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 隐蔽工程施工完毕，施工单位自检合格后应报请（）现场检查确认符合质量要求后方可隐蔽、覆盖。 | 建设单位项目负责人 | 质量监督机构 | 设计单位项目负责人 | 项目监理机构 |  | D | 隐蔽工程施工完毕，施工单位按有关技术规程、规范、施工图纸进行自检。自检合格后，填写《隐蔽工程报验申请表》，并附隐蔽工程检查记录及有关证明材料，报送项目监理机构。 |  | 中等 | 53%
3542 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工企业应对辨识出的安全风险按不同等级分别用不同颜色标示，对于较大风险等级的应以（）标示。 | 红色 | 橙色 | 蓝色 | 黄色 |  | B | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 |  | 中等 | 55%
3543 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程组成中，分部工程的划分依据是（） | 工程量、施工段 | 材料、施工工艺 | 专业性质、工程部位 | 工种、设备类别 |  | C | （1）检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。 （2）分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。 （3）分部工程应根据专业性质、工程部位划分。 （4）单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。 |  | 简单 | 68%
3544 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列合同计价方式中，建设单位容易控制造价，施工承包单位风险大的是（）。 | 总价合同 | 目标成本加奖罚合同 | 单价合同 | 成本加固定酬金合同 |  | A |  |  | 中等 | 64%
3545 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 基于工程量清单进行投标报价时，应列入措施项目清单中总价项目的是（）。 | 安全文明施工费 | 施工降水工程费 | 工伤保险费 | 专业工程暂估价 |  | A | 措施项目可划分为两类： 一类是“总价项目”，如文明施工和安全防护、临时设施等，此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，应以总价（或计算基础乘费率）计算，以“项”计价；另一类是“单价项目”，如脚手架、施工降水工程等，可根据工程图纸（含设计变更）和国家相关工程计量规范规定的工程量计算规则进行计量，以“量”计价。 |  | 中等 | 56%
3546 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 为保证工程质量满足设计需求和合同约定是需要进行必要的技术复核工作，下列工作内容中属于技术复核工作是（）。 | 施工方案论证 | 施工设备验收 | 施工图纸会审 | 建筑材料检测 |  | C | 技术复核。对工程实施全过程中的关键过程、关键工序和特殊过程及容易发生质量问题的部位，进行技术复核是保证工程质量、满足设计和合同规定的重要手段。如图纸会审或设计交底，工程定位引测点的复测，钢筋混凝土结构中钢筋的安装位置、规 格、数量、连接及锚固情况的复核等，都属于技术复核的工作内容。 |  | 中等 | 61%
3547 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行的投资管理制度是（）。 | 备案制 | 审批制 | 核准制 | 许可制 |  | B | 政府投资项目实行审批制，对于企业不使用政府投资建设的项目， 一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。 |  | 中等 | 53%
3548 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 在材料消耗定额分类中，直接构成工程实体，但比重较小的材料是（）。 | 零星材料 | 辅助材料 | 周转性材料 | 主要材料 |  | B | 按其使用性质、用途和用量大小不同，材料可划分为四类： ①主要材料，是指直 接构成工程实体的材料； ②辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料； ③周转性材料(又称工具性材料)，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等； ④零星材料，是指用量小、价值不大、不便计算的次要材料。 |  | 中等 | 50%
3549 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 采用横道图编制施工进度计划的优点是（） | 可以明确表示各项工作之间的逻辑关系 | 可以直接判断各项工作的机动时间 | 可以直接显示整个计划的关键工作 | 可以直观表明各项工作的持续时间 |  | D | 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期 |  | 简单 | 73%
3550 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 采用挣值法进行施工成本动态监控时，若CPI<1，则表示（）。 | 实际费用节约 | 用实际进度延后 | 实际费用超支 | 实际进度提前 |  | C | 当费用绩效指数（CPI）<1时，表明实际费用超支；当费用绩效指数（CPI）>1时，表明实际费用节约。CPI=1时，表明实际费用按预算支出。 |  | 中等 | 57%
3551 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是（）。 | 施工段 | 流水强度 | 施工过程 | 流水节拍 |  | A | 流水施工空间参数包括工作面和施工段。 |  | 中等 | 66%
3552 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 开工前，申请办理工程质量监督手续的质量责任主体是（） | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |  | A | 工程开工前，建设单位需申请办理工程质量监督手续。 |  | 简单 | 79%
3553 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程保修属于施工单位的（）成本。 | 外部损失成本 | 内部损失成本 | 鉴定成本 | 预防成本 |  | A | 外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。 |  | 中等 | 55%
3554 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 资格预审文件的发售期不得少于（）日。 | 7 | 1 | 5 | 3 |  | C | 资格预审文件的发售期不得少于5 日。 |  | 简单 | 76%
3555 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 在施工承包单位内部，施工方案应由（）审批。 | 企业技术负责人 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 企业技术部门负责人 |  | C | 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 |  | 中等 | 50%
3556 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工BIM模型可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息，但必须具备的前提条件是（）。 | 满足细度要求 | 满足空间拓扑关系 | 技术参数准确 | 满足工程逻辑关系 |  | A | 施工模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。 |  | 中等 | 55%
3557 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 初始施工进度计划编制完成后，需要检查是否满足要求，下列检查内容中首要检查的是（）。 | 主要施工机具的利用是否均衡 | 主要建筑材料的利用是否均衡 | 总工期是否满足合同约定 | 主要工种的工人是否满足连续施工要求 |  | C | 施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括：①各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理；②总工期是否满足合同约定；③主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；④主要施工机具、材料等 的利用是否均衡和充分。 |  | 中等 | 57%
3558 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是（）。 | 申请复评 | 重新换证 | 认证暂停 | 认证撤销 |  | B | 选项A，认证合格有效期满前，企业愿继续延长的，可向认证机构提出复评申请。 选项B，在认证有效期内，出现体系认证标准变更、体系认证范围变更、体系认证证书持有者变更情形的，可按规定重新换证。 选项C，认证暂停是认证机构对获证企业管理质量体系发生不符合认证要求的情况时采取的警告措施。 选项D，当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停 的规定期限未予整改的，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构做出撤销 认证的决定。企业不服的，可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。 |  | 中等 | 64%
3559 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人不能按时开工的，应在不迟于合同协议约定的开工日期前（）天向承包人提出延期开工理由。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | B | 分包人不能按时开工，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由 |  | 中等 | 66%
3560 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案的是（）。 | 场地平整工程 | 土方开挖工程 | 砌体工程 | 抹灰工程 |  | B | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程； ⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 |  | 中等 | 65%
3561 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》施工项目因设计变更导致工程量发生变化，合同当事人对变更工程价款有争议时，可参照签订施工合同时（）发布的计价标准或方法进行结算。 | 当地建设行政主管部门 | 当地发展改革主管部门 | 建设单位所履行业协会 | 施工单位所属行业协会 |  | A | 工程计价标准及方法争议解决。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。 |  | 中等 | 56%
3562 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工文件立卷要求中，文字材料卷和图纸卷厚度分别不宜超过（） | 50mm，20mm | 20mm，50mm | 30mm，50mm | 50mm，30mm |  | B | 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不宜超过 50mm。 |  | 中等 | 53%
3563 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 在竣工预验收合格后，组织相关单位项目负责人进行工程竣工验收的单位应为（）。 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位 | 施工单位 |  | C | 建设单位应在竣工预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行工程竣工验收。 |  | 简单 | 69%
3564 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 因社会不良风气引起建设中的错误行为，导致的质量事故，属于（）原因引发的质量事故。 | 社会经济 | 技术 | 组织 | 管理 |  | A | 社会、经济原因引发的质量事故。由于社会、经济因素及社会上存在的弊端和不良风气引起建设中的错误行为，导致出现质量事故。 |  | 中等 | 67%
3565 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对施工成本影响程度的是（）。 | 比重分析法 | 相关比率法 | 连环置换法 | 动态比率法 |  | C | 因素分析法。因素分析法又称为连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。 |  | 中等 | 51%
3566 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 利用施工网络进度计划，分析某项工作的进度偏差对总工期影响的时间参数是（）。 | 总时差 | 工作的最早完成时间 | 间隔时间 | 节点的最早时间 |  | A | 当工作实际进度拖后的时间（偏差）超过该工作的总时差时，则既影响该工作后续工作的正常进行，也会影响总工期。 |  | 中等 | 59%
3567 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程投资决策阶段的质量控制工作是（）。 | 确定项目应采用的质量标准和管理方法 | 编制项目质量控制工作计划 | 确定项目应达到的质量目标和水平 | 编制项目质量管理体系文件 |  | C | 建设工程投资决策阶段主要是确定建设工程应达到的质量目标及水平 |  | 中等 | 59%
3568 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列风险等级，属于不希望出现的是（） | 大 | 中等 | 小 | 很小 |  | B | 风险等级为大、很大的风险因素属于不可接受的风险，需要给予重点关注；风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险；风险等级为小的风险因素是可接受风险；风险等级为很小的风险因素是可忽略风险。 |  | 中等 | 56%
3569 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 在工程实体质量监督中，质量监督管理机构重点抽查部位是（） | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 隐蔽工程 |  | D | 工程质量监督机构应按工程质量监督计划实施监督检查，对影响主体结构、使用功能和施工安全的部位和关键工序，要加大抽查频率， 对隐蔽工程应进行重点抽查。 |  | 中等 | 66%
3570 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列建设工程施工进度控制工作中，属于施工进度监测系统过程的是（）。 | 分析进度偏差对后续工作的影响 | 分析比较实际进度与计划进度 | 分析进度偏差对总工期的影响 | 分析进度偏差产生的原因 |  | B |  |  | 中等 | 58%
3571 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。 | 工作面 | 流水节拍 | 流水强度 | 流水步距 |  | C | 工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 |  | 中等 | 63%
3572 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据工程网络施工进度计划的编制程序、下列网络计划的编制工作中、属于网络图绘制阶段的是（）。 | 确定计划目标 | 确定关键线路 | 优化网络计划 | 工程项目分解 |  | D | 网络图绘制阶段主要包括工程项目分解、确定逻辑关系和绘制网络图等工作。 |  | 中等 | 64%
3573 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（）。 | 工程变更处置 | 工序质量检验 | 施工机械设备选型 | 半成品现场取样送检 |  | C | 施工质量控制是一个包含事前控制、事中控制和事后控制三大环节的系统过程。所谓事前控制，就是要预先进行周密的质量计划，并按质量计划进行质量活动前准备工作状态的控制。例如在施工准备阶段，施工单位编制和审查施工组织设计、施工方案，进行施工现场准备和施工部署等。 |  | 中等 | 62%
3574 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 某分部工程有3个施工过程，划分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天，6天和2天，则该分部工程需派出的专业工作队数是（）。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | D | K为4、6、2的最大公约数2，4/2+6/2+2/2=6。 |  | 较难 | 46%
3575 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据安全生产费用管理相关规定，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付企业安全生产费用的比例最低为（）。 | 20% | 50% | 30% | 40% |  | B | 建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。总包单位应在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少 50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。工程 竣工决算后结余的企业安全生产费用，应退回建设单位。 |  | 中等 | 62%
3576 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 在施工项目实施策划的准备工作阶段，编制施工调查提纲并组织有关人员进行施工调查的工作应由施工企业中的（）部门负责。 | 工程管理 | 工程技术 | 合同管理 | 经营管理 |  | A | 企业工程管理部门应负责编制施工调查提纲，并组织有关人员进行施工调查。 |  | 中等 | 59%
3577 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 某施工设计项目采用不平衡报价法报价时，可采用较低报价的分部工程有（）。 | 后期施工的装饰装修工程 | 业主可能取消的分部工程 | 前期施工的分部工程 | 施工难度大的分部工程 | 预计工程量会增加的分部工程 | AB | 不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下 通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想收益的报价方法 不平衡报价法适用于以下几种情况： （1）能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低 （2）经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。 |  | 中等 | 37%
3578 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 工程项目交付使用前，建设单位在生产准备阶段需要进行的工作有（）。 | 落实原材料和燃料来源 | 准备必要的施工图纸 | 组织生产人员参加设备安装调试工作 | 完成施工水电气等接通工作 | 组织单位工程预验 | AC | 根据工程项目种类不同，生产准备工作内容会存在差异。但一般应包括以下内容： ①组建生产管理机构，制定生产管理制度； ②招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备安装、调试和工程验收工作； ③落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等来源和其他需协作配合的条件，并组织工装、器具、备品、备件等制造或订货等。 |  | 中等 | 43%
3579 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 进行施工风险识别时，可采用的方法有（）。 | 财务报表法 | 初始清单法 | 决策树法 | 盈亏平衡分析法 | 流程图法 | ABE | 施工风险识别可采用专家调查法、财务报表法、初始清单法、流程图法、统计资料法等方法。 |  | 中等 | 43%
3580 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列方法中可用来工程项目整体结构分析比较实际进度与计划进度的有（）。 | 横道图比较法 | 前锋线比较法 | 动态比率比较法 | S曲线比较法 | 流程图比较法 | ABD | 实际进度与计划进度比较是施工进度控制的主要环节。常用的比较方法有：横道图比较法、S曲线比较法和前锋线比较法等 |  | 中等 | 36%
3581 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有（）。 | 审查绿色施工组织设计 | 组织绿色施工的实施 | 提供绿色施工所需资金保障 | 编制绿色施工专项方案 | 建立绿色施工协调机制 | CE | 建设单位绿色施工职责： （1）在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障。 （2）应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。 （3）应建立建设工程绿色施工的协调机制。 |  | 中等 | 43%
3582 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程施工组织设计的编制依据有（）。 | 工程设计文件 | 施工合同文件 | 监理实施细则 | 工程地质条件 | 施工平面布置图 | ABD | 施工组织设计的编制依据有：①工程建设有关法律法规及政策；②工程建设标准和技术经济指标；③工程设计文件；④工程招标投标文件或施工合同文件；⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；⑥与工程有关的资源供应情况；⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 |  | 中等 | 46%
3583 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《建设工程文件归档规范》，施工单位必须归档保存的施工技术文件有（）。 | 施工日志 | 工程竣工验收报告 | 图纸会审记录 | 设计变更通知单 | 工程洽商记录 | CDE |  |  | 中等 | 40%
3584 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各施工段的流水节拍不全相等 | 施工段之间可能有空闲时间 | 各专业工作队能够连续作业 | ABE | 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。是一种最理想的流水施工方式，具有以下特点 ①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等； ②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍； ③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程组建一个专业工作队； ④各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 |  | 中等 | 51%
3585 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列成本加酬金合同中，降低成本的有（）。 | 成本加固定酬金合同 | 成本加固定百分比酬金合同 | 成本加浮动酬金合同 | 目标成本加固定酬金合同 | 目标成本加奖罚合同 | CE | 选项A错误，成本加固定酬金合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。 选项B错误，成本加固定百分比酬金合同施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加。因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。 选项C正确，成本加浮动酬金合同通常会规定，当实际成本超支而减少酬金时，以原定的基本酬金额为减少的最高限额。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。 选项D错误，无此类合同。 选项E正确，目标成本加奖罚合同可另行约定工期奖罚计算办法。有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。 |  | 较难 | 44%
3586 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列属于施工项目目标控制措施的有（）。 | 组织措施 | 人员措施 | 经济措施 | 合同措施 | 技术措施 | ACDE | 实施施工项目目标动态控制，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施。 |  | 简单 | 55%
3587 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工质量计划的编制依据有（）。 | 政府工程质量监督方案 | 施工作业指导书 | 企业质量手册 | 监理实施细则 | 项目质量目标 | CE | 施工质量计划应根据企业的质量手册和项目质量目标来编制。 |  | 中等 | 39%
3588 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人提交的竣工付款申请单中应包括的内容有（）。 | 竣工结算合同总价 | 已支付承包人的工程价款 | 应支付的最终结清付款金额 | 应扣留的质量保证金 | 应支付的竣工付款金额 | ABDE | 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 |  | 中等 | 54%
3589 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 对于专业分包单位实施的危险性较大的分部分工程，由该专业分包单位编制的专项施工方案应由（）共同审核签字并加盖单位公章后，方可报送项目监理机构。 | 建设单位项目负责人 | 总承包单位技术负责人 | 专业分包项目技术负责人 | 专业分包单位技术负责人 | 总承包单位项目负责人 | BD | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制分项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 |  | 中等 | 47%
3590 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 采用平衡积分卡法考核施工成本管理绩效的优点有（）。 | 能够提高考核准确性 | 能够实现短期灵活考核 | 能够提高管理效率 | 能够促进长期发展 | 能够激发个体积极性 | ACDE | 平衡积分卡的优点如下： ①提高考核准确性。平衡积分卡可以帮助企业从多个维度综合考核成本管理绩效，更全面地反映企业的整体情况。 ②提高管理效率。平衡积分卡将战略目标分解为具体可测的绩效指标，并借助图表展示目标和指标，使考核结果更加直观易懂，更易于指导实际操作。 ③促进长期发展。平衡积分卡充分考虑了企业的长期效益，并通过四个维度与短期效益相结合，有助于企业长期发展。 ④激发个体积极性。平衡积分卡为员工提供了直观的激励机制，促进员工参与目标制定和完成任务的积极性。 |  | 中等 | 54%
3591 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 在施工项目部编制的责任矩阵图中，任务执行者在项目管理中的角色有（）。 | 负责人 | 授权人 | 监理人 | 参与者 | 审核者 | ADE | 任务执行者在项目管理中通常有三种角色：①负责人（Principal）； ②支持者或参与者（Support）；③审核者（Review） |  | 中等 | 53%
3592 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（一） | 排列图法abcde分别为20%，60%，81%，91%，100%，则A类质量问题是（） | b | a | e | c | d | AB | 在实际应用中， 一般将累计频率在0～80%范围内的因素定为A类因素，即主要因素；累计频率在80%～90%范围内的因素定为B 类因素，即次要因素；累计频率在 90%～100%范围内的因素定为C 类因素，即一般因素。A类因素是需要加强控制、重点管理的对象；对B类因素可按常规管理；对C类因素则可放宽管理，以利于将主要精力放在改善A类因素上。 |  | 中等 | 51%
3593 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 按照现代企业管理理念，施工责任成本通常具备的条件有（）。 | 可考核性 | 可耦合性 | 可预计性 | 可控制性 | 可计量性 | ACDE | 通常而言，责任成本具有四个条件： ①可考核性，责任中心能够实时考核责任成本的执行过程及结果； ②可预计性，责任中心能够知晓责任成本的发生与发展； ③可计量性，责任中心能够计量责任成本的大小； ④可控制性，责任中心能够有效调节、控制责任成本。 |  | 中等 | 37%
3594 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工总承包单位按合同约定选定分包单位后，项目监理机构根据施工总承包单位报送的分包单位资格报审表及相关资料审查的内容有（）。 | 企业资质等级证书 | 类似工程业绩 | 专职管理人员资格 | 专项施工方案 | 安全生产许可文件 | ABCE | 项目监理机构将会审查施工分包单位以下内容： ①营业执照、企业资质等级证书； ②安全生产许可文件； ③类似工程业绩； ④专职管理人员和特种作业人员资格。 |  | 中等 | 45%
3595 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 面对复杂多变的项目环境，项目管理的发展趋势是实施（）驱动型项目管理。 | 价值 | 资源 | 技术 | 组织 |  | A | 面对复杂多变的项目环境，价值驱动型项目管理是项目管理的发展趋势。 |  | 中等 | 56%
3596 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 某工程网络计划执行过程中，经检查发现仅有工作M的实际进度拖后5天，已知该工作原计划总时差和自由时差分别为6和3天，则工作M的实际进度拖后造成的影响是（） | 不影响总工期，但会影响后续工作的最迟开始时间 | 既不影响总工期，也不影响紧后工作的最早开始时间 | 不影响总工期，但会影响紧后工作的最早开始时间 | 影响总工期，但不影响后续工作的最早开始时间 |  | C | 工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。实际进度拖后5天大于自由时差，小于总时差，所以影响紧后工作的最早开始时间，不影响总工期。 |  | 中等 | 55%
3597 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期是（）之日。 | 工程实际移交 | 组织工程竣工验收 | 工程实际投入使用 | 提交竣工验收申请报告 |  | D | 实际竣工日期。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期， 以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验 收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 |  | 中等 | 64%
3598 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 某土方工程，计划至2024年3月底完成工程量5.2万/m³，预算单价78元/m³，至3月底实际完成工程量6.6万/m³，实际单价85元/m³。则此时该工程的费用绩效指数是（） | 0.778 | 1.090 | 1.269 | 0.918 |  | D | 费用绩效指数 (CPI)= 已完工程预算费用 (BCWP)/ 已完工程实际费用 (ACWP)=（6.6×78）/（6.6×85）=0.918。 |  | 中等 | 52%
3599 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 编制施工机械台班消耗定额时，对于汽车运输重量轻而体积大的货物，不能充分利用载重吨位所消耗的时间，应归为施工机械的（） | 多余工作时间 | 低负荷下的工作时间 | 有根据地降低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | C | 有效工作时间中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。正常负荷下的工作时间，是指机械在与机械说明书规定的计算负荷相符的情况下进行工作的时间。有根据地降低负荷下的工时消耗，是指在个别情况下由于技术原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。 |  | 中等 | 58%
3600 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 某投标人按招标文件规定，在投标文件中除主方案外还提出了建议方案，但保留了建议方案中的技术关键。这种做法的优越性是（） | 有利于投标人通过不平衡报价获得更大收益 | 有利于投标人提高投标文件中主方案的竞争力 | 有利于投标人在开标后获得修改投标报价的机会 | 有利于防止招标人将建议方案交由其他投标人实施 |  | D | 招标文件中有时规定，可提一个建议方案，即可以修改原设计方案，提出投标人的方案。这时，投标人应抓住机会，组织专业人员仔细研究招标文 件中的设计和施工方案，提出更为合理的方案以吸引招标人，促成自己的方案中标。这种新建议方案可以降低总造价或缩短工期，或使工程实施方案更为合理。但要注意，对原招标方案一定也要报价。建议方案不要写得太具体，要保留方案的技术关键，防止招标人将此方案交由其他投标人实施。同时要强调的是，建议方案一定要比较成熟，具有较强的可操作性。 |  | 中等 | 59%
3601 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目实施策划可为（） 提供依据。 | 施工项目目标控制 | 施工项目投标文件编制 | 施工企业管理绩效考核 | 施工企业质量管理体系建立 |  | A | 施工单位投标项目中标后，需要在施工调查基础上，进行施工项目实施策划。施 工项目实施策划是施工项目标准化管理和精细化管理的重要表现，不仅为标后施工组织设计编制提供参考，而且为施工项目目标控制和项目管理绩效考核提供依据。 |  | 中等 | 54%
3602 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 投资者在工程项目可行性研究的基础上进行投资决策后需要按投资管理制度申请办理的手续是（）。 | 施工许可和质量监督 | 审批、核准或备案 | 招标申请和合同备案 | 概算或预算审批 |  | B | 在通常情况下，投资者会基于工程项目可行性研究进行决策，并按投资管理制度申请办理工程项目审批、核准或备案手续。 |  | 中等 | 61%
3603 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列工作内容中，属于工程建设实施阶段的是（）。 | 可行性研究和初步设计 | 投资估算和设计概算 | 初步设计和工程施工 | 工程施工和工程保修 |  | C |  |  | 中等 | 58%
3604 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 建设工程缺陷责任期的起算时间是（）之日 | 工程质量评估报告提交 | 工程预验收合格 | 工程接收证书颁发 | 工程竣工验收合格 |  | D | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。 |  | 中等 | 54%
3605 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》施工项目经理具有的权限是（） 。 | 组织签订分包合同 | 确定项目技术负责人 | 解聘不称职管理人员 | 参与施工合同签订 |  | D | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010—2019规定，项目经理应具有但不限于下列权限: (1)参与项目投标及施工合同签订。 (2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。 (3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。 (4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。 (5）参与分包合同和供货合同签订。 (6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。 (7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 |  | 中等 | 59%
3606 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目管理采用直线职能式组织结构缺点是（）。 | 不利于提高管理效率 | 管理部门职责不清 | 信息传递时间过长 | 缺少专业化分工 |  | C | 直线职能式组织结构既保持了直线式组织结构统一指挥的特点，又满足了职能式组织结构对管理工作专业化分工的要求。 其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。但这种组织结构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥者之间容易产生矛盾。 |  | 中等 | 59%
3607 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 建设工程施工中高处坠落事故危险源是指坠落高度基准面在（）及以上高处存在的危险因素。 | 5m | 1.0M | 1.5m | 2.0m |  | D | 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处作业面，就存在可能发生高处坠落事故的危险源，主要部位和施工过程有：预留洞口，作业平台和作业面周边，通道与上下跑道两侧，物料提升设备及施工电梯进料口等部位，攀登作业、交叉作业、悬空作业等环节。 |  | 简单 | 68%
3608 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程实施中，凡运进施工现场的原材料半成品或构配件，必须附有的文件是（）。 | 产品合格证及技术说明书 | 质量保证书及技术说明书 | 产品合格证及采购合同 | 质量保证书及采购合同 |  | A | 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，必须附有产品出厂合格证及技术说明书。施工单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经项目监理机构审查并确认其质量合格后，方准进场。 |  | 中等 | 56%
3609 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 在单位工程竣工验收中，编制单位工程竣工报告中的主体是（）。 | 建设单位 | 施工单位 | 项目监理 | 项目验收组织 |  | B | 施工单位应自检合格，并应编制工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提交。 |  | 简单 | 70%
3610 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 在施工单位内部，单位工程施工组织设计的审批人员是（） | 施工项目负责人或其授权的技术人员 | 施工单位技术负责人或其授权的技术人员 | 施工单位主要负责人或其授权代表 | 施工单位技术管理部门负责人或其授权代表 |  | B | 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 |  | 中等 | 52%
3611 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工承包人将施工项目中风险较大的部分工程进行分包的行为，属于风险应对策略中的（）。 | 风险承受 | 保险转移 | 非保险转移 | 风险规避 |  | C | 风险转移。风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种方式。 ① 保险转移。如建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害保险等。 ②非保险转移。施工承包风险的非保险转移主要有三种方式。 A．工程分包。B.签订合同时明确计价方式。C.第三方担保。 |  | 中等 | 54%
3612 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 将施工成本分解为人工费、材料费、施工机具使用费等编制成本计划所采用的方法是（）。 | 按项目成本组成编制法 | 按项目结构编制法 | 按项目实施阶段编制法 | 按项目实施进度编织法 |  | A | 按成本组成编制施工成本计划的方法：施工成本可分为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。 |  | 简单 | 75%
3613 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目目标控制可采取的合同措施是（）。 | 建立施工项目绩效考核机制 | 进行工程变更经济分析 | 明确施工责任成本 | 合理处置工程变更和索赔 |  | D | 合同措施。强化合同管理是控制施工项目目标的重要措施。就施工承包而言，在施工投标环节需要通过市场调查系统分析施工承包风险，并将其对施工承包风险的应对体现在投标报价中。在施工合同签订环节，要结合承包模式及合同计价方式，与建设单位协商确定完善的合同条款，争取有工期提前、合理化建议的奖励条款。在施工合同履行环节，要做好施工合同交底工作，动态跟踪施工合同执行情况，合理处置工程变更和利用好施工索赔。 |  | 中等 | 66%
3614 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程文件归档规范》，应按单位工程分专业进行立项的施工文件是（）。 | 施工图 | 电子文件 | 竣工图 | 声像资料 |  | C | 施工文件立卷应采用下列方法: (1)施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷。 (2)竣工图应按单位工程分专业进行立卷。 (3）竣工验收文件应按单位工程分专业进行立卷。 (4）电子文件立卷时，每个工程（项目)应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系。 (5）声像资料应按工程建设各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。 |  | 中等 | 53%
3615 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 单位工程施工组织设计编制过程中，确定施工方案，制定施工准备与资源配置计划、施工管理计划等，均需围绕（）进行。 | 施工现场平面布置 | 施工部署 | 施工进度计划 | 施工工艺 |  | B | 施工部署是指对工程施工过程进行的统筹规划和全面安排，包括工程项目施工目标、进度安排及空间组织、施工组织安排等。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等均应围绕施工部署进行编制和确定。 |  | 中等 | 61%
3616 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列影响施工成本的因素中，属于施工单位工程部门可控的是（）。 | 施工机械台班租赁费 | 现场管理费 | 材料单价 | 材料消耗量 |  | D | 施工成本可分为可控成本和不可控成本。可控成本是指在特定期间内能够为特定部门的职能权限所控制的成本，否则即为不可控成本。例如，在市场价格不变的前提下，工程部门通过控制材料消耗量即可控制施工过程中发生的材料成本，这就属于工程部门的可控成本。而对于因市场价格变动引起的材料成本变动，则属于工程部门的不可控成本。区分可控成本和不可控成本，有助于明确施工成本管理责任，为施工成本管理绩效考核提供依据。 |  | 中等 | 52%
3617 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程设计深度是选择施工合同计价方式需要考虑的重要因素，下列合同计价方式中，对工程设计深度要求最高的是（）。 | 可调单价合同 | 固定单价合同 | 成本加酬金合同 | 固定总价合同 |  | D | 工程设计深度是选择合同计价方式的重要因素。对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同；对于只完成初步设计， 工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。 |  | 中等 | 61%
3618 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，运至施工场地用于劳务施工材料应由（）办理或获得保险。 | 材料供应商 | 工程发包人 | 工程承包人 | 劳务分包人 |  | C | 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 |  | 中等 | 62%
3619 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中。承包人有权同时向发包人提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。 | 因遭遇不可抗力造成损失 | 发包人增加合同工作内容 | 发包人根据合同要求延长质保期 | 因物价波动引起价格调整 |  | B |  |  | 较难 | 42%
3620 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工质量事故等级划分正确的是（）。 | 特别重大事故，重大事故，较大事故，一般事故四个等级 | 特别重大事故，重大事故，一般事故，三个等级 | 重大事故，较大事故，较小事故，三个等级 | 特别重大事故，重大事故，一般事故，较小事故四个等级 |  | A | 施工质量事故分为以下4个等级： (1)特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤，或者1 亿元及以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以 下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下 重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元及以 上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 简单 | 71%
3621 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列影响施工进度的不利因素中属于自然条件的是（） | 临时停水停电断路 | 地下埋藏文物的处理 | 地质勘察资料不准确 | 不成熟的施工技术应用 |  | B | 自然条件影响：如复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护、处理；洪水、地震、台风等不可抗力等。 |  | 中等 | 68%
3622 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 针对某危险性较大的分部分项工程施工方案，专家论证意见为”修改后通过”时，施工单位对此方案正确处理方案是（）。 | 根据论证意见修改后，将修改情况及时告知专家 | 根据论证意见修改后，重新组织专家论证 | 自行判断论证意见是否合理后，决定是否施工 | 保留原方案，但应根据论证意见进行施工 |  | A | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善;结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家;专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应按照规定的要求重新组织专家论证。 |  | 中等 | 57%
3623 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 以施工过程或基本工序作为研究对象所编制的定额是（）。 | 预算定额 | 施工定额 | 概算定额 | 费用定额 |  | B | 施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。 |  | 中等 | 67%
3624 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 检验施工工序质量时，抽取检验样本宜选用的方法是（） | 系统随机抽样 | 简单随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 |  | A | 系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。如每隔一定时间或空间抽取一个样本，其第一个样本是随机的，所以又称为机械随机抽样。用系统随机抽样得到的样本称为系统样本。这种方法主要用于工序质量检验。 |  | 中等 | 53%
3625 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 组织在建立职业健康安全管理体系时，进行初评状态评审的主要目的是（） | 测试组织建立的职业健康安全管理体系可行性并查找其存在的问题 | 测试职业健康安全管理体系运行后可能取得的绩效 | 了解组织的安全风险并评估建立职业健康安全管理体系的必要性 | 了解组织的职业健康安全及其管理现状并评价其与标准要求的符合性 |  | D | 初始(状态)评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。 |  | 中等 | 50%
3626 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工现场发生较大安全事故时,现场有关单位负责人或现场人员应在（）小时内向政府应急管理部门报告。 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | A | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h 内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 |  | 简单 | 70%
3627 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工成本计划的编制主要以（）为基础。 | 成本考核 | 成本预测 | 成本分析 | 统计核算 |  | B | 施工成本计划的编制应以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 |  | 中等 | 69%
3628 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 统计分析施工方法中，可用来分析施工质量主次影响因素的是（） . | 分层法 | 排列图法 | 调查表法 | 相关图法 |  | B | 排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 |  | 中等 | 52%
3629 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 据相关规定，施工企业安全管理人员初次接受安全培训时间不得少于（）学时。 | 12 | 32 | 24 | 40 |  | B | 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 |  | 中等 | 60%
3630 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采取的组织措施是（）. | 改善作业环境 | 改善施工工艺 | 采用更先进的施工机械 | 增加施工机械数量 |  | D | 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的: (1)组织措施。如:增加工作面，组织更多施工队伍;增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式:增加劳动力和施工机械数量等。 |  | 中等 | 66%
3631 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 为防止触电，施工现场照明灯具距地面高度不小于（）米 | 1.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | B | 现场照明要和动力照明分开，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m。 |  | 中等 | 63%
3632 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程质量事故发生后,事故现场相关人员应立即向（）报告。 | 本单位负责人 | 项目技术负责人 | 质量监督机构 | 项目监理机构 |  | A | 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 |  | 简单 | 79%
3633 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据文明施工要求，施工现场进门处悬挂五牌一图，一图指的是（）。 | 工程结构图 | 施工组织机构图 | 项目管理工作流程图 | 施工现场总平面图 |  | D | 五牌一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌;施工现场总平面图 |  | 简单 | 69%
3634 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 建设工程施工单位进度主要应用的网络计划是（）。 | 确定型网络计划 | 随机型网络计划 | 风险型网络计划 | 均衡型网络计划 |  | A | 在通常情况下，建设工程施工进度管理主要应用确定型网络计划。最常用的是双代号网络计划、单代号网络计划及双代号时标网络计划，这些也是工程网络计划最基本的表现形式。 |  | 中等 | 60%
3635 | 单项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 根据《标准材料采购招标文件》，材料采购合同文件中，①供货要求;②通用合同条款;③专用合同条款;④中标通知书。以上合同条款中，优先解释的顺序是（）。 | ④-③-②-① | ①-②-③-④ | ③-②-①-④ | ②-③-④-① |  | A | 材料采购合同文件组成及优先解释顺序如下:①合同协议书:②中标通知书:③ 投标函;④ 商务和技术偏差表;⑤ 专用合同条款;⑥ 通用合同条款;⑦供货要求:⑧分项报价表;⑨中标材料质量标准的详细描述;⑩相关服务计划。 |  | 中等 | 60%
3636 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 《建设工程文件归档规范》施工单位必须归档保存的施工记录文件有（）。 | 图纸会审记录 | 工程定位测量记录 | 工程洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 沉降观测记录 | BDE |  |  | 中等 | 37%
3637 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准设备采购招标文件》合同设备支付后进行开箱检验的主要内容有（）。 | 设备内部缺陷 | 设备数量 | 设备性能 | 设备外观 | 设备运行效率 | BD | 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。 |  | 中等 | 41%
3638 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 建设工程组织流水施工时，用以表达施工工艺方面进展状态的参数（工艺参数）有（） | 流水强度 | 施工过程 | 施工段 | 流水节拍 | 工作面 | AB | 工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 |  | 中等 | 44%
3639 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程安全生产管理条例》,针对危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案必须经（）签字后方可实施。 | 施工单位技术负责人 | 监理单位技术负责人 | 总监理工程师 | 施工项目经理 | 专项施工方案论证专家 | AC | 专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 |  | 中等 | 39%
3640 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 采用关键绩效指标法考核施工成本管理绩效的优点有（） | 实施容易 | 适用范围广 | 明确管理焦点 | 提高管理成效 | 提高考核客观性 | CDE | 关键绩效指标的优点如下：①明确管理焦点。②提高管理成效。③提高考核客观性。缺点如下： ① 指标难界定且缺乏弹性。②适用范围有限。③实施困难。 |  | 中等 | 51%
3641 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工质量抽样检验工作中，与计量抽样检验相比，计数抽样检验的优点有（） | 所需样本量较小 | 样本信息利用充分 | 使用简便 | 运用范围广泛 | 检验结果可信度高 | CD | 计数抽样检验具有使用简便、运用范围广泛等优点。缺点是所需要的样本量较大， 样本信息利用也不充分。计量抽样检验具有信息利用充分、需要的样本量较小等优点。 缺点是使用程序较繁琐，适用范围较窄。 |  | 中等 | 52%
3642 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目实施策划书应包括（）。 | 分包工程招标方式 | 施工特点和重难点 | 施工项目管理机构设置 | 物资采购与供应方案 | 施工索赔处理程序 | BCD | 项目实施策划书应包括以下主要内容： (1)工程概况。包括：工程水文地质情况；工程分布；重点工程情况；施工特点和重难点；工程数量等。 (2)施工项目管理目标及管理要求。 (3)施工项目管理机构设置。 (4)施工任务划分及队伍部署。 (5)施工组织设计及主要施工方案建议。 (6)临时工程。 (7)主要资源调配。 (8)物资采购与供应。 (9)工程试验检测。 (10)工程测量管理方案。 (11)施工项目科技研发计划和工作安排。 |  | 中等 | 46%
3643 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据安全生产费用管理相关规定，施工企业安全生产费用的用途有（）。 | 完善施工现场临时用电系统支出 | 专职安全生产管理人员薪酬 | 从业人员报告事故隐患的奖励 | 特种设备检测检验支出 | 特种作业人员补贴 | ACD | 建设工程施工企业安全生产费用应用于以下支出: (1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)。 (2)应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。 (3)开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。 (4)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出。 (5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 (6)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。 (7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。 (8)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。 (9)安全生产责任保险支出。 |  | 中等 | 41%
3644 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列施工现场防火做法中，满足相关要求的有（）。 | 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距超过10m | 将消防相关条件纳入施工总平面布局 | 消火栓泵专用配电线路自施工现场二级配电箱接入 | 在现场不同方向设置2个满足消防车通行出入口 | 固定动火作业场所与在建工程的防火间距超过10m | BDE | A选项：易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。 B选项：将消防相关条件纳入施工总平面布局。 C选项：施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路，专用消防配电线 路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电 D选项：施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并 宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时，应在施 工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 E选项：可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。 |  | 较难 | 49%
3645 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列施工项目目标控制工作内容中，属于事中过程控制的有（）。 | 监督检查实施情况 | 分析偏差产生的原因 | 分析各种实施风险 | 采取纠偏措施 | 计划与实际对比分析 | AE |  |  | 中等 | 46%
3646 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 招标中，投标人资格预审可分为初步审查和详细审查两个环节，其中初步审查的内容有（）。 | 申请人名称是否与资质证书一致 | 联合体申请人是否已提交联合体协议书 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全 | 类似工程业绩是否符合招标要求的条件 | 资格预审申请文件格式是否符合要求 | ABCE | 初步审查标准通常包括：申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致；申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；申请文件格式是否符合要求；联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人；资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。申请人只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。 |  | 中等 | 49%
3647 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工承包人在向监理人报送的工程质量保证措施文件中应包括的内容有（）。 | 质量检查机构的组织 | 质量检查程序 | 质量检查人员的组成 | 质量检测报告 | 质量检查实施细则 | ABCE | 在合同约定期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 |  | 中等 | 43%
3648 | 多项选择题 | 2024年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列建设工程施工过程发生的损失中，属于建筑工程一切险承保范围的（） 。 | 非人为火灾事故造成的损失 | 工艺不善引发事故造成的损失 | 设计错误造成的损失 | 货物盘点时发生的盘亏损失 | 工地库房被盗造成的损失 | ABE | 物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括： ①设计错误引起的损失和费用； ②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、 鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用； ③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置，修理或矫正这些缺点错误所支付的费用； ④非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失； ⑤维修保养或正常检修的费用； ⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失； ⑦货物盘点时发现的盘亏损失； ⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失； ⑨在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 |  | 中等 | 45%
3649 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 风险规避策略适用于（）。 | 风险因素发生的概率低，且造成的损失小 | 风险因素发生的概率高，且造成的损失小 | 风险因素发生的概率低，且造成的损失大 | 风险因素发生的概率高，且造成的损失大 |  | D | 风险规避策略通常适用于以下两种情形：一是某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失；二是采用其他风险应对策略的代价昂贵，得不偿失。 |  | 中等 | 61%
3650 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 在双代号网络图中，虚工作的特征是（）。 | 消耗时间，也消耗资源 | 不消耗时间，但消耗资源 | 只消耗时间，不消耗资源 | 既不消耗时间，也不消耗资源 |  | D | 在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。此外，为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。 |  | 简单 | 73%
3651 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 潜在投标人对投标资格预审文件有异议的，应该在提交资格预审文件截止时间（）前提出。 | 10日 | 5日 | 2日 | 15日 |  | C | 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。 |  | 中等 | 59%
3652 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 职业健康安全管理评审体系一般（）。 | 每年一次 | 每半年一次 | 每季度一次 | 每两年一次 |  | A | 管理评审通过年度计划安排，一般每年进行一次，也可随着内外部条件的变化而及时进行管理评审。 |  | 简单 | 73%
3653 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 某双代号网络图如下，其关键线路是（）。 | ①→③→④→⑥ | ①→②→③→④→⑥ | ①→③→⑤→⑥ | ①→②→③→④→⑥ |  | A | A选项，①→③→④→⑥持续时间16天； B选项，①→②→③→④→⑥持续时间15天； C选项，①→③→⑤→⑥持续时间13天； D选项，①→②→③→④→⑥持续时间15天； A选项时间最长，为关键线路。 |  | 中等 | 50%
3654 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 在双代号时标网络图中，实际进度前锋线用（）绘制。 | 虚线 | 实箭线 | 波形线 | 点划线 |  | D | 实际进度前锋线是指在施工进度时标网络计划中，从实际进度检查时刻的时标点出发，用点划线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。 |  | 简单 | 78%
3655 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工现场文明施工的说法，正确的是（ ) | 主要场地应硬化 | 要设置半封闭的围墙 | 高度不低于2.0m | 专职安全员是现场文明施工第一责任人 |  | A | B选项错误，C选项错误，施工现场应采用封闭围挡，围挡的高度不应低于1.8米。 D选项错误，施工现场文明施工的第一责任人通常是项目经理。 |  | 中等 | 61%
3656 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 以下各项中不属于施工组织总设计内容的是（）。 | 总体施工部署 | 施工的方法和工艺要求 | 施工总进度计划 | 工程概况 |  | B | 施工组织总设计的基本内容包括：工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法和施工总平面布置等。 B选项的施工的方法和工艺要求是施工方案中的具体内容，而不是施工组织总设计的内容。 |  | 中等 | 60%
3657 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 下列合同文件中，具有优先解释权的是（）。 | 合同协议书 | 投标函 | 中标通知书 | 图纸 |  | A | 除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。 |  | 简单 | 78%
3658 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 在项目投资决策阶段形成的工程造价是（） | 竣工结算 | 设计概算 | 施工图预算 | 投资估算 |  | D | 在项目投资决策阶段，为了确定项目的可行性，需要进行投资估算。投资估算是对项目总投资的初步预测，用于评估项目的经济可行性和投资效益。它是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分。 |  | 简单 | 71%
3659 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 影响工程质量因素很多，其中施工所依据的规范规程属于（）。 | 质量检测环境因素 | 管理环境因素 | 自然环境因素 | 技术环境因素 |  | D | 环境因素有很多，主要指自然环境、技术环境和管理环境。 自然环境包括地质、水文、气象条件和周边建筑、地下障碍物及其他不可抗力等因素； 技术环境包括施工所依据的规范、规程、设计图纸、质量评价标准等因素； 管理环境包括质量检验、监控制度、质量管理制度等。 |  | 中等 | 59%
3660 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 以下事项属于风险评估阶段内容的是（）。 | 确定风险等级 | 收集与施工风险有关的信息 | 确定风险应对策略 | 编制项目风险识别报告 |  | A | 风险评估内容主要包括：①风险因素发生的概率；②风险损失量；③风险等级。 |  | 中等 | 50%
3661 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 某混凝土结构受到撞击，经鉴定不影响使用和外观，可进行（）。 | 返工处理 | 返修处理 | 限制使用 | 加固处理 |  | B | 返修处理：当工程某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观要求时，可采取返修处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观;对混凝土结构局部出现的损伤，如结构受撞击、局部未振实、冻害、火灾、酸类腐蚀、碱集料反应等，当这些损伤仅仅在结构的表面或局部，不影响其使用和外观，可进行返修处理。 |  | 中等 | 66%
3662 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 履约保证金不得超过中标合同金额的（）。 | 5% | 10% | 7% | 2% |  | B | 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 |  | 简单 | 75%
3663 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 钢结构漏焊严重，应采用施工质量统计分析方法是（）。 | 相关图法 | 因果分析图法 | 调查表法 | 排列图法 |  | B | 因果分析图又称为质量特性因果图、鱼剌图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。 |  | 中等 | 69%
3664 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 施工单位在（）后，立即成立领导小组。 | 签订施工合同 | 获取招标文件 | 递交招标文件 | 接到中标通知书 |  | D | 施工单位一旦接到中标通知书，应马上成立策划领导小组。 |  | 中等 | 57%
3665 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 不属于施工责任成本的是（）。 | 措施费 | 税金 | 专业分包费 | 人工费 |  | B | 施工责任成本由以下几部分组成：人工费、材料费、施工机具使用费、专业分包费、措施费、间接费、其他费用组成。 |  | 中等 | 62%
3666 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 不属于施工机具设备成本影响的是（）。 | 维护费用 | 购置费用 | 租赁费用 | 燃料费用 |  | B | 施工机具设备成本主要受以下几个方面的影响： 1.租赁费用：使用大型设备或特殊设备时，租赁费用可能较高，特别是设备使用时间较长的情况下。 2.维护费用：设备的日常维护和保养需要投入成本，包括定期检查、维修和更换零部件等。 3.燃料费用：燃料价格的波动会影响使用设备的成本。故本题选B。 |  | 中等 | 63%
3667 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 更换项目经理需要在（）天内通知监理。 | 7天 | 28天 | 21天 | 14天 |  | D | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 |  | 中等 | 51%
3668 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | “3R”原则中不包括（）。 | 减量化 | 再利用 | 再循环 | 经济性 |  | D | 循环经济的“3R”原则，即“减量化”(Reduce)、“再利用”(Reuse)、“再循环”(Recycle)，是绿色施工需遵循的重要原则。 |  | 简单 | 77%
3669 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（二） | 分部分项工程量清单应包括（）。 | 项目内容 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 施工时间 | BCD | 分部分项工程项目清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。 |  | 中等 | 41%
3670 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列工业投资项目中，项目资本金不应低于项目总投资40%的是（）。 | 水泥项目 | 铁合金项目 | 电解铝项目 | 多晶硅项目 |  | C |  |  | 较难 | 43%
3671 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 依据《最高院审理建工案件司法解释（二）》发包人或监理人未发出开工通知,且无相关证据证明实际开工日期的，应结合是否具备开工条件的事实并综合考虑（）所载明的时间。 | 索赔报告 | 施工合同 | 施工许可证 | 开工报告 | 竣工验收报告 | BCDE | 发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。 |  | 较难 | 44%
3672 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》，在卖方按合同约定交付全部合同设备xx向卖方支付60%合同价格前，卖方应提交的单据有（）。 | 交货清单 | 设备出厂质量合格证 | 100%合同价格增值税发票 | 已收预付款证明 | 结清款支付函 | ABC | 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据 并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%:卖方出具的交货清单正本一份；买方签署的收货清单正本一份；制造商出具的出厂质量合格证正本一份；合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。 |  | 中等 | 42%
3673 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 按照施工现场危险源公示、告知制度，应向从业人员告知的内容有（）。 | 场所存在的危险因素 | 危险源名称 | 危险出现的时段 | 危险源涉及的危险因素 | 工作岗位防范措施 | AE | 危险源公示内容：危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、责任部门和责任人。 应向从业人员告知危险源及其防范措施。具体内容：作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施、危险岗位的操作规范/规程、违章操作的危害。危险源及其防范措施可以单独以书面(如手册)或告知牌形式告知，也可以结合安全技术交底工作实施告知。 BCD属于公示的内容。 |  | 中等 | 46%
3674 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 企业办理投资项目核准手续时，向核准机关提交的项目申请书应包括的内容有（）。 | 项目利用资源情况分析 | 项目融资能力分析 | 项目对经济的影响分析 | 项目财务盈利能力分析 | 项目对生态环境的影响分析 | ACE | 项目申请书应包括下列内容:①企业基本情况;②项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等;③项目利用资源情况分析及对生态环境的影响分析;④项目对经济和社会的影响分析。 |  | 中等 | 54%
3675 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 对于允许多方案报价的施工招标项目，投标人宜采用多方案报价法进行报价的情形有（）。 | 设计文件完整清晰 | 招标工程范围不明确 | 招标文件条款不清楚 | 技术规范要求过于苛刻 | 投标时间紧迫 | BCD | 多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不明确，条款不清楚或不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。 |  | 中等 | 36%
3676 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，具有的特点有（）。 | 各施工段之间可能有空闲时间 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍相等 | 专业工作队数大于施工过程数 | 流水步距与流水节拍成倍数关系 | BDE | A选项错误：在加快的成倍节拍流水施工中，各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 B选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。 C选项错误，在加快的成倍节拍流水施工中，不同施工过程的流水节拍不相等，但它们是倍数关系。 D选项正确，为了加快施工进度，对流水节拍长的施工过程可相应增加专业工作队，因此专业工作队数大于施工过程数。 E选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，流水步距与流水节拍成倍数关系，即流水步距等于流水节拍的最大公约数。 |  | 较难 | 42%
3677 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工测量工作开始前，施工单位应向项目监理机构提交的测量仪器相关信息有（）。 | 仪器型号 | 测量精度等级 | 购置或租赁凭证 | 使用年限 | 法定计量部门标定证明 | AE | 施工测量开始前，施工单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号、技术指标精度等级、法定计量部门的标定证明、测量工的上岗证明，经项目监理机构审核确认后，方可进行正式测量作业。 |  | 中等 | 50%
3678 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 可调总价施工合同履行过程中，常用的调价方法有（） | 文件证明法 | 价差调整法 | 票据价格调整法 | 公式调价法 | 量差调整法 | ACD | 常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法、公式调价法。 |  | 中等 | 50%
3679 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 为防止施工现场物体坠落或飞溅造成物体打击伤害，可采取的安全技术措施有（）。 | 在施工工程邻近必须通行的道路上方搭设防护棚 | 对短边边长小于500mm的竖向洞口进行封闭 | 进入施工现场的人员佩戴符合标准的安全帽 | 为登高作业设置专用梯子或其他攀爬设施 | 在起重机械作业区域周边设置防护栏杆 | AC | A选项正确：施工工程邻近必须通行的道路上方和施工工程出入口处上方，均应搭设坚固、密封的防护棚。这是防止高空坠物的有效措施。 B选项错误：当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施。这主要是为了防止人员从洞口坠落，而不是直接针对物体坠落或飞溅。 C选项正确：进入施工现场的所有人员都必须戴好符合安全标准、具有检验合格证的安全帽，并系牢帽带。这是为了保护人员头部免受坠落物的伤害。 D选项错误：登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：①攀登作业设施和用具应牢固可靠。这主要是为了防止人员在攀登过程中发生坠落，而不是直接针对物体坠落或飞溅。 E选项错误：起重机械和桩机机械下不准站人或穿行。这主要是为了防止人员进入危险区域，而不是直接针对物体坠落或飞溅。 |  | 中等 | 38%
3680 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 采用360°反馈法考核施工成本管理绩效的优点有（）。 | 提高考核准确性 | 促进个体发展 | 降低考核成本 | 量化考核指标 | 增强部门间合作 | ABE | 360°反馈法的优点如下： ①提高考核准确性。360°反馈法涵盖了全方位、 多角度的考核，能避免个人偏见等主观因素的影响，使考核结果更全面、公正。 ②促进个体发展。360°反馈法可以使个体获得多角度的反馈和意见，激励个体提高自身全 方位的素质和能力。 ③增强部门合作。360°反馈法中部门员工相互监督、相互考评， 促使员工日常要处理好各级关系，增强团队合作意识。 |  | 中等 | 49%
3681 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责有（）。 | 组织工程预验收并参与工程竣工验收 | 依据企业规定组建项目经理部 | 组织制定项目管理岗位职责 | 组织汇总工程结算和竣工资料 | 组织审核分包工程款支付申请 | BCDE | A选项错误，建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。 BCDE选项正确，属于项目监理的职责。 |  | 中等 | 37%
3682 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列总体施工准备工作计划中，属于现场准备计划的有（）。 | 临时用水用电计划 | 施工方案编制计划 | 试验检验工作计划 | 临时供热供气计划 | 资金使用计划 | AD | ① 技术准备。包括:施工过程所需技术资料准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划等。 ②)现场准备。包括:现场生产、生活等临时设施，临时道路，材料堆放场，临时用水、用电和供热、供气等计划。 ③资金准备。应根据施工总进度计划编制资金使用计划。 |  | 中等 | 42%
3683 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 针对生产安全事故，施工单位应急救援准备工作的正确做法有（）。 | 应根据工程特点制定现场应急救援预案 | 应单独组建专业应急救援队伍 | 应急救援预案应具有科学性和通用性 | 应配备必要的应急救援器材和设备 | 应急救援预案应明确组织体系和职责分工 | ADE | B选项错误：施工单位应建立应急救援队伍，其中，小型企业或者微型企业等规模较小的企业， 可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援 队伍签订应急救援协议。 C选项错误：应急救援预案应具有科学性、针对性和可操作性，而不是通用性。每个工程的特点不同，应急预案需要具体针对该工程的特点来制定。 |  | 中等 | 47%
3684 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列施工单位行为中，总监理工程师将会根据《建设工程监理规范》签发工程暂停令的有（）。 | 未对进场的工程材料进行报验 | 未按批准的专项施工方案施工 | 未按批准的开工时间组织施工 | 未按批准的施工组织设计施工 | 未按审查通过的工程设计文件施工 | BDE | 工程施工有下列情形之一的，总监理工程师将会及时签发工程暂停令： (1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的； (2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的； (3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的； (4)施工单位未按批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工或违反工程建设强 制性标准的； (5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的 |  | 较难 | 38%
3685 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某工程施工中发生一起混凝土坍塌事故，造成5人重伤。该事故报告及调查处理的正确做法有（）。 | 事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告 | 事故调查组应邀请县级人民检察院派人参加 | 事故发生单位应委托原设计单位提出技术处理方案 | 事故单位负责人应在收到报告后2h内向上级主管部门报告 | 事故发生地省级人民政府应负责调查事故 | ABC | A选项正确，根据《建设工程施工管理》的规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 B选项正确，根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。 C选项正确，质量事故技术处理方案，一般应委托原设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。 D选项错误. 根据规定，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。因此，2小时的说法是不准确的。 E选项错误，根据规定，较大事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失）由事故发生地设区的市级人民政府负责调查。5人重伤属于一般事故，由事故发生地县级人民政府负责调查。因此，省级人民政府负责调查的说法是不正确的。 |  | 较难 | 40%
3686 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 国际项目管理协会(IPMA)制定的个人能力基准中考核“个人能力”所包含的维度有（）。 | 环境能力 | 决策能力 | 行为能力 | 技术能力 | 协调能力 | ACD | 个人能力是指知识、素质、思维、技能，以及在某些方面取得成功的相关经验的集合。IPMA ICB 4.0将个人能力分为如下3个维度： 1.环境能力。2.行为能力。3.技术能力。 |  | 中等 | 52%
3687 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列费用项中，属于施工成本中变动成本的有（）。 | 办公费 | 管理人员工资 | 按直线法计提的固定资产折旧 | 施工机具使用费 | 直接成本中的材料费 | DE | 变动成本是指在一定期间和工程量范围内会随工程量变动而成比例变化的成本，如直接成本中的人工费、材料费等。 |  | 中等 | 49%
3688 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，对于需要备案的项目，企业应根据属地管理原则，通过项目在线监管平台进行备案的时间是（）。 | 提交项目申请书前 | 开工建设前 | 施工图设计后 | 初步设计后 |  | B | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关： ①企业基本情况； ②项目名称、建设地点、建设规模、建设内容； ③项目总投资额； ④项目符合产业政策的声明。 |  | 中等 | 54%
3689 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 采用施工总承包招标的工程，投标人投标报价的基础通常是（）。 | 施工图设计 | 技术设计 | 初步设计 | 方案设计 |  | A | 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。 |  | 中等 | 66%
3690 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 在国际工程采用施工总承包管理模式下，对于业主与分包单位直接签订合同的工程，业主工程管理的特点是（）。 | 合同管理工作量小，造价控制风险较小 | 合同管理工作量小，造价控制风险较大 | 合同管理工作量大，造价控制风险较小 | 合同管理工作量大，造价控制风险较大 |  | D | 在业主与分包单位直接签订合同的前提下，业主合同管理工作量大，造价控制风险也较大。 |  | 较难 | 45%
3691 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程开工前，质量监督机构召开的首次监督会议需要检查施工单位提供的文件是（）。 | 施工组织设计 | 施工项目经理任命书 | 施工方案 | 工程质量承诺书 |  | B | 首次监督会议议题包括： ①介绍负责工程质量监督负责人和监督工程师； ②介绍工程质量监督计划； ③明确必须监督的重要施工部位和重要环节； ④检查工程参建各 方提供的有关任命文件(如总监理工程师、施工项目经理、建设单位代表任命书等); ⑤宣布监督工作纪律； ⑥公布监督举报电话。首次监督会议应形成会议纪要。 |  | 中等 | 61%
3692 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目管理是施工单位为履行工程施工合同，以（）为核心的施工全过程管理活动。 | 施工项目部核心价值 | 施工项目责任成本 | 施工项目整体效益 | 施工项目经理责任制 |  | D | 施工项目管理也即施工方项目管理，是指施工单位为履行工程施工合同，以施工项目经理责任制为核心，对工程施工全过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的系统活动。 |  | 简单 | 69%
3693 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 弱矩阵式项目管理组织结构中，项目负责人担任的角色是（）。 | 项目决策者或领导者 | 项目领导者或协调者 | 项目协调者或监督者 | 项目监督者或决策者 |  | C | 弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。 |  | 中等 | 60%
3694 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工项目总目标分析论证过程中，分别采用定性和定量分析方法的是（）。 | 成本目标和进度目标 | 质量目标和成本目标 | 进度目标和成本目标 | 进度目标和质量目标 |  | B | 在施工项目目标体系中，质量目标通常会采用定性分析方法，而进度、成本目标则需要采用定量分析方法。 |  | 中等 | 66%
3695 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 在工程网络计划合理可行的的前提下，关于各种工期相互关系的说法，正确的是（）。 | 计划工期不应超过计算工期 | 计划工期不应超过要求工期 | 要求工期不应超过计算工期 | 要求工期不应超过计划工期 |  | B | 选项A错误：计划工期不一定不超过计算工期，因为如果要求工期小于计算工期，计划工期可能会小于计算工期。 选项B正确：计划工期应当满足要求工期的要求，即计划工期不应超过要求工期。 选项C错误：要求工期可以超过计算工期，具体取决于任务委托人的要求。 选项D错误：要求工期和计划工期的关系是要求工期不小于计划工期，而不是相反。 所以，正确答案是B。 |  | 中等 | 58%
3696 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列费用中，应在编制工程量清单时列入"其他项目清单"的是（）。 | 总承包服务费 | 工伤保险费 | 教育费附加 | 临时设施费 |  | A | 工程量清单中的“其他项目清单”应包括以下内容：暂列金额；暂估价，计日工，总承包服务费。因此，在编制工程量清单时，应列入“其他项目清单”的是总承包服务费。 |  | 中等 | 63%
3697 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某施工企业安全生产费用状况如下：年初结余100万元，当年提取800万元，当年实际支出1020万元。该企业针对当年安全生产费用赤字的解决办法是（）。 | 当年末补提安全生产费用120万元 | 当年末从税后利润中弥补亏损120万元 | 来年每月多提取安全生产费用10万元 | 来年多提取安全生产费用220万元 |  | A | 100+ 800-1020= - 120万元，这意味着企业在当年出现了120万元的安全生产费用赤字。企业安全生产费用出现赤字(即当年计提企业安全生产费用加上年初结余小于年度实际支出)的，应当于年末补提企业安全生产费用。企业按规定标准连续两年补提安全生产费用的，可以按照最近一年补提数提高提取标准。 |  | 中等 | 51%
3698 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 与依次施工和平行施工相比，建设工程组织流水施工的特点是（）。 | 施工现场组织管理比较简单 | 可充分利用工作面进行施工 | 各专业工作队能够连续施工 | 单位时间内投入资源量较少 |  | C | 流水施工组织方式具有以下特点： (1)尽可能利用工作面进行施工，工期较短； (2)各工作队实现专业化施工，有利于提高施工技术水平和劳动效率，也有利于提高工程质量； (3)专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业工作队之间能够最大限度地进行搭接作业； (4)单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡，有利于资源供应的组织； (5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。 |  | 中等 | 65%
3699 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工投标资格预审中，与合格制相比，采用有限数量制时，需要对资格预审申请文件进行的不同工作是（）。 | 初步审查 | 面谈答辩 | 详细审查 | 量化打分 |  | D | 合格制和有限数量制在审查标准上无本质区别，都需要进行初步审查和详细审查。 两者区别就在于有限数量制需要对通过审查的资格预审申请文件进行量化打分。 |  | 中等 | 69%
3700 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程文件归档规范》，进行施工文件立卷时，文字材料卷不宜超过的厚度是（）mm。 | 15 | 25 | 30 | 20 |  | D | 案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm， 图纸卷厚度不宜超过50mm。 |  | 中等 | 69%
3701 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程施工过程中，需要及时对施工组织设计进行修改的情形是（）。 | 网架结构由原位拼装改为整体吊装 | 采购进场的地面瓷砖尺寸偏差较大 | 施工分包单位更换项目技术负责人 | 雨季施工地下平均水位有所上升 |  | A | 工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充： ①工程设计有重大修改； ②有关法律、法规及标准实施、修订和废止； ③主要施工方 法有重大调整； ④主要施工资源配置有重大调整； ⑤施工环境有重大改变。 A选项正确，网架结构由原位拼装改为整体吊装属于施工方法的重大调整，需要对施工组织设计进行修改，以适应新的施工方法和技术要求。因此，这是需要及时对施工组织设计进行修改的情形。 B选项错误，采购进场的地面瓷砖尺寸偏差大属于施工过程中的质量控制问题，而不是施工组织设计的调整范畴。 C选项错误更换项目技术负责人虽然可能影响项目的管理和协调，但并不一定需要对施工组织设计进行修改。这属于项目管理中的人员调整，可以在现有施工组织设计框架内进行调整。 D选项错误，雨季施工地下平均水位有所上升属于施工现场的具体应对措施，而不是施工组织设计的调整范畴。 因此，正确答案是 A。 |  | 中等 | 51%
3702 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 为实现绿色施工，需要通过测定影响环境质量要素的（）来确定环境质量状况和污染程度。 | 代表值 | 平均值 | 最低值 | 最高值 |  | A | 环境监测是通过对影响环境质量要素代表值的测定，确定环境质量状况和污染程度，了解环境系统变化规律与发展趋势的活动。 |  | 中等 | 67%
3703 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《财政部住房和城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》，国有企业应支付的建设工程进度款占已完成工程价款的最低比例是（）。 | 50% | 60% | 80% | 70% |  | C | 根据《财政部住房和城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。 |  | 中等 | 64%
3704 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》，承包人应确保其履约担保在（）前一直有效。 | 发包人签认工程验收证书 | 工程竣工结算 | 缺陷责任期届满 | 发包人颁发工程接收证书 |  | D | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。 |  | 中等 | 67%
3705 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 将施工总成本分解到单项工程、单位工程，再进一步分解到分部分项工程的方法是按（）编制施工成本计划的方法。 | 成本组成 | 实施进度 | 项目结构 | 施工组织 |  | C | 按项目结构编制施工成本计划的方法：大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程又会包含多个单位工程，每个单位工程又是由若干分部分项工程所构成。因此，首先要把项目总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。 |  | 中等 | 66%
3706 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列影响施工进度的不利因素中，属于施工单位自身因素的是（）。 | 施工设备选型失当 | 施工图纸出现差错 | 工程地质资料有误 | 工程设计变更频繁 |  | A | BCD属于建设单位的因素。 |  | 中等 | 66%
3707 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。针对项目重大安全风险填写的清单汇总造册后，应报告的主管部门是（）。 | 项目属地负有安全生产监督管理职责的部门 | 项目属地县级以上建设行政主管部门 | 企业注册地负有安全生产监督管理职责的部门 | 建设单位所在地县级以上建设行政主管部门 |  | A | 重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。 |  | 中等 | 69%
3708 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列施工成本控制措施中，属于技术措施的是（）。 | 制定详细的成本控制工作流程 | 记录实际支出的各项费用 | 编制科学的资金使用计划 | 确定合适的施工机械使用方案 |  | D | A选项错误，属于组织错误； B选项错误，属于经济措施； C选项错误，属于经济措施。 |  | 中等 | 58%
3709 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，分包人与发包人或监理人发生直接工作联系的，将被视为（）行为。 | 违约 | 授权 | 无效 | 代理 |  | A | 当发生下列情况之一时，视为分包人违约： (1)分包人与发包人或监理人发生直接工作联系； (2)分包人将其承包的分包工程转包或再分包； (3)因分包人原因不能按照分包合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工； (4)因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准； (5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。 |  | 中等 | 67%
3710 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》，征得发包人同意后监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。 | 14 | 21 | 7 | 28 |  | C | 发包人应委托监理人发出开工通知，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。 |  | 简单 | 73%
3711 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列影响工程质量的因素中，可变性最大的是（）。 | 人为影响因素 | 施工工艺影响因素 | 工程材料影响因素 | 机械设备影响因素 |  | A | 人因影响是工程质量影响因素中可变性最大的因素。在工程质量管理中，人的因素起着决定性作用。 |  | 中等 | 52%
3712 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 安装工程一切险主要承保机械和设备在安装过程中因（）造成的损失。 | 设备缺陷或操作失误 | 自然灾害或操作失误 | 自然灾害或意外事故 | 设备缺陷或意外事故 |  | C | 安装工程一切险是指以各种大型机器、设备安装工程为标的，对承保机械和设备 在安装过程中因自然灾害或意外事故所造成的物质损失、费用损失承担赔偿责任的保险。 |  | 中等 | 62%
3713 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 按照施工作业技术交底要求，分项工程技术交底书的编制人和批准人分别是（）。 | 项目技术人员和项目技术负责人 | 项目技术负责人和企业技术负责人 | 项目技术负责人和项目负责人 | 项目技术人员和项目负责人 |  | A | 施工单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底。为做好技术交底，应由项目技术人员编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。 |  | 中等 | 59%
3714 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程施工质量检查中，为便于进行抽样检验，在条件允许的情况下，最好采用的检验批形式是（）。 | 流动批 | 稳定批 | 组合批 | 全数批 |  | B | 只要条件允许，最好采用稳定批形式，其优点是容易进行抽样检验。 |  | 中等 | 64%
3715 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列统计分析方法中，能够根据不同目的和要求，按某一性质整理分析施工质量原始数据的是（）。 | 相关图法 | 分层法 | 排列图法 | 检查表法 |  | B | 分层法是指将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组整理的分析方法。 |  | 中等 | 63%
3716 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《民法典》，订立合同通常应经过的环节是（）。 | 招标和投标 | 谈判和签约 | 邀请和接受 | 要约和承诺 |  | D | 根据《中华人民共和国民法典》,要约和承诺是订立合同的必经环节。 |  | 简单 | 68%
3717 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 企业建立职业健康安全管理体系过程中，企业最高管理者任命的管理者代表应履行的职责是（）。 | 确保体系实现其预期目标 | 确保获得体系建立所需资源 | 指导相关人员为体系有效性做出贡献 | 协调体系建立过程中各部门之间关系 |  | D | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有： (1)具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。 (2)向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。 (3)协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议。 |  | 中等 | 68%
3718 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工组织总设计对整个工程项目施工过程所起的作用是（）。 | 施工部署、进度协调 | 统筹规划、重点控制 | 资源配置、绩效考核 | 实施策划、动态控制 |  | B | 施工组织总设计对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制的作用。 |  | 中等 | 55%
3719 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某工程截至某时刻，已完工程预算费用7800万元，已完工程实际费用8100万元，拟完工程预算费用7600万元。采用挣值法分析该工程实际状况，可得到的正确结论是（）。 | 费用超支300万元 | 费用节约 200万元 | 进度拖后200万元 | 进度提前500万元 |  | A | 费用偏差=7800-8100=-300万元，费用超支300万元。进度偏差=7800-7600=200万元，进度提前200万元。综合上述，A选项说法正确。 |  | 较难 | 49%
3720 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 施工现场容易导致倾覆事故的危险源是（）。 | 高处作业 | 悬空作业 | 吊装作业 | 爆破作业 |  | C | 易发生坍塌倾覆事故的主要危险部位和施工过程有：基坑作业、边坡作业、人工挖孔桩施工、脚手架/防护架搭拆、模板工程搭拆、拆除工程施工、挡土墙施工、物料提升机、塔式起重机、滑模、接料平台、移动操作台等。 |  | 中等 | 56%
3721 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列实际进度与计划进度比较分析方法中，既可以进行工作实际进度与计划进度的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况的是（）。 | 横道图比较法 | S曲线比较法 | 垂直图比较法 | 前锋线比较法 |  | D | 前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况。 |  | 较难 | 40%
3722 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 工程施工前，制定和确认施工验收层次划分方案的正确做法是（）。 | 由施工单位和项目监理机构共同制定，经建设单位确认 | 由施工单位和设计单位共同制定，经项目监理机构确认 | 由施工单位制定，经项目监理机构审核后建设单位确认 | 由项目监理机构制定，经建设单位和施工单位共同确认 |  | C | A选项错误：虽然项目监理机构参与审核，但划分方案应由施工单位单独制定，而不是共同制定。 B选项错误：设计单位不直接参与施工验收层次的划分，主要由施工单位负责制定。 C选项正确：工程施工前，应由施工单位制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并应由项目监理机构审核、建设单位确认后实施。 D选项错误：项目监理机构负责审核，而不是制定划分方案。 综上所述，正确答案是C。 |  | 中等 | 55%
3723 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 职业健康安全管理体系标准所采用的PDCA循环管理方法中，“P“对应的职业健康安全管理体系要素是（）。 | 持续改进 | 绩效评价 | 资源支持 | 体系策划 |  | D | 实施PDCA循环管理，不断持续改进。组织在不断完成职业健康安全管理体系要素要求的同时，通过PDCA循环管理完成新的职业健康安全目标，从而使组织的职 业健康安全状况得到进一步改进，实现持续改进的要求。 |  | 中等 | 61%
3724 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某分部工程有3个施工过程，划分为4个施工段组织非节奏流水施工，流水节拍见下表。该分部工程流水施工工期是（）。 | 23 | 26 | 24 | 25 |  | B | 施工过程I流水节拍累加={3,7,12,16}，施工过程II流水节拍累加={4,8,13,16}，施工过程III流水节拍累加={3,8,12,17}。错位相减取大差法，为流水步距。 K1-2=4，K2-3=5，工期为；4+5+（3+5+4+5）=26 |  | 困难 | 33%
3725 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 建立施工质量保证体系需要进行的工作有：①制定质量计划；②完善组织架构；③明确施工过程控制要点；④建立质量管理制度。仅就上述工作而言正确的顺序是（）。 | ④-③-②-① | ②-③-①-④ | ④-①-③-② | ②-①-④-③ |  | D | 施工质量保证体系建立的过程如下： (1)确定质量方针和目标。 (2)完善组织架构。 (3)制定质量计划。 (4)强化人员培训。 (5)建立质量管理制度。 (6)明确施工过程控制要点。 (7)建立质量信息管理系统。 (8)开展内部审核和管理评审。 |  | 中等 | 51%
3726 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列时间消耗中，在编制人工定额时按损失时间考虑的是（）。 | 因施工工艺特点造成的工作中断时间 | 抹灰工修补偶然堵漏墙洞消耗的时间 | 工人恢复体力所必需的短暂休息时间 | XXXXXX准备时间 |  | B | 偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产 品，如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得一定产品，编制定额时要适当考虑其影响。 |  | 中等 | 62%
3727 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 按照施工质量事故原因分析步骤，在收集事故信息后、制定处理方案前需进行的工作是（）。 | 选择事故原因分析方法 | 确定受影响因素范围 | 明确事故原因分析职责 | 界定受影响对象 |  | B | 质量事故原因分析一般按以下步骤进行： ① 收集事故信息 ② 确定受影响的因素 ③ 制定分析计划 ④ 进行原因分析 |  | 中等 | 56%
3728 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 按照工程网络计划编制程序，在网络图绘制阶段需要进行的工作是（）。 | 进行工程项目分解 | 确定网络计划目标 | 调查工程实施条件 | 分析工作持续时间 |  | A | 网络图绘制阶段主要包括工程项目分解、确定逻辑关系和绘制网络图等工作。 (1)工程项目分解。将工程项目由粗到细进行分解，是编制工程网络计划的前提。 工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。 (2)确定逻辑关系。依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验等，既要考虑 施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要，以此来分析确定各项工 作之间的逻辑关系。 (3)绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，按绘图规则绘制网络图。既可绘制单 代号网络图，也可绘制双代号网络图，还可在确定工作持续时间的基础上，根据需要编 制双代号时标网络计划。 |  | 中等 | 50%
3729 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 在企业质量管理体系建立过程中，“策划与设计“环节需要进行的工作是（）。 | 宣贯体系文件 | 确定质量方针 | 编制质量手册 | 审核体系要素 |  | B | 企业的最高管理者应对质量管理体系进行策划，以满足企业确定的质量目标要求及质量管理体系总体要求。该阶段主要是做好各种准备工作，包括教育培训，统一认识；组织落实，拟定计划；确定质量方针，制定质量目标；现状调查和分析；调整组织结构，配备资源等。 |  | 中等 | 69%
3730 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可以采用的技术措施是（）。 | 增加施工机械数量 | 改善施工作业环境 | 采用预制装配方案 | 设立施工绩效奖励 |  | C | 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的： (1)组织措施。如：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用 加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。 (2)技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更 先进的施工方式(如将现浇混凝土方案改为预制装配方案),减少施工过程数量；采用 更先进的施工机械等。 (3)经济措施。如：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相 应经济补偿等。 (4)其他配套措施。如：改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的 组织调度等。 |  | 中等 | 54%
3731 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因工程变更需要调整时，已标价工程量清单中又无适用或类似子目价格的，应由监理人商定或确定变更工作单价的原则是（）。 | 成本加规费 | 成本加酬金 | 成本加利润 | 成本加税金 |  | C | 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。 |  | 中等 | 54%
3732 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 按施工成本要素构成划分，质量规划费用属于质量成本中的（）。 | 间接成本 | 预防成本 | 损失成本 | 鉴定成本 |  | B | 预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现，保证工程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用，包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等。 |  | 中等 | 62%
3733 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程项目管理规范》，除各类风险发生的概率、可能造成的损失外，施工项目风险评估报告还应包括的内容是（）。 | 风险相关的条件因素 | 管理人员责任 | 风险发展动态 | 风险传递路径 |  | A | 风险评估报告。风险评估报告内容包括：①各类风险发生的概率；②可能造成的损失量和风险等级；③风险相关的条件因素。 |  | 中等 | 56%
3734 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 编制单位工程施工进度计划时,需要确定各项工作的施工顺序，制约施工顺序的因素是（）。 | 施工定额和工程计量规划 | 施工定额和施工部署 | 工程计量规则和施工工艺 | 施工工艺和施工组织 |  | D | 施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面因素制约。 |  | 中等 | 55%
3735 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，环境管理体系运行应包括的内容是（）。 | 危险源辨识和防范 | 应急准备和响应 | 风险评价和决策 | 员工教育和培训 |  | B | 环境管理体系运行包括两方面内容：① 运行策划和控制；②应急准备和响应。 |  | 中等 | 55%
3736 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列时间消耗中，需要在编制施工计划的消耗定额时，计算人材机所需消耗的时间是（）。 | 暴雨造成的停工 | 未及时供给机械燃料造成停工 | 汽车装货时的停车时间 | 因人为过错导致机械低负荷工作时间 |  | C | A选项错误，气候条件引起的停工时间，属于损失的工作时间。 B选项错误，施工组织不善引起的停工时间，属于损失的工作时间。 C选项正确，属于不可避免的中断时间。 D选项错误，人存在过错的原因引起的停工时间，属于损失的工作时间。 |  | 中等 | 57%
3737 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某土方工程计划于2025年2月初至5月底月平均完成土方工程量2400m³，预算单价75/m³，按计划开工后施工至2025年3月底时，实际完成土方工程量5300m3，实际单价81元/m³，采用挣值法分析，该工程在3月底的进度绩效指数是（）。 | 0.91 | 1.10 | 0.93 | D1.08 |  | B | 进度绩效指数=已完工程预算费用/拟完工程预算费用=（5300×75）/（4800×75）=1.10。 |  | 较难 | 49%
3738 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 在工程设计阶段对工程施工危险源进行分析评价，源于施工危险源辨识与风险评价方法中的（）分析方法。 | 安全检查表 | 危险与可操作性 | 初始危险 | 事故树 |  | C | A选项错误：安全检查表法是一种通过列出一系列检查项目来确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求的方法。它主要用于现场检查和日常安全管理，而不是设计阶段的初步危险分析。 B选项错误：危险与可操作性分析主要应用于工艺流程分析，通过关键词引导识别和评价工程项目、装置、设备潜在的危险。这种方法通常用于详细设计阶段或运行阶段，而不是最初的设计阶段。 C选项正确：预先危险性分析，也称为初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对识别和评价对象存在的危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析，尽可能评价出潜在的危险性。这种方法特别适用于设计阶段，以便在设计初期就识别并评估潜在的危险。 D选项错误：事故树分析法是从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来。这种方法通常用于事故后的分析或详细的风险评估，而不是设计阶段的初步危险分析。 |  | 中等 | 62%
3739 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（）。 | 施工现场在用变电站 | 缺乏防护装置的加工机具 | 堆码过高的建筑材料 | 施工现场受限的作业空间 |  | A | A选项正确：变电站是直接产生和供给电能的装置，属于能量源。因此，它属于第一类危险源。 B选项错误：缺乏防护装置属于物的不安全状态，这是第二类危险源，因为它涉及防护措施的缺失或失效。 C选项错误：堆码过高的建筑材料可能导致物体打击事故，但这种危险主要来自于物的不安全状态（堆放不当），属于第二类危险源。 D选项错误：受限的作业空间属于环境不良，也是第二类危险源，因为它影响了作业环境的安全性。 |  | 中等 | 60%
3740 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 控制施工现场扬尘技术措施有（）。 | 现场搭设封闭式垃圾站 | 对运输易散落物料车辆进行封闭 | 采用覆膜方式养护混凝土 | 现场出入口设置洗车槽 | 充分利用建筑物拆除产生的废弃物 | ABD | A选项正确，施工现场宜搭设封闭式垃圾站，以减少垃圾堆放和清运过程中的扬尘。 B选项正确，运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。 C选项错误，虽然覆膜方式可以减少混凝土养护过程中的水分蒸发，但它不是直接控制扬尘的措施。控制扬尘更常用的方法是洒水、覆盖等。 D选项正确，施工现场出口应设置洗车槽，以确保进出车辆的清洁，防止将泥土带出场外。 E选项错误，虽然合理利用废弃物是绿色施工的一部分，但其主要目的是资源化利用，而不是直接控制扬尘。控制扬尘更常用的方法是洒水、覆盖等。 |  | 中等 | 42%
3741 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 某工程双代号网络计划如下图所示，图中箭线上方数字为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。 | 工作2-6为关键工作 | 工作3-4的总时差为2 | 工作1-3的自由时差为2 | 工作1-5的总时差为4 | 工作6-7的总时差等于自由时差 | CDE | A选项错误，关键线路为1-2-3-5-7；1-2-3-4-7。 B选项错误，工作3-4总时差为0,为关键工作。 C选项正确，工作1-3的紧后工作为3-4和5-7，其最早开始均为7天，1-3自由时差=7-5=2。 D选项正确，工作1-5总时差=7-3=4。 E选项正确，6-7总时差=13-12=1。6-7没有紧后工作，总时差=自由时差。 |  | 困难 | 36%
3742 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 针对重大生产安全事故隐患，企业制定并实施事故隐患治理方案的组织者是（）。 | 企业安全生产管理委员会 | 企业技术部门负责人 | 企业主要负责人 | 企业安全生产管理部门 |  | C | 对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 |  | 中等 | 64%
3743 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 按照绿色施工要求，施工现场照明设计以满足最低照度为原则，照度超过最低照度的最大比例是（）。 | 20% | 5% | 10% | 25% |  | A | 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。 |  | 中等 | 67%
3744 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工质量保证体系中，需要明确各参与方施工质量责任和义务的是（）。 | 思想保证体系 | 工作保证体系 | 制度保证体系 | 计划保证体系 |  | C | 制度保证体系涵盖以下几方面内容: (1)制度保证体系明确各参与方在施工质量方面的责任和义务，包括建设单位、施工单位、监理单位等，确保各司其职。 (2)制度保证体系包含一系列具体的质量管理制度，如施工组织设计审批制度、材料设备进场检验制度、工序质量检查制度、质量验收制度等，从施工的各个环节进行规范和约束。 (3)制度保证体系确立质量监督和考核机制，通过定期或不定期的检查、评估，对施工质量状况进行监督，并根据考核结果进行奖惩，以激励相关人员重视和提升质量。 (4)制度保证体系包括质量教育培训制度，确保施工人员具备必要的质量知识和技能，不断提高质量意识和操作水平。 (5)质量信息反馈和处理制度，能够及时收集施工过程中出现的质量问题，并迅速采取措施加以解决，防止问题扩大化。 |  | 中等 | 53%
3745 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列工程进度计划方法中，属于肯定型网络计划方法的是（）。 | 计划评审技术 | 图示评审技术 | 关键线路法 | 线性进度法 |  | C | C选项正确，关键线路法就是一种肯定型网络计划，计划评审技术属于非肯定型网络计划，而图示评审技术、风险评审技术则属于随机型网络计划。 |  | 中等 | 56%
3746 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 进行施工成本分析时，将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标发展方向和速度的方法是（）。 | 相关比率法 | 动态比率法 | 构成比率法 | 分层比率法 |  | B | 动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。 |  | 中等 | 61%
3747 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 采用LEC评价法进行安全风险评价时，"L"用来确定的因素是（）。 | 作业条件的危险程度 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 安全事故可能造成的后果 | 安全事故发生的可能性 |  | D | LEC评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。这三种因素分别是L(Likelihood，事故发生的可能性)、E ( Exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C ( Consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。 |  | 中等 | 65%
3748 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 采用因素分析法进行施工成本分析时,确定成本影响因素替代次序应遵循的原则是（）。 | 先实物量、后价值量 | 先相对值、后绝对值 | 先静态量、后动态量 | 先增加量、后降低量 |  | A | 因素分析法排序规则是：先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值。 |  | 中等 | 60%
3749 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列不同原因造成的损失中，属于建筑工程一切险除外的是（）。 | 原材料缺失，造成保险财产本身的损失 | 水灾造成保险财产的损失 | 施工技术人员造成的损失 | 雷击造成的保险财产的损失 |  | A | 建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括: ①设计错误引起的损失和费用; ②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用; ③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用; ④非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失; ⑤维修保养或正常检修的费用; ⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失; ⑦货物盘点时发现的盘亏损失; ⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失; ⑨在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 |  | 中等 | 65%
3750 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程施工中，检验混凝土振捣是否符合要求的检验方法有（）， | 物理检验法 | 化学检验法 | 感官检验法 | 现场试验法 |  | C | 感官检验法是以施工规范和检验标准为依据，利用人体的视觉器官、听觉器官和触觉器官来检验施工质量情况。这类方法主要是根据质量要求，采用看、摸、敲、照等方法对检查对象进行检查。所谓“看”，就是根据质量标准要求进行外观检查，例如结构表面是否有裂缝、混凝土振捣是否符合要求等。所谓“摸"，就是通过手感触摸进行检查鉴别。 |  | 中等 | 64%
3751 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列建设工程施工进度控制工作中，属于施工进度调整系统过程的是（）。 | 分析进度偏差产生原因 | 收集整理实际进度 | 对比实际进度与计划进度 | 判别是否存在进度偏差 |  | A | 施工进度调整系统过程： 1)分析进度偏差产生原因； 2)分析进度偏差对后续工作及总工期的影响； 3)确定后续工作及总工期的限制条件； 4)调整施工进度计划。 BC属于施工进度监测系统过程。 |  | 中等 | 65%
3752 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。 | 施工段数 | 流水强度 | 流水步距 | 工作面 |  | B | 工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程数和 过程数和流水强度两个参数。 |  | 中等 | 54%
3753 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 通过发行权益型金融工具筹措的资金，认定为投资项目资本金的，占项目资本金总额的最高比例是（）。 | 30% | 40% | 50% | 60% |  | C | 对于基础设施领域和国家鼓励发展的行业，鼓励项目法人和项目投资方通过发行权益型、股权类金融工具，多渠道规范筹措投资项目资本金。通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。 |  | 中等 | 63%
3754 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程缺陷责任期最长的期限为（）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  | B | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。施工承包单位应在缺陷责任期内对已交付使用的工程质量缺陷承担责任。缺陷责任期最长不超过2年。 |  | 简单 | 79%
3755 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工总承包模式中的承包方主要指的是（）。 | 施工总承包单位和分包单位 | 施工总承包单位和材料供应单位 | 施工总承包单位和设计单位 | 专业分包单位和劳务分包单位 |  | A | 施工总承包模式中的承包方主要是指施工总承包单位和分包单位。 |  | 简单 | 74%
3756 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 国际工程采用的施工总承包管理模式下，支付分包单位工程款的正确做法是（）。 | 可由工程咨询公司审核和支付，也可由业主直接支付 | 应由施工总承包管理单位支付，不能由业主直接支付 | 应由业主直接支付，不能由施工总承包管理单位支付 | 可由施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付 |  | D | 国际工程施工总承包管理单位取费及分包单位工程款支付方式不同。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价。对于各分包单位的工程款，可以通过施工总承包管理单位支付，也可由业主直接支付。 |  | 中等 | 66%
3757 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 工程质量监督机构发现其监督的工程有影响使用功能的质量问题时，应采取的监督措施是（）。 | 签发工程质量问题整改通知单并进行现场取证 | 签发工程质量问题整改通知单并监督整改过程 | 签发工程暂停令并组织召开现场整改工作会 | 签发工程暂停令并进行现场取证 |  | A | 工程质量监督机构发现有影响主体结构、使用功能和施工安全的质量问题和事故隐患时，应即时签发工程质量问题整改通知单，并采取摄影、摄像方式进行现场取证。对于存在严重质量事故隐患或发生质量事故的，应立即责令停工。 |  | 中等 | 55%
3758 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，发包人应采纳承包人提出的提前竣工建议而获得效益的（）给予承包人奖励。 | 20% | 10% | 30% | 50% |  | A | 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。专用合同条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。 |  | 中等 | 65%
3759 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据建设工程工程量清单编制规则，材料暂估价应在（）清单中列明。 | 分部分项工程项目 | 规费项目 | 措施项目 | 其他项目 |  | D | 其他项目清单包含暂列金额、暂估价（材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费等。 暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表；专业工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定估算，列出明细表。 |  | 中等 | 64%
3760 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 与施工现场文明施工“6S"管理理念相比，“8S“管理理念增加的两大要素是（）。 | 清扫和清洁 | 安全和人的素养 | 节约和学习 | 整理和整顿 |  | C | “8S” 管理理念，要对施工现场的各种要素进行整理( Seri)、整顿( Seiton)、清扫( Seiso)、清洁( Seiketsu),并考虑人的素养( Shitsuke)。上述五大要素在日语中罗马发音均以“S”打头，故称为“5S"。 在此基础上，增加安全( Safety) 要素，即称为“6S"。 之后，又增加了节约(Save)和学习( Study)两大要素，即成为当今施工现场的“8S” 管理理念。 |  | 中等 | 53%
3761 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 采用综合评估法进行施工评标时，有两个投标人综合评分最高且得分相同,投标报价也相同，则确定中标人的方法是（）。 | 由评标委员会投票确定 | 由投标人抽签确定 | 由招标人自行确定 | 由评标委员会主席确定 |  | C | 综合评估法按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 |  | 中等 | 57%
3762 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 单位工程竣工验收阶段应当编制工程质量评估报告的单位是（）。 | 项目监理机构 | 建设单位 | 施工单位 | 工程质量监督机构 |  | A | 在施工单位自检合格后，项目监理机构应组织工程竣工预验收。预验收合格后，项目监理机构应编制工程质量评估报告，并按规定程序审批后向建设单位提交。 |  | 简单 | 79%
3763 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 技术复核和技术核定是预防施工质量事故的重要措施，下工作中属于技术复核工作的是（）。 | 深化施工图设计 | 进行设计交底 | 培训施工人员 | 编制专项方案 |  | B | 技术复核：对工程实施全过程中的关键过程、关键工序和特殊过程及容易发生质量问题的部位进行技术复核，是保证工程质量满足设计和合同规定的重要手段。如图纸会审或设计交底，工程定位引测点的复测，钢筋混凝土结构中钢筋的安装位置、规格、数量、连接及锚固情况的复核等，都属于技术复核的工作内容。 |  | 中等 | 69%
3764 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工作业面立面防护高度不够时，容易造成的事故伤害（）。 | 坍塌倾覆 | 物体打击 | 高处坠落 | 机械伤害 |  | C | 距坠落高度基准面2m及以上的作业面为高处作业面，是可能发生人员高处坠落事故的危险源，主要部位和施工过程有：预留洞口，作业平台和作业面周边，通道与上下跑道两侧，物料提升设备及施工电梯进料口等部位，攀登作业、交叉作业、悬空作业等施工过程。主要危险因素有：作业面脚手板未满铺，未按规范要求设置水平防护和立面防护，或设置了防护但强度、刚度、高度不够或不严密，违规拆除或移动防护，高处悬空作业未系好安全带等。 |  | 中等 | 52%
3765 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 编制材料消耗定额时，根据实验数据确定材料净用量的方法是（）。 | 理论计算法 | 经验法 | 图纸计算法 | 测定法 |  | D | 材料净用量的确定，一般有以下几种方法。 （1）理论计算法。根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量。 （2）测定法。根据试验情况和现场测定的资料数据确定材料净用量。 （3）图纸计算法。根据选定的图纸，计算各种材料的体积、面积、延长米或重量。 （4）经验法。根据历史上同类项目经验进行估算。 |  | 中等 | 62%
3766 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工单位以施工方案及企业施工定额为依据编制的成本计划是（）。 | 预测性成本计划 | 竞争性成本计划 | 实施性成本计划 | 指导性成本计划 |  | C | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 |  | 中等 | 65%
3767 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，承包人提出索赔并接受其处理结果的，发包人应在承包人作出索赔处理结果答复后（）天完成赔付。 | 28 | 14 | 21 | 42 |  | A | 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。 |  | 中等 | 55%
3768 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 作为应对施工风险的常用措施，应急储备的主要形式是（）。 | 合同储备和技术储备 | 预算储备和时间储备 | 预算储备和技术储备 | 合同储备和时间储备 |  | B | 风险自留经常采用的措施是建立应急储备。应急储备是为应对风险而预留的时间或预算(资金)。因此，应急储备主要有两种：预算储备和时间储备。 |  | 中等 | 57%
3769 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可采取的组织措施是（）。 | 采用多班制施工方式 | 实施强有力的调度指挥 | 减少施工现场湿作业量 | 改善外部配合条件 |  | A | 为压缩某些工作的持续时间，组织措施：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。BD属于其他配套措施，C属于技术措施。 |  | 中等 | 59%
3770 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列工程费用中，属于质量控制成本的是（）。 | 工程保修费 | 损失赔偿费 | 工程质量验收费 | 质量事故处理费 |  | C | 质量控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现，保证工程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用，包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等；鉴定成本是指为保证工程质量而对工程本身及材料、构配件、设备等进行质量鉴定所支出的费用，包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，工程质量验收费等。 |  | 中等 | 67%
3771 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于达到一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案应（）签字后方可实施。 | 施工项目负责人和总监理工程师 | 施工单位技术负责人和总监理工程师 | 施工项目经理和建设单位代表 | 总监理工程师和建设单位代表 |  | B | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 |  | 中等 | 69%
3772 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工合同履行过程中对于按计日工计价的变更工程价款支付，应从（）中开支。 | 暂列金额 | 工序控制费 | 暂估价 | 措施项目费 |  | A | 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付。 |  | 中等 | 55%
3773 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 理解当前和未来市场需求，有助于组织持续成功。这体现质量管理的（）。 | 关系管理 | 循证决策 | 全员积极参与 | 以顾客为关注焦点 |  | D | 以顾客为关注焦点：理解顾客和其他相关方当前和未来的需求，有助于组织的持续成功。 |  | 简单 | 77%
3774 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工项目进度、质量成本、安全和绿色目标系统中，任一目标发生变化都将对其他目标产生影响，这反映了施工项目的（）特性。 | 相互矛盾性 | 协调统一性 | 最佳匹配性 | 整体相关性 |  | D | 五大目标整体相关性。一般而言，五大目标中任何一个目标发生变化，都将会对其他目标产生一定影响。 |  | 中等 | 61%
3775 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 在施工投标环节，投标人需要通过市场调查系统分析施工承包风险并将对施工承包风险的应对体现在（）中。 | 风险调查报告 | 工程保险计划 | 项目实施策划 | 项目投标报价 |  | D | 就施工承包而言，在施工投标环节需要通过市场调查系统分析施工承包风险，并将其对施工承包风险的应对体现在投标报价中。 |  | 中等 | 53%
3776 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解(一)》，建设工程未经验收，发包人擅自使用的认定的竣工日期是（）。 | 提交工程验收报告 | 工程竣工验收合格 | 工程完工交付使用 | 转移占有建设工程 |  | D | A选项错误：适用于发包人拖延验收的情况，而不是发包人擅自使用的情况。 B选项错误：适用于工程已经经过正式验收并合格的情况。 C选项错误：这个选项没有明确的法律依据，且表述不够准确。 D选项正确：符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》的规定，当发包人擅自使用未经验收的建设工程时，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 |  | 中等 | 67%
3777 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程施工至6月底，采用挣值分析获得以下数据:已完工程预算费用430万元，已完工程实际费用460万元，拟完工程预算费用440万元，则该工程在6月底的实际状况是（）。 | 费用节约10万元 | 进度延误20万元 | 费用超支30万元 | 进度提前10万元 |  | C | A选项错误，C选项正确，费用偏差=已完工程预算费用-已完工程实际费用=430-460=-30万元，表明实际费用超支； BD选项错误，进度偏差=已完工程预算费用一拟完工程预算费用=430-440=-10万元，表明实际进度拖后。 |  | 较难 | 46%
3778 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 项目多目标体系中，下一级目标对上一级目标所起的作用是（）。 | 控制 | 制约 | 集成 | 保证或保护 |  | D | A选项错误：控制是上级目标对下级目标的作用，不符合题意。 B选项错误：虽然有制约关系，但主要作用不是制约。 C选项错误：集成是指将多个目标或要素整合在一起，不符合题意。 D选项正确：符合题意，下级目标的实现是为了确保上级目标能够顺利达成。 |  | 中等 | 68%
3779 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程文件归档规范》，进行施工文件立卷时，图纸卷不宜超过的厚度是（）m。 | 20 | 30 | 50 | 40 |  | C | A选项：这是文字材料卷的厚度限制，不是图纸卷的厚度限制。 B选项：这个选项不符合规范要求。 C选项：符合《建设工程文件归档规范》中关于图纸卷厚度的规定。文字材料卷的厚度不宜超过20mm。图纸卷的厚度不宜超过50mm。 D选项：这个选项也不符合规范要求。 |  | 中等 | 62%
3780 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列施工质量统计分析方法中，可用来计算工序能力的是（）。 | 鱼刺图形 | 相关图形 | 排列图形 | 直方图形 |  | D | 直方图的主要用途是：判断工序的稳定性；推断工序质量规格标准的满足程度；分析不同因素对质量的影响；计算工序能力等。 |  | 中等 | 63%
3781 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《招标投标法实施条例》,招标人发售资格预审文件的时间不得少于（）日。 | 5 | 3 | 7 | 10 |  | A | 资格预审文件的发售期不得少于5日。 |  | 简单 | 70%
3782 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 为节省临时工程费用，应尽量提前建设可供工程施工使用的工程是（）。 | 降水工程 | 预制构件工程 | 永久性工程 | 装饰装修工程 |  | C | A选项错误：虽然降水工程是施工过程中的一个重要环节，但它属于临时性措施，不能直接节省临时工程费用。 B选项错误：预制构件工程虽然是永久性的一部分，但其主要目的是为了提高施工效率和质量，而不是直接节省临时工程费用。 C选项正确：提前建设永久性工程，如永久道路、永久建筑物等，可以在施工过程中直接投入使用，减少对临时设施的需求，从而节省临时工程费用。 D选项错误：装饰装修工程一般是在主体结构完成后进行的，且属于永久性工程的一部分，但它的主要目的是提高建筑物的使用功能和美观，而不是直接节省临时工程费用。 |  | 中等 | 59%
3783 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 观测各项施工活动及结果是否偏离质量标准的行为，属于质量管理体系运行机制中的（）。 | 质量记录 | 质量监控 | 质量追溯 | 质量评审 |  | B | A选项错误：主要是记录和保存数据，不是直接的监控行为。 B选项正确：质量管理体系在运行过程中，各项活动及其结果偏离保证的现象在所难免，为此，必须实施质量监控。 C选项错误：主要是为了在出现问题时能够追溯到源头，不是直接的监控行为。 D选项错误：是对质量管理体系的整体评价，不是直接的监控行为。 |  | 中等 | 55%
3784 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程有3个施工过程，分4个施工段，如图所示施工过程Ⅱ到Ⅲ的步距是（）。 | 6 | 3 | 4 | 5 |  | A | 施工过程II流水节拍累加={4,7,11,13}，施工过程III流水节拍累加={3,5,8,11}，错位相减取大值=max{4,4,6,5,-11}=6。 |  | 较难 | 47%
3785 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 某施工企业承揽房屋建筑工程和市政公用工程，2024年度完成建筑安装工程造价分别为5000万元和8000万元，该企业当时应提取的安全生产费用是（）。 | 220 | 270 | 245 | 310 |  | B | 房屋建筑工程的提取标准为3%，市政公用工程的提取标准为1.5%。 计算房屋建筑工程的安全生产费用：5000万元 ×3% = 150万元。 计算市政公用工程的安全生产费用：8000万元 ×1.5% = 120万元。 总安全生产费用为两者之和：150万元 + 120万元 = 270万元。 |  | 中等 | 52%
3786 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 某土方工程计划施工至5月底完成工程量9000立方米，预算单价76元/立方米，实际施工至5月底完成工程量5600立方米，实际单价78元/立方米。采用挣值法分析，工程进度绩效指数为（）。 | 0.97 | 1.07 | 0.62 | 1.61 |  | C | 进度绩效指数=已完工作预算费用/拟完工作预算费用=（5600×76）/（9000×76）=0.62。 |  | 较难 | 48%
3787 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据单代号网络图，判定以下属于关键工作的是（）。 | 工作A | 工作B | 工作C | 工作D | 工作E | ABD | 关键线路为1-2-7-10；1-3-5-9-10。关键工作有：ABDGJ。 |  | 较难 | 42%
3788 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工现场及生活区防触电的安全技术措施有（）。 | 宿舍使用48V安全电压 | 电力系统工作接地 | 装设漏电保护器 | 电工持证上岗 | 电气设备保护接地 | BCE | A选项错误，应使用36V安全电压。 D选项错误，属于管理措施。 |  | 中等 | 50%
3789 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 项目管理协会(PM1)发布的《项目管理知识体系指南(第7版)》中，项目管理绩效所包含的内容有（）。 | 团队 | 利益相关者 | 环境风险 | 测量 | 技术成熟度 | ABD | 8个绩效域—— 利益相关者：管理与项目相关的所有利益相关者的需求和期望。（B选项） 团队：建设和管理高效的项目团队。（A选项） 开发方法和生命周期：选择和应用适合项目的开发方法和生命周期。 规划：制定和维护项目计划。 项目工作：执行项目计划中的活动。 交付：确保项目成果的交付符合预期。 测量：通过度量和监控项目绩效来确保项目目标的实现。（D选项） 不确定性：识别、评估和应对项目中的风险和不确定性。 |  | 中等 | 49%
3790 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建筑与市政工程绿色施工评价标准》，下列施工现场环境保护措施中，属于绿色施工评价“优选项”的有（）。 | 绿色施工策划文件中包含环境保护内容 | 现场设置可移动环保厕所并定期清运、消毒 | 现场建立洒水清扫制度并配备洒水设备 | 现场采用自动喷雾(淋)降尘系统 | 现场设置动态连续噪声监测设施并保存昼夜噪声曲线 | BDE | A选项错误：这属于“控制项”，是绿色施工过程中必须达到的基本要求。 B选项正确：这是绿色施工中的一项优选项，旨在提高现场卫生条件和环境保护水平。 C选项错误：这属于“一般项”，是在绿色施工过程中根据实施情况进行评价，难度和要求适中的条款。 D选项正确：这也是优选项之一，通过自动喷雾系统有效控制施工现场的扬尘。 E选项正确：这项措施属于优选项，能够动态监测和记录施工现场的噪声水平，有助于及时采取降噪措施。 |  | 较难 | 48%
3791 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，属于承包人义务的是（）。 | 组织编制物资需用量计划表 | 负责工程测量定位和沉降观测 | 提供施工人员安全防护用品 | 编制劳务分包人月度施工计划 | 协调工作关系 | ABE | A选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表等。 B选项正确：这也是承包人的义务之一。承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 C选项错误：这通常不是承包人的直接义务。劳务分包人应为其员工提供必要的安全防护用品。承包人主要负责提供施工机械设备、周转材料、安全设施等。 D选项错误：这不是承包人的直接义务。劳务分包人需要根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，经承包人批准后实施。 E选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 |  | 中等 | 37%
3792 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 利用控制图判明生产过程是否处于稳定状态，以下可直接判定生产过程异常的情形有（）。 | 连续100点中一点在控制图界限外 | 点子分布呈周期性变化 | 连续7点在中心线同一侧 | 连续8点呈上升趋势 | 连续25点均随机落在控制界线内 | BCD | 属于生产过程有异常的情形有: (1)连续7点或更多点在中心线同一侧；（C选项） (2)连续7点或更多点呈上升或下降趋势；（D选项） (3)连续11点中至少有10点在中心线同一侧； (4)连续14点中至少有12点在中心线同一侧； (5)连续17点中至少有14点在中心线同一侧； (6)连续20点中至少有16点在中心线同一侧； (7)连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间； (8)点子呈周期性变化。（B选项） |  | 较难 | 35%
3793 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。 | 编制施工日志和施工月报 | 定期组织召开施工例会 | 建立采购管理制度 | 考核评价项目团队管理绩效 |  | B | A选项错误，施工项目经理应指派专人记录施工日志，定期编制施工月报，按规定向工程项目相关方提交施工进展分析报告。 B选项正确，施工项目经理应定期组织召开施工例会，并应参加建设单位或项目监理机构组织召开的专题会议，研究解决与工程施工相关的问题，并指定专人负责记录和形成会议纪要。 C选项错误，企业应建立采购管理制度，确定采购管理流程和实施方式，规定管理与控制的程序和方法。企业编制的采购计划应包括下列内容: D选项错误，施工项目经理应配合企业对其项目团队管理绩效进行考核评价，并根据需要提供关联资料或证据。 |  | 中等 | 50%
3794 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准材料采购招标文件》，合同生效后，买方应向卖方支付的预付款占签约合同价的比例是（）。 | 30% | 10% | 20% | 5% |  | B | 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。 |  | 中等 | 67%
3795 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列危险源控制方法中，可用于控制第二类危险源的是（）。 | 采取应急救援方法 | 隔离危险物质 | 加强员工的安全意识教育 | 限制能量释放 |  | C | 第二类危险源主要通过管理手段加以控制，消除人的不安全行为、物的不安全状态，规避环境不良(不安全条件)，包括建立健全危险源管理规章制度，做好危险源控制管理基础工作，明确责任，加强安全教育、危险源的日常管理，定期检查，做好危险源控制管理，实施考核评价和奖惩等。 ABD属于第一类危险源控制。 |  | 中等 | 64%
3796 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工现场劳动保护用品使用和管理的要求有（）。 | 劳动保护用品作为保障安全的预防性措施而不能替代工程防护设施 | 用人单位使用的劳务派遣人员由派遣单位管理并配备劳动保护用品 | 处于作业地点的外来人员应佩戴使用与作业者相同标准的劳动保护用品 | 基层作业人员的劳动保护用品由本人自备且应符合相关标准要求 | 用人单位应为接纳的实习人员配备符合标准的劳动保护用品 | ACE | A选项正确，劳动保护用品是保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施，不能以劳动防护用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施。 B选项错误，用人单位使用的劳务派遣工应当纳入本单位人员统一管理，并由用人单位配备相应的劳动保护用品。 C选项正确，对处于作业地点的其他外来人员，必须按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动保护用品。 D选项错误，施工作业人员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等）必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。 E选项正确，用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理，并配备相应的劳动防护用品。 |  | 中等 | 44%
3797 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《生产安全事故罚款处罚规定》，发生一般生产安全事故后，事故发生单位将被处以100万元以上150万元以下罚款的行为有（）。 | 瞒报事故而贻误事故抢救 | 谎报或者瞒报事故 | 伪造事故现场影响事故调查 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 在事故调查中作伪证 | BCDE | A选项错误：这种情况属于更严重的违规行为，将会被处以更高的罚款。具体来说，如果瞒报事故并贻误事故抢救，将被处以300万元以上350万元以下的罚款。 |  | 较难 | 41%
3798 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工项目管理机构组织采用矩阵式组织结构的优点有（）。 | 实现集权与分权的最优结合 | 组织结构稳定性好 | 业务人员工作岗位稳定 | 不易产生矛盾和扯皮 | 能调动各类工作人员的积极性 | AE | 矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际情况灵活组建与之相适应的项目管理机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使项目管理工作顺利进行。但矩阵式组织结构的稳定性较差，尤其是业务人员的工作岗位调动频繁。此外，矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 |  | 中等 | 37%
3799 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 编制施工定额过程中，应列入人工定额的有（）。 | 供电中断造成的停工时间 | 材料供应不及时造成的停工时间 | 准备和结束工作时间 | 辅助工作时间 | 与施工工艺有关的不可避免的中断时间 | CDE |  |  | 中等 | 51%
3800 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 造成施工质量事故的原因分析中，属于违背基本建设规律的有（）。 | 边设计、边施工 | 越级设计、越级施工 | 未经验收即交付使用 | 技术交底不清 | 地质勘察报告不详细 | ABC | (1)违反工程建设程序。工程建设程序是工程建设客观规律的反映，但有些工程不按工程建设程序办事，例如，未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案；未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工；边设计、边施工（A选项正确），任意修改设计，不按图纸施工；工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用（C选项正确），这些常常是导致工程质量事故的重要原因。 (2)违反有关法规和工程合同规定。例如，无证设计、无证施工、越级设计、越级施工（B选项正确），工程招标投标中不公平竞争，超低价中标，违法转包或分包，擅自修改设计，不按图纸施工等。 D属于施工与管理失控，E选项属于工程地质勘察失误或地基处理失误。 |  | 中等 | 48%
3801 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 建设工程组织异节奏流水施工时，可采用的具体方式有（）。 | 等步距异节奏流水施工 | 等节拍异节奏流水施工 | 固定节拍异节奏流水施工 | 异步距异节奏流水施工 | 异节拍异节奏流水施工 | AD |  |  | 中等 | 50%
3802 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准施工招标文件》，承包人应编制的工程实施措施计划有（）。 | 施工安全措施计划 | 施工组织设计 | 施工环保措施计划 | 施工进度计划 | 竣工验收组织方案 | ABCD | 承包人应编制工程实施措施计划。主要包括：施工组织设计和施工进度计划，工程质量保证措施文件，施工安全管理措施计划，环境保护措施计划。 |  | 中等 | 42%
3803 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》CB50500--2013规定，分部分项综合单价包括（）。 | 人工费 | 企业管理费 | 施工机具使用费 | 规费 | 利润 | ABCE | 实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一.种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。 |  | 中等 | 37%
3804 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，下列合同文件中的解释顺序优先的是（）。 | 中标通知书 | 通用合同条款 | 合同协议书 | 专用合同条款 |  | C | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。 |  | 中等 | 52%
3805 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 根据《标准设备采购招标文件》，卖方的合同义务有（） 。 | 承担买方派出的设备监造人员交通食宿费用 | 承担设备在施工场地卸货的风险和费用 | 免费为交货前检验的买方代表提供工作条件及便利 | 按约定时间出具合同设备的质量保证期届满证书 | 承担公司设备交付之前包括运输在内的所有风险 | CE | A选项错误，除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。 B选项错误，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。 C选项正确，卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出人许可等。 D选项错误，质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。 E选项正确，合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 |  | 较难 | 47%
3806 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工企业结合平衡积分卡进行成本管理绩效考核时，可在财务绩效指标设置的考核指标有（）。 | 成本控制流程 | 项目预算完成情况 | 成本分析和预测能力 | 成本控制率 | 成本偏差和利润率 | DE | DE选项正确，财务绩效指标：如成本控制率、成本偏差和利润率等，以评估企业在成本管理方面的财务效果。 A属于内部流程效率指标，B属于客户满足度指标，C属于学习与成长方面的指标。 |  | 中等 | 36%
3807 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工单位编制单位工程施工组织设计时，在施工部署中除确定工程管理组织结构，针对项目经理部还需要确定的内容有（）。 | 工作岗位 | 职责划分 | 物资配置 | 奖罚制度 | 办公地点 | AB | 施工部署中工程管理组织结构形式：根据工程项目规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定工程管理组织结构形式，并确定项目经理部的工作岗位设置及职责划分。 物资配置通常在资源配置计划中详细说明，奖罚制度则在项目管理制度中规定，办公地点则在施工现场平面布置中确定。 |  | 中等 | 53%
3808 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 某工程双代号网络图计划如下图所示，图中算线上方数字为相应工作的最早开始时间和最迟开始时间，该网络计划显示的正确信息有（）。 | 工作 1-6 的总时差与自由时差相等 | 工作 4-7 的自由时差为3 | 工作 1-3 的自由时差为零 | 工作 2-5 的总时差为零 | 工作 5-7 为关键工作 | ABE | 关键线路为：1-6-7，1-2-3-4-5-7； A选项正确，工作 1-6 的总时差与自由时差相等，均为0； B选项正确，工作 4-7 的自由时差为3； C选项错误，工作 1-3 的自由时差为2； D选项错误，工作 2-5 的总时差为1； E选项正确，工作 5-7 为关键工作。 |  | 困难 | 30%
3809 | 多项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工单位编制施工组织总设计的依据有（）。 | 工程招标投标文件 | 工程水文地质条件 | 分包单位技术水平 | 工程技术经济指标 | 工程有关资源供应情况 | ABDE | 施工组织设计的编制依据有： ①工程建设有关法律法规及政策； ②工程建设标准和技术经济指标； ③工程设计文件； ④工程招标投标文件或施工合同文件； ⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件； ⑥与工程有关的资源供应情况； ⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 |  | 中等 | 50%
3810 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 工单位确定施工项目目标的正确做法是（）。 | 始终以施工进度为第一保证目标 | 确保各个目标最优实现 | 根据项目情况确定各个目标的优先等级 | 始终以施工质量为优先保证目标 |  | C | 不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级。施工项目的进度、质量、成，本目标的优先顺序并非固定不变。由于每一个施工项目的建设背景、复杂程度、建设单位及其他利益相关者的需求等不同，决定了施工项目各个目标的重要性顺序不同。有的施工项目工期紧迫，有的施工项目资金紧张，有的施工项目技术复杂等，从而决定了进度、质量、成本目标在不同施工项目中具有不同的优先等级。 |  | 中等 | 68%
3811 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 与强矩阵组织结构相比，弱矩阵组织结构（）。 | 项目经理权限大，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限大，员工绩效由职能部门经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由职能部门经理考核 |  | D | 弱矩阵式组织结构的特点是项目管理者的权限很小。弱矩阵式组织结构适用于技术简单的工程项目，因为这样的工程项目技术界面明晰或简单，跨职能部门的协调工作比较容易。员工绩效由职能部门经理进行考核。 |  | 中等 | 65%
3812 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列选项中关于横道图的缺点，说法正确的是（）。 | 不能反映工作的总工期 | 不能反映各项工作的持续时间 | 不能反映各项工作的开始和完成时间 | 不能反映各项工作的相互联系 |  | D | 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点，但也有不足： ①不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系； ②不能反映影响工期的关键工作和关键线路； ③不能反映工作所具有的机动时间(时差)； ④不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于施工进度计划的优化。 |  | 中等 | 61%
3813 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 公式调价法中非调价因子的加权系数越大，（）风险越大。 | 建设单位因市场波动价格 | 承包方因市场波动价格 | 承包方工程量 | 建设单位工程量 |  | B | 公式调价法中非调价因子的加权系数越大，表示合同价格中不受市场价格变动影响或不允许调价部分在合同价格中所占比例越大。这意味着承包方需要承担更多的固定成本风险，因为这部分费用不会随着市场价格的变化而调整。 |  | 较难 | 36%
3814 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 施工人员未及时投料所导致的停工时间属于（）。 | 多余工作的工时损失 | 停工时间 | 违背劳动纪律所引起的时间损失 | 不可避免的中断时间 |  | B | 停工时间是指工作班内停止工作造成的工时损失。按其性质不同，停工时间可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间两种。 施工本身造成的停工时间，是指由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作不充分、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。 非施工本身造成的停工时间，是指由于水源、电源中断引起的停工时间。施工人员未及时投料导致的停工时间是因为施工组织不善引起的，属于施工本身造成的停工时间。 |  | 中等 | 62%
3815 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列关于关键工作和关键节点说法中，正确的是（）。 | 关键工作两端的节点一定是关键节点 | 关键节点所构成的工作一定是关键工作 | 关键节点只能在关键工作两端 | 关键工作两端的节点不一定是关键节点 |  | A | A选项正确，关键工作两端的节点一定是关键节点，因为关键工作所在的线路是关键线路，而关键线路上的节点都是关键节点。 B选项错误，关键节点所构成的工作不一定是关键工作，因为关键节点可以构成非关键工作。 C选项错误，关键节点不仅出现在关键工作两端，还可以出现在关键线路上的其他位置。 D选项错误，关键工作两端的节点一定是关键节点。 |  | 中等 | 54%
3816 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 质量检查时，观感质量应符合要求的工程是（）。 | 检验批和分项工程 | 分项工程和分部工程 | 检验批和分部工程 | 分部工程和单位工程 |  | D | 1.分部工程质量验收合格 应符合以下规定： ①所含分项工程的质量应验收合格； ②质量控制资料应完整、真实； ③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求； ④观感质量应符合要求。 2.单位工程质量验收合格 应符合以下规定： ①所含分部工程的质量应全部验收合格； ②质量控制资料应完整、真实； ③所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整； ④主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设标准规定； ⑤观感质量应符合要求。 |  | 中等 | 52%
3817 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 单位工程施工组织设计中的劳动力配置计划包含在（）中。 | 施工准备 | 资源配置计划 | 施工进度计划 | 施工部署 |  | B | 资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。 |  | 中等 | 63%
3818 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，下列合同文件中的解释顺序优先的是（）。 | 中标通知书 | 通用合同条款 | 合同协议书 | 专用合同条款 |  | C | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的规定，合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。 |  | 中等 | 64%
3819 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 原来的使用量是800m³，单价是75 元，损耗率 4%，实际使用量是830m³，单价是80元，损耗率3%，求价格变动导致成本增加（）。 | 2340元 | 4316元 | -664元 | 62400元 |  | B | 830×（80-75）×（1+4%）=4316元。 |  | 较难 | 41%
3820 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（一） | 下列工作中属于施工质量事前控制的是（）。 | 施工单位编制和审查施工组织设计 | 作业技术活动操作者的行为约束 | 对质量活动过程和结果的监督控制 | 质量活动结果的评价认定 |  | A | BC选项属于事中控制； D项属于事后控制。 |  | 中等 | 64%
3821 | 单项选择题 | 2025年《建设工程施工管理》真题（三） | 将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用，属于（）。 | “资源化”原则 | “再循环”原则 | “减量化”原则 | “再利用”原则 |  | D | “再利用”原则：通过过程端控制方式，将废物直接作为产品或经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或部分作为其他产品的部件予以使用。 |  | 简单 | 74%
3822 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 面对复杂多变的项目环境，项目管理的发展趋势是实施( )驱动型项目管理。 | 价值 | 资源 | 技术 | 组织 |  | A | 面对复杂多变的项目环境，价值驱动型项目管理是项目管理的发展趋势。 |  | 中等 | 57%
3823 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 投资者在工程项目可行性研究的基础上进行投资决策后需要按投资管理制度申请办理的手续是( )。 | 施工许可和质量监督 | 审批、核准或备案 | 招标申请和合同备案 | 概算或预算审批 |  | B | 在通常情况下，投资者会基于工程项目可行性研究进行决策，并按投资管理制度申请办理工程项目审批、核准或备案手续。 |  | 中等 | 56%
3824 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列工作内容中，属于工程建设实施阶段的是( )。 | 可行性研究和初步设计 | 投资估算和设计概算 | 初步设计和工程施工 | 工程施工和工程保修 |  | C |  |  | 中等 | 69%
3825 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 建设工程缺陷责任期的起算时间是( )之日 | 工程质量评估报告提交 | 工程预验收合格 | 工程接收证书颁发 | 工程竣工验收合格 |  | D | 建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。 |  | 中等 | 50%
3826 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工项目管理采用直线职能式组织结构缺点是( )。 | 不利于提高管理效率 | 管理部门职责不清 | 信息传递时间过长 | 缺少专业化分工 |  | C | 直线职能式组织结构既保持了直线式组织结构统一指挥的特点，又满足了职能式组织结构对管理工作专业化分工的要求。 其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。但这种组织结构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥者之间容易产生矛盾。 |  | 中等 | 65%
3827 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 将施工成本分解为人工费、材料费、施工机具使用费等编制成本计划所采用的方法是( )。 | 按项目成本组成编制法 | 按项目结构编制法 | 按项目实施阶段编制法 | 按项目实施进度编制法 |  | A | 按成本组成编制施工成本计划的方法：施工成本可分为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。 |  | 简单 | 69%
3828 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程文件归档规范》，应按单位工程分专业进行立项的施工文件是( )。 | 施工图 | 电子文件 | 竣工图 | 声像资料 |  | C | 施工文件立卷应采用下列方法: (1)施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷。 (2)竣工图应按单位工程分专业进行立卷。 (3）竣工验收文件应按单位工程分专业进行立卷。 (4）电子文件立卷时，每个工程（项目)应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系。 (5）声像资料应按工程建设各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。 |  | 中等 | 56%
3829 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列影响施工成本的因素中，属于施工单位工程部门可控的是( )。 | 施工机械台班租赁费 | 现场管理费 | 材料单价 | 材料消耗量 |  | D | 施工成本可分为可控成本和不可控成本。可控成本是指在特定期间内能够为特定部门的职能权限所控制的成本，否则即为不可控成本。例如，在市场价格不变的前提下，工程部门通过控制材料消耗量即可控制施工过程中发生的材料成本，这就属于工程部门的可控成本。而对于因市场价格变动引起的材料成本变动，则属于工程部门的不可控成本。区分可控成本和不可控成本，有助于明确施工成本管理责任，为施工成本管理绩效考核提供依据。 |  | 中等 | 54%
3830 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列影响施工进度的不利因素中属于自然条件的是( ) | 临时停水停电断路 | 地下埋藏文物的处理 | 地质勘察资料不准确 | 不成熟的施工技术应用 |  | B | 自然条件影响：如复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护、处理；洪水、地震、台风等不可抗力等。 |  | 中等 | 61%
3831 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 针对某危险性较大的分部分项工程施工方案，专家论证意见为”修改后通过”时，施工单位对此方案正确处理方案是( )。 | 根据论证意见修改后，将修改情况及时告知专家 | 根据论证意见修改后，重新组织专家论证 | 自行判断论证意见是否合理后，决定是否施工 | 保留原方案，但应根据论证意见进行施工 |  | A | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善;结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家;专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应按照规定的要求重新组织专家论证。 |  | 中等 | 63%
3832 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 检验施工工序质量时，抽取检验样本宜选用的方法是( ) | 系统随机抽样 | 简单随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 |  | A | 系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。如每隔一定时间或空间抽取一个样本，其第一个样本是随机的，所以又称为机械随机抽样。用系统随机抽样得到的样本称为系统样本。这种方法主要用于工序质量检验。 |  | 中等 | 69%
3833 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 组织在建立职业健康安全管理体系时，进行初评状态评审的主要目的是( ) | 测试组织建立的职业健康安全管理体系可行性并查找其存在的问题 | 测试职业健康安全管理体系运行后可能取得的绩效 | 了解组织的安全风险并评估建立职业健康安全管理体系的必要性 | 了解组织的职业健康安全及其管理现状并评价其与标准要求的符合性 |  | D | 初始(状态)评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。 |  | 中等 | 57%
3834 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工现场发生较大安全事故时,现场有关单位负责人或现场人员应在( )小时内向政府应急管理部门报告。 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | A | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h 内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 |  | 简单 | 75%
3835 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工成本计划的编制主要以( )为基础。 | 成本考核 | 成本预测 | 成本分析 | 统计核算 |  | B | 施工成本计划的编制应以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 |  | 中等 | 69%
3836 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 统计分析施工方法中，可用来分析施工质量主次影响因素的是( ) . | 分层法 | 排列图法 | 调查表法 | 相关图法 |  | B | 排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。 |  | 中等 | 54%
3837 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 为防止触电，施工现场照明灯具距地面高度不小于( )米 | 1.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | B | 现场照明要和动力照明分开，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m。 |  | 中等 | 53%
3838 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 工程质量事故发生后,事故现场相关人员应立即向( )报告。 | 本单位负责人 | 项目技术负责人 | 质量监督机构 | 项目监理机构 |  | A | 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 |  | 简单 | 75%
3839 | 单项选择题 | 2024年6月2日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据文明施工要求，施工现场进门处悬挂五牌一图，一图指的是( )。 | 工程结构图 | 施工组织机构图 | 项目管理工作流程图 | 施工现场总平面图 |  | D | 五牌一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌;施工现场总平面图 |  | 简单 | 74%
3840 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 招标中，投标人资格预审可分为初步审查和详细审查两个环节，其中初步审查的内容有( )。 | 申请人名称是否与资质证书一致 | 联合体申请人是否已提交联合体协议书 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全 | 类似工程业绩是否符合招标要求的条件 | 资格预审申请文件格式是否符合要求 | ABCE | 初步审查标准通常包括：申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致；申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；申请文件格式是否符合要求；联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人；资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。申请人只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。 |  | 中等 | 39%
3841 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工承包人在向监理人报送的工程质量保证措施文件中应包括的内容有( )。 | 质量检查机构的组织 | 质量检查程序 | 质量检查人员的组成 | 质量检测报告 | 质量检查实施细则 | ABCE | 在合同约定期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 |  | 中等 | 50%
3842 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列建设工程施工过程发生的损失中，属于建筑工程一切险承保范围的( ) 。 | 非人为火灾事故造成的损失 | 工艺不善引发事故造成的损失 | 设计错误造成的损失 | 货物盘点时发生的盘亏损失 | 工地库房被盗造成的损失 | ABE | 物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括： ①设计错误引起的损失和费用； ②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、 鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用； ③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置，修理或矫正这些缺点错误所支付的费用； ④非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失； ⑤维修保养或正常检修的费用； ⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失； ⑦货物盘点时发现的盘亏损失； ⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失； ⑨在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。 |  | 较难 | 42%
3843 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行的投资管理制度是( )。 | 备案制 | 审批制 | 核准制 | 许可制 |  | B | 政府投资项目实行审批制，对于企业不使用政府投资建设的项目， 一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。 |  | 中等 | 52%
3844 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工项目管理采用直线式组织结构的优点是( )。 | 可减轻领导者负担 | 集权与分权相结合 | 易于统一指挥 | 强调管理业务专门化 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于提高项目管理水平。 |  | 中等 | 66%
3845 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列工程造价文件中，属于技术设计阶段文件的是( )。 | 施工图预算 | 投资估算 | 设计概算 | 修正概算 |  | D | 技术设计是指为解决初步设计未解决的重大技术问题而进行的活动，包括工艺流程、建筑结构、设备选型等问题的解决。技术设计文件中需要包含修正概算。 |  | 中等 | 59%
3846 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 对建设单位而言，与平行承包模式相比，施工项目采用联合体承包模式的特点是( )。 | 组织协调工作量小 | 合同结构复杂 | 不利于工程造价控制 | 不利于工程工期控制 |  | A | 联合体承包模式有以下特点： （1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。 （2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。 |  | 中等 | 67%
3847 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是( )。 | 组织审查施工组织设计 | 主持第一次工地会议 | 组织审查专项施工方案 | 主持工地例会 |  | D | 项目经理应履行但不限于下列职责： （1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。 （2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。 （3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。 （4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。 （5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。 （6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。 （7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题。 （8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。 （9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。 （10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。 （11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。 |  | 中等 | 54%
3848 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 某分部工程有3个施工过程，划分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天，6天和2天，则该分部工程需派出的专业工作队数是( )。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | D | K为4、6、2的最大公约数2，4/2+6/2+2/2=6。 |  | 较难 | 47%
3849 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是( )。 | 施工段 | 流水强度 | 施工过程 | 流水节拍 |  | A | 流水施工空间参数包括工作面和施工段。 |  | 简单 | 68%
3850 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 《建设工程文件归档规范》，对建设工程文件的基本要求是( )。 | 可以滞后工程建设进度1个月形成，不得事后补编 | 可以事后补编，但须在竣工验收后3个月内完成 | 应在竣工验收时由施工总承包单位组织完成 | 应随工程建设进度同步形成，不得事后补编 |  | D | 《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014（2019年版）规定，建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。 |  | 中等 | 59%
3851 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案的是( )。 | 场地平整工程 | 土方开挖工程 | 砌体工程 | 抹灰工程 |  | B | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程； ⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 |  | 中等 | 57%
3852 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工现场使用固定直梯进行攀登作业时，攀登高度超过( )的应设置梯间平台。 | 3m | 5m | 8m | 6m |  | C | 攀登作业防坠落措施。登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：④使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 |  | 中等 | 58%
3853 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工企业定期对其环境管理体系进行评审的责任人是( ) | 企业行政部门负责人 | 企业最高管理者 | 施工项目负责人 | 企业技术负责人 |  | B | 建筑企业最高管理者应在其确定的时间间隔，对其环境管理体系进行评审，以评估环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 |  | 中等 | 63%
3854 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工企业应对辨识出的安全风险按不同等级分别用不同颜色标示，对于较大风险等级的应以( )标示。 | 红色 | 橙色 | 蓝色 | 黄色 |  | B | 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 |  | 中等 | 65%
3855 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 按照绿色施工要求，在结构施工阶段，应将作业区目测扬尘高度控制在( )。 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 0.5m |  | D | 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。 |  | 简单 | 71%
3856 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据职业健康安全管理体系标准，组织内部具体负责职业健康安全管理体系日常工作的人员是( )。 | 该组织的最高管理者 | 该组织任命的管理者代表 | 该组织任命的项目负责人 | 该组织的技术负责人 |  | B | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有： （1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建.立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。 （2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。 （3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议。 |  | 中等 | 57%
3857 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑信息模型施工应用标准》，在施工进度管理应用BIM技术可以进行的工作是( )。 | 基于定额创建工作分解结构 | 基于定额完成资源配置 | 基于工程量估算编制进度计划 | 基于资源分析创建进度管理模型 |  | B | 施工进度计划编制和进度控制等宜应用BIM技术。在进度计划编制BIM技术应用中，可基于项目特点创建工作分解结构，编制进度计划，基于深化设计模型创建进度管理模型，基于定额完成工程量估算和资源配置、进度计划优化。在进度控制BIM技术应用中，应基于进度管理模型和实际进度信息完成进度对比分析，基于偏差分析结果更新进度管理模型。 |  | 较难 | 37%
3858 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 采用横道图编制施工进度计划的优点是( ) | 可以明确表示各项工作之间的逻辑关系 | 可以直接判断各项工作的机动时间 | 可以直接显示整个计划的关键工作 | 可以直观表明各项工作的持续时间 |  | D | 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期 |  | 中等 | 55%
3859 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 按性态不同，施工成本可分为固定成本和变动成本，下列属于固定成本的是( )。 | 计件工资 | 材料费 | 施工机械使用费 | 管理人员工资 |  | D | 固定成本是指在一定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的成本，如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。 |  | 中等 | 65%
3860 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据现行绿色施工评价标准，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的比例应不小于( )。 | 50% | 60% | 70% | 80% |  | C | 鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑 材料总重量的70%以上，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。 |  | 中等 | 59%
3861 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列流水施工参数中，属于工艺参数的是( )。 | 工作面 | 流水节拍 | 流水强度 | 流水步距 |  | C | 工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 |  | 中等 | 64%
3862 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工BIM模型可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息，但必须具备的前提条件是( )。 | 满足细度要求 | 满足空间拓扑关系 | 技术参数准确 | 满足工程逻辑关系 |  | A | 施工模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。 |  | 中等 | 61%
3863 | 单项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《环境管理体系要求及使用指南》，“应急准备和响应”属于环境管理体系( )部分中的内容。 | 领导作用 | 运行 | 策划 | 支持 |  | B | 运行会直接影响组织环境绩效和环境管理体系预期结果的实现。运行包括两方面内容： ①运行策划和控制；②应急准备和响应。 |  | 中等 | 60%
3864 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 某工程的双代号网络时标计划如下图所示，图中显示的正确信息有( ) | 工作A属于关键工作 | 工作D的总时差为3周 | 工作G的自由时差为2周 | 工作C的自由时差为2周 | 工作K的总时差等于自由时差 | ADE | 选项A正确，关键线路为A→G→J，所以A为关键工作； 选项B错误，工作D的总时差为2（线路1-2-6-7-8，D工作的总时差只有D工作的波形线2周）； 选项C错误 ，工作G的自由时差为0（根据图中可知G工作无波形线，故自由时差为0）； 选项D正确，工作C的自由时差为2； 选项E正确，工作K的总时差等于自由时差等于2。 |  | 困难 | 35%
3865 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工总承包单位按合同约定选定分包单位后，项目监理机构根据施工总承包单位报送的分包单位资格报审表及相关资料审查的内容有( )。 | 企业资质等级证书 | 类似工程业绩 | 专职管理人员资格 | 专项施工方案 | 安全生产许可文件 | ABCE | 项目监理机构将会审查施工分包单位以下内容： ①营业执照、企业资质等级证书； ②安全生产许可文件； ③类似工程业绩； ④专职管理人员和特种作业人员资格。 |  | 中等 | 53%
3866 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 某施工设计项目采用不平衡报价法报价时，可采用较低报价的分部工程有( )。 | 后期施工的装饰装修工程 | 业主可能取消的分部工程 | 前期施工的分部工程 | 施工难度大的分部工程 | 预计工程量会增加的分部工程 | AB | 不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下 通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想收益的报价方法 不平衡报价法适用于以下几种情况： （1）能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低 （2）经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。 |  | 中等 | 39%
3867 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 建设工程施工组织设计的编制依据有( )。 | 工程设计文件 | 施工合同文件 | 监理实施细则 | 工程地质条件 | 施工平面布置图 | ABD | 施工组织设计的编制依据有：①工程建设有关法律法规及政策；②工程建设标准和技术经济指标；③工程设计文件；④工程招标投标文件或施工合同文件；⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；⑥与工程有关的资源供应情况；⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 |  | 中等 | 49%
3868 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 对于专业分包单位实施的危险性较大的分部分工程，由该专业分包单位编制的专项施工方案应由( )共同审核签字并加盖单位公章后，方可报送项目监理机构。 | 建设单位项目负责人 | 总承包单位技术负责人 | 专业分包项目技术负责人 | 专业分包单位技术负责人 | 总承包单位项目负责人 | BD | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制分项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 |  | 中等 | 50%
3869 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 在施工项目部编制的责任矩阵图中，任务执行者在项目管理中的角色有( )。 | 负责人 | 授权人 | 监理人 | 参与者 | 审核者 | ADE | 任务执行者在项目管理中通常有三种角色：①负责人（Principal）； ②支持者或参与者（Support）；③审核者（Review） |  | 中等 | 50%
3870 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 工程项目交付使用前，建设单位在生产准备阶段需要进行的工作有( )。 | 落实原材料和燃料来源 | 准备必要的施工图纸 | 组织生产人员参加设备安装调试工作 | 完成施工水电气等接通工作 | 组织单位工程预验 | AC | 根据工程项目种类不同，生产准备工作内容会存在差异。但一般应包括以下内容： ①组建生产管理机构，制定生产管理制度； ②招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备安装、调试和工程验收工作； ③落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等来源和其他需协作配合的条件，并组织工装、器具、备品、备件等制造或订货等。 |  | 中等 | 39%
3871 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有( )。 | 审查绿色施工组织设计 | 组织绿色施工的实施 | 提供绿色施工所需资金保障 | 编制绿色施工专项方案 | 建立绿色施工协调机制 | CE | 建设单位绿色施工职责： （1）在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障。 （2）应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。 （3）应建立建设工程绿色施工的协调机制。 |  | 中等 | 45%
3872 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 建设工程组织固定节拍流水施工的特点有( )。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各施工段的流水节拍不全相等 | 施工段之间可能有空闲时间 | 各专业工作队能够连续作业 | ABE | 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。是一种最理想的流水施工方式，具有以下特点 ①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等； ②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍； ③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程组建一个专业工作队； ④各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 |  | 中等 | 52%
3873 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 施工质量计划的编制依据有( )。 | 政府工程质量监督方案 | 施工作业指导书 | 企业质量手册 | 监理实施细则 | 项目质量目标 | CE | 施工质量计划应根据企业的质量手册和项目质量目标来编制。 |  | 中等 | 45%
3874 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列方法中可用来工程项目整体结构分析比较实际进度与计划进度的有( )。 | 横道图比较法 | 前锋线比较法 | 动态比率比较法 | S曲线比较法 | 流程图比较法 | BD | 实际进度与计划进度比较是施工进度控制的主要环节。常用的比较方法有：横道图比较法、S曲线比较法和前锋线比较法等。 但是横道图比较法只能做局部的偏差分析比较，故不是正确选项。 横道图比较法在施工进度计划执行过程中，只需将检查收集的实际进度数据加工整理后直接以横道线形式平行绘制于原计划横道线下方，即可形象直观地反映各项工作的实际进度、计划进度及其偏差情况。 |  | 中等 | 43%
3875 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人提交的竣工付款申请单中应包括的内容有( )。 | 竣工结算合同总价 | 已支付承包人的工程价款 | 应支付的最终结清付款金额 | 应扣留的质量保证金 | 应支付的竣工付款金额 | ABDE | 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 |  | 中等 | 47%
3876 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 进行施工风险识别时，可采用的方法有( )。 | 财务报表法 | 初始清单法 | 决策树法 | 盈亏平衡分析法 | 流程图法 | ABE | 施工风险识别可采用专家调查法、财务报表法、初始清单法、流程图法、统计资料法等方法。 |  | 中等 | 54%
3877 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 采用平衡积分卡法考核施工成本管理绩效的优点有( )。 | 能够提高考核准确性 | 能够实现短期灵活考核 | 能够提高管理效率 | 能够促进长期发展 | 能够激发个体积极性 | ACDE | 平衡积分卡的优点如下： ①提高考核准确性。平衡积分卡可以帮助企业从多个维度综合考核成本管理绩效，更全面地反映企业的整体情况。 ②提高管理效率。平衡积分卡将战略目标分解为具体可测的绩效指标，并借助图表展示目标和指标，使考核结果更加直观易懂，更易于指导实际操作。 ③促进长期发展。平衡积分卡充分考虑了企业的长期效益，并通过四个维度与短期效益相结合，有助于企业长期发展。 ④激发个体积极性。平衡积分卡为员工提供了直观的激励机制，促进员工参与目标制定和完成任务的积极性。 |  | 中等 | 39%
3878 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 按照现代企业管理理念，施工责任成本通常具备的条件有( )。 | 可考核性 | 可耦合性 | 可预计性 | 可控制性 | 可计量性 | ACDE | 通常而言，责任成本具有四个条件： ①可考核性，责任中心能够实时考核责任成本的执行过程及结果； ②可预计性，责任中心能够知晓责任成本的发生与发展； ③可计量性，责任中心能够计量责任成本的大小； ④可控制性，责任中心能够有效调节、控制责任成本。 |  | 中等 | 45%
3879 | 多项选择题 | 2024年6月1日【B卷】二级建造师考试《建设工程施工管理》真题 | 下列成本加酬金合同中，降低成本的有( )。 | 成本加固定酬金合同 | 成本加固定百分比酬金合同 | 成本加浮动酬金合同 | 目标成本加固定酬金合同 | 目标成本加奖罚合同 | CE | 选项A错误，成本加固定酬金合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。 选项B错误，成本加固定百分比酬金合同施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加。因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。 选项C正确，成本加浮动酬金合同通常会规定，当实际成本超支而减少酬金时，以原定的基本酬金额为减少的最高限额。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。 选项D错误，无此类合同。 选项E正确，目标成本加奖罚合同可另行约定工期奖罚计算办法。有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。 |  | 较难 | 42%
3880 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 有关招标控制价的说法，错误的是（）。 | 实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同，其综合单价不包括规费和税金 | 暂列金额按照招标工程量清单中所列的金额填写 | 暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写 | 招标控制价按照计价规范的规定编制，在确定的范围内进行调整 |  | D | 选项A说法正确，实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。选项B说法正确，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项C说法正确，暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项D说法错误，招标控制价按照计价规范的规定编制，不应上调或下浮。 | 招标控制价 | 中等 | 67%
3881 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某工程在浇筑混凝土时发生支模架坍塌事故，造成3人死亡，6人重伤。经事故调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该质量事故应判定为（）。 | 操作责任的较大事故 | 操作责任的重大事故 | 指导责任的较大事故 | 指导责任的重大事故 |  | C | 本题综合考查了按事故责任分类和按事故严重程度分类，现场技术管理人员未进行技术交底所致坍塌事故，是指导或领导失误，属于指导责任事故；3人死亡，6人重伤，属于较大事故，选项C正确。 | 4.4.1.施工质量事故分类 | 中等 | 61%
3882 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的应选用（）合同。 | 可调总价 | 可调单价 | 固定单价 | 成本加酬金 |  | D | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。 | 成本加酬金合同 | 中等 | 51%
3883 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版），以下操作违反了施工文件立卷的原则的是（）。 | 将施工准备、施工过程和竣工验收三个阶段的文件混合在一个案卷内 | 按工程专业特点，将具有有机联系的文件放置于同一案卷内 | 专业分包施工的分部、子分部工程各自单独立卷 | 竣工图按单位工程分专业进行立卷 |  | A | 【内容考查】考查学员对施工文件立卷原则的理解。【选项分析】A选项错误，因为施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷。把三个阶段的文件混合在一个案卷内违反了立卷原则。 | 施工文件立卷 | 中等 | 64%
3884 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工企业进行安全生产检查时应包括（）。 | 安全管理目标的实现程度 | 生产资料的采购情况 | 财务报告的准确性 | 设备的外观设计 |  | A | 【内容考查】考查学员对安全生产检查内容的掌握。【选项分析】A项正确，属于安全生产检查的内容之一；B项错误，与安全生产检查的内容无直接关系；C项错误，财务报告准确性不属于安全生产检查的内容；D项错误，设备外观设计不是安全生产检查关注的重点。 | 安全生产检查制度 | 简单 | 76%
3885 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某商品混凝土的目标产量为500m³，单价为660元，损耗率为5%，实际产量为520m³，单价为680元，损耗率为3%。运用因素分析法分析损耗率下降使成本减少了（）元。 | 3848 | 6864 | 7072 | 1778 |  | C | 第一次替代产量因素.以520m³代替500m³，则520×660×（1+5%）=360360（元）；第二次替代单价因素，以680元代替660元，则520×680×（1+5%）=371280（元）；第三次替代损耗率因素，以3%替代5%，则520×680×（1+3%）=364208（元）。损耗率下降使成本减少：364208-371280=-7072（元）。 | 比较法、因素分析法 | 困难 | 40%
3886 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 工程设计深度是选择施工合同计价方式需要考虑的重要因素，下列合同计价方式中，对工程设计深度要求最高的是（）。 | 可调单价合同 | 固定单价合同 | 成本加酬金合同 | 固定总价合同 |  | D | 工程设计深度是选择合同计价方式的重要因素。对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同；对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 60%
3887 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 单位工程施工组织设计的内容不包括（）。 | 施工部署 | 施工进度计划 | 主要施工方法 | 主要施工方案 |  | C | 【内容考查】本题考查的是单位工程施工组织设计。【选项分析】单位施工组织设计的主要内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置。 | 单位工程施工组织设计 | 中等 | 67%
3888 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 项目经理对所属各部门、各施工队和班组的考核中，说法不正确的是（） | 对各部门的考核内容不包括本岗位责任成本的完成情况 | 对各施工队的考核内容包括专业作业合同以外的补充收费情况 | 对各班组的考核内容包括以分部分项工程成本作为班组的责任成本 | 对各班组的考核内容包括以施工任务单和限额领料单的结算资料为依据 |  | A | 对各部门的考核内容：本部门、本岗位责任成本的完成情况；本部门、本岗位成本管理责任的执行情况。题干要求选择不正确的，所以答案为A选项。 | 5.5.2.施工成本管理绩效考核 | 中等 | 67%
3889 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 进行施工生产危险源分类时，应归为第一危险源的是（）。 | 作业人员未按要求使用防护措施 | 施工作业空间受限 | 不利的自然气候条件 | 施工现场快速行驶的车辆 |  | D | 第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 64%
3890 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（）。 | 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 | 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗 | 从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗 |  | A | 编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 58%
3891 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。 | 项目经理和建设单位负责人 | 总承包单位技术负责人和项目经理 | 施工项目负责人和总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人和建设单位负责人 |  | C | 仅就施工承包单位内容而言，施工组织设计的编制和审批应符合下列规定：（1）施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。（2）施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 61%
3892 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于（）。 | 20% | 50% | 30% | 60% |  | C | 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 简单 | 73%
3893 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列关于工程项目管理组织形式特点的论述中不正确的是（）。 | 直线式组织专业分工合理 | 直线式组织权力集中、易于统一指挥 | 矩阵式组织中每一成员都接受双重领导 | 职能式组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理 |  | A | 【内容考查】本题考查的是施工项目管理组织结构形式。【选项分析】直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于提高项目管理水平。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 68%
3894 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。 | 采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 | 采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整 |  | D | 固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。 | 单价合同 | 中等 | 60%
3895 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某网络计划中，工作 A 的紧后工作是 B 和 C，工作 B 的最迟开始时间为 14天，最早开始时间为 10天；工作 C 的最迟完成时间为 16天，最早完成时间为 14天；工作 A 与工作 B、C 的时间间隔分别为 5 天和 4 天，则工作 A 的总时差和自由时差分别为（）。 | 3 和 4 | 7 和 5 | 6 和 4 | 10 和 5 |  | C | 工作A的总时差为紧后工作时间间隔与相应紧后工作总时差之和的最小值。为16-14+4=6天工作A的自由时差为紧后工作时间间隔的最小值，为4天 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 40%
3896 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师代表可履行的职责是（）。 | 审批监理实施细则 | 组织审查和处理工程变更 | 签发工程款支付证书 | 调解和处理施工合同争议 |  | B | 总监理工程师代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的人员。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；选项A错误。（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；选项C错误。（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；选项D错误。（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。选项B正确，组织审查和处理工程变更是可以让总监理工程师代表履行其职责的。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 56%
3897 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于某项目深基坑支护工程，施工单位应当编制（）。 | 单项工程施工组织设计 | 安全施工方案 | 专项施工方案 | 施工组织设计 |  | C | 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： ①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 | 专项施工方案编制对象 | 中等 | 57%
3898 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 短时间内工人操作不熟练造成的非正常型直方图为（）。 | 孤岛型 | 折齿型 | 缓坡型 | 双峰型 |  | A | 正常型，正常型直方图基本符合正态分布规律，其形状特征为中间高、两侧低，左右接近对称。折齿型，折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。左（或右）缓坡型，左（或右）缓坡型直方图主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。孤岛型，孤岛型直方图是因原材料发生变化，或短时间内工人操作不熟练造成的。双峰型，双峰型直方图往往是因取样时混批所致，如将两台设备、两种不同施工方法的产品混在一起或在两个不同批量中取样等。峭壁型，是因数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中某种人为因素造成的。 | 直方图法 | 中等 | 62%
3899 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 临边作业防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合相关要求，下列说法正确的是（）。 | 上杆距地面高度应为1.1m | 防护栏杆立杆间距不应大于2.2m | 挡脚板高度不应小于16cm | 防护栏杆立杆底端应固定牢固 |  | D | A选项错误，上杆距地面高度应为1.2m。B选项错误，防护栏杆立杆间距不应大于2m。C选项错误，挡脚板高度不应小于18cm。D选项正确，防护栏杆立杆底端应固定牢固。 | 安全防护设施、用品技术要求 | 中等 | 54%
3900 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 调整项目管理人员职责，明确各项管理工作流程，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。 | 组织措施 | 管理措施 | 技术措施 | 经济措施 |  | A | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 66%
3901 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，下列有关说法正确的是（）。 | 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，可增加附加条件 | 投标文件的编制应突出专业性，而且要有针对性 | 商务标书主要包括工程报价、优惠条件、施工组织设计、对合同条款的确认等内容 | 施工投标文件在招标文件载明的地点递交招标人，招标人检查后对其进行密封 |  | B | 选项A错误，施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，一般不带任何附加条件，否则会导致废标。选项B正确，施工投标文件的编制应遵循以下原则：（1） 突出专业性，而且要有针对性。（2） 保证可行性，而且要经济合理。（3） 注重规范性，而且要凸显重点。选项C错误，技术标书主要是指施工组织设计，商务标书主要包括工程报价、优惠条件、对合同条款的确认等内容。选项D错误，施工投标文件由投标人自己进行密封，密封袋封口后，需要按招标文件要求加盖投标人公章，并由投标人法定代表人签名或盖章。密封的施工投标文件可在投标截止日前在招标文件载明的地点递交招标人。 | 2.1.5.施工投标文件 | 中等 | 65%
3902 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（）。 | 归档的纸质文件用原件和复印件均可 | 施工文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 | 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 | 归档的电子文件必须采用通用格式进行存储 |  | B | A选项错误，归档的纸质文件应为原件；B选项正确，施工文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（ 297mmX 210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。C选项错误，所有竣工图均应加盖竣工图章；D选项错误，归档的电子文件应采用开放式文件格式或通用格式进行存储。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 58%
3903 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 夜间噪音噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB。 | 30 | 15 | 25 | 20 |  | B | 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011 规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 50%
3904 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工组织总设计应由（）主持编制，应由（）负责审批。 | 施工项目负责人，总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人，施工项目负责人 | 项目经理，高级工程师 | 项目经理，上级政府主管部门 |  | A | 施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。 | 施工项目目标体系构建 | 中等 | 60%
3905 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 对现场施工流程进行定性和定量分析时，选取高处坠落事故为顶上事件，其基本事件包括攀登作业、悬空作业、高处悬空作业未系好安全带等。该种评价方法属于（） | 事故树分析法 | LEC法 | 因果关系分析法 | 危险指数方法 |  | A | 选项A正确，事故树分析从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。选项B错误，LEC 评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。 | 6.2.1.施工生产危险源及其控制 | 较难 | 46%
3906 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（）天。 | 21 | 24 | 26 | 27 |  | C | 题干说明“流水节拍均为3天”，所以为等节奏流水施工。等节奏流水施工，所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等，相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍。有提前插入时间的固定节拍流水施工：T=（m+n-1）×K+ΣZ-ΣC=（6+4-1）×3-1=26天。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 40%
3907 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 危险性较大的分部分项工程专项施工应由施工单位技术部组织相关专家评审会，报由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目技术负责人 | 总监工程师 |  | B | 重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 65%
3908 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（）向本单位从业人员公布。 | 施工单位所在地应急管理部门 | 施工单位主要负责人 | 施工单位法定代表人 | 施工单位生产安全管理部门负责人 |  | B | 【内容考查】本题考查的是生产安全事故应急预案的管理。【选项分析】施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 安全事故应急预案 | 中等 | 55%
3909 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 全部工作完成，经工程承包人认可后（）天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | C | 全部工作完成.经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 | 劳务作业人员管理、相关保险办理、计量与支付 | 中等 | 54%
3910 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 工程质量事故发生后,事故现场相关人员应立即向（）报告。 | 本单位负责人 | 项目技术负责人 | 质量监督机构 | 项目监理机构 |  | A | 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 71%
3911 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工企业在安全风险分级管控中，对安全风险采取的有效管控措施不包括（）。 | 实施个体防护 | 设置监控设施 | 隔离危险源 | 减少员工培训频次 |  | D | 【内容考查】安全风险分级管控的措施。【选项分析】施工企业根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。选项D的“减少员工培训频次”不仅非有效措施，反而可能增加风险，故错。 | 安全风险分级管控 | 简单 | 79%
3912 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 职业健康安全管理体系标准所采用的PDCA循环管理方法中，“P ”对应的职业健康安全管理体系要素是（）。 | 持续改进 | 绩效评价 | 资源支持 | 体系策划 |  | D | 本题考核的是职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法。职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于“策划-实施-检查一改进”（PDCA）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。 | 职业健康安全管理体系标准采用的管理方法 | 中等 | 56%
3913 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等信息后，应当在变更后（）日内办理安全生产许可证变更手续。 | 5日内 | 10日内 | 15日内 | 30日内 |  | B | 【内容考查】此题旨在考查学员对于企业信息变更后办理安全生产许可证变更手续时间限制的了解。【选项分析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理变更手续。 | 安全生产许可制度 | 中等 | 50%
3914 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》,以下关于项目经理权限的说法正确的是（）。 | 可以独立决定项目团队成员的任免 | 可以独立签订分包合同和供货合同 | 参与项目投标及施工合同签订 | 可以随意调整项目经理部管理制度 |  | C | 【内容考查】本题考查的是施工项目经理权限。【选项分析】A错误,项目经理只能提名和选用团队成员。B错误,参与合同签订。D错误,组织制定而非随意调整。 | 施工项目经理权限 | 中等 | 65%
3915 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，损耗率的计算公式为（）。 | 损耗率=损耗量/材料消耗定额×100% | 损耗率=损耗量/净用量×100% | 损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）×100% | 损耗率=损耗量/（净用量-损耗量）×100% |  | B | 【内容考查】本题考查的是损耗率。【选项分析】损耗率=损耗量/净用量×100%。【名师点拨】总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 66%
3916 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。 | 10 | 12 | 14 | 16 |  | C | 【内容考查】本题考查的是流水施工基本方式。【选项分析】流水施工工期=（3+3-1）×2+2×2=14天。注意题干中是各施工过程之间存在2天间歇时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 45%
3917 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工投标文件经过编制完成后，下列关于投标文件校对的说法中正确的是（）。 | 工程总报价无须进行多次校对 | 合理化建议至少由两人各自分别校对一遍 | 校对完后无需交由相关负责人审核 | 校对仅需关注文字表述，不必检查页码错误 |  | B | 【内容考查】校对施工投标文件的要求和注意事项。【选项分析】A选项错误，特别是对于较为关键的内容，如工程总报价、优惠条件、合理化建议、工程总工期及质量目标、项目经理部及主要组成人员简介、特殊工程施工方法等，至少应由两人各自分别校对一遍。C错误，对于特殊重大工程项目，在校对完后再交由相关负责人审核。D选项错误，校对不仅仅关注文字表述，还包括漏页、页码错误等。 | 施工投标文件 | 中等 | 57%
3918 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 材料的检验方法中，（）是在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、x射线、表面探伤仪等进行的检测。 | 外观检验 | 理化检验 | 书面检验 | 无损检验 |  | D | 现场质量检查的方法有：目测法、实测法和试验法。目测法其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。实测法其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。试验法包括理化试验和无损检测。工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其含量的测定等两个方面。根据规定有时还需要进行现场试验，例如，对桩或地基的静载试验、下水管道的通水试验、压力管道的耐压试验、防水层的蓄水或淋水试验。常用的无损检测方法有超声波探伤、x射线探伤、γ射线探伤等。 | 施工质量控制的一般方法 | 中等 | 52%
3919 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 在施工责任成本管控过程中，（）主要负责完成标价分离、施工成本测算。 | 技术部门 | 商务部门 | 财务部门 | 人力资源部门 |  | B | 【内容考查】施工责任成本管控中各部门的职责分配。【选项分析】一般由商务部门组织进行标价分离、完成施工成本测算，协调相关部门编制施工成本降低率。 | 施工责任成本构成 | 中等 | 51%
3920 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。 | 项目经理和建设单位负责人 | 总承包单位技术负责人和项目经理 | 施工项目负责人和总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人和建设单位负责人 |  | C | 【内容考查】本题考查的是施工组织总设计的编制和审批。【选项分析】施工组织总设计应由项目负责人（项目经理）主持编制。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 60%
3921 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据安全生产费用管理相关规定，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付企业安全生产费用的比例最低为（）。 | 20% | 50% | 30% | 40% |  | B | 建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。 | 安全生产费用提取、管理和使用制度 | 中等 | 65%
3922 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 整理工程文件按要求应该采用的书写材料是（）。 | 碳素墨水 | 纯蓝墨水 | 圆珠笔 | 红色墨水 |  | A | 施工文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 简单 | 74%
3923 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列施工质量统计分析方法中，可用来计算工序能力的是（）。 | 鱼刺图形 | 相关图形 | 排列图形 | 直方图形 |  | D | A选项错误，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。B选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。C选项错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。D选项正确，直方图的主要用途是：判断工序的稳定性；推断工序质量规格标准的满足程度；分析不同因素对质量的影响；计算工序能力等。 | 直方图法 | 中等 | 56%
3924 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工项目进度、质量成本、安全和绿色目标系统中，任一目标发生变化都将对其他目标产生影响，这反映了施工项目的（）特性。 | 相互矛盾性 | 协调统一性 | 最佳匹配性 | 整体相关性 |  | D | D选项正确，五大目标整体相关性，一般而言，五大目标中任何一个目标发生变化，都将会对其他目标产生一定影响。C选项错误，施工单位必须考虑五大目标之间的最佳匹配，力求达到整体目标最优。AB选项错误，属于错误的迷惑选项。 | 施工项目管理目标及其相互关系 | 中等 | 62%
3925 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证不通过后，施工单位应（）。 | 立即停工 | 继续按原方案施工 | 对方案进行修改后重新论证 | 直接提交给监理工程师审批 |  | C | 【内容考查】考查学员对专项施工方案论证不通过后的处理流程的理解。【选项分析】专项施工方案论证不通过时，施工单位需要对方案进行修改并按照规定的要求重新组织专家论证。 | 专项施工方案编制和审查程序 | 中等 | 62%
3926 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 关于施工材料费控制的说法，正确的是（）。 | 主要控制材料的采购价格 | 应由施工作业者包干控制 | 应遵循“量价分离”原则 | 主要是定额控制 |  | C | 【内容考查】本题考查的是施工成本的过程控制方法。【选项分析】材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。 | 施工成本过程控制方法 | 中等 | 69%
3927 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列流水施工表达方式中，可直观反映各施工过程进展速度的是（）。 | 双代号网络图 | 横道图 | 垂直图 | 双代号时标网络图 |  | C | 采用垂直图表达流水施工的优点是： 施工过程及其先后顺序表达清楚，不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。 | 流水施工表达方式 | 中等 | 53%
3928 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 | 因设计错误引起的工程损失 | 维修保养的费用 | 因意外事故导致爆炸造成的工程损失 | 非外力原因引起的机械装置损坏 |  | C | 建筑工程一切险的责任范围包括工程项下的物质损失部分，即工程标的有形财产的损失和相关费用的损失，一般会在保险单中列明具体的保险项目：建筑工程（包括永久和临时工程及物料）、所有人提供的物料及项目、安装工程项目、建筑用机器、装置及设备（需另附清单）、场地清理费、工地内现成的建筑物、所有人或承包人在工地上的其他财产（需列明名称） 。物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 | 工程保险种类 | 中等 | 55%
3929 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 建设单位通常会综合考虑各种因素来选择合同计价方式，以下说法正确的是（）。 | 在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法 | 对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，只能选择总价合同 | 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，不宜采用单价合同，应选择成本加酬金合同 | 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用单价合同 |  | A | 选项A正确，在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法。选项B错误，对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同。选项C错误，对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。选项D错误，对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。 | 合同计价方式选择 | 较难 | 49%
3930 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 在工程量清单中，计日工的项目名称、计量单位和合理暂估数量应该列在（）。 | 分部分项工程项目清单 | 措施项目清单 | 其他项目清单 | 增值税 |  | C | 其他项目清单包括：（1）暂列金额；（2） 专业工程暂估价；（3） 计日工；（4） 总承包服务费。 | 招标工程量清单及计价方式 | 中等 | 68%
3931 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 关于施工总承包管理方的主要特征，下列说法正确的是（）。 | 一般情况下施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和组织协调 | 一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工合同 | 业主方选定的分包方，业主方要承担对其的组织和管理责任 | 业主方选定的分包方可以不经施工总承包管理方的认可 |  | A | 选项A正确，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。选项B错误，在通常情况下， 分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。选项C错误，业主选定的分包方，施工总承包管理单位承担对其组织和管理责任。选项D错误，由业主选定的分包单位都要经施工总承包管理单位认可。 | 与施工总承包相比，施工总承包管理具有的特点 | 中等 | 62%
3932 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列建设工程项目管理中，属于施工方项目管理的是（）。 | 投资方的项目管理 | 开发方的项目管理 | 分包方的项目管理 | 供货方的项目管理 |  | C | 施工方项目管理又可分为施工总承包项目管理和施工分包项目管理。 | 施工项目管理目标和任务 | 简单 | 70%
3933 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差分别为（）周。 | 1和0 | 2和1 | 3和2 | 4和1 |  | A | 自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。工作C箭线中无波形线，故自由时差为0。总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，路线3→7→8的总时差是4，路线3→4→5→7→8的总时差是3，路线3→4→5→8的总时差是4，路线3→4→5→6→8的总时差是1，总时差=Min{4+0，3+0，4+0，1+0}=1。 | 双代号时标网络计划 | 较难 | 41%
3934 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种（）成本计划。 | 竞争性 | 参考性 | 实施性 | 战略性 |  | C | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 65%
3935 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列关于特种作业人员应具备的条件的说法，正确的是（）。 | 具有大专及以上文化程度 | 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 连续从事本工种15年以上 | 必须为男性工作者 |  | B | 特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄，B选项正确；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有初中及以上文化程度，A选项错误；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。CD选项错误，特种作业人员应具备的条件无相关规定。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 52%
3936 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 认证合格的企业质量管理体系在运行中出现较大的情况变化，需及时向认证机构通报。认证机构接到通报后，将视情况采取必要的监督检查措施，下列情况不属于要通报的是（）。 | 质量手册需作重大调整或修改 | 质量体系覆盖的产品结构发生重大变化 | 企业负责人或质量管理体系代表发生变动 | 质量管理体系覆盖的产品发生较大质量事故 |  | D | 企业通报：认证合格的企业质量管理体系在运行中出现较大的情况变化A选项正确，质量手册需作重大调整或修改；B选项正确，质量体系覆盖的产品结构发生重大变化；C选项正确，企业负责人或质量管理体系代表发生变动；D选项错误，质量管理体系覆盖的产品发生重大质量事故时，需及时向认证机构通报。认证机构接到通报后，将视情况采取必要的监督检查措施。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 53%
3937 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 工程建设的管理过程中，以下（）阶段是影响工程质量的决定性阶段。 | 工程投资决策 | 工程勘察设计 | 工程施工 | 工程竣工验收 |  | B | 【内容考查】工程建设各阶段对工程质量的影响。【选项分析】建设工程勘察设计是根据投资决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程勘察、设计使其具体化。工程设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否可靠等，都将决定着工程建成后的功能和使用价值。因此，勘察设计阶段是影响工程质量的决定性阶段。 | 工程质量形成过程 | 中等 | 51%
3938 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 以下关于建设工程施工联合体承包模式的特点，说法错误的是（）。 | 业主的合同结构简单，组织协调工作量小 | 有利于工程造价和工期控制 | 所有施工单位与建设单位分别签订施工合同 | 能够集中联合成员单位优势，增强抗风险能力 |  | C | 【内容考查】本题考查的是施工承包模式。【选项分析】联合体承包模式有以下特点：（1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。（2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。 | 联合体承包模式 | 中等 | 53%
3939 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 已知某施工工序在合理条件下，工人在单位工日中所完成的合格产品数量为5.68立方米，则该工序的人工时间定额为（）。 | 0.18工日 | 0.18工日/立方米 | 5.68工日/立方米 | 4.76工日/立方米 |  | A | 【内容考查】本题考查的是人工定额的形式。【选项分析】产量定额，就是在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的工人班组或个人在单位工日中所应完成的合格产品的数量。题目中的5.68立方米即产量定额。时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。时间定额（工日）=1/每日产量，则时间定额=1/产量定额=0.18工日。 | 人工定额的编制 | 中等 | 68%
3940 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 建设工程组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。 | 每个施工段要有足够工作面 | 施工段数要满足合理组织流水施工要求 | 施工段界限要尽可能与结构界限相吻合 | 同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等 | 施工段必须在同一平面内划分 | ABC | 【内容考查】本题考查的是流水施工参数。【选项分析】为合理划分施工段，应遵循下列原则：（1）各施工段的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过15%，以保证施工在连续、均衡的条件下进行。（2）每个施工段要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率。（3）施工段的界限应尽可能与结构界限（如沉降缝、伸缩缝等）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。（4）施工段数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。（5）对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推，以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏的流水施工。 | 流水施工参数 | 中等 | 42%
3941 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。总监理工程师应履行的职责有（）。 | 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则 | 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 | 审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令 | 处置发现的质量问题和安全事故隐患 | 组织审核分包单位资格 | BCE | A、D项错误，A、D项属于专业监理工程师职责。（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资格；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（10）组织审查和处理工程变更；（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料； | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 49%
3942 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 编制人工定额时，施工作业定额时间包括（）。 | 基本工作时间 | 工序间的间歇时间 | 辅助工作时间 | 准备与结束的时间 | 不可避免的中断时间 | ACDE |  | 5.2.2.施工定额编制方法 | 中等 | 47%
3943 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《建设工程监理规范》，下列属于专业监理工程师职责的有（）。 | 负责编制监理实施细则 | 进行见证取样 | 验收隐蔽工程 | 处理工程索赔 | 进行工程计量 | ACE | 本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。专业监理工程师应履行下列职责:（1） 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;（2） 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;（3） 参与审核分包单位资格;（4） 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;（5） 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;（6） 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;（7） 处置发现的质量问题和安全事故隐患;（8） 进行工程计量;（9） 参与工程变更的审查和处理;（10） 组织编写监理日志，参与编写监理月报;（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料;（12） 参与工程竣工预验收和竣工验收。选项B，属于监理员职责；选项D，属于总监理工程师职责。 | 项目监理机构人员职责 | 中等 | 48%
3944 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据教材内容，施工企业应采取（）措施来保障施工设施、设备和劳动防护用品的安全状态。 | 定期进行安全检测 | 设立专门的设备管理机构 | 定期分析安全状态并采取改进措施 | 保养维修设施、设备 | 开展员工的安全教育培训 | ACD | 【内容考查】考查学员对施工企业确保施工设施、设备及劳动防护用品安全状态所需采取措施的理解。【选项分析】施工企业应定期分析施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全监测器具的安全状态，并采取必要的改进措施。 | 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 中等 | 43%
3945 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 《简明标准施工招标文件》适用的项目有（）。 | 小型项目 | 设计和施工由同一承包人承担的项目 | 技术要求复杂的项目 | 工期不超过12个月的项目 | 对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目 | AD | 【内容考查】本题考查的是施工招标程序。【选项分析】《简明标准施工招标文件》：工期不超过12个月、技术简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。 | 施工招标准备 | 中等 | 43%
3946 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（）。 | 赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失 | 编制施工安全措施计划 | 制定施工安全操作规程 | 配备必要的安全生产和劳动保护措施 | 赔偿施工现场所有人员工伤事故损失 | BCD | 【内容考查】本题考查的是施工安全与环境保护。【选项分析】承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划，应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案。承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 | 施工安全与环境保护 | 中等 | 39%
3947 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 环境因素对施工质量的影响具有复杂和多变的特点，且有些因素是人难以控制的。这就需要管理人员尽可能全面地了解可能影响工程质量的各种环境因素，下列属于环境因素的是（）。 | 自然环境 | 社会环境 | 技术环境 | 经济环境 | 管理环境 | ACE | 环境因素有很多，主要指自然环境、技术环境和管理环境。社会环境、经济环境属于干扰选项。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 43%
3948 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工承包人在向监理人报送的工程质量保证措施文件中应包括的内容有（）。 | 质量检查机构的组织 | 质量检查程序 | 质量检查人员的组成 | 质量检测报告 | 质量检查实施细则 | ABCE | 在合同约定期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 37%
3949 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。 | 加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加 | 管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标 | 对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证 | 认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支 | 结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本 | BCD | A项属于组织措施的内容，E项属于技术措施的内容。 | 施工成本纠偏措施 | 中等 | 48%
3950 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 投标报价时常用的报价技巧有（）。 | 不平衡报价法 | 多方案报价法 | 保本竞标法 | 专家调查法 | 突然降价法 | ABCE | 报价技巧是指在投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有不平衡报价法、多方案报价法、保本竞标法和突然降价法等。选项D属于干扰项，专家调查法属于施工风险识别方法。综上，本题应选ABCE。 | 报价技巧 | 中等 | 36%
3951 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某分部工程双代号时标网络计划如图所示，该计划所提供的信息有（）。 | 工作B的总时差为3天 | 工作C的总时差为2天 | 工作D为关键工作 | 工作E的总时差为3天 | 工作G的自由时差为3天 | ABCD | 以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差）。根据时标网络图可以判断：工作B的总时差为min{3，1+3，1+2}=3天工作C的总时差为min{3，2}=2天工作D为关键工作工作E的总时差为3天工作G的自由时差为0 | 双代号时标网络计划 | 困难 | 44%
3952 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 施工现场文明施工所指的“五牌一图”包括（）。 | 工程概况牌 | 组织结构图 | 消防保卫牌 | 文明施工牌 | 安全生产牌 | ACDE | 五牌一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌，施工现场总平面图。选项ACDE正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 56%
3953 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 利用控制图判明生产过程是否处于稳定状态，以下可直接判定生产过程异常的情形有（）。 | 连续100点中一点在控制图界限外 | 点子分布呈周期性变化 | 连续7点在中心线同一侧 | 连续8点呈上升趋势 | 连续25点均随机落在控制界线内 | BCD | 属于生产过程有异常的情形有:（1）连续7点或更多点在中心线同一侧；（C选项）（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势；（D选项）（3）连续11点中至少有10点在中心线同一侧；（4）连续14点中至少有12点在中心线同一侧；（5）连续17点中至少有14点在中心线同一侧；（6）连续20点中至少有16点在中心线同一侧；（7）连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间；（8）点子呈周期性变化。（B选项）AE选项属于正常情形。 | 控制图法 | 较难 | 43%
3954 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列选项中，施工现场文明施工中“五牌一图”指的是（） | 工程概况牌 | 消防保卫牌 | 文明施工牌 | 安全生产牌 | 现场布置牌 | ABCD | “五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 简单 | 61%
3955 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 重要工序交接检查中的“三检”指的是（）。 | 巡检 | 自检 | 平行检查 | 互检 | 专检 | BDE | BDE正确，施工单位是施工质量的直接实施者和责任者。施工单位必须有整套的制度及工作程序，即"三检制度作业活动结束后，作业者必须自检；不同工序交接，相关人员必须进行交接检查（互检）；施工单位专职质检员的专检。 | 4.3.2.施工过程质量控制 | 简单 | 53%
3956 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 编制材料定额时，计算周转性材料消耗量通常应考虑的因素有（）。 | 第一次制造时的材料消耗量 | 每周转使用一次的材料损耗量 | 周转使用的次数 | 周转一次的辅助材料消耗量 | 周转材料的最终回收量及折价 | ABCE | 周转性材料消耗一般与下列因素有关：①第一次制造时的材料消耗（一次使用量）（A选项正确）;②每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）（B选项正确，D选项错误）;③周转使用次数（C选项正确）；④周转材料的最终回收及其回收折价（E选项正确）。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 39%
3957 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各施工段的流水节拍不全相等 | 施工段之间可能有空闲时间 | 各专业工作队能够连续作业 | ABE | 等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。是一种最理想的流水施工方式，具有以下特点：①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等（C选项错误）；②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍（A选项正确）；③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程组建一个专业工作队（B选项正确）；④各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间（E选项正确，D选项错误）。 | 有节奏流水施工 | 中等 | 37%
3958 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 下列施工质量事故的成因中，属于违反工程建设程序是（）。 | 未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案 | 未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工 | 工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用 | 无证设计、无证施工、越级设计、越级施工 | 擅自修改设计 | ABC | ABC选项：违反工程建设程序。例如，未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案；未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工；边设计、边施工，任意修改设计，不按图纸施工；工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用等，这些常常是导致工程质量事故的重要原因。DE选项：违反有关法规和工程合同规定。例如，无证设计、无证施工、越级设计、越级施工，工程招标投标中不公平竞争，超低价中标，违法转包或分包，擅自修改设计，不按图纸施工等。 | 施工质量事故的成因分析 | 中等 | 43%
3959 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（一） | 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。 | 多个起点节点 | 多个终点节点 | 节点编号有误 | 存在循环回路 | 有多余虚工作 | ACE | 该网络图中，1节点和2节点都是起点，故有多个起点错误；有两个9节点编号，故有节点编号有误；8～12这个虚工作不起任何作用，是多余的。 | 双代号网络图绘图规则 | 较难 | 48%
3960 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 在施工投标报价策略的基本策略中，施工单位应该考虑选择报低价的情况是（）。 | 总价低的小工程 | 施工条件好的工程，工作简单 | 特殊工程，如港口码头、地下开挖工程 | 工期要求紧的工程 |  | B | 【内容考查】考查学员对施工投标报价策略基本策略的理解。【选项分析】选项A中提到的是报高价情形之一。选项B正确，因为施工条件好、工作简单的工程竞争通常比较激烈，适合报低价以增加中标机会。选项C和D均为报高价的情形，因为这些工程存在特殊性或紧迫性。 | 施工投标报价策略 | 中等 | 66%
3961 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 成本加酬金合同由于在签订合同时，建设单位无法为施工单位提供据以报价的详细资料，因而在合同中只能约定酬金计取方式，成本由建设单位实报实销，导致建设单位难以控制造价，其中难度最大的是（）。 | 成本加固定百分比酬金 | 成本加固定酬金 | 成本加浮动酬金 | 目标成本加奖罚 |  | A | 根据上表，本题应选A。 | 成本加酬金合同 | 中等 | 54%
3962 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 工程保修属于施工单位的（）成本。 | 外部损失成本 | 内部损失成本 | 鉴定成本 | 预防成本 |  | A | A选项正确，外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。B选项错误，内部损失成本包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等；C选项错误，鉴定成本包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，工程质量验收费等。D选项错误，预防成本包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、质量培训费、质量信息费等。 | 5.1.1.施工成本分类及影响因素 | 中等 | 60%
3963 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 预付款担保的主要作用是（）。 | 保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 | 促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 | 保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 | 确保工程费用及时支付到位 |  | A | 【内容考查】本题考查的是预付款担保。【选项分析】 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。 | 预付款担保 | 中等 | 56%
3964 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 工程保险理赔过程中，如果一个项目由多家保险公司同时承保，理赔时保险人需要（）。 | 单独承担全部责任 | 按比例分担赔偿责任 | 先由投保人垫付赔偿金 | 等待其他保险公司先行赔付 |  | B | 【内容考查】考查对多家保险公司承保时责任分配原则的理解。【选项分析】当一个项目由多家保险公司同时承保时，负责理赔的保险人仅需按比例分担其应负的赔偿责任。 | 工程保险理赔 | 中等 | 55%
3965 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 设计人 |  | B | 【内容考查】本题考查的是施工合同订立管理。【选项分析】运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。 | 施工合同订立管理 | 中等 | 63%
3966 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。 | 矩阵制组织中项目成员受双重领导 | 职能制组织中指令统一且职责清晰 | 直线制组织中可实现专业化管理 | 强矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责 |  | A | 选项A正确，矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。选项B错误，职能式组织结构存在多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。选项C错误，职能式组织结构的主要优点是强调管理业务专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。选项D错误，强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 较难 | 46%
3967 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案的是（）。 | 场地平整工程 | 土方开挖工程 | 砌体工程 | 抹灰工程 |  | B | 《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程（B选项正确）；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程； ⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。ACD选项没有明确需要编制专项施工方案。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 67%
3968 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工实施性成本计划的依据是（）。 | 合同条件 | 项目实施方案 | 合同价 | 工程量清单 |  | B | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 55%
3969 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。某公司在给员工做年度培训时列举出四种情况，要求进行危险源辨识分类。以下分类中错误的是（）。 | 充装满液化石油气的储罐属于第一类危险源 | 正常运行的打桩机不属于危险源 | 原油储罐上的呼吸阀不属于危险源 | 违章进入受限空间施工属于第二类危险源 |  | B | 第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效，以及防护措施缺乏或失效的因素，包括物的不安全状态（危险状态） 、人的不安全行为、环境不良（环境不安全条件）及管理缺陷等因素。B选项正常状态下的打桩机属于第一类危险源。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 63%
3970 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程项目根据招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为 2800 m3 ，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为 3200 m3 ，完成该分项工程的人工、材料、机械费为 65000 元， 管理费为 13000 元，利润为 4000 元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为（）元 /m3。 | 23.21 | 27.86 | 24.64 | 29.29 |  | D | 将清单项目的人、料、机费，管理费及利润汇总得到该清单项目的合价，将该清单项目合价除以清单项目的工程量即可得到该清单项目的综合单价。综合单价=（人、料、机费+管理费+利润） /清单工程量列式计算，得（65000+13000+4000）/2800=29.29 | 投标报价 | 中等 | 63%
3971 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应（）。 | 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 | 以设计图纸作为报价依据 | 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 | 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 |  | A | 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应依据招标文件及招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价。当招标文件描述的项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的项目特征确定综合单价。综上，本题应选A。 | 投标报价 | 中等 | 62%
3972 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 | 企业最高领导者 | 第三方认证机构 | 企业行政主管部门 | 行业管理部门 |  | B | 质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结论。认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 简单 | 70%
3973 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 应用相关比率法进行施工成本分析，考察管理成果的好坏，所采用的指标具有（）特点。 | 性质不同但相关 | 性质不同又不相关 | 概念相关期限相同 | 概念相关期限不同 |  | A | 施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。比率法包括：⑴ 相关比率法；⑵ 构成比率法；⑶ 动态比率法。相关比率法是指性质不同但相关的指标进行对比。 | 施工成本分析方法 | 中等 | 53%
3974 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（）。 | 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 | 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 | 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 | 工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，应由双方共同承担 |  | B | 本题考查的是合同价款调整。基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生《示范文本》“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。此题是由发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担。 | 法律法规变化 | 中等 | 63%
3975 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 投资者在工程项目可行性研究的基础上进行投资决策后需要按投资管理制度申请办理的手续是（）。 | 施工许可和质量监督 | 审批、核准或备案 | 招标申请和合同备案 | 概算或预算审批 |  | B | ACD选项错误，在项目获得批准（审批、核准或备案）后，建设单位需要向当地的建设行政主管部门申请施工许可证。B选项正确，投资者会基于工程项目可行性研究进行决策，并按投资管理制度申请办理工程项目审批、核准或备案手续。 | 1.1.1.工程项目投资管理制度 | 中等 | 66%
3976 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 加强施工定额管理和施工任务单管理，控制劳动和物化劳动的消耗，属于施工成本管理的（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | A | 组织措施的另一方面是编制成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。 | 施工成本纠偏措施 | 中等 | 52%
3977 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 工程开工前，应由（）主持召开工程设计交底会议。 | 设计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | C | 【内容考查】本题考查的是施工单位与项目监理机构相关的工作。【选项分析】图纸会审和设计交底会议的主持单位是建设单位。 | 与项目监理机构相关的施工管理工作 | 简单 | 78%
3978 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差）。然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。这种方法需要由多工种、专业的人员组成的评价小组来完成。该安全分析方法是（）。 | 故障类型和影响分析 | 危险与可操作性研究 | 预先危险分析 | 安全检查表法 |  | B | 危险与可操作性分析：该方法主要用于生产工艺流程分析，可借鉴用于施工生产危险源辨识和评价，其基本过程是以关键词为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险，或通过监控找出工程项目、装置、设备运行过程或状态的变化（即偏差），然后再继续分析造成偏差的原因、后果及可采取对策的方法。故本题选B。 | 危险源辨识与风险评价方法 | 中等 | 67%
3979 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工项目管理机构应以（）为主线开展施工成本管理。 | 施工总成本 | 合同价 | 责任成本 | 施工直接成本 |  | C | 施工成本管理是指施工项目管理机构以责任成本为主线，对施工成本进行计划、控制、分析，并进行施工成本管理绩效考核的过程。选项C正确。 | 5.1.2.施工成本管理流程 | 中等 | 53%
3980 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（）确定。 | 净用量 | 净用量加损耗量 | 一次损耗量 | 损耗量加补损量 |  | B | 材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。材料消耗量计算的公式如下：损耗率=损耗量/净用量×100%；总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 57%
3981 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程双代号网络计划如图所示，其中工作E的最早开始时间和最迟开始时间为（）. | 3和5 | 3和6 | 4和5 | 4和6 |  | C | 最早开始时间一各紧前工作的最早完成时间EFh-i 的最大值。E紧前工作为A、B、C，最早完成时间分别为3、2、4，因此工作E的最早开始时间为4；最迟开始时间等于最迟完成时间减去其持续时间：工作E的紧后工作为G、H、I，最迟开始时间分别为9、10、8，则工作E的最迟开始时间=min{9-3，10-3，8-3}=5。选项C正确。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 43%
3982 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（）天。 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | A | M的最迟完成等于紧后工作的最迟开始的最小值取7，总时差=最迟完成时间-最早完成时间=7-（4+1）=2 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 35%
3983 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《标准施工招标文件》，应由承包人承担的义务是（）。 | 发出开工通知 | 提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料 | 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 | 按合同约定及时组织竣工验收 |  | C | 承包人主要义务：①查勘施工现场。②编制工程实施措施计划。③负责施工现场内交通道路和临时工程。④ 测设施工控制网。⑤提出开工申请。⑥完成各项承包工作。⑦保证工程施工和人员的安全。⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。⑩工程的维护和照管。选项A、B、D属于发包人的主要义务。 | 施工合同有关各方义务或职责 | 中等 | 61%
3984 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，下列（）不属于施工现场环境保护的“控制项”。 | 施工现场应在醒目位置设环境保护标识 | 绿色施工策划文件中应包含环境保护内容 | 现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施 | 对施工现场的古迹、文物等采取有效保护措施 |  | C | 【内容考查】考查学员对施工现场环境保护控制项的理解。【选项分析】这里的“控制项”是指绿色施工过程中必须达到的基本要求条款。对于施工现场环 境保护而言，“控制项”包括以下内容：（1）绿色施工策划文件中应包含环境保护内容，并建立环境保护管理制度。（2）施工现场应在醒目位置设置环境保护标识。（3）施工现场的古迹、文物、树木及生态环境等应采取有效保护措施，制定地下 文物保护应急预案。 | 控制项 | 中等 | 68%
3985 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据绿色施工措施要求，下列说法正确的是（）。 | 施工现场喷洒路面不得使用市政自来水 | 现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置 | 项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置 | 施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理 |  | C | 选项A错误，现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。选项B错误，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。选项C正确，项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。选项D错误，施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 68%
3986 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 | 业主 | 设计人 | 变更提出方 | 监理人 |  | D | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 | 变更权 | 中等 | 57%
3987 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。 | 偶然工作时间 | 工人休息时间 | 施工本身造成的停工时间 | 非施工本身造成的停工时间 |  | B |  | 人工定额的编制 | 中等 | 62%
3988 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 | 费用偏差为-2400元，成本超支 | 费用偏差为6000元，成本节约 | 进度偏差为6000元，进度延误 | 进度偏差为2400元，进度提前 |  | A | 费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用，进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用。已完工作预算费用=120×300=36000元，已完工作实际费用=120×320=38400元，计划工作预算费用=100×300=30000元。因此费用偏差=36000-38400=-2400元，成本超支；进度偏差36000-30000=6000元，进度提前。 | 成本动态监控方法 | 较难 | 46%
3989 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 关于施工总承包管理单位的特点，说法正确的是（）。 | 施工总承包管理单位不能承揽工程施工任务 | 施工总承包管理单位与施工总承包单位承担的施工管理任务和责任相同 | 业主选定的分包单位，不需要经施工总承包管理单位认可 | 业主选定的分包单位，可以不接受施工总承包管理单位的工作指令 |  | B | A项错误，对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。C项错误，由业主选定的分包单位都要经施工总承包管理单位认可，否则施工总承包管理单位难以承担施工总体管理及目标控制责任。D项错误，无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 | 施工总承包模式 | 中等 | 64%
3990 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工项目实施策划可为（）提供依据。 | 施工项目目标控制 | 施工项目投标文件编制 | 施工企业管理绩效考核 | 施工企业质量管理体系建立 |  | A | 施工项目实施策划是施工项目标准化管理和精细化管理的重要表现，不仅为标后施工组织设计编制提供参考，而且为施工项目目标控制和项目管理绩效考核提供依据。 | 施工项目实施策划 | 中等 | 67%
3991 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 项目责任矩阵图中，行与列的交叉窗口表示的是（）。 | 项目管理任务与项目目标的责任机制 | 项目管理任务与任务执行者的责任关系 | 任务执行者与项目目标的责任关系 | 项目管理任务与任务执行者的责任机制 |  | B | 在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。选项B正确。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 50%
3992 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 在常规无损检测方法中，（）主要用于探测被检物的内部缺陷。 | 超声和射线照相方法 | 渗透方法 | 磁粉方法 | 电磁（涡流）方法 |  | A | A选项正确，在常规无损检测方法中，超声和射线照相方法主要用于探测被检物的内部缺陷;渗透方法仅用于探测被检物表面开口的缺陷;磁粉和电磁（涡流）方法用于探测被检物的表面和近表面缺陷。 | 施工质量检验方法 | 中等 | 63%
3993 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 关于施工企业实施性成本计划的说法，正确的是（）。 | 以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制 | 在工程项目投标及签订合同阶段进行编制 | 是选派项目经理时的预算成本计划 | 以合同价为依据，是战略性成本计划的深化 |  | A | 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 55%
3994 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强控制（）。 | 人的因素 | 材料的因素 | 机械的因素 | 方法的因素 |  | B | 【内容考查】本题考查的是影响施工质量的主要因素。【选项分析】材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、成品、构配件和周转材料等。各类材料是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，加强对材料的质量控制，是保证工程质量的重要基础。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 51%
3995 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 实际进度与计划进度比较方法中，S曲线比较法可以表示出（）。 | 累计完成工程任务量 | 局部工程任务量 | 累计完成工程成本额 | 局部工程成本额 |  | A | S曲线比较法是指以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成工程任务量的实际进度与计划进度比较方法。采用曲线比较法，可在同一坐标系中表示整个工程在不同时点计划累计任务量、实际累计完成任务量及其偏差情况。 | S 曲线比较法 | 中等 | 53%
3996 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 建设单位通过发布招标公告提出施工招标条件，这一行为从性质上属于合同订立法定阶段中的（）。 | 要约邀请 | 要约承诺 | 书面确认 | 合同确立 |  | A | 施工招标投标是指招标人通过发布招标公告或发出投标邀请函方式提出施工招标条件后，建筑企业通过递交投标文件参加竞争施工任务的一种交易方式。根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同的订立通常包括要约和承诺两个阶段。在建设工程施工招标投标过程中，具体的行为可以进一步细分为以下几个阶段：1. 要约邀请：这是指一方希望他人向自己发出要约的意思表示。在招标投标过程中，建设单位通过发布招标公告或发出投标邀请函，提出施工招标条件，这属于要约邀请。虽然招标公告没有具体指向某个特定的对象，但它向不特定的法人或组织发出了参与投标的邀请，因此符合要约邀请的定义，A选项正确；2. 要约：建筑企业通过递交投标文件，提出具体的施工方案和报价，这属于要约。建筑企业的投标行为是向建设单位发出的具体的、明确的要约，B选项错误；3. 承诺：建设单位从多个投标中选择一个中标者，并向其发出中标通知书，这属于承诺。中标通知书是对中标者的投标文件的接受，标志着合同的成立，C选项错误；书面确认和合同确立：这些是合同订立后的步骤，与招标公告的性质不符，D选项错误。 | 施工招标方式、招标依据和程序 | 中等 | 54%
3997 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工成本计划的编制主要以（）为基础。 | 成本考核 | 成本预测 | 成本分析 | 统计核算 |  | B | 施工成本计划的编制应以成本预测为基础，关键是确定目标成本。 | 施工成本计划的编制依据和程序 | 简单 | 71%
3998 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某施工现场发生安全事故，施工单位负责人应在接到报告（）h内向事故发生地有关部门报告。 | 1 | 5 | 12 | 24 |  | A | 【内容考查】本题考查的是事故报告的要求。【选项分析】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；本单位负责人接到报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 72%
3999 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工项目管理组织结构形式中，要求项目经理”全能式”人才的是（）。 | 职能式 | 直线职能式 | 直线式 | 矩阵式 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设置职能部门，项目经理没有参谋和助手，需要其通晓各种业务，成为“全能式”人才。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 65%
4000 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 正常直方图的形状特征是（）。 | 中间高、两边低，成对称 | 中间低、两边高、成对称 | 中间低、两边高、左侧分布 | 中间高、两边低，右侧分布 |  | A | A选项正确，正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。 | 直方图法 | 简单 | 75%
4001 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 据相关规定，施工企业安全管理人员初次接受安全培训时间不得少于（）学时。 | 12 | 32 | 24 | 40 |  | B | 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 安全生产教育培训制度 | 中等 | 56%
4002 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 | 工程承包人办理并支付保险费用 | 劳务分包人办理并支付保险费用 | 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 | 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 |  | A | 【内容考查】本题考查的是施工劳务分包合同中关于保险的规定。【选项分析】工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 | 劳务分包合同管理 | 中等 | 53%
4003 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程甲材料成本影响因素有：①甲材料单价；②单位工程量甲材料损耗率；③工程量。采用因素分析法分析各因素对甲材料成本变动（实际与目标相比）的影响程度时，依次替换三个因素的顺序是（）。 | ③②① | ①②③ | ②③① | ③①② |  | D | 因素分析法的计算步骤如下:①确定分析对象，计算实际与目标数的差异;②确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序（排序规则是:先实物量，后价值量;先绝对值，后相对值） ;③以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数;④将各个因素的实际数按照已确定的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来;⑤将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度;⑥各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等。 | 比较法、因素分析法 | 较难 | 41%
4004 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（） | 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 | 选用满足功能要求且成本低的施工机械 | 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 | 明确各级成本管理人员的任务和责任 |  | D | 组织措施。如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 | 成本动态监控方法 | 中等 | 69%
4005 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 作为企业最基本，也是所有安全生产管理制度核心的是（）。 | 安全生产许可制 | 全员安全生产责任制 | 安全生产费用管理制度 | 安全生产教育培训制度 |  | B | 全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度，其他安全生产管理制度的建立、执行、修订完善，离不开各岗位相关责任的支持。 | 全员安全生产责任制 | 简单 | 73%
4006 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 在施工进度管理过程中，如果遭遇建设资金不到位导致不能及时支付工程款，这属于（）影响因素。 | 施工单位自身因素 | 建设单位原因 | 社会环境因素 | 自然条件影响 |  | B | 【内容考查】通过具体情境来考察学员对施工进度影响因素归类的能力。【选项分析】根据教材内容，建设资金不到位属于建设单位原因，因此选项B正确。其他选项与题干描述的情景不符。 | 施工进度影响因素 | 中等 | 65%
4007 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据事故责任分类，“由于工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（）。 | 技术原因引发的质量事故 | 管理原因引发的质量事故 | 操作责任事故 | 指导责任事故 |  | D | 事故按照事故责任分类为指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故，题干描述为负责人原因下为指导责任事故。 | 工程质量事故的分类 | 中等 | 51%
4008 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工承包风险管理的有效措施之一是通过签订合同约定逾期付款利息，此措施适用于应对（）。 | 施工组织管理风险 | 施工质量安全风险 | 工程款支付及结算风险 | 自然环境风险 |  | C | 【内容考查】考查学生对风险应对措施的理解和应用。【选项分析】答案为C，根据教材原文，工程款支付及结算风险的一个应对措施是在签订合同时约定逾期付款利息。A项、B项和D项均与此措施不相关。 | 施工承包常见风险 | 中等 | 67%
4009 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某企业集团规模庞大，涉及地产、矿山、建筑施工多个行业领域，下列有关该企业集团应急预案编制的说法中，正确的有（）。 | 综合应急预案和专项应急预案必须分开编写 | 可只编制现场处置方案 | 专项应急预案应针对具体场所、装置或设施制定 | 应对某一类型或某几种类型事故应编制现场处置方案 |  | A | A选项正确：首先依题目可知该企业集团规模庞大。综合应急预案和专项应急预案不可以合并编写；B选项错误：事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制现场处置方案，题干背景中该企业集团规模庞大，涉及地产、矿山、建筑施工多个行业领域；C选项错误：针对具体场所、装置或设施制定的是现场处置方案；D选项错误：专项应急预案是指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。 | 安全生产会议制度、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 | 较难 | 48%
4010 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 下列建设工程施工进度控制工作中，属于施工进度调整系统过程的是（）。 | 分析进度偏差产生原因 | 收集整理实际进度 | 对比实际进度与计划进度 | 判别是否存在进度偏差 |  | A | 施工进度调整系统过程：1）分析进度偏差产生原因；2）分析进度偏差对后续工作及总工期的影响；3）确定后续工作及总工期的限制条件；4）调整施工进度计划。A选项正确，BCD属于施工进度监测系统过程。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 中等 | 68%
4011 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据施工成本与工程量的关系，施工成本可分为固定成本和变动成本，下列（）不属于固定成本。 | 办公费 | 管理人员工资 | 按直线法计提的固定资产折旧 | 材料费 |  | D | 【内容考查】施工成本性态分析中的固定成本和变动成本的概念及区别。【选项分析】正确选项D的材料费随工程量的增减而变化，属于变动成本。其他选项ABC所述的办公费、管理人员工资和固定资产折旧在一定期间和工程量范围内保持不变，符合固定成本的定义。 | 施工成本分类 | 中等 | 57%
4012 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 单位工程竣工验收阶段应当编制工程质量评估报告的单位是（）。 | 项目监理机构 | 建设单位 | 施工单位 | 工程质量监督机构 |  | A | 在施工单位自检合格后，项目监理机构应组织工程竣工预验收。预验收合格后，项目监理机构应编制工程质量评估报告，并按规定程序审批后向建设单位提交。 | 工程质量监督内容 | 中等 | 55%
4013 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工企业定期对其环境管理体系进行评审的责任人是（） | 企业行政部门负责人 | 企业最高管理者 | 施工项目负责人 | 企业技术负责人 |  | B | 建筑企业最高管理者应在其确定的时间间隔，对其环境管理体系进行评审，以评估环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 | 7.2.1.环境管理体系的建立和运行 | 中等 | 54%
4014 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200m²，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（）m²。 | 48.00 | 48.96 | 49.44 | 51.00 |  | B | 一次使用量=200×（1+2%）=204m²；周转使用量=【204×（1+（5-1）×5%）】/5=48.96m²。 | 材料消耗定额的编制 | 较难 | 43%
4015 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使120名操作工人急性工业中毒的安全事故属于（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | A | 【内容考查】本题考查的是职业健康安全事故的分类。【选项分析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | 施工安全事故等级 | 中等 | 56%
4016 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 建设工程投资决策阶段的质量控制工作是（）。 | 确定项目应采用的质量标准和管理方法 | 编制项目质量控制工作计划 | 确定项目应达到的质量目标和水平 | 编制项目质量管理体系文件 |  | C | 建设工程投资决策阶段主要是确定建设工程应达到的质量目标及水平。 | 工程质量形成过程 | 中等 | 53%
4017 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某建筑施工企业针对其某一施工项目编制了恶劣天气事故应急预案。按照重大事故应急预案的层次划分，该预案是（）。 | 综合应急预案 | 现场处置方案 | 专项应急预案 | 临时预案 |  | C | 选项A错误，综合应急预案是指企业为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。选型B错误，现场处置方案是指企业根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。选项C正确，专项应急预案是指企业为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。选项D错误，企业应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 安全事故隐患治理"五落实"、安全事故应急预案 | 中等 | 68%
4018 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 幕墙分包工程的专项施工方案组织专家论证，应由（）组织召开专家论证会。 | 施工总承包单位 | 幕墙专业承办单位 | 建设单位 | 监理单位 |  | A | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。 | 6.3.1.专项施工方案编制与报审 | 中等 | 57%
4019 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。 | 同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等 | 相邻施工过程的流水步距不尽相等 | 专业工作队数等于施工过程数 | 各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间有空闲时间 |  | A | 加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 40%
4020 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 评标完成后评标委员会应向招标人提交书面评标报告，属于评标报告的内容有（）。 | 开标记录 | 中标通知书 | 否决投标的情况说明 | 经评审的投标人排序 | 澄清、说明、补正事项纪要 | ACDE | 评标报告应如实记载以下内容：A.基本情况和数据表;B.评标委员会成员名单;C.开标记录;D.符合要求的投标一览表;E.否决投标的情况说明;F.评标标准、评标方法或者评标因素一览表;G.经评审的价格或者评分比较一览表;H.经评审的投标人排序;I.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;J.澄清、说明、补正事项纪要。选项B为干扰项，中标通知书不属于评标报告的内容。综上，本题应选ACDE。 | 开标与评标 | 中等 | 41%
4021 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 《建设工程施工合同》规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。 | 运至施工现场待安装设备的损害 | 承包人机械设备的损坏 | 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 | 施工人员的伤亡费用 | 工程所需要的修复费用 | BD | 【内容考查】本题考查的是不可抗力事件的处理。【选项分析】除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 | 不可抗力事件的处理 | 中等 | 38%
4022 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 第一类危险源控制方法一般包括（）。 | 消除危险源 | 增加安全系数 | 个体防护 | 应急救援 | 消除或减少故障 | ACD | 第一类危险源是固有的能量或危险物质，主要采用技术手段加以控制，包括消除能量源、约束或限制能量（针对生产过程不能完全消除的能量源）、屏蔽隔离、防护等技术手段，同时应落实应急预案的保障措施。选项A、C、D正确。 | 危险源分类及其控制 | 中等 | 38%
4023 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 建设单位采用邀请招标方式选择施工单位的优点有（）。 | 投标人数量较少，可以减少评标工作量，降低费用 | 投标人范围较广，有利于获得在技术上有竟争力的报价 | 不需要设置资格预审环节，可以缩短招标时间 | 可以在一定程度上减少合同履行中的承包商违约风险 | 可以在较大程度上避免招标过程中的串标行为 | CD | 与公开招标方式相比，采用邀请招标方式的优点是不需要发布招标公告和设置 资格预审程序，可节约招标费用、缩短招标时间。而且，由于招标人比较了解投标人以往业绩和履约能力，可减少合同履行过程中承包商违约的风险。 | 施工招标方式 | 中等 | 46%
4024 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节，检查和评定的基本任务包括（）。 | 申请文件的详细审查 | 申请方现场检查前的准备 | 申请方的现场检查和评定 | 评定质量等级 | 提出检查报告 | ABCE | 检查和评定：对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节。检查和评定的基本任务是:①申请文件的详细审查；②申请方现场检查前的准备；③申请方的现场检查和评定；④提出检查报告。D选项属于干扰选项。 | 质量管理体系认证与监督 | 中等 | 51%
4025 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，具有的特点有（）。 | 各施工段之间可能有空闲时间 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍相等 | 专业工作队数大于施工过程数 | 流水步距与流水节拍成倍数关系 | BDE | A选项错误：在加快的成倍节拍流水施工中，各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。B选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。C选项错误，在加快的成倍节拍流水施工中，不同施工过程的流水节拍不相等，但它们是倍数关系。D选项正确，为了加快施工进度，对流水节拍长的施工过程可相应增加专业工作队，因此专业工作队数大于施工过程数。E选项正确，在加快的成倍节拍流水施工中，流水步距与流水节拍成倍数关系，即流水步距等于流水节拍的最大公约数。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 44%
4026 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 下列属于针对分部（分项）工程而编制的施工组织设计内容的有（）。 | 施工现场平面布置 | 施工准备与资源配置计划 | 施工方法 | 主要施工方案 | 工程概况 | BCE |  | 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案 | 中等 | 53%
4027 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《标准设备采购招标文件》合同设备支付后进行开箱检验的主要内容有（）。 | 设备内部缺陷 | 设备数量 | 设备性能 | 设备外观 | 设备运行效率 | BD | 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。 | 设备采购合同管理 | 中等 | 53%
4028 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图4-21前锋线所示，检查结果表明（）。 | 第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 | 第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 | 第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期 | DE | 选项A错误，第六周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期；选项B错误，第6周末检查时，工作E提前2周，影响总工期；选项C错误，第6周末检查时，第11周末检查时，工作C提前1周，不影响总工期；选项D正确，工作G拖后1周，不影响总工期；选项E正确，第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期。 | 前锋线比较法 | 困难 | 27%
4029 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 施工项目实施策划书应包括（）。 | 分包工程招标方式 | 施工特点和重难点 | 施工项目管理机构设置 | 物资采购与供应方案 | 施工索赔处理程序 | BCD | 项目实施策划书应包括以下主要内容：（1）工程概况。包括：工程水文地质情况；工程分布；重点工程情况；施工特点和重难点；工程数量等，B选项正确；（2）施工项目管理目标及管理要求。（3）施工项目管理机构设置，C选项正确；（4）施工任务划分及队伍部署。（5）施工组织设计及主要施工方案建议。（6）临时工程。（7）主要资源调配。（8）物资采购与供应，D选项正确；（9）工程试验检测。（10）工程测量管理方案。（11）施工项目科技研发计划和工作安排。AE选项错误，不属于施工项目实施策划书的内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 45%
4030 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（）。 | 领取工具和材料的时间 | 制备砂浆的时间 | 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 | 结束工作时清理和返还工具的时间 | 闲聊和打电话的时间 | ABD | 拟定施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。 | 人工定额的形式 | 中等 | 46%
4031 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（）。 | 理论计算法 | 测定法 | 图纸计算法 | 评估法 | 经验法 | ABCE | 材料净用量的确定，一般有以下几种方法：1. 理论计算法；2. 测定法；3. 图纸计算法；4. 经验法。 | 材料消耗定额的编制方法 | 中等 | 51%
4032 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。 | 在工程竣工前，承包人已缴纳履约保证金的，发包人还应预留工程质量保证金 | 工程质量保证金实质上是为保证承包人履行施工合同而进行的一种担保 | 程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3% | 合同约定以银行保函替代工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5% | 采用工程质量保险等其他保证方式的，发包人还应预留工程质量保证金 | BC | 选项A错误，在工程竣工前，承包人已缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。选项B正确，工程质量保证金实质上是为保证承包人履行施工合同而进行的一种担保。选项C正确，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。选项D错误，合同约定由承包人以银行保函替代工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3% 。选项E正确，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留工程质量保证金。 | 工程款支付担保、工程质量保证金 | 中等 | 43%
4033 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 对于采用资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门的审批内容包括（）。 | 项目建议书 | 可行性研究报告 | 开工报告 | 资金申请报告 | 初步设计和概算 | ABE | 对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。选项A、B、E正确，选项C错误。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。选项D错误。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 36%
4034 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 横道图进度计划可以直接反映的时间参数有（）。 | 工作的开始时间 | 工作的持续时间 | 工作的完成时间 | 项目的总工期 | 工作的机动时间 | ABCD | 采用横道图编制施工进度计划，通常包括两个基本部分，即左侧的工作名称、持续时间和右侧的横道线部分。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期，ABCD选项正确，E选项错误。 | 横道图 | 中等 | 46%
4035 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 关于施工招标过程中开标工作的说法，正确的有（）。 | 开标时应宣布投标人名称 | 开标时公布各投标人报价 | 设有标底的， 开标时应公布标底 | 开标时应对投标报价进行排序 | 开标时应宣布评标委员会成员名单 | ABC | 主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；选项C正确（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；选项A、B正确（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。选项D错误，对投标报价进行排序是评标时的工作内容。选项E错误，评标委员会成员名单应当对投标人保密。综上，本题应选ABC。 | 开标与评标 | 中等 | 50%
4036 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍成倍数关系 | 专业工作队数等于施工过程数 | 流水步距等于流水节拍的最大值 | 各专业工作队能够在施工段上连续作业 | ABE | 【内容考查】本题考查的是流水施工基本方式。【选项分析】加快的成倍节拍流水施工特点。加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 | 有节奏流水施工 | 较难 | 40%
4037 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-12前锋线所示。由图可以看出（）。 | 第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期 | 第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期 | 第10周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期 | BCD | 本题考查的是前锋线比较法。选项A，第6周检查时，工作A拖后两周，工作A总时差1周，影响总工期1周；选项E，第10周末检查时，工作J拖后一周，因为J是关键工作，影响总工期1周。图中关键线路是B→E→J→M。 | 前锋线比较法 | 困难 | 36%
4038 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（）。 | 拆除工程 | 深基坑工程 | 地下暗挖工程 | 起重吊装工程 | 高大模板工程 | BCE | 对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况。 | 施工单位与项目监理机构相关的工作 | 中等 | 46%
4039 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（二） | 根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014，建设单位的绿色施工职责包括（）。 | 在编制工程概算和招标文件时明确绿色施工要求 | 建立建设工程绿色施工的协调机制 | 提供场地、环境、工期等方面的条件保障 | 编制绿色施工方案 | 提供绿色施工的设计文件及产品要求资料 | ABCE | 【内容考查】建设单位绿色施工职责【选项分析】ABCE选项都是建设单位应承担的绿色施工职责。D选项错误，编制绿色施工方案是施工单位的职责。 | 各方主体绿色施工具体职责 | 中等 | 44%
4040 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是（）。 | 暂列金额不能用于计日工费用的支付 | 暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用 | 招标工程量清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，按暂估单价计入综合单价 | 计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作 |  | C | 选项A错误，暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。也包括以计日工方式支付的费用。选项B错误，工程变更需增加的费用属于暂列金额。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。选项C正确，暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。选项D错误，所谓零星工作，一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工程，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。 | 招标控制价 | 较难 | 37%
4041 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 以下关于职业健康安全管理体系的初始（状态）评审描述正确的是（）。 | 主要为了调整组织结构，使其适应管理体系标准 | 是为了制定职业健康安全方针而进行的现状调查 | 用于评价组织与职业健康安全管理标准要求的符合性 | 侧重于检查体系文件编写的完整性和准确性 |  | C | 【内容考查】职业健康安全管理体系的建立。【选项分析】初始（状态）评审的主要目的是了解组织的职业健康安全及其管理现状，评价其与职业健康安全管理标准要求的符合性，为组织建立职业健康安全管理体系搜集信息并提供依据，因而是建立职业健康安全管理体系的基础工作。 | 职业健康安全管理体系的建立 | 较难 | 39%
4042 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在施工成本管理绩效考核中，企业对项目成本的考核主要包括的是（）。 | 项目经理的个人能力 | 施工成本目标完成情况 | 项目团队的合作精神 | 项目进度的控制情况 |  | B | 【内容考查】本题考查的是施工成本管理绩效考核的内容。【选项分析】企业对项目成本的考核包括对施工成本目标（降低额）完成情况的考核和成 本管理工作业绩的考核。 | 施工成本管理绩效考核的内容 | 中等 | 65%
4043 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 编制施工机械台班消耗定额时，对于汽车运输重量轻而体积大的货物，不能充分利用载重吨位所消耗的时间，应归为施工机械的（）。 | 多余工作时间 | 低负荷下的工作时间 | 有根据地降低负荷下的工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 |  | C | 有效工作时间中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。正常负荷下的工作时间，是指机械在与机械说明书规定的计算负荷相符的情况下进行工作的时间。有根据地降低负荷下的工时消耗，是指在个别情况下由于技术原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。 | 施工机具消耗定额的编制 | 较难 | 48%
4044 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生属于（）。 | “减量化”原则 | “再利用”原则 | “再循环”原则 | “3R”原则 |  | C | “再循环”原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 65%
4045 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对（）因素的控制。 | 材料 | 机械 | 方法 | 环境 |  | C | 方法或工艺是指施工方法、施工工艺、施工方案和技术措施等。施工方案的合理性、施工方法或工艺的先进性、技术措施是否适当，均会对工程质量产生较大影响。在制定和审核施工方案和施工工艺时，必须结合工程施工实际， 从技术、组织、经济等方面进行全面综合分析， 确保施工方案技术上可行、经济上合理， 且有利于提高工程质量水平。 | 工程质量影响因素 | 中等 | 59%
4046 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程单代号网络计划如下图所示，工作E的最早开始时间是（）。 | 10 | 13 | 17 | 27 |  | C | 本题考核的是单代号网络计划时间参数的计算。工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值。工作E的紧前工作有工作B和工作D，工作B的最早开始时间为7，最早完成时间=7+3=10。工作D的紧前工作有工作B和工作C，工作C的最早开始时间为7，最早完成时间=7+6=13；工作D的最早时间=13，最早完成时间=13+4=17。所以工作E的最早开始时间=max｛10，17｝=17。 | 单代号网络计划时间参数的计算 | 较难 | 46%
4047 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间不包括（）。 | 有效工作时间 | 休息时间 | 不可避免中断时间 | 偶然工作时间 |  | D | 时间定额，就是某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。 | 人工定额的形式 | 中等 | 59%
4048 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 若在相关图中观察到散布点形成一团或者平行于x轴的直线带，这说明两个变量之间的关系是（）。 | 强烈的正相关 | 变量间不存在相关性 | 变量间存在强烈的负相关 | 变量间存在弱的相关性 |  | B | 【内容考查】考察学员对不相关变量间关系的辨识能力。【选项分析】A选项错误，强烈的正相关将呈现出一条明显向上倾斜的直线带。B选项正确，如果散布点形成一团或平行于x轴的直线带，表示x的变化不会引起y的变化，即两变量间不存在相关性。C选项错误，强烈的负相关将表现为一条明显向下倾斜的直线带。D选项错误，散布点形成一团或平行于x轴的直线带表明变量间没有相关性，而不是弱相关性。 | 相关图法 | 中等 | 64%
4049 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4天、4天、5天和4天、5天、6天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。 | 4和16 | 4和19 | 5和17 | 5和19 |  | B | 本题考查的是流水施工工期的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程1：4，8，13施工过程2：4，9，15（2）错位相减求得流水步距：4，8，13- 4，9，154，4，4，-15K1,2=4（3）施工工期T=ΣK+Σtn=4+（4+5+6）=19天 | 非节奏流水施工 | 困难 | 40%
4050 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按要求提交，金额不得超过中标合同金额的（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% |  | B | 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。综上，本题应选B。 | 投标担保、履约担保、预付款担保 | 简单 | 79%
4051 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某建设工程业主将项目的整个施工任务发包给了甲施工单位，对于这种发承包方式，下列表述中正确的是（）。 | 项目质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平 | 施工总承包合同一般实行单价合同 | 业主需进行多次招标，合同管理量较大 | 业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调 |  | D | 工程施工任务可采取不同的承包模式。建设单位可将整个工程施工任务发包给一家综合实力强的施工单位（施工总承包单位）或若干家施工单位组成的施工承包联合体或合作体。 | 施工总承包模式 | 中等 | 55%
4052 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（）。 | 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性 | 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 | 为完成工程需要追加的额外工作 |  | A | 除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更:（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，A选项不属于。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性，B选项属于。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸，C选项属于。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作，D选项属于。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 68%
4053 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（）。 | 工期要求紧的工程 | 支付条件好的工程 | 支付条件不理想的工程 | 投标对手少的工程 |  | B | 施工单位遇下列情形时，其报价可高一些：（1）施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；（2）专业要求高的技术密集型工程且施工单位在这方面有专长，声望也较高;（3）总价低的小工程，以及施工单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程;（4）特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等;（5）投标对手少的工程;（6）工期要求紧的工程;（7）支付条件不理想的工程（ACD选项错误）。施工单位遇下列情形时，其报价可低一些：（1）施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他施工单位都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；（2）施工单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；（3）附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；（4）投标对手多，竞争激烈的工程；（5）非急需工程；（6）支付条件好的工程（B选项正确）。 | 报价技巧 | 中等 | 50%
4054 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 项目资本金是指（）。 | 项目建设单位的注册资金 | 项目总投资的固定资产投资部分 | 项目总投资中由投资者认缴的出资额 | 项目开工时已经到位的资金 |  | C | 项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。 | 项目资本金制度 | 简单 | 73%
4055 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程项目施工过程中发生安全事故，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失约为500万元。该生产安全事故等级属于（）。 | 特别重大事故 | 较大事故 | 重大事故 | 一般事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产 安全事故分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同）,或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | .施工安全事故等级 | 中等 | 58%
4056 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在职业健康安全管理体系标准的特点中，以下（）不属于系统化管理机制的实现方式。 | 组织职责系统化 | 风险管控系统化 | 管理过程系统化 | 职业健康安全绩效随机评估 |  | D | 【内容考查】职业健康安全管理体系标准的特点。【选项分析】系统化管理通过三个方面实现：①组织职责系统化。组织内每一层次的工作人员均应为其所控制部分承担职业健康安全管理职责。②风险管控系统化。强调应从组织内部和外部、人的行为和物的因素、研发和生产全过程等不同角度进行危险源辨识，将相关风险因素进行系统管控。③管理过程系统化。从危险源辨识、风险评价到风险应对、跟踪监视、评审和改进，均应建立、实施和保持相应的管控过程。 | 职业健康安全管理体系标准的特点 | 中等 | 53%
4057 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 关于施工一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 | 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 | 必须为男性 | 连续从事本工种10年以上 | 具有初中及以上文化程度 |  | D | 特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病 、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有初中及以上文化程度；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 中等 | 61%
4058 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《标准施工招标文件》，承包人有权向发包人同时提出工期、费用和利润索赔的情形是（）。 | 发包人未按合同约定支付进度款 | 基准日后因法律变化引起价格调整 | 因恶劣的气候条件导致工期延误 | 因发包人原因需进一步实施试运行 |  | A | 基准日后因法律变化引起的价格调整，承包人只能索赔费用，故B错误。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误，承包人只能索赔工期，故C错误。因发包人原因进行进步试验和试运行，承包人可以索赔费用和利润，故D错误。 | 施工合同履行管理 | 较难 | 44%
4059 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在施工项目部级岗前安全培训中，涉及的内容不包括（）。 | 工作环境及危险因素 | 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准 | 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护 | 企业财务状况和经济效益 |  | D | 【内容考查】考查学员对施工项目部级岗前安全培训内容的理解和区分能力。【选项分析】答案D不属于施工项目部级岗前安全培训内容。其他选项ABC都是施工项目部级培训内容。 | 安全生产教育培训制度 | 简单 | 72%
4060 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工项目管理采用直线式组织结构的优点是（）。 | 可减轻领导者负担 | 集权与分权相结合 | 易于统一指挥 | 强调管理业务专门化 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 60%
4061 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 下列选项中，属于施工项目实施策划准备工作的是（）。 | 编制施工调查提纲，组织进行施工调查 | 确定项目管理目标 | 提出重难点工程施工方案 | 确定施工任务划分 |  | A | 施工项目实施策划1、策划准备工作1）成立策划领导小组，移交资料和交底；2）编制施工调查提纲，组织进行施工调查。选项BCD属于项目实施策划的主要策划内容。 | 1.3.1.施工项目实施策划 | 中等 | 67%
4062 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的（）。 | 调整管理方法和手段 | 调整项目组织结构 | 调整资金供给方式 | 调整施工方法 |  | D | 技术措施。施工项目目标在很大程度上需要通过采取技术措施来实现。为此，需要结合施工项目目标控制需求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证；改进施工方法和施工工艺，采用更先进的施工机具；采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专家论证其可靠性和适用性等。还要在整个项目实施过程中，采用工程网络计划技术、价值工程、挣值分析等方法和数字化、智能化技术等进行动态控制。 | 施工项目目标动态控制过程及措施 | 中等 | 68%
4063 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 从施工现场文明施工目的出发。正确的做法是（）。 | 根据施工总平面布局，对工区进行区域划分 | 施工临时设施与永久性措施应进行区分利用 | 建筑垃圾可作为废料进行土方填埋施工 | 施工现场设垃圾站，施工垃圾、生活垃圾集中存放 |  | A | 选项A：正确选项B：错误，在满足设计要求前提下，应充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合利用，实现永临结合。选项C：错误，土方回填不得采用有毒有害废弃物，建筑垃圾不可作为废料进行土方填埋。选项D：错误，施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 56%
4064 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在质量统计分析中，为了突显各层间数据的差异以便更深入地认识质量问题及其产生原因，应首先采用的方法是（）。 | 分层法 | 直方图法 | 排列图法 | 控制图法 |  | A | 【内容考查】考查学员对分层法在质量统计分析中的应用与目的。【选项分析】A选项正确，分层法用于数据的分组整理，有助于突显各层间数据的差异。B选项错误，直方图法用于描述数据的分布情况，虽可辅助分析，但非首选。C选项错误，排列图法主要用于显示数据的分布状态，不针对层间差异。D选项错误，控制图法用于监控质量变化，不是用于初步分组整理数据。 | 分层法 | 中等 | 55%
4065 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 建立责任矩阵的编制程序的第一步是（）。 | 以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图 | 列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称 | 列出需要完成的项目管理任务 | 检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否均衡适当 |  | C | 施工项目部编制责任矩阵，可按下列程序进行:（1）列出需要完成的项目管理任务。（2）列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称。（3）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图。（4）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建立"人"与"事"的关联。（5）检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否适当。 | 强矩阵式、中矩阵式、弱矩阵式、责任矩阵 | 中等 | 51%
4066 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级认定为（）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |  | B | 【内容考查】本题考查的是工程质量事故的分类。【选项分析】按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 | 施工质量事故分类 | 中等 | 69%
4067 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（） | 比计划延迟4天，影响紧后工作的最早开始时间2天，不影响工期 | 比计划提前4天，不影响工期 | 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 | 比计划延迟4天，影响工期1天 |  | A | 根据表格可知，M工作原有总时差为5天，还剩有1天，可以得知M工作比计划延误了4天，但是不影响总工期；M工作原有自由时差为2天，还剩0天，可以得知M工作影响紧后工作2天。 | 3.4.1.施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 38%
4068 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 对于技术先进且施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，应选择的合同计价方式是（）。 | 固定总价合同 | 单价合同 | 成本加酬金合同 | 比例合同 |  | C | 【内容考查】合同计价方式的选择依据。【选项分析】对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，应选用成本加酬金合同。选项A、B、D在这种情况下可能会导致估算不准确，因此，选项C是最合适的。 | 合同计价方式比较与选择 | 中等 | 62%
4069 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是（）。 | 施工段 | 流水强度 | 施工过程 | 流水节拍 |  | A | A选项正确，空间参数通常包括工作面和施工段数。D选项错误，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。BC选项错误，工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 | 3.2.2.流水施工参数 | 中等 | 60%
4070 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后应依照相关规定逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。 | 2 | 4 | 6 | 8 |  | A | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。 | 施工安全事故报告 | 简单 | 78%
4071 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在编制施工定额前，需要进行一系列的准备工作。以下（）不属于编制前的准备工作。 | 明确编制任务和指导思想 | 系统整理和研究日常积累的定额基本资料 | 拟定定额编制方案 | 确定项目工期和成本预算 |  | D | 【内容考查】考查学员对施工定额编制前准备工作的理解。【选项分析】编制施工定额是一项非常复杂的工作，事先必须做好充分准备和全面规划。编制前的准备工作一般包括：明确编制任务和指导思想；系统整理和研究日常积累的定额基本资料；拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。 | 施工定额编制原则及编制前准备工作 | 中等 | 62%
4072 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。安全生产许可证的有效期为（）年。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | B | 安全生产许可证的有效期为3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 | 安全生产许可制度 | 简单 | 71%
4073 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 关于承包人的环境保护责任，以下说法正确的是（）。 | 环保工作内容无需报送监理人审批 | 承包人对施工废弃物处理无任何责任 | 承包人须对堆放施工废弃物造成的环境影响负责 | 承包人不必对饮用水源进行定期监测 |  | C | 【内容考查】考查学生对承包人在环境保护方面职责的理解。【选项分析】A项错误，承包人编制的施工环保措施计划需要报送监理人审批。B项错误，承包人需要负责施工废弃物的有序堆放与处理。C项正确，承包人需要对其施工废弃物处理不当造成的环境影响承担责任。D项错误，承包人需要按照国家标准定期监测饮用水源，防止污染。 | 施工安全与环境保护 | 中等 | 68%
4074 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，对于需要备案的项目，企业应根据属地管理原则，通过项目在线监管平台进行备案的时间是（）。 | 提交项目申请书前 | 开工建设前 | 施工图设计后 | 初步设计后 |  | B | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关：①企业基本情况；②项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；③项目总投资额；④项目符合产业政策的声明。 | 项目投资审批、核准或备案管理 | 中等 | 53%
4075 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。 | 建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保 | 发包人投保建筑工程一切险 | 保险期限是从投保之日起直至工程验收之日止 | 建筑工程一切险的责任范围不包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失 |  | A | 选项A正确。投保人和被保险人。建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保，被保险人包括发包人、总承包人、分包人、发包人聘用的监理人员、与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行等。选项B错误，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。选项C错误，建筑工程一切险采用的是工期保险单，即保险期限是从投保工程动工之日起直至工程验收之日止。选项D错误，建筑工程一切险的责任范围包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失。 | 工程保险的选择、工程保险理赔 | 中等 | 50%
4076 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建筑工程施工组织设计规范》，重点、难点分部（分项）工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，终由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 施工单位负责人 | 项目技术负责人 |  | B | 【内容考查】本题考查的是施工组织设计的编制、审批及动态管理。【选项分析】重点、难点分部（分项）工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，终由施工单位技术负责人批准。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 58%
4077 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。 | 50% | 60% | 70% | 80% |  | C | 鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上，宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。 | 7.1.2.绿色施工措施 | 中等 | 55%
4078 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 投标保证金退还的说法，正确的是（）。 | 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的,招标人必须退还投标保证金 | 招标人应在收到投标人书面撤回通知之日起3日内退还投标保证金 | 招标人最迟应在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息 | 中标人的投标保证金可以转为履约保证金 |  | C | 【内容考查】本题考查的是投标担保。【选项分析】A错误，投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。B错误，应在5日内退还,而不是3日内。D错误，两种保证金性质不同,不能互相转换。 | 投标担保 | 中等 | 65%
4079 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不少于（）。 | 24学时 | 32学时 | 8学时 | 12学时 |  | A | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 | 安全生产教育培训制度 | 简单 | 71%
4080 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建设工程文件归档规范》，应按单位工程分专业进行立项的施工文件是（）。 | 施工图 | 电子文件 | 竣工图 | 声像资料 |  | C | 施工文件立卷应采用下列方法:（1）施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷，A选项错误；（2）竣工图应按单位工程分专业进行立卷，C选项正确；（3）竣工验收文件应按单位工程分专业进行立卷。（4）电子文件立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系，B选项错误；（5）声像资料应按工程建设各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系，D选项错误。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 68%
4081 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工项目管理是施工单位为履行工程施工合同，以（）为核心的施工全过程管理活动。 | 施工项目部核心价值 | 施工项目责任成本 | 施工项目整体效益 | 施工项目经理责任制 |  | D | 施工项目管理也即施工方项目管理，是指施工单位为履行工程施工合同，以施工项目经理责任制为核心，对工程施工全过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的系统活动。 | 施工项目管理目标和任务 | 中等 | 58%
4082 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在施工成本控制过程中，施工单位若要降低质量损失成本，应当采取的方法是（）。 | 减少质量控制成本 | 增加质量控制成本 | 延长工程工期 | 增加安全生产投入 |  | B | 【内容考查】质量成本控制方法和质量成本之间的关系。【选项分析】正确选项B表明增加质量控制成本有助于提高工程质量水平，从而减少质量损失成本。选项A错误地认为减少质量控制成本可以降低质量损失成本，但实际上这将导致工程质量水平下降，可能会增加质量损失成本。选项C和D虽然与工程质量有关，但并不直接作为控制质量损失成本的手段。 | 施工成本分类 | 中等 | 54%
4083 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 对合同造价为1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完工作预算费用为410万元，拟完工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（）。 | 0.430 | 0.930 | 0.953 | 1.075 |  | C | 费用绩效指数=已完工作预算费用/已完成工作实际费用=410/430=0.953。 | 挣值法 | 较难 | 40%
4084 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程。编制人工定额常用的方法是（）。 | 比较类推法 | 技术测定法 | 统计分析法 | 经验估计法 |  | A | 对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。 | 人工定额的编制 | 中等 | 61%
4085 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 针对重大生产安全事故隐患，企业制定并实施事故隐患治理方案的组织者是（）。 | 企业安全生产管理委员会 | 企业技术部门负责人 | 企业主要负责人 | 企业安全生产管理部门 |  | C | 对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。 | 安全事故隐患治理体系 | 中等 | 55%
4086 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 工程施工过程中发生下列（）情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充。 | 工程设计有修改 | 有关法律有修订 | 施工方法有重大调整 | 施工环境有改变 |  | B | 工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充：①工程设计有重大修改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整；④主要施工资源配置有重大调整；⑤施工环境有重大改变。 | 施工组织设计的编制、审批及动态管理 | 中等 | 68%
4087 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³），则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（）。 | 0.44台班 | 0.44工日 | 0.22台班 | 0.22工日 |  | B | 单位产品人工时间定额（工日）= 小组成员总人数/台班产量，工作小组有两个人，那么人工时间定额为=2/4.56=0.44工日。 | 施工机械台班使用定额的形式 | 中等 | 57%
4088 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 下列职业健康安全管理体系标准的基本要求中，属于领导作用和工作人员参与要素的是（）。 | 职业健康安全管理体系 | 职业健康安全管理体系范围 | 职业健康安全方针 | 职业健康安全目标 |  | C | 职业健康安全管理体系标准要素：1.组织所处的环境；2.领导作用和工作人员参与。基本要求如下：①领导作用与承诺；②职业健康安全方针；③组织的角色、职责和权限；④工作人员的协商和参与。选项C正确。 | 职业健康安全管理体系标准要素和作用 | 中等 | 62%
4089 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 特种作业操作证的复审周期为（）。 | 每2年复审1次 | 每3年复审1次 | 每4年复审1次 | 每5年复审1次 |  | B | 【内容考查】考查特种作业操作证的复审周期。【选项分析】特种作业操作证的复审周期是每3年复审1次。 | 管理人员及特种作业人员持证上岗制度 | 简单 | 69%
4090 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程网络计划中，工作M的总时差为6天，自由时差为4天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了7天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。 | 使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后3天 | 不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后3天 | 使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 | 不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行 |  | A | 【内容考查】本题考查的是双代号网络计划。【选项分析】拖延时间超过总时差，影响工期7-6=1天，影响紧后工作的最早开始时间7-4=3天。 | 施工进度计划实施中的检查与分析 | 较难 | 47%
4091 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 直线式组织结构形式的主要特点是（）。 | 接受职能部门多头指挥，指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从 | 统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾 | 具有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大 | 结构简单、权力集中、易于统一指挥、职责分明、隶属关系明确 |  | D | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 | 直线式、职能式、直线职能式、矩阵式组织结构 | 简单 | 77%
4092 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 职业健康安全管理体系的管理评审，一般是由（）主持。 | 总经理 | 项目经理 | 部门负责人 | 内审员 |  | A | 管理评审一般由总经理主持，各部门负责人和有关人员（如内审员等）参加。 | 职业健康安全管理体系的运行 | 中等 | 68%
4093 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 质量管理认证体系获准有效期为（） | 一年 | 五年 | 三年 | 七年 |  | C | 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。 | 质量管理体系认证与监督 | 简单 | 71%
4094 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工文件采用计算机输出文字和图件应使用（）。 | 激光打印机 | 色带式打印机 | 水性墨打印机 | 热敏打印机 |  | A | 本题考查施工文件归档。施工文件应采用碳素墨 蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝 、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机，不应使用色带式打印机、水性墨打印机和热敏打印机。选项A正确。 | 8.1.2.施工文件立卷和归档要求 | 中等 | 68%
4095 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 卖方应在合同设备预计启运前（）天将合同设备的名称、数量、总毛重等相关信息预通知买方。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | C | 【内容考查】卖方对于运输合同设备的通知义务。【选项分析】根据教材原文，卖方应在合同设备预计启运7日前通知买方合同设备的相关信息，因此答案为选项C。 | 设备采购合同管理 | 中等 | 56%
4096 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在绘制相关图时，若收集的两种相关变量数据点在直角坐标图中呈现出由左至右向上变化的一条直线带，这种散布状况反映了两个变量之间存在的相关关系是（）。 | 正相关 | 弱正相关 | 不相关 | 负相关 |  | A | 【内容考查】考查学员对相关图中散布状况与变量关系的理解。【选项分析】A选项正确，根据题干描述，“正相关”对应于散布点基本形成由左至右向上变化的一条直线带，该情况下变量x与变量y有较强的制约关系。B选项错误，弱正相关指的是散布点形成向上较分散的直线带，与题干描述不符。C选项错误，不相关是指散布点形成一团或平行于x轴的直线带，而题干中描述的是有一定的变化趋势。D选项错误，负相关是指散布点形成由左向右向下的一条直线带，与题干描述相反。 | 相关图法 | 中等 | 57%
4097 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 关于工程保险，下列说法错误的是（）。 | 工伤保险由承包人为其所雇佣的全部人员缴纳 | 第三者责任险应由承包人单独名义投保 | 建筑工程一切险的保险期限从投保工程动工之日起至工程验收之日止 | 安装工程一切险的被保险人包括发包人、总承包人、分包人等 |  | B | 【内容考查】本题考查的是工程保险种类。【选项分析】B错误，第三者责任险应由承包人以承包人和发包人的共同名义投保。 | 工程保险种类 | 中等 | 58%
4098 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在安全事故隐患治理的“五落实”原则中，要求企业制定隐患排查治理预案，不属于预案应明确内容的是（）。 | 隐患排查的事项和内容 | 隐患排查的频次 | 隐患排查治理的经费来源 | 隐患排查治理清单 |  | C | 【内容考查】考查考生对安全事故隐患治理“五落实”中关于隐患排查治理预案内容的理解。【选项分析】落实隐患排查治理预案：要求企业制定隐患排查治理预案，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，制定符合企业实际的隐患排查治理清单。 | 安全事故隐患治理&ldquo;五落实&rdquo; | 中等 | 61%
4099 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工项目管理机构针对施工承包风险可采取的应对策略有风险规避、风险减轻、风险转移及风险自留，下列有关说法错误的是（）。 | 某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失时可采取风险规避策略应对 | 风险减轻是指将不利风险事件发生的可能性和（或）影响降低到可接受范围内的风险应对策略 | 风险转移是指将风险转移给他人承担，以避免风险损失的风险应对策略 | 风险被动自留是指采取风险应对措施的费用支出超过自担风险的损失时，必须被动接受风险 |  | D | 选项A说法正确，风险规避策略通常适用于以下两种情形：一是某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失；二是采用其他风险应对策略的代价昂贵,得不偿失。选项B说法正确。选项C说法正确。选项D说法错误，风险自留分为两种情况：一种是主动自留。即已知有风险存在，采取风险应对措施的费用支出超过自担风险的损失时，常常会主动接受风险。另一种是被动自留。即已知有风险存在，但由于可能获得高额利润而需要冒险，且无法采用其他合理的应对策略时，必须被动地保留和承担这种风险。 | 施工承包风险管理程序 | 中等 | 63%
4100 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 招标公告适用于进行资格预审的公开招标，发布招标公告后还需要发布资格预审公告，两者公告内容的相同的是（）。 | 招标条件 | 项目概况与招标范围 | 资格预审文件的获取 | 招标文件的获取 | 发布公告的媒介和联系方式 | ABE | 招标公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。资格预审公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。综上，本题应选ABE | 发布招标公告或发出投标邀请书 | 中等 | 45%
4101 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本，包括（）。 | 竞争性成本计划 | 指导性成本计划 | 实施性成本计划 | 按项目结构编制的施工成本计划 | 按实施阶段编制的施工成本计划 | ABC | A、B、C三个选择项是施工成本计划的类型，他们互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程。选项D、E两个选项属于施工成本计划的编制方式。 | 施工成本计划的类型 | 中等 | 45%
4102 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程双代号网络图如图1所示（时间单位：天），下列说法正确的有（） | 工作A的自由时差为0天 | 工作E的自由时差为4天 | 工作B的最迟完成时间为第7天 | 工作E的最迟开始时间为第8天 | 工作C的总时差为1天 | ACD | 关键线路为①-②-③-④-⑤-⑥，工作A在关键线路上，因此，工作A的自由时差为0天。工作E所在线路的最长工作时间为16天，总工期为17天，因此，工作E的自由时差为1天。工作B的最迟完成时间是指，在不影响整个任务按期完成的前提下，工作B必须完成的最迟时刻。因为工作B在关键线路上，因此，工作B的最迟完成时间就是3+4=7（天）。E工作的最迟开始时间=G工作的最迟开始时间-E工作的持续时间=17-4-5=8天。工作C所在的线路的最长工期为15天，总工期为17天，因此，工作C的总时差为2天。 | 双代号网络计划时间参数的计算 | 困难 | 42%
4103 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的有（）。 | 参与项目投标及施工合同签订 | 提名项目副经理、项目技术负责人 | 决定企业授权范围内的资源投入和使用 | 参与分包合同和供货合同签订 | 组织进行缺陷责任期工程保修工作 | ABCD | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4） 决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 | 1.2.3.施工项目经理职责和权限 | 中等 | 38%
4104 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 施工项目管理机构组织采用矩阵式组织结构的优点有（）。 | 实现集权与分权的最优结合 | 组织结构稳定性好 | 业务人员工作岗位稳定 | 不易产生矛盾和扯皮 | 能调动各类工作人员的积极性 | AE | 矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际情况灵活组建与之相适应的项目管理机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使项目管理工作顺利进行。 | 施工项目管理组织结构形式 | 中等 | 52%
4105 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有（）。 | 审查绿色施工组织设计 | 组织绿色施工的实施 | 提供绿色施工所需资金保障 | 编制绿色施工专项方案 | 建立绿色施工协调机制 | CE | 建设单位绿色施工职责：（1）在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障，C选项正确；（2）应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。（3）应建立建设工程绿色施工的协调机制，E选项正确。A选项错误，审查绿色施工组织设计属于监理单位绿色施工职责；BD选项错误，组织绿色施工的实施，编制绿色施工专项方案属于施工单位绿色施工职责。 | 7.1.1.各方主体绿色施工职责 | 中等 | 42%
4106 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 安全文明施工管理理念包括（）。 | 企业社会责任理念 | 精益管理理念 | 8s管理理念 | 成本节约理念 | 定制化理念 | ABC | 文明施工管理理念：1、企业社会责任理念；2、精益管理理念；3、"8S"管理理念。选项ABC正确。 | 7.2.2.施工现场文明施工要求 | 中等 | 54%
4107 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。 | 预付款 | 交货款 | 进度款 | 验收款 | 结清款 | ACE | 【内容考查】本题考查的是材料采购合同管理。【选项分析】合同价款支付：预付款、进度款、结清款。 | 材料采购合同管理 | 中等 | 54%
4108 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有（）等。 | 内部审核 | 企业通报 | 认证注销 | 复评 | 认证暂停 | BCDE | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。 | 企业质量管理体系的认证与监督 | 中等 | 52%
4109 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 采用计日工计价的变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交（）等报表和有关凭证报送监理人审批。 | 工作名称，内容和数量 | 投入该工作所有人员的姓名,工种,级别和耗用工时 | 投入该工作的间接费数额以及计算数据 | 投入该工作的施工设备型号,台数和耗用台时 | 其他有关资料和凭证 | ABDE | 采用计日工计价的任何一项工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查:（1）工作名称、内容和数量;（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;（3）投入该工作的材料类别和数量;（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;（5）其他有关资料和凭证。 | 施工安全与环境保护、变更管理 | 中等 | 44%
4110 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 对投标人资格预审申请文件的审查分为初步审查和详细审查两个环节，以下内容属于详细审查标准的是（）。 | 是否具备有效的营业执照、安全生产许可证 | 联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全有效 | 申请人的资质等级是否符合申请人须知中要求的条件 | 申请人的财务状况、类似项目业绩是否符合申请人须知中要求的条件 | ADE | 投标人资格预审分初步审查和详细审查两个环节。申请人有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。初步审查标准通常包括：（1）申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致;（2）申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;（3）申请文件格式是否符合要求;（4）联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人;（5）资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。详细审查标准主要包括：（1）是否具备有效的营业执照、安全生产许可证;（2）申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格及联合体申请人等是否符合申请人须知中要求的条件。综上，本题应选ADE。 | 进行资格预审 | 中等 | 50%
4111 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 绿色施工的“四节一环保”具体内容包括（）。 | 节材与材料资源利用 | 节水与水资源利用 | 节能与能源利用 | 节地与施工用地保护 | 与施工活动无关的环境保护 | ABCD | 【内容考查】考查学员对绿色施工“四节一环保”的全面理解。【选项分析】绿色施工的基本内容是：（1）节材与材料资源利用。包括：结构材料、围护材料、装饰装修材料、周转材料等方面的节约措施和绿色材料利用。（2）节水与水资源利用。包括：提高用水效率、非传统水资源利用和用水安全。（3）节能与能源利用。包括：机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明等方面的节能措施和可再生能源利用。（4）节地与施工用地保护。包括：临时用地保护和施工总平面布置优化。（5）环境保护。包括：扬尘控制、噪声振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等。 | 绿色施工相关理念原则和方法 | 简单 | 63%
4112 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某施工设计项目采用不平衡报价法报价时，可采用较低报价的分部工程有（）。 | 后期施工的装饰装修工程 | 业主可能取消的分部工程 | 前期施工的分部工程 | 施工难度大的分部工程 | 预计工程量会增加的分部工程 | AB | 不平衡报价法适用于以下几种情况：A选项正确，C选项错误，（1）能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）的报价可适当降低。B选项正确，E选项错误，（2）经过工程量核算， 预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价，这样在最终结算时可多盈利；而对于将来工程量有可能减少的项目，适当降低单价，这样在工程结算时不会有太大损失。D选项错误，施工难度大的分部工程不是采用较低报价，而是应该提高报价。 | 报价技巧 | 较难 | 47%
4113 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为（）。 | 主要材料 | 周转性材料 | 辅助材料 | 零星材料 | 施工废料 | ABCD | 【内容考查】本题考查的是材料消耗定额指标的组成。【选项分析】材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。（1）主要材料，是指直接构成工程实体的材料。（2）辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料。（3）周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。（4）零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。 | 材料消耗定额的编制 | 中等 | 41%
4114 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 下列施工成本的纠偏措施中，属于经济措施的有（）。 | 编制成本管理工作计划并确定合理的工作流程 | 进行技术经济分析，确定最佳施工方案 | 做好各项支出的使用计划并在施工中严格控制 | 分析合同条款，关注业主合同执行情况，寻求索赔机会 | 对各种变更及时做好增减账，落实业主签证并结算工程款 | CE | 经济措施。对成本管理目标进行风险分析，并制走防范性对策。对各种支出，应做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整 理、核算实际支出的费用。对各种变更，应及时做好增减账、落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的 问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用 绝不仅限于财务人员 | 成本动态监控方法 | 中等 | 43%
4115 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有（）。 | 承包人有权拒绝监理人重新检验的要求 | 监理人应判定质量合格 | 承包人损失的工期和费用均不予补偿 | 应补偿承包人费用，但工期不顺延 | 承包人应自费对该部分工程进行修复 | CE | 承包人按合同约定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。但承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。 | 工程计量与支付管理 | 较难 | 36%
4116 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《标准施工招标文件》在合同履行中可以进行变更的有（）。 | 改变合同工程的标高 | 改变合同中某项工作的施工时间 | 取消合同中某项工作，转由发包人施工 | 为完成工程需要追加的额外工作 | 改变合同中某项工作的质量标准 | ABDE | 【内容考查】本题考查的是变更的范围和内容。【选项分析】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。 | 变更管理 | 中等 | 47%
4117 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的“三算”包括（）。 | 预算成本 | 统计成本 | 目标成本 | 实际成本 | 业务成本 | ACD | 【内容考查】本题考查的是分部分项工程成本分析。【选项分析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。 | 综合成本分析方法 | 中等 | 46%
4118 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单内容包括（）。 | 规费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | 计日工 | 总承包服务费 | BCDE | 【内容考查】本题考查的是招标工程量清单。【选项分析】其他项目清单应按照下列内容列项：暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费。 | 招标工程量清单及计价方式 | 中等 | 50%
4119 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》模拟练习（三） | 根据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010，关于施工现场在进行污水排放的措施中，正确的是（）。 | 工程污水和试验室养护用水应经处理合格后，排入市政污水管道 | 现场厕所无需设置化粪池 | 工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用 | 钻孔桩作业可随意排放泥浆 | 工地厨房应设置隔油池，定期清理 | ACE | 【内容考查】考查学员对施工现场污水排放标准的理解。【选项分析】ACE选项与教材中关于污水排放的规定相符。B选项错误，现场厕所应设置化粪池并定期清理；D选项错误，钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统，不应外溢漫流。 | 一般项 | 中等 | 50%
4120 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工项目成本分析时，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平的方法是（）。 | 环比指数法 | 构成比率法 | 相关比率法 | 差额计算法 |  | C | 相关比率法：由于项目经济活动的各个方面是相互联系、相互依存、相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如：产值和工资是两个不同的概念，但它们是投入与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。 |  | 中等 | 50%
4121 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 关于工程质量保证金的说法,正确的是（）。 | 工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5% | 承包人已缴纳履约保证金的,发包人仍可同时预留工程质量保证金 | 以银行保函替代工程质量保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3% | 采用工程质量保险方式的,发包人仍可预留工程质量保证金 |  | C | A错误，比例不得高于3%，而不是5%。B错误，已缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。D错误，采用工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留工程质量保证金。 |  | 中等 | 57%
4122 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 《标准施工合同》适用的项目特征是（）。 | 发包人提出工程范围和内容，承包人负责施工的项目 | 发包人提出功能要求、承包人负责提供详细设计并施工的项目 | 发包人提供概念设计、承包人负责提供设计图纸并施工的项目 | 发包人提供设计图纸、承包人负责施工的项目 |  | D | 标准施工合同适用于发包人提供设计图纸， 承包人负责施工的项目。订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。 |  | 中等 | 50%
4123 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起（）个月止（以先到的为准）。 | 3 | 6 | 12 | 24 |  | C | 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止 （以先到的为准）。 |  | 中等 | 58%
4124 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200m²，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（）m²。 | 48.00 | 48.96 | 49.44 | 51.00 |  | B | 一次使用量=200×（1+2%）=204m²；周转使用量=【204×（1+（5-1）×5%）】/5=48.96m²。 |  | 较难 | 36%
4125 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据国家现行有关制图标准的规定，关于竣工图绘制与改绘的描述，错误的是（）。 | 绘制竣工图应按照国家标准图幅 | 必须使用专门的设计软件进行绘制 | 竣工图的纸张应采用耐久性强的纸张 | 竣工图改绘应符合国家制图标准 |  | B | 根据教材，竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定，并没有明确必须使用特定软件。 |  | 中等 | 54%
4126 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 双代号网络图中，工作是用（）表示的。 | 节点及其编号 | 箭线及其两端节点编号 | 箭线及其起始节点编号 | 箭线及其终点节点编号 |  | B | 双代号网络图中，工作是用箭线及其两端节点编号表示的。 |  | 简单 | 78%
4127 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。 | 组织设计交底 | 编制施工环保措施计划 | 审批施工组织设计 | 组织论证专项施工方案 |  | A | 发包人主要义务：（1）发出开工通知。（2）提供施工场地。（3）协助承包人办理证件和批件。（4）组织设计交底。（5）支付合同价款。（6）组织竣工验收。选项B、D属于承包人的主要义务。选项C属于监理人的职责。综上，本题应选A。 |  | 中等 | 62%
4128 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工机械台班产量定额等于（）。 | 机械净工作生产率×工作班延续时间 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 | 机械净工作生产率×机械利用系数 | 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械运行时间 |  | B | 施工机械台班产量定额 = 机械净工作生产率 × 工作班延续时间 × 机械利用系数 |  | 中等 | 62%
4129 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 为防止触电，施工现场照明灯具距地面高度不小于（）米 | 1.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | B | 现场照明要和动力照明分开，现场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m。 |  | 中等 | 62%
4130 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 编制施工机械台班消耗定额时对于筑路机在工作区未端调头所消耗的时间，应归为施工机械工作时间中的（）。 | 有效工作时间 | 不可避免的无负荷工作时间 | 多余工作时间 | 低负荷的工作时间 |  | B | 不可避免的无负荷工作时间是指由施工特点和机械结构特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，属于此项工作时间消耗。 |  | 中等 | 62%
4131 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要编制专项施工方案的有（）。 | 模板工程 | 土方开挖工程 | 基坑支护与降水工程 | 砌体工程 |  | D | 选项ABC中的工程类型都是须要编制专项施工方案的，根据教材原文可知，砌体工程并未列入必须编制专项施工方案的范围，因此答案为D。 |  | 中等 | 68%
4132 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，昼间噪声排放限值为70dB（A），夜间噪声排放限值为55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB（A）。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | C | 现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 的规定，昼间场界环境噪声不得超过 70dB （A） ，夜间场界环境 噪声不得超过 55dB （A） 同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB （A）。选项C正确。 |  | 中等 | 62%
4133 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某建设项目采用施工总承包管理模式，监理公司甲承担施工监理任务，施工企业乙承担主要的施工任务，业主将其中的幕墙工程发包给丙公司。则丙公司在施工中应接受（）的施工管理。 | 业主 | 监理公司甲 | 施工企业乙 | 施工总承包管理方 |  | D | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 |  | 中等 | 60%
4134 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某工程时标网络计划及第7周末前锋线如下图所示，关于实际进度与计划进度比较结果正确的是（）。 | 工作C实际进度拖后2周，影响总工期1周 | 工作D实际进度提前1周，不影响总工期 | 工作F实际进度提前1周，不影响总工期 | 如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H可提前开始 |  | C | 选项A错误，工作C实际进度拖后3周，影响总工期1周；选项B错误，工作D实际进度拖后1周，影响总工期1周；选项C正确，工作F实际进度提前1周，不影响总工期；选项D错误，如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H不能提前开始。 |  | 困难 | 31%
4135 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在双代号网络图中，虚工作（虚箭线）表示工作之间的（）。 | 停歇时间 | 总时差 | 逻辑关系 | 自由时差 |  | C | 在双代号网络中，虚工作表示工作之间的逻辑关系。 |  | 简单 | 74%
4136 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某施工工序的人工产量定额为4.56m³，则该工序的人工时间定额为（）。 | 0.22工日/ m3 | 0.22工日 | 1.76/ m3 | 4.56工日/ m3 |  | B | 时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间。基本工作时间，辅助工作时间。不可避免的中断时间及工作必需的休息时间。时间定额与产量定额之间的关系是：时间定额=1/产量定额，则时间定额=1/产量定额=1/4.56=0.22工日。 |  | 中等 | 58%
4137 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 分部工程质量验收合格的规定是（）。 | 分部（子分部）工程所含工程的质量均应达到优良 | 质量控制资料应完整、真实 | 地基与基础等工程有关质量的检验结果应符合企业标准 | 观感质量验收由建设单位做最终确认 |  | B | 分部工程质量验收合格应符合下列规定：①所含分项工程的质量应验收合格;②质量控制资料应完整、真实；③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求;④观感质量应符合要求。 |  | 中等 | 52%
4138 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列成本计划中，用于确定责任成本目标的是（）。 | 指导性成本计划 | 竞争性成本计划 | 响应性成本计划 | 实施性成本计划 |  | A | 指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本。 |  | 中等 | 59%
4139 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某施工机械的产量定额为2.56（100m³/台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）日/100/m³。 | 0.016 | 1.563 | 10. 24 | 0.391 |  | B | 与该机械配合的人工时间定额应为 4/2.56=1.5631日/100m³。 |  | 中等 | 50%
4140 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府主管部门只审批（）。 | 资金申请报告 | 项目申请报告 | 项目备案表 | 开工报告 |  | A | （1）对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。（2）对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。 |  | 中等 | 64%
4141 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 管理行为控制程序要制定的体系，就是为规范项目成本的管理行为而制定的（）体系。 | 约束和激励 | 组织和评审 | 行为和目标 | 行为和考核 |  | A | 管理行为控制程序就是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系。所以选A。 |  | 中等 | 53%
4142 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 企业建立职业健康安全管理体系过程中，企业最高管理者任命的管理者代表应履行的职责是（）。 | 确保体系实现其预期目标 | 确保获得体系建立所需资源 | 指导相关人员为体系有效性做出贡献 | 协调体系建立过程中各部门之间关系 |  | D | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有：（1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。（2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。（3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议，D选项正确。ABC选项错误，属于职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺。 |  | 中等 | 60%
4143 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 | 擅自离开工作岗位的时间 | 辅助工作消耗的时间 | 工作时间内聊天的时间 | 工作面未准备好导致的停工时间 |  | B | 时间定额，就是某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。 |  | 中等 | 56%
4144 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（）。 | 主持项目的投标工作 | 组建工程项目经理部 | 制定项目管理机构管理制度 | 主持制定项目管理目标责任书 |  | C | 《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案， 提出不称职管理人员解聘建议。 |  | 中等 | 69%
4145 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定， 监理人出具进度付款证书，则（）。 | 视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 | 视为发包人已接受承包人完成的该部分工作 | 发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 | 不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作 |  | D | 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。因此，选项D正确。 |  | 中等 | 51%
4146 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生属于（）。 | “减量化”原则 | “再利用”原则 | “再循环”原则 | “3R”原则 |  | C | “再循环”原则：通过输出端控制方式，将生产出来的物品在完成其使用功能后通过回收利用重新变成可用资源，减少垃圾的产生。 |  | 中等 | 58%
4147 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（）。 | 检验批质量验收 | 分项工程质量验收 | 分部工程质量验收 | 竣工质量验收 |  | C | 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 |  | 中等 | 65%
4148 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由（）承担。 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 设计人 |  | B | 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。 |  | 中等 | 63%
4149 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列施工合同计价方式中，对承包商而言风险最小的是（）。 | 可调单价合同 | 固定总价合同 | 固定单价合同 | 可调总价合同 |  | A | 采用可调单价合同时，合同双方可以估算工程量为基准，约 定实际工程量的变化超过一定比例时合同单价的调整方式。合同双方也可约定，当市场 价格变化达到一定程度或国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整， 以及如何进行调整。由此可见，采用可调单价合同时，施工单位的风险相对较小。 |  | 中等 | 50%
4150 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某双代号网络计划中，工作m的自由时差4天，总时差6天。在进度计划实施检查中发现工作m实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作m的实际进度落后（）天。 | 10 | 6 | 4 | 8 |  | D | 本题考核的是双代号网络计划时差的运用。因为工作m已有总时差6天，但还是影响总工期2天，所以工作m的实际进度是落后了6+2=8天。 |  | 较难 | 40%
4151 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑，下列作业过程所消耗的时间属于必须消耗时间的是（）。 | 工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间 | 砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间 | 工人砌筑砖墙所消耗的时间 | 由于工地停电使砌筑施工无法进行消耗的时间 |  | C | 定额时间是指工人在工作班内必须消耗的时间，是制定定额的主要依据。选项所列的时间消耗中，B是由于施工单位管理不当造成的停工时间，选项A是多余的工作时间，D是非施工原因引起的停工时间。因此，A、B、D所指的时间都不属于必须消耗的时间，故不正确。 |  | 中等 | 62%
4152 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，是指（）。 | 强矩阵式组织 | 中矩阵式组织 | 平衡矩阵式组织 | 弱矩阵式组织 |  | A | 强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。 |  | 中等 | 59%
4153 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。 | 费用偏差为-5万元，项目运行超出预算 | 费用偏差为5万元，项目运行节支 | 费用偏差为5万元，项目运行超出预算 | 费用偏差为-5万元，项目运行节支 |  | A | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）=40-45=-5万元，当费用偏差为负值时，表示项目运行超出预算费用。 |  | 中等 | 68%
4154 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 | 9 | 11 | 12 | 15 |  | C | 本题考查的是工程网络计划的类型和应用。找所有线路中工期最长的一条，即A→B→E→G，工期是12天。 |  | 中等 | 58%
4155 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。 | 5200 | 4800 | 5400 | 5800 |  | A | 可索赔的费用：人工费=300×8=2400元；租赁机械费=1000×2=2000元;自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。 |  | 中等 | 59%
4156 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。对于房屋建筑工程的提取标准为（）。 | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% |  | B | 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准为：①矿山工程3.5%；②铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；③水利水电工程、电力工程2.5%；④冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；⑤市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。 |  | 中等 | 69%
4157 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列施工方式中，属于流水施工的基本组织方式的是（）。 | 无节奏流水施工、异节奏流水施工 | 异节奏流水施工、等节奏流水施工 | 等节奏流水施工、无节奏流水施工 | 有节奏流水施工、非节奏流水施工 |  | D |  |  | 中等 | 61%
4158 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列工程文件中，属于进度控制文件的是（）。 | 工程开工报审表 | 合同价格文件 | 工程复工报审表 | 建设工程施工许可证 |  | A | B项属于工程造价文件；C项属于监理管理文件；D项属于开工审批文件。 |  | 中等 | 62%
4159 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据施工用电及节能的要求，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。 | 15% | 20% | 25% | 30% |  | B | 照明设计以满足最低照度为原则 ，照度不应超过最低照度的20%。 |  | 中等 | 62%
4160 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 | 总投资额2000万元的学校项目 | 总投资额2000万元的供水项目 | 总投资额2000万元的通信项目 | 总投资额2000万元的地下管道项目 |  | A | 国家规定必须实行监理的其他工程（1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目;②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目;③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目;④防洪、灌溉、排涝、发电、引 （供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目;⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目;⑥生态环境保护项目;⑦其他基础设施项目。（2）学校、影剧院、体育场馆项目。（没有规模大小限制） |  | 中等 | 64%
4161 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某建筑公司通过完善施工质量保证体系,打造了多个优质工程项目,在行业内树立了良好口碑,这种情况主要体现了质量保证体系的（）作用。 | 确保质量目标实现 | 增强客户满意度 | 提高企业竞争力 | 保障工程安全 |  | C | 题干描述的是企业通过质量保证体系提升了市场地位和行业口碑，这直接体现了提高企业竞争力的作用。 |  | 中等 | 67%
4162 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在施工项目实施策划准备阶段，应由施工企业（）负责编制施工调查提纲。 | 经营开发部门 | 工程管理部门 | 工程经济部门 | 发展规划部门 |  | B | 1. 策划准备工作1）成立策划领导小组，移交资料和交底；2） 编制施工调查提纲，组织进行施工调查。企业工程管理部门应负责编制施工调查提纲，并组织有关人员进行施工调查。选项B正确。 |  | 中等 | 66%
4163 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建筑工程施工项目经理岗位职业标准》，施工项目经理应履行的职责是（）。 | 组织审查施工组织设计 | 主持第一次工地会议 | 组织审查专项施工方案 | 主持工地例会 |  | D | 项目经理应履行但不限于下列职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。（2）执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。（3）组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。（5）在授权范围内进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题，D选项正确；（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。（10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。AC选项错误，总监理工程师组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；B选项错误，第一次工地会议通常是由建设单位（即业主）组织并主持召开的。 |  | 中等 | 58%
4164 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 关于施工项目总目标分析论证的说法，正确的是（）。 | 不同施工项目的各个目标具有相同的优先等级 | 应确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设最高质量标准要求 | 进度、成本目标需要采用定性分析方法 | 施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾，力求达到“质量优、成本低、工期短”的最优总目标' |  | D | A错误，不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级。B错误，确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准。C错误，在施工项目目标体系中，质量目标通常会采用定性分析方法，而进度、成本目标则需要采用定量分析方法。D正确，施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾，力求达到“质量优、成本低、工期短”的最优总目标。 |  | 中等 | 55%
4165 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 为实现绿色施工，需要通过测定影响环境质量要素的（）来确定环境质量状况和污染程度。 | 代表值 | 平均值 | 最低值 | 最高值 |  | A | 环境监测是通过对影响环境质量要素代表值的测定，确定环境质量状况和污染程度，了解环境系统变化规律与发展趋势的活动。 |  | 中等 | 62%
4166 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准施工招标文件》规定，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（）审核。 | 业主 | 监理人 | 项目经理 | 承包人 |  | B | 在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人），向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。 |  | 中等 | 56%
4167 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》 T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的是（）。 | 参与组建项目经理部 | 主持工地例会 | 建立健全协调工作机制 | 组织进行缺陷责任期工程保修工作 |  | A | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4） 决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 |  | 中等 | 65%
4168 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某工程由于施工现场管理原因，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡26人，该起质量事故属于（）。 | 特别重大事故 | 较大质量事故 | 重大质量事故 | 一般质量事故 |  | C | 重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 68%
4169 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在检验批的构成中，不属于检验批应具备的条件的是（）。 | 生产条件基本相同 | 生产时间基本一致 | 产品尺寸完全一致 | 产品成分相同 |  | C | 检验批应由生产条件基本相同、生产时间基本一致的同形式、同等级、同类型、同尺寸及同成分的单位产品组成。 |  | 中等 | 62%
4170 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（）。 | 投标函 | 中标通知书 | 合同协议书 | 图纸 |  | C | 组成施工合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。 |  | 中等 | 59%
4171 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在土方作业阶段，应按照施工现场扬尘控制要求，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（）m，不扩散到场区外。 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 |  | D | 施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。 |  | 简单 | 78%
4172 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 隐蔽工程施工完毕，施工单位自检合格后应报请（）现场检查确认符合质量要求后方可隐蔽、覆盖。 | 建设单位项目负责人 | 质量监督机构 | 设计单位项目负责人 | 项目监理机构 |  | D | 隐蔽工程施工完毕，施工单位按有关技术规程、规范、施工图纸进行自检。自检合格后，填写《隐蔽工程报验申请表》，并附隐蔽工程检查记录及有关证明材料，报送项目监理机构。经项目监理机构现场检查确认质量符合隐蔽要求，在《隐蔽工程报验申请表》上签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。 |  | 中等 | 63%
4173 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 建设工程组织流水施工时，施工过程数为n个，施工段数为m个，则流水步距的总数为（）个。 | n-1 | n | m-1 | m |  | A | 流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。 |  | 中等 | 63%
4174 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据职业健康安全管理体系标准，组织内部具体负责职业健康安全管理体系日常工作的人员是（）。 | 该组织的最高管理者 | 该组织任命的管理者代表 | 该组织任命的项目负责人 | 该组织的技术负责人 |  | B | 组织最高管理者应任命健康安全管理者代表，并授权管理者代表建立专门的工作小组。管理者代表职责有：（1）具体负责职业健康安全管理体系的日常工作，即按职业健康安全管理标准建立、实施和保持组织的职业健康安全管理体系。（2）向最高管理者定期汇报职业健康安全管理体系的运行情况，供管理评审时使用。（3）协调职业健康安全管理体系建立和运行过程中各部门之间的关系，为最高管理者的决策提供建议。 |  | 中等 | 67%
4175 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 关于噪声与振动控制，下列说法错误的是（）。 | 昼间场界环境噪声不得超过70dB（A） | 夜间场界环境噪声不得超过85dB（A） | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） | 在施工场界需对噪声进行实时监测 |  | B | 现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，昼间场界环境噪声不得超过70dB（A），夜间场界环境噪声不得超过55dB（A）。同时，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 |  | 中等 | 67%
4176 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列关于特种作业操作证的说法，正确的是（）。 | 特种作业操作证每5年复审1次 | 连续从事本工种10年以上，特种作业操作证的复审时间可延长至每10年1次 | 特种作业操作证申请复审前，特种作业人员应参加培训，安全培训时间不少于12个学时 | 特种作业操作证需要复审的，在期满前60日内，可由申请人向原考核发证机关提出申请 |  | D | A项错误，特种作业操作证每3年复审1次。B项错误，特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。C项错误，特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应参加必要的安全培训并考试合格，安全培训时间不少于8个学时。 |  | 中等 | 67%
4177 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准设备采购招标文件》买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。 | 装在设备制造厂的运输工具上 | 施工场地设备安装部位 | 运至施工场地运输工具的车面 | 施工场地的安装作业面 |  | C | 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 |  | 中等 | 64%
4178 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | S型曲线法实际落在曲线右边，和纵向比较属于（）。 | 进度超前 | 进度落后 | 成本节约 | 成本超支 |  | B | 若工程实际进展点落在计划S曲线右侧，表明此时实际进度拖后。 |  | 中等 | 59%
4179 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为17天，持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，工作N的自由时差为（）天。 | 7 | 2 | 3 | 8 |  | D | 工作N的自由时差=min（工作N的紧后工作最早开始时间-工作N的最早完成时间）=min（25-17，27-17，30-17）=（8，10，13）=8天，故选D。 |  | 中等 | 69%
4180 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《标准施工招标文件》，承包人应编制的工程实施措施计划有（）。 | 施工安全措施计划 | 施工组织设计 | 施工环保措施计划 | 施工进度计划 | 竣工验收组织方案 | ABCD | 承包人应编制工程实施措施计划。主要包括：施工组织设计和施工进度计划，工程质量保证措施文件，施工安全管理措施计划，环境保护措施计划。 |  | 中等 | 50%
4181 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在合同履行过程中，因（）导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。 | 分包商或供货商延误 | 提供图纸延误 | 发包人迟延提供材料、工程设备 | 因发包人原因导致的暂停施工 | 未按合同约定及时支付预付款、进度款 | BCDE | 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：A.增加合同工作内容；B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；C.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；D.因发包人原因导致的暂停施工；E.提供图纸延误；F.未按合同约定及时支付预付款、进度款。 |  | 中等 | 37%
4182 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 项目实施策划书包括的内容有（）。 | 施工项目管理目标及管理要求 | 施工项目管理机构设置 | 施工组织设计及主要施工方案建议 | 临时工程 | 施工总进度计划 | ABCD | 选项E属于施工组织总设计的内容。 |  | 中等 | 53%
4183 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 《建设工程施工合同》规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。 | 运至施工现场待安装设备的损害 | 承包人机械设备的损坏 | 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 | 施工人员的伤亡费用 | 工程所需要的修复费用 | BD | 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 |  | 较难 | 44%
4184 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工文件立卷的基本原则包括（）。 | 不同载体的文件可集中统一立卷 | 施工文件资料可按不同阶段分别进行立卷 | 专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷 | 室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷 | 电子文件立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系 | BCDE | 选项A：错误，不同载体的文件应分别立卷。选项BCDE正确。施工文件立卷应遵循以下原则:1、立卷应遵循施工文件的自然形成规律和工程专业特点，保持卷内文件的有机联系，便于档案保管和利用。2、施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。3、专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷;室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷。当施工文件中部分内容不能按一个单位工程分类立卷时，可按建设工程立卷。4、不同载体的文件应分别立卷。 |  | 中等 | 40%
4185 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据编制对象不同，施工组织设计可分为（）。 | 单项施工组织设计 | 施工组织总设计 | 危大工程施工组织设计 | 单位工程施工组织设计 | 施工方案 | BDE | 按编制对象不同，施工组织设计可分为三个层次：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 |  | 中等 | 50%
4186 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 关于合同进度计划修订的说法正确的有（）。 | 只有承包人可以提出修订合同进度计划的申请 | 监理人也可以直接指示承包人修订合同进度计划 | 监理人批复合同进度计划需要获得发包人的同意 | 监理人在收到修订申请后，无需在规定期限内给予回复 | 工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应提交修订申请报告 | BCE | 根据原文，不仅承包人可以提出修订计划的申请，监理人也有权直接指示承包人进行修订，所以选项B正确。监理人在修订计划时需要获得发包人的同意，故选项C正确。当工程进度与计划不符时，承包人应提交修订申请，所以选项E正确。选项A错误，因为监理人也可以提出修订要求。选项D错误，监理人必须在规定的期限内回复修改意见或批复。 |  | 较难 | 41%
4187 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（）。 | 所含检验批均以验收合格 | 观感质量验收符合要求 | 有关安全和功能的检测资料完整 | 所含检查批质量验收资料完整 | 主要功能性项目的首查结果符合相关专业验收规范的规定 | AD | 分项工程质量验收合格应符合下列规定：（1） 所含检验批的质量均应验收合格；（2） 所含检验批的质量验收记录应完整。 |  | 中等 | 48%
4188 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。 | 多个起点节点 | 多个终点节点 | 节点编号有误 | 存在循环回路 | 有多余虚工作 | ACE | 该网络图中，1节点和2节点都是起点，故有多个起点错误；有两个9节点编号，故有节点编号有误；8～12这个虚工作不起任何作用，是多余的。 |  | 较难 | 36%
4189 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工评标初步评审属于对投标文件的合格性审查，评审内容包括形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。以下不属于形式评审内容的是（）。 | 投标报价是否具有唯一性 | 技术负责人的任职资格与业绩 | 投标文件格式是否符合招标文件要求 | 投标人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理等是否符合投标人须知中的要求 | 投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金等是否符合评标办法前附表中要求 | BDE | 选项A、C属于，投标文件形式评审包括：（1）投标人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致;（2）投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;（3）投标文件格式是否符合招标文件要求;（4）联合体投标人（如有）是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人;（5）投标报价是否具有唯一性等。选项B为施工组织设计和项目管理机构设置的合理性评审的内容。选项D为投标人资格评审方面的内容。选项E为响应性评审方面的内容。综上，本题应选BDE。 |  | 中等 | 52%
4190 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列分部（分项）工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 | 预应力结构张拉工程 | 悬挑脚手架工程 | 开挖深度超过5m的基坑支护工程 | 大体积混凝土工程 | 高大模板工程 | CE | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定：“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审査。” |  | 中等 | 47%
4191 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的有（）。 | 参与项目投标及施工合同签订 | 提名项目副经理、项目技术负责人 | 决定企业授权范围内的资源投入和使用 | 参与分包合同和供货合同签订 | 组织进行缺陷责任期工程保修工作 | ABCD | 项目经理应具有但不限于下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4） 决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。 |  | 中等 | 52%
4192 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 根据《建筑工程绿色施工规范》，建设单位的绿色施工职责有（）。 | 审查绿色施工组织设计 | 组织绿色施工的实施 | 提供绿色施工所需资金保障 | 编制绿色施工专项方案 | 建立绿色施工协调机制 | CE | 建设单位绿色施工职责：（1）在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障，C选项正确；（2）应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实性和完整性。（3）应建立建设工程绿色施工的协调机制，E选项正确。A选项错误，审查绿色施工组织设计属于监理单位绿色施工职责；BD选项错误，组织绿色施工的实施，编制绿色施工专项方案属于施工单位绿色施工职责。 |  | 中等 | 45%
4193 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有（）等。 | 内部审核 | 企业通报 | 认证注销 | 复评 | 认证暂停 | BCDE | 在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。 |  | 中等 | 52%
4194 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 按时间进度编制施工成本计划时的主要做法有（）。 | 通常利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得 | 除确定完成工作所需时间外，还要确定完成这一工作的成本支出 | 将按子项目分解的成本计划与按成本构成分解的成本计划相结合 | 要求同时考虑进度控制和成本支出对项目划分的要求，做到二者兼顾 | 应考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑成本支出对项目划分的要求 | ABD | 编制按工程进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。即在建立网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划。在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾。故选项A、B、D均正确，选项 E 不正确；将按子项目分解的施工成本计划与按施工成本构成分解的施工成本计划相结合，与时间进度不能建立联系，不能编制按工程进度的施工成本计划，故选项 C 不正确。 |  | 中等 | 40%
4195 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 总时差等于自由时差且不为零的工作（） 。 | 工作A | 工作B | 工作C | 工作G | 工作E | BCD | AE选项错误，关键线路A→D→E，关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。B选项正确，工作B的自由时差=总时差=1C选项正确，工作C的自由时差=总时差=3D选项正确，工作G的自由时差=总时差=1 |  | 较难 | 47%
4196 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 关于双代号网络计划绘图规则，下列说法正确的有（）。 | 网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 | 网络图中可以出现循环回路 | 网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出 | 网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 | 在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线 | ADE | “网络图中可以出现循环回路”说法错误，双代号网络图中，严禁出现循环回路，即从网络中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路；“网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引出”说法错误，网络图中的节点往往有多条箭线的引入或引出。 |  | 中等 | 42%
4197 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 施工文件应按照（）等阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。 | 施工准备 | 地基基础 | 施工过程 | 主体施工 | 竣工验收 | ACE | 本题考查施工文件立卷原则。施工文件应按施工准备、施工过程、竣工验收不同阶段分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷。选项ACE正确。 |  | 中等 | 36%
4198 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 《建设工程文件归档规范》施工单位必须归档保存的施工记录文件有（）。 | 图纸会审记录 | 工程定位测量记录 | 工程洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 沉降观测记录 | BDE | BDE选项正确，AC选项错误，属于施工技术文件。 |  | 中等 | 50%
4199 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（一） | 下列工程质量问题中，以下可不作处理的情况有（）。 | 混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝 | 混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm | 某一结构构件截面尺寸不足，但经原设计单位进行复核验算后能满足设计要求 | 混凝土结构表面出现蜂窝、麻面 | 某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构误用了安定性不合格的水泥 | BC | 选项A和D需要修补处理，选项E需要返工处理。选项B正确，后道工序可以弥补的质量缺陷：混凝土现浇楼面的平整度偏差达10mm ，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。选项C正确，法定检测单位鉴定合格的。 |  | 中等 | 41%
4200 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某工程项目承包人于2018年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2018年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（） 。 | 承包人应继续承担工程保管责任 | 承包人可以自行组织竣工验收 | 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56 天为准 | 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准 |  | D | 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 |  | 中等 | 65%
4201 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某分部工程有4个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天和2天，则拟采用的专业工作队应为（）个。 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | C | 加快的成倍节拍流水施工特点：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。K=min[4，6，4，2]=2；b1=4/2=2；b2=6/2=3；b3=2/2=1；b4=2/2=1。n=2+3+1+1=7（个）。 |  | 较难 | 44%
4202 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 关于施工总承包管理方的主要特征，下列说法正确的是（）。 | 一般情况下施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和组织协调 | 一般情况下，施工总承包管理方与分包方和供货方直接签订施工合同 | 业主方选定的分包方，业主方要承担对其的组织和管理责任 | 业主方选定的分包方可以不经施工总承包管理方的认可 |  | A | 选项A正确，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。选项B错误，在通常情况下， 分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。但在业主要求且施工总承包管理单位同意的前提下， 分包合同也可由施工总承包管理单位与分包单位签订。选项C错误，业主选定的分包方，施工总承包管理单位承担对其组织和管理责任。选项D错误，由业主选定的分包单位都要经施工总承包管理单位认可。 |  | 中等 | 66%
4203 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据排放和减量化管理要求，每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不宜超过（）。 | 300t | 400t | 450t | 500t |  | B | 施工单位应制定建筑垃圾减量化计划，如每万平方米住宅建筑的建筑垃圾不宜超过400t；编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，设专人按规定处置有毒有害物质。 |  | 中等 | 51%
4204 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列选项中属于风险应对工作内容的是（）。 | 分析各种风险因素发生的概率 | 分析各种风险的损失量 | 确定各种风险的风险量和风险等级 | 确定应对各种风险的风险对策 |  | D | 施工项目管理机构应依据风险评估报告确定针对施工承包风险的应对策略，并将其纳入施工承包风险管理计划。针对施工承包负面风险，可采取的应对策略有：风险规避、风险减轻、风险转移及风险自留。 |  | 中等 | 60%
4205 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 卖方应在合同设备预计启运前（）天将合同设备的名称、数量、总毛重等相关信息预通知买方。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | C | 根据教材原文，卖方应在合同设备预计启运7日前通知买方合同设备的相关信息，因此答案为选项C。 |  | 中等 | 59%
4206 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 采用施工总承包招标的工程，投标人投标报价的基础通常是（）。 | 施工图设计 | 技术设计 | 初步设计 | 方案设计 |  | A | 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。 |  | 简单 | 79%
4207 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列定额中，指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准的是（）。 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 |  | A | 施工定额指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。 |  | 简单 | 77%
4208 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 关于下图中双代号网络图的说法，正确的是（） | A、B两项工作分成两个施工段 | B1工作完成后即开始进行B2工作 | B3的紧前工作只有A3 | A3的紧前工作只有A2 |  | D | A、B两项工作分成三个施工段。B1、A2工作完成后即开始进行B2工作，B3的紧前工作有B2和A3 |  | 较难 | 35%
4209 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是（）。 | 工期要求紧的工程 | 支付条件好的工程 | 支付条件不理想的工程 | 投标对手少的工程 |  | B | 施工单位遇下列情形时，其报价可高一些：（1）施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；（2）专业要求高的技术密集型工程且施工单位在这方面有专长，声望也较高;（3）总价低的小工程，以及施工单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程;（4）特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等;（5）投标对手少的工程;（6）工期要求紧的工程;（7）支付条件不理想的工程（ACD选项错误）。施工单位遇下列情形时，其报价可低一些：（1）施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他施工单位都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；（2）施工单位急于打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；（3）附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；（4）投标对手多，竞争激烈的工程；（5）非急需工程；（6）支付条件好的工程（B选项正确）。 |  | 中等 | 61%
4210 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列哪项不是建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的条件（）。 | 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 管理人员和作业人员每三年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格 |  | D | 建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备下列安全生产条件:（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格。（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险为从业人员交纳保险费。（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。（11）生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。（12）法律、法规规定的其他条件。D选项错误：管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 |  | 中等 | 61%
4211 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据事故责任分类，“由于工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（）。 | 技术原因引发的质量事故 | 管理原因引发的质量事故 | 操作责任事故 | 指导责任事故 |  | D | 事故按照事故责任分类为指导责任事故、操作责任事故和自然灾害事故，题干描述为负责人原因下为指导责任事故。 |  | 中等 | 54%
4212 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（）负责办理或获得保险。 | 发包人 | 劳务分包人 | 工程承包人 | 设备生产厂 |  | C | 为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。 |  | 中等 | 51%
4213 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在专业分包合同文件中，关于分包人与发包人的关系，下列说法正确的是（）。 | 分包人可以直接接受发包人的指令 | 分包人可以直接致函发包人 | 分包人须服从承包人转发的发包人指令 | 分包人可以与发包人发生直接工作联系 |  | C | A错误。未经承包人允许，分包人不得直接接受发包人的指令。B错误。分包人不得直接致函发包人。D错误。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人发生直接工作联系。 |  | 中等 | 62%
4214 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 以施工过程或基本工序作为研究对象所编制的定额是（）。 | 预算定额 | 施工定额 | 概算定额 | 费用定额 |  | B | 施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。 |  | 中等 | 67%
4215 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 基于数据和信息的分析和评价的决策是属于施工企业质量管理体系管理原则中（）。 | 改进 | 循证决策 | 关系管理 | 全员积极参与 |  | B | 循证决策是基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 |  | 中等 | 62%
4216 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（）。 | 平行承包 | 施工总承包 | 施工总承包管理 | 设计施工总承包 |  | A | 选项A正确，平行承包是指建设单位将工程项目划分为若干标段，分别发包给多家施工单位承包。选项B错误，施工总承包通常是指施工总承包单位对其所承包的工程施工任务的执行和组织负总责。选项C错误，施工总承包模式中的承包方主要是指施工总承包单位和分包单位。在国际工程中，除直接执行工程施工任务的施工总承包单位外，承担施工总承包任务的还可能是施工总承包管理单位，即管理型承包商。选项D错误，设计施工总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 |  | 中等 | 68%
4217 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在进行施工作业时间研究时，下列方法中，不属于技术测定方法的是（）。 | 测时法 | 写实记录法 | 工作日写实法 | 经验估计法 |  | D | ABC选项正确，技术测定法;根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学分析，进而编制人工定额。D选项不属于，常用的人工定额编制方法有技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。 |  | 中等 | 53%
4218 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 项目目标动态控制工作包括：①编制施工项目计划，②构建施工项目目标体系，③监督检查实施情况，④计划与实际对比分析，⑤分析原因纠正偏差，正确的工作流程是（）。 | ①③②⑤④ | ②①③④⑤ | ③②①④⑤ | ①②③④⑤ |  | B |  |  | 中等 | 52%
4219 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某工程主体结构混凝土工程量为3200立方米，预算单价为550元/立方米，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/立方米,。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800立方米，则此时的进度偏差为（）万元。 | 11.8 | 11.2 | 11 | -11 |  | C | 由题意可知，2个月的计划工作量为3200÷4×2=1600立方米；进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=550×1800-550×1600=11万元。 |  | 较难 | 39%
4220 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 坠落悬挂安全带的伸展长度或坠落距离不应大于产品标识的数值。坠落停止后，织带或绳在调节扣内的滑移不应大于（）。 | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm |  | B | 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。 |  | 中等 | 54%
4221 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（）。 | 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 | 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 | 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 | 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 |  | B | 监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。 |  | 中等 | 62%
4222 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 工作最早第4天开始，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（）天。 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | D | 本工作最迟开始时间=最早开始时间+总时差=第6天，由于持续6天，则最迟完成时间为第12天。故本题选择D选项。 |  | 中等 | 63%
4223 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行核准制的项目是（）。 | 政府直接投资的项目 | 采用资金注入方式的政府投资项目 | 政府核准的投资项目目录外的企业投资项目 | 政府核准的投资项目目录内的企业投资项目 |  | D | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于《政府核准的投资项目目录》内的企业投资项目，实行核准制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。 |  | 中等 | 51%
4224 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在常规无损检测方法中，（）主要用于探测被检物的内部缺陷。 | 超声和射线照相方法 | 渗透方法 | 磁粉方法 | 电磁（涡流）方法 |  | A | A选项正确，在常规无损检测方法中，超声和射线照相方法主要用于探测被检物的内部缺陷;渗透方法仅用于探测被检物表面开口的缺陷;磁粉和电磁（涡流）方法用于探测被检物的表面和近表面缺陷。 |  | 中等 | 69%
4225 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 危险性较大的分部分项工程专项施工应由施工单位技术部组织相关专家评审会，报由（）批准。 | 项目负责人 | 施工单位技术负责人 | 项目技术负责人 | 总监工程师 |  | B | 重点、难点分部（分项）工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 |  | 中等 | 62%
4226 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成是第13天，工作的持续时间为4天，与所有的紧后工作的时间间隔最小值为2天，则该工作的自由时差为（）。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A | 自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的情况下，工作可利用的机动时间，可表示为紧后工作最早开始时间和该工作最早结束时间的差值。自由时差等于时间间隔的最小值。在本题中为2天。 |  | 中等 | 56%
4227 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 小李在大学期间学习安全工程专业，毕业后应聘了一家建筑施工企业担任专职安全员。某日小李需要独自完成对施工项目的施工设备进行一系列项目检查，通过检查发现现场设备存在的安全隐患，并提出改进措施，该种方法属于（） | 常规检查 | 安全检查表法 | 仪器检查法 | 数据分析法 |  | B | 安全检查表法是指用检查表方式将一系列检查项目列出进行分析，以确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的 一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面 |  | 中等 | 66%
4228 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 施工组织总设计的编制人和审批人分别是（）。 | 项目经理和建设单位负责人 | 总承包单位技术负责人和项目经理 | 施工项目负责人和总承包单位技术负责人 | 总承包单位技术负责人和建设单位负责人 |  | C | 施工组织总设计应由项目负责人（项目经理）主持编制。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。 |  | 中等 | 57%
4229 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实加快工程施工进度所需的资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（） | 组织措施 | 管理措施 | 经济措施 | 技术措施 |  | C | 经济措施。工程项目归根结底是一项投资的实现，从工程项目的提出到实施，始终伴随着资金的筹集和使用。仅就施工项目而言，倘若在目标控制中忽视经济措施，不仅会使施工成本目标难以实现，而且会影响施工项目其他目标的实现。为此，需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。 |  | 中等 | 50%
4230 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 更换项目经理需要在（）天内通知监理。 | 7天 | 28天 | 21天 | 14天 |  | D | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 |  | 中等 | 59%
4231 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016，以下关于改进的描述正确的是（）。 | 组织无需对环境绩效进行监视和评价。 | 组织在发现不符合项时，不必采取纠正措施。 | 改进的过程中不涉及组织的总体性评价。 | 改进的目的是持续提升环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  | D | 组织在对其环境绩效进行监视、测量、分析和评价，进而开展内部审核和管理评审过程中，会发现一些改进的机会。组织应确定这些改进机会，实施必要的改进，从而实现环境目标。环境管理体系对改进提出要求，充分体现了组织建立环境管理体系的最终目的是持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  | 中等 | 65%
4232 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列施工过程中所发生的费用中，属于施工间接成本的是（）。 | 人工费 | 工程设备费 | 差旅交通费 | 施工机具使用费 |  | C | ABD选项错误，直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。C选项正确，间接成本是指施工项目管理机构为准备工程施工、组织和管理施工生产所发生的全部间接费支出，包括其管理人员的工资和工资性津贴、奖金、工资附加费，以及行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、劳动保护费及其他费用。 |  | 中等 | 64%
4233 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在影响施工质量的五大主要因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 | 环境 | 材料 | 机械 | 方法 |  | D | 方法的因素：施工方法包括施工技术方案、施工工艺、工法和施工技术措施等。比如建设主管部门在建筑业中推广应用的多项新技术，包括地基基础和地下空间工程技术、高性能混凝土技术等等。 |  | 中等 | 52%
4234 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不少于（）。 | 24学时 | 32学时 | 8学时 | 12学时 |  | A | 企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 |  | 简单 | 70%
4235 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 施工单位违反施工程序，导致一座 8 层在建楼房倒塌，致使 10 名工人死亡，直接经济损失达 4000 余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）生产安全事故。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 |  | B | B选项正确。（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经 济损失的事故。（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元 以下直接经济损失的事故。（3）较大事故，是指造成3人以上10 人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以 上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故，是指造 成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接 经济损失的事故。以上包含，以下不包含。 |  | 中等 | 52%
4236 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（）。 | 第三者责任险 | 工伤保险 | 人身意外伤害险 | 执业责任险 |  | A | 无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。 |  | 中等 | 55%
4237 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某施工单位在超低价中标工程后，在施工过程中偷工减料，导致发生重大质量事故。该质量事故发生的原因属于（）。 | 管理原因 | 技术原因 | 人为原因 | 违背工程建设基本规律 |  | D | 施工质量事故的成因分析中违背工程建设基本规律包括：1、违反工程建设程序；2、违反有关法规和工程合同规定。例如，无证设计、无证施工、越级设计、越级施工，工程招标投标中不公平竞争，超低价中标，违法转包或分包，擅自修改设计，不按图纸施工等。题干属于违反有关法规和工程合同规定，所以选项D正确。 |  | 中等 | 67%
4238 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于（）。 | 采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整 | 采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整 | 采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整 |  | D | 固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。 |  | 中等 | 52%
4239 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（）。 | 加强施工调度，避免窝工损失 | 进行技术经济分析，确定最佳施工方案 | 对各种变更及时落实业主签证 | 研究合同条款，寻找索赔机会 |  | A | 组织措施。如实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员，明确各级成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任。成本管理不仅是专业成本管理人员的工作，各级项目管理人员都负有成本控制责任。组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。组织措施是其他各类措施的前提和保障。 |  | 中等 | 65%
4240 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 紧急工程（如灾后恢复工程）由于工期紧迫，通常采用的合同计价方式是（）。 | 固定总价合同 | 单价合同 | 成本加酬金合同 | 目标成本合同 |  | C | 对于紧急工程，要求尽快开工且工期较紧，可能没有施工图纸，施工单位无法报出合理价格，故采用成本加酬金合同较为合适。 |  | 中等 | 51%
4241 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 | 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 | 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 | 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 |  | D | 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。 |  | 中等 | 62%
4242 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 施工定额水平应遵守的原则是（）。 | 先进水平 | 领先水平 | 平均水平 | 平均先进水平 |  | D | 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。 |  | 中等 | 63%
4243 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某工程主体结构混凝土工程量约3200m³，预算单价550元/m³，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560元/m³。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量1800m³。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（）。 | 加快施工进度 | 重新选择混凝土供应商 | 调整工程数量 | 进行材料代用 |  | B | 因费用偏差CV=BCWP-ACWP=990000-1008000=-18000元，项目费用超支。从题意可知，主要原因是混凝土实际采购价格高于预算单价，故可以通过重新选择混凝土供应商，寻求较低的实际采购价格，作为纠偏的可行措施。进度偏差SV大于零，再加快施工进度对降低成本无助；调整工程数量和进行材料代用与设计不符，不能采用。所以，选项A、C、D不恰当。选项B合理，故选B。 |  | 较难 | 43%
4244 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 对现场施工流程进行定性和定量分析时，选取高处坠落事故为顶上事件，其基本事件包括攀登作业、悬空作业、高处悬空作业未系好安全带等。该种评价方法属于（） | 事故树分析法 | LEC法 | 因果关系分析法 | 危险指数方法 |  | A | 选项A正确，事故树分析从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。选项B错误，LEC 评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。 |  | 较难 | 39%
4245 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某建设工程项目采取施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 | 建设单位 | 设计单位 | 施工总承包管理企业 | 施工承包企业 |  | C | 无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。 |  | 中等 | 57%
4246 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。 | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 |  | B | 承包人更换项目经理应事先征得建设单位同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。 |  | 简单 | 77%
4247 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | （）的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。 | 管理行为控制 | 指标控制程序 | 监测成本形成过程 | 制定纠偏对策 |  | A | 管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。 |  | 中等 | 67%
4248 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 假设工作C的紧前工作仅有A和B，它们的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为（）天。 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | C | 因为A、B两项工作的最早完成时间分别为6+4=10天、7+5=12天，则工作C的最早开始时间取10天和12天的最大值，故为12天。故选项C正确。 |  | 中等 | 50%
4249 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 下列关于网络工作计划中的关键工作和关键线路的说法中，正确的是（） | 在双代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最短的线路 | 当计划工期大于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作 | 关键工作指网络计划中总时差最小的工作 | 单代号网络图中，关键工作是最迟开始时间减去最早开始时间为零的工作 |  | C | 在双代号网络计划图和单代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最长的线路。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作；单代号网络图中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作时间间隔为零的线路为关键线路。 |  | 较难 | 45%
4250 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。 | 加固处理 | 返修处理 | 不作处理 | 返工处理 |  | C | 某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值时，可不作处理。 |  | 中等 | 68%
4251 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。 | 因设计错误引起的工程损失 | 维修保养的费用 | 因意外事故导致爆炸造成的工程损失 | 非外力原因引起的机械装置损坏 |  | C | 建筑工程一切险的责任范围包括工程项下的物质损失部分，即工程标的有形财产的损失和相关费用的损失，一般会在保险单中列明具体的保险项目：建筑工程（包括永久和临时工程及物料）、所有人提供的物料及项目、安装工程项目、建筑用机器、装置及设备（需另附清单）、场地清理费、工地内现成的建筑物、所有人或承包人在工地上的其他财产（需列明名称） 。物质损失部分的保险责任主要有保险单中列明的各种自然灾害和意外事故，如洪水、风暴、水灾、暴雨、地陷、冰雹、雷电、火灾、爆炸等多项，同时还承保盗窃、工人或技术人员过失等人为风险，以及原材料缺陷或工艺不善引起的事故。此外，还可在基本保险责任项下附加特别保险条款，以利于被保险人全面转移风险。 |  | 中等 | 54%
4252 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在施工质量保证体系的建立过程中，首先需要确定的是（）。 | 完善组织架构 | 制定质量计划 | 确定质量方针和目标 | 强化人员培训 |  | C | 施工质量保证体系建立的过程如下：（1）确定质量方针和目标。（2）完善组织架构。（3）制定质量计划。（4）强化人员培训。（5）建立质量管理制度。（6）明确施工过程控制要点。（7）建立质量信息管理系统。（8）开展内部审核和管理评审。 |  | 中等 | 69%
4253 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可采取的组织措施是（）。[2026] | 采用多班制施工方式 | 实施强有力的调度指挥 | 减少施工现场湿作业量 | 改善外部配合条件 |  | A | 为压缩某些工作的持续时间，组织措施：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。BD属于其他配套措施，C属于技术措施。A选项正确，属于组织措施。 |  | 中等 | 64%
4254 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 | 2 | 3 | 5 | 15 |  | B | 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应顺延提交资格预审申请文件的截止时间。综上，本题应选B。 |  | 中等 | 52%
4255 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 编制资金使用计划，确定和分解施工成本管理目标等措施属于施工成本管理的（）。 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  | C | 经济措施。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。对各种变更， 应及时做好增减账、落实业主签证并结算工程款。通过偏差分析和未完工工程预测，可发现一些潜在的可能引起未完工程成本增加的问题，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施。因此，经济措施的运用绝不仅限于财务人员。 |  | 中等 | 53%
4256 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（）。 | 50% | 65% | 75% | 90% |  | C | 本题考查的是现场施工准备的质量控制。混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。 |  | 中等 | 69%
4257 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（） | 数据分组不当或组距确定不当 | 少量材料不合格 | 短时间內工人操作不熟练 | 数据分类不当 |  | A | 折齿型直方图是由于分组不当或组距确定不当而造成的。 |  | 中等 | 65%
4258 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为（）。 | 起点节点 | 终点节点 | 中间节点 | 双向节点 |  | C | 中间节点即网络图中既有内向箭线，又有外向箭线的节点。 |  | 简单 | 68%
4259 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。 | 建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 | 施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 | 施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行 | 施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工 |  | D | 对于有施工能力的施工总承包管理单位，也可通过投标竞争承揽部分工程施工任务。 |  | 中等 | 68%
4260 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014，建设单位的绿色施工职责包括（）。 | 在编制工程概算和招标文件时明确绿色施工要求 | 建立建设工程绿色施工的协调机制 | 提供场地、环境、工期等方面的条件保障 | 编制绿色施工方案 | 提供绿色施工的设计文件及产品要求资料 | ABCE | ABCE选项都是建设单位应承担的绿色施工职责。D选项错误，编制绿色施工方案是施工单位的职责。 |  | 中等 | 38%
4261 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《生产安全事故罚款处罚规定》，发生一般生产安全事故后，事故发生单位将被处以100万元以上150万元以下罚款的行为有（）。 | 瞒报事故而贻误事故抢救 | 谎报或者瞒报事故 | 伪造事故现场影响事故调查 | 伪造或者故意破坏事故现场 | 在事故调查中作伪证 | BDE | A选项错误，这种情况属于更严重的违规行为，将会被处以更高的罚款。具体来说，如果瞒报事故并贻误事故抢救，将被处以300万元以上350万元以下的罚款。C选项错误，事故发生单位有上述谎报、瞒报 、伪造等行为，贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的 ，将根据事故等级处以不同额度的罚款：发生一般事故的，处300万元以上350万元以下的罚款 。 |  | 较难 | 37%
4262 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 按成本组成，施工成本分解为人工费，材料费和（）。 | 企业管理费 | 措施费 | 暂估价 | 施工机械合用费 | 间接费 | AD | 施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费等。 |  | 中等 | 43%
4263 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 对投标人资格预审申请文件的审查分为初步审查和详细审查两个环节，以下内容属于详细审查标准的是（）。 | 是否具备有效的营业执照、安全生产许可证 | 联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人 | 资格预审申请文件证明材料是否齐全有效 | 申请人的资质等级是否符合申请人须知中要求的条件 | 申请人的财务状况、类似项目业绩是否符合申请人须知中要求的条件 | ADE | 投标人资格预审分初步审查和详细审查两个环节。申请人有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。初步审查标准通常包括：（1）申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致;（2）申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;（3）申请文件格式是否符合要求;（4）联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人;（5）资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。详细审查标准主要包括：（1）是否具备有效的营业执照、安全生产许可证;（2）申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格及联合体申请人等是否符合申请人须知中要求的条件。综上，本题应选ADE。 |  | 中等 | 54%
4264 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 已知某工作的自由时差为3天，总时差为5天，若该工作延误4天，则下列说法正确的有（）。 | 总工期延误1天 | 不影响总工期 | 紧后工作的最早开始时间延误1天 | 紧后工作的开始时间不受影响 | 关键工作会发生变化 | BC | 总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 |  | 中等 | 36%
4265 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 投标报价中，作为不可竞争费用的是（）。 | 安全文明施工费 | 税金 | 总承包管理费 | 规费 | 计工日 | ABD | A选项正确，措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。BD选项正确，规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。E选项错误，计日工应按招标工程量清单中列出的项目，根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算。C选项错误，总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算。 |  | 中等 | 50%
4266 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 施工项目管理机构可按（）编制施工成本计划 | 合同计价方式 | 成本组成 | 项目结构 | 工程实施阶段 | 资金来源 | BCD | 项目管理机构应通过系统的成本策划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段（进度）分别编制施工成本计划。 |  | 中等 | 45%
4267 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据教材内容，施工企业应采取（）措施来保障施工设施、设备和劳动防护用品的安全状态。 | 定期进行安全检测 | 设立专门的设备管理机构 | 定期分析安全状态并采取改进措施 | 保养维修设施、设备 | 开展员工的安全教育培训 | ACD | 施工企业应定期分析施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全监测器具的安全状态，并采取必要的改进措施。 |  | 中等 | 53%
4268 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 在工程质量监督过程中，属于工程质量文件资料的有（）。 | 施工组织设计 | 施工原始记录 | 设备使用说明书 | 混凝土及砂浆试验报告 | 隐蔽工程质量验收记录 | ABDE | 根据教材原文，ABDE选项均列举在工程质量文件资料中，而C选项的设备使用说明书并未被提及，通常不属于工程质量核查的文件资料。 |  | 中等 | 43%
4269 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如图4-21前锋线所示，检查结果表明（）。 | 第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期 | 第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周 | 第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期 | 第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期 | DE | 选项A错误，第六周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期；选项B错误，第6周末检查时，工作E提前2周，影响总工期；选项C错误，第6周末检查时，第11周末检查时，工作C提前1周，不影响总工期；选项D正确，工作G拖后1周，不影响总工期；选项E正确，第11周末检查时，工作K滞后1周，不影响总工期。 |  | 困难 | 39%
4270 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，以下属于专业监理工程师职责的有（）。 | 处置发现的质量问题和安全事故隐患 | 组织编写监理月报 | 负责编制监理实施细则 | 复核工程计量有关数据 | 参与验收分项工程 | AC | B错，专监组织编写监理日志。D错，复核工程计量有关数据属于监理员的职责。E错，专监验收分项工程、隐蔽工程、检验批。 |  | 中等 | 41%
4271 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（）。 | 理论计算法 | 测定法 | 图纸计算法 | 评估法 | 经验法 | ABCE | 材料净用量的确定，一般有以下几种方法：1. 理论计算法；2. 测定法；3. 图纸计算法；4. 经验法。 |  | 中等 | 50%
4272 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 质量管理体系文件包括（）。 | 质量手册 | 程序文件 | 作业指导书 | 质量计划 | 质量标准 | ABCD | 质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和质量记录等构成。 |  | 中等 | 36%
4273 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 事故调查组成员构成包括（）。 | 安全生产监督部门 | 工会相关人员 | 人民检察院人员 | 事故单位组织安全生产管理人员 | 相关专家 | ABCE | 本题考查的是事故调查组的组成。ABCE选项正确，根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。 |  | 中等 | 42%
4274 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 绿色施工循环经济“3R”原则包括（）。 | 减量化原则 | 污染者付费原则 | 再利用原则 | 协调发展原则 | 再循环原则 | ACE | 循环经济的 "3R" 原则，即"减量化" （Reduce） 、"再利用" （Reuse） 、"再循环"（Recycle） ，是绿色施工需遵循的重要原则。选项ACE正确。 |  | 简单 | 55%
4275 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 施工成本管理绩效考核应包括的层次有（）。 | 企业对项目成本的考核 | 企业对销售部门销售费用的考核 | 对项目管理机构可控责任成本的考核 | 项目经理对所属部门、施工队和班组的考核 | 施工班组对个人的考核 | ACD | 本题考察的是施工成本管理绩效考核的内容。施工成本管理绩效考核应分层进行， 包括企业对项目成本的考核、对项目管理机构可控责任成本的考核和项目经理对所属部门、施工队和班组的考核。选项ACD正确。 |  | 中等 | 46%
4276 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017，BIM技术在施工阶段模拟的内容主要是（）。 | 施工组织模拟 | 施工工艺模拟 | 施工进度模拟 | 施工成本模拟 | 施工安全模拟 | AB | 施工组织模拟和施工工艺模拟宜应用 BIM 技术。选项AB正确。 |  | 中等 | 54%
4277 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单内容包括（）。 | 规费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | 计日工 | 总承包服务费 | BCDE | 其他项目清单应按照下列内容列项：暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费。 |  | 中等 | 38%
4278 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有（）。 | 已完工作预算费用 | 计划工作实际费用 | 费用绩效指数 | 计划工作预算费用 | 已完工作实际费用 | ADE | 赢得值法：三个基本参数：1. 已完工作预算费用（BCWP）已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价2. 计划工作预算费用（BCWS）计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价3. 已完工作实际费用（ACWP）已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价 |  | 中等 | 50%
4279 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（二） | 第一类危险源控制方法一般包括（）。 | 消除危险源 | 增加安全系数 | 个体防护 | 应急救援 | 消除或减少故障 | ACD | 第一类危险源是固有的能量或危险物质，主要采用技术手段加以控制，包括消除能量源、约束或限制能量（针对生产过程不能完全消除的能量源）、屏蔽隔离、防护等技术手段，同时应落实应急预案的保障措施。选项A、C、D正确。 |  | 中等 | 47%
4280 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在进行工程质量监督时，监督机构采用的随机抽查方式主要是检查（）。 | 施工前的准备情况 | 全部工程项目 | 关键工点和工序、影响结构安全和使用功能的部位 | 工程完工后的整体质量 |  | C | 根据教材原文，监督人员在随机抽查时是针对关键工点和工序、影响结构安全和使用功能的部位进行检查，而不是施工前准备或全部项目，也不是仅仅在完工后。 |  | 中等 | 66%
4281 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 全部工作完成，经工程承包人认可后（）天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | C | 全部工作完成.经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 |  | 中等 | 59%
4282 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 | 业主 | 设计人 | 变更提出方 | 监理人 |  | D | 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 |  | 中等 | 66%
4283 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 采用经评审的最低投标价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（）的优先。 | 施工组织的设计得分高 | 施工方案的得分高 | 施工项目经理得分高 | 投标报价低 |  | D | 经评审的最低投标价法是指评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据招标文件规定的量化因素及量化标准进行价格折算，形成“标价比较表”，载明投标人的投标报价及经评审的最终投标价。然后按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。综上，本题应选D。 |  | 中等 | 64%
4284 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（）确定。 | 净用量 | 净用量加损耗量 | 一次损耗量 | 损耗量加补损量 |  | B | 材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。材料消耗量计算的公式如下：损耗率=损耗量/净用量×100%；总消耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）。 |  | 中等 | 51%
4285 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某建设工程材料采购合同中约定进度款支付事项。关于进度款支付的说法，正确的是（）。 | 买方收到相关单据后14日内支付进度款 | 进度款支付至该批次合同材料价格的90% | 卖方需提供合同价格95%金额的增值税发票 | 买方签署的收货清单正本是支付进度款的必要单据之一 |  | D | A错误。教材明确规定买方应在收到相关单据并审核无误后28日内支付进度款，而不是14日。B错误。进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%，而不是90%。C错误。卖方需提供合同价格100%金额的增值税发票正本，而不是95%。 |  | 中等 | 55%
4286 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 分包人按照合同约定不能按时开工，应提前（）天以书面形式向承包人提出延期开工的理由。 | 3 | 5 | 7 | 10 |  | B | 教材明确规定，分包人不能按时开工，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。因此，选项B为答案。 |  | 中等 | 66%
4287 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 已知某挖土机挖土的一个工作循环需3min，每循环一次挖土0.6m3，工作班的延续时间为8h，机械利用系数K=0.85，则该挖土机的台班产量定额是（）m3/台班。 | 82 | 86 | 96 | 104 |  | A | 施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数=0.6×60/3×8×0.85=82（m3/台班）。 |  | 中等 | 69%
4288 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。 | 比较法 | 构成比率法 | 因素分析法 | 动态比率法 |  | C | 因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 |  | 中等 | 50%
4289 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列有关投标担保的说法错误的是（）。 | 投标担保的形式有投标保函、投标保证金等 | 投标保证金的有效期应与投标有效期一致 | 投标保证金不得超过招标估算价的2% | 投标截止前投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标保证金 |  | D | 选项D说法错误，投标人撤回已提交的投标文件，应在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。 |  | 中等 | 50%
4290 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某机械企业在开展安全生产专项隐患排查活动后，总经理安排生产技术部牵头对发现的重 大事故隐患制定治理方案。在方案评审过程中，总经理听取了“治理的目标和任务”，“采取的方法和措施”，“经费和物资的落实”，“负责治理的机构和人员”，“治理的时限和要求”五部分内容的汇报后，对方案的五部分完整性提出了质疑。上述方案缺少的重要内容是（）。 | 安全措施和应急预案 | 检测检验和验收要求 | 备案的程序和时限规定 | 第三方评审及报告 |  | A | 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。上述方案缺少的重要内容是安全措施和应急预案。故选择A选项。 |  | 中等 | 52%
4291 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 美国项目管理协会的项目管理标准是（）。 | 组织能力基准 | 项目管理系列标准 | 个人能力基准 | 项目管理知识体系 |  | D | 国际上有较大影响力的项目管理标准有：美国项目管理协会（PMI） 的项目管理知识体系（PMBOK） （D选项正确）、国际项目管理协会（IPMA） 的个人能力基准（IPMAICB） 和组织能力基准（IPMA OCB） （AC选项错误），以及国际标准化组织（ISO） 发布的项目管理系列标准（B选项错误）。 |  | 简单 | 74%
4292 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 发生承包人违反合同约定的情况时，处理方法正确的是（）。 | 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知 | 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知 | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知 | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知 |  | C | 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知。 |  | 中等 | 66%
4293 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | （）是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。 | 直方图法 | 相关图法 | 排列图法 | 因果分析图法 |  | A | A选项正确，直方图又称频数分布直方图，是用来反映产品质量数据分布状态和波动规律的统计分析方法。 |  | 简单 | 70%
4294 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，承包人确认竣工结算报告后（）天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。 | 28 | 7 | 14 | 56 |  | B | 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。 |  | 中等 | 62%
4295 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 与强矩阵组织结构相比，弱矩阵组织结构（）。 | 项目经理权限大，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限大，员工绩效由职能部门经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由项目经理考核 | 项目经理权限小，员工绩效由职能部门经理考核 |  | D | AB选项错误，弱矩阵式组织结构的特点是项目管理者的权限很小。C选项错误，D选项正确，弱矩阵式组织结构适用于技术简单的工程项目，因为这样的工程项目技术界面明晰或简单，跨职能部门的协调工作比较容易。员工绩效由职能部门经理进行考核。 |  | 中等 | 68%
4296 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批（）。 | 资金申请报告 | 可行性研究报告 | 初步设计文件 | 项目建议书 |  | A | 对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。 |  | 中等 | 54%
4297 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于（PDCA）循环的管理方法，“A”环节指的是（）。 | 策划 | 实施 | 检查 | 改进 |  | D | 职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于“策划-实施-检查-改进”（PDCA）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。（1）策划（Plan）（2）实施（Do）（3）检查（Check）（4）改进（Act） |  | 简单 | 76%
4298 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列有关施工定额的说法错误的是（）。 | 施工定额是施工成本控制的依据 | 施工定额是施工单位投标报价的依据 | 施工定额是以某一分项工程作为研究对象 | 施工定额是施工企业为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额 |  | C | 选项A说法正确，施工定额是施工成本控制的依据，施工定额是确定施工责任成本和编制施工成本计划的依据。选项B说法正确，施工定额是施工单位投标报价的依据，也是编制工程项目施工组织设计及施工方案、施工进度计划的依据。选项C说法错误，施工定额是以某一施工过程或基本工序作为研究对象，表示生产产品数量与生产要素消耗综合关系的定额。选项D说法正确，施工定额是施工企业（建筑安装企业）为组织生产和加强管理而在企业内部使用的一种定额。题干要求选择错误的，所以答案为C。 |  | 中等 | 59%
4299 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响（）。 | 该工作平行工作的最早开始时间 | 该工作紧后工作的最早开始时间 | 该工作紧后工作的最迟开始时间 | 本工作的最迟完成时间 |  | B | 本题考查的是关键工作、关键线路和时差。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 |  | 中等 | 60%
4300 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某项目分部工程双代号时标网络计划如下图所示，关于该网络计划的说法，错误的是（）。 | 工作C、E、I、L组成关键线路 | 工作H的总时差为2d | 工作A、C、H、L是关键工作 | 工作D的总时差为1d |  | C | 选项A正确，时标网络计划中，无波形线的线路即为关键线路，本题中的关键线路是①→②→③→⑥→⑦→⑩→⑪（C→E→I→L），关键工作包括工作C、E、I、L。选项B正确，工作H的总时差=min{（1+2），（0+2），（2+0）}=2（d）。选项C错误，关键工作为C、E、I、L。选项D正确，工作D的总时差=min{（1+2），（1+0），（0+2）}=1（d）。 |  | 较难 | 47%
4301 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列关于项目投资决策审批制度的说明，正确的是（）。[2026] | 政府投资项目实行审批制和核准制 | 采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告 | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制 | 企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将规定信息告知备案机关 |  | D | 选项A错误，政府投资项目实行审批制。选项B错误，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。选项C错误，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。选项D正确，企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将规定信息告知备案机关。 |  | 较难 | 47%
4302 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差）。然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。这种方法需要由多工种、专业的人员组成的评价小组来完成。该安全分析方法是（）。 | 故障类型和影响分析 | 危险与可操作性研究 | 预先危险分析 | 安全检查表法 |  | B | 危险与可操作性分析：该方法主要用于生产工艺流程分析，可借鉴用于施工生产危险源辨识和评价，其基本过程是以关键词为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险，或通过监控找出工程项目、装置、设备运行过程或状态的变化（即偏差），然后再继续分析造成偏差的原因、后果及可采取对策的方法。故本题选B。 |  | 中等 | 58%
4303 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 对于危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案，其审查主体是（）。 | 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人 | 建设行政部门负责人和甲方代表 | 工程监理单位总监理工程师和总承包单位技术负责人 | 工程监理单位总监理工程师和分包单位技术负责人 |  | A | 危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 |  | 中等 | 55%
4304 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）。 | 半小时 | 1h | 2h | 3h |  | C | 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h。 |  | 简单 | 71%
4305 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是（）。 | 关键操作 | 技术间歇 | 施工顺序 | 施工技术参数 |  | C | 施工顺序。对于某些工序之间必须严格控制施工的先后顺序，比如对冷拉的钢筋应当先焊接后冷拉，否则会失去冷强；屋架的安装固定，应采取对角同时施焊方法，否则会由于焊接应力导致校正好的屋架发生倾斜。 |  | 中等 | 68%
4306 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 发包人应在工程接收证书颁发后（）天内将履约担保退还给承包人。 | 5 | 7 | 14 | 28 |  | D | 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。综上，本题应选D。 |  | 中等 | 53%
4307 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。 | 相邻关键节点之间的工作一定是关键工作 | 关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等 | 关键节点连成的线路一定是关键线路 | 两个关键节点之间的线路一定是关键线路 |  | B | 本题考查的是关键工作、关键线路和时差。关键工作两端的节点必定是关键节点，关键节点间的工作不一定是关键工作。计划工期等于计算工期，关键节点的工作总时差和自由时差相等。 |  | 较难 | 44%
4308 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人（）。 | 可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天 | 可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书 | 不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接收证书之前 | 不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后 |  | C | 承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。 |  | 较难 | 42%
4309 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10㎡的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 5%、12%、3%，该人工勾缝的产量定额为（）㎡/工日。 | 0.024 | 0.025 | 40.53 | 42.22 |  | C | 本题解析过程：（1）基本工作时间为90min，8h=1工日，即90÷（8×60）=0.1875工日/10㎡。（2）工序作业时间=基本工作时间÷（1-辅助工作时间%）=0.1875÷（1-5%）=0.19736842工日/10㎡。（3）定额时间=工序作业时间÷（1-规范时间%）=0.19736842÷（1-5%-12%-3%）=0.246710525工日/10㎡。（4）产量定额与定额时间互为倒数，即产量定额=1÷定额时间=1÷0.246710525=4.0533333（10㎡/工日）=40.533333㎡/工日≈40.53㎡/工日。 |  | 困难 | 36%
4310 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 | 施工总承包单位 | 施工总承包管理单位 | 业主方 | 监理方 |  | B | 总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量。 |  | 中等 | 54%
4311 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（） 。 | 落实加快施工进度所需资金 | 调整进度管理的方法和手段 | 调整任务分工和管理职能分工 | 改进施工方法和更换施工机具 |  | C | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 |  | 中等 | 66%
4312 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 绿色施工中需遵循的循环经济的“3R”原则，指的是（）。 | 减量化、再利用、再循环 | 系列化、再利用、再循环 | 减量化、再生产、再循环 | 简单化、再利用、再循环 |  | A | 循环经济的“3R”原则，即“减量化”（Reduce）、“再利用”（Reuse）、“再循环”（Recycle）是绿色施工需遵循的重要原则。 |  | 简单 | 68%
4313 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）。 | 直线职能制和直线制 | 直线制和职能制 | 职能制和矩阵制 | 矩阵制和直线职能制 |  | C | 职能制组织机构没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。矩阵制组织机构中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 |  | 较难 | 42%
4314 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 检验施工工序质量时，抽取检验样本宜选用的方法是（） | 系统随机抽样 | 简单随机抽样 | 分层随机抽样 | 分级随机抽样 |  | A | A选项正确，系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。这种方法主要用于工序质量检验。B选项错误，简单随机抽样广泛用于原材料、构配件进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后检验。C选项错误，分层随机抽样是指将总体分割成互不重叠的子总体（层），在每层中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。可使同一层内的产品质量均匀整齐，然后在各层内再分别抽取样本。D选项错误，分级随机抽样一般用于总体很大的情况。 |  | 中等 | 52%
4315 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 用干混砂浆贴800mm×800mm地砖地面，砂浆结合层厚度为20mm，砂浆损耗率为2%，不考虑砂浆灰缝用量，则每铺贴100㎡地面砂浆消耗量为（）m³。 | 2.040 | 2.041 | 2.319 | 2.140 |  | A | 每100㎡地面中结合层砂浆的净用量=100×0.02=2m³，砂浆消耗量=净用量+损耗量=2×（1+2%）=2.04m³。 |  | 中等 | 63%
4316 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 施工项目管理采用直线式组织结构的优点是（）。 | 可减轻领导者负担 | 集权与分权相结合 | 易于统一指挥 | 强调管理业务专门化 |  | C | 直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。 |  | 中等 | 56%
4317 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则根据绘制的双代号网络图是（）。 | [5 empty] | D | A选项是ABC完成后进行E，不符合题意；B选项是ABC均完成后进行E工作；C选项是BC完成后进行E。 |  | 较难 | 45%
4318 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某商品混凝土的目标产量为500m³，单价为660元，损耗率为5%，实际产量为520m³，单价为680元，损耗率为3%。运用因素分析法分析损耗率下降使成本减少了（）元。 | 3848 | 6864 | 7072 | 1778 |  | C | 第一次替代产量因素.以520m³代替500m³，则520×660×（1+5%）=360360（元）；第二次替代单价因素，以680元代替660元，则520×680×（1+5%）=371280（元）；第三次替代损耗率因素，以3%替代5%，则520×680×（1+3%）=364208（元）。损耗率下降使成本减少：364208-371280=-7072（元）。 |  | 困难 | 43%
4319 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列流水施工参数中，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数（空间参数）是（）。 | 施工段 | 流水强度 | 施工过程 | 流水节拍 |  | A | A选项正确，空间参数通常包括工作面和施工段数。D选项错误，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。BC选项错误，工艺参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 |  | 中等 | 65%
4320 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（）。 | 环比指数法 | 构成比率法 | 因素分析法 | 差额计算法 |  | A | 动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。 |  | 中等 | 68%
4321 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在施工模型的建立过程中，不属于扩展信息的表现形式的是（）。 | 文档 | 图形 | 音频 | 视频 |  | C | 在满足模型细度要求的前提下，扩展信息可使用文档、图形、图像、视频等形式。 |  | 中等 | 61%
4322 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列说法错误的是（）。 | 非政府投资项目可以实行核准制 | 对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批资金申请报告 | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，需向政府提交项目申请报告和开工报告 | 对于采用直接投资的政府投资项目，政府需要审批项目建议书和可行性研究报告 |  | C | 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。（1）核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。（2）备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案管理。 |  | 中等 | 68%
4323 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 | 承担施工任务并对其质量负责 | 与分包方和供货方直接签订合同 | 承担对分包方的组织和管理责任 | 负责组织和指挥总承包单位的施工 |  | C | A选项错误，施工总承包管理单位负责其所承包施工任务的总体管理和组织协调，具体施工任务可分包给分包单位。B选项错误，在通常情况下，分包单位由业主通过招标选择，并由业主与分包单位直接签订合同。C选项正确，无论是业主选定的分包单位，还是由业主授权施工总承包管理单位选定的分包单位，都必须接受施工总承包管理单位的工作指令，服从其组织和指挥。D选项错误负责组织和指挥分包施工单位的施工。 |  | 中等 | 58%
4324 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《标准施工招标文件》。承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（）。 | 增加的费用和工期延误由监理人承担 | 增加的费用和工期延误由承包人承担 | 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 | 增加的费用和工期延误由发包人承担 |  | D | 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误由发包人承担。 |  | 中等 | 62%
4325 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 已知某工程双代号网络图如下，按照计划安排F工作的最早开始时间为（）。 | 第10天 | 第12天 | 第14天 | 第17天 |  | B | F工作开始前，需要先完成工作A、工作D和工作C。完成工作A、工作D的总时间为10天（8+2天）；完成工作A、工作C的总时间为12天（8+4天）。两者取大，为12天。因此，F工作最早开始时间为12天，选项B正确。 |  | 中等 | 66%
4326 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 关于施工定额分类的描述，以下说法错误的是（）。 | 材料消耗定额指完成一定计量单位的施工过程所需原材料的数量标准 | 人工定额是以工日为计量单位的劳动数量标准 | 施工机具消耗定额只包含机械台班定额 | 时间定额与产量定额互为倒数 |  | C | 选项AB和D的描述与教材内容相符。选项C描述“施工机具消耗定额只包含机械台班定额”与教材不符，因为施工机具消耗定额除了包含机械消耗定额外，还包括仪器仪表消耗定额，所以选项C是错误的。 |  | 中等 | 54%
4327 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列关于费用（进度）偏差和费用（进度）绩效指数的说法，正确的是（）。 | 费用（进度）偏差反映的是相对偏差 | 费用（进度）绩效指数反映的是绝对偏差 | 费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析 | 费用（进度）绩效指数受项目层次和项目实施时间的限制 |  | C | 选项A、B，费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差。费用（进度）偏差反映的是绝对偏差选项D，费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制。 |  | 较难 | 48%
4328 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 通常，将机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）铁律归纳为“十二条"，其中不属于四必有的是（）。 | 有轴必有套 | 有轮必有罩 | 有台必有栏 | 有障必不修 |  | D | 通常，将机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）铁律归纳为“十二条”。“四必有”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏、有洞必有盖。“四不修”：带电不修、带压不修、高温过冷不修、无专用工具不修。“四停用”：无联锁防护停用、无接地漏电保护停用、无岗前培训停用、无安全操作规程停用。D选项说法不属于四必有的内容。 |  | 中等 | 64%
4329 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《施工企业安全生产管理规范》，以下（）不属于企业主要负责人安全生产工作的法定职责。 | 组织建立安全生产事故应急救援预案 | 及时消除生产安全事故隐患 | 组织年度职工旅游活动 | 保证安全生产投入的有效实施 |  | C | 主要负责人对本单位安全生产工作的法定职责有：（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（7）及时、如实报告生产安全事故。 |  | 简单 | 71%
4330 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是（）。 | 损失控制 | 风险自留 | 风险转移 | 风险规避 |  | D | 中断风险源属于风险规避。 |  | 中等 | 57%
4331 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于某项目深基坑支护工程，施工单位应当编制（）。 | 单项工程施工组织设计 | 安全施工方案 | 专项施工方案 | 施工组织设计 |  | C | 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： ①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 |  | 中等 | 55%
4332 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某房屋建设工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），该事故等级为（）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | A | 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 |  | 中等 | 63%
4333 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列施工质量统计分析方法中，可用来计算工序能力的是（）。 | 鱼刺图形 | 相关图形 | 排列图形 | 直方图形 |  | D | A选项错误，因果分析图又称为质量特性因果图、鱼刺图或树枝图，是一种反映质量特性与质量缺陷产生原因之间关系的图形工具，可用来分析、追溯质量缺陷产生的最根本原因。B选项错误，相关图又称为散布图，是用来观察分析两种质量数据之间相关关系的图形方法。C选项错误，排列图法又称为主次因素分析法或帕累托图法，是用来分析影响质量主次因素的有效方法。D选项正确，直方图的主要用途是：判断工序的稳定性；推断工序质量规格标准的满足程度；分析不同因素对质量的影响；计算工序能力等。 |  | 中等 | 54%
4334 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 因社会不良风气引起建设中的错误行为导致的质量事故，属于（）原因引发的质量事故。 | 社会经济 | 技术 | 组织 | 管理 |  | A | 社会、经济原因引发的质量事故。由于社会、经济因素及社会上存在的弊端和不良风气引起建设中的错误行为，导致出现质量事故。 |  | 简单 | 77%
4335 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 分部工程应根据（）划分。 | 专业性质 | 工种 | 楼层 | 独立使用功能 |  | A | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定：（1）检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。（2）分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。（3）分部工程应根据专业性质、工程部位划分。（4）单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。 |  | 中等 | 69%
4336 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 | 材料检验不严引发的质量事故 | 采用不适宜施工方法引发的质量事故 | 盲目追求利润引发的质量事故 | 对地质情况估计错误引发的质量事故 |  | A | 管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。 |  | 中等 | 50%
4337 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作A有5天的自由时差和8天的总时差，由于第三方原因，使工作A的实际完成时间比原计划延长了12天。在无其它干扰的情况下，其紧后工作的最早开始时间将推迟（）天。 | 3 | 4 | 7 | 12 |  | C | 本题考查的是双代号网络计划。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本例中其紧后工作的最早开始时间推迟天数＝12－5＝7（天）。 |  | 较难 | 43%
4338 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作P的总时差由原计划的6d变为-2d，说明工作P的实际进度（）。 | 拖后8d，影响工期2d | 拖后6d，影响工期8d | 拖后8d，影响工期6d | 拖后2d，影响工期1d |  | A | 本题考核的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响。工作P的实际进度拖后8D，影响工期2D。 |  | 较难 | 40%
4339 | 单项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 | 组织措施 | 管理技术 | 经济措施 | 技术措施 |  | A | 组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。 |  | 简单 | 70%
4340 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在质量管理体系运行控制机制中，哪些活动是紧密联系在一起的保证体系有效运行的基本条件（）。 | 组织结构设计 | 质量信息管理 | 质量监控 | 组织协调 | 质量管理体系的连续改进 | BCD | 质量信息管理与质量监控、组织系统工作是紧密联系在一起的。异常信息一般来自于质量监控，信息处理则有赖于组织系统工作。三者的有机结合是质量管理体系有效运行的基本保证。 |  | 中等 | 37%
4341 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 关于赢得值及相关评价指标的说法，正确的有（）。 | 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 | 理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升 | 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 | 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 | 赢得值法可以定量判断进度、费用的执行效果 | BDE | A选项，当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；C选项，费用（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析。费用（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，因而在同一项目和不同项目比较中均可采用。 |  | 较难 | 38%
4342 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列双代号网络图中，非关键工作有（）。 | 工作B | 工作C | 工作D | 工作E | 工作F | CDE | 双代号网络图中除了关键工作之外均为非关键工作。本题可先确定关键线路①→②→③→④→⑤→⑥，关键线路上的工作都为关键工作，其余为非关键工作，故选C、D、E。 |  | 中等 | 44%
4343 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）。 | 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格 | 质量控制资料应完整 | 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 | 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求 | ABCD | 单位工程质量验收合格应符合下列规定：（1） 所含分部工程的质量均应验收合格；（2） 质量控制资料应完整；（3） 所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；（4） 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；（5） 观感质量应符合要求。 |  | 中等 | 43%
4344 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 利用控制图判明生产过程是否处于稳定状态，以下可直接判定生产过程异常的情形有（）。 | 连续100点中一点在控制图界限外 | 点子分布呈周期性变化 | 连续7点在中心线同一侧 | 连续8点呈上升趋势 | 连续25点均随机落在控制界线内 | BCD | 属于生产过程有异常的情形有:（1）连续7点或更多点在中心线同一侧；（C选项）（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势；（D选项）（3）连续11点中至少有10点在中心线同一侧；（4）连续14点中至少有12点在中心线同一侧；（5）连续17点中至少有14点在中心线同一侧；（6）连续20点中至少有16点在中心线同一侧；（7）连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间；（8）点子呈周期性变化。（B选项）AE选项属于正常情形。 |  | 较难 | 47%
4345 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列内容中，属于工程质量事故调查报告的有（）。 | 事故发生单位概况 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 事故项目有关质量检测报告和技术分析报告 | 事故发生的原因和事故性质 | ABCE | ABCE选项正确，事故调查报告。事故调查报告应包括下列内容:1.事故发生单位概况;2事故发生经过和事故救援情况;3.事故造成的人员伤亡和直接经济损失，4.事故发生的原因和事故性质;5.事故责任的认定和事故责任者的处理建议;6.事故防范和整改措施。 |  | 中等 | 41%
4346 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 在施工质量检查中抽样检验可从不同角度划分为不同类型，按抽取样本次数不同分为（）。 | 多次抽样检验 | 二次抽样检验 | 计数抽样检验 | 计量抽样检验 | 一次抽样检验 | ABE | 抽样检验可从不同角度划分为不同类型，按抽取样本次数不同，抽样检验可分为一次、二次、多次抽样。 |  | 中等 | 44%
4347 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 施工企业在实施安全生产考核时，应包括（）。 | 安全目标实现程度 | 安全职责履行情况 | 安全技术交底执行情况 | 安全行为 | 安全业绩 | ABDE | 安全生产考核应包括下列内容：①安全目标实现程度；②安全职责履行情况；③安全行为；④安全业绩；⑤施工企业应针对生产经营规模和管理状况，明确安全生产考核的周期，并应及时兑现奖惩。 |  | 中等 | 41%
4348 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 对直方图分布状态进行分析，常见的非正常型图形有（）。 | 折齿型 | 峭壁型 | 缓坡型 | 孤岛型 | 单峰型 | ABCD | 由下图可知，ABCD选项正确。 |  | 中等 | 36%
4349 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。 | 竣工验收合格后即进入缺陷责任期 | 缺陷责任期最长不得超过2年 | 缺陷修复费用由责任方承担 | 建设单位可因承包方未履行缺陷责任而扣留质量保证金 | 缺陷责任期满后建设单位可继续扣留工程质量保证金 | ABCD | E错误，缺陷责任期届满时，建设单位应返还扣留的工程质量保证金。 |  | 中等 | 53%
4350 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列流水施工参数中，属于空间参数的有（）。 | 流水节拍 | 工作面 | 流水强度 | 施工过程 | 施工段 | BE | 施工段空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。 |  | 中等 | 46%
4351 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 按照生产要素的内容建设工程定额可以分为（）定额。 | 人工 | 材料 | 资金 | 设备 | 施工机械台班使用定额 | ABE | 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为：人工定额；材料消耗定额；施工机械台班使用定额。 |  | 简单 | 59%
4352 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 网络计划中工作的自由时差是指该工作（）。 | 最迟完成时间与最早完成时间的差 | 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 | 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 | 与其所有紧后工作自由时差与间隔时间和的最小值 | 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | BE | 自由时差是指所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值。总时差是与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值。在单代号网络图中，自由时差指与所有紧后工作间间隔时间的最小值。 |  | 中等 | 50%
4353 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 按照现代企业管理理念，施工责任成本通常具备的条件有（）。 | 可考核性 | 可耦合性 | 可预计性 | 可控制性 | 可计量性 | ACDE | 通常而言，责任成本具有四个条件：①可考核性，责任中心能够实时考核责任成本的执行过程及结果；②可预计性，责任中心能够知晓责任成本的发生与发展；③可计量性，责任中心能够计量责任成本的大小；④可控制性，责任中心能够有效调节、控制责任成本。ACDE选项正确，B选项是一个错误的干扰项。 |  | 中等 | 48%
4354 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有（）。 | 相邻施工过程的流水步距相等 | 不同施工过程的流水节拍成倍数关系 | 专业工作队数等于施工过程数 | 流水步距等于流水节拍的最大值 | 各专业工作队能够在施工段上连续作业 | ABE | 加快的成倍节拍流水施工特点。加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：①同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。③专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目。④各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 |  | 较难 | 43%
4355 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 控制施工机械台班消耗的措施有（）。 | 尽量使用大型机械 | 核定设备台班定额产量，实行超产奖励 | 安排好生产工序的衔接 | 减少不必要的设备闲置和浪费 | 选择适合项目施工特点的施工机械 | BCDE | 本题考察的是施工机具使用费的控制。主要从两个方面进行控制：（ 1 ）台班数量①根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。②保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。③核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率。④加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。（ 2 ）台班单价①加强现场设备的维修、保养工作 降低大修、经常性修理等各项费用的开支，提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率，避免因使用不当造成机械设备的停置。②加强机械操作人员的培训工作。不断提高操作技能，提高施工机械台班的生产效率。③加强配件的管理。建立健全配件领发料制度，严格按油料消耗定额控制油料消耗，做到修理有记录，消耗有定额，统计有报表，损耗有分析。通过经常分析总结，提高修理质量，降低配件消耗，减少修理费用的支出。④降低材料成本。做好施工机械配件和工程材料采购计划，降低材料成本。⑤成立设备管理领导小组，负责设备调度、检查、维修、评估等具体事宜。对主要部件及其保养情况建立档案，分清责任，便于尽早发现问题，找到解决问题的办法。选项BCDE正确。 |  | 中等 | 40%
4356 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 某工程项目的双代号时标网络计划，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得出实际进度前锋线如图所示，检查结果表明（）。 | 第4周末检查时工作A拖后1周，但不影响总工期 | 第4周末检查时工作C拖后1周，影响总工期1周 | 第10周末检查时工作G拖后1周，将影响总工期1周 | 第10周末检查时工作I提前1周，但总工期不一定会提前 | 关键线路有两条 | DE | “第4周末检查时工作A拖后1周，但不影响总工期”错误，关键线路有两条：1-2-3-7-8-9-10；1-2-3-4-6-9-10，在第四周检查时，A工作拖后一周，因为A工作在关键线路上，因此，将影响总工期1周。“第4周末检查时工作C拖后1周，影响总工期1周”错误，在第4周末检查，C工作正常进行。“第10周末检查时工作G拖后1周，将影响总工期1周”错误，第10周末检查时，工作G拖后1周，因G有2周的总时差，因此不会影响总工期。第10周末检查时，工作I提前一周，但是工作H正常，因此工期不会提前。 |  | 困难 | 43%
4357 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定（）。 | 检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定 | 分部工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分 | 分项工程应根据专业性质、工程部位划分 | 单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物 | 分部工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物 | AD | 施工质量验收应包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批施工质量验收，并应符合下列规定：（1）检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。（2）分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分。（3）分部工程应根据专业性质、工程部位划分。（4）单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。 |  | 中等 | 50%
4358 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 下列网络计划的时间参数中，应以计划工期作为约束条件计算确定的有（）。 | 最早完成时间 | 总时差 | 自由时差 | 间隔时间 | 最迟完成时间 | BE | 网络计划的时间参数中，应以计划工期作为约束条件计算确定的有总是差、最迟完成时间。 |  | 较难 | 44%
4359 | 多项选择题 | 2026年《建设工程施工管理》考前押题★（三） | 工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。 | 项目施工质量目标 | 项目施工质量计划 | 项目施工质量实施 | 项目施工质量记录 | 思想、组织、工作保证体系 | ABE | 工程项目的施工质量保证体系，其内容主要包括以下几个方面：1.项目施工质量目标；2.项目施工质量计划；3.思想保证体系；4.组织保证体系；5.工作保证体系；6）制度保证体系。 |  | 中等 | 44%
AI 生成